## Hoja1
N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
[Numerar consecutivamente empezando en 1] | [General/Específico] | [Interno/Externo] | [Planeación/Selección/Contratación/Ejecución] | [Económico/ Social o político/ Operacional/ Financiero/ Regulatorio/ De la naturaleza/ Ambiental/ Tecnológico] | [Describir el Riesgo] | [Describir la consecuencia de la ocurrencia del evento] | [1/2/3/4/5] | [1/2/3/4/5] | [2/3/4/5/6/7/8/9/10] | [Bajo/Medio/Alto/Extremo] | [Entidad Estatal/Contratista] | [Describir el tratamiento o control a ser implementado] | [1/2/3/4/5] | [1/2/3/4/5] | [2/3/4/5/6/7/8/9/10] | [Bajo/Medio/Alto/Extremo] | [Sí/No] | [Entidad Estatal/Cooperante] | [Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento] | [Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento] | [Definir la forma de realizar el monitoreo] | [Definir la periodicidad del monitoreo]
1 | GENERAL | EXTERNO | PLANEACIÓN | RIESGOS REGULATORIOS | Cambios en la normatividad interna del país que prohiban expresamente suscribis convenios de cooperación | Imposibilidad de no suscribir el convenio | 5 | 2 | 7 | Riesgo Alto | ENTIDAD | Estudiar e implementar el manejo de otro modelo de operación de acuerdo con la normatividad interna de la Agencia | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | No | Comité estructurador | Durante la estructuración del proceso | Una vez firmado el Convenio | Mediante Validación normativa | Diaria
2 | GENERAL | EXTERNO | PLANEACIÓN | RIESGOS OPERACIONALES | Que el presupuesto oficial sea insuficiente debido a un recorte presupuestal no programado | Imposibilidad de no suscribir el convenio | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | ENTIDAD | Validar previo al inicio del proceso que se hayan expedido los certificados de disponibilidad presupuestal | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | SI | Vicepresidencias / Secretaria General / Oficina de Planeación / Vicepresidencia de Gestión Contractual | Durante la estructuración del proceso | Una vez firmado el Convenio | Gestión de las áreas | Diaria
3 | ESPECÍFICO | INTERNO | CONTRATACIÓN | RIESGOS ADMINISTRATIVOS | Documentación incompleta por parte del Cooperante impidiendo la legalización del convenio | Retraso en el inicio del convenio | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | COOPERANTE | Requerir el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución con el cooperante antes de la suscripción | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | SI | Cooperante | Durante la estructuración del proceso | Una vez firmado el Convenio | Gestión Contractual | Diaria
4 | ESPECÍFICO | INTERNO | CONTRATACIÓN | RIESGOS ADMINISTRATIVOS | Errores u omisiones en la estructuración y/o divulgación de los procesos seleccción y convocatorias, derivando en insuficiencia de las mismas, repeticiones y reprocesos | Demoras, retrasos, reprogramaciones en los procesos de selección y contratación de los contratistas derivados en el cronograma del convenio y demoras en la ejecución de los proyectos cofinanciados (PIDAR /FONAT) | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio | COOPERANTE | Planear previameinte que los servicios a contratar, esten disponibles en el territorio, que los criterios de selección sean lo suficientemente abiertos para lograr pluralidad de oferentes que cumplan con el rigor tecnico de esperiencia necesario. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Si | Entidad y Coopernate | Durante la ejecución del Convenio | Una vez se considere cerrado por parte del cooperante y el supervisor del Convenio | Seguimiento al desarrollo del convenio | Durante la ejecución del Convenio
5 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | RIESGOS SOCIALES O POLÍTICOS | Afectación en la ejecución del convenio por situaciones de orden público no atribuibles al cooperante | Retraso en ejecución de actividades y compromisos del convenio, posibles efectos por daños y perjuicios | 5 | 2 | 7 | Riesgo Alto | COOPERANTE | Valdar en el monitoreo constante las situaciones de orden público que puedan afectar la ejecución del convenio y adoptar medidas alternativas para superar los impaces, sin poner en riesgo la integridad de los colaboradores | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio | Si | Cooperante | Durante la ejecución del Convenio | Una vez se considere cerrado por parte del cooperante y el supervisor del Convenio | Seguimiento al desarrollo del convenio | Durante la ejecución del Convenio
6 | ESPECÍFICO | INTERNO | EJECUCIÓN | RIESGOS ADMINISTRATIVOS | Retrasos en la entrega de resoluiones de cofinanciacón o ausencia de las mismas | Demoras en el cumplimiento del plazo del convenio | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | ENTIDAD | Realizar una programación que permita a las partes conocer con anticipación los proyectos y tomar las acciones internas necesarias para su cumplimiento | 3 | 2 | 5 | Riesgo Bajo | SI | Supervisor | Durante la ejecución del Convenio | Una vez se considere cerrado por parte del cooperante y el supervisor del Convenio | Seguimiento al desarrollo del convenio | Durante la ejecución del Convenio
7 | GENERAL | INTERNO | EJECUCIÓN | RIESGOS FINANCIEROS | Demoras en el desembolsos en la ejecucion de acuerdo a lo pactado en el convenio | Posibles demoras en la ejecución de las actividades | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | ENTIDAD/COOPERANTE | La entidad y el cooperante deben validar los requisitos para el desembolso para evitar demosras en el pago no atribuibles a las partes. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | SI | Supervisor / Cooperante | Durante la ejecución del Convenio | Una vez se considere cerrado por parte del cooperante y el supervisor del Convenio | Seguimiento al desarrollo del convenio | Durante la ejecución del Convenio
8 | ESPECÍFICO | INTERNO | EJECUCIÓN | RIESGOS OPERACIONALES | Retrasos en el cumplimiento del plan operativo de actividades | Demoras en el cumplimiento del plazo del convenio | 1 | 5 | 6 | Riesgo Alto | ENTIDAD/COOPERANTE | Hacer continuo seguimiento a las actividades del POA y validar de manera eficiente las alternativas de solución o planes de choque para superar las demoras | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Supervisor / Cooperante | Una vez se identifique la causa de la demora en la ejecución del POA | Una vez se considere cerrado por parte del cooperante y el supervisor del Convenio | Seguimiento al desarrollo del convenio | Durante la ejecución del Convenio
9 | ESPECÍFICO | INTERNO | EJECUCIÓN | RIESGOS FINANCIEROS | Requerimiento de servicios adicionales necesarios dentro del convenio | Imposibilidad de satisfacer la necesidad de la Entidad durante la ejecución del convenio | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | ENTIDAD/COOPERANTE | Establecer claramente las necesidades que requieran de adición de recursos y validar que estas se puedan suplir con la contrapartida del cooperante. | 2 | 1 | 3 | Riesgo Bajo | No | Supervisor / Cooperante / Vicepresidencia de Gestión Contractual | Durante la ejecución del Convenio una vez se presente la necesidad | Una vez se considere cerrado por parte del cooperante y el supervisor del Convenio | Seguimiento al desarrollo del convenio | Durante la ejecución del Convenio
10 | ESPECÍFICO | INTERNO | EJECUCIÓN | RIESGOS OPERACIONALES | Ajustes a los proyectos entregados al Cooperante para su ejecución | Demoras en la ejecución del los proyectos y la ejecución del convenio | 3 | 2 | 5 | Riesgo Bajo | ENTIDAD/COOPERANTE | Establecer y contemplar planes de trabajo con rutas de acceso y medios de transporte alternas. Evaluar planes de choque y alternativos que eviten paralización o la menor afectación en las actividades de los diferentes contratos derivados que afecten el cronograma del contrato interadministrativo | 3 | 2 | 5 | Riesgo Bajo | Si | Supervisor / Cooperante / Vicepresidencia de Integración Productiva / Unidad Técnica Territorial y si es necesario Vicepresidencia de Proyectos / Dirección de Seguimiento y Control | Una vez se comunique que requiere la implementación del tratamiento | Una vez se considere cerrado por parte del cooperante y el supervisor del Convenio | Seguimiento al desarrollo del convenio | Durante la ejecución del Convenio
11 | ESPECÍFICO | INTERNO | EJECUCIÓN | RIESGOS ADMINISTRATIVOS / RIESGOS OPERACIONALES | Pérdida de fuerza ejecutoria de proyectos en ejecución de acuerdo con las causales de terminación anormal definidas por la entidad | Retrazo en la ejecución del convenio ante la necesidad de presentar nuevos proyectos para cofinanciar con los recursos asignados al convenio | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio | ENTIDAD | Establecer mecanismos que permitan dar por terminados anormalmente los proyectos para liberar los recursos, si es del caso y continuar con la ejecución o asignar nuevos proyectos. | 2 | 1 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Supervisor / Cooperante / Vicepresidencia de Integración Productiva / Unidad Técnica Territorial / Vicepresidencia de Proyectos / Dirección de Seguimiento y Control | Una vez se configuren las causales de terminación anaormal | Una vez se considere cerrado por parte del cooperante y el supervisor del Convenio | Seguimiento al desarrollo del convenio | Durante la ejecución del Convenio
12 | ESPECÍFICO | INTERNO | EJECUCIÓN | RIESGOS OPERACIONALES | Insuficiencia en el personal por parte del cooperante | Retrasos en el inicio de la ejecución del convenio o en la ejecución del plazo contractual de acuerdo al cronograma establecido. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | COOPERANTE | Establecer esquemas para suplir la falta del personal y que esto no impacte la ejecución del convenio | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | SI | Supervisor / Cooperante | Una vez se comunique que requiere la implementación del tratamiento | Una vez se considere cerrado por parte del cooperante y el supervisor del Convenio | Seguimiento al desarrollo del convenio | Durante la ejecución del Convenio
13 | ESPECÍFICO | INTERNO | EJECUCIÓN | RIESGOS OPERACIONALES | Demora en el pago de las obligaciones a proveedores, salarios y seguridad social del personal a cargo del cooperante de acuerdo con sus reglamentos | Incumplimiento de obligaciones laborales por parte del convenio, ocasionando atrasos en la ejecución y posibles riesgos laborales en campo | 1 | 5 | 6 | Riesgo Alto | COOPERANTE | Establecer esquemas para garanticen el pago de la seguridad social al personal y que esto no impacte la ejecución del convenio ni de los colaboradores en campo | 1 | 4 | 5 | Riesgo Medio | SI | Cooperante | Una vez La Entidad comunique que requiere la implementación del tratamiento | Una vez se considere cerrado por parte del cooperante y el supervisor del Convenio | Seguimiento al desarrollo del convenio | Durante la ejecución del Convenio
14 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | RIESGOS OPERACIONALES | Incumplimiento por parte de los aliados contratados por el cooperante para la ejecución de los proyectos | Demoras en la ejecución del convenio y afectación a los beneficiarios de los proyectos | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio | ENTIDAD/COOPERANTE | Establecer mecanismos conjuntos de seguimiento para validar que los aliados cumplan con el objeto de sus contratos en los tiempos estipulados junto con las garantias asociadas al mismo | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Supervisor / Cooperante / Unidad Tecnica Territorial | Una vez La Entidad comunique que requiere la implementación del tratamiento | Una vez se considere cerrado por parte del cooperante y el supervisor del Convenio | Seguimiento al desarrollo del convenio | Durante la ejecución del Convenio
15 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | RIESGOS OPERACIONALES | Causas y/o eventos causados por fuerza mayor o caso fortuito. | Retraso en el cumplimiento de las metas del convenio, como consecuencia de los retrasos en los cronogramas de los contratos derivados a causa de la fuerza mayor o el caso fortuito | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio | ENTIDAD/COOPERANTE | Establecer mecanismos para mitigar las consecuencias de la materialización de las circustancias de fuerza mayor y caso fortuito que se presenten durante la ejecución | 2 | 1 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Supervisor / Cooperante | Una vez La Entidad comunique que requiere la implementación del tratamiento | Una vez se considere cerrado por parte del cooperante y el supervisor del Convenio | Seguimiento al desarrollo del convenio | Durante la ejecución del Convenio
16 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | RIESGOS ADMINISTRATIVOS / RIESGOS OPERACIONALES | Accidente laboral que afecte al personal del contratista sin perjuicio de terceros | Abandono de los puestos de trabajo, posibles reclamaciones judiciales, atrasos en la gestión integral | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | COOPERANTE | Establecer esquemas para suplir la falta del personal y que esto no impacte la ejecución del convenio | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | SI | Cooperante | Una vez La Entidad comunique que requiere la implementación del tratamiento | Una vez se considere cerrado por parte del cooperante y el supervisor del Convenio | Seguimiento al desarrollo del convenio | Durante la ejecución del Convenio