## CONTEXTO
| MATRIZ DE RIESGOS EN CONTRATACIÓN | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
ESTABLECER EL CONTEXTO
El punto inicial es identificar el contexto en el cual interactúa la Entidad Estatal para conocer el ambiente social, económico y político, e identificar (i) sus propios Riesgos; (ii) los Riesgos comunes a sus Procesos de Contratación; y (iii) los Riesgos del Proceso de Contratación en particular. (Aplica igual para contratos interadministrativos) En este paso la Entidad Estatal debe identificar los aspectos que se mencionan a continuación y los posibles efectos adversos que estos pueden generar.
Objeto del Proceso de Contratación: CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO PARA EL DESARROLLO DE LOS DIALOGOS CIUDADANOS Y LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS DE LA VIGENCIA 2025 EN LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE.
Partícipes del Proceso de Contratación: Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe, responsables del área de planeación para la formulación del proyecto, supervisores y delegados del alcalde para el proceso de ejecución, equipo de acompañamiento jurídico del contrato, funcionarios administrativos relacionados con el proyecto, proponentes partícipes del proceso de selección, contratista adjudicatario, organismos de control.
Ciudadanía que se beneficia del Proceso de Contratación: Comunidad en general de la localidad de Rafael Uribe Uribe.
Capacidad de la Entidad Estatal entendida como la disponibilidad de recursos y conocimientos para el Proceso de Contratación: Área de planeación formulación del proyecto (Etapa de Planeación), Dirección de Contratación, Comité Evaluador (Etapa de selección), Dirección de Contratación (Etapa de contratación) y la supervisión y apoyos a la supervisión delegados por el Alcalde, referentes de participación.
Suficiencia del presupuesto oficial del Proceso de Contratación: XXXXXXXXXXX
Condiciones geográficas y de acceso del lugar en el cual se debe cumplir el objeto del Proceso de Contratación: En la Alcadia Local de Rafael Uribe Uribe.
Entorno socio ambiental: Si aplican
Condiciones políticas: La constitución política de Colombia, en su artículo 2 decreta que entre los fines del Estado esta, “facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación”. Igualmente, en sus artículos 40 y 103, se adopta la democracia participativa y se establece que todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político a través de los diferentes mecanismos de participación, como son: el voto, el plebiscito, el referendo, la consulta popular, el cabildo abierto, la iniciativa legislativa y la revocatoria del mandato. En desarrollo de lo anterior, el artículo 4 del Decreto Distrital 768 de 2019 "por medio del cual se reglamenta el Acuerdo 740 de 2019 y se dictan otras disposiciones", dispone que "la Alcaldía Local es la responsable de formular, ejecutar y hacer seguimiento a los proyectos de inversión en el marco del Plan de Desarrollo Local con cargo a los recursos del respectivo Fondo de Desarrollo Local, a través de la elaboración y ejecución del presupuesto, la gestión de proyectos de inversión y procesos contractuales, así como la ordenación de gastos y pagos, y la administración de bienes de propiedad del Fondo". Además, la ley 1757 de 2015 “Por la cual se dictan normas para el ejercicio del derecho fundamental de reunión y se dictan otras disposiciones”, que en su artículo 88 dispone la “Promoción de la participación ciudadana en las administraciones departamentales, municipales y distritales” Y que en su artículo 102 define los derechos de los ciudadanos en la participación ciudadana. Que el Decreto 503 de 2011, “Por el cual se adopta la Política Publica de participación incidente para el Distrito Capital”, establece en su objetivo “Promover, concertar y fortalecer los procesos de construcción democrática de lo público, creando las condiciones que permitan reconocer y garantizar el derecho a la participación incidente de la ciudadanía y sus organizaciones en los procesos de formulación, decisión, ejecución, seguimiento, evaluación y control social de las políticas públicas, Plan Distrital de Desarrollo, Planes Locales de Desarrollo y Plan de Ordenamiento Territorial”. A su vez con la conformidad de la Ley 489 de 1998 los acuerdos distritales 257 de 2006 y 637 de 2016, el Decreto Nacional 1499 de 2017, en la circular 0673 de 2020 aducen que “en el 2024 el sector gobierno tiene la misión de velar por la gobernabilidad distrital y local, por la generación de espacio y procesos sostenibles de participación de los ciudadanos y las organizaciones sociales, por la relación de la administración distrital con las corporaciones públicas de elección popular en los niveles local, distrital, regional y nacional; vigilar y promover el cumplimiento de los derechos constitucionales, así como de las normas relativas al espacio público que rigen en el distrito Capital”, y añadiendo que la Secretaria Distrital de Gobierno tiene por objeto “orientar y liderar la formulación y seguimiento de las políticas encaminadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática en el ámbito distrital y local, mediante la garantía de los derechos humanos y constitucionales, la convivencia pacífica, el ejercicio de la ciudadanía, la promoción de la paz y la cultura democrática, el uso del espacio público, la promoción de la organización y de la participación ciudadana y la coordinación de las relaciones políticas de la administración distrital en sus distintos niveles. De conformidad con el Artículo 15 del Acuerdo Distrital 637 de 2016 el cual modifica el artículo 52 del Acuerdo Distrital 257 de 2006, que a su tenor literal nos indica “La Secretaría Distrital de Gobierno es un organismo del Sector Central con autonomía administrativa y financiera que tiene por objeto orientar y liderar la formulación y seguimiento de las políticas encaminadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática en el ámbito distrital y local, mediante la garantía de los derechos humanos y constitucionales, la convivencia pacífica, el ejercicio de la ciudadanía, la promoción de la paz y la cultura democrática, el uso del espacio público, la promoción de la organización y de la participación ciudadana y la coordinación de las relaciones políticas de la Administración Distrital en sus distintos niveles.” Es así que la Alcaldía Local tiene como misión “ser una dependencia de la Secretaría Distrital de Gobierno responsable de apoyar la ejecución de las competencias asignadas a los Alcaldes o Alcaldesas Locales. En este sentido, deberán coordinar la acción del Distrito en las localidades y participar en la definición de las políticas de promoción y gestión del desarrollo de su territorio. Asimismo, fomentar la organización de las comunidades, la participación ciudadana en los procesos de la gestión pública, la promoción de la convivencia y la resolución de conflictos.”. Dentro de las funciones básicas de la Secretaría Distrital de Gobierno se encuentran las de Liderar, orientar y coordinar la formulación de políticas, planes y programas encaminados a garantizar la participación de los habitantes en las decisiones que les afecten y en el control social a la gestión pública en el marco del Sistema Distrital de Participación. Que el Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas para Bogotá D.C. 2020 - 2024 “UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI,” como política pública referente de las acciones de la Administración Distrital en el cuatrienio que comprende desde junio de 2020 hasta junio de 2024, en su Propósito 5. Construir Bogotá-región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente. Dentro de la estructura organizacional de la Secretaría Distrital de Gobierno se encuentra, la Alcaldía Local de Tunjuelito, que tiene, entre otras, como funciones, Coordinar la acción administrativa del Distrito en la localidad y Garantizar el desarrollo armónico e integrado de la localidad. Que en el Acuerdo 740 de 2019 “Por el cual se dictan normas en relación con la organización y el funcionamiento de las localidades de Bogotá, D.C.” se define en el numeral 1) del literal a) del artículo 7° que es misión de la Alcaldía “Promover la organización social y estimular la participación de los ciudadanos y organizaciones en los procesos de gestión pública local”. Sumado a esto, el artículo 8 del Acuerdo Distrital 740 de 2019 determina “En cada una de las localidades habrá un Fondo de Desarrollo Local con personería jurídica y patrimonio propio. Con cargo a los recursos del Fondo se financiarán las inversiones priorizadas en el Plan de Desarrollo Local, en concordancia con el Plan Distrital de Desarrollo y el Plan de Ordenamiento Territorial. La denominación de los Fondos se acompañará del nombre de la respectiva localidad”. La denominación de estos fondos se acompañará del nombre de la respectiva localidad, siendo para este caso el fondo de desarrollo local de Tunjuelito. Que, además, de acuerdo con el primer parágrafo del artículo 1° del Decreto 168 de 2021 “La Secretaría Distrital de Gobierno, expedirá los lineamientos para la contratación y ejecución presupuestal con cargo a los Fondos de Desarrollo Local sin perjuicio de las funciones delegadas en materia contractual y de ordenación de gasto, que se encuentran asignadas en los/las alcaldes/as locales.” La Alcaldía Local de Rafale Uribe Uribe se encuentra dentro de la estructura organizacional de la Secretaria Distrital de Gobierno y, según lo establecido del decreto 411 del 30 de septiembre de 2016, entre sus principales funciones se encuentran: promover la organización social y estimular la participación ciudadana en los procesos de la gestión pública local en el marco de las orientaciones distritales en la materia y desarrollar los procesos asociados a la formulación, ejecución y seguimiento de los proyectos de inversión con cargo a los recursos de los fondos de desarrollo local, cuando la delegación de la facultad de la ejecución del gasto recaiga en el alcalde local. Con respecto a lo anterior el Plan de Desarrollo Distrital 2020-2024 “un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI” aprobado por el Concejo de Bogotá mediante el Acuerdo 761 de 2020 el cual dentro de sus principios establece “la vocación de servicio y liderazgo público, la ética, la transparencia y rendición de cuentas, la inteligencia y acción colectiva, la corresponsabilidad, la interdependencia e integración, son los principios que guiarán el ejercicio del servicio público del gobierno Distrital y los principios que caracterizarán la relación público-privada y el quehacer de cada uno de las entidades que conforman la administración distrital”, esto suscita la necesidad de promover prácticas que incentiven la participación y el fortalecimiento de las alcaldías locales para recuperar la confianza de la ciudadanía sobre su gestión, mediante actividades que propendan por la transparencia, integridad y lucha contra la corrupción, fomento de la participación ciudadana, fortalecimiento del enfoque de Gobierno Abierto, el control ciudadano y la gobernanza local, así como la implementación de medidas necesarias en la modernización institucional. De acuerdo a lo expuesto anteriormente, y en cumplimiento al Acuerdo 380 de 2009 del Concejo de Bogotá, que establece, que la administración distrital, así como la local, presentará en el mes de marzo de cada año un informe de rendición de cuentas de la gestión contractual y administrativa a la ciudadanía en general; la Alcaldía Local de dentro de su Plan de Desarrollo Local “Un nuevo contrato social y ambiental para Tunjuelito” Acuerdo Local No. 005 de 2020, en su propósito 5 “construir Bogotá- región con gobierno abierto, trasparente y ciudadanía consistente. De conformidad con el artículo 12 del Acuerdo Distrital 637 de 2016 el cual modifica el artículo 49 del acuerdo distrital 257 de 2006: “el sector gobierno tiene la misión de velar por la gobernabilidad distrital y local por la generación de espacios y procesos sostenibles de participación de los ciudadanos y ciudadanas y las organizaciones sociales, por la relación de la administración distrital con las corporaciones públicas de elección popular en los niveles local, distrital, regional y nacional; vigilar y promover el cumplimiento de los derechos constitucionales, así como de las normas relativas al espacio público que rigen al Distrito Capital”. Es así que la Secretaria distrital de Gobierno tiene por objeto: “orientar y liderar la formulación y seguimiento de las políticas encaminadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática en el ámbito distrital y local mediante la garantía de Derechos Humanos y Constitucionales, la convivencia pacífica, el ejercicio de la ciudadanía, la promoción de la paz y la cultura democrática, el uso del espacio público, la promoción de la organización y de la participación ciudadana y la coordinación de las relaciones políticas de la administración distrital en sus distintos niveles. Dentro de las funciones básicas de la Secretaría Distrital de Gobierno, Decreto 411 de 2016 faculta en su artículo 5, literal b y e, a las alcaldías locales a: “promover la organización social y estimular la participación ciudadana en los procesos de la gestión pública local en el marco de las orientaciones distritales en la materia” y “promover los procesos y canales de interlocución entre la administración central y las juntas administradoras locales. Es responsabilidad de la Alcaldía Local promover la organización social y estimular la participación de los ciudadanos y organizaciones en los procesos de gestión pública local, que al tenor de lo dispuesto en el artículo 78 de la Ley 1474 de 2011, tienen la obligación de "...desarrollar su gestión acorde con los principios de democracia participativa y democratización de la gestión pública. Para ello podrán realizar todas las acciones necesarias con el objeto de involucrar a los ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil en la formulación, ejecución, control y evaluación de la gestión pública".
Factores ambientales: El Fondo de Desarrollo Local de Rafael Uribe Uribe como Entidad Distrital cumple la normatividad ambiental aplicable dentro de los cuales se encuentra Decreto 456 de 2008 “Por el cual se reforma el Plan de Gestión Ambiental del Distrito Capital y se dictan otras disposiciones"; Decreto 815 de 2017 “Por medio del cual se establecen los lineamientos para la formulación e implementación de los instrumentos operativos de planeación ambiental del Distrito PACA, PAL y PIGA, y se dictan otras disposiciones"; Resolución No. 00242 de 2014 “Por la cual se adoptan los lineamientos para la formulación, concertación, implementación, evaluación, control y seguimiento del Plan Institucional de Gestión Ambiental –PIGA”; Acuerdo 19 de 1996 y Acuerdo 248 de 2006 “Por el cual se adopta el Estatuto General de Protección Ambiental del Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá y se dictan normas básicas necesarias para garantizar la preservación y defensa del patrimonio ecológico, los recursos naturales y el medio ambiente” y para lo cual dentro de estos lineamientos se encuentra el cumplimiento al Programa de Consumo Sostenible mediante el Acuerdo 450 de 2013 “Por medio del cual se establecen los lineamientos del programa distrital de compras verdes y se dictan otras disposiciones”. El cual se establecen los lineamientos para la formulación del programa distrital de Compras Verdes para la ciudad de Bogotá D.C.”. Así mismo, nos regimos por la Guía Conceptual y Metodológica de Compras Públicas Sostenibles del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, así como, por la Guía de Contratación Sostenible de la Secretaría Distrital de Gobierno. (Ver Estudio Previo)
Sector del objeto del Proceso de Contratación y su mercado: Todos los sectores de la localida Suministro de bienes y elementos de papeleria y refrigerios
Normativa aplicable al objeto del Proceso de Contratación: • Constitución Política de 1991. • Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas para Bogotá D.C. 2020 – 2024, ACUERDO No. 761 DE 2020, titulado “UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI” - Acuerdo 005 del 2020 mediante el cual se adoptó el Plan de Desarrollo económico, social, ambiental y de obras públicas para la localidad de Rafael Uribe Uribe 2021-2024 - Decreto Ley 1421 de 1993, - Decreto 539 de 2006 - Decreto 101 de 2010 y el manual de funciones y requisitos está determinado por la Resolución 313 del 17 de marzo de 2006 de la Secretaría de Gobierno y demás normas concordantes.
Experiencia propia y de otras Entidades Estatales en Procesos de Contratación del mismo tipo. Consultando la plataforma de análisis de demanda se evidencia, en relación al antecedente de contratación de servicios identificados con código UNSPSC y descripción 80141607 Gestión de Eventos, 90101603 Servicio de Cáterin, 80111623 Servicios temporales de compra y logística, 81141601 Logística, 82101502 Publicidad en afiches

## IDENTIFICACION Y ANALISIS
| MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN |  |  | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
DEFINICIONES
RIESGO: Evento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro de los objetivos del Proceso de Contratación o en la ejecución de un contrato RIESGOS PREVISIBLES: Son los posibles hechos o circunstancias que por la naturaleza del contrato y de la actividad a ejecutar es factible su ocurrencia. ETAPA DE PLANEACIÓN: Está comprendida desde el momento en que se identifican las necesidades que debe satisfacer la Secretaría Distrital de Gobierno y los Fondos de Desarrollo Local, a través del abastecimiento de bienes, obras o servicios, la elaboración del Plan Anual de Adquisiciones y la estructuración de los documentos y estudios previos. ETAPA DE SELECCIÓN: Está comprendida entre el acto de Apertura del Proceso de Contratación y la Adjudicación o la declaración de desierto del Proceso de Contratación ETAPA DE CONTRATACIÓN: Una vez adjudicado el contrato objeto del Proceso de Contratación, inicia la etapa para la celebración del contrato y el cumplimiento de los requisitos para de perfeccionamiento y ejecución. ETAPA DE EJECUCIÓN: Inicia una vez cumplidos los requisitos previstos para iniciar la ejecución del contrato respectivo y termina con el vencimiento del plazo del contrato o la fecha de liquidación si hay lugar a ella. RIESGO GENERAL: Es un riesgo de todos los procesos de contratación adelantados por la Entidad Estatal, por lo cual está presente en toda su actividad contractual. RIEGO ESPECIFICO: Es un riesgo propio del proceso de contratación objeto de análisis. RIESGOS ECONÓMICOS: Son los derivados del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros. RIESGOS SOCIALES O POLÍTICOS: son los derivados de los cambios de las políticas gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato. RIESGOS OPERACIONALES: Son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la suficiencia del presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes. RIESGOS FINANCIEROS: Son (i) el riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato, y (ii) el riesgo de las condiciones financieras establecidas para la obtención de los recursos, tales como plazos, tasas, garantías, contragarantías, y refinanciaciones, entre otros. RIESGOS REGULATORIOS: Derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del contrato. RIESGOS DE LA NATURALEZA: Son los eventos naturales previsibles en los cuales no hay intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato, por ejemplo los temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros. RIESGOS AMBIENTALES: Son los derivados de las obligaciones legales o reglamentarias de carácter ambiental, así como de las licencias, planes de manejo o de permisos y autorizaciones ambientales, incluyendo tasas retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigación, tareas de monitoreo y control, entre otras. RIESGOS TECNOLÓGICOS: Son los derivados de fallas en los sistemas de comunicación de voz y de datos, suspensión de servicios públicos, nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato, obsolescencia tecnológica.
INSTRUCCIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN, ANALISIS, EVALUACIÓN , ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN
1) Identifique los riesgos previsibles que le apliquen al objeto contractual que se adelante. Los relacionados a continuación se establecen de manera general y como proforma. No obstante, si del objeto contractual se identifican otros riesgos diferentes a los aquí determinados, por favor reemplace el texto de la casilla teniendo en cuenta la etapa del proceso. Así mismo, seleccione la clase, fuente y el tipo (Operacional, Económico, Sociales o Políticos, Regulatorios, Financieros, Tecnológicos, De la naturaleza, Ambientales) 2) Continúe en la hoja de "EVALUACIÓN" (SI EXISTEN DUDAS CONCEPTUALES PARA LA ELABORACIÓN DE LA MATRIZ DE RIESGO CONSULTE EL MANUAL PARA LA IDENTIFICACIÓN Y COBERTURA DEL RIESGO EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN EXPEDIDO POR COLOMBIA COMPRA EFICIENTE Y LA GUÍA DE RIESGOS PREVISIBLES CONTRACTUALES, EXPEDIDA POR LA VEEDURÍA DISTRITAL)
| ETAPAS | CLASE | FUENTE | TIPO
PLANEACIÓN
Inadecuada escogencia de la modalidad de contratación |  | General | Interno | Operacionales
Requisitos habilitantes inapropiados para el proceso de selección |  | General | Interno | Operacionales
Inadecuado análisis económico estimativo del valor del contrato |  | General | Interno | Economicos
Inadecuada descripción del bien o servicio requerido |  | General | Interno | Operacionales
Inadecuada elaboración de estudios y diseños |  | General | Interno | Operacionales
Requisitos habilitantes que impidan la selección objetiva |  | General | Interno | Operacionales
Falta de profundidad en el estudio de sector no identificandose claramente aspectos de oferta y demanda |  | General | Interno | Economicos
Ausencia de fundamentación de la justificación y conveniencia de la contratación |  | General | Interno | Operacionales
Inadecuada identificación de las condiciones contractuales |  | General | Interno | Operacionales
Apertura de procesos sin disponibilidad presupuestal |  | General | Interno | Operacionales
SELECCIÓN
Inadecuada evaluación de las ofertas y/o verificación de requisitos habilitantes |  | General | Interno | Operacionales
Falta de claridad en la elaboración de los actos administrativos |  | General | Interno | Operacionales
Contestación inoportuna a todas las observaciones formuladas a los documentos de la contratación |  | General | Interno | Operacionales
No publicación de la documentación del proceso de selección en el SECOP |  | General | Interno | Operacionales
Confabulacion de los proponentes (Colusión) |  | General | Interno | Operacionales
Selección de ofertas con precios artificialmente bajos. |  | General | Interno | Operacionales
CONTRATACIÓN
Riesgo de que no se firme el contrato. |  | General | Externo | Operacionales
Falta de constitución o constitución tardía de la garantía única. Aceptación de garantías que no se ajustan a lo contemplado en el contrato |  | General | Interno | Operacionales
Falta de solicitud o solicitud tardía del registro presupuestal |  | General | Interno | Operacionales
Presentación de reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato. |  | General | Interno | Operacionales
EJECUCIÓN
Fluctuaciones del valor de la moneda |  | General | Externo | Economicos
Variación de los precios del mercado |  | General | Externo | Economicos
Factores políticos o macroeconómicos. |  | General | Externo | Sociales o Políticos
Cancelación de pedidos. |  | General | Externo | Economicos
Variación en la disponibilidad o en el costo de los insumos necesarios para prestar los servicios. |  | General | Externo | Economicos
Incumplimiento de compromisos adquiridos por el contratista seleccionado con sus subcontratistas, suministradores de bienes y servicios. |  | General | Externo | Economicos
Incumplimiento de la administración en los pagos. |  | General | Interno | Economicos
Defectos en los equipos. |  | General | Externo | Operacionales
Imposición de nuevos tributos |  | General | Externo | Regulatorios
Variación de tasas o tarifas |  | General | Externo | Financieros
General
Estatal
Especifico
Interno
Externo

## EVALUACION
| MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN | [6 empty] | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
Objeto: CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO PARA EL DESARROLLO DE LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS Y LA IMPLEMENTACIÓN DEL FORO EDUCATIVO DE LA VIGENCIA 2025 EN LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE
INSTRUCCIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN, ANALISIS, EVALUACIÓN , ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN
1) Diligencie el objeto contractual y seleccione la(s) etapas y los riesgos que aplican al objeto contractual, de acuerdo a lo definido en la hoja de "IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS"
2) Describa las consecuencias de la ocurrencia del Riesgo/evento.
3) Asigne la probabilidad de ocurrencia del riesgo, de conformidad con la tabla de probabilidad y la valoración del riesgo (Cualitativa o Monetaria)
4) Asigne el impacto que generaría la materialización del riesgo, de conformidad con la tabla de impacto y la valoración del riesgo (Cualitativa o Monetaria)
5) Al realizar las anteriores actividades se obtendrá la calificación total y la valoración del riesgo (prioridad).
6) Continúe en la hoja de "EVALUACIÓN DE CONTROLES"
CALIFICACIÓN |  |  |  |  | Cualitativa
ETAPA | Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir) |  |  |  | Consecuencias de la ocurrencia del evento | Probabilidad de Ocurrencia | Impacto | Calificación Total | Prioridad
PLANEACIÓN | Inadecuada escogencia de la modalidad de contratación |  |  |  | 1. Distorsión del proceso de selección 2. Elección de un proponente que no cumpla requisitos legales y/o que no tenga la capacidad para la ejecución 3. Selección adversa 4. Necesidad de iniciar un nuevo proceso | 2 | 3 | 5 | MEDIO
PLANEACIÓN | Requisitos habilitantes inapropiados para el proceso de selección |  |  |  | 1. Distorsión del proceso de selección 2. Elección de un proponente que no cumpla requisitos legales y/o que no tenga la capacidad para la ejecución 3. Selección adversa 4. Necesidad de iniciar un nuevo proceso | 2 | 3 | 5 | MEDIO
PLANEACIÓN | Inadecuado análisis económico estimativo del valor del contrato |  |  |  | 1. Sobrecostos o ineficiencia económica del proyecto 2. Pérdidas económica para el contratista o para el FDLRUU 3. Necesidade de iniciar un nuevo proceso | 2 | 3 | 5 | MEDIO
PLANEACIÓN | Inadecuada descripción del bien o servicio requerido |  |  |  | 1. Necesidad de iniciar un nuevo proceso 2. Distorsión del proceso de selección 3. Selección adversa | 2 | 3 | 5 | MEDIO
PLANEACIÓN | Inadecuada elaboración de estudios y diseños |  |  |  | 1. Distorsión del proceso de selección 2. Elección de un proponente que no cumpla requisitos legales y/o que no tenga la capacidad para la ejecución 3. Selección adversa 4. Necesidad de iniciar un nuevo proceso | 2 | 3 | 5 | MEDIO
PLANEACIÓN | Requisitos habilitantes que impidan la selección objetiva |  |  |  | 1. Distorsión del proceso de selección 2. Elección de un proponente que no cumpla requisitos legales y/o que no tenga la capacidad para la ejecución 3. Selección adversa 4. Necesidad de iniciar un nuevo proceso | 2 | 2 | 4 | BAJO
PLANEACIÓN | Falta de profundidad en el estudio de sector no identificandose claramente aspectos de oferta y demanda |  |  |  | 1. Sobrecostos o ineficiencia económica del proyecto 2. Selección adversa 3. No se puede satisfacer la necesidad de la entidad | 2 | 3 | 5 | MEDIO
PLANEACIÓN | Ausencia de fundamentación de la justificación y conveniencia de la contratación |  |  |  | 1. Necesidad de iniciar un nuevo proceso. 2. Selección adversa 3. No se puede satisfacer la necesidad de la entidad | 2 | 3 | 5 | MEDIO
PLANEACIÓN | Inadecuada identificación de las condiciones contractuales |  |  |  | 1. Necesidad de iniciar un nuevo proceso. 2. Selección adversa 3. No se puede satisfacer la necesidad de la entidad | 2 | 3 | 5 | MEDIO
PLANEACIÓN | Apertura de procesos sin disponibilidad presupuestal |  |  |  | 1. Necesidad de iniciar un nuevo proceso. 2. Selección adversa | 2 | 4 | 6 | ALTO
SELECCIÓN | Inadecuada evaluación de las ofertas y/o verificación de requisitos habilitantes |  |  |  | 1. Selecciónar un contratista que no esté en capacidad de cumplir con el objeto del contrato. 2. Selección adversa | 2 | 3 | 5 | MEDIO
SELECCIÓN | Falta de claridad en la elaboración de los actos administrativos |  |  |  | 1. Selecciónar un contratista que no esté en capacidad de cumplir con el objeto del contrato. | 2 | 4 | 6 | ALTO
SELECCIÓN | Contestación inoportuna a todas las observaciones formuladas a los documentos de la contratación |  |  |  | 1. Demoras en el proceso de contratacion. 2. Selecciónar un contratista que no esté en capacidad de cumplir con el objeto del contrato. | 2 | 4 | 6 | ALTO
SELECCIÓN | No publicación de la documentación del proceso de selección en el SECOP |  |  |  | 1. Selecciónar un contratista que no esté en capacidad de cumplir con el objeto del contrato. 2. Selección adversa | 2 | 4 | 6 | ALTO
SELECCIÓN | Confabulacion de los proponentes (Colusión) |  |  |  | 1. Selecciónar un contratista que no esté en capacidad de cumplir con el objeto del contrato. 2. Selección adversa | 2 | 3 | 5 | MEDIO
SELECCIÓN | Selección de ofertas con precios artificialmente bajos. |  |  |  | 1. Selecciónar un contratista que no esté en capacidad de cumplir con el objeto del contrato. | 2 | 4 | 6 | ALTO
CONTRATACIÓN | Riesgo de que no se firme el contrato. |  |  |  | 1. Pérdida de Tiempo por no iniciar el contrato de forma oportuna | 2 | 4 | 6 | ALTO
CONTRATACIÓN | Falta de constitución o constitución tardía de la garantía única. Aceptación de garantías que no se ajustan a lo contemplado en el contrato |  |  |  | 1. Pérdida de Tiempo por no iniciar el contrato de forma oportuna 2. Falta de respaldo por parte de una aseguradora sobre los riesgos existentes durante la ejecución del Contrato | 2 | 3 | 5 | MEDIO
CONTRATACIÓN | Falta de solicitud o solicitud tardía del registro presupuestal |  |  |  | 1. Pérdida de Tiempo por no iniciar el contrato de forma oportuna | 2 | 4 | 6 | ALTO
CONTRATACIÓN | Presentación de reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato. |  |  |  | 1. Pérdida de Tiempo por no iniciar el contrato de forma oportuna 2. Necesidad de iniciar un nuevo proceso | 2 | 2 | 4 | BAJO
EJECUCIÓN | Fluctuaciones del valor de la moneda |  |  |  | 1. Variación presupuestal que afecte la capacidad de adquisición de bienes y servicios | 2 | 3 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | Variación de los precios del mercado |  |  |  | 1. Variación presupuestal que afecte la capacidad de adquisición de bienes y servicios 2. Desfase presupuestal 3. reclamaciones de rompimiento del equilibrio económico por parte del contratista. | 2 | 4 | 6 | ALTO
EJECUCIÓN | Factores políticos o macroeconómicos. |  |  |  | 1. Variación presupuestal que afecte la capacidad de adquisición de bienes y servicios 2. Desfase presupuestal 3. reclamaciones de rompimiento del equilibrio económico por parte del contratista. | 2 | 3 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | Cancelación de pedidos. |  |  |  | 1. Incumplimiento precontractual. | 2 | 3 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | Variación en la disponibilidad o en el costo de los insumos necesarios para prestar los servicios. |  |  |  | 1. Variación presupuestal que afecte la capacidad de adquisición de bienes y servicios 2. Desfase presupuestal 3. reclamaciones de rompimiento del equilibrio económico por parte del contratista. | 2 | 2 | 4 | BAJO
EJECUCIÓN | Incumplimiento de compromisos adquiridos por el contratista seleccionado con sus subcontratistas, suministradores de bienes y servicios. |  |  |  | 1. Incumplimiento precontractual. | 2 | 4 | 6 | ALTO
EJECUCIÓN | Incumplimiento de la administración en los pagos. |  |  |  | 1.Insolvencia economica del contratista | 2 | 2 | 4 | BAJO
EJECUCIÓN | Defectos en los equipos. |  |  |  | 1. Incumplimiento precontractual. | 2 | 3 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | Imposición de nuevos tributos |  |  |  | 1. Variación presupuestal que afecte la capacidad de adquisición de bienes y servicios 2. Desfase presupuestal 3. reclamaciones de rompimiento del equilibrio económico por parte del contratista. | 2 | 3 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | Variación de tasas o tarifas |  |  |  | 1. Variación presupuestal que afecte la capacidad de adquisición de bienes y servicios 2. Desfase presupuestal 3. reclamaciones de rompimiento del equilibrio económico por parte del contratista. | 2 | 3 | 5 | MEDIO
Probabilidad | Catagoria | Valoración |  | Impacto | Categoria | Valoración
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 |  |  | Insignificante | 1
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 |  |  | Menor | 2
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 |  |  | Moderado | 3
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 |  |  | Mayor | 4
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 |  |  | Catastrófico | 5
Valoración del Riesgo
| Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual |  | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
| Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato. | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). |  | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
| Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor |  | Catastrófico
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10
Categoria del Riesgo
|  |  |  | Valoración del Riesgo | Categoría
|  |  |  | 8, 9 y 10 | Riesgo extremo
|  |  |  | 6 y 7 | Riesgo alto
|  |  |  | 5 | Riesgo medio
|  |  |  | 2, 3 y 4 | Riesgo bajo
Cualitativa
Monetaria

## EVALUACION CON CONTROLES
| MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN | [11 empty] | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
Objeto: CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO PARA EL DESARROLLO DE LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS Y LA IMPLEMENTACIÓN DEL FORO EDUCATIVO DE LA VIGENCIA 2025 EN LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE
INSTRUCCIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN, ANALISIS, EVALUACIÓN , ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN
1) Describa el tratamiento/controles a ser implementados
2) Diligencie la información de las siguientes columnas, de acuerdo con el análisis realizado a cada riesgo: Afecta el equilibrio económico, persona responsable de implementar el tratamiento, fecha estimada de inicio del tratamiento, fecha estimada en la que se completa el tratamiento, cómo se realiza el monitoreo y la periodicidad.
3) Continúe en la hoja de "ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO" y diligencie las siguientes casillas: A quien se le asigna y el porcentaje que asume cada una de las partes en caso de que sea compartido.
ETAPA | Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir) |  | Tratamiento/Controles a ser implementados |  | Probabilidad de Ocurrencia | Impacto | Calificación Total | Prioridad | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
PLANEACIÓN | Inadecuada escogencia de la modalidad de contratación |  | Revisión jurídica y efectuar revisiones con los lineamientos de Colombia Compra Eficiente |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE (PLANEACIÓN) | 2024-08-01 | 2024-09-01 | SEGUIMIENTO AL PROCESO | UNICA VEZ
PLANEACIÓN | Requisitos habilitantes inapropiados para el proceso de selección |  | Revisión jurídica y efectuar revisiones con los lineamientos de Colombia Compra Eficiente |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE (PLANEACIÓN) | 2024-08-01 | 2024-09-01 | SEGUIMIENTO AL PROCESO | UNICA VEZ
PLANEACIÓN | Inadecuado análisis económico estimativo del valor del contrato |  | Revisión exhaustiva en el proceso de estudio de mercado siguiendo los lineamientos de Colombia Compra Eficiente |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE (PLANEACIÓN) | 2024-08-01 | 2024-09-01 | SEGUIMIENTO AL PROCESO | UNICA VEZ
PLANEACIÓN | Inadecuada descripción del bien o servicio requerido |  | Utilización del MAE y revisión del proceso |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | NO | PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE (PLANEACIÓN) | 2024-08-01 | 2024-09-01 | SEGUIMIENTO AL PROCESO | UNICA VEZ
PLANEACIÓN | Inadecuada elaboración de estudios y diseños |  | Capcitaciones al personal de FDLRUU en la elaboracion de los documentos precontractuales. |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | NO | PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE (PLANEACIÓN) | 2024-08-01 | 2024-09-01 | SEGUIMIENTO AL PROCESO | UNICA VEZ
PLANEACIÓN | Requisitos habilitantes que impidan la selección objetiva |  | Utilizar los lineamientos de Colombia Compra Eficiente y utilizar como referencia procesos similares |  | 2 | 2 | 4 | BAJO | NO | PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE (PLANEACIÓN) | 2024-08-01 | 2024-09-01 | SEGUIMIENTO AL PROCESO | UNICA VEZ
PLANEACIÓN | Falta de profundidad en el estudio de sector no identificandose claramente aspectos de oferta y demanda |  | Utilizar los lineamientos de Colombia Compra Eficiente y utilizar como referencia procesos similares |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE (PLANEACIÓN) | 2024-08-01 | 2024-09-01 | SEGUIMIENTO AL PROCESO | UNICA VEZ
PLANEACIÓN | Ausencia de fundamentación de la justificación y conveniencia de la contratación |  | Revisiones constantes por parte del área de planeación de la entidad tomando como referencia procesos similares |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | NO | PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE (PLANEACIÓN) | 2024-08-01 | 2024-09-01 | SEGUIMIENTO AL PROCESO | UNICA VEZ
PLANEACIÓN | Inadecuada identificación de las condiciones contractuales |  | Revision de procesos |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | NO | PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE (PLANEACIÓN) | 2024-08-01 | 2024-09-01 | SEGUIMIENTO AL PROCESO | UNICA VEZ
PLANEACIÓN | Apertura de procesos sin disponibilidad presupuestal |  | Revision de procesos |  | 2 | 4 | 6 | ALTO | NO | PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE (PLANEACIÓN) | 2024-08-01 | 2024-09-01 | SEGUIMIENTO AL PROCESO | UNICA VEZ
SELECCIÓN | Inadecuada evaluación de las ofertas y/o verificación de requisitos habilitantes |  | Efectuar verificaciones a los documentos y propuestas presentadas, con el apoyo de los profesionales del área y el equipo jurídico |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE (PLANEACIÓN) | 2024-08-01 | 2024-09-01 | SEGUIMIENTO AL PROCESO | UNICA VEZ
SELECCIÓN | Falta de claridad en la elaboración de los actos administrativos |  | Revision de procesos |  | 2 | 4 | 6 | ALTO | NO | PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE (PLANEACIÓN) | 2024-08-01 | 2024-09-01 | SEGUIMIENTO AL PROCESO | UNICA VEZ
SELECCIÓN | Contestación inoportuna a todas las observaciones formuladas a los documentos de la contratación |  | Cronograma de trabajo y definición de funciones para los involucrados |  | 2 | 4 | 6 | ALTO | NO | PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE (PLANEACIÓN) | 2024-08-01 | 2024-09-01 | SEGUIMIENTO AL PROCESO | UNICA VEZ
SELECCIÓN | No publicación de la documentación del proceso de selección en el SECOP |  | Revision de procesos |  | 2 | 4 | 6 | ALTO | NO | PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE (PLANEACIÓN) | 2024-08-01 | 2024-09-01 | SEGUIMIENTO AL PROCESO | UNICA VEZ
SELECCIÓN | Confabulacion de los proponentes (Colusión) |  | Utilizar la metodología de Colombia Compra Eficiente y dar cumplimiento a la normatividad vigente. |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE (PLANEACIÓN) | 2024-08-01 | 2024-09-01 | SEGUIMIENTO AL PROCESO | UNICA VEZ
SELECCIÓN | Selección de ofertas con precios artificialmente bajos. |  | verificacion del marco regulatorio del contrato a suscribir y revisión del proceso |  | 2 | 4 | 6 | ALTO | SI | PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE (PLANEACIÓN) | 2024-08-01 | 2024-09-01 | SEGUIMIENTO AL PROCESO | UNICA VEZ
CONTRATACIÓN | Riesgo de que no se firme el contrato. |  | Incluir declaraciones y garantías del contratista y establecer sistemas de acreditación |  | 2 | 4 | 6 | ALTO | NO | PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE (PLANEACIÓN) | 2024-08-01 | 2024-09-01 | SEGUIMIENTO AL PROCESO | UNICA VEZ
CONTRATACIÓN | Falta de constitución o constitución tardía de la garantía única. Aceptación de garantías que no se ajustan a lo contemplado en el contrato |  | Exigencia de garantias y establecer sistemas de acreditación |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | NO | SUPERVISIÓN, APOYO A LA SUPERVISIÓN Y CONTRATISTA | 2024-08-01 | 2024-09-01 | SEGUIMIENTO AL PROCESO | UNICA VEZ
CONTRATACIÓN | Falta de solicitud o solicitud tardía del registro presupuestal |  | Revision de procesos |  | 2 | 4 | 6 | ALTO | NO | PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE (CONTRATACIÓN) | 2024-08-01 | 2024-09-01 | SEGUIMIENTO AL PROCESO | UNICA VEZ
CONTRATACIÓN | Presentación de reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato. |  | Dar trámite eficiente y oportuno de las PQRS presentadas por terceros |  | 2 | 2 | 4 | BAJO | NO | PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE (CONTRATACIÓN) | 2024-08-01 | 2024-09-01 | SEGUIMIENTO AL PROCESO | UNICA VEZ
EJECUCIÓN | Fluctuaciones del valor de la moneda |  | Sostenimiento de la oferta ecónomica |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE (PLANEACIÓN Y CONTRATACIÓN) | 2024-08-01 | 2024-09-01 | SEGUIMIENTO AL PROCESO | UNICA VEZ
EJECUCIÓN | Variación de los precios del mercado |  | Sostenimiento de la oferta ecónomica |  | 2 | 4 | 6 | ALTO | SI | PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE (PLANEACIÓN Y CONTRATACIÓN) | 2024-08-01 | 2024-09-01 | SEGUIMIENTO AL PROCESO | UNICA VEZ
EJECUCIÓN | Factores políticos o macroeconómicos. |  | Revision de procesos |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | NO | PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE (PLANEACIÓN Y CONTRATACIÓN) | 2024-08-01 | 2024-09-01 | SEGUIMIENTO AL PROCESO | UNICA VEZ
EJECUCIÓN | Cancelación de pedidos. |  | Plan de trabajo y revisar procesos |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | NO | SUPERVISIÓN, APOYO A LA SUPERVISIÓN Y CONTRATISTA | 2024-08-01 | 2024-09-01 | SEGUIMIENTO AL PROCESO | UNICA VEZ
EJECUCIÓN | Variación en la disponibilidad o en el costo de los insumos necesarios para prestar los servicios. |  | Sostenimiento de la oferta ecónomica |  | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | SUPERVISIÓN, APOYO A LA SUPERVISIÓN Y CONTRATISTA | 2024-08-01 | 2024-09-01 | SEGUIMIENTO AL PROCESO | UNICA VEZ
EJECUCIÓN | Incumplimiento de compromisos adquiridos por el contratista seleccionado con sus subcontratistas, suministradores de bienes y servicios. |  | Cumplimiento de los apartados del E.P. y Verificación por parte del apoyo a la supervisión de cada uno de los item solicitados e ingresados a almacén, así como de su respectiva entrega |  | 2 | 4 | 6 | ALTO | NO | SUPERVISIÓN, APOYO A LA SUPERVISIÓN Y CONTRATISTA | 2024-08-01 | 2024-09-01 | SEGUIMIENTO AL PROCESO | UNICA VEZ
EJECUCIÓN | Incumplimiento de la administración en los pagos. |  | Revision de procesos |  | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | SUPERVISIÓN, APOYO A LA SUPERVISIÓN Y CONTRATISTA | 2024-08-01 | 2024-09-01 | SEGUIMIENTO AL PROCESO | UNICA VEZ
EJECUCIÓN | Defectos en los equipos. |  | hacer pruebas e inspecciones de los bienes |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | NO | SUPERVISIÓN, APOYO A LA SUPERVISIÓN Y CONTRATISTA | 2024-08-01 | 2024-09-01 | MUESTREO ALEATORIO DE CALIDAD | UNICA VEZ
EJECUCIÓN | Imposición de nuevos tributos |  | Efectuar revisiones en cada una de las etapas de elaboración de los Estudios Previos, Estudios de Sector, Pliegos de condiciones del proceso de contratación para evitar la ocurrencia del evento. |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | SUPERVISIÓN, APOYO A LA SUPERVISIÓN Y CONTRATISTA | 2024-08-01 | 2024-09-01 | SEGUIMIENTO AL PROCESO | UNICA VEZ
EJECUCIÓN | Variación de tasas o tarifas |  | Efectuar revisiones en cada una de las etapas de elaboración de los Estudios Previos, Estudios de Sector, Pliegos de condiciones del proceso de contratación para evitar la ocurrencia del evento. |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | SUPERVISIÓN, APOYO A LA SUPERVISIÓN Y CONTRATISTA | 2024-08-01 | 2024-09-01 | SEGUIMIENTO AL PROCESO | UNICA VEZ
| Categoria del Riesgo |  |  | Impacto del Riesgo
Probabilidad | Catagoria | Valoración |  | Categoria |  | Valoración |  |  |  | Categoria del Riesgo
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 |  | Insignificante |  | 1 |  |  |  | Valoración del Riesgo |  | Categoría
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 |  | Menor |  | 2 |  |  |  | 8, 9 y 10 |  | Riesgo extremo
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 |  | Moderado |  | 3 |  |  |  | 6 y 7 |  | Riesgo alto
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 |  | Mayor |  | 4 |  |  |  | 5 |  | Riesgo medio
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 |  | Catastrófico |  | 5 |  |  |  | 2, 3 y 4 |  | Riesgo bajo
Valoración del Riesgo
| Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. |  | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual |  |  | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes |  | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual |  | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
| Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato. |  | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. |  |  | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). |  | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). |  | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
| Catagoria | Valoración | Insignificante |  | Menor |  |  | Moderado |  | Mayor |  | Catastrófico
|  |  | 1 |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  | 8
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  | 9
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  | 10

## ASIGNACION Y TRATAMIENTO
| MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN | [19 empty] | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
Objeto: CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO PARA EL DESARROLLO DE LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS Y LA IMPLEMENTACIÓN DEL FORO EDUCATIVO DE LA VIGENCIA 2025 EN LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE
Esta matriz es un documento anexo del Estudio Previo
No | Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir) | Etapa | Clase | Fuente | Consecuencias de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Calificación total | Prioridad | ¿A quien se le asigna? | % | Tratamiento/Controles a ser implementados | Probabilidad | Impacto | Calificación total | Prioridad | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | ¿Cómo se realiza el monitoreo | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | Requisitos habilitantes inapropiados para el proceso de selección | PLANEACIÓN | General | Interno | 1. Distorsión del proceso de selección 2. Elección de un proponente que no cumpla requisitos legales y/o que no tenga la capacidad para la ejecución 3. Selección adversa 4. Necesidad de iniciar un nuevo proceso | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SDG | 100 | Revisión jurídica y efectuar revisiones con los lineamientos de Colombia Compra Eficiente | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE (PLANEACIÓN) | 2024-08-01 | 2024-09-01 | SEGUIMIENTO AL PROCESO | UNICA VEZ
2 | Inadecuado análisis económico estimativo del valor del contrato | PLANEACIÓN | General | Interno | 1. Sobrecostos o ineficiencia económica del proyecto 2. Pérdidas económica para el contratista o para el FDLRUU 3. Necesidade de iniciar un nuevo proceso | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SDG | 100 | Revisión exhaustiva en el proceso de estudio de mercado siguiendo los lineamientos de Colombia Compra Eficiente | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE (PLANEACIÓN) | 2024-08-01 | 2024-09-01 | SEGUIMIENTO AL PROCESO | UNICA VEZ
3 | Inadecuada descripción del bien o servicio requerido | PLANEACIÓN | General | Interno | 1. Necesidad de iniciar un nuevo proceso 2. Distorsión del proceso de selección 3. Selección adversa | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SDG | 100 | Utilización del MAE y revisión del proceso | 2 | 3 | 5 | MEDIO | NO | PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE (PLANEACIÓN) | 2024-08-01 | 2024-09-01 | SEGUIMIENTO AL PROCESO | UNICA VEZ
4 | Falta de profundidad en el estudio de sector no identificandose claramente aspectos de oferta y demanda | PLANEACIÓN | General | Interno | 1. Sobrecostos o ineficiencia económica del proyecto 2. Selección adversa 3. No se puede satisfacer la necesidad de la entidad | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SDG | 100 | Utilizar los lineamientos de Colombia Compra Eficiente y utilizar como referencia procesos similares | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE (PLANEACIÓN) | 2024-08-01 | 2024-09-01 | SEGUIMIENTO AL PROCESO | UNICA VEZ
5 | Ausencia de fundamentación de la justificación y conveniencia de la contratación | PLANEACIÓN | General | Interno | 1. Necesidad de iniciar un nuevo proceso. 2. Selección adversa 3. No se puede satisfacer la necesidad de la entidad | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SDG | 100 | Revisiones constantes por parte del área de planeación de la entidad tomando como referencia procesos similares | 2 | 3 | 5 | MEDIO | NO | PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE (PLANEACIÓN) | 2024-08-01 | 2024-09-01 | SEGUIMIENTO AL PROCESO | UNICA VEZ
6 | Inadecuada identificación de las condiciones contractuales | PLANEACIÓN | General | Interno | 1. Necesidad de iniciar un nuevo proceso. 2. Selección adversa 3. No se puede satisfacer la necesidad de la entidad | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SDG | 100 | Revision de procesos | 2 | 3 | 5 | MEDIO | NO | PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE (PLANEACIÓN) | 2024-08-01 | 2024-09-01 | SEGUIMIENTO AL PROCESO | UNICA VEZ
7 | Apertura de procesos sin disponibilidad presupuestal | PLANEACIÓN | General | Interno | 1. Necesidad de iniciar un nuevo proceso. 2. Selección adversa | 2 | 4 | 6 | ALTO | SDG | 100 | Revision de procesos | 2 | 4 | 6 | ALTO | NO | PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE (PLANEACIÓN) | 2024-08-01 | 2024-09-01 | SEGUIMIENTO AL PROCESO | UNICA VEZ
8 | Inadecuada evaluación de las ofertas y/o verificación de requisitos habilitantes | SELECCIÓN | General | Interno | 1. Selecciónar un contratista que no esté en capacidad de cumplir con el objeto del contrato. 2. Selección adversa | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SDG | 100 | Efectuar verificaciones a los documentos y propuestas presentadas, con el apoyo de los profesionales del área y el equipo jurídico | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE (PLANEACIÓN) | 2024-08-01 | 2024-09-01 | SEGUIMIENTO AL PROCESO | UNICA VEZ
9 | Falta de claridad en la elaboración de los actos administrativos | SELECCIÓN | General | Interno | 1. Selecciónar un contratista que no esté en capacidad de cumplir con el objeto del contrato. | 2 | 4 | 6 | ALTO | SDG | 100 | Revision de procesos | 2 | 4 | 6 | ALTO | NO | PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE (PLANEACIÓN) | 2024-08-01 | 2024-09-01 | SEGUIMIENTO AL PROCESO | UNICA VEZ
10 | Contestación inoportuna a todas las observaciones formuladas a los documentos de la contratación | SELECCIÓN | General | Interno | 1. Demoras en el proceso de contratacion. 2. Selecciónar un contratista que no esté en capacidad de cumplir con el objeto del contrato. | 2 | 4 | 6 | ALTO | SDG | 100 | Cronograma de trabajo y definición de funciones para los involucrados | 2 | 4 | 6 | ALTO | NO | PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE (PLANEACIÓN) | 2024-08-01 | 2024-09-01 | SEGUIMIENTO AL PROCESO | UNICA VEZ
11 | No publicación de la documentación del proceso de selección en el SECOP | SELECCIÓN | General | Interno | 1. Selecciónar un contratista que no esté en capacidad de cumplir con el objeto del contrato. 2. Selección adversa | 2 | 4 | 6 | ALTO | SDG | 100 | Revision de procesos | 2 | 4 | 6 | ALTO | NO | PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE (PLANEACIÓN) | 2024-08-01 | 2024-09-01 | SEGUIMIENTO AL PROCESO | UNICA VEZ
12 | Confabulacion de los proponentes (Colusión) | SELECCIÓN | General | Interno | 1. Selecciónar un contratista que no esté en capacidad de cumplir con el objeto del contrato. 2. Selección adversa | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | 100 | Utilizar la metodología de Colombia Compra Eficiente y dar cumplimiento a la normatividad vigente. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE (PLANEACIÓN) | 2024-08-01 | 2024-09-01 | SEGUIMIENTO AL PROCESO | UNICA VEZ
13 | Selección de ofertas con precios artificialmente bajos. | SELECCIÓN | General | Interno | 1. Selecciónar un contratista que no esté en capacidad de cumplir con el objeto del contrato. | 2 | 4 | 6 | ALTO | SDG | 100 | verificacion del marco regulatorio del contrato a suscribir y revisión del proceso | 2 | 4 | 6 | ALTO | SI | PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE (PLANEACIÓN) | 2024-08-01 | 2024-09-01 | SEGUIMIENTO AL PROCESO | UNICA VEZ
14 | Riesgo de que no se firme el contrato. | CONTRATACIÓN | General | Externo | 1. Pérdida de Tiempo por no iniciar el contrato de forma oportuna | 2 | 4 | 6 | ALTO | CONTRATISTA Y SDG | 50-50 | Incluir declaraciones y garantías del contratista y establecer sistemas de acreditación | 2 | 4 | 6 | ALTO | NO | PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE (PLANEACIÓN) | 2024-08-01 | 2024-09-01 | SEGUIMIENTO AL PROCESO | UNICA VEZ
15 | Falta de constitución o constitución tardía de la garantía única. Aceptación de garantías que no se ajustan a lo contemplado en el contrato | CONTRATACIÓN | General | Interno | 1. Pérdida de Tiempo por no iniciar el contrato de forma oportuna 2. Falta de respaldo por parte de una aseguradora sobre los riesgos existentes durante la ejecución del Contrato | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA Y SDG | 50-50 | Exigencia de garantias y establecer sistemas de acreditación | 2 | 3 | 5 | MEDIO | NO | SUPERVISIÓN, APOYO A LA SUPERVISIÓN Y CONTRATISTA | 2024-08-01 | 2024-09-01 | SEGUIMIENTO AL PROCESO | UNICA VEZ
16 | Falta de solicitud o solicitud tardía del registro presupuestal | CONTRATACIÓN | General | Interno | 1. Pérdida de Tiempo por no iniciar el contrato de forma oportuna | 2 | 4 | 6 | ALTO | SDG | 100 | Revision de procesos | 2 | 4 | 6 | ALTO | NO | PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE (CONTRATACIÓN) | 2024-08-01 | 2024-09-01 | SEGUIMIENTO AL PROCESO | UNICA VEZ
17 | Presentación de reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato. | CONTRATACIÓN | General | Interno | 1. Pérdida de Tiempo por no iniciar el contrato de forma oportuna 2. Necesidad de iniciar un nuevo proceso | 2 | 2 | 4 | BAJO | SDG | 100 | Dar trámite eficiente y oportuno de las PQRS presentadas por terceros | 2 | 2 | 4 | BAJO | NO | PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE (CONTRATACIÓN) | 2024-08-01 | 2024-09-01 | SEGUIMIENTO AL PROCESO | UNICA VEZ
18 | Fluctuaciones del valor de la moneda | EJECUCIÓN | General | Externo | 1. Variación presupuestal que afecte la capacidad de adquisición de bienes y servicios | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA Y SDG | 50-50 | Sostenimiento de la oferta ecónomica | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE (PLANEACIÓN Y CONTRATACIÓN) | 2024-08-01 | 2024-09-01 | SEGUIMIENTO AL PROCESO | UNICA VEZ
19 | Variación de los precios del mercado | EJECUCIÓN | General | Externo | 1. Variación presupuestal que afecte la capacidad de adquisición de bienes y servicios 2. Desfase presupuestal 3. reclamaciones de rompimiento del equilibrio económico por parte del contratista. | 2 | 4 | 6 | ALTO | CONTRATISTA Y SDG | 50-50 | Sostenimiento de la oferta ecónomica | 2 | 4 | 6 | ALTO | SI | PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE (PLANEACIÓN Y CONTRATACIÓN) | 2024-08-01 | 2024-09-01 | SEGUIMIENTO AL PROCESO | UNICA VEZ
20 | Factores políticos o macroeconómicos. | EJECUCIÓN | General | Externo | 1. Variación presupuestal que afecte la capacidad de adquisición de bienes y servicios 2. Desfase presupuestal 3. reclamaciones de rompimiento del equilibrio económico por parte del contratista. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA Y SDG | 50-50 | Revision de procesos | 2 | 3 | 5 | MEDIO | NO | PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE (PLANEACIÓN Y CONTRATACIÓN) | 2024-08-01 | 2024-09-01 | SEGUIMIENTO AL PROCESO | UNICA VEZ
21 | Cancelación de pedidos. | EJECUCIÓN | General | Externo | 1. Incumplimiento precontractual. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | 100 | Plan de trabajo y revisar procesos | 2 | 3 | 5 | MEDIO | NO | SUPERVISIÓN, APOYO A LA SUPERVISIÓN Y CONTRATISTA | 2024-08-01 | 2024-09-01 | SEGUIMIENTO AL PROCESO | UNICA VEZ
22 | Variación en la disponibilidad o en el costo de los insumos necesarios para prestar los servicios. | EJECUCIÓN | General | Externo | 1. Variación presupuestal que afecte la capacidad de adquisición de bienes y servicios 2. Desfase presupuestal 3. reclamaciones de rompimiento del equilibrio económico por parte del contratista. | 2 | 2 | 4 | BAJO | CONTRATISTA Y SDG | 50-50 | Sostenimiento de la oferta ecónomica | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | SUPERVISIÓN, APOYO A LA SUPERVISIÓN Y CONTRATISTA | 2024-08-01 | 2024-09-01 | SEGUIMIENTO AL PROCESO | UNICA VEZ
23 | Incumplimiento de compromisos adquiridos por el contratista seleccionado con sus subcontratistas, suministradores de bienes y servicios. | EJECUCIÓN | General | Externo | 1. Incumplimiento precontractual. | 2 | 4 | 6 | ALTO | CONTRATISTA | 100 | Cumplimiento de los apartados del E.P. y Verificación por parte del apoyo a la supervisión de cada uno de los item solicitados e ingresados a almacén, así como de su respectiva entrega | 2 | 4 | 6 | ALTO | NO | SUPERVISIÓN, APOYO A LA SUPERVISIÓN Y CONTRATISTA | 2024-08-01 | 2024-09-01 | SEGUIMIENTO AL PROCESO | UNICA VEZ
24 | Incumplimiento de la administración en los pagos. | EJECUCIÓN | General | Interno | 1.Insolvencia economica del contratista | 2 | 2 | 4 | BAJO | SDG | 100 | Revision de procesos | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | SUPERVISIÓN, APOYO A LA SUPERVISIÓN Y CONTRATISTA | 2024-08-01 | 2024-09-01 | SEGUIMIENTO AL PROCESO | UNICA VEZ
25 | Defectos en los equipos. | EJECUCIÓN | General | Externo | 1. Incumplimiento precontractual. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | 100 | hacer pruebas e inspecciones de los bienes | 2 | 3 | 5 | MEDIO | NO | SUPERVISIÓN, APOYO A LA SUPERVISIÓN Y CONTRATISTA | 2024-08-01 | 2024-09-01 | MUESTREO ALEATORIO DE CALIDAD | UNICA VEZ
26 | Imposición de nuevos tributos | EJECUCIÓN | General | Externo | 1. Variación presupuestal que afecte la capacidad de adquisición de bienes y servicios 2. Desfase presupuestal 3. reclamaciones de rompimiento del equilibrio económico por parte del contratista. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA Y SDG | 50-50 | Efectuar revisiones en cada una de las etapas de elaboración de los Estudios Previos, Estudios de Sector, Pliegos de condiciones del proceso de contratación para evitar la ocurrencia del evento. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | SUPERVISIÓN, APOYO A LA SUPERVISIÓN Y CONTRATISTA | 2024-08-01 | 2024-09-01 | SEGUIMIENTO AL PROCESO | UNICA VEZ
27 | Variación de tasas o tarifas | EJECUCIÓN | General | Externo | 1. Pérdida de Tiempo por no iniciar el contrato de forma oportuna 2. Necesidad de iniciar un nuevo proceso | 2 | 2 | 4 | BAJO | CONTRATISTA | 100 | Efectuar revisiones en cada una de las etapas de elaboración de los Estudios Previos, Estudios de Sector, Pliegos de condiciones del proceso de contratación para evitar la ocurrencia del evento. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | SUPERVISIÓN, APOYO A LA SUPERVISIÓN Y CONTRATISTA | 2024-08-01 | 45536 | SEGUIMIENTO AL PROCESO | UNICA VEZ
|  |  |  | Categoria |  |  |  | Impacto del Riesgo
|  |  | Probabilidad | Catagoria | Valoración |  |  | Categoria |  | Valoración
|  |  |  | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 |  |  | Insignificante |  | 1
|  |  |  | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 |  |  | Menor |  | 2
|  |  |  | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 |  |  | Moderado |  | 3
|  |  |  | Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 |  |  | Mayor |  | 4
|  |  |  | Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 |  |  | Catastrófico |  | 5
Valoración del Riesgo
|  | Catagoria | Valoración | Insignificante |  | Menor |  | Moderado | Mayor | Catastrófico |  |  |  | Categoria del Riesgo
|  |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |  |  | Valoración del Riesgo |  |  | Categoría
|  | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  |  |  | 8, 9 y 10 |  |  | Riesgo extremo |  |  | Elaboró: Maribel Neusa Sotelo: Contratista – Planeación - Área gestión del desarrollo local
|  | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  |  |  | 6 y 7 |  |  | Riesgo alto
|  | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  |  |  | 5 |  |  | Riesgo medio
|  | Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  |  |  | 2, 3 y 4 |  |  | Riesgo bajo
|  | Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10
CONTRATISTA
SDG
CONTRATISTA Y SDG
100