NOMBRE DEL PROYECTO:

RAÍCES DE ESPERANZA: EMPRENDIMIENTO PARA LAS MADRES ADOLESCENTES DE LA FUNDACIÓN MADOL

PRESENTADO A:

SECRETARÍA DE GOBIERNO ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL SANTA ROSA DE CABAL

MUNICIPIO:

SANTA ROSA DE CABAL RISARALDA

ENTIDAD QUE ELABORA EL PROYECTO:

FUNDACIÓN MADOL MADRES ADOLESCENTES

REPRESENTANTE LEGAL:

BEATRIZ AMALIA OROZCO PARRA

3147740646

Fundacionmadol2008@gmail.com

AÑO:

2025

Tabla de Contenido

Introducción…………………………………………………………………………………..…..3

Antecedentes………………………………………………………………………………………3

Justificación………………………………………………………………………………….……4

Identificación………………………………………………………………………………...…….6

4.1 Contribución del Proyecto por Nivel………………………………………...…………6

4.2 Problema Central…………………………………………………………………………..6

4.3 Árboles……………………………………………………………………………………..7

4.3.1 Árbol de Problemas……………………………………………………….………….7

4.3.2 Árbol de Objetivos……………………………………………………………………8

Objetivos……………………………………………………………………………………………9

5.1 Objetivo…………………………………………………………………………………….9

5.1.1 Relaciones entre las Causas y Objetivos……………………………...…………9

Preparación……………………………………………………………………………….………..9

6.1 Enfoque…………………………………………………………………………………….10

Metodología…………………………………………………………………………………….11

INTRODUCCIÓN:

La maternidad en la adolescencia es un fenómeno social que ha ido en aumento en muchas partes del mundo, y que representa una problemática compleja que afecta a las jóvenes, sus familias y la sociedad en general. Ser madre a una edad temprana implica enfrentarse a una serie de desafíos que van más allá de la simple responsabilidad de cuidar a un hijo; involucra aspectos emocionales, sociales, económicos, educativos y de salud que pueden influir significativamente en el desarrollo de la adolescente y en la calidad de vida de su bebé.

Desde una perspectiva social, las madres adolescentes a menudo enfrentan estigmatización y discriminación, lo que puede generar sentimientos de aislamiento y baja autoestima. La presión social y las expectativas familiares pueden complicar aún más su situación, dificultando que busquen apoyo o que tengan acceso a recursos adecuados. Además, en muchas comunidades, la falta de información sobre sexualidad contribuye a que las adolescentes tengan embarazos no planeados, lo que incrementa la vulnerabilidad y la inseguridad en su futuro.

En el plano económico, muchas jóvenes madres se ven limitadas en sus oportunidades de empleo y educación, ya que la maternidad temprana puede interrumpir sus estudios o impedirles acceder a una formación profesional. Esto perpetúa ciclos de pobreza y vulnerabilidad, afectando no solo a la madre, sino también a su hijo, quien puede crecer en un entorno con recursos limitados. La falta de apoyo económico y social puede traducirse en dificultades para garantizar una alimentación adecuada, atención médica y un ambiente estable para el desarrollo del niño.

Por otro lado, la salud física y mental de las adolescentes embarazadas también es una preocupación importante. Muchas enfrentan complicaciones durante el embarazo y el parto, además de problemas emocionales como ansiedad, depresión o estrés, que requieren atención especializada y un sistema de apoyo efectivo. La falta de acceso a servicios de salud adecuados y a programas de prevención y atención puede agravar estos problemas, poniendo en riesgo tanto la vida de la madre como la del bebé.

ANTECEDENTES:

El fenómeno de la maternidad en la adolescencia continúa siendo una problemática social significativa en Colombia y particularmente en el municipio de Santa Rosa de Cabal, Risaralda. A nivel nacional, el embarazo adolescente ha sido identificado como una de las principales causas de deserción escolar, pobreza intergeneracional y exclusión social. Esta realidad se ve influida por múltiples factores como la falta de educación sexual integral, dinámicas familiares disfuncionales, desigualdad de género, barreras de acceso a servicios de salud y carencia de oportunidades para el desarrollo personal y profesional.

Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), la tasa de fecundidad en mujeres adolescentes en el departamento de Risaralda se ubicó en 42,48 nacimientos por cada 1.000 mujeres entre 15 y 19 años. En Santa Rosa de Cabal, esta tasa fue de 41,1 por cada 1.000 mujeres adolescentes, una cifra alarmante que refleja un fenómeno persistente. Solo en el último reporte anual, nacieron 115 niños de madres adolescentes en Santa Rosa de Cabal, y 1.436 en todo Risaralda, evidenciando la necesidad urgente de intervenciones estructuradas e integrales.

Las consecuencias de la maternidad temprana son múltiples: abandono escolar, dependencia económica, precariedad laboral, estigmatización social y vulnerabilidad emocional. A ello se suma el riesgo de repetir el ciclo de pobreza, pues muchas adolescentes no logran acceder a oportunidades de formación técnica o productiva que les permitan garantizar su bienestar ni el de sus hijos.

Desde su creación en el año 2008, la Fundación Madol ha sido pionera en el acompañamiento de madres adolescentes en Santa Rosa de Cabal, desarrollando acciones centradas en el fortalecimiento del proyecto de vida, el empoderamiento emocional y la formación para el trabajo. A través de estrategias educativas, orientación psicosocial y procesos de formación en emprendimiento, la Fundación busca que las madres adolescentes transformen su situación de vulnerabilidad en una oportunidad de crecimiento y superación.

JUSTIFICACIÓN:

El embarazo en la adolescencia continúa siendo una problemática crítica en el municipio de Santa Rosa de Cabal. A pesar de los avances en cobertura educativa y servicios de salud, la maternidad temprana sigue afectando a cientos de jóvenes que, en muchos casos, enfrentan su maternidad en contextos de pobreza, abandono familiar, violencia de género y escasa formación para la vida y el trabajo.

Los datos locales muestran una realidad contundente: más de un centenar de adolescentes se convierten en madres cada año en Santa Rosa de Cabal, muchas de ellas sin redes de apoyo y sin condiciones mínimas para garantizar el bienestar de sus hijos. Esta situación genera impactos negativos tanto a nivel personal como social, profundizando brechas estructurales de desigualdad y exclusión.

En este contexto, el proyecto “Raíces de Esperanza: Emprendimiento para las Madres Adolescentes de la Fundación Madol” surge como una respuesta concreta y necesaria. Este programa se propone brindar herramientas técnicas, psicosociales y humanas a las adolescentes madres para que puedan reconstruir sus proyectos de vida, generar ingresos propios, fortalecer su autoestima y crear redes de apoyo solidarias.

A través de una metodología integral, vivencial y práctica, el proyecto impactará directamente en la calidad de vida de las beneficiarias, promoviendo la autonomía económica, la inclusión social y la prevención de futuras maternidades no planificadas. Además, al enfocarse en el emprendimiento, se fomenta una cultura de autogestión y liderazgo que puede replicarse en otros contextos comunitarios.

Este tipo de intervenciones son fundamentales para garantizar los derechos de las adolescentes madres, especialmente los relacionados con la educación, la salud, el trabajo digno y la participación social. Apoyar a esta población es apostar por un futuro más justo, equitativo y esperanzador para toda la comunidad.

| Indicador | Santa Rosa de Cabal | Risaralda | Colombia (nacional) |
| --- | --- | --- | --- |
| Tasa de fecundidad adolescente (15-19 años) | 41,1 por mil | 42,48 por mil | 52,3 por mil (DANE 2023) |
| Nacimientos de madres adolescentes | 115 | 1.436 | 90.000 aprox. |
| Porcentaje de embarazos no planeados en adolescentes | No disponible localmente | ~60% (prom. nacional Profamilia) | 64% |
| Deserción escolar asociada a embarazo adolescente | Dato local no disponible | 25% (estimado regional) | 30% aprox. (MEN) |

Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE. (2023). Indicadores sociodemográficos por municipio – Tasa de fecundidad específica en adolescentes 15-19 años. Recuperado de https://www.dane.gov.co

- IDENTIFICACIÓN

  - CONTRIBUCCIÓN DEL PROYECTO POR NIVEL:

La contribución del proyecto por nivel busca alinear la iniciativa de inversión pública con los pilares/transformaciones/líneas estratégicas de la política pública de libertad religiosa y de cultos, de tal forma que el proyecto tenga una relación y alineación directa entre los instrumentos de planificación.

| POLÍTICA PÚBLICA DE LIBERTAD RELIGIOSA Y DE CULTOS | Política pública de libertad religiosa y de cultos |
| --- | --- |
| ACCIONES PRELIMINARES DE LA POLITICA | Identificación, gestión y articulación de fuentes de financiación del orden nacional e internacional para la implementación de proyectos sociales en el municipio a través de las organizaciones religiosas. |
| LÍNEA ESTRATÉGICA | Cooperación internacional e interreligiosa para el desarrollo. |

1.2 PROBLEMA CENTRAL:

La maternidad en la adolescencia representa un desafío significativo para el bienestar emocional, físico y social de las jóvenes y sus hijos, aumentando su vulnerabilidad. Muchas son rechazadas por sus familias o parejas, interrumpen su educación, carecen de oportunidades laborales y enfrentan problemas de salud mental. A esto se suma su baja capacidad para emprender por sí solas, debido a la falta de formación, apoyo técnico y recursos económicos.

La Fundación Madol realiza un acompañamiento constante a las madres adolescentes, pero se enfrenta a desafíos en la gestión de recursos que permitan ampliar y fortalecer sus programas. Esta situación refleja una realidad donde tanto las jóvenes como la institución requieren mayor apoyo para garantizar procesos integrales y sostenibles que promuevan el desarrollo personal y económico de estas madres jóvenes.

  - ÁRBOLES

    - ÁRBOL DEL PROBLEMAS

Desarrollo limitado de los hijos: La inestabilidad familiar y económica puede afectar el desarrollo físico, emocional y cognitivo de los niños.

Desarrollo limitado de los hijos: La inestabilidad familiar y económica puede afectar el desarrollo físico, emocional y cognitivo de los niños.

Mayor exclusión social: La falta de acceso a educación, salud y empleo digno aumenta su marginalización.

Mayor exclusión social: La falta de acceso a educación, salud y empleo digno aumenta su marginalización.

Reproducción del ciclo de pobreza: Los hijos de madres adolescentes nacen y crecen en condiciones precarias, con alta probabilidad de repetir estos patrones.

Reproducción del ciclo de pobreza: Los hijos de madres adolescentes nacen y crecen en condiciones precarias, con alta probabilidad de repetir estos patrones.

Efectos indirectos

Efectos indirectos

Efectos directos

Efectos directos

Deserción educativa.

Deserción educativa.

Desmotivación personal y emocional

Desmotivación personal y emocional

Poca autonomía económica

Poca autonomía económica

Baja capacidad de emprendimiento en madres adolescentes y limitaciones institucionales para su apoyo integral, lo cual perpetúa su situación de vulnerabilidad económica y social.

Baja capacidad de emprendimiento en madres adolescentes y limitaciones institucionales para su apoyo integral, lo cual perpetúa su situación de vulnerabilidad económica y social.

Problema central

Problema central

Escasa formación en habilidades para el emprendimiento

Escasa formación en habilidades para el emprendimiento

Dificultad de la Fundación para acceder a recursos técnicos y financieros

Dificultad de la Fundación para acceder a recursos técnicos y financieros

Limitado acompañamiento psicosocial y educativo

Limitado acompañamiento psicosocial y educativo

Causas directas

Causas directas

Bajo nivel educativo previo: Muchas madres adolescentes no han culminado la educación básica o media, lo que limita su comprensión de procesos productivos o financieros.

Bajo nivel educativo previo: Muchas madres adolescentes no han culminado la educación básica o media, lo que limita su comprensión de procesos productivos o financieros.

Falta de redes familiares y comunitarias: El abandono por parte de sus parejas y el rechazo familiar son comunes, dejándolas sin soporte emocional ni económico.

Falta de redes familiares y comunitarias: El abandono por parte de sus parejas y el rechazo familiar son comunes, dejándolas sin soporte emocional ni económico.

Estigmatización social: La maternidad adolescente sigue siendo vista con juicio moral, lo que obstaculiza el acceso a oportunidades.

Estigmatización social: La maternidad adolescente sigue siendo vista con juicio moral, lo que obstaculiza el acceso a oportunidades.

Causas indirectas

Causas indirectas

    - ÁRBOL DE OBJETIVOS

Contribución al desarrollo humano integral y equitativo en el municipio.
→ Resultado transversal del impacto positivo en múltiples dimensiones: salud, educación, economía y derechos.

Contribución al desarrollo humano integral y equitativo en el municipio.
→ Resultado transversal del impacto positivo en múltiples dimensiones: salud, educación, economía y derechos.

Fortalecimiento del tejido social y comunitario en Santa Rosa de Cabal.
→ Resultado del empoderamiento femenino y la inclusión de actores religiosos y comunitarios.

Fortalecimiento del tejido social y comunitario en Santa Rosa de Cabal.
→ Resultado del empoderamiento femenino y la inclusión de actores religiosos y comunitarios.

Reducción del ciclo de pobreza y exclusión social en madres adolescentes y sus hijos.
→ Resultado a largo plazo del fortalecimiento económico y personal de las jóvenes.

Reducción del ciclo de pobreza y exclusión social en madres adolescentes y sus hijos.
→ Resultado a largo plazo del fortalecimiento económico y personal de las jóvenes.

Fines indirectos

Fines indirectos

Mayor estabilidad institucional de la Fundación Madol para sostener los programas a largo plazo.

Mayor estabilidad institucional de la Fundación Madol para sostener los programas a largo plazo.

Mejora del bienestar emocional y familiar de las madres adolescentes

Mejora del bienestar emocional y familiar de las madres adolescentes

Madres adolescentes con proyectos productivos activos que les permiten generar ingresos propios

Madres adolescentes con proyectos productivos activos que les permiten generar ingresos propios

Fines    directos

Fines    directos

Fortalecer las capacidades emprendedoras y la autonomía económica de madres adolescentes mediante procesos formativos, acompañamiento integral y apoyo institucional sostenible.

Fortalecer las capacidades emprendedoras y la autonomía económica de madres adolescentes mediante procesos formativos, acompañamiento integral y apoyo institucional sostenible.

Objetivo Central

Objetivo Central

Estrategia de fortalecimiento institucional de la Fundación Madol.

Estrategia de fortalecimiento institucional de la Fundación Madol.

Desarrollo de acompañamiento psicosocial, espiritual y vocacional.

Desarrollo de acompañamiento psicosocial, espiritual y vocacional.

Implementación de un programa de formación integral en emprendimiento y habilidades para la vida

Implementación de un programa de formación integral en emprendimiento y habilidades para la vida

Medios directos

Medios directos

Campañas comunitarias de sensibilización y apoyo familiar.
→ Inclusión de redes de apoyo y procesos de reconciliación con entornos familiares.

Campañas comunitarias de sensibilización y apoyo familiar.
→ Inclusión de redes de apoyo y procesos de reconciliación con entornos familiares.

Diseño de contenidos pedagógicos pertinentes, flexibles y contextualizados.
→ Currículos adaptados a las realidades sociales y educativas de las madres adolescentes.

Diseño de contenidos pedagógicos pertinentes, flexibles y contextualizados.
→ Currículos adaptados a las realidades sociales y educativas de las madres adolescentes.

Articulación con entidades públicas, privadas y religiosas para asegurar sostenibilidad del proyecto.
→ Convenios con alcaldía, ICBF, organizaciones religiosas y ONG.

Articulación con entidades públicas, privadas y religiosas para asegurar sostenibilidad del proyecto.
→ Convenios con alcaldía, ICBF, organizaciones religiosas y ONG.

Medios indirectas

Medios indirectas

- OBJETIVOS

  - OBJETIVO:

    - RELACIONES ENTRE LAS CAUSAS Y OBJETIVOS

| Problema central | Objetivo central |
| --- | --- |
| Baja capacidad de emprendimiento en madres adolescentes y limitaciones institucionales para su apoyo integral, lo cual perpetúa su situación de vulnerabilidad económica y social. | Fortalecer las capacidades emprendedoras y la autonomía económica de madres adolescentes mediante procesos formativos, acompañamiento integral y apoyo institucional sostenible. |

| Causas directas | Objetivos específicos |
| --- | --- |
| Escasa formación en habilidades para el emprendimiento | Madres adolescentes con proyectos productivos activos que les permiten generar ingresos propios. |
| Limitado acompañamiento psicosocial y educativo | Mejora del bienestar emocional y familiar de las madres adolescentes |
| Dificultad de la Fundación para acceder a recursos técnicos y financieros | Mayor estabilidad institucional de la Fundación Madol para sostener los programas a largo plazo. |

- Preparación

| Área | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Psicología | Taller: ¿Quién soy hoy? Autoconocimiento y reconstrucción de la historia personal. $375.000 (Madol) | Taller: Autoestima y proyecto de vida con sentido. $375.000 (Madol) | Taller: Manejo emocional y resolución de conflictos. $375.000 (Madol) | Sesión familiar: tejiendo redes de apoyo en casa. $125.000 (Madol) |
| Cocina (Repostería) | Talleres de galletas, tortas decoradas, pastelería básica. $2.000.000 (Alcaldía) | Cupcakes, decoración con fondant, empaques. $1.800.000 (Alcaldía) | Sin actividades asignadas (revisión final de recetas). | Venta de productos comestibles en feria. $300.000 materiales + etiquetas (Alcaldía) |
| Confección | Corte y costura de sábanas y fundas. $1.400.000 (Alcaldía) | Confección de fundas, ajustes y terminación. $1.500.000 (Alcaldía) | Elaboración de sobrecamas con detalles decorativos. $2.500.000 (Alcaldía) | Exposición y venta en feria. $300.000 logística textil (Alcaldía) |
| Manualidades (Navidad) | No aplica. | No aplica. | Elaboración de coronas navideñas, muñecos, decoraciones recicladas. $2.000.000 (Alcaldía) | Exhibición y venta de productos navideños en feria. $300.000 logística y empaque (Alcaldía) |

El propósito de la fundación Madol es llevar a cabo productos diseñados y elaborados por madres adolescentes que combinan su creatividad y habilidades en diferentes áreas de conocimiento tales como:

    - Confección: (juego de sábanas y almohadas)

    - Peluquería y belleza: (corte de cabello, peinados, maquillaje, tintes y keratina)

    - Manualidades: Todo lo referente a artículos navideños

    - Repostería: Preparación de postres y tortas

Con el objetivo de ofrecer trabajos elaborados y de calidad por las madres adolescentes; estos productos no solo reflejan su talento y esfuerzo, sino que también se busca generar ingresos y promover su desarrollo personal y económico, fomentando su independencia y autoestima en un entorno de apoyo y crecimiento.

3.1 Enfoque:

  - Apoyar a las madres adolescentes para que puedan generar ingresos y mejorar su calidad de vida.

  - Brindarles herramientas prácticas y apoyo emocional para equilibrar maternidad y emprendimiento.

  - Fomentar una comunidad de apoyo entre ellas.

- Metodología

La metodología del proyecto se basa en un enfoque vivencial, práctico y psicosocial, con actividades presenciales organizadas diariamente según áreas de formación específicas. Cada día de la semana está dedicado a una línea de aprendizaje, permitiendo desarrollar competencias técnicas, habilidades blandas y emprendimiento en las madres adolescentes de la Fundación Madol.

Los lunes se abordarán talleres de belleza enfocados en el cuidado personal, técnicas básicas de peluquería, maquillaje y estética. Los martes se trabajará desde la pastoral social el fortalecimiento del proyecto de vida, autoestima, valores y motivación personal. Los miércoles se desarrollarán clases de cocina y repostería, en las cuales las participantes aprenderán recetas básicas y avanzadas con enfoque en la comercialización. Los jueves estarán dirigidos a la confección de prendas de vestir, iniciando con técnicas de costura básica, patronaje y creación de piezas sencillas. Los viernes se realizarán actividades de manualidades con enfoque artesanal y comercial, como la elaboración de objetos decorativos, bisutería y productos para fechas especiales. Finalmente, los sábados estarán destinados al componente de emprendimiento, donde se trabajará en la identificación de ideas de negocio, costos, marca personal y diseño de planes de negocio.

El proceso tendrá una duración de cuatro meses, de agosto a noviembre, y culminará con una actividad principal: una Feria de Emprendimiento, donde cada participante presentará sus productos y avances ante la comunidad. Las sesiones tendrán una duración de 3 horas diarias (de 2:00 p.m. a 5:00 p.m.), y se realizarán en las instalaciones de la Fundación Madol, calle 11 N. 14 - 38. El propósito del proyecto es que se sostenga en el tiempo, ya que los productos que se realicen serán ofrecidos al mercado; las madres adolescentes recibirán una retribución económica  por la mano de obra, y las ganancias serán reinvertidas en materia prima; de esta manera se garantiza la continuidad del emprendimiento “Raíces de esperanza”.

Todo el proceso estará acompañado por un equipo psicosocial que brindará seguimiento emocional y orientación permanente, promoviendo la permanencia y el empoderamiento integral de las participantes.