## Hoja1
No | Tipo de Riesgo | Clase | Fuente | Etapa | Tipificación | Descripción | Consecuencia | Probabilidad de Ocurrencia | Impacto o severidad | Calificación total | Prioridad | Proponente y/o Contratista | municipio | % Sobre el valor del siniestro - Contratista | % Sobre el valor del siniestro - municipio | Mitigacion,Tratamiento o control hacer implementado | CONTROLES y MONITOREO
[17 empty] | Responsable | fecha estimada en que se contempla el tratamiento | como se realiza el monitoreo | periodicidad
1 | Riesgos Operacionales | GENERAL | INTERNO | PLANEACION | Deficiencias o errores en la etapa precontractual consignadas en documentos como los estudios previos, estudios, diseños, anexos entre otros, que puedan afectar la obtención del objeto contractual. | Cuando en la elaboración de un documento en la etapa precontractual se consignan errores que pueden afectar la obtención del objeto contractual, sin que éstos sean consecuencia de conductas dolosas de alguna de las partes. | Retrasos en la etapa contractual o la no ejecucion plena del objeto del contrato. | 1 | 4 | 5 | 5 |  | X | 30% | 70% | ENTIDAD: Durante la fase de Estructuración por el contratante: hacer la correcta planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual o ajustes o modificaciones contractuales. OFERENTE: Compete al contratista durante la fase de convocatoria adelantar los comentarios generales y/o puntuales en la elaboración o de forma previa a su ofrecimiento y como adjudicatario continuar la oportuna y adecuada validación de ser el caso, previendo todos los factores y aspectos que puedan afectar el normal desarrollo de su oferta y contrato. | Grupo profesional de apoyo, ordenador del gasto,profesional de enlace y comité asesor y evaluador , oferente adjudicatario y/o contratista | Incia desde la fase de planeamiento hasta el periodo de ejecucion | Seguimiento y revision de cada uno de los equipos de trabajo | en el momento del evento
2 |  | ESPECIFICO | EXTERNO | PLANEACION | Coordinación Interinstitucional, capacidad institucional, colaboración dependecias o entidades decentralizadas | Cuando el Contratista dependen de decisiones de otras entidades o empresas para el adecuado desarrollo del objeto contractual. | Retraso en cumplimiento del objeto contractual | 2 | 2 | 4 | 5 | X | X | 100% | 0% | Establecer, ajuste coordinados que permita el desarrollo contractual | interventor, contratista | Durante todo el contrato | Seguimiento y revision | En el momento del evento
3 |  | ESPECIFICO | INTERNO | PLANEACION | Errores cometidos por el contratista en la presentación de documentos o en la elaboración de la oferta | Cuando el contratista aporta documentos en la etapa precontractual dentro de la oferta donde se consignan errores que afectan obtención del objeto contractual, sin que éstos sean consecuencia de conductas dolosas del contratista | Reprocesos, cumplimiento tardío o defectuoso de obligaciones del contrato | 2 | 4 | 6 | 7 | X |  | 100% | 0% | adecuada, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual o ajustes o modificaciones contractuales | Grupo profesional de apoyo, ordenador del gasto, profesional de enlace | Incicia desde la fase de planeamiento hasta el periodo de ejecucion | Monitoreo, seguimiento y revision | en el momento del evento
4 |  | GENERAL | INTERNO | EJECUCUION | Extensión del plazo | Cuando los contratos se realizan en un plazo mayor al inicialmente proyectado por circunstancias no imputables a las partes. | Extracostos y sobrecostos. Imposibilidad de iniciar con el catastro municipal actualizado al | 1 | 4 | 5 | 6 | X | X | 50% | 50% | implementacion de estrategias de gestión oportunas y adecuadas para prevenir, atender y resolver o reprogramar para erradicar las causas especificas de retrasos durante la ejecución del contrato. Planes de contigencia, utilización de potestades ordinarias. | gestor tecnico y/o supervisión, contratista, ordenador del gasto | Durante todo el contrato | Monitoreo, seguimiento, revision y control | permanente
5 |  | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCUION | Procesos, procedimientos inadecuados en las actividades de la actualización que generan reprocesos, recursos operativos, humanos y logísticos defectuosos | Cuando el Contratista en la ejecuciòn del objeto contractual utiliza procesos, procedimientos, recursos técnicos o humanos deficientes que interfieren el adecuado desarrollo del objeto contractual. | Retraso, pérdida patrimonial de la Entidad, sobrecostos, extracostos | 2 | 2 | 4 | 5 | X | X | 100% | 0% | Aplicación adecuada de normas ténicas, manuales, procesos y procedimientos, fichas técnicas, debido control de gestor tecnico y supervisión. | interventor, contratista, gestor tecnico | Durante todo el contrato | Seguimiento y revision | En el momento del evento
6 |  | ESPECIFICO | INTERNO | EJECUCUION | Alteración de la programación física y financiera del proyecto | Se presenta cuando por causas externas ajenas a las partes se demora la entrega de los productos o actividades del objeto contractual, de acuerdo al plazo contractual pactado. | Extracostos y sobrecostos. | 3 | 5 | 8 | 9 | X | X | 50% | 50% | implementacion de estrategias de gestión oportunas y adecuadas para prevenir, atender y resolver o reprogramar para erradicar las causas especificas de retrasos durante la ejecución del contrato. Planes de contigencia, utilización de potestades ordinarias, revisión y ajuste de precios. | gestor tecnico y/o supervisión, contratista | Durante todo el contrato | Monitoreo, seguimiento, revision y control | En el momento del evento
8 |  | ESPECIFICO | INTERNO | EJECUCUION | Modificación de especificaciones técnicas por expedición de nuevas normas técnicas de obligatorio e inmediato cumplimiento del objeto. | Cambios originados en la necesidad del contratante de hacer ajustes a las especificaciones técnicas dentro del proyecto, sin que estos cambios sean imputables a la falta de planeación. | costos no previstos, adicionales | 3 | 4 | 7 | 6 |  | X | 0% | 100% | Evaluación de alternativas optimas, acuerdos y estipulaciones contractuales | gestor tecnico y/o supervisión, contratista | Durante todo el contrato | Seguimiento, revision y control | permanente
9 | Riesgos Regulatorios | GENERAL | EXTERNO | EJECUCUION | Expedición de nuevas normas de efecto inmediato. Inaplicación o publicación errada de las leyes y normas vigentes. Interpretación errada de las cláusulas del contrato | Ocurre por cambios normativos o por la expedición de normas posteriores a la celebración del contrato, que afecte las condiciones económicas y técnicas inicialmente pactadas. | Rompimiento del equilibro económoico del contrato | 1 | 4 | 5 | 4 |  | X | 50% | 50% | Aplicación mecanismos de ajuste y revisión de precios en la etapa de ejecución. | gestor tecnico y/o supervisión, contratista | En el momento en que se presente | Seguimiento, revision y control | en el momento del evento
10 | Riesgos Financieros | ESPECIFICO | INTERNO | EJECUCUION | Iliquidez o crédito, retraso en el pago de actas y desembolsos | Problemas de iliquidez o de crédito del CONTRATISTA por no preveer los costos de financiación en los que deba incurrir durante la ejecución del contrato para asegurar un fluo razonable de caja. | Incurrir en sobrecostos y retrasos | 2 | 4 | 6 | 7 | X |  | 100% | 0% | Actuaciones coordinas con contratista para implementar correctivos y/o actuando con el debido proceso o aplicación de las sanciones previstas en el contrato | gestor tecnico y/o supervisión, contratista | durante todo el contrato | Seguimiento, revision y control | permanente
11 | Riesgo Económico | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCUION | Disminución de utilidades previstas para el contratista por riesgos del mercado, variaciones de los impuestos y la carga tributaria durante la ejecución del contrato. | Se deriva de los efectos provenientes de las variaciones de las tasas de interés, de cambio, devaluación real y otras variables del mercado, frente a las estimaciones iniciales del contratista, que pueden afectar las utilidades esperadas o generar perdida, aun teniendo en encuenta que los precios contractuales son proyectados para ejecutar en el plazo y vigencia pactada | Disminución de utilidades al contratista | 1 | 3 | 4 | 4 | X |  | 100% | 0 | Compete al contratista adecuada planeación y revision del proceso de forma previa a su ofrecimiento, preeviendo todos los factores y aspectos que puedan afectar el normal desarrollo del contrato | Contratista y Supervisión | durante todo el contrato | Seguimiento | permanente
12 | Riesgos de la Naturaleza | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCUION | ACTOS DE LA NATURALEZA (PREVISIBLES) | Fenomenos geológicos, hidrológicos, climáticos estacionales dentro de los parametros previsibles. | Retrasos en el cumplimiento del objeto contractual- reprocesos en el cumplimiento. Sobrecostos, extracostos, pérdida de infraestructura, equipos. | 1 | 3 | 4 | 7 | X |  | 50% | 50% | Compete al contratista adecuada planeación y revision del proceso de forma previa a su ofrecimiento, preeviendo todos los factores y aspectos que puedan afectar el normal desarrollo del contrato. | Contratista y Supervisión | En la ejecucion | Seguimiento | Durante el evento
13 | Riesgos Sociales o Políticos | GENERAL | EXTERNO | EJECUCUION | Orden Público, paros, huelga general, protestas de sociales | Se refiere a los perjuicios o pérdidas económicas causados por disturbios violentos, actos terroristas, paros, huelgas, problemas de orden público y de seguridad humana y además que se impida alcanzar el objeto contractual. | Demoras en el cumplimiento del objeto contractual y afectacion negativa del mismo. Extracostos, sobrecostos | 1 | 3 | 4 | 4 | X | X | 50% | 50% | Establecer, ajuste coordinados que permita mitigar los efectos y continuar el desarrollo contractual | gestor tecnico y/o interventor, contratista | En la ejecucion | Seguimiento | Durante el evento
Tabla de valoración del riesgo
IMPACTO
| CALIFICACIÓN CUALITATIVA |  |  |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contratoi sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aún así permite la consecución del objeto contractual |  |  |  | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
| CALIFICACIÓN MONETARIA |  |  |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato. | Los sobre costos no represetan más del cinco (5%) del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco ( 5%) y el quince por ciento (15%) | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta (30%) por ciento |  |  |  | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta (30%) por ciento
| CATEGORÍA |  | Valoración |  | INSIGNIFICANTE | MENOR | MODERADO | MAYOR |  |  |  | CATASTRÓFICO
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 5
PROBABILIDAD | Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  | CATEGORIA DEL RIESGO | CATEGORÍA |  | CATEGORIA DE PRIORIDAD | CATEGORÍA
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  | 7 |  |  |  | 8, 9 y 10 | Riesgo extremo |  | 8, 9 y 10 | Extrema
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  | 8 |  |  |  | 6 y 7 | Riesgo Alto |  | 6 y 7 | Alta
| Probable (probablemente va a ocurrir) |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |  | 9 |  |  |  | 5 | Riesgo Medio |  | 5 | Media
| Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |  | 10 |  |  |  | 2, 3 y 4 | Riesgo bajo |  | 2, 3 y 4 | Baja