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SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD DE MEDELLÍN
PLAN DE DESARROLLO 2024-2027


“CONVENIO DE DESEMPEÑO PARA APOYAR LA GESTIÓN FINANCIERA Y LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE LA CORPORACIÓN HOSPITAL INFANTIL CONCEJO DE MEDELLÍN”

Convenio N.°  4600104927

Informe Mensual de avance # 2
Periodo Reportado: 
Junio 2025


Medellin, 2025





Objetivo: 
Presentar informe de avances de la ejecución del convenio # 4600104927 iniciado el 19 de mayo de 2025, detallando cada una de las actividades realizadas como avance en cada una de las líneas de trabajo propuestas para dar cumplimiento a los productos establecidos contractualmente. 

A continuación detallamos cada uno de los indicadores establecidos en la propuesta técnica para el logro de los objetivos de la ruta pediátrica.

Producto 1: 

Un informe del cumplimiento de los compromisos del convenio, en medio físico y magnético, acompañado de sus respectivas evidencias del cumplimiento de las especificaciones esenciales y compromisos, como también el certificado de pago de parafiscales y seguridad social, entre otros soportes.
El informe debe incluir:

[bookmark: _Hlk201044596][bookmark: _Hlk201044494]Certificado de pago de parafiscales y seguridad social correspondientes al mes de junio 2025 .(ver producto 1 anexo 2 ).
[image: ]




Acciones e intervenciones detalladas, según los productos definidos, con los respectivos soportes y registros fotográficos

A continuación,  adjuntamos los  registros fotográficos de los avances realizados a nivel de infraestructura y se describen los avances en cada una de las líneas estratégicas de la ruta pediátrica, de acuerdo a los establecido en el plan de acción: 

ESTRATEGIA AIEPI CLINICO

Impacto en la morbimortalidad de la población pediátrica con enfermedades prevalentes de los cuales a continuación presentamos los resultados y avances que se tiene en su implementación.

Para este eje estratégico, se estableció impactar en la morbimortalidad de la población pediátrica con enfermedades prevalentes de los cuales a continuación presentamos los resultados y avances que se tiene en su implementación.

Teniendo en cuenta lo anterior, durante el periodo del mes de junio 2025 , referente al eje de AIEPI CLINICO y con el propósito de avanzar en el cumplimiento de esta línea en la población pediátrica con enfermedades prevalentes en la infancia, se llevaron a cabo las actividades relacionadas contractualmente para lograr impactar los resultados de los indicadores propuestos.

Se realizó contratación de profesional en terapia respiratoria para aumentar oportunidad en atención de niños, niñas y adolescentes con patología respriatoria que requieren esta intervención en los servicios de urgencias, hospitalización y unidad de cuidado intensivo.


· Proporción de resolutividad en Sala de Enfermedad Respiratoria Aguda (ERA).

Durante el mes de  junio 2025 del total de niños con diagnóstico de ERA que consultaron a la institución (41 casos en total) , recibieron atención inicial de urgencias en sala ERA y posterior a revaloración médica, se determinó egreso hospitalario en un tiempo máximo de 6 horas a un total de 41 menores de 5 años, lo que corresponde al 100% de resolutividad.





Gráfico 1. Proporción de resolutividad. Sala ERA. Corporación Hospital Infantil Concejo de Medellín. Junio. 2025.


Fuente: Oficina estadistica

El promedio de edad de los pacientes que consultaron a la sala durante el mes de junio fue de 27,3 meses. El 68,2% fueron pacientes de sexo hombre y el 31,7% de sexo mujer.

La mayor frecuencia de niños y ninas atendidos en la sala , refirió vivir en  el barrio Manrique con un 17,1% , seguido del barrio Popular  con un 9,8% y el barrio Andalucía con un 7,3%. El 65,8% de los pacientes vivía en otros barrios de la ciudad como Aranjuez, Caicedo, Santa Cruz, La Iguaná, entre otros.

Respecto a la afiliación al SSSG, la mayor frecuencia de población atendida en la sala se encontraba afiliada a  la EAPB SURA,con una proporción de 41,5%, seguida de la EAPB Alianza Medellín Antioquia EPS SAS con un 34,1%. La EAPB Salud Total estuvo representada con un 22,0%. 


[bookmark: _GoBack]Gráfico 2. Afiliación al SSSG. Sala ERA. Corporación Hospital Infantil Concejo de Medellín. Junio. 2025.

Fuente: Oficina estadistica

En el 61,0% de los casos el diagnóstico médico fue infección aguda no especificada de las vias respiratorias inferiores( J22X),  seguido de infección aguda de las vias respiratorias superiores no especificadas ( J069), con un 34,1%. Adicionalmente se presentaron 2 casos de sinusitis aguda no especificada  representados en un 4,9%.

Gráfico 3. Diagnósticos médicos. Sala ERA. Corporación Hospital Infantil Concejo de Medellín. Junio. 2025.

Fuente: Oficina estadistica

Finalmente, el promedio de estancia en la sala ERA fue de 6 horas y 42 minutos. El tiempo de estancia más alto fue de 9 horas y 45 minutos, y el tiempo más corto de 2 horas y 10 minutos.(ver producto 4: anexo 1 Matriz de indicadores de oportunidad - carpteta 1 anexo1  Resolutividad Sala ERA).


· Proporción de cuidadores a los que se les brinda recomendaciones sobre el manejo de patologías crónicas durante la atención y el egreso hospitalario.

Durante el proceso de atención en la Corporación Hospital Infantil Concejo de Medellín se brinda información de manera verbal al cuidador y /o acompañante, dejando  registro en la historia clínica, con el fin de realizar procesos de mejora al respecto se observó la necesidad de crear un indicador que permita el seguimiento y la medición al respecto.(ver producto 4: anexo 1 Matriz de indicadores de oportunidad - carpeta 2: Anexo 1 FO-02-ACA-AUR-005 informacion instrucciones impartidas).


Adicionalmente se diseñaron recomendaciones dirigidas a padres y/o cuidadores para manejo de patologías crónicas  que se incluyen en la historia clínica electrónica mediante la adherencia a la guía por CIE 10. Asimismo, en las salas ERA y EDA se cuenta con QR para acceso a instrucciones de cuidado en casa basadas en la herramienta clínica para el abordaje inicial de las condiciones prevalentes en la primera infancia, del ministerio de salud y protección social. Se anexa link de consulta.

https://herramientaclinicaprimerainfancia.minsalud.gov.co/

Para el mes de junio se presentaron un total de 736 egresos de los cuales el 66,8% (490) correspondieron a patologías crónicas de interés para la ruta, como infección respiratoria, diabetes, asma, entre otras. En este sentido, la mayor frecuencia de atenciones estuvieron dirigidas a pacientes con diagnósticos de origen respiratorio (J069,J046X, J219 Y J22X). Se evidencio además que al total de pacientes se le incluyeron las instrucciones para cuidados en el hogar, de acuerdo con el informe obtenido del aplicativo institucional SAFIX. (ver producto 4: anexo 1 Matriz de indicadores de oportunidad - carpeta 2: Anexo 1 FO-02-ACA-AUR-005 informacion instrucciones impartidas). 

· Proporción de cumplimiento de seguimiento a niños, niñas y adolescentes (NNA) con patologías crónicas (ERA, EDA, ASMA y Diabetes)

Durante el proceso de atención en la Corporación Hospital Infantil Concejo de Medellín se observó la necesidad de realizar seguimiento a niños, niñas y adolescentes (NNA) con patologías crónicas (ERA, EDA, ASMA y Diabetes) ya que representan un número importante de los usuarios con condición crónica que amerita seguimiento y priorización de riesgos.
[bookmark: _Hlk200451158]
Se realizó el seguimiento al 100% de los niños, niñas y adolescentes sujeto de atención en sala ERA, identificando que durante el seguimiento realizado a las 48 horas el 46,3 % había mejorado, el 17,1% consultó en otra IPS, el 2,4% consultó por médico particular y el 2,4% requirió hospitalización. Para el 31,7% de los casos no se logró contactar al familiar o cuidador. 
En la misma línea, durante el seguimiento programado para los siguientes siete días reveló que el 53,7% mejoró, el 14,6% requirió consultar nuevamente al servicio de urgencias. No se logró el contacto con el 31,7% de los pacientes.







Grafico 4. Distribución del resultado de seguimiento a las 48 horas. Sala ERA. Corporación Hospital Infantil Concejo de Medellín. Junio. 2025.


Fuente: Oficina estadistica

Grafico 5. Distribución del resultado de seguimiento a los 7 días. Sala ERA. Corporación Hospital Infantil Concejo de Medellín. Junio. 2025.


Fuente: Oficina estadistica


Actualmente se cuenta con base de datos en formato Excel, en la cual se realiza seguimiento telefónico a cada uno de los usuarios que egresaron de la SALA ERA de la Corporación Hospital Infantil Concejo de Medellín (ver producto 4: anexo 1 Matriz de indicadores de oportunidad - carpeta 3: Anexo Seguimientos SALA ERA junio 2025).

Teniendo en cuenta que dicho indicador se estableció, para realizar seguimiento a la implementación de la ruta pediátrica, para el periodo reportado, la institución no cuenta con línea base para EDA, la apertura de la sala se realizó el 10 de julio de 2025, por lo cual el  seguimiento a esta patología se programará para el próximo informe.

En el mes de junio, se registraron 92 ingresos a urgencias por causa de descompensación de patologías crónicas como ASMA y 5 ingresos por Diabetes Mellitus, por lo que se encuentra en proceso de alistamiento el seguimiento por pediatría en el servicio de consulta externa 30 días posterior al egreso hospitalario, actualmente en proceso de relacionamiento con las aseguradoras para las respectivas autorizaciones. (ver producto 4: carpeta3: Anexo Proporcion de cumplimiento al  seguimiento de ERA, EDA, ASMA y Diabetes).

· Avances en infraestructura  


La Corporación Hospital Infantil Concejo de Medellín identificó la necesidad de realizar ajustes de infraestructura y destinar un espacio único, confortable y que cumpla con las condiciones de habilitación requeridas para ser definida como SALA AIEPI, la cual se distribuirá a su vez en SALA ERA y SALA EDA, en la cual los niños y niñas con enfermedad respiratoria aguda y enfermedad diarréica aguda recibirán la atención integral que requieran según condición clínica.

Dicho espacio actualmente se encuentra ubicado en el primer piso e inició operación el 10 de julio, como se observan en las siguientes imágenes, sala ERA cuenta con disponibilidad para 5 usuarios y sala EDA cuenta con disponibilidad para 4 usuarios, contiguo a las salas se encuentra el área de enfermería como se observa en las siguientes imágenes.  

              Sala ERA
[image: ][image: ]



                                                                                                







Sala EDA
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Área de enfermería
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VACUNACIÓN

Con el objetivo de aumentar cobertura en inmunización de la población infantil se observó la necesidad de la apertura del servicio de vacunación, impactando de manera positiva en la prevención de enfermedades infecciosas y a su vez disminuir la mortalidad por patologías infecciosas prevenibles, garantizando actualización de esquemas de inmunización a todo niño, niña o adolescente que lo requiera según su condición clínica y bajo criterio médico en el entorno hospitalario o como servicio ambulatorio, dicha actividad se realizará en las instalaciones de la corporación y contará con el personal requerido para la prestación oportuna y efectiva del servicio.
Para dar cumplimento a las especificaciones esenciales, el área destinada por la Corporación Hospital Infantil Concejo de Medelllin para dicho servicio, se encuentra en última fase adecuación de infraestructura, dotación, contratación de talento humano y gestiones administrativas para la habilitación del servicio de vacunación

En las siguientes imagenes se pueden observar los avances en infraestructura, del servicio de vacunación.
[image: ][image: ]
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Con el fin de impactar en la cobertura vacunal y actualización de esquema de vacunación a niños ,niñas y adolescentes, se creó un indicador que permita  observar la proporción de esquemas vacunales actualizados durante la estancia hospitalaria. (ver producto 4 Anexo 1 matriz de indicadores de oportunidad ).









· Proporción de niños y niñas con esquema de vacunación completado por el hospital.


Teniendo en cuenta que dicho indicador se estableció, para realizar seguimiento a la implementación de la ruta pediatrica, para el periodo reportado, la institución no cuenta con línea base, y se encuentra en proceso de alistamiento para la implementación cumplimiento del mismo cuando el servicio inicie operatividad.

 DESNUTRICIÓN Y/O MALNUTRICIÓN

Gestión de atención a niños, niñas y adolescentes con desnutrición aguda moderada, desnutrición crónica agudizada y/o  mal nutrición

[bookmark: _Hlk200978494]Durante el proceso de atención en la Corporación Hospital Infantil Concejo de Medellín se observó la necesidad de crear un indicador que permita el seguimiento de  niños, niñas y adolescentes (NNA) con desnutrición aguda moderada, desnutrición crónica agudizada y  mal nutrición a los 7, 15 y 30 días posterior al egreso (ver producto 4 Anexo 1 matriz de indicadores de oportunidad ).

· Proporción seguimiento ambulatorio de niños, niñas con desnutrición aguda moderada a los 7, 15 y 30 días posterior a su egreso hospitalario.

Teniendo en cuanta que dicho indicador se estableció, para realizar seguimiento a la implementación de la ruta pediátrica, para el periodo reportado, la institución no cuenta con línea base, y se encuentra en proceso de alistamiento para la implementación y cumplimiento del mismo.

Para el periodo reportado, la institución se encuentra en fase de relacionamiento con las EAPB para las respectivas autorizaciones, ya que para el mes de junio se registraron 24 casos de los cuales se tiene base de datos para asignación de seguimiento ambulatorio por profesional en nutrición, estas son verificadas, con resultados concordantes como se observa a continuación. (ver producto 4: carpeta 4- Seguimientos a realizar NN con desnutrición aguda).


De igual manera se encuentran realizando las gestiones pertinentes para la habilitación del servicio ambulatorio de Nutrición, para así proceder con el proceso de contratación del recurso humano capacitado. 




 ATENCIÓN A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA
Gestión de atención integral a niños, niñas y adolescentes víctimas  de violencia sexual y no sexual.

[bookmark: _Hlk201063281]Actualmente en la Corporación se brinda atención integral y humanizada a niños, niñas y adolescentes víctimas  de violencia sexual y no sexual , por lo cual se pretende realizar seguimiento a la proporción  de pacientes atendidos con el diagnóstico en mención y/o diagnósticos relacionados.

[bookmark: _Hlk204675332]Por lo cual, para el mes de junio se adelantaron las gestiones administrativas para la apertura de nuevos servicios, para garantizar el seguimiento ambulatorio y la atención integral humanizada a niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia, con la habilitación del servicio de consulta externa por profesional en psicología.

· Cumplimiento del protocolo y modelo de atención integral en salud para víctimas de violencia sexual en niños, niña y adolescentes (NNA).

Para el periodo reportado la institución realizo auditorias de Historias clínicas con el fin de validar la adherencia al protocolo de atención de víctimas de violencia sexual en niños, niña y adolescentes (NNA), se identifican un total de 16 Historias Clínicas evaluadas, al igual que los criterios de adherencias evaluados, Permitiendo observar una adherencia del 86%, y con resultados concordantes como se observa a continuación (ver producto 4: carpeta 5 - 1. FO-03-GTI-002 AUDIT HC JUNIO 2025).

1.2.5 TELESALUD:

Con el propósito de brindar tele apoyo y/o tele orientación a aquellos pacientes que tengan dificultades para el acceso al seguimiento por especialidades ya sea por vivienda rural dispersa o por presentar condición clínica que permita realizar seguimiento mediante esta modalidad, se creó un indicador que permita  observar la proporción de pacientes atendidos mediante la modalidad de telesalud. (ver producto 4 Anexo 1 matriz de indicadores de oportunidad ).

De igual manera presentan evidencias fotográficas de los avances en las adecuaciones de infraestructura y dotación de tecnologías del área destinada para la atención con los servicios de tele salud.
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· Proporción de pacientes atendidos con tecnología de Telesalud.

Teniendo en cuenta que dicho indicador se establecio, para realizar seguimiento a la implementación de la ruta pediatrica, para el periodo reportado, la institución no cuenta con línea base, y se encuentra en proceso de alistamiento para la implementación y cumplimiento del mismo.

Como estrategia de referenciación, la líder de ruta pediátrica asisitó el 18 de junio al Hospital Mental de Antioquia ,por motivo del relanzamiento de la unidad de psiquiatría infantil, donde realizó recorrido por las instalaciones y estableció relacionamiento para el proceso de atención y referenciación de este tipo de pacientes según condición clínica. (ver producto 4: carpeta 9 –  telesalud – anexo 1- Invitacion HOMO).


 TRABAJO EN RED

Articulaciones institucionales  Identificar actores, institucionales o comunitarios, para el reconocimiento de la oferta institucional y la canalización de las personas de la cohorte.

Con el objetivo de garantizar transversalidad y continuidad en la atención integral a niños, niñas y adolescentes  posterior al egreso hospitalario, y según la priorización de riesgos identificados mediante las diferentes líneas de atención de la RUTA PEDIÁTRICA, se identificarán aquellos niños, niñas y adolescentes  que serán direccionados a la oferta institucional del Distrito. (ver producto 4 anexo 1: Matriz de Indicadores de oportunidad).


· Niños, niñas y adolescentes que son direccionados a la oferta institucional del Distrito

Teniendo en cuenta que dicho indicador se estableció, para realizar seguimiento a la implementación de la ruta pediatrica, para el periodo reportado, la institución no cuenta con línea base, y se encuentra en proceso de alistamiento, organización de directorio de contacto, articulación de trabajo en red con programas de Buen comienzo, Nutrir para sanar, Tejiendo hogares, CISAM entre otros para la implementación y cumplimiento del mismo.

ESTRATEGIAS DE APOYO AL NIÑO Y SU FAMILIA 

Fortalecimiento estrategias de apoyo al niño y a su familia con humanización en salud.
La Corporación Hospital Infantil Concejo de Medellín actualmente cuenta con un área reconocida como LUDOTECA , en la cual se realizan intervenciones  recreativas a todos los niños ,niñas, adolescentes, padres y/o cuidadores en alianza con INDER Medellín, se  identificó la necesidad de implementar la estrategia de aula hospitalaria con el objetivo de garantizar el derecho a la educación durante la internación en sala de hospitalización y a su vez poder tener la capacidad de brindar acompañamiento en la adquisición de competencias básicas que permita alcanzar objetivos escolares a la población pediátrica, esto con el fin de brindar una atención humanizada e integral.

Dicho espacio  actualmente se encuentra en operatividad como área lúdica en el quinto piso y se puede observar en la siguiente imagen. 
[image: ]

Con el propósito de continuar con el espacio de ludoteca en articulación con INDER Medellín, se definió adecuar el espacio para el Aula Hospitalaria en el piso 6, por lo que se encuentra en ajustes de dotación, en la imagen a continuación se observa el espacio que será dotado como aula hospitalaria.

[image: ]

Desde el 24 de junio se contrató a la licenciada en educación infantil, quien actualmente se encuentra en el proceso de documentación de las estrategias necesarias para la implementación del programa Aula Hospitalaria. 


INDICADORES FINANCIEROS
Especificaciones esenciales
La Gestión financiera debe estar enfocada en realizar seguimiento alas especificaciones de Equilibrio presupuestal, facturación, recaudo de cartera y proporción de cumplimiento de obligaciones mercantiles, como se desarrolla en los siguientes indicadores:




· Deficit presupuestal
Gráfico 6. Déficit presupuestal. Corporación Hospital Infantil Concejo de Medellín. Junio. 2025.

El indicador de déficit presupuestal paso del –30% al -3% presentando una recuperación impulsada por la adecuada gestión del gasto y el ingreso impulsado por el fortalecimiento de la ruta pediátrica que nos pone más cerca de la meta de equilibrar el ingreso con el gasto, para este periodo con la normalización del proceso presupuestal que se encontraba afectado en el periodo anterior con la liquidación de un convenio de mandato sin representación del programa de Buen Comienzo que había iniciado en 2024 y a la fecha de terminación en mayo 2025 se debían cancelar todos los contratos y se había incrementado el gasto generando un déficit alto, con las correcciones de este período se logró recuperar.((ver producto 4: Anexo 2 matriz y fichas técnicas de indicadores financieros y  soportes carpeta 12: Deficit Presupuestal).


[image: ]
· Proporción de cumplimiento de la facturación en la prestación de servicios de salud
Gráfico 7. Proporción de cumplimeinto de facturación. Corporación Hospital Infantil Concejo de Medellín. Junio. 2025.


La proporción de cumplimiento del indicador para junio es del 95,2% mostrando un incremento comparado con el periodo anterior de 3,3% este resultado esta dado por la diferencia que se presenta en la facturación realizada durante el mes y los servicios prestados, indicando asi que el 95% de los servicios prestados lograron ser facturados en el periodo a tiempo, la cifra restante la cual tiene como corte el último día del mes que contrasta con los servicios de salud prestados y que no fue posible cerrar la factura en el periodo, por lo general corresponde aquellos pacientes acostados en donde su tiempo de atención que inicia en un mes y termina en el próximo o siguientes. (ver producto 4: Anexo 2 matriz y fichas técnicas de indicadores financieros y  soportes carpeta 13: Servicios Facturados).

	FACTURACIÓN TOTAL EN EL MES DE JUNIO DE 2025

	ENTIDAD
	FACTURACIÓN DE OTROS PERÍODOS
	FACTURADO JUNIO
	TOTAL FACTURADO JUNIO

	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS
	$ 46.877.185
	$ 1.538.848.414
	$ 1.585.725.599

	EPS SURA
	$ 2.385.903
	$ 560.091.129
	$ 562.477.032

	SALUD TOTAL
	$ 1.556.100
	$ 267.464.804
	$ 269.020.904

	COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A
	$ 57.291.129
	$ 125.638.417
	$ 182.929.546

	POSITIVA
	$ 7.660.667
	$ 17.679.737
	$ 25.340.404

	EMSSANAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.S
	$ 0
	$ 16.104.536
	$ 16.104.536

	FIDEICOMISOS PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.
	$ 3.775.976
	$ 12.167.419
	$ 15.943.395

	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N°6
	$ 0
	$ 15.060.303
	$ 15.060.303

	DISPENSARIO MEDICO MEDELLIN
	$ 12.609.024
	$ 0
	$ 12.609.024

	PARTICULAR
	$ 0
	$ 7.376.480
	$ 7.376.480

	EPS SANITAS
	$ 0
	$ 6.939.517
	$ 6.939.517

	SECRETARIA SECCIONAL DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL DE ANTIOQUIA
	$ 0
	$ 4.364.133
	$ 4.364.133

	NUEVA EPS
	$ 0
	$ 4.001.148
	$ 4.001.148

	ADRES - PROCESO DE REPETICION AT Y RESTITUCIONES SOBRE RECLAMACIONES
	$ 0
	$ 3.197.848
	$ 3.197.848

	ASOCIACION DE CABILDOS INDIGENAS DEL CESAR Y GUAJIRA DUSAKAWI EPS
	$ 0
	$ 2.735.460
	$ 2.735.460

	CAPITAL SALUD EPS-S S.A.S
	$ 0
	$ 2.459.587
	$ 2.459.587

	SEGUROS COLPATRIA S A
	$ 0
	$ 1.220.888
	$ 1.220.888

	CAJACOPI EPS SAS
	$ 0
	$ 847.636
	$ 847.636

	UNION TEMPORAL ATENCION INTEGRAL DE HEMOFILIA
	$ 116.715
	$ 257.954
	$ 374.669

	SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO SA
	$ 0
	$ 261.601
	$ 261.601

	UNION TEMPORAL VIHVIR UNIDOS POR LA VIDA
	$ 0
	$ 838
	$ 838

	LA PREVISORA
	$ 754
	$ 0
	$ 754

	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
	$ 0
	$ 679
	$ 679

	TOTAL
	$ 132.273.453
	$ 2.586.718.528
	$ 2.718.991.981



· Proporción de Servicios de Salud Radicados
Gráfico 8. Proporción de servicios de salud radicados. Corporación Hospital Infantil Concejo de Medellín. Junio. 2025.


La Corporación Hospital Infantil Concejo de Medellín para el mes de junio logro ul 109% de radicación, eso se da producto de la facturación de meses anteriores que no se habían radicado debido la implementación del cambio normativo en el proceso de radicación que genero atrasos en periodos anteriores y facturas emitidas últimos días del mes que por cierre en las fechas de corte de la EAPBS no se pueden radicar en el periodo y se dejan para el inicio del mes siguiente. (ver producto 4: Anexo 2 matriz y fichas técnicas de indicadores financieros y  soportes carpeta 14: Servicios Radicados).
 
	RADICACIÓN TOTAL JUNIO 2025 - CHICM

	ENTIDAD
	TOTAL

	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS
	$ 1.910.937.915

	EPS SURA
	$ 578.834.202

	SALUD TOTAL
	$ 291.694.459

	COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A
	$ 174.666.868

	NUEVA EPS
	$ 38.765.175

	ASOCIACION MUTUALSER
	$ 38.373.091

	POSITIVA
	$ 26.206.623

	FIDEICOMISOS PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.
	$ 15.608.248

	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N°6
	$ 14.472.403

	DISPENSARIO MEDICO MEDELLIN
	$ 7.061.493

	EPS SANITAS
	$ 4.748.898

	PARTICULAR
	$ 3.886.194

	CAJACOPI EPS SAS CAJACOPI EPS SAS
	$ 2.329.693

	SEGUROS COLPATRIA S A
	$ 2.259.542

	UNION TEMPORAL TEMPORAL VIHVIR UNIDOS POR LA VIDA
	$ 1.257.000

	LA PREVISORA
	$ 1.087.800

	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD PIJAOS SALUD EPSI
	$ 915.511

	CAPITAL SALUD EPS-S S.A.S
	$ 601.831

	UNION TEMPORAL ATENCION INTEGRAL DE HEMOFILIA
	$ 505.422

	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
	$ 451.433

	SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A. SOS
	$ 426.704

	ASOCIACION DE CABILDOS INDIGENAS DEL CESAR Y GUAJIRA DUSAKAWI EPS
	$ 39.455

	TOTAL
	$ 3.115.129.960

















· Proporción de Servicios de Salud Recaudados
Gráfico 9. Proporción de servicios de salud recaudados. Corporación Hospital Infantil Concejo de Medellín. Junio. 2025.


Para el periodo de junio se tuvo un recaudo del 71,4% de lo radicado, es una cifra baja comparada con lo esperado, se mejoro respecto al periodo anterior debido a la tarea del área de cartera quien insistentemente busca acuerdos con las EAPBS para que segeneren los recaudos adecuados a los niveles de servicios que facturamos y radicamos y así evitar que la cartera de cuentas por cobrar siga incrementando, con estas cifras se generan tareas para la corporación en aras de buscar estrategias que permitan tener un recaudo mas elevado y asi tener el flujo de caja suficiente para soportar la operación. Uno de los motivos del bajo recaudo se da por la crisis que se está viviendo en el sector salud, hay incertidumbre en las EAPB y de aquellas que están intervenidas; generando una recaudación bajo. (ver producto 4: Anexo 2 matriz y fichas técnicas de indicadores financieros y  soportes carpeta 15: Servicios Recaudados).
 
Proporción de Obligaciones Mercantiles
Resumen de los pagos generados con el segundo desembolso, donde ingresaron a la cuenta de la corporación $ 529.864.986,00 y sumandos a $ 100.577.932,40 de saldo del anterior desembolso (ver informe 1 Anexo 5, extractos bancarios) se lograron ejecutar en este periodo un total de pagos por valor de $627.450.061.9 como se muestran en el siguiente cuadro.
	Resumen segundo Desembolso

	RESUMEN DE PAGOS
	CANTIDAD DE FATURAS
	VALORES PAGADOS

	0-60
	6
	$     108.153.681,98

	61-180
	112
	$     443.683.435,92

	Mayor 180
	8
	$       75.612.944,00

	TOTAL
	126
	$     627.450.061,90



Plan de pago a proveedores
En el plan de pago a proveedores de la propuesta de fortalecimiento de la corporación se prioriza el pago de las facturas de cada proveedor que tuvieran la mayor antigüedad, “Este plan se hará con base en la relación de todas facturas de proveedores teniendo en cuenta las fechas de vencimiento de las más antiguas de cada proveedor; con el fin de mejorar los indicadores financieros que están siendo afectados por el vencimiento de las edades” 
En la cuentas pagadas durante el mes de Junio (Producto 9, Anexo 2) esta el listado de los proveedores a los cuales se les priorizo el pago a las facturas que presentaban mayores días de emisión cumpliendo con el plan de pagos.(Producto 9, Anexo 6)
Tabla 1. Pagos de 0 a 60 días realizados en junio por la Corporación Hospital Infantil Concejo de Medellín. Junio. 2025.
	CONSECUTIVO
	NIT
	PROVEEDOR
	NRO. DE FACTURA
	FECHA DE PAGO
	FECHA DE FACTURA
	DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE EMISIÓN
	CUENTA POR PAGAR
	VALOR PAGADO
	COMPROBANTE DE PAGO

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	800244270
	INDUSTRIA METALICA LOS PINOS S.A.
	102641
	9-jun-25
	27-jun-25
	18
	67.098.960,00
	67.098.960,00
	77940

	1
	811041237
	TODOVENTA .COM S.A.S
	1976
	26-abr-25
	4-jun-25
	39
	241.250,00
	241.250,00
	77126

	21
	890930534
	CADENA S. A.
	MDE80569
	5-may-25
	27-jun-25
	53
	44.984,32
	44.984,32
	77928

	21
	890930534
	CADENA S. A.
	MDE80570
	5-may-25
	27-jun-25
	53
	78.027,89
	78.027,89
	77928

	21
	890930534
	CADENA S. A.
	MDE80568
	5-may-25
	27-jun-25
	53
	775.885,77
	775.885,77
	77928

	8
	900912431
	TRABAJADORES DEL SECTOR SALUD AGREMIADOS - TSSA
	TS 2507
	28-abr-25
	27-jun-25
	60
	39.914.574,00
	39.914.574,00
	77937

	
	
	
	
	
	
	
	TOTAL
	108.153.681,98
	



Compromisos del conveniente
En el marco de los compromisos a seguir por parte del conveniente (la Corporación) en el desarrollo del convenio de fortalecimiento, se tiene en el numeral 9 gestionar los indicadores financieros y de oportunidad en la atención en los servicios de salud, los cúales se han desarrollado en cada uno de los productos del informe restando por desarrollar la  proporción de obligaciones mercantiles mayor a 30 días.(Producto 9, Anexo 6)
Tabla 2. Proporcion de las obligacionesde la Corporación Hospital Infantil Concejo de Medellín con edad supérior a 30 días desde la emisión de la factura. Junio. 2025
	EDAD CxP EN DÍAS
	ABRIL
	MAYO
	JUNIO

	0 - 30
	1.482.890.191
	1.101.384.289
	1.227.908.280

	31 - 60
	824.472.488
	1.191.285.872
	1.139.859.017

	61 -90
	868.036.922
	799.644.829
	1.124.670.585

	91 - 180
	1.375.492.302
	1.398.935.494
	1.195.254.026

	181 - 360
	793.021.753
	917.935.446
	1.136.953.727

	361 - 999
	17.793.174
	122.091.817
	126.562.475

	TOTAL
	5.361.706.829
	5.531.277.747
	5.951.208.110




	INDICADOR
	ABRIL
	MAYO
	JUNIO

	OBLIGACIONES MERCANTILES SUPERIORES A 30 DÍAS
	3.878.816.639
	4.429.893.458
	4.723.299.830

	TOTAL CxP
	5.361.706.829
	5.531.277.747
	5.951.208.110

	PROPORCIÓN 
	72,3%
	80,1%
	79,4%



Indicador de proporción de cumplimiento de obligaciones mercantiles superiores a 60 dias
El impacto en el indicador se mide por las facturas pagadas cuya edad de emisión es superior a 60 días, en la tabla 4 se muestra el total de las cuentas por pagar al finalizar cada periodo y en la tabla 5 se adjunta el listado de las facturas pagadas en junio en las cuales su numero de días de emisión es superior a 60 días, generando un inpacto al indicador.


Tabla 3. Edad de las cuentas por pagar de la Corporación Hospital Infantil Concejo de Medellín y proporción con edad supérior a 60 días desde la emisión de la factura. Junio. 2025
	EDAD CxP EN DÍAS
	ABRIL
	MAYO
	JUNIO

	0 - 30
	1.482.890.191
	1.101.384.289
	1.227.908.280

	31 - 60
	824.472.488
	1.191.285.872
	1.139.859.017

	61 -90
	868.036.922
	799.644.829
	1.124.670.585

	91 - 180
	1.375.492.302
	1.398.935.494
	1.195.254.026

	181 - 360
	793.021.753
	917.935.446
	1.136.953.727

	361 - 999
	17.793.174
	122.091.817
	126.562.475

	Total
	5.361.706.829
	5.531.277.747
	5.951.208.110





	INDICADOR
	ABRIL
	MAYO

	CXP MAYOR A 60 DÍAS
	3.054.344.151
	3.238.607.586

	PASIVO CORRIENTE
	11.841.947.475
	9.140.095.136

	PROPORCIÓN
	25,8%
	35,4%




Gráfico 10. Proporción de obligaciones mercantiles mayor a 60 días. Corporación Hospital Infantil Concejo de Medellín. Junio. 2025.


Este indicador nos representa que el 35.0% de las cuentas por pagar corrientes ya tienen como mínimo 60 días de vencimiento y la meta es tenerlas en cero al finalizar el convenio, resultados que se deben ir dando durante la ejecución. Lo cúal es una cifra que esta dentro de los limites del indicador pero la cúal con el transcurrir del convenio se vendra mejorando para quedar con la cartera de la corporación en terminos de cartera corriente inferior a 60 días. (ver producto 4: Anexo 2 matriz y fichas técnicas de indicadores financieros y  soportes carpeta 16: Obligaciones Mercantiles).


Tabla 4. Pagos realizados por la Corporación Hospital Infantil Concejo de Medellín en junio con edad entre 61 días y 180 desde la emisión de la factura. Junio. 2025.
	CONSECUTIVO
	NIT
	PROVEEDOR
	NRO. DE FACTURA
	FECHA DE FACTURA
	FECHA DE PAGO
	DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE EMISIÓN
	CUENTA POR PAGAR
	VALOR PAGADO
	COMPROBANTE DE PAGO

	4
	811003513
	BIOSYSTEMS SAS
	60480
	9-abr-25
	12-jun-25
	64
	2.354.475,00
	2.354.475,00
	77149

	1
	811041237
	TODOVENTA .COM S.A.S
	E 1951
	29-mar-25
	4-jun-25
	67
	241.250,00
	241.250,00
	77126

	3
	800158193
	ASESORES BIOCIENTIFICOS ASOCIADOS S.A.
	228236
	28-mar-25
	4-jun-25
	68
	3.276.040,95
	3.276.040,95
	77127

	3
	800158193
	ASESORES BIOCIENTIFICOS ASOCIADOS S.A.
	228186
	27-mar-25
	4-jun-25
	69
	1.825.533,45
	1.825.533,45
	77127

	3
	800158193
	ASESORES BIOCIENTIFICOS ASOCIADOS S.A.
	228244
	27-mar-25
	4-jun-25
	69
	1.009.533,00
	1.009.867,00
	77127

	3
	800158193
	ASESORES BIOCIENTIFICOS ASOCIADOS S.A.
	228175
	26-mar-25
	4-jun-25
	70
	2.132.047,13
	2.132.047,13
	77127

	4
	811003513
	BIOSYSTEMS SAS
	60279
	2-abr-25
	12-jun-25
	71
	45.453,00
	45.453,00
	77149

	4
	811003513
	BIOSYSTEMS SAS
	59755
	31-mar-25
	12-jun-25
	73
	4.616.508,92
	4.616.508,92
	77149

	3
	800158193
	ASESORES BIOCIENTIFICOS ASOCIADOS S.A.
	227876
	18-mar-25
	4-jun-25
	78
	490.703,16
	490.703,16
	77127

	10
	811046900
	CLINICA CARDIOVID
	CCV1079518
	9-abr-25
	27-jun-25
	79
	3.233.862,00
	3.233.862,00
	77929

	13
	900135828
	OPERADOR FARMACEUTICO Y DISPOSITIVOS PARA LA SALUD S.A.S.
	43649
	3-abr-25
	27-jun-25
	85
	622.822,20
	622.822,20
	77936

	3
	800158193
	ASESORES BIOCIENTIFICOS ASOCIADOS S.A.
	227510
	10-mar-25
	4-jun-25
	86
	1.198.778,01
	1.198.778,01
	77127

	13
	900135828
	OPERADOR FARMACEUTICO Y DISPOSITIVOS PARA LA SALUD S.A.S.
	43605
	1-abr-25
	27-jun-25
	87
	708.101,50
	708.101,50
	77936

	16
	900463012
	SINDICATO NACIONAL DE TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA T.O.A
	TOA 1497
	31-mar-25
	27-jun-25
	88
	15.119.490,00
	15.119.490,00
	77935

	3
	800158193
	ASESORES BIOCIENTIFICOS ASOCIADOS S.A.
	227359
	6-mar-25
	4-jun-25
	90
	402.115,80
	402.115,80
	77127

	3
	800158193
	ASESORES BIOCIENTIFICOS ASOCIADOS S.A.
	227330
	5-mar-25
	4-jun-25
	91
	12.529.399,56
	12.529.400,00
	77127

	3
	800158193
	ASESORES BIOCIENTIFICOS ASOCIADOS S.A.
	227331
	5-mar-25
	4-jun-25
	91
	947.437,00
	947.437,00
	77127

	3
	800158193
	ASESORES BIOCIENTIFICOS ASOCIADOS S.A.
	227328
	5-mar-25
	4-jun-25
	91
	89.646,75
	89.646,75
	77127

	3
	800158193
	ASESORES BIOCIENTIFICOS ASOCIADOS S.A.
	227329
	5-mar-25
	4-jun-25
	91
	1.282.898,00
	1.282.898,00
	77127

	3
	800158193
	ASESORES BIOCIENTIFICOS ASOCIADOS S.A.
	227302
	5-mar-25
	4-jun-25
	91
	1.464.628,00
	1.464.628,00
	77127

	13
	900135828
	OPERADOR FARMACEUTICO Y DISPOSITIVOS PARA LA SALUD S.A.S.
	43512
	28-mar-25
	27-jun-25
	91
	90.079,39
	90.079,39
	77936

	17
	900444742
	SINDICATO ANTIOQUEÑO DE ANESTESIOLOGIA - ANESTESIAR
	A5931
	28-mar-25
	27-jun-25
	91
	46.788.400,00
	46.788.400,00
	77939

	13
	900135828
	OPERADOR FARMACEUTICO Y DISPOSITIVOS PARA LA SALUD S.A.S.
	43406
	26-mar-25
	27-jun-25
	93
	200.868,48
	200.868,48
	77936

	20
	900529358
	AIRE ACONDICIONADO MAS AIRE SAS
	FE 4154
	25-mar-25
	27-jun-25
	94
	6.776.005,63
	6.776.005,63
	77931

	4
	811003513
	BIOSYSTEMS SAS
	59622
	7-mar-25
	12-jun-25
	97
	1.647.391,28
	1.647.391,28
	77149

	13
	900135828
	OPERADOR FARMACEUTICO Y DISPOSITIVOS PARA LA SALUD S.A.S.
	43328
	21-mar-25
	27-jun-25
	98
	106.432,80
	106.432,80
	77936

	13
	900135828
	OPERADOR FARMACEUTICO Y DISPOSITIVOS PARA LA SALUD S.A.S.
	43298
	21-mar-25
	27-jun-25
	98
	174.202,80
	174.202,80
	77936

	6
	900228842
	M  y M DIAGNOSTICS SAS
	47904
	11-mar-25
	19-jun-25
	100
	2.316.662,50
	2.316.662,50
	77374

	13
	900135828
	OPERADOR FARMACEUTICO Y DISPOSITIVOS PARA LA SALUD S.A.S.
	43184
	18-mar-25
	27-jun-25
	101
	771.066,36
	771.066,36
	77936

	13
	900135828
	OPERADOR FARMACEUTICO Y DISPOSITIVOS PARA LA SALUD S.A.S.
	43160
	18-mar-25
	27-jun-25
	101
	233.568,00
	233.568,00
	77936

	7
	811030191
	EQUITRONIC
	52540
	17-mar-25
	27-jun-25
	102
	4.338.020,50
	4.338.020,50
	77932

	9
	890985122
	COOPERATIVA DE HOSPITALES DE ANTIOQUIA
	242498
	14-mar-25
	27-jun-25
	105
	205.410,00
	205.410,00
	77589

	13
	900135828
	OPERADOR FARMACEUTICO Y DISPOSITIVOS PARA LA SALUD S.A.S.
	43089
	14-mar-25
	27-jun-25
	105
	296.790,48
	296.790,48
	77936

	13
	900135828
	OPERADOR FARMACEUTICO Y DISPOSITIVOS PARA LA SALUD S.A.S.
	43061
	14-mar-25
	27-jun-25
	105
	69.000,00
	69.000,00
	77936

	13
	900135828
	OPERADOR FARMACEUTICO Y DISPOSITIVOS PARA LA SALUD S.A.S.
	43081
	14-mar-25
	27-jun-25
	105
	1.431.538,27
	1.431.538,27
	77936

	13
	900135828
	OPERADOR FARMACEUTICO Y DISPOSITIVOS PARA LA SALUD S.A.S.
	43083
	14-mar-25
	27-jun-25
	105
	5.456.462,26
	5.456.462,26
	77936

	9
	890985122
	COOPERATIVA DE HOSPITALES DE ANTIOQUIA
	242153
	13-mar-25
	27-jun-25
	106
	267.800,00
	267.800,00
	77589

	9
	890985122
	COOPERATIVA DE HOSPITALES DE ANTIOQUIA
	242239
	13-mar-25
	27-jun-25
	106
	43.240,00
	43.240,00
	77589

	9
	890985122
	COOPERATIVA DE HOSPITALES DE ANTIOQUIA
	242186
	13-mar-25
	27-jun-25
	106
	112.230,00
	112.230,00
	77589

	9
	890985122
	COOPERATIVA DE HOSPITALES DE ANTIOQUIA
	242304
	13-mar-25
	27-jun-25
	106
	443.030,00
	443.030,00
	77589

	13
	900135828
	OPERADOR FARMACEUTICO Y DISPOSITIVOS PARA LA SALUD S.A.S.
	43020
	13-mar-25
	27-jun-25
	106
	145.006,80
	145.006,80
	77936

	13
	900135828
	OPERADOR FARMACEUTICO Y DISPOSITIVOS PARA LA SALUD S.A.S.
	43019
	13-mar-25
	27-jun-25
	106
	549.079,44
	549.079,44
	77936

	13
	900135828
	OPERADOR FARMACEUTICO Y DISPOSITIVOS PARA LA SALUD S.A.S.
	42993
	13-mar-25
	27-jun-25
	106
	435.020,40
	435.020,40
	77936

	7
	811030191
	EQUITRONIC
	52498
	12-mar-25
	27-jun-25
	107
	3.718.288,05
	3.718.288,05
	77932

	9
	890985122
	COOPERATIVA DE HOSPITALES DE ANTIOQUIA
	241970
	12-mar-25
	27-jun-25
	107
	51.460,00
	51.460,00
	77589

	6
	900228842
	M  y M DIAGNOSTICS SAS
	47626
	3-mar-25
	19-jun-25
	108
	31.654,00
	31.654,00
	77374

	6
	900228842
	M  y M DIAGNOSTICS SAS
	47613
	28-feb-25
	19-jun-25
	111
	135.606,00
	135.606,00
	77374

	9
	890985122
	COOPERATIVA DE HOSPITALES DE ANTIOQUIA
	241249
	8-mar-25
	27-jun-25
	111
	83.538,00
	83.538,00
	77589

	9
	890985122
	COOPERATIVA DE HOSPITALES DE ANTIOQUIA
	241282
	8-mar-25
	27-jun-25
	111
	70.000,00
	70.000,00
	77589

	9
	890985122
	COOPERATIVA DE HOSPITALES DE ANTIOQUIA
	240980
	7-mar-25
	27-jun-25
	112
	275.737,00
	275.737,00
	77589

	9
	890985122
	COOPERATIVA DE HOSPITALES DE ANTIOQUIA
	241036
	7-mar-25
	27-jun-25
	112
	20.892,00
	20.892,00
	77589

	9
	890985122
	COOPERATIVA DE HOSPITALES DE ANTIOQUIA
	241192
	7-mar-25
	27-jun-25
	112
	594.000,00
	594.000,00
	77589

	9
	890985122
	COOPERATIVA DE HOSPITALES DE ANTIOQUIA
	240996
	7-mar-25
	27-jun-25
	112
	640.560,00
	640.560,00
	77589

	9
	890985122
	COOPERATIVA DE HOSPITALES DE ANTIOQUIA
	241001
	7-mar-25
	27-jun-25
	112
	213.520,00
	213.520,00
	77589

	9
	890985122
	COOPERATIVA DE HOSPITALES DE ANTIOQUIA
	241045
	7-mar-25
	27-jun-25
	112
	113.430,00
	113.430,00
	77589

	9
	890985122
	COOPERATIVA DE HOSPITALES DE ANTIOQUIA
	241004
	7-mar-25
	27-jun-25
	112
	201.400,00
	201.400,00
	77589

	9
	890985122
	COOPERATIVA DE HOSPITALES DE ANTIOQUIA
	240979
	6-mar-25
	27-jun-25
	113
	2.962.500,00
	2.962.500,00
	77589

	9
	890985122
	COOPERATIVA DE HOSPITALES DE ANTIOQUIA
	240958
	6-mar-25
	27-jun-25
	113
	212.500,00
	212.500,00
	77589

	9
	890985122
	COOPERATIVA DE HOSPITALES DE ANTIOQUIA
	240961
	6-mar-25
	27-jun-25
	113
	623.350,00
	623.350,00
	77589

	9
	890985122
	COOPERATIVA DE HOSPITALES DE ANTIOQUIA
	240957
	6-mar-25
	27-jun-25
	113
	1.554.000,00
	1.554.000,00
	77589

	9
	890985122
	COOPERATIVA DE HOSPITALES DE ANTIOQUIA
	240949
	6-mar-25
	27-jun-25
	113
	174.876,00
	174.876,00
	77589

	6
	900228842
	M  y M DIAGNOSTICS SAS
	47364
	21-feb-25
	19-jun-25
	118
	980.460,00
	980.460,00
	77374

	6
	900228842
	M  y M DIAGNOSTICS SAS
	47332
	20-feb-25
	19-jun-25
	119
	194.555,00
	194.555,00
	77374

	4
	811003513
	BIOSYSTEMS SAS
	58983
	12-feb-25
	12-jun-25
	120
	6.263.900,20
	6.263.900,20
	77149

	13
	900135828
	OPERADOR FARMACEUTICO Y DISPOSITIVOS PARA LA SALUD S.A.S.
	42567
	27-feb-25
	27-jun-25
	120
	477.179,42
	477.179,42
	77936

	12
	860005289
	ASCENSORES SCHINDLER DE COLOMBIA
	9170455585
	26-feb-25
	27-jun-25
	121
	172.550,00
	172.550,00
	77930

	12
	860005289
	ASCENSORES SCHINDLER DE COLOMBIA
	9170455587
	26-feb-25
	27-jun-25
	121
	1.111.617,70
	1.111.617,70
	77930

	12
	860005289
	ASCENSORES SCHINDLER DE COLOMBIA
	9170455586
	26-feb-25
	27-jun-25
	121
	758.060,70
	758.060,70
	77930

	18
	900445089
	TAHUS TALENTO HUMANO EN SALUD SINDICATO DE GREMIO
	T2389
	26-feb-25
	27-jun-25
	121
	215.581.032,00
	215.581.032,00
	77941

	9
	890985122
	COOPERATIVA DE HOSPITALES DE ANTIOQUIA
	239669
	25-feb-25
	27-jun-25
	122
	1.024.404,00
	1.024.404,00
	77589

	9
	890985122
	COOPERATIVA DE HOSPITALES DE ANTIOQUIA
	FECC 238498
	25-feb-25
	27-jun-25
	122
	142.800,00
	142.800,00
	77589

	13
	900135828
	OPERADOR FARMACEUTICO Y DISPOSITIVOS PARA LA SALUD S.A.S.
	42470
	25-feb-25
	27-jun-25
	122
	447.000,00
	447.000,00
	77936

	13
	900135828
	OPERADOR FARMACEUTICO Y DISPOSITIVOS PARA LA SALUD S.A.S.
	42493
	25-feb-25
	27-jun-25
	122
	778.878,72
	778.878,72
	77936

	13
	900135828
	OPERADOR FARMACEUTICO Y DISPOSITIVOS PARA LA SALUD S.A.S.
	42492
	25-feb-25
	27-jun-25
	122
	273.694,98
	273.694,98
	77936

	9
	890985122
	COOPERATIVA DE HOSPITALES DE ANTIOQUIA
	NDCLI6294
	24-feb-25
	27-jun-25
	123
	5.694.000,00
	5.694.000,00
	77589

	13
	900135828
	OPERADOR FARMACEUTICO Y DISPOSITIVOS PARA LA SALUD S.A.S.
	42445
	24-feb-25
	27-jun-25
	123
	309.244,03
	309.244,03
	77936

	6
	900228842
	M  y M DIAGNOSTICS SAS
	47247
	14-feb-25
	19-jun-25
	125
	670.400,00
	670.400,00
	77374

	9
	890985122
	COOPERATIVA DE HOSPITALES DE ANTIOQUIA
	239218
	21-feb-25
	27-jun-25
	126
	810.800,00
	810.800,00
	77589

	9
	890985122
	COOPERATIVA DE HOSPITALES DE ANTIOQUIA
	239219
	21-feb-25
	27-jun-25
	126
	163.170,00
	163.170,00
	77589

	6
	900228842
	M  y M DIAGNOSTICS SAS
	47114
	12-feb-25
	19-jun-25
	127
	788.442,00
	788.442,00
	77374

	13
	900135828
	OPERADOR FARMACEUTICO Y DISPOSITIVOS PARA LA SALUD S.A.S.
	42348
	20-feb-25
	27-jun-25
	127
	386.555,04
	386.555,04
	77936

	13
	900135828
	OPERADOR FARMACEUTICO Y DISPOSITIVOS PARA LA SALUD S.A.S.
	42342
	20-feb-25
	27-jun-25
	127
	154.622,02
	154.622,02
	77936

	12
	860005289
	ASCENSORES SCHINDLER DE COLOMBIA
	9170454844
	17-feb-25
	27-jun-25
	130
	3.253.829,00
	3.253.829,00
	77930

	13
	900135828
	OPERADOR FARMACEUTICO Y DISPOSITIVOS PARA LA SALUD S.A.S.
	42195
	17-feb-25
	27-jun-25
	130
	154.622,02
	154.622,02
	77936

	5
	900135828
	OPERADOR FARMACEUTICO Y DISPOSITIVOS PARA LA SALUD S.A.S.
	41646
	29-ene-25
	12-jun-25
	134
	22.148.860,65
	22.148.860,65
	77148

	13
	900135828
	OPERADOR FARMACEUTICO Y DISPOSITIVOS PARA LA SALUD S.A.S.
	42120
	13-feb-25
	27-jun-25
	134
	265.088,48
	265.088,48
	77936

	13
	900135828
	OPERADOR FARMACEUTICO Y DISPOSITIVOS PARA LA SALUD S.A.S.
	42088
	13-feb-25
	27-jun-25
	134
	640.107,56
	640.107,56
	77936

	13
	900135828
	OPERADOR FARMACEUTICO Y DISPOSITIVOS PARA LA SALUD S.A.S.
	42121
	13-feb-25
	27-jun-25
	134
	405.052,00
	405.052,00
	77936

	13
	900135828
	OPERADOR FARMACEUTICO Y DISPOSITIVOS PARA LA SALUD S.A.S.
	42089
	13-feb-25
	27-jun-25
	134
	2.730.439,12
	2.730.439,12
	77936

	9
	890985122
	COOPERATIVA DE HOSPITALES DE ANTIOQUIA
	237333
	12-feb-25
	27-jun-25
	135
	272.520,00
	272.520,00
	77589

	9
	890985122
	COOPERATIVA DE HOSPITALES DE ANTIOQUIA
	237413
	12-feb-25
	27-jun-25
	135
	654.696,00
	654.696,00
	77589

	9
	890985122
	COOPERATIVA DE HOSPITALES DE ANTIOQUIA
	237354
	11-feb-25
	27-jun-25
	136
	974.210,00
	974.210,00
	77589

	9
	890985122
	COOPERATIVA DE HOSPITALES DE ANTIOQUIA
	237173
	11-feb-25
	27-jun-25
	136
	958.703,00
	958.703,00
	77589

	13
	900135828
	OPERADOR FARMACEUTICO Y DISPOSITIVOS PARA LA SALUD S.A.S.
	41933
	7-feb-25
	27-jun-25
	140
	588.938,00
	588.938,00
	77936

	13
	900135828
	OPERADOR FARMACEUTICO Y DISPOSITIVOS PARA LA SALUD S.A.S.
	41934
	7-feb-25
	27-jun-25
	140
	452.880,00
	452.880,00
	77936

	9
	890985122
	COOPERATIVA DE HOSPITALES DE ANTIOQUIA
	235589
	5-feb-25
	27-jun-25
	142
	648.195,00
	648.195,00
	77589

	9
	890985122
	COOPERATIVA DE HOSPITALES DE ANTIOQUIA
	235872
	5-feb-25
	27-jun-25
	142
	834.488,00
	834.488,00
	77589

	9
	890985122
	COOPERATIVA DE HOSPITALES DE ANTIOQUIA
	236230
	5-feb-25
	27-jun-25
	142
	4.073.965,00
	4.073.965,00
	77589

	9
	890985122
	COOPERATIVA DE HOSPITALES DE ANTIOQUIA
	235968
	4-feb-25
	27-jun-25
	143
	557.128,00
	557.128,00
	77589

	9
	890985122
	COOPERATIVA DE HOSPITALES DE ANTIOQUIA
	235885
	4-feb-25
	27-jun-25
	143
	102.450,00
	102.450,00
	77589

	11
	900929914
	TECNI LAVAR SAS
	FE721
	4-feb-25
	27-jun-25
	143
	13.453.494,98
	13.453.494,98
	77933

	9
	890985122
	COOPERATIVA DE HOSPITALES DE ANTIOQUIA
	235822
	3-feb-25
	27-jun-25
	144
	2.880,00
	2.880,00
	77589

	9
	890985122
	COOPERATIVA DE HOSPITALES DE ANTIOQUIA
	235846
	3-feb-25
	27-jun-25
	144
	312.300,00
	312.300,00
	77589

	9
	890985122
	COOPERATIVA DE HOSPITALES DE ANTIOQUIA
	235569
	31-ene-25
	27-jun-25
	147
	3.713.780,00
	3.713.780,00
	77589

	9
	890985122
	COOPERATIVA DE HOSPITALES DE ANTIOQUIA
	235568
	31-ene-25
	27-jun-25
	147
	202.940,00
	202.940,00
	77589

	9
	890985122
	COOPERATIVA DE HOSPITALES DE ANTIOQUIA
	235556
	31-ene-25
	27-jun-25
	147
	137.500,00
	137.500,00
	77589

	9
	890985122
	COOPERATIVA DE HOSPITALES DE ANTIOQUIA
	235547
	31-ene-25
	27-jun-25
	147
	2.087.800,00
	2.087.800,00
	77589

	9
	890985122
	COOPERATIVA DE HOSPITALES DE ANTIOQUIA
	235581
	31-ene-25
	27-jun-25
	147
	5.248.905,00
	5.248.905,00
	77589

	9
	890985122
	COOPERATIVA DE HOSPITALES DE ANTIOQUIA
	235586
	31-ene-25
	27-jun-25
	147
	2.516.512,00
	2.516.512,00
	77589

	9
	890985122
	COOPERATIVA DE HOSPITALES DE ANTIOQUIA
	235570
	31-ene-25
	27-jun-25
	147
	55.200,00
	55.200,00
	77589

	13
	900135828
	OPERADOR FARMACEUTICO Y DISPOSITIVOS PARA LA SALUD S.A.S.
	41706
	31-ene-25
	27-jun-25
	147
	645.662,00
	645.662,00
	77936

	1
	811041237
	TODOVENTA .COM S.A.S
	1881
	28-dic-24
	4-jun-25
	158
	241.250,00
	241.250,00
	77126

	
	
	
	
	
	
	
	TOTAL
	443.683.435,9
	



[bookmark: _Hlk205881300]Impacto de los indicadores financieros corto, y mediano plazo
Con el convenio de desempeño la meta mejorar en el corto plazo los siguientes indicadores tomando como línea de base el resultado del tercer trimestre del año 2024. Con el fortalecimiento se pagaron también facturas mayores a 180 días de emisión (Producto 9, Anexo 2) por valor de $75.612.994 que mejoran el indicador de obligaciones mercantile ubicándolo en 37.7%. Este indicador de endeudamiento que tiene como meta mejorar en un 1.5% al finalizar el convenio pasando de un 38.9% a un 32.5% durante los 6 meses de ejecución, y para el mes de Mayo se ubico en 37.7% presentando recuperación respecto a la línea base.

Tabla 5. Edades de los pagos realizados por la Corporación Hospital Infantil Concejo de Medellín en junio con edad supérior a 180 días desde la emisión de la factura. Junio. 2025.
	CONSECUTIVO
	NIT
	PROVEEDOR
	NRO. DE FACTURA
	FECHA DE FACTURA
	FECHA DE PAGO
	DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE EMISIÓN
	 CUENTA POR PAGAR 
	 VALOR PAGADO 
	COMPROBANTE DE PAGO

	19
	811028445
	REDIHOS S.A.S.
	82941
	11-dic-24
	27-jun-25
	198
	6.333.472,00
	6.333.472,00
	77938

	19
	811028445
	REDIHOS S.A.S.
	82953
	11-dic-24
	27-jun-25
	198
	22.611.925,00
	22.611.925,00
	77938

	19
	811028445
	REDIHOS S.A.S.
	82751
	6-dic-24
	27-jun-25
	203
	584.588,00
	584.588,00
	77938

	19
	811028445
	REDIHOS S.A.S.
	82573
	4-dic-24
	27-jun-25
	205
	10.964.232,00
	10.964.232,00
	77938

	19
	811028445
	REDIHOS S.A.S.
	82574
	4-dic-24
	27-jun-25
	205
	1.539.510,00
	1.539.510,00
	77938

	4
	811003513
	BIOSYSTEMS SAS
	56369
	15-nov-24
	12-jun-25
	209
	40.322,00
	40.322,00
	77149

	2
	811028717
	HUMMALAB SAS
	50660
	31-jul-24
	4-jun-25
	308
	20.000.000,00
	20.000.000,00
	77125

	14
	811028717
	HUMMALAB SAS
	50660
	31-jul-24
	27-jun-25
	331
	13.538.895,00
	13.538.895,00
	77934

	
	
	
	
	
	
	
	TOTAL
	75.612.944,00
	



Tabla 6. Indicadores financieros certificados por la revisoría fiscal de la Corporación Hospital Infantil Concejo de Medellín en mayo. Junio. 2025.
	ENDEUDAMIENTO

	CONCEPTO
	DICIEMBRE (Base)
	ABRIL
	MAYO

	ACTIVO TOTAL
	         20.299.155.417 
	         26.195.330.563 
	         24.728.233.580 

	PASIVO TOTAL
	           7.889.989.513 
	         12.063.450.554 
	           9.328.175.906 

	ENDEUDAMIENTO
	38,9%
	46,1%
	37,7%




Retenciones por estampilla.
En el Primer desembolso que correspondio a la factura AD3538 emitida por la corporación y cuyo monto era de $794.797.080 (setecientos noventa y cuatro millones setecientos noventa y siete mil cuatrocientos ochenta pesos m/l); desde la secretaria de hacienda se le genero a la Corporación una retención de $23.843.925 pro estampilla de la Justicia Familiar y Pro-innovación a la cúal El Hospital por no ser parte del presupuesto del municipio de Medellin, y la factura darse sobre un convenio y no un contrato como lo dice la norma, el distrito no debia aplicar la deducción.
Desde el área contable se inicia proceso de reclamación y de soporte debido para el reintegro de la suma retenida, radicando los oficios que acreditaban dicha situación, tenieno respuesta positiva para los intereses de la corporación y fijándose un plazo de 50 días hábiles para ser efectiva la devolución.(Ver producto 1, Anexo3)

Según el acuerdo 93 de 2023 el hecho generador de la Estampilla de la Justicia Familiar y Pro-innovación, la Corporación Hospital Infantil Concejo de Medellín se encuentran exentos de dichas estampillas.

La institución realiza el proceso de devolución ante el área encargada con el documento que se adjunta el 13 de junio 2025 con el radicado 202510196287 y 202510196260

El área de Devoluciones inadmite solicitud N°  2025061851851, solicitando documentación, el cual se responde nuevamente a través de los radicados 202510237478 y 202510237483 del 16 de julio 2025


Producto 2: 
Enviar de manera mensual los extractos bancarios al supervisor designado por la Secretaría de Salud.
Para dar cumplimiento a este producto, se anexan los extractos bancarios  y certificacion bancaria (Ver Producto 2:  Anexo 1 Extracto Cta Ruta Pediatrica junio y 2  Certificacion Cuenta Bancaria CHICM  Julio 2025).
Producto 3 : 
Un (1) Informe Final, el cual deberá consolidar los resultados de cada uno de las actividades, así como los apartados que se tuvieron en cuenta en los informes mensuales, incluyendo logros, dificultades y propuestas de mejora de acuerdo con los resultados finales de indicadores.
Este producto será entregado en su totalidad una vez se haya finalizado la ejecución del convenio. 
Producto 4: 
Gestión de la Matriz de Indicadores financieros y de oportunidad en la prestación de los servicios de salud definidos en el Estudio Previo y en la propuesta técnica.
Matriz de Indicadores de indicadores financieros y de oportunidad.
Para dar cumplimiento a este producto, como parte integral de este informe,  se adjuntan la matriz de indicadores financieros y de oportunidad, donde podemos observar los avances  respectivo en los meses anteriores y en los que se cuenta con línea base y se realiza seguimientos. (ver producto 4, anexo 1 Matriz de Indicadores de oportunidad y anexo 2:  Matriz de Indicadores financieros).

Producto 5: 
Matriz de Indicadores donde se evidencia la mejora financiera, de acceso y calidad de servicios de salud, con su respectiva certificación de los líderes encargados de cada proceso.
Para dar cumplimiento a este producto, como parte integral de este informe,  se adjuntan la matriz de indicadores financieros y de oportunidad, con sus respectivas fichas tecnicas, donde podemos observar los avances  respectivo en los meses anteriores y en los que se cuenta con línea base y se realiza seguimientos. (ver producto 4, anexo 1 Matriz de Indicadores de oportunidad yanexo 2:  Matriz de Indicadores financieros).

De igual manera, y dando cumplimiento a este producto, se anexa la certificación de los indicadores, emitido por  los lideres encargados del proceso de calidad y financiero. (ver Producto 5, anexo 1 Certificado Líder de Calidad y financiero).
Producto 6: 
Fichas técnicas de indicadores del convenio.
Para dar cumplimiento a este producto, como parte integral de este informe,  se adjuntan las fichas tecnicas de indicadores financieros y de oportunidad. (ver Producto 6, anexo 1 Fichas técnicas indicadores financieros y  anexo 2 Fichas técnicas indicadores  de oportunidad).

Producto 7: Modelo de Atención de la Ruta Integral de Atención Pediátrica documentado e implementado. 
Con el objetivo de dar cumplimiento a este producto, desde la institucion nos encontramos en el proceso de documentación correspondiente, como también en reuniones de trabajo con el recurso humano responsable del proceso, que nos permitirá el avance y construcción del Modelo de Atención de la Ruta Integral de Atención Pediatrica.
Producto 8:
Listados de cuentas por pagar donde se detalle el nombre del proveedor, NIT, Factura, fecha de factura, fecha de vencimiento, días a partir de la fecha de vencimiento y valor a pagar, entre otros datos relevantes, en archivo de Excel y PDF una vez firmado el convenio y antes primer desembolso.
Dando cumplimiento a este producto, se adjunta las cuentas por pagar en formato PDF y Excel, del mes de junio de acuerdo a lo solicitado por el supervisor del convenio. ( ver producto 8:   Anexo 1. CXP JUNIO 30 en formato PDF y anexo 2 CXP JUNIO 30  formato EXCEL).
Producto 9: Listado en PDF y Excel de cuentas pagadas con su respectivo comprobante de pago en archivo PDF, validados por el débito realizado en la Cuenta Bancaria que se destine para el manejo de los recursos asignados para este convenio.  
Dando cumplimiento a este producto, se adjunta el listado de  cuentas pagadas en formato PDF y Excel realizadas a corte 30 de junio de acuerdo a lo solicitado por el supervisor del convenio( ver producto 9:  anexo 1 Cuentas pagadas en formato PDF,  anexo 2 cuentas pagadas en formato EXCEL y anexo 3 soportes egresos de pagos junio).

[image: ]Atentamente

MELISA LOPEZ MORENO
Especialista en pediatría
Líder Ruta Pediátrica
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0.28571428571428598	0.41935483870967744	5.5555555555555552E-2	0	2025	0.9642857142857143	0.828125	0.80769230769230771	0.65384615384615385	0.91666666666666663	1	0	0	0	0	0	0	




ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	EPS SURA	SALUD TOTAL	SECRETARIA SECCIONAL DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL DE ANTIOQUIA	34.146341463414636	41.463414634146339	21.951219512195124	2.4390243902439024	



Sinusitis aguda no especificada	Infección aguda de las vías respiratorias superiores no especificadas	Infección aguda no especificada de las vías respiratorias inferiores	4.8780487804878048	34.146341463414636	60.975609756097562	



Consulta por médico particular	Consultó en otra IPS	Mejoró	No se logra contacto	Requirió hospitalización	2.4390243902439024	17.073170731707318	46.341463414634148	31.707317073170731	2.4390243902439024	



Mejoró	No se logra contacto	Requirió nueva consulta por el servicio de urgencias	53.658536585365852	31.707317073170731	14.634146341463415	


2025	0	0	0	-0.22	-0.3	-0.03	0	0	0	0	0	0	



2025	0.82681937550953133	0.79150703619264606	0.92376713061576932	0.91523498992444319	0.91930880060666231	0.95188230760464976	0	0	0	0	0	0	



2025	0.89264343355688347	0.88945767842035262	0.7695774422249162	0.97317059679665852	1.1292019487827671	1.090598988854147	0	0	0	0	0	0	



2025	0.91860053329247693	1.2821716867764774	0.80786410412000853	0.68564995459436318	0.57359088348012333	0.71419138170123553	0	0	0	0	0	0	



2025	0.29563186333819114	0.37363673437331935	0.28721197059772974	0.25792583165592886	0.35034862813364831	0	0	0	0	0	0	0	
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Equilibrio Presupuestal Ingresos y Gastos a Junio 2025

Hoyeecth 4.807.608.531
Ingreso/Gasto mes
Enero | ebrero | maro bri Wavo Junio Total

Ingresos | 2.600.547.165 | 2.400.741.159 | 4.375.025.510 | 3:218.121.397 | 2.627.026.785 | .968.196.699 | 25.389.658.715
Gastos | 3332936520 | 4.762.370291 | 4.430.917.361 | 275 850.206 | 5.727.681.373 | 3.621.351.906 | 26.151.111.657

Proporcian de cumplmientos de - |_Enero | rebrero | Marzo | Abril | Mayo | tumio | Total
gresos totales 54% 50%. 91% 67% 59% 207% 88%
proporcién de cumplmientosde | _Enero_| Febrero | Marso | Abril | Wayo | tumio | Tota
sastos otales % | om | o | aw | ues | 7w | o

Resultado del equilibrio

Déficit
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People do business with people they know, ke and trust. (KRESTON

knowing you. COLOMBIA
[EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE
'CORPORACION “HOSPITAL INFANTIL CONCEJO DE MEDELLIN"
NIT 900.625.317-7
CERTIFICA QUE:

1. De acuerdo con el resultado de las pruebas selectivas realizadas sobre los documentos y registros de
contabilidad, de conformidad con las Normas Infemacionales de Auditoria y de Aseguramiento de la
Informacin, certfico que CORPORACION “HOSPITAL INFANTIL CONCEJO DE MEDELLIN ha
cumplido en forma adecuada y oportuna con el pago de los aportes de sus trabajadores 2 los sistemas
de Salud, Riesgos Laborales, Pensiones y Aportes a la Caja de Compensacion Famiiar, Instituto
Golombiano de Bienestar Famiiar y Servicio Nacional de Aprendizzie.

2. CORPORACION “HOSPITAL INFANTIL CONCEJO DE MEDELLIN se encuentra a paz y saivo con
Ias obligaciones referentes a los sistemas de Salud, Pensiones, ARL y obligaciones parafiscales,
seiialadas en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002, modificada por la Ley 828 de 2.003. durante el
periodo de junio, comprendido entre el 01 de jurio del 2025 y el 30 de junio de 2025, por personal
vinculado  la empresa. EI pago de dichos aportes es responsabiidad de la Administracion de Ia
Enfidad. Los aportes del mes de junio de 2025 fueron presentados y pagados con xito el dia 04 de
o de 2025,

Dada en Medellin, a los nueve (09) dias del mes de juiio de 2025.

Afentamente,

e

Revisor Fiscal
P 1911837
Por delegacidn de Kreston RM S A
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