## MATRIZ DE RIESGOS-S.P.O.A.
MATRIZ PARA LA TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES PARA "AUNAR ESFUERZOS INSTITUCIONALES Y TECNOLÓGICOS PARA QUE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN PERMITA AL MUNICIPIO DE TUNJA EL ACCESO AL SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL SISTEMA PENAL ORAL ACUSATORIO (SPOA), COMO USUARIO EXTERNO, FACILITANDO DE ESTA MANERA LA GESTIÓN DE LAS AUTORIDADES DE TRÁNSITO, EN LAS ACTUACIONES, TRÁMITES Y PROCESOS PENALES EN EL ÁMBITO DE SUS FUNCIONES CONSTITUCIONALES Y LEGALES."
TIPIFICACIÓN DEL RIESGO: ETAPA CONTRACTUAL Y POST CONTRACTUAL | [6 empty] | CARACTERIZACIÓN DEL RIESGO | [5 empty] | ASIGNACIÓN DEL RIESGO |  |  | IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO | [5 empty] | MONITOREO Y GESTIÓN DEL RIESGO
No. | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCIÓN | CONSECUENCIA | PROBABILIDAD |  | IMPACTO |  | VALORACION - CATEGORIA |  | ASIGNACION |  | TRATAMIENTO - (CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS) | PROBABILIDAD |  | IMPACTO |  | VALORACION - CATEGORIA |  | MANEJO DEL RIESGO |  |  |  | MONITOREO
[7 empty] | Calif. (1- 5) | Nivel de Probab. | Calif. (1- 5) | Nivel Impacto | Calif. | Nivel Riesgo | Entidad % | Contratista % |  | Calif. (1- 5) | Nivel de Probab. | Calif. (1- 5) | Nivel Impacto | Calif. | Nivel Riesgo | Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable del tratamiento | Fecha estimada inicio tratamiento | Fecha estimada terminación tratamiento | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad - ¿Cuándo?
1 | Especifico | Interno | Contratación | Operacional | No suscripción o retraso en la firma del convenio interdaministrativo entre la Fiscalía y el Municipio de Tunja | Impide asignación de usuarios externos SPOA, retrasando actividades misionales y actos urgentes | 3 | POSIBLE | 4 | MAYOR | 7 | ALTO | 60% | 40% | Seguimiento anticipado, coordinación entre las partes para agilizar firmas, comité técnico de supervisión | 2 | IMPROBABLE | 3 | MODERADO | 5 | MEDIO | Si | Supervisor del Convenio | Antes de inicio | Firma del Convenio | Reportes en reuniones de seguimiento | Mensual
2 | Especifico | Interno | Ejecucion | Operacional | Usuarios externos SPOA asignados sin perfil adecuado o sin capacitación requerida | Uso indebido de plataforma, riesgos de errores en registro, afectación en investigación penal y seguridad de datos | 3 | POSIBLE | 5 | CATASTRÓFICO | 8 | EXTREMO | 70% | 30% | Revisión estricta de solicitudes, capacitación obligatoria certificada, seguimiento y auditoría de usuarios asignados | 2 | IMPROBABLE | 4 | MAYOR | 6 | ALTO | Si | Jefe de Seguridad informática FGN | Firma del convenio | Durante el término de ejecución del convenio | Auditorías trimestrales, revisión de usuarios activos | Trimestral
3 | Especifico | Interno | Ejecucion | Regulatorio | Falta de supervisión continua y seguimiento a Agentes de Tránsito asignados al convenio | Posible incumplimiento de funciones, riesgos legales y administrativos, pérdida confianza Institucional | 4 | PROBABLE | 4 | MAYOR | 8 | EXTREMO | 50% | 50% | Designación clara de supervisores, reuniones de seguimiento bimensuales, informes periódicos obligatorios | 3 | POSIBLE | 3 | MODERADO | 6 | ALTO | Si | Supervisor del Convenio | Firma del convenio | Durante el término de ejecución del convenio | Informes de avance en reuniones de seguimiento | Bimensual
4 | Especifico | Interno | Ejecucion | Tecnológico | Fallas en la seguridad informática y manejo indebido de información en el sistema SPOA | Pérdida o filtración de datos confidenciales, vulneración de derechos y daños reputacionales | 3 | POSIBLE | 5 | CATASTRÓFICO | 8 | EXTREMO | 80% | 20% | Implementación de medidas de seguridad informática, capacitaciones en manejo de datos, auditorías de seguridad y controles avanzados | 2 | IMPROBABLE | 4 | MAYOR | 6 | ALTO | Si | Jefe de Seguridad informática FGN | Inicio de actividades | Durante el término de ejecución del convenio | Auditorías de seguridad, reportes de incidentes | Semestral
5 | Especifico | Interno | Ejecucion | Operacional | No actualización oportuna de usuarios activos y cambios en personal asignado al convenio | Usuarios activos incorrectos, riesgo de accesos indebidos, incumplimiento protocolos | 4 | PROBABLE | 3 | MODERADO | 7 | ALTO | 60% | 40% | Establecimiento de protocolo claro de actualización, comunicación inmediata de cambios, supervisión activa por el Comité Técnico | 2 | IMPROBABLE | 3 | MODERADO | 5 | MEDIO | Si | Supervisor del Convenio | Firma del convenio | Durante el término de ejecución del convenio | Reportes mensuales seguimiento de cambios | Mensual
6 | Especifico | Interno | Ejecucion | Regulatorio | Incumplimiento de confidencialidad y protección de datos según Ley 1581 de 2012 y Ley 1712 | Vulneración derechos de habeas data, sanciones legales y pérdida de confianza institucional | 2 | IMPROBABLE | 5 | CATASTRÓFICO | 7 | ALTO | 70% | 30% | Formación en manejo de datos personales, protocolos de confidencialidad, supervisión y sanciones ante incumplimientos | 1 | RARO | 4 | MAYOR | 5 | MEDIO | Si | Oficial de Protección de Datos | Firma del convenio | Durante el término de ejecución del convenio | Auditorías internas, revisión de logs, reuniones Comité Técnico y reportes del oficial de protección de datos | Semestral
7 | Especifico | Interno | Ejecucion | Operacional | Uso compartido o indebido de usuarios SPOA por terceros no autorizados (pasantes, contratistas, judicantes, etc.). | Vulneración de datos, suplantación de identidad, acceso no autorizado, responsabilidades penales y disciplinarias. | 3 | POSIBLE | 5 | CATASTRÓFICO | 8 | EXTREMO | 70% | 30% | Protocolos estrictos sobre intransferibilidad, controles de acceso, sanciones disciplinarias, revisión de logs. | 2 | IMPROBABLE | 4 | MAYOR | 6 | ALTO | Si | Supervisor del Convenio / Oficial de Protección de Datos | Firma del convenio | Durante el término de ejecución del convenio | Auditorías de acceso, revisiones de logs | Trimestral
8 | Especifico | Interno | Ejecucion | Operacional | Retraso en la capacitación de los agentes de tránsito asignados al convenio. | Demora en el acceso al sistema, ejecución inadecuada de actos urgentes, errores en el registro. | 4 | PROBABLE | 4 | MAYOR | 8 | EXTREMO | 40% | 60% | Cronograma de capacitaciones, certificación obligatoria, coordinación entre supervisores, lista de asistencia. | 2 | IMPROBABLE | 3 | MODERADO | 5 | MEDIO | Si | Supervisor del Convenio / Jefe de Seguridad Informática FGN | Firma del convenio | Durante el término de ejecución del convenio | Revisión de certificaciones, reportes de capacitación | Trimestral
9 | Especifico | Interno | Ejecucion | Regulatorio | Incumplimiento en la entrega oportuna de informes por parte del Municipio al Supervisor del convenio. | Falta de control y seguimiento, posibles incumplimientos contractuales, pérdida de trazabilidad. | 3 | POSIBLE | 3 | MODERADO | 6 | ALTO |  | 100% | Cronograma de entregas, alertas internas, requerimientos formales por escrito, seguimiento del comité técnico. | 2 | IMPROBABLE | 2 | MENOR | 4 | BAJO | Si | Supervisor del Convenio | Firma del convenio | Durante el término de ejecución del convenio | Verificación en cada comité, acuse de recibido de informes | Bimensual
10 | Especifico | Interno | Ejecucion | Operacional | No atención oportuna a recomendaciones del Supervisor del convenio. | Persistencia de errores, escalamiento de fallas, incumplimiento contractual. | 3 | POSIBLE | 3 | MODERADO | 6 | ALTO | 30% | 70% | Establecer procedimiento de atención a observaciones, trazabilidad de recomendaciones, reuniones de seguimiento. | 2 | IMPROBABLE | 2 | MENOR | 4 | BAJO | Si | Supervisor del Convenio | Firma del convenio | Durante el término de ejecución del convenio | Verificación en actas de seguimiento | Bimensual
Elaboro: Fernán Javier Gutiérrez V.
Técnico II - Gestión Contractual
Bogota D.C., 05 de agosto de 2025

## TABLAS DE VALORACIÓN
TABLAS PARA VALORACIÓN DE RIESGO SEGÚN METODOLOGÍA CCE
Clase del Riesgo | Descripción |  | Etapa del proceso | Desde | Hasta | Descrición |  |  |  | Tipo de riesgo | Descripción
General | es un Riesgo de todos los Procesos de Contratación adelantados por la Entidad Estatal, por lo cual está presente en toda su actividad contractual. |  | Planeación | Plan anual de adquisición | Acto de Apertura del Proceso de Contratación | Durante esta estapa, la Entidad elabora los estudios previos y el proyecto de pliegos de condiciones o sus equivalentes. Dentro de las preguntas que la Entidad Estatal debe hacerse para identificar los Riesgos de la etapa de planeación se encuentran las siguientes: (i) La modalidad de contratación es adecuada para el bien servicio u obra necesitado. (ii) Los requisitos habilitantes son los apropiados para el Proceso de Contratación y es posible encontrar proponentes que los cumplan incluyendo los Riesgos relacionados con la habilidad para determinar requisitos habilitantes consistentes con el Proceso de Contratación y con el sector económico en el que actúan los posibles oferentes. (iii) El valor del contrato corresponde a los precios del mercado. (iv) La descripción del bien o servicio requerido es claro. (v) El Proceso de Contratación cuenta con las condiciones que garanticen la transparencia, equidad y competencia entre los proponentes. (vi) El estudio de mercado permite identificar los aspectos de oferta y demanda del mercado respectivo. (vii) El diseño del Proceso de Contratación permite satisfacer las necesidades de la Entidad Estatal, cumplir su misión y si es coherente con el cumplimiento de sus objetivos y metas. |  |  |  | Riesgos Económicos: | son los derivados del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros.
Específico | es un Riesgo propio del Proceso de Contratación objeto de análisis. | [8 empty] | Riesgos Sociales o Políticos | son los derivados de los cambios de las políticas gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato.
[10 empty] | Riesgos Operacionales | son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la suficiencia del presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes.
Fuente del Riesgo | Descripción |  | Selección | Acto de Apertura del Proceso de Contratación | Adjudicación o la declaración de desierto del Proceso de Contratación | En la etapa de selección la Entidad Estatal selecciona al contratista. En esta etapa los Riesgos frecuentes son los siguientes: (i) Falta de capacidad de la Entidad Estatal para promover y adelantar la selección del contratista, incluyendo el riesgo de seleccionar aquellos que no cumplan con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentren incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad. (ii) Riesgo de colusión. (iii) Riesgo de ofertas artificialmente bajas. |  |  |  | Riesgos Financieros: | son (i) el riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato, y (ii) el riesgo de las condiciones financieras establecidas para la obtención de los recursos, tales como plazos, tasas, garantías, contragarantías, y refinanciaciones, entre otros.
Interno | es un Riesgo asociado a la operación, capacidad, o situación particular de la Entidad Estatal (reputacional, tecnológico). |  | Contratación | Adjudicación del contrato objeto del proceso de contratación | Perfeccionamiento | En esta etapa los Riesgos frecuentes son los siguientes: (i) Riesgo de que no se firme el contrato. (ii) Riesgo de que no se presenten las garantías requeridas en los Documentos del Proceso de Contratación o que su presentación sea tardía. (iii) Riesgos asociados al incumplimiento de la publicación o el registro presupuestal del contrato. (iv) Riesgos asociados a los reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato. |  |  |  | Riesgos Regulatorios | derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del contrato.
Externo | es un Riesgo del sector del objeto del Proceso de Contratación, o asociado a asuntos no referidos a la Entidad Estatal (desastres económicos, existencia de monopolios, circunstancias electorales). |  | Ejecución | Perfeccionamiento | Vencimiento del plazo o acta de liquidación | Esta etapa puede extenderse cuando hay lugar a garantías de calidad, estabilidad y mantenimiento, o a condiciones de disposición final o recuperación ambiental de las obras o bienes. En esta etapa se cumplen con las obligaciones previstas en el contrato, permitiendo el logro del objeto del Proceso de Contratación; en consecuencia los Riesgos frecuentes son los asociados al cumplimiento del contrato y el logro del objeto propuesto, el rompimiento del equilibrio económico del contrato, los asociados a la liquidación y terminación del contrato y aquellos relacionados con el incumplimiento de la normativa posconsumo. |  |  |  | Riesgos de la Naturaleza: | son los eventos naturales previsibles en los cuales no hay intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato, por ejemplo los temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros.
[10 empty] | Riesgos Ambientales: | son los derivados de las obligaciones legales o reglamentarias de carácter ambiental, así como de las licencias, planes de manejo o de permisos y autorizaciones ambientales, incluyendo tasas retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigación, tareas de monitoreo y control, entre otras.
[10 empty] | Riesgos Tecnológicos: | son los derivados de fallas en los sistemas de comunicación de voz y de datos, suspensión de servicios públicos, nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato, obsolescencia tecnológica
| Probabilidad del Riesgo |  | Impacto del riesgo | [7 empty] | Impacto | [6 empty] | Categoría del riesgo
| Categoría | Valoración | Impacto | [7 empty] | Clasificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual. | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio de las partes. | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente per aun así permite la consecución del objeto contractual. | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual. | Valoración del riesgo | Categoría
Probabilidad | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | Clasificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual. | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio de las partes. | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente per aun así permite la consecución del objeto contractual. | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual. |  | Clasificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan mpas del uno por ciento (1%) del valor del contrato. | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). | Impacto sobre el valor del contrato de más del treinta por ciento (30%). | 8,9,10 | Riesgo Extremo
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | Clasificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan mpas del uno por ciento (1%) del valor del contrato. | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). | Impacto sobre el valor del contrato de más del treinta por ciento (30%). |  | Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico | 6 Y 7 | Riesgo Alto
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | Riesgo Medio
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Probabilidad | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2,3 Y 4 | Riesgo Bajo
| Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) | 5 | [8 empty] | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
[11 empty] | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento
Fuente: Agencia Nacional para la Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, http://www.colombiacompra.gov.co/es/manuales-y-documentos-tipo, disponible en internet. | [10 empty] | Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Si | ICBF
[11 empty] | Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | No | Contratista
ICBF y Contratista
| CLASE | FUENTE | PROBABILIDAD | IMPACTO | ¿A quién se le asigna?
| General | Interno | 1=Raro | 1= Insignificante | ICBF
| Específico | Externo | 2=Improbable | 2= Menor | Contratista
|  |  | 3=Posible | 3= Moderado
|  |  | 4=Probable | 4= Mayor
|  |  | 5=Casi cierto | 5= Catastrófico