## PRESUPUESTO
|  | SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA No. SAB-XX-XXX-25 |  |  |  |  | CAMBIOS DE OBRA | [21 empty] | ACTAS DE OBRA
RECUPERACIÓN, MANTENIMIENTO, ADECUACIONES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE DIFERENTES ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE SABANETA
ID BD | ID | ACTIVIDADES | UNIDAD DE MEDIDA | VALOR UNITARIO | CONTRACTUAL |  | CAMBIO DE OBRA No.1 |  |  |  | CAMBIO DE OBRA No.2 |  |  |  | CAMBIO DE OBRA No.3 |  |  |  | CAMBIO DE OBRA No.4 |  |  |  | CAMBIO DE OBRA No.5 |  |  |  | CONDICIONES ACTUALIZADAS |  | ACTA No.1 |  | ACTA No.2 |  | ACTA No.3 |  | ACTA No.4 |  | ACTA No.5 |  | ACUMULADO
[7 empty] | CANTIDADES ADICIONALES |  | CANTIDADES NO EJECUTADAS |  | CANTIDADES ADICIONALES |  | CANTIDADES NO EJECUTADAS |  | CANTIDADES ADICIONALES |  | CANTIDADES NO EJECUTADAS |  | CANTIDADES ADICIONALES |  | CANTIDADES NO EJECUTADAS |  | CANTIDADES ADICIONALES |  | CANTIDADES NO EJECUTADAS
[5 empty] | CANTIDAD | VALOR PARCIAL | CANTIDAD | VALOR PARCIAL | CANTIDAD | VALOR PARCIAL | CANTIDAD | VALOR PARCIAL | CANTIDAD | VALOR PARCIAL | CANTIDAD | VALOR PARCIAL | CANTIDAD | VALOR PARCIAL | CANTIDAD | VALOR PARCIAL | CANTIDAD | VALOR PARCIAL | CANTIDAD | VALOR PARCIAL | CANTIDAD | VALOR PARCIAL | CANTIDAD | VALOR PARCIAL | CANTIDAD | VALOR PARCIAL | CANTIDAD | VALOR PARCIAL | CANTIDAD | VALOR PARCIAL | CANTIDAD | VALOR PARCIAL | CANTIDAD | VALOR PARCIAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL
| 1 | PRELIMINARES Y ANDAMIOS
1.6 | 1.1 | Instalación de CERRAMIENTO PROVISIONAL en tela verde polietileno de alta densidad y resistencia 65 gr/m2 con una altura de 2,10 m, estacones de madera común para fijación vertical de altura de 2,50 m, puesto mínimo cada 2,0 m y para apuntalamiento mínimo cada 10 m y cada cambio de dirección, arranques y terminación, diámetro aproximado 0,10 m, elementos de fijación, Incluye: suministro, transporte, instalación, excavación, diámetro aproximado 0,30 m y profundidad aproximada 0,50 m, concreto de 17,5 MPa, cable o alambre tensor parte inferior y superior horizontal, mantenimiento, desmonte y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y operación. Cargue transporte y botada de material sobrante en botaderos oficiales | m |  | 40 | 0
| 2 | DESMONTE Y DEMOLICION
2.1 | 2.1 | DESMONTE Y RETIRO DE APARATOS SANITARIOS en cualquier material y diseño. Incluye cargue interno y acopio para su posterior retiro. No incluye la disposicion final de los elementos, se pagará en su respectivo item | Und |  | 50 | 0
2.16 | 2.2 | DEMOLICIÓN MANUAL DE ENCHAPE Y/O REVOQUE EN MUROS O PISOS en cualquier material, diseño y espesor. Incluye cargue interno y acopio para su posterior retiro, retiro de rejillas y demas elementos. Incluye retiro del material sobrante producto de la demolicion | m2 |  | 357.228 | 0
2.6 | 2.3 | DESMONTE Y RETIRO DE CIELO FALSO en cualquier material y diseño. Incluye cargue interno y acopio para su posterior retiro. No incluye la disposicion final de los elementos, se pagará en su respectivo item | m2 |  | 30 | 0
2.15 | 2.4 | DEMOLICIÓN MURO EN SISTEMA DRYWALL, SUPERBOARD O SIMILAR de cualquier espesor con su estructura y accesorios. Incluye cargue interno y acopio para su posterior retiro. Incluye retiro del material sobrante producto de la demolicion | m2 |  | 50.56 | 0
2.44 | 2.5 | DESMONTE Y RETIRO DE MANTO IMPERMEABILIZANTE en cualquier material y diseño. Incluye cargue interno y acopio para su posterior retiro. No incluye la disposicion final de los elementos, se pagará en su respectivo item | m2 |  | 41.16 | 0
2.2 | 2.6 | DESMONTE Y RETIRO DE TECHO Y SU ESTRUCTURA en cualquier material y diseño. Incluye cargue interno y acopio para su posterior retiro. No incluye la disposicion final de los elementos, se pagará en su respectivo item | m2 |  | 30 | 0
2.3 | 2.7 | DESMONTE Y RETIRO DE TEJAS en cualquier material y diseño. Incluye cargue interno y acopio para su posterior retiro. No incluye la disposicion final de los elementos, se pagará en su respectivo item | m2 |  | 1028 | 0
2.9 | 2.8 | DESMONTE Y RETIRO DE CANOA Y/O BAJANTE y sus soportes en cualquier material y diseño. Incluye cargue interno y acopio para su posterior retiro. No incluye la disposicion final de los elementos, se pagará en su respectivo item | m |  | 107.55 | 0
2.13 | 2.9 | DESMONTE Y RETIRO DE LUMINARIA, toma, suiches, tubería, caja, adaptadores, bombillas en cualquier material y diseño. Incluye cargue interno y acopio para su posterior retiro. No incluye la disposicion final de los elementos, se pagará en su respectivo item | Und |  | 26 | 0
| 3 | EXCAVACIONES, LLENOS Y CARGUE
3.9 | 3.1 | CARGUE MANUAL Y DISPOSICIÓN DE MATERIAL SOBRANTE. Implica el cargue, retiro, transporte, almacenamiento, manejo, disposición temporal y final del material sobrante de cortes, excavaciones y demoliciones. Estos materiales deben ser trasladados a sitios de depósito o botaderos autorizados | m3 |  | 15 | 0
| 4 | CUBIERTA Y CIELO FALSOS
6.16 | 4.1 | Suministro e instalación de CANOA EN LÁMINA GALVANIZADA Cal.22 EN U CON DESARROLLO DE 1,00m. Incluye suministro, transporte e instalación de canal en lámina galvanizada Cal.22, soldadura autógena, embudos en el mismo material, soportes, elementos de fijación, anticorrosivo, pintura esmalte, accesorios, andamios, equipo de trabajo en alturas y todo lo necesario para su correcta instalación | m |  | 70 | 0
11.8 | 4.2 | Suministro e instalación de BAJANTE TUBERIA PVC SANITARIA 4" de acuerdo a las indicaciones y recomendaciones de los planos sanitarios. Incluye suministro y transporte de los materiales, demoliciones menores, tubería, accesorios, soldadura, limpiador, soportes, pintura esmalte para exteriores y todos los elementos necesarios para su correcta instalación | m |  | 129.75 | 0
6.4 | 4.3 | Suministro e instalación de TEJA TERMOACUSTICA ECOROOF UPVC 2.5mm O SIMILAR. Incluye suministro, transporte e instalación de tejas termoacústicas ecoroof UPVC 2.5mm de cualquier dimensión, tornillos, silicona policarbonato, andamios, equipos de altura, accesorios y todo lo necesario para su correcta instalación. No incluye entramado para soporte de tejas, el mismo se pagará en su respectivo ítem | m2 |  | 1236.2 | 0
6.2 | 4.4 | Suministro e instalación de TEJA DE BARRO. Incluye suministro, transporte e instalación de tejas de barro de cualquier dimensión, mortero 1:5, manto asfaltico impermeabilizante alumanto o similar, malla de gallinero, machimbre de pino con barniz y todo lo necesario para su correcta instalación. Su medida sera en proyección horizontal y no incluye entramado para soporte de tejas, el mismo se pagará en su respectivo ítem | m2 |  | 30 | 0
6.16 | 4.5 | Suministro e instalación de CANOA EN LÁMINA GALVANIZADA Cal.22 EN U CON DESARROLLO DE 0.60m. Incluye suministro, transporte e instalación de canal en lámina galvanizada Cal.22, soldadura autógena, embudos en el mismo material, soportes, elementos de fijación, anticorrosivo, pintura esmalte, accesorios y todo lo necesario para su correcta instalación | m |  | 15 | 0
6.20 | 4.6 | Suministro e instalación de CIELO FALSO EN PANEL YESO (DRYWALL) 1/2" SIN ESTRUCTURA. Incluye suministro, transporte e instalación de lámina en panel yeso de 1/2", masilla y tornillos. Incluye también estuco plástico, pintura vinilo tipo 2 tres manos o las necesarias hasta obtener una superficie pareja y homogénea, adecuación de la superficie a intervenir hasta obtener una superficie pareja y homogénea, color a definir según aprobación de la entidad o interventoría y todos los elementos necesarios para su correcta instalación | m2 |  | 30 | 0
6.21 | 4.7 | Suministro e instalación de CIELO FALSO EN PLACA DE FIBROCEMENTO (SUPERBOARD) 8mm SIN ESTRUCTURA. Incluye suministro, transporte e instalación de placa de fibrocemento de 8mm, masilla y tornillos. Incluye también estuco plástico, pintura vinilo tipo 2 tres manos o las necesarias hasta obtener una superficie pareja y homogénea, adecuación de la superficie a intervenir hasta obtener una superficie pareja y homogénea, color a definir según aprobación de la entidad o interventoría y todos los elementos necesarios para su correcta instalación | m2 |  | 5 | 0
| 5 | PISOS Y ENCHAPES
9.7 | 5.1 | Suministro e instalación de ENCHAPE EN CERÁMICA AURORA BLANCO 30x60cm O SIMILAR de primera calidad sobre paredes previamente realistados y afinados a plomo. Incluye suministro y transporte de los materiales, adhesivo para instalación de cerámico, cemento blanco, boquilla con látex para juntas, ala para cerámica, adecuación de la superficie a intervenir hasta obtener una superficie pareja y homogénea, color a definir según aprobación de la entidad o interventoría y todos los elementos necesarios para su correcta instalación | m2 |  | 220.842 | 0
| 6 | DIVISIONES Y REVOQUE
7.12 | 6.1 | Suministro e instalación de MURO EN PANEL YESO (DRYWALL) 1/2" UNA CARA SIN ESTRUCTURA. Incluye suministro, transporte e instalación de panel de yeso de 1/2", masilla, tornillos y accesorios. Incluye también estuco plástico, pintura vinilo tipo 1 tres manos o las necesarias hasta obtener una superficie pareja y homogénea, adecuación de la superficie a intervenir hasta obtener una superficie pareja y homogénea, color a definir según aprobación de la entidad o interventoría y todos los elementos necesarios para su correcta instalación | m2 |  | 50.56 | 0
7.8 | 6.2 | Aplicación de REVOQUE SOBRE MUROS con mortero 1:4 en mampostería, drywall o materiales similares, una mano o las necesarias hasta obtener una superficie pareja y homogénea. Incluye filos y dilataciones, suministro y transporte de los materiales, resanes, adecuación de la superficie a intervenir hasta obtener una superficie pareja y homogénea y todos los elementos necesarios para su correcta aplicación. | m2 |  | 20 | 0
| 7 | PINTURA E IMPERMEABILIZACION
6.37 | 7.1 | Suminsitro e instalación de MEMBRANA LANZADA APLICADA EN FRIO DE CURADO INSTANTANEO, ESPESOR DE 1,5mm. Incluye suministro, transporte e instalación la membrana, accesorios y todo lo necesario para su correcta instalación | m2 |  | 41.16 | 0
8.1 | 7.2 | Aplicación de PINTURA A BASE DE AGUA EN MUROS, CON VINILO TIPO 1 de primera calidad sobre muros revocados y/o estucados en mamposteria o drywall, tres manos o las necesarias hasta obtener una superficie pareja y homogénea. Incluye filos y dilataciones, suministro y transporte de los materiales, resanes, tapa poros en estuco plástico, adecuación de la superficie a intervenir hasta obtener una superficie pareja y homogénea, color a definir según aprobación de la entidad o interventoría y todos los elementos necesarios para su correcta aplicación. | m2 |  | 100 | 0
8.2 | 7.3 | Aplicación de PINTURA A BASE DE AGUA EN CIELOS CON VINILO TIPO 2 de primera calidad sobre cielos revocados y/o estucados en drywall o revoque, tres manos o las necesarias hasta obtener una superficie pareja y homogénea. Incluye filos y dilataciones, suministro y transporte de los materiales, resanes, tapa poros en estuco plástico, adecuación de la superficie a intervenir hasta obtener una superficie pareja y homogénea, color a definir según aprobación de la entidad o interventoría y todos los elementos necesarios para su correcta aplicación. | m2 |  | 100 | 0
8.3 | 7.4 | Aplicación de PINTURA PLASTICA PARA EXTERIORES TIPO KORAZA de primera calidad sobre muros revocados y/o estucados en mamposteria o drywall, tres manos o las necesarias hasta obtener una superficie pareja y homogénea. Incluye filos y dilataciones, suministro y transporte de los materiales, resanes, tapa poros en estuco plástico, adecuación de la superficie a intervenir hasta obtener una superficie pareja y homogénea, color a definir según aprobación de la entidad o interventoría y todos los elementos necesarios para su correcta aplicación. El personal debe contar con certificado y equipo para trabajos en altura. | m2 |  | 150 | 0
8.5 | 7.5 | Aplicación de PINTURA ESMALTE PARA METAL Y/O MADERA de primera calidad con COMPRESOR dos manos o las necesarias hasta obtener una superficie pareja y homogénea. Incluye filos y dilataciones, suministro y transporte de los materiales, thinner, resanes, adecuación de la superficie a intervenir hasta obtener una superficie pareja y homogénea, color a definir según aprobación de la entidad o interventoría y todos los elementos necesarios para su correcta aplicación. | m2 |  | 84.1189 | 0
| 8 | COMPONENTE HIDRAULICO
10.4 | 8.1 | Suministro e instalación de TUBERÍA PVC PRESIÓN 1/2" RDE 9 de acuerdo a las indicaciones y recomendaciones de los planos hidráulicos. Incluye suministro y transporte de los materiales, demoliciones menores, tubería, accesorios, soldadura, limpiador, mortero 1:3 y todos los elementos necesarios para su correcta instalación. No incluye excavación, llenos ni retiro de material sobrante, los mismos se pagarán en sus respectivos ítems | m |  | 20 | 0
10.12 | 8.2 | SALIDA HIDRÁULICA EN PVC 1/2" RDE 9 de acuerdo a las indicaciones y recomendaciones de los planos hidráulicos. Se estima una longitud promedio de tubería del mismo diámetro de 3m. Incluye suministro y transporte de los materiales, demoliciones menores, tubería, accesorios, soldadura, limpiador, adaptador, mortero 1:3, resanes y todos los elementos necesarios para su correcta instalación | Und |  | 25 | 0
| 9 | COMPONENTE SANITARIO
11.1 | 9.1 | Suministro e instalación de TUBERÍA PVC SANITARIA 2" de acuerdo a las indicaciones y recomendaciones de los planos sanitarios. Incluye suministro y transporte de los materiales, demoliciones menores, tubería, accesorios, soldadura, limpiador y todos los elementos necesarios para su correcta instalación. No incluye excavación, llenos ni retiro de material sobrante, los mismos se pagarán en sus respectivos ítems | m |  | 20 | 0
11.3 | 9.2 | Suministro e instalación de TUBERÍA PVC SANITARIA 4" de acuerdo a las indicaciones y recomendaciones de los planos sanitarios. Incluye suministro y transporte de los materiales, demoliciones menores, tubería, accesorios, soldadura, limpiador y todos los elementos necesarios para su correcta instalación. No incluye excavación, llenos ni retiro de material sobrante, los mismos se pagarán en sus respectivos ítems | m |  | 10 | 0
13.11 | 9.3 | Suministro e instalación de REJILLA DE PISO EN ACERO INOXIDABLE. Incluye suministro y transporte de los materiales, rejilla, demoliciones menores, accesorios y todos los elementos necesarios para su correcta instalación | Und |  | 10 | 0
| 10 | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
13.10 | 10.1 | Suministro e instalación de SANITARIO TIPO MONTECARLO ADVANCE REDONDO DE CORONA O SIMILAR de primera calidad. Incluye suministro y transporte de los materiales, aparato sanitario, cemento blanco, grifería, silicona antihongos, acople en acero, adaptador, brida sanitaria, valvula de regulación, demoliciones menores, accesorios y todos los elementos necesarios para su correcta instalación | Und |  | 25 | 0
13.13 | 10.2 | Suministro e instalación de LAVAMANOS TIPO SAN LORENZO PETIT DE CORONA O SIMILAR DE INCRUSTAR de primera calidad. Incluye suministro y transporte de los materiales, aparato sanitario, cemento blanco, grifería, silicona antihongos, acople en acero, demoliciones menores, accesorios y todos los elementos necesarios para su correcta instalación | Und |  | 9 | 0
13.3 | 10.3 | Suministro e instalación de ORINAL TIPO ARRECIFE DE CORONA O SIMILAR de primera calidad. Incluye suministro y transporte de los materiales, aparato sanitario, cemento blanco, grifería tradicional, silicona antihongos, demoliciones menores, accesorios y todos los elementos necesarios para su correcta instalación | Und |  | 16 | 0
13.14 | 10.4 | Suministro e instalación de GRIFERIA PARA LAVAMANOS TIPO PUSH de primera calidad. Incluye suministro y transporte de los materiales, grifería, silicona antihongos, demoliciones menores, accesorios y todos los elementos necesarios para su correcta instalación | Und |  | 4 | 0
13.7 | 10.5 | Suministro e instalación de DUCHA SENCILLA DALIA DE CORONA O SIMILAR de primera calidad. Incluye suministro y transporte de los materiales, aparato sanitario, cemento blanco, grifería, silicona antihongos, demoliciones menores, accesorios y todos los elementos necesarios para su correcta instalación | Und |  | 8 | 0
16.6 | 10.6 | Suministro e instalación de MESON PARA LAVAMANOS EN QUARZTONE DE 270x50cm con faldon integrado y tres griferias. Incluye suministro y transporte de los materiales, tanque continuo, soportes, griferia, acarreo interno y todos los elementos necesarios para su correcta instalación | Und |  | 2 | 0
16.6 | 10.7 | Suministro e instalación de MESON PARA LAVAMANOS EN QUARZTONE DE 280x50cm con faldon integrado y tres griferias. Incluye suministro y transporte de los materiales, tanque continuo, soportes, griferia, acarreo interno y todos los elementos necesarios para su correcta instalación | Und |  | 1 | 0
16.6 | 10.8 | Suministro e instalación de MESON PARA LAVAMANOS EN QUARZTONE DE 370x50cm con faldon integrado y cuatro griferias. Incluye suministro y transporte de los materiales, tanque continuo, soportes, griferia, acarreo interno y todos los elementos necesarios para su correcta instalación | Und |  | 1 | 0
| 11 | COMPONENTE ELECTRICO
12.13 | 11.1 | SALIDA PARA LUMINARIA EN TUBERIA EMT de acuerdo a las indicaciones y recomendaciones de los planos eléctricos. Se estima una longitud promedio de 4m. Incluye suministro y transporte de los materiales, demoliciones menores, tubería EMT 1/2", accesorios, adaptador EMT, unión EMT, abrazaderas, caja EMT, interruptor doble, cable de cobre aislado No.12 AWG THHN (Fase, neutro y tierra), conector, resanes y todos los elementos necesarios para su correcta instalación. Todos los elementos a instalar deben cumplir con la norma RETIE. No incluye luminaria, la misma se pagará en su respectivo ítem | Und |  | 10 | 0
12.22 | 11.2 | Suministro e instalación de LUMINARIA PANEL LED 48W BLANCA 30x120cm empotrada o sobrepuesta en cielo raso de acuerdo a las indicaciones y recomendaciones de los planos eléctricos. Incluye suministro y transporte de los materiales, luminaria, accesorios, cable encauchetado 3x16, clavija en caucho polo a tierra y todos los elementos necesarios para su correcta instalación. Todos los elementos a instalar deben cumplir con la norma RETIE | Und |  | 16 | 0
12.23 | 11.3 | Suministro e instalación de LUMINARIA PANEL LED 48W BLANCA 60x60cm empotrada o sobrepuesta en cielo raso de acuerdo a las indicaciones y recomendaciones de los planos eléctricos. Incluye suministro y transporte de los materiales, luminaria, accesorios, cable encauchetado 3x16, clavija en caucho polo a tierra y todos los elementos necesarios para su correcta instalación. Todos los elementos a instalar deben cumplir con la norma RETIE | Und |  | 10 | 0
| 12 | CARPINTERIA METALICA
14.12 | 12.1 | Suministro e instalación de DIVISIÓN DE ORINAL EN ACERO INOXIDABLE SAE 304 Cal.20 con dimensiones de 96x46x3cm. Incluye suministro y transporte de los materiales, anclajes, resanes y todos los elementos necesarios para su correcta instalación | Und |  | 1 | 0
14.41 | 12.2 | MANTENIMIENTO DE DIVISIÓNES EN ACERO INOXIDABLE TIPO SOCODA O SIMILAR. Incluye desmonte, transporte de las divisiones, reparaciones, cambio de cerradura, adicion de elemento perchero, anclajes, resanes, reinstalación, lavado, limpieza, y todos los elementos necesarios para su correcta instalación | m2 |  | 86.802 | 0
14.1 | 12.3 | Suministro e instalación de PERFILES ESTRUCTURALES FORMADOS EN FRIO (PHR) en acero A36 recubierto con anticorrosivo. Los perlines pueden ser tipo C, Z o cajón. Las dimensiones y la distribución de los perfiles según planos estructurales. Los anclajes y conexiones se sumarán al peso total de los perfiles. Incluye suministro y transporte de los materiales, montaje, soldadura, anclajes y/o conexiones, pintura esmalte, equipos necesarios, accesorios y todos los elementos necesarios para su correcta instalación | Kg |  | 557.9 | 0
14.2 | 12.4 | Suministro e instalación de PERFILES TUBULARES ESTRUCTURALES (PTE) en acero A500 Grado C. La sección puede ser redonda, cuadrada o rectangular. Las dimensiones y la distribución de los perfiles según planos estructurales. Los anclajes y conexiones se sumarán al peso total de los perfiles. Incluye suministro y transporte de los materiales, montaje, soldadura, anclajes y/o conexiones, pintura anticorrosiva, pintura esmalte, equipos necesarios, accesorios y todos los elementos necesarios para su correcta instalación | Kg |  | 995.5145 | 0
| 12.5 | MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA SOBRE GRADERIAS, ELEMENTOS: COLUMNAS DE SECCIÓN APROXIMADA IPE 500 O SIMILAR. Incluye limpieza y lijada del elemento, adecuación de la superficie a intervenir, reparaciones, aplicación de anticorrosivo, dos manos de pintura esmalte para elementos metalicos en exterior (o las necesarias hasta obtener una superficie pareja y homogénea), acabado final, accesorios, andamios, equipo de trabajo en alturas, soldadura, masilla y todos los elementos necesarios para su correcta ejecución. Incluye filos y dilataciones, color a definir según aprobación de la entidad o interventoría | m |  | 84 | 0
| 12.6 | MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA SOBRE GRADERIAS, ELEMENTOS: VIGAS DE SECCIÓN APROXIMADA 15x35cm O SIMILAR. Incluye limpieza y lijada del elemento, adecuación de la superficie a intervenir, reparaciones, aplicación de anticorrosivo, dos manos de pintura esmalte para elementos metalicos en exterior (o las necesarias hasta obtener una superficie pareja y homogénea), acabado final, accesorios, andamios, equipo de trabajo en alturas, soldadura, masilla y todos los elementos necesarios para su correcta ejecución. Incluye filos y dilataciones, color a definir según aprobación de la entidad o interventoría | m |  | 144 | 0
| 12.7 | MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA SOBRE GRADERIAS, ELEMENTOS: CORREAS DE SECCIÓN APROXIMADA 15x20cm O SIMILAR. Incluye limpieza y lijada del elemento, adecuación de la superficie a intervenir, reparaciones, aplicación de anticorrosivo, dos manos de pintura esmalte para elementos metalicos en exterior (o las necesarias hasta obtener una superficie pareja y homogénea), acabado final, accesorios, andamios, equipo de trabajo en alturas, soldadura, masilla y todos los elementos necesarios para su correcta ejecución. Incluye filos y dilataciones, color a definir según aprobación de la entidad o interventoría | m |  | 544 | 0
| 12.8 | MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA SOBRE GRADERIAS, ELEMENTOS: VIENTOS EN CUALQUIER DIMENSIÓN. INCLUYE LA CONEXION CON LA ESTRUCTURA. Incluye limpieza y lijada del elemento, adecuación de la superficie a intervenir, reparaciones, aplicación de anticorrosivo, dos manos de pintura esmalte para elementos metalicos en exterior (o las necesarias hasta obtener una superficie pareja y homogénea), acabado final, accesorios, andamios, equipo de trabajo en alturas, soldadura, masilla y todos los elementos necesarios para su correcta ejecución. Incluye filos y dilataciones, color a definir según aprobación de la entidad o interventoría | m |  | 660 | 0
| 12.9 | MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA SOBRE GRADERIAS, ELEMENTOS: DIAGONALES DE SECCIÓN APROXIMADA 3" O SIMILAR. INCLUYE LA CONEXION CON LA ESTRUCTURA. Incluye limpieza y lijada del elemento, adecuación de la superficie a intervenir, reparaciones, aplicación de anticorrosivo, dos manos de pintura esmalte para elementos metalicos en exterior (o las necesarias hasta obtener una superficie pareja y homogénea), acabado final, accesorios, andamios, equipo de trabajo en alturas, soldadura, masilla y todos los elementos necesarios para su correcta ejecución. Incluye filos y dilataciones, color a definir según aprobación de la entidad o interventoría | m |  | 144 | 0
TOTAL COSTO DIRECTO | [5 empty] | 0 |  | #REF! |  | #REF! | [17 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
ADMINISTRACION | [5 empty] | 0 | [21 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
UTILIDAD | [5 empty] | 0 | [21 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TOTAL AU | [5 empty] | 0 | [21 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TOTAL COSTO DIRECTO + AU | [5 empty] | 0 | [21 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBRA EXTRA
| OE1 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| OE2 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| OE3 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
TOTAL COSTO DIRECTO OBRA EXTRA | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | [17 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
ADMINISTRACION |  |  |  |  | 0% | 0 |  | 0 |  | 0 | [17 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
UTILIDAD |  |  |  |  | 0% | 0 |  | 0 |  | 0 | [17 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TOTAL AU | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | [17 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TOTAL COSTO DIRECTO OBRA EXTRA + AU | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | [17 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TOTAL COSTO DIRECTO CONTRACTUAL + OBRA EXTRA | [5 empty] | 0 |  | #REF! |  | #REF! | [17 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
ADMINISTRACION |  |  |  |  | 0% | 0 |  | #REF! |  | #REF! | [17 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
UTILIDAD |  |  |  |  | 0% | 0 |  | #REF! |  | #REF! | [17 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TOTAL AU | [5 empty] | 0 |  | #REF! |  | #REF! | [17 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TOTAL COSTO DIRECTO CONTRACTUAL + OBRA EXTRA + AU | [5 empty] | 0 |  | #REF! |  | #REF! | [17 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
FECHA |  |  | JUNIO DE 2025
|  |  | CONTRACTUAL | 0
|  |  | ACTA 1 | 0
|  |  | ACTA 2 | 0
|  |  | ACTA 3 | 0
|  |  | ACTA 4 | 0
|  |  | ACTA 5 | 0
|  |  | TOTAL REAL | 0
|  |  | PENDIENTE POR PAGO | 0
NOMBRE Y FIRMA
PROPONENTE