## Cronograma-Licitación Pública
[$-240A]d" de "mmmm" de "yyyy;@
[$-240A]d" de "mmmm" de "aaaa;@
Actividad | Fecha | Lugar | Norma | SA-MC-DEO-SGI-011-2025
Publicación del aviso de convocatoria pública | 2025-07-24 | En el SECOP II a través del Portal Único de Contratación (PUC) link http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx | Fecha definida por la Entidad. | 2025-07-24
Publicación Estudios y Documentos Previos | 2025-07-24 | En el SECOP II a través del Portal Único de Contratación (PUC) link http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx | Fecha definida por la Entidad.
Publicación del Proyecto de pliego de condiciones | 2025-07-24 | En el SECOP II a través del Portal Único de Contratación (PUC) link http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx | Fecha definida por la Entidad. | Complejo Empresarial Central Point ubicado en la Calle 25G No. 73B - 90 Bogotá D.C.
Plazo para presentar observaciones al proyecto de pliego de condiciones y solicitud de limitacion a Mipyme | Del 25 al 31 de julio de 2025 | En el SECOP II a través del Portal Único de Contratación (PUC) link http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx | Dto. 1082/15 art. Artículo 2.2.1.1.2.1.4. | www.invias.gov.co
Respuesta a observaciones y sugerencias al proyecto de pliego de condiciones | 2025-08-08 | En el SECOP II a través del Portal Único de Contratación (PUC) link http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx | Fecha definida por la Entidad.
Expedición y publicación del acto administrativo de apertura del proceso de selección | 2025-08-08 | En el SECOP II a través del Portal Único de Contratación (PUC) link http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx | Fecha definida por la Entidad.
Publicación del pliego de condiciones definitivo | 2025-08-08 | En el SECOP II a través del Portal Único de Contratación (PUC) link http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx | Fecha definida por la Entidad.
Plazo para manifestación de interés | Del 11 al 13 de agosto de 2025 | En el SECOP II a través del Portal Único de Contratación (PUC) link http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx | Fecha definida por la Entidad.
Presentación de Observaciones al pliego de condiciones | 2025-08-19 | Ver sección de comunicaciones de los pliegos de condiciones. | Fecha definida por la Entidad.
Respuesta a las observaciones al pliego de condiciones | 2025-08-20 | En el SECOP II a través del Portal Único de Contratación (PUC) link http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx | Fecha definida por la Entidad.
Plazo máximo para la expedición de Adendas | 20 de agosto de 2025 a las 4:00 p.m. | En el SECOP II a través del Portal Único de Contratación (PUC) link http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx | Dto. 1082/15 art. 2.2.1.1.2.2.1.
Fecha de cierre | 21 de agosto de 2025 a las 4:00 p.m. | En el SECOP II a través del Portal Único de Contratación (PUC) link http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx | Fecha definida por la Entidad.
Informe de presentación de Ofertas /Audiencia de apertura de Sobre 1 | 21 de agosto de 2025 a las 4:01 p.m. | En el SECOP II a través del Portal Único de Contratación (PUC) link http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx | Fecha definida por la Entidad.
Plazo máximo para acreditar situación de control | 2025-08-26 | En el SECOP II a través del Portal Único de Contratación (PUC) link http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx | Decreto 1600 de 2024
Publicación verificación del cumplimiento de la acreditación de situación de control | 2025-08-27 | En el SECOP II a través del Portal Único de Contratación (PUC) link http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx | Fecha definida por la entidad.
Publicación del informe preliminar de evaluación de Sobre 1 | 2025-09-04 | En el SECOP II a través del Portal Único de Contratación (PUC) link http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx | Fecha definida por la Entidad.
Traslado para observaciones al informe de evaluación de las Ofertas (plazo máximo para presentación de subsanaciones) | 5 al 9 de septiembre de 2025 | En el SECOP II a través del Portal Único de Contratación (PUC) link http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx | L. 1882/18 art. 1
Publicación del informe final de evaluación de los documentos contenidos en el Sobre No. 1 | 2025-09-11 | En el SECOP II a través del Portal Único de Contratación (PUC) link http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx | L. 1882/18 art. 1
Publicación del documento “Respuesta a las observaciones formuladas al informe final de evaluación de las ofertas” | 2025-09-12 | En el SECOP II a través del Portal Único de Contratación (PUC) link http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx | Fecha definida por la Entidad.
Audiencia de adjudicación/ Apertura de Sobre 2 | 15 de septiembre de 2025 a las 9:00 a.m. | Calle 25G No. 73B - 90, Plataforma informática "Microsoft Teams" - (Virtual) | Fecha definida por la Entidad.
Publicación acto administrativo de adjudicación o de declaratoria de desierto | Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la Reunión de apertura del Sobre No. 2 (oferta económica). | En el SECOP II a través del Portal Único de Contratación (PUC) link http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx | Dto. 1082/15 art. 2.2.1.1.1.7.1.
Firma del Contrato | Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de publicación del acto de adjudicación. | En el SECOP II a través del Portal Único de Contratación (PUC) link http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx | Fecha definida por la Entidad.
Entrega de garantías de cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual | Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de suscripción del contrato. | En el SECOP II a través del Portal Único de Contratación (PUC) link http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx | Fecha definida por la Entidad.
Aprobación de garantías | Dentro del día (1) hábil siguiente a la fecha de entrega de la garantía única y póliza de responsabilidad civil. | En el SECOP II a través del Portal Único de Contratación (PUC) link http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx | Fecha definida por la Entidad.

## Festivos (hidden)
aguregue los festivos del año
Festivos Colombia
2015-01-01
2015-01-12
2015-03-23
2015-03-29
2015-04-02
2015-04-03
2015-04-05
2015-05-01
2015-05-18
2015-06-08
2015-06-15
2015-06-29
2015-07-20
2015-08-07
2015-08-17
2015-10-12
2015-11-02
2015-11-16
2015-12-08
2015-12-25
2016-01-01
2016-01-11
2016-03-20
2016-03-21
2016-03-24
2016-03-25
2016-03-27
2016-05-01
2016-05-09
2016-05-30
2016-06-06
2016-07-04
2016-07-20
2016-08-07
2016-08-15
2016-10-17
2016-11-07
2016-11-14
2016-12-08
2016-12-25
2017-01-09
2017-03-20
2017-04-13
2017-04-14
2017-05-01
2017-05-29
2017-06-19
2017-06-26
2017-07-03
2017-07-20
2017-08-07
2017-08-21
2017-10-16
2017-11-06
2017-11-13
2017-12-08
2017-12-25
2018-01-01
2018-01-08
2018-03-19
2018-03-29
2018-03-30
2018-05-01
2018-05-14
2018-06-04
2018-06-11
2018-07-02
2018-07-20
2018-08-07
2018-08-20
2018-10-15
2018-11-05
2018-11-12
2018-12-08
2018-12-25

## Laborales (hidden)
Agregue los dias laborales de lunes a viernes del año
Laborales
2016-01-04
2016-01-05
2016-01-06
2016-01-07
2016-01-08
2016-01-12
2016-01-13
2016-01-14
2016-01-15
2016-01-18
2016-01-19
2016-01-20
2016-01-21
2016-01-22
2016-01-25
2016-01-26
2016-01-27
2016-01-28
2016-01-29
2016-02-01
2016-02-02
2016-02-03
2016-02-04
2016-02-05
2016-02-08
2016-02-09
2016-02-10
2016-02-11
2016-02-12
2016-02-15
2016-02-16
2016-02-17
2016-02-18
2016-02-19
2016-02-22
2016-02-23
2016-02-24
2016-02-25
2016-02-26
2016-02-29
2016-03-01
2016-03-02
2016-03-03
2016-03-04
2016-03-07
2016-03-08
2016-03-09
2016-03-10
2016-03-11
2016-03-14
2016-03-15
2016-03-16
2016-03-17
2016-03-18
2016-03-22
2016-03-23
2016-03-28
2016-03-29
2016-03-30
2016-03-31
2016-04-01
2016-04-04
2016-04-05
2016-04-06
2016-04-07
2016-04-08
2016-04-11
2016-04-12
2016-04-13
2016-04-14
2016-04-15
2016-04-18
2016-04-19
2016-04-20
2016-04-21
2016-04-22
2016-04-25
2016-04-26
2016-04-27
2016-04-28
2016-04-29
2016-05-02
2016-05-03
2016-05-04
2016-05-05
2016-05-06
2016-05-10
2016-05-11
2016-05-12
2016-05-13
2016-05-16
2016-05-17
2016-05-18
2016-05-19
2016-05-20
2016-05-23
2016-05-24
2016-05-25
2016-05-26
2016-05-27
2016-05-31
2016-06-01
2016-06-02
2016-06-03
2016-06-07
2016-06-08
2016-06-09
2016-06-10
2016-06-13
2016-06-14
2016-06-15
2016-06-16
2016-06-17
2016-06-20
2016-06-21
2016-06-22
2016-06-23
2016-06-24
2016-06-27
2016-06-28
2016-06-29
2016-06-30
2016-07-01
2016-07-05
2016-07-06
2016-07-07
2016-07-08
2016-07-11
2016-07-12
2016-07-13
2016-07-14
2016-07-15
2016-07-18
2016-07-19
2016-07-21
2016-07-22
2016-07-25
2016-07-26
2016-07-27
2016-07-28
2016-07-29
2016-08-01
2016-08-02
2016-08-03
2016-08-04
2016-08-05
2016-08-08
2016-08-09
2016-08-10
2016-08-11
2016-08-12
2016-08-16
2016-08-17
2016-08-18
2016-08-19
2016-08-22
2016-08-23
2016-08-24
2016-08-25
2016-08-26
2016-08-29
2016-08-30
2016-08-31
2016-09-01
2016-09-02
2016-09-05
2016-09-06
2016-09-07
2016-09-08
2016-09-09
2016-09-12
2016-09-13
2016-09-14
2016-09-15
2016-09-16
2016-09-19
2016-09-20
2016-09-21
2016-09-22
2016-09-23
2016-09-26
2016-09-27
2016-09-28
2016-09-29
2016-09-30
2016-10-03
2016-10-04
2016-10-05
2016-10-06
2016-10-07
2016-10-10
2016-10-11
2016-10-12
2016-10-13
2016-10-14
2016-10-18
2016-10-19
2016-10-20
2016-10-21
2016-10-24
2016-10-25
2016-10-26
2016-10-27
2016-10-28
2016-10-31
2016-11-01
2016-11-02
2016-11-03
2016-11-04
2016-11-08
2016-11-09
2016-11-10
2016-11-11
2016-11-15
2016-11-16
2016-11-17
2016-11-18
2016-11-21
2016-11-22
2016-11-23
2016-11-24
2016-11-25
2016-11-28
2016-11-29
2016-11-30
2016-12-01
2016-12-02
2016-12-05
2016-12-06
2016-12-07
2016-12-09
2016-12-12
2016-12-13
2016-12-14
2016-12-15
2016-12-16
2016-12-19
2016-12-20
2016-12-21
2016-12-22
2016-12-23
2016-12-26
2016-12-27
2016-12-28
2016-12-29
2016-12-30
2017-01-02
2017-01-03
2017-01-04
2017-01-05
2017-01-06
2017-01-10
2017-01-11
2017-01-12
2017-01-13
2017-01-16
2017-01-17
2017-01-18
2017-01-19
2017-01-20
2017-01-23
2017-01-24
2017-01-25
2017-01-26
2017-01-27
2017-01-30
2017-01-31
2017-02-01
2017-02-02
2017-02-03
2017-02-06
2017-02-07
2017-02-08
2017-02-09
2017-02-10
2017-02-01
2017-02-02
2017-02-03
2017-02-06
2017-02-07
2017-02-08
2017-02-09
2017-02-10
2017-02-13
2017-02-14
2017-02-15
2017-02-16
2017-02-17
2017-02-20
2017-02-21
2017-02-22
2017-02-23
2017-02-24
2017-02-27
2017-02-28
2017-03-01
2017-03-02
2017-03-03
2017-03-06
2017-03-07
2017-03-08
2017-03-09
2017-03-10
2017-03-13
2017-03-14
2017-03-15
2017-03-16
2017-03-17
2017-03-21
2017-03-22
2017-03-23
2017-03-24
2017-03-27
2017-03-28
2017-03-29
2017-03-30
2017-03-31
2017-04-03
2017-04-04
2017-04-05
2017-04-06
2017-04-07
2017-04-10
2017-04-11
2017-04-12
2017-04-17
2017-04-18
2017-04-19
2017-04-20
2017-04-21
2017-04-24
2017-04-25
2017-04-26
2017-04-27
2017-04-28
2017-05-02
2017-05-03
2017-05-04
2017-05-05
2017-05-08
2017-05-09
2017-05-10
2017-05-11
2017-05-12
2017-05-15
2017-05-16
2017-05-17
2017-05-18
2017-05-19
2017-05-22
2017-05-23
2017-05-24
2017-05-25
2017-05-26
2017-05-30
2017-05-31
2017-06-01
2017-06-02
2017-06-05
2017-06-06
2017-06-07
2017-06-08
2017-06-09
2017-06-12
2017-06-13
2017-06-14
2017-06-15
2017-06-16
2017-06-20
2017-06-21
2017-06-22
2017-06-23
2017-06-27
2017-06-28
2017-06-29
2017-06-30
2017-07-04
2017-07-05
2017-07-06
2017-07-07
2017-07-10
2017-07-11
2017-07-12
2017-07-13
2017-07-14
2017-07-17
2017-07-18
2017-07-19
2017-07-21
2017-07-24
2017-07-25
2017-07-26
2017-07-27
2017-07-28
2017-07-31
2017-08-01
2017-08-02
2017-08-03
2017-08-04
2017-08-08
2017-08-09
2017-08-10
2017-08-11
2017-08-14
2017-08-15
2017-08-16
2017-08-17
2017-08-18
2017-08-22
2017-08-23
2017-08-24
2017-08-25
2017-08-28
2017-08-29
2017-08-30
2017-08-31
2017-09-01
2017-09-04
2017-09-05
2017-09-06
2017-09-07
2017-09-08
2017-09-11
2017-09-12
2017-09-13
2017-09-14
2017-09-15
2017-09-18
2017-09-19
2017-09-20
2017-09-21
2017-09-22
2017-09-25
2017-09-26
2017-09-27
2017-09-28
2017-09-29
2017-10-02
2017-10-03
2017-10-04
2017-10-05
2017-10-06
2017-10-09
2017-10-10
2017-10-11
2017-10-12
2017-10-13
2017-10-17
2017-10-18
2017-10-19
2017-10-20
2017-10-23
2017-10-24
2017-10-25
2017-10-26
2017-10-27
2017-10-30
2017-10-31
2017-11-01
2017-11-02
2017-11-03
2017-11-07
2017-11-08
2017-11-09
2017-11-10
2017-11-14
2017-11-15
2017-11-16
2017-11-17
2017-11-20
2017-11-21
2017-11-22
2017-11-23
2017-11-24
2017-11-27
2017-11-28
2017-11-29
2017-11-30
2017-12-01
2017-12-04
2017-12-05
2017-12-06
2017-12-07
2017-12-11
2017-12-12
2017-12-13
2017-12-14
2017-12-15
2017-12-18
2017-12-19
2017-12-20
2017-12-21
2017-12-22
2017-12-26
2017-12-27
2017-12-28
2017-12-29
2017-12-30
2017-12-31
2018-01-02
2018-01-03
2018-01-04
2018-01-05
2018-01-06
2018-01-07
2018-01-09
2018-01-10
2018-01-11
2018-01-12
2018-01-13
2018-01-14
2018-01-15
2018-01-16
2018-01-17
2018-01-18
2018-01-19
2018-01-20
2018-01-21
2018-01-22
2018-01-23
2018-01-24
2018-01-25
2018-01-26
2018-01-27
2018-01-28
2018-01-29
2018-01-30
2018-01-31
2018-02-01
2018-02-02
2018-02-03
2018-02-04
2018-02-05
2018-02-06
2018-02-07
2018-02-08
2018-02-09
2018-02-10
2018-02-11
2018-02-12
2018-02-13
2018-02-14
2018-02-15
2018-02-16
2018-02-17
2018-02-18
2018-02-19
2018-02-20
2018-02-21
2018-02-22
2018-02-23
2018-02-24
2018-02-25
2018-02-26
2018-02-27
2018-02-28
2018-03-01
2018-03-02
2018-03-03
2018-03-04
2018-03-05
2018-03-06
2018-03-07
2018-03-08
2018-03-09
2018-03-10
2018-03-11
2018-03-12
2018-03-13
2018-03-14
2018-03-15
2018-03-16
2018-03-17
2018-03-18
2018-03-20
2018-03-21
2018-03-22
2018-03-23
2018-03-24
2018-03-25
2018-03-26
2018-03-27
2018-03-28
2018-03-31
2018-04-01
2018-04-02
2018-04-03
2018-04-04
2018-04-05
2018-04-06
2018-04-07
2018-04-08
2018-04-09
2018-04-10
2018-04-11
2018-04-12
2018-04-13
2018-04-14
2018-04-15
2018-04-16
2018-04-17
2018-04-18
2018-04-19
2018-04-20
2018-04-21
2018-04-22
2018-04-23
2018-04-24
2018-04-25
2018-04-26
2018-04-27
2018-04-28
2018-04-29
2018-04-30
2018-05-02
2018-05-03
2018-05-04
2018-05-05
2018-05-06
2018-05-07
2018-05-08
2018-05-09
2018-05-10
2018-05-11
2018-05-12
2018-05-13
2018-05-15
2018-05-16
2018-05-17
2018-05-18
2018-05-19
2018-05-20
2018-05-21
2018-05-22
2018-05-23
2018-05-24
2018-05-25
2018-05-26
2018-05-27
2018-05-28
2018-05-29
2018-05-30
2018-05-31
2018-06-01
2018-06-02
2018-06-03
2018-06-05
2018-06-06
2018-06-07
2018-06-08
2018-06-09
2018-06-10
2018-06-12
2018-06-13
2018-06-14
2018-06-15
2018-06-16
2018-06-17
2018-06-18
2018-06-19
2018-06-20
2018-06-21
2018-06-22
2018-06-23
2018-06-24
2018-06-25
2018-06-26
2018-06-27
2018-06-28
2018-06-29
2018-06-30
2018-07-01
2018-07-03
2018-07-04
2018-07-05
2018-07-06
2018-07-07
2018-07-08
2018-07-09
2018-07-10
2018-07-11
2018-07-12
2018-07-13
2018-07-14
2018-07-15
2018-07-16
2018-07-17
2018-07-18
2018-07-19
2018-07-21
2018-07-22
2018-07-23
2018-07-24
2018-07-25
2018-07-26
2018-07-27
2018-07-28
2018-07-29
2018-07-30
2018-07-31
2018-08-01
2018-08-02
2018-08-03
2018-08-04
2018-08-05
2018-08-06
2018-08-08
2018-08-09
2018-08-10
2018-08-11
2018-08-12
2018-08-13
2018-08-14
2018-08-15
2018-08-16
2018-08-17
2018-08-18
2018-08-19
2018-08-21
2018-08-22
2018-08-23
2018-08-24
2018-08-25
2018-08-26
2018-08-27
2018-08-28
2018-08-29
2018-08-30
2018-08-31
2018-09-01
2018-09-02
2018-09-03
2018-09-04
2018-09-05
2018-09-06
2018-09-07
2018-09-08
2018-09-09
2018-09-10
2018-09-11
2018-09-12
2018-09-13
2018-09-14
2018-09-15
2018-09-16
2018-09-17
2018-09-18
2018-09-19
2018-09-20
2018-09-21
2018-09-22
2018-09-23
2018-09-24
2018-09-25
2018-09-26
2018-09-27
2018-09-28
2018-09-29
2018-09-30
2018-10-01
2018-10-02
2018-10-03
2018-10-04
2018-10-05
2018-10-06
2018-10-07
2018-10-08
2018-10-09
2018-10-10
2018-10-11
2018-10-12
2018-10-13
2018-10-14
2018-10-16
2018-10-17
2018-10-18
2018-10-19
2018-10-20
2018-10-21
2018-10-22
2018-10-23
2018-10-24
2018-10-25
2018-10-26
2018-10-27
2018-10-28
2018-10-29
2018-10-30
2018-10-31
2018-11-01
2018-11-02
2018-11-03
2018-11-04
2018-11-06
2018-11-07
2018-11-08
2018-11-09
2018-11-10
2018-11-11
2018-11-13
2018-11-14
2018-11-15
2018-11-16
2018-11-17
2018-11-18
2018-11-19
2018-11-20
2018-11-21
2018-11-22
2018-11-23
2018-11-24
2018-11-25
2018-11-26
2018-11-27
2018-11-28
2018-11-29
2018-11-30
2018-12-01
2018-12-02
2018-12-03
2018-12-04
2018-12-05
2018-12-06
2018-12-07
2018-12-09
2018-12-10
2018-12-11
2018-12-12
2018-12-13
2018-12-14
2018-12-15
2018-12-16
2018-12-17
2018-12-18
2018-12-19
2018-12-20
2018-12-21
2018-12-22
2018-12-23
2018-12-24
2018-12-26
2018-12-27
2018-12-28
2018-12-29
2018-12-30
2018-12-31