## INDICADORES OBJETIVO
PRODUCTOS, METAS Y RESULTADOS
#NAME?
EJECUCIÓN INDICADORES DE OBJETIVOS
2024-08-13
#NAME? | #NAME? | [8 empty] | #NAME? | #NAME?
[9 empty] | Ejercicio | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024
[10 empty] | Línea Base | Meta Plan | Meta Anual | JUNIO | ENE | Observaciones | FEB | Observaciones | MAR | Observaciones | ABR | Observaciones | MAY | Observaciones | JUN | Observaciones | JUL | Observaciones | AGO | Observaciones | SEP | Observaciones | OCT | Observaciones | NOV | Observaciones | DIC | Observaciones | Total Flujo Ind.Objetivos | % | Total Acumulado Ind.Objetivo | % | Total Stock Ind.Objetivos | % | Total Capacidad Ind.Objetivos | % | Total Reduccion Ind.Objetivos | %
Centro gestor |  | Objetivo |  | Indicador de Objetivo |  | Responsable | Naturaleza | Periodicidad | Unidad de Medida | COP | COP | COP
0105-01 | VEEDURÍA DISTRITAL | 2 | 'Promover el mejoramiento continuo y fomentar una cultura de transparencia y eficiencia en la gestión contractual | 2 | Porcentaje de entidades distritales acompañadas en la fase precontractual y contractual | Delegada para la Contratación | Flujo | Anual | % |  | 50 | 50 |  |  | Del 50% de entidades (38), se acompañó al 18,4% (14 entidades; IDRD, RENOBO, Secretaría de Educación, IDU, Empresa Metro de Bogotá, 4 subredes, SDSCJ, UAESP, Sec Mujer, CULTURA RECREACIÓN Y DEPORTE, FDL Ciudad Bolivar) |  | Del 50% de entidades (38), se acompañó al 21,1% (16 entidades; Sec. Educación, Sec. Seguridad, IDIGER, IDU, Siberia comple. hospitalario San Juan de Dios, Metro de Bogotá, SDSCJ, UAESP, FDL Ciudad Bolivar, IDRD, SDIS, SMujer, 4Subredes) |  | Del 50% de entidades (38), se acompañó al 18,4% (14 entidades; Secretaría de Educación, Secretaría de movilidad, Director ejecutivo CorporacionLGBTI, Serinco Terminal de Transporte, IDU, Empresa Metro de Bogotá, 4Subredes, UAESP, IDRD, SDIS, SCRD) |  | Del 50% de entidades (38), se acompañó al 17,1% (13 entidades; IDU, Empresa Metro de Bogotá, Secretaría de Cultura, Secretaría de Educación, Fondo de Desarrollo Local de Usaquen, RenoBo, IDRD, 4Subredes, UAESP, SDIS) |  | Del 50% de entidades (38), se acompañó al 17,1% (13 entidades; IDU, Empresa Metro de Bogotá, Secretaría de Movilidad, Secretaría de Convivencia, Secretaría Distrital de Educación, IDRD, 4Subredes, UAESP, SDIS, Renobo.) |  | Del 50% de entidades (38), se acompañó al 18,4% (14 entidades; IDU, Empresa Metro de Bogotá, Secretaría de Movilidad, Bomberos, Acueducto, Sec Educaciòn, 4Subredes, UAESP, IDRD, SDIS, SCRD.)
0105-01 | VEEDURÍA DISTRITAL | 3 | 'Contribuir al fortalecimiento de la gestión de servicio a la ciudadanía, a través de acciones de prevención, control, seguimiento, así como la investigación de conductas contrarias a la probidad y la normatividad vigente de las entidades distritales | 3 | Porcentaje de entidades distritales que participan en la Red Distrital de Quejas y Reclamos | Delegada para la Atención de Quejas y Reclamos | Capacidad | Anual | % | 80 | 100 | 82 |  |  | En enero no participaron entidades en la Red. |  | En la Plenaria de febrero, participaron 52 (96%) de las 54 (100%) entidades que conforman la Red Distrital de Quejas y Reclamos. La próxima plenaria, se realizará en diciembre. |  | En la Plenaria de febrero, participaron 52 (96%) de las 54 (100%) entidades que conforman la Red Distrital de Quejas y Reclamos. La próxima plenaria, se realizará en diciembre. En marzo no participaron entidades en la Red. |  | En la Plenaria de febrero, participaron 52 (96%) de las 54 (100%) entidades que conforman la Red Distrital de Quejas y Reclamos. La próxima plenaria, se realizará en diciembre. En abril no participaron entidades en la Red. |  | En la Plenaria de febrero, participaron 52 (96%) de las 54 (100%) entidades que conforman la Red Distrital de Quejas y Reclamos. La próxima plenaria, se realizará en diciembre. En mayo no participaron entidades en la Red. |  | En la Plenaria de febrero, participaron 52 (96%) de las 54 (100%) entidades que conforman la Red Distrital de Quejas y Reclamos. La próxima plenaria, se realizará en diciembre. En junio no participaron entidades en la Red. | [21 empty] | -4000
0105-01 | VEEDURÍA DISTRITAL | 3 | 'Contribuir al fortalecimiento de la gestión de servicio a la ciudadanía, a través de acciones de prevención, control, seguimiento, así como la investigación de conductas contrarias a la probidad y la normatividad vigente de las entidades distritales | 4 | Índice Distrital de Servicio a la Ciudadanía - IDSC | Delegada para la Atención de Quejas y Reclamos | Acumulado | Anual | VAL | 1 | 10 | 1 |  |  | Las actividades relacionadas con el IDSC se comenzarán a realizar a partir del segundo semestre del año. |  | Las actividades relacionadas con el IDSC se comenzarán a realizar a partir del segundo semestre del año. |  | Las actividades relacionadas con el IDSC se comenzarán a realizar a partir del segundo semestre del año. |  | Las actividades relacionadas con el IDSC se comenzarán a realizar a partir del segundo semestre del año. |  | Las actividades relacionadas con el IDSC se comenzarán a realizar a partir del segundo semestre del año. |  | Las actividades relacionadas con el IDSC se comenzarán a realizar a partir del segundo semestre del año. | [21 empty] | 0
0105-01 | VEEDURÍA DISTRITAL | 4 | Promover el control social por parte de la ciudadanía y hacer el seguimiento a la garantía de la participación ciudadana en las Entidades del Distrito | 5 | Número de personas fortalecidas en diversos conocimientos y habilidades para el ejercicio de la participación y el control social. | Delegada para la Participación y los Programas Especiales (Proyecto Control Social) | Acumulado | Anual | VAL |  | 2150 | 200 |  |  | Las personas se fortalecerán en el último trimestre del año. |  | Las personas se fortalecerán en el último trimestre del año. |  | Las personas se fortalecerán en el último trimestre del año. |  | Las personas se fortalecerán en el último trimestre del año. |  | Las personas se fortalecerán en el último trimestre del año. |  | Las personas se fortalecerán en el último trimestre del año.
0105-01 | VEEDURÍA DISTRITAL | 4 | Promover el control social por parte de la ciudadanía y hacer el seguimiento a la garantía de la participación ciudadana en las Entidades del Distrito | 6 | Procesos de capacidad institucional fortalecidos a nivel meso que aporten en la mejora de los procesos misionales de la entidad | Viceveeduría (Proyecto Fortalecimiento Institucional) | Flujo | Anual | VAL |  | 3 | 3 |  |  | Los procesos de capacidad institucional se comenzarán a fortalecer en el último trimestre del año. |  | Los procesos de capacidad institucional se comenzarán a fortalecer en el último trimestre del año. |  | Los procesos de capacidad institucional se comenzarán a fortalecer en el último trimestre del año. |  | Los procesos de capacidad institucional se comenzarán a fortalecer en el último trimestre del año. |  | Los procesos de capacidad institucional se comenzarán a fortalecer en el último trimestre del año. |  | Los procesos de capacidad institucional se comenzarán a fortalecer en el último trimestre del año.

## INDICADORES PRODUCTO
PRODUCTOS, METAS Y RESULTADOS
#NAME?
EJECUCIÓN INDICADORES DE PRODUCTOS
2024-08-13
#NAME? | #NAME? | [10 empty] | Vigencia: | #NAME?
[11 empty] | Ejercicio | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024
[12 empty] | Linea Base | Meta Plan | Meta Anual | JUNIO | ENE | Observaciones | FEB | Observaciones | MAR | Observaciones | ABR | Observaciones | MAY | Observaciones | JUN | Observaciones | JUL | Observaciones | AGO | Observaciones | SEP | Observaciones | OCT | Observaciones | NOV | Observaciones | DIC | Observaciones | Total Flujo Ind.Prod | % | Total Acumulado Ind.Prod | % | Total Stock Ind.Prod | % | Total Capacidad Ind.Prod | % | Total Reduccion Ind.Prod | %
Centro gestor |  | Objetivo |  | Agrupador Producto |  | Indicador de Producto |  | Responsable | Naturaleza | Periodicidad | Unidad de Medida
0105-01 | VEEDURÍA DISTRITAL | # | 1000/0105-01/Sin asignar | PM01050102 | SERVICIO DE EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN CONTRACTUAL D | 2 | Número de informes elaborados de evaluación de la gestión contractual de las entidades distritales | Delegada para la Contratación | Acumulado | Anual | VAL | 3 | 30 | 3 |  |  | Las evaluaciones de la gestión contractual se encuentran programados en los meses de Mayo, Agosto y Noviembre |  | Las evaluaciones de la gestión contractual se encuentran programados en los meses de Mayo, Agosto y Noviembre |  | Las evaluaciones de la gestión contractual se encuentran programados en los meses de Mayo, Agosto y Noviembre |  | Las evaluaciones de la gestión contractual se encuentran programados en los meses de Mayo, Agosto y Noviembre |  | Se entregó el informe: "EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN CONTRACTUAL AL INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACIÓN Y ACCIÓN COMUNAL - IDPAC (2022-2023)". Primer informe. |  | Las evaluaciones de la gestión contractual se encuentran programados en los meses de Mayo, Agosto y Noviembre | [21 empty] | 0
0105-01 | VEEDURÍA DISTRITAL | # | 1000/0105-01/Sin asignar | PM01050103 | Servicios de diagnósticos contractuales y de trans | 3 | Número de diagnósticos contractuales y de transparencia realizados | Delegada para la Contratación (3 diagnósticos contractuales) y Proyecto de Control Social (1 diagnóstico de transparencia; Ranking de empresas) | Acumulado | Anual | VAL | 4 | 40 | 4 |  |  | Los diagnósticos para la contratación se encuentran programados en los meses de Junio, Sept y Diciembre |  | Los diagnósticos para la contratación se encuentran programados en los meses de Junio, Sept y Diciembre |  | Los diagnósticos para la contratación se encuentran programados en los meses de Junio, Sept y Diciembre |  | Los diagnósticos para la contratación se encuentran programados en los meses de Junio, Sept y Diciembre |  | Los diagnósticos para la contratación se encuentran programados en los meses de Junio, Sept y Diciembre |  | Se entregó el informe: "INFORME DIAGNÓSTICO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES DE LOS SECTORES Y LOS FONDOS DE DESARROLLO LOCAL AL 31 DE MAYO DE 2024". Primer informe. | [21 empty] | 0
0105-01 | VEEDURÍA DISTRITAL | # | 1000/0105-01/Sin asignar | PM01050104 | Servicio de seguimiento a los requerimientos ciuda | 4 | Número de Informes elaborados de análisis de requerimientos ciudadanos del Sistema "Bogotá Te Escucha" | Delegada para la Atención de Quejas y Reclamos | Acumulado | Anual | VAL | 2 | 20 | 2 |  |  | En enero no se elaboraron informes |  | En febrero no se elaboraron informes |  | En marzo no se elaboraron informes |  | En el mes de abril se ealoboró y entregó el Informe de Análisis de requerimientos ciudadanos en el Sistema Distrital de Quejas y Reclamos "Bogotá Te Escucha" 2023-2. Primer informe. |  | En mayo no se elaboraron informes |  | En junio no se elaboraron informes | [21 empty] | 0
0105-01 | VEEDURÍA DISTRITAL | # | 1000/0105-01/Sin asignar | PM01050105 | Servicio de diseño e implementación del Índice Dis | 5 | Número de mediciones realizadas del Índice Distrital de Servicio al Ciudadano - IDSC | Delegada para la Atención de Quejas y Reclamos | Acumulado | Anual | VAL | 1 | 10 | 1 |  |  | Las actividades relacionadas con el IDSC se comenzarán a realizar a partir del segundo semestre del año. |  | Las actividades relacionadas con el IDSC se comenzarán a realizar a partir del segundo semestre del año. |  | Las actividades relacionadas con el IDSC se comenzarán a realizar a partir del segundo semestre del año. |  | Las actividades relacionadas con el IDSC se comenzarán a realizar a partir del segundo semestre del año. |  | Las actividades relacionadas con el IDSC se comenzarán a realizar a partir del segundo semestre del año. |  | Las actividades relacionadas con el IDSC se comenzarán a realizar a partir del segundo semestre del año. | [21 empty] | 0
0105-01 | VEEDURÍA DISTRITAL | # | 1000/0105-01/Sin asignar | PM01050106 | Servicio de asistencia técnica en ejercicios de pa | 6 | Número de Ciudadanos asistidos técnicamente en procesos de control social | Delegada para la Participación y los Programas Especiales (Proyecto Control Social) | Acumulado | Anual | VAL |  | 1505 | 140 |  |  | Los ciudadanos se asistirán tecnicamente en el último trimestre del año. |  | Los ciudadanos se asistirán tecnicamente en el último trimestre del año. |  | Los ciudadanos se asistirán tecnicamente en el último trimestre del año. |  | Los ciudadanos se asistirán tecnicamente en el último trimestre del año. |  | Los ciudadanos se asistirán tecnicamente en el último trimestre del año. |  | Los ciudadanos se asistirán tecnicamente en el último trimestre del año.
0105-01 | VEEDURÍA DISTRITAL | # | 1000/0105-01/Sin asignar | PM01050106 | Servicio de asistencia técnica en ejercicios de pa | 7 | Número de Servidores públicos y colaboradores asistidos técnicamente para la promoción de los ejercicios de control social por parte de los ciudadanos | Delegada para la Participación y los Programas Especiales (Proyecto Control Social) | Acumulado | Anual | VAL |  | 645 | 60 |  |  | Los servidores públicos se asistirán tecnicamente en el último trimestre del año. |  | Los servidores públicos se asistirán tecnicamente en el último trimestre del año. |  | Los servidores públicos se asistirán tecnicamente en el último trimestre del año. |  | Los servidores públicos se asistirán tecnicamente en el último trimestre del año. |  | Los servidores públicos se asistirán tecnicamente en el último trimestre del año. |  | Los servidores públicos se asistirán tecnicamente en el último trimestre del año.
0105-01 | VEEDURÍA DISTRITAL | # | 1000/0105-01/Sin asignar | PM01050109 | SERVICIO DE INFORMACIÓN PARA EL EJERCICIO DEL CONT | 10 | Porcentaje de implementación de la herramienta del control público | Viceveeduría (Proyecto de Fortalecimiento; desde el Objetivo 2 - SIM) | Flujo | Anual | % |  | 100 | 10 |  |  | La implementación de la herramienta del control público iniciará en el último trimestre del año. |  | La implementación de la herramienta del control público iniciará en el último trimestre del año. |  | La implementación de la herramienta del control público iniciará en el último trimestre del año. |  | La implementación de la herramienta del control público iniciará en el último trimestre del año. |  | La implementación de la herramienta del control público iniciará en el último trimestre del año. |  | La implementación de la herramienta del control público iniciará en el último trimestre del año.