## IND OBJ
[10 empty] | Linea Base (Corte 31 diciembre 2023) | Meta Plan (Total PMR 10 Años) | Meta Anual 2024 | Avance cuantitativo | Avance Cualitativo | Avance cuantitativo | Avance Cualitativo | Avance cuantitativo | Avance Cualitativo | Avance cuantitativo | Avance Cualitativo | Avance cuantitativo | Avance Cualitativo | Avance cuantitativo | Avance Cualitativo
Centro gestor |  | Objetivo |  | Indicador de Objetivo |  | Territorializable (SI / NO) | Naturaleza | Periodicidad | Unidad de Medida |  |  |  | ENE | Observaciones | FEB | Observaciones | MAR | Observaciones | ABR | Observaciones | MAY | Observaciones | JUN | Observaciones
0226-01 | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL | 1 | Fortalecer el proceso de toma de decisiones en la ciudad y entidades territoriales mediante la gestión de información georreferenciada, integral e interoperable con enfoque multipropósito tanto en Bogotá D.C. como en resto del país en su calidad de gestor y operador catastral en el territorio nacional. | 1 | Porcentaje de incremento de la base catastral del Distrito Capital que aporte al fisco de la ciudad | NO | Stock | Anual | % | 3 | 3 | 3 |  | Avalúos Se atendieron 709 radicaciones 308 cordis y 34 sdqs. Multipropósito Se gestionaron los recursos y las acciones necesarias para la operación de los convenios de territorio en ejecución Capas Se realizan mesas de trabajo |  | Avalúos Se atendieron 9.071 actualizaciones jurídicas.Multipropósito Se gestionaron los recursos y las acciones necesarias para la operación de los convenios de territorio. en ejecución Capas se realizan mesas de trabajo |  | Avalúos incorporación de 1.177 predios, actualizado jurídicamente 9.071 predios. Multipropósito Se gestionaron los recursos y las acciones necesarias para la operación de los convenios de territorio en ejecución. Capas identificación y priorización de la información a ser actualizada en la IDE |  | Avalúos incorporación 1.768 predios, actualizado jurídicamente 40.337 predios. Gestión de recursos y las acciones necesarias para la operación de los convenios de territorio en ejecución. Capas actualización-publicación de 5 niveles de información |  | Avalúos incorporación 16.905 predios, actualizado jurídicamente 61.995 predios. Gestión de recursos y las acciones necesarias para la operación de los convenios de territorio en ejecución. Capas actualización-publicación de 10 niveles de información |  | Avalúos incorporación 21.308 predios, actualizado jurídicamente 61.995 predios. Gestión de recursos y las acciones necesarias para la operación de los convenios de territorio en ejecución. Capas actualización-publicación de 10 niveles de información
0226-01 | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL | 2 | Fortalecimiento de capacidad institucional a nivel meso que mejore los procesos misionales de la entidad | 2 | Porcentaje de Procesos de capacidad institucional fortalecidos a nivel meso que aporten en la mejora de los procesos misionales de la entidad Propuesta ajuste entidad: Porcentaje de procesos fortalecidos que mejoren la capacidad institucional para generar valor público y aumentar la confianza de la ciudadania Aprobado SDH- 23072024 | NO | Capacidad 'Propuesta entidad: 'Stock (1.1) | Trimestral 'Propuesta entidad: 'Anual (4) | % | 95 | 95 | 95 |  | Inicio del proceso de contratación del personal de apoyo en temas tecnológicos, jurídicos, contractuales, documentales y de atención al ciudadano, avance actividades programadas del plan de sostenibilidad de MIPG. |  | Contratación del personal de apoyo en temas tecnológicos, jurídicos, contractuales, documentales y de atención al ciudadano, avance actividades programadas del plan de sostenibilidad de MIPG. |  | Se adelantaron las gestiones para sostenibilidad de MIPG, gestiones en tecnología, gestiones documentales, instrumentos archivistico y ejecución de la estrategia de servicio al ciudadano |  | Se adelantaron las gestiones para sostenibilidad de MIPG, gestiones en tecnología, gestiones documentales, instrumentos archivistico y ejecución de la estrategia de servicio al ciudadano |  | Se adelantaron las gestiones para sostenibilidad de MIPG, gestiones en tecnología, gestiones documentales, instrumentos archivistico y ejecución de la estrategia de servicio al ciudadano |  | Se adelantaron las gestiones para sostenibilidad de MIPG, gestiones en tecnología, gestiones documentales, instrumentos archivistico y ejecución de la estrategia de servicio al ciudadano
Note on K1: SASP: Si el dato se mantiene incluir ok

## IND PRD
[10 empty] | Linea Base | Meta Plan (TotaL PMR 10 Años) | Linea Base (Corte 31 diciembre 2023) | Meta Plan (Total PMR 10 Años) | Meta Anual 2024 | Avance cuantitativo | Avance Cualitativo | Avance cuantitativo | Avance Cualitativo | Avance cuantitativo | Avance Cualitativo | Avance cuantitativo | Avance Cualitativo | Avance cuantitativo | Avance Cualitativo | Avance cuantitativo | Avance Cualitativo
Centro gestor |  | Objetivo |  | Agrupador Producto |  | Indicador de Producto |  | Territorializable (SI / NO) | Naturaleza | Periodicidad | Unidad de Medida |  |  |  | ENE | Observaciones | FEB | Observaciones | MAR | Observaciones | ABR | Observaciones | MAY | Observaciones | JUN | Observaciones
0226-01 | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL | 1 | Fortalecer el proceso de toma de decisiones en la ciudad y entidades territoriales mediante la gestión de información georreferenciada, integral e interoperable con enfoque multipropósito tanto en Bogotá D.C. como en resto del país en su calidad de gestor y operador catastral en el territorio nacional. | PM02260101 | Servicio de actualización catastral con enfoque multipropósito | 1 | Porcentaje de predios actualizados con enfoque multipropósito en el Distrito Capital | NO | Acumulado La entidad propone ajustar a : Stock (1.1) Aprobado SDH: 08082024 OK | Trimestral | % | 100 | 100 | 100 |  | Se avanzó en un 2.18% de un 100% esperado y que corresponde con lo planeado al corte |  | Se avanzó en un 6,46% que corresponde al avance en 9.071 actualizaciones jurídicas | 32 | Se avanzó en un 32% que corresponde a la incorporación de 1.177 predios, actualizado jurídicamente 9.071 predios y atendido la suma de 3.331 tramites no inmediatos, 725 CORDIS y 227 SDQS. |  | Se avanzó en un 33,41% que corresponde a la incorporación de 8.965 predios, actualizado jurídicamente 40.337 predios y atendido 4.985 tramites no inmediatos, 1.318 CORDIS y 324 SDQS. |  | Se avanzó en un 36,42% que corresponde a la incorporación de 16.905 predios, actualizado jurídicamente 61.995 predios y atendido 7.090 tramites no inmediatos, 1.966 CORDIS y 438 SDQS. | 45.44 | Se avanzó en un 45,44% que corresponde a predios reconocidos 6.482 se han incorporado 21.308 predios nuevos y atendido 8.939 radicaciones por conservación | ok
0226-01 | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL | 1 | Fortalecer el proceso de toma de decisiones en la ciudad y entidades territoriales mediante la gestión de información georreferenciada, integral e interoperable con enfoque multipropósito tanto en Bogotá D.C. como en resto del país en su calidad de gestor y operador catastral en el territorio nacional. | PM02260101 | Servicio de actualización catastral con enfoque multipropósito | 2 | Porcentaje de predios actualizados en los territorios donde se preste el servicio como gestor y/o operador catastral, con enfoque multipropósito | NO | Acumulado La entidad propone ajustar a : Stock (1.1) Aprobado SDH: 08082024 OK | Trimestral | % | 100 | 100 | 100 |  | Suscripción de contratos para la operación en territorio, pago arriendos, servicios publicos |  | Santa Rosa de Cabal avance del 96%. Palmira avance 65%. Armenia 84,4% avance. Cartagena avance 30% | 66.28 | Santa Rosa de Cabal se continuan prestando servicios y se prorroga convenio hasta el 21 de mayo. Palmira ajustes validaciones clases modelo LADM Co. Armenia 84,4% avance. Cartagena avance 44% |  | Cierre convenio Santa Rosa de Cabal avance 99%, Cierre convenio Palmira, Cierre convenio Armenia 84,4%, avance convenio Cartagena 94%, gestión de recursos para la operación en un 35% |  | Cierre convenio Santa Rosa de Cabal avance 99%, Cierre convenio Palmira, se entrega al IGAC para que continue la gestiòn, Armenia 84,4%, avance convenio Cartagena 94% | 80.03 | Cierre convenio Santa Rosa de Cabal avance 99%, Cierre convenio Armenia 88,15%, avance convenio Cartagena 94%, gestión de recursos para la operación en un 39% | ok
0226-01 | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL | 1 | Fortalecer el proceso de toma de decisiones en la ciudad y entidades territoriales mediante la gestión de información georreferenciada, integral e interoperable con enfoque multipropósito tanto en Bogotá D.C. como en resto del país en su calidad de gestor y operador catastral en el territorio nacional. | PM02260102 | Servicios de Investigación, Desarrollo e Innovación geoespacial | 3 | Número de capas actualizadas y nuevas de información geográfica de las entidades miembros de la infraestructura de datos espaciales de Bogotá Solicitud de ajuste entidad aprobada - 31/07/2024 | NO | Acumulado La entidad propone ajustar a : Stock (1.1) Aprobado SDH: 08082024 OK | Trimestral | VAL | 90 | 90 | 90 |  | Se avanzó en la gestión para identificar las prioridades en la generación de las capas |  | Se realizaron mesas de trabajo entre las unidades de gestión de Gobierno y datos temáticos. Se esta gestionando la actualizacion de 5 capas geográficas de la Secr Salud, se han realizado gestiones con el DADEP y la Secretaría de Movilidad | 0 | Se realizaron mesas de trabajo entre las unidades de gestión de Gobierno y datos temáticos. Se esta gestionando la actualizacion de 5 capas geográficas de la Secr Salud |  | Se realizó ajuste a la priorización de datos de la vigencia 2024, incluyendo el componente de servicios web geográficos, actualización y publicación de 5 niveles de información |  | Se realizó ajuste a la priorización de datos de la vigencia 2024, incluyendo el componente de servicios web geográficos, actualización y publicación de 10 niveles de información | 27 | Se realizó ajuste a la priorización de datos de la vigencia 2024, incluyendo el componente de servicios web geográficos, actualización y publicación de 27 niveles de información | ok
0226-01 | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL | 2 | Fortalecimiento de capacidad institucional a nivel meso que mejore los procesos misionales de la entidad | PM02260103 | Servicios para la planeación y sistemas de gestión y comunicación estratégica | 4 | Porcentaje de avance de la formulación y/o implementación, planeación y sistemas de gestión de los planes estratégicos y operativos de la entidad. Solicitud de ajuste entidad aprobada - 31/07/2024 | NO | Acumulado La entidad propone ajustar a : Stock (1.1) Aprobado SDH: 08082024 OK | Trimestral | % | 100 | 100 | 100 |  | Se avanzo en un 4,73% en las actividades propuestas para la sostenibilidad de MIPG |  | Se avanzó en un 22,70% que corresponde al cumplimiento de cuatro de las actividades programadas para la sostenibilidad de MIPG | 30 | Se avanzó en un 30% de las 23 actividades programadas para la sostenibilidad de MIPG |  | Se avanzó en un 35% de las 23 actividades programadas para la sostenibilidad de MIPG |  | Se avanzó en un 45% de las 23 actividades programadas para la sostenibilidad de MIPG | 46.94 | Se avanzó en un 46,94% de las 23 actividades programadas para la sostenibilidad de MIPG | ok
0226-01 | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL | 2 | Fortalecimiento de capacidad institucional a nivel meso que mejore los procesos misionales de la entidad | PM02260104 | Infraestructura tecnológica y documental | 5 | Porcentaje de avance en el desarrollo, mantenimiento o adquisición de hardware o software 'Propuesta Entidad: Porcentaje de avance en la ejecución del PETI con el fin de satisfacer las necesidades tecnológicas de la entidad Aprobado SDH: 08/08/2024 | NO | Acumulado La entidad propone ajustar a : Stock (1.1) Aprobado SDH: 08082024 OK | Trimestral | % | 100 | 100 | 100 |  | Se avanzo en un 2,91% de la meta propuesta cumpliendo con lo esperado |  | Se avanzó en un 4,48% cumpliendo con la contratación del personal de desarrollo y soporte requerido, se inicia con la gestion para la contratacion de serv de infraestr | 4.77 | Se avanzó en un 4,77% cumpliendo con la contratación del personal de desarrollo y soporte requerido, se inicia con la gestion para la contratacion de serv de infraestr |  | Se avanzó en un 5,05% cumpliendo con la contratación del personal de desarrollo y soporte requerido, se inicia con la gestion para la contratacion de serv de infraestr |  | Se avanzó en un 6% cumpliendo con la contratación del personal de desarrollo y soporte requerido, se inicia con la gestion para la contratacion de serv de infraestr | 55 | Se avanzó en un 55% cumpliendo con la contratación del personal de desarrollo y soporte requerido, y las gestiones de los proyectos asociados al PETI e infraestructura tecnológica | ok
0226-01 | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL | 2 | Fortalecimiento de capacidad institucional a nivel meso que mejore los procesos misionales de la entidad | PM02260105 | Sistemas de Información y Tecnología y Gestión documental | 6 | Porcentaje de implementación del Sistema de gestión documental | NO | Acumulado La entidad propone ajustar a : Stock (1.1) Aprobado SDH: 08082024 OK | Trimestral | % | 100 | 100 | 100 |  | Se cuenta con el personal para iniciar las gestiones documentales |  | Se cuenta con el personal para realizar las gestiones documentales | 3 | Se cuenta con el personal para realizar las gestiones documentales |  | Se cuenta con el personal para realizar las gestiones documentales |  | Se cuenta con el personal para realizar las gestiones documentales | 10 | Se cuenta con el personal para realizar las gestiones documentales y el cronograma de actualización de instrumentos archivistico | ok
0226-01 | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL | 2 | Fortalecimiento de capacidad institucional a nivel meso que mejore los procesos misionales de la entidad | PM02260110 | Servicios de apoyo para el fortalecimiento institucional para la prestación de los servicios | 7 | Número de personas contratadas para fortalecer la respuesta oportuna a las solicitudes allegadas por los ciudadanos a través de los diferentes canales dispuestos por la UAECD | NO | Stock | Trimestral | VAL | 33 | 33 | 33 |  | Se iniciaron las gestiones para la contratación del personal de apoyo para la atención de solicitudes de los ciudadanos |  | Fueron radicados los documentos para la contratacion de 34 personas para fortalecer la respuesta oportuna a solicitudes allegadas por los ciudadanos a través de los diferentes canales dispuestos | 17 | Se cuenta con la contratacion de 17 personas para fortalecer la respuesta oportuna a solicitudes allegadas por los ciudadanos a través de los diferentes canales dispuestos |  | Se cuenta con la contratacion de 25 personas para fortalecer la respuesta oportuna a solicitudes allegadas por los ciudadanos a través de los diferentes canales dispuestos |  | Se cuenta con la contratacion de 27 personas para fortalecer la respuesta oportuna a solicitudes allegadas por los ciudadanos a través de los diferentes canales dispuestos | 33 | Se cuenta con la contratacion de 33 personas para fortalecer la respuesta oportuna a solicitudes allegadas por los ciudadanos a través de los diferentes canales dispuestos | ok
0226-01 | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL | 2 | Fortalecimiento de capacidad institucional a nivel meso que mejore los procesos misionales de la entidad | PM02260110 | Servicios de apoyo para el fortalecimiento institucional para la prestación de los servicios | 8 | Propuesta de creación de un nuevo indicador: Porcentaje de avance en la ejecución de la estrategia de servicio al ciudadano SDH: Propuesta aprobada. OK 08082024 | NO | Stock | Trimestral | % | 100 | 100 | 100 |  | El indicador inicia su gestión en el mes de junio |  | El indicador inicia su gestión en el mes de junio | 0 | El indicador inicia su gestión en el mes de junio |  | El indicador inicia su gestión en el mes de junio |  | El indicador inicia su gestión en el mes de junio | 53.62 | Se realizaron las gestiones para la ejecucion de la estrategia de atención al ciudadano y participacion ciudadana, asi como las mejoras en los procesos de atención | ok
Note on H7: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: PETI:Plan estratégico de tecnologías de la Información
Note on G10: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Nuevo indicador