## Trazador TPGE (2)
PROCESO CONSTRUCCIÓN TRAZADOR PRESUPUESTAL NIÑEZ
Proceso a Desarrollar | Actividades a Desarrollar |  | Etapas para la creación e implementación trazador presupuestal Trazador | Septiembre |  |  |  |  | Octubre |  |  |  |  | Noviembre |  |  |  |  | Diciembre |  |  |  |  | 2025-01-01 |  |  |  | Febrero
|  | RESPONSABLE |  | 2 al 6 | 9 al 13 | 16 al 20 | 23 al 27 | 30 | 1 al 4 | 7 al 11 | 14 al 18 | 21 al 25 | 28 al 31 | 1 | 5 al 8 | 12 al 15 | 18 al 22 | 25 al 29 | 2 al 6 | 9 al 13 | 16 al 20 | 23 al 27 | 30 y 31 | 1 al 3 | 7 al 10 | 20 al 24 | 27 al 31
1. Construcción de Guias y documentos complementarios para la conceptualización trazador | Mesa de trabajo socialización de pautas y lineamientos para la construcción del documento guia del trazador presupuestal | SDP- SDH- ENTIDAD LÍDER | Definición |  |  |  | 24
| Construcción de la Guía por parte de la entidad lider del trazador: con el apoyo técnico (SDP-SDH), las entidades lideres citaran a las mesas de trabajo, realizaran la propuesta de documento incluyendo los ajustes solicitados por la SDP y SDH, y con visto bueno de Directivos Entidad Líder - SDP - SDH | ENTIDAD LÍDER | [11 empty] | 1
| Revisión y construcción de siglas correspondiente a las categorias y subcategorías de la marcación del trazador(SDP-SDH) y remisión a la entidad líder | SDP- SDH | [12 empty] | 8
| Inclusión de siglas en docuemento guía y remisión de documento final | ENTIDAD LÍDER | [13 empty] | 12 y 13
| Documento final y remisión a entidad líder del trazador para diseño y corrección de estilo (Diagramación) | ENTIDAD LÍDER | [14 empty] | 29
| Proceso de construcción de las siglas del trazador en los sistemas de información SEGPLAN y Bogdata. (VALIDAR CON SDP LOS TIEMPOS DE CONTRUCCIÓN EL SEGPLAN) | SDP - SDH | [14 empty] | 29
| Implementación de pruebas para la marcación del trazador en los sistemas de información SEGPLAN y Bogdata | SDP - SDH | [14 empty] | 29
| Remisión de la Guía final para públicación SDP-SDH | ENTIDAD LÍDER | [14 empty] | 29
2. Elaboración de oficio para remisión de guía a entidades del nivel central, Estapublicos, EICD y FDL: Oficio firmado por Entidad Líder | Elaboración Oficio firmado por parte del jefe de la entidad Líder | ENTIDAD LÍDER | Posicionamiento | [15 empty] | 13
3. Revisión y divulgación de guías y documentos | Remisión de oficio firmado y Guía a las entidades del nivel central, Establecimientos Públicos, EICD y FDL. | ENTIDAD LÍDER | [16 empty] | 13
4. Realizar citación de convocatoria para la socialización de la Guía | Se remite correo masivo de invitación a las entidades del nivel central, Esta Publicos, EICD , FDL, SDP y SDH | ENTIDAD LÍDER | [23 empty] | 24
5. Capacitación y socialización de guías, documentos y explicación procedimiento para la marcación | Presentación y socialización de la Guía para la marcación del trazador presupuestal en los sistemas de información SEGPLAN y BogData. Presentación y divulgación de fechas para la marcación del trazador presupuestal | ENTIDAD LÍDER (SDP-SDH) | [24 empty] | 31
6. Marcación entidades y envío de información. | Registro de la marcación por las entidades en los sistemas de información SEGPLAN y BogData de acuerdo con fechas establecidas por estas entidades (SDP-SDH) | (SDP-SDH) | Operación
7.Consolidación y revisión de la marcación | Consolidación y revisión de la información : Incluye la revisión de caldiad y coherencia de la infofmación entre SEGPLAN Y PMR | N.A | Procesamiento
| Retroalimentación tecnica a Entidades y FDL | N.A
| Ajustes de marcación SEGPLAN y PMR (Cuando aplique) | N.A
| Remisión de archivo consolidado con información Oficial a entidad líder | N.A

## Hoja2
1. Consolidación información SDH - SDP (incluye retroalimentación a entidades cuando aplique)
2. Remisión información a entidades líderes
3. Realización informe entidades líderes
4. Remisión informe a SDP - SDH validado por directivos
5. Revisión por parte de SDP - SDH y remisión de observaciones (cuando aplique) Incluye revisión de directivos
6. Ajustes a los informes por parte de entidades líderes y Remisión a SDP - SDH para verificación ajustes finales
7. Verificación final SDP y SDH Incluye Vo Bo Jefes
8. Documento final y remisión a SDP-SDH
9. Publicación en página SDP informes remitidos
10. Diagramación
11. Publicación documento final y tablero