PLAN TRABAJO POLÍTCAS PÚBLICAS

- Tres políticas públicas: CONPES 39,

| Tarea | Responsable | Fechas |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Trabajar el esquema de seguimiento para el Conpes: Comunidades indígenas, Comunidades Negras y Rrom | Juan José | Lunes 16 septiembre |  |
| Incluir en el esquema Meta 2024 y Valor Programado en las 3 PP | Juan José | Lunes 16 septiembre |  |

- Pedir permisos para Juan Jose ERP para transacciones ZPSM_047 y enviar el archivo con corte a junio para pruebas que se requieran

| Tarea | Responsable | Fechas |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Remitir archivo ZPSM 047 | Daira | Lunes 9 septiembre |  |

- Criterios para determinar el %

| Tarea | Responsable | Fechas |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Establecer los posibles criterios que le permita a las entidades determinar el porcentaje de recursos que le apuntan al producto Verificar con Camilo Alejandro | Jairo Karina Daira | Lunes 9 septiembre Martes 10 septiembre |  |
| Revisar los criterios con SDP |  |  |  |

Preguntar a la Jefe Adriana como se podría solucionar si un CRP esta financiado por varios proyectos de inversión

| Proy - $ | CRP |  | $ | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 90 | 0001 | 1.1.1 | 100 | 10 |
| - 5 |  |  |  |  |
| - 5 |  |  |  |  |

Reunión del 12/09/2024

Lineamientos:

Para el seguimiento a las Políticas Públicas las entidades responsables de su ejecución realizaran el seguimiento presupuestal para la vigencia en ejecución a través de los CRPS, y en los instrumentos definidos por la Secretaría Distrital de Hacienda (SDH) para lo que se establecen los siguientes lineamientos:

- Las entidades podrán reportar los CRPS asociados a recursos de funcionamiento e inversión

3. Solo se deben reportar los CRPS que le apuntan a los productos de la P.P

4.  La periodicidad de seguimiento será semestral con corte junio y diciembre y en los plazos establecidos por la SDH.

5. Los recursos financieros entre políticas públicas no se suman, no obstante, en el marco de una misma política pública, los recursos financieros si se suman de modo que permita establecer los valores ejecutados por vigencia.

5. Un CRP se puede marcar en varias políticas públicas. Teniendo en cuenta que el recurso por cada política es independiente, cada entidad deberá definir el porcentaje que se le destina a cada producto

6. Teniendo en cuenta que las contrataciones generalmente son globales la entidad debe establecer el valor del porcentaje que le aplica al cumplimiento de los productos de la política pública

6. Bajo una misma política pública, un CRP le puede apuntar a más de un producto sin superar el 100% de la destinación de los recursos (es decir, sin sobrepasar el valor total del CRP) (Controlar en la herramienta)

7. En el marco de la anualidad por política pública, un CRP se debe reportar una única vez, los valores de los giros los actualiza la SDH a partir de los reportes de Bogdata (Controlar en la herramienta)

8. Se debe reportar la información en los instrumentos establecidos por la SDH por política pública.

9. La calidad y oportunidad de la información es responsabilidad de la entidad

10. Información oficializada y publicada no es susceptible de modificaciones.

Criterios para la definición de porcentajes a los productos de la P.P

A continuación, se establecen algunos criterios generales para determinar los porcentajes de los recursos que le aplican al logro de los productos de las políticas públicas:

- La entidad puede establecer el valor de los porcentajes (%) de acuerdo con metodologías internas que tengan establecidas.

- Si el valor total del CRP le apunta a logro del producto de la Política Pública, el porcentaje corresponderá al 100%.

- Si el CRP entrega tangibles (bienes) y corresponde a un contrato global en el que solo una parte le apunta al producto de la política pública, la entidad deberá establecer el valor del porcentaje (%) que le aporta al cumplimiento de los productos de la política pública ponderando el valor del tangible contra el valor toral del CRP.

Para mayor comprensión se cita el siguiente ejemplo: Un CRP cuyo objeto es contratar la construcción de 10 colegios en el que únicamente uno (1) de los colegios construidos le apunta al cumplimiento del producto de la política. En este caso, la entidad tiene dos posibles opciones i) si tiene el valor específico del colegio, debe establecer y reportar el porcentaje (%) teniendo en cuenta el valor total del CRP (regla de 3). ii) si no conoce el valor específico del colegio debe ponderarlo sobre el total del valor del CRP.

- Si el CRP entrega intangibles (servicios) el valor del porcentaje se podrá estimar de acuerdo con población beneficiaria o de acuerdo con los servicios efectivamente prestados. Por ejemplo, servicios de capacitación, en la opción 1 si la capacitación aplica para 10 participantes, de los cuales 8 corresponden a población étnica, se debe ponderar el valor de las capacitaciones sobre las personas beneficiadas y de ahí se saca el porcentaje. Como opción 2, la entidad podría calcular el porcentaje (%) a partir de las horas dedicadas a clases del producto establecidas en la política.

- Guía -Instructivo de diligenciamiento del formato

| Tarea | Responsable | Fecha |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Establecer en el Excel el bosquejo del instructivo para el diligenciamiento | Karina | Lunes 16 septiembre |  |

- Solicitar desde la SDH la información a las entidades responsables de reportar en la PP. Verificar la posibilidad de una herramienta para que la entidad ingrese y diligencie la información y hagan el reporte.

- Requerimiento técnico para el sistema de información