## Cronograma TPN
PROCESO CONSTRUCCIÓN TRAZADOR PRESUPUESTAL NIÑEZ
Etapas |  | Entregables | Actividades a Desarrollar |  | Septiembre |  |  |  |  | Octubre |  |  |  |  | Noviembre |  |  |  |  | Diciembre |  |  |  |  | 2025-01-01 |  |  |  | Febrero
|  |  |  | RESPONSABLE | 2 al 6 | 9 al 13 | 16 al 20 | 23 al 27 | 30 | 1 al 4 | 7 al 11 | 14 al 18 | 21 al 25 | 28 al 31 | 1 | 5 al 8 | 12 al 15 | 18 al 22 | 25 al 29 | 2 al 6 | 9 al 13 | 16 al 20 | 23 al 27 | 30 y 31 | 1 al 3 | 7 al 10 | 20 al 24 | 27 al 31
1. Identificación | 1.1 Identificación, caracterización y socialización | Guias y documentos complementarios para la conceptualización trazador | Mesa de trabajo socialización de pautas y lineamientos para la construcción del documento guia del trazador presupuestal | SDP- SDH- ENTIDAD LÍDER |  |  |  | 24
|  |  | Construcción de la Guía por parte de la entidad lider del trazador: con el apoyo técnico (SDP-SDH), las entidades lideres citaran a las mesas de trabajo, realizaran la propuesta de documento incluyendo los ajustes solicitados por la SDP y SDH, y con visto bueno de Directivos Entidad Líder - SDP - SDH | ENTIDAD LÍDER |  |  |  | 25 | [6 empty] | 1
|  |  | Revisión y construcción de siglas correspondiente a las categorias y subcategorías de la marcación del trazador(SDP-SDH) y remisión a la entidad líder | SDP- SDH | [11 empty] | 5 a 8
|  |  | Inclusión de siglas en docuemento guía y remisión de documento final | ENTIDAD LÍDER | [12 empty] | 12 y 13
|  |  | Documento final y remisión a entidad líder del trazador para diseño y corrección de estilo (Diagramación) | ENTIDAD LÍDER | [13 empty] | 18 a 29
|  |  | Proceso de construcción de las siglas del trazador en los sistemas de información SEGPLAN y Bogdata. (VALIDAR CON SDP LOS TIEMPOS DE CONTRUCCIÓN EL SEGPLAN) | SDP - SDH | [13 empty] | 18 a 29
|  |  | Implementación de pruebas para la marcación del trazador en los sistemas de información SEGPLAN y Bogdata | SDP - SDH | [13 empty] | 18 a 29
|  |  | Remisión de la Guía final para públicación SDP-SDH | ENTIDAD LÍDER | [13 empty] | 18 a 29
|  | Oficio | Elaboración Oficio firmado por parte del jefe de la entidad Líder | ENTIDAD LÍDER | [15 empty] | 2 a13
|  |  | Remisión de oficio firmado y Guía a las entidades del nivel central, Establecimientos Públicos, EICD y FDL. | ENTIDAD LÍDER | [15 empty] | 2 a 13
|  | Invitación socialización | Se remite correo masivo de invitación a las entidades del nivel central, Esta Publicos, EICD , FDL, SDP y SDH | ENTIDAD LÍDER | [22 empty] | 24
|  | Capacitación y socialización de guías, documentos y explicación procedimiento para la marcación | Presentación y socialización de la Guía para la marcación del trazador presupuestal en los sistemas de información SEGPLAN y BogData. Presentación y divulgación de fechas para la marcación del trazador presupuestal | ENTIDAD LÍDER (SDP-SDH) | [23 empty] | 27 a 31
| 1.2. Identificación de los proyectos que pueden relacionar con el Trazador y | Archivo con identificación de rubros | Acompañar a las entidades para que identifiquen los proyectos que pueden relacionar con el Trazador | Entidades y FDL con acompañamiento de ENTIDAD LÍDER
| 1.3 Marcación en los instrumentos de información | Reporte SEGPLAN | Realizar el registro de la marcación por las entidades en los sistemas de información SEGPLAN de acuerdo con fechas establecidas por la SDP | Entidades y FDL
2. Procesamiento | 2.1. Reporte de seguimiento/ejecución en los instrumentos de información | Reportes SEGPLAN y Bogdata | Reporte de seguimiento/ejecución en los instrumentos de información | Entidades y FDL
| 2.2. Revisión de la marcación para optimizar el resultado | Validador OK | Revisión de la marcación para optimizar el resultado: Incluye la revisión de caldiad y coherencia de la infofmación entre SEGPLAN Y PMR | Entidades y FDL (OAP y quien haga sus veces)
| 2.3. Consolidación y envíio de la información | Matriz consolidada | Consolidación de la información | SDP -SDH
|  |  | Remisión de archivo consolidado con información oficial a entidad líder | SDP -SDH
3. Resultados | Análisis de los resultados y elaboración del informe | Informe semestral | Análizar los resultados remitidos en la matriz consolidada y elaborar el informe | Entidades Líderes Acompañamieto SDP y SDH