## Hoja1 (hidden)
Tarea | ENERO |  | FEBRERO |  |  |  |  | MARZO
| 23-27 | 30-31 | 1-3 | 6-10 | 13-17 | 20-24 | 27-28 | 1-3 | 6-10 | 13-17 | 21-24 | 27-31
Consolidación información SDH - SDP | X | X | X | X
Remisión información a entidades líderes |  |  |  | X
Realización informe entidades líderes |  |  |  |  | X | X | X
Remisión informe a SDP - SDH validado por directivos | [6 empty] | X
Revisión por parte de SDP - SDH | [7 empty] | X
Ajustes a los informes por parte de entidades líderes | [8 empty] | X
Remisión a SDP - SDH para verificación ajustes finales | [8 empty] | X
Verificación final SDP y SDH | [9 empty] | X
Diagramación documento final | [10 empty] | X
Remisión documento final para publicación | [10 empty] | X
Publicación en página SDP informes finales | [11 empty] | X

## Propuesta SDH
Tarea | Responsable | ENERO |  | FEBRERO |  |  |  |  | MARZO
|  | 23-27 | 30-31 | 1-3 | 6-10 | 13-17 | 20-24 | 27-28 | 1-3 | 6-10 | 13-17 | 21-24 | 27-31
Consolidación información SDH - SDP (incluye retroalimentación a entidades cuando aplique) | SDP-SDH | X | X | X | X
Remisión información a entidades líderes | SDP-SDH |  |  |  |  | X 13
Realización informe entidades líderes | Entidades Líderes |  |  |  |  | X | X | X
Remisión informe a SDP - SDH validado por directivos | Entidades Líderes | [6 empty] | X 28
Revisión por parte de SDP - SDH y remisión de observaciones (cuando aplique) Incluye revisión de directivos? El plazo es muy corto porque son 5 informes | SDP-SDH | [7 empty] | X 1 | X 7
Ajustes a los informes por parte de entidades líderes | Entidades Líderes | [8 empty] | X 8 - 13
Remisión a SDP - SDH para verificación ajustes finales | Entidades Líderes | [8 empty] | X 13
Verificación final SDP y SDH | SDP-SDH | [9 empty] | X 14-16
Diagramación documento final | Entidades Líderes | [9 empty] | X 17 | X 24
Remisión documento final para publicación | Entidades Líderes | [11 empty] | X 27
Publicación en página SDP informes finales | SDP | [11 empty] | X 30-31

## ContraPropuesta SDH
Tarea | Responsable | ENERO |  | FEBRERO |  |  |  |  | MARZO |  |  |  |  | No. Días hábiles
|  | 27 | 30-31 | 1-3 | 6-10 | 13-17 | 20-24 | 27-28 | 1-3 | 6-10 | 13-17 | 21-24 | 27-31
Consolidación información SDH - SDP (incluye retroalimentación a entidades cuando aplique) | SDP-SDH | X | X | X | X | [8 empty] | 11 días
Remisión información a entidades líderes | SDP-SDH |  |  |  |  | X 13 | [7 empty] | 1 día
Realización informe entidades líderes | Entidades Líderes |  |  |  |  | X | X | X | [5 empty] | 12 días
Remisión informe a SDP - SDH validado por directivos | Entidades Líderes | [6 empty] | X 28 | [5 empty] | 1 día
Revisión por parte de SDP - SDH y remisión de observaciones (cuando aplique) Incluye revisión de directivos | SDP-SDH | [7 empty] | X 1 | X 8 |  |  |  | 6 días
Ajustes a los informes por parte de entidades líderes y Remisión a SDP - SDH para verificación ajustes finales | Entidades Líderes | [8 empty] | X 9 | X 15 |  |  | 5 días
Verificación final SDP y SDH Incluye Vo Bo Jefes | SDP-SDH | [9 empty] | X 16 | X 22 |  | 5 días
Diagramación documento final y remisión para publicación | Entidades Líderes | [10 empty] | X 23 | X 30 | 6 días
Publicación en página SDP informes finales | SDP | [11 empty] | X 31 | 1 día