## Hoja1 (2) (hidden)
IMPACTO
| CALIFICACIÓN |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto del contrato | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio de las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
CUANTITATIVA
| DESCRIPCIÓN | Valor | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8. Probabilidad | 9. Impacto | 10. Valoración
1 | Modalidad de Contratación inadecuada. | 1 | 2 |  |  |  |  | 1 | 1 | 2
2 | Requisitos habilitantes inapropiados. | 2 |  | 4 |  |  |  | 2 | 2 | 4
3 | Descripción poco clara del bien a contratar o de los entregables y/o especificaciones de este. | 1 |  | 3 |  |  |  | 1 | 2 | 3
4 | El proceso no garantice transparencia, equidad y libre competencia. | 1 | 2 |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 | VALORACION | CATEGORIA | NRO. RIESGOS | PORCENTAJE
5 | Deficiente análisis del sector | 1 |  |  | 4 |  |  | 1 | 3 | 4 | 8,9 Y 10 | EXTREMO | 0 | 0%
6 | Diseño deficiente del proceso de contratación | 1 |  | 3 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 6 Y 7 | ALTO | 8 | 24.24%
7 | Corrupción: Selección de contratista que no cumple requisitos | 1 |  | 3 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 5 | MEDIO | 10 | 30.3%
8 | Selección de contratista con inhabilidad o incompatibilidad. | 2 |  |  |  |  | 7 | 2 | 5 | 7 | 2, 3 Y 4 | BAJO | 15 | 45.45%
9 | Seleccionar contratista con oferta artificialmente baja. | 1 |  |  | 4 |  |  | 1 | 3 | 4 | TOTAL |  | 33 | 100%
10 | Que no se firme el contrato o que se firme tardíamente | 1 |  |  |  |  | 6 | 1 | 5 | 6
11 | No presentación, presentación incompleta o tardía de garantías. | 2 |  |  |  |  | 7 | 2 | 5 | 7
12 | No publicación o publicación inoportuna del contrato (cuando se presente indisponibilidad de la plataforma SECOP II) | 2 |  |  | 5 |  |  | 2 | 3 | 5
13 | Reclamos de terceros sobre la selección del contratista. | 2 | 3 |  |  |  |  | 2 | 1 | 3
14 | No registro o registro tardío del contrato. | 1 | 2 |  |  |  |  | 1 | 1 | 2
15 | No entrega o entrega tardía de los documentos exigibles para la firma del inicio del contrato, diferentes a las Garantías | 2 |  |  | 5 |  |  | 2 | 3 | 5
16 | Retrasos o demoras en el trámite de las actas parciales de parte de la entidad por hechos imputables al contratista. | 3 |  | 5 |  |  |  | 3 | 2 | 5
17 | No legalización de subcontratos dentro del contrato principal. | 3 |  | 5 |  |  |  | 3 | 2 | 5
18 | La aplicación de nuevos impuestos, tasas y/o deducciones a adiciones que deban aplicarse al contrato, conforme a la normatividad vigente. | 2 |  | 4 |  |  |  | 2 | 2 | 4
19 | Paros, huelgas o protestas sobre las vías del departamento de Risaralda. | 2 |  |  | 5 |  |  | 2 | 3 | 5
20 | Riesgo Humano por accidente laboral que afecte al personal del contratista sin perjuicios a terceros. | 2 |  | 4 |  |  |  | 2 | 2 | 4
21 | Riesgo por huelgas sindicales de los empleados que afecten el cumplimiento del objeto del contrato. | 1 |  |  | 4 |  |  | 1 | 3 | 4
22 | Suministrar personal que no suple la necesidad de la entidad. | 1 |  |  |  | 5 |  | 1 | 4 | 5
23 | Demandas al contratista por despidos y/o retiros de trabajadores. | 3 |  | 5 |  |  |  | 3 | 2 | 5
24 | Riesgo por aportar personal no afiliado a los sistemas de salud, pensión y riesgos laborales o que estos no estén debidamente diligenciados. | 2 |  |  |  |  | 7 | 2 | 5 | 7
25 | Demandas al departamento por el no pago o cumplimiento de las obligaciones financieras del contratista respecto a su personal adscrito al contrato. | 3 |  |  | 6 |  |  | 3 | 3 | 6
26 | Ausentismo laboral injustificado o sin el lleno de los requisitos legales. | 2 |  |  |  | 6 |  | 2 | 4 | 6
27 | El contratista deberá asumir las multas y sanciones que se originen por la contravención de normas ambientales, durante la ejecución del contrato. | 2 |  |  | 5 |  |  | 2 | 3 | 5
28 | Intensidad de lluvias superior a la media histórica que impida o atrase ejecución de los trabajos de campo para el desarrollo del contrato. | 1 |  | 3 |  |  |  | 1 | 2 | 3
29 | El contratista deberá asumir el riesgo relacionado con el factor climático de la zona donde se ejecutará el contrato. | 3 |  |  | 6 |  |  | 3 | 3 | 6
30 | Sismo o falla geológica que genere daños que impidan el acceso o la movilización de equipos y/o personas | 3 |  |  | 6 |  |  | 3 | 3 | 6
31 | Ocurrencia de emergencias tales como derrumbes, pérdidas de banca o inundaciones | 2 |  |  | 5 |  |  | 2 | 3 | 5
32 | Los efectos desfavorables originados por nuevas normas durante la ejecución del contrato y que sean aplicables al proyecto. | 1 |  | 3 |  |  |  | 1 | 2 | 3
33 | Presencia de Riesgos Biológicos. Se refiere a la posibilidad que durante la ejecución del contrato, los colaboradores del Contratista, presenten sintomas de enfermedades altamente contagiosas y que afecten y deterioren la Salud del Personal. Tales como el COVID-19, entre otros. | 2 |  |  | 5 |  |  | 2 | 3 | 5

## Matriz de Riesgos Contratacion
ATENCIÓN: DILIGENCIE LAS CELDAS EN COLOR GRIS.
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN PROCESOS CONTRACTUALES
| No. PROCESO |  |  |  |  | OBJETO: "SUMINISTRO DEL PERSONAL EN MISIÓN PARA LA ATENCIÓN DE LAS EMERGENCIAS VIALES QUE SE PRESENTAN EN EL DEPARTAMENTO Y LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE ADELANTA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA" | [13 empty] | CLASE DE CONTRATO
| SI-SASI-06-2025 | [18 empty] | SELECCIÓN ABREVIADA DE SUBASTA INVERSA
IDENTIFICACIÓN | [5 empty] | EVALUACIÓN | [6 empty] | TRATAMIENTO
1. Número | 2. Clase | 3. Fuente | 4. Etapa | 5. Tipo | 6. Descripción | 7. Consecuencia de la ocurrencia del evento | 8. Probabilidad |  | 9. Impacto |  | 10. Valoración | 11. Categoría | 12. ¿A quién se le asigna? | 13. Tratamiento / Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento | [5 empty] | 18. ¿Afecta la ejecución del contrato? | 19. Responsable por implementar el tratamiento | 20. Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | 21. Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[15 empty] | 14. Probabilidad |  | 15. Impacto |  | 16. Valoración | 17. Categoría |  |  |  |  | 22. ¿Cómo se realiza el monitoreo? | 23. Periodicidad
1 | General | Interno | Planeación | Operacionales | Modalidad de Contratación inadecuada. | 1, Proceso viciado 2, Revocatoria del proceso 3, Riesgo de demandas | 1 | Raro (puede ocurrir excepcionalmente | 1 | INSIGNIFICANTE | 2 | Bajo | Entidad (100%) | Mayor capacitación y asesoría jurídica | 1 | Raro (puede ocurrir excepcionalmente | 1 | INSIGNIFICANTE | 2 | Bajo | No | Secretario(a)s Jurídico e Infraestructura | Publicacion de proyecto pliegos | publicacion del pliego definitivo | Revision por el secretario de infraestructura -Revision secretario juridico | Etapa Pre contra actual
2 | General | Interno | Planeación | Operacionales | Requisitos habilitantes inapropiados. | 1, Proceso viciado 2, Revocatoria del proceso 3, Riesgo de demandas | 2 | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | MENOR | 4 | Bajo | Entidad (100%) | Mayor capacitación y asesoría jurídica | 1 | Raro (puede ocurrir excepcionalmente | 2 | MENOR | 3 | Bajo | No | Secretario(a)s Jurídico e Infraestructura | Publicacion de proyecto pliegos | publicacion del pliego definitivo | Revision por el secretario de infraestructura -Revision secretario juridico | Etapa Pre contra actual
3 | General | Interno | Planeación | Operacionales | Descripción poco clara del bien a contratar o de los entregables y/o especificaciones de este. | 1, Proceso viciado 2,Dificultal en el cumplimiento del objeto del contrato | 1 | Raro (puede ocurrir excepcionalmente | 2 | MENOR | 3 | Bajo | Entidad (100%) | Mayor capacitación y asesoría jurídica | 1 | Raro (puede ocurrir excepcionalmente | 1 | INSIGNIFICANTE | 2 | Bajo | No | Secretario(a)s Jurídico e Infraestructura | Publicacion de proyecto pliegos | publicacion del pliego definitivo | Revision por el secretario de infraestructura -Revision secretario juridico | Etapa Pre contra actual
4 | General | Interno | Planeación | Operacionales | El proceso no garantice transparencia, equidad y libre competencia. | 1, Proceso viciado 2, Revocatoria del proceso 3, Riesgo de demandas | 1 | Raro (puede ocurrir excepcionalmente | 1 | INSIGNIFICANTE | 2 | Bajo | Entidad (100%) | Mayor capacitación y asesoría jurídica | 1 | Raro (puede ocurrir excepcionalmente | 1 | INSIGNIFICANTE | 2 | Bajo | No | Secretario(a)s Jurídico e Infraestructura | Publicacion de proyecto pliegos | publicacion del pliego definitivo | Revision por el secretario de infraestructura -Revision secretario juridico | Etapa Pre contra actual
5 | General | Interno | Planeación | Operacionales | Deficiente análisis del sector | 1, Proceso viciado 2,Alto riesgo de declarar desierto el proceso 3,Alto riesgo de desequilibrio economico del contrato | 1 | Raro (puede ocurrir excepcionalmente | 3 | MODERADO | 4 | Bajo | Entidad (100%) | Mayor capacitación y asesoría jurídica | 1 | Raro (puede ocurrir excepcionalmente | 1 | INSIGNIFICANTE | 2 | Bajo | No | Secretario(a)s Jurídico e Infraestructura | Publicacion de proyecto pliegos | publicacion del pliego definitivo | Revision por el secretario de infraestructura -Revision secretario juridico | Etapa Pre contra actual
6 | General | Interno | Planeación | Operacionales | Diseño deficiente del proceso de contratación | 1, Proceso viciado 2,Alto riesgo de declarar desierto el proceso 3,Alto riesgo de desequilibrio economico del contrato | 1 | Raro (puede ocurrir excepcionalmente | 2 | MENOR | 3 | Bajo | Entidad (100%) | Mayor capacitación y asesoría jurídica | 1 | Raro (puede ocurrir excepcionalmente | 1 | INSIGNIFICANTE | 2 | Bajo | No | Secretario(a)s Jurídico e Infraestructura | Publicacion de proyecto pliegos | publicacion del pliego definitivo | Revision por el secretario de infraestructura -Revision secretario juridico | Etapa Pre contra actual
7 | General | Interno | Selección | Operacionales | Corrupción: Selección de contratista que no cumple requisitos | 1, Proceso viciado o manipulado 2, Riesgo de demandas al Departamento | 1 | Raro (puede ocurrir excepcionalmente | 2 | MENOR | 3 | Bajo | Entidad (100%) | Mayor capacitación y asesoría jurídica para mejorar aspectos en la evalaucion del contratista | 1 | Raro (puede ocurrir excepcionalmente | 1 | INSIGNIFICANTE | 2 | Bajo | No | Secretario(a)s Jurídico e Infraestructura | Publicacion de proyecto pliegos | Publicacion resolucion de adjudicacion | Secretrario de infraestructura - Comite tecnico y evaluacion juridica | Etapa de selección
8 | General | Interno | Selección | Operacionales | Selección de contratista con inhabilidad o incompatibilidad. | 1, Proceso viciado o manipulado 2, Riesgo de demandas al Departamento | 2 | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 5 | CATASTRÓFICO | 7 | Alto | Entidad (100%) | Mayor capacitación y asesoría jurídica para mejorar aspectos en la evalaucion del contratista | 1 | Raro (puede ocurrir excepcionalmente | 3 | MODERADO | 4 | Bajo | No | Secretario Jurídico | Publicacion de proyecto pliegos | Publicacion resolucion de adjudicacion | Manifestacion expresa del proponente en la carta de presentacion de la propuesta y verificacion de antecedentes por parte del comité de evaluacion juridico | Etapa de selección
9 | General | Interno | Selección | Operacionales | Seleccionar contratista con oferta artificialmente baja. | 1, Proceso viciado o manipulado 2, Riesgo de incumplimiento del contrato | 1 | Raro (puede ocurrir excepcionalmente | 3 | MODERADO | 4 | Bajo | Entidad (100%) | Mayor capacitación y asesoría tecnica, juridica y financiera hacia el comité evaluador | 1 | Raro (puede ocurrir excepcionalmente | 1 | INSIGNIFICANTE | 2 | Bajo | Si | Secretario(a)s Jurídico e Infraestructura | Publicacion de proyecto pliegos | Publicacion resolucion de adjudicacion | Comité Técnico, Juridico y Financiero evaluador del proceso de selección, Secretaria de Infraestructura y Juridica | Etapa de selección
10 | General | Interno | Selección | Operacionales | Que no se firme el contrato o que se firme tardíamente | 1, Riesgo de demandas 2, Incumplimientos y aplicación de polizas | 1 | Raro (puede ocurrir excepcionalmente | 5 | CATASTRÓFICO | 6 | Alto | Entidad (100%) | Mayor capacitación y asesoría tecnica hacia el comité evaluador para la aplicación de la metodologia adoptada por la entidad para la identificacion de propuestas artificailmente bajas | 1 | Raro (puede ocurrir excepcionalmente | 3 | MODERADO | 4 | Bajo | Si | Secretario de Infraestructura | Publicacion de proyecto pliegos | Publicacion resolucion de adjudicacion | Comité Técnico Evaluador del proceso de selección, Secretaria de Infraestructura | Etapa de selección
11 | General | Interno | Contratación | Operacionales | No presentación, presentación incompleta o tardía de garantías. | 1, Demoras en el inicio de las actividades | 2 | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 5 | CATASTRÓFICO | 7 | Alto | Entidad (100%) | Incluir exigencia en la minuta o clausulado del contrato y hacer efectiva de la garantia de seriedad de la oferta. | 1 | Raro (puede ocurrir excepcionalmente | 3 | MODERADO | 4 | Bajo | No | Secretario de Infraestructura | Resolucion de adjudicacion del proceso | Inicio del contrato | Secretario de infraestructura con apoyo de los abogados de la dependencia, solicitud de garantia de seriedad de la oferta. | Etapa de Contratacion
12 | General | Interno | Contratación | Operacionales | No publicación o publicación inoportuna del contrato (cuando se presente indisponibilidad de la plataforma SECOP II) | 1, Demoras en el inicio de las actividades | 2 | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 3 | MODERADO | 5 | Medio | Contratista (100%) | Hacer efectiva de la garantia de seriedad de la oferta. | 1 | Raro (puede ocurrir excepcionalmente | 1 | INSIGNIFICANTE | 2 | Bajo | No | Secretario de Infraestructura | Resolucion de adjudicacion del proceso | Tres (3) días siguientes a la firma del contrato | Secretario de infraestructura, dependencia de Archivo y sistemas | Etapa de Contratacion
13 | General | Externo | Contratación | Operacionales | Reclamos de terceros sobre la selección del contratista. | 1, Incumplimiento en las obligaciones de transparencia y publicacion de informacion | 2 | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 1 | INSIGNIFICANTE | 3 | Bajo | Entidad (100%) | Mayor seguimiento en la entidad y su equipo tecnico. | 1 | Raro (puede ocurrir excepcionalmente | 1 | INSIGNIFICANTE | 2 | Bajo | No | Secretario de Infraestructura | Resolucion de adjudicacion del proceso | Cuatro (4) meses en el caso del medio de control del proceso de nulidad y reestablecimiento del derecho y dos (2) años en el caso de la reparacion directa | Secretario de infraestructura con apoyo de los abogados de la dependencia. | Etapa de Contratacion
14 | General | Interno | Contratación | Operacionales | No registro o registro tardío del contrato. | 1, Procesos de reclamacion legal por nulidad o revocatoria | 1 | Raro (puede ocurrir excepcionalmente | 1 | INSIGNIFICANTE | 2 | Bajo | Entidad (100%) | Mayor seguimiento y atencion por parte del abogado de la entidad | 1 | Raro (puede ocurrir excepcionalmente | 1 | INSIGNIFICANTE | 2 | Bajo | No | Secretario de Infraestructura | Resolucion de adjudicacion del proceso | Cuatro (4) meses en el caso del medio de control del proceso de nulidad y reestablecimiento del derecho y dos (2) años en el caso de la reparacion directa | Secretario de infraestructura con apoyo de los abogados de la dependencia, solicitud de garantia de seriedad de la oferta. | Etapa de Contratacion
15 | General | Interno | Contratación | Operacionales | No entrega o entrega tardía de los documentos exigibles para la firma del inicio del contrato, diferentes a las Garantías | 1, Retraso en el inicio del contrato. 2, Aplicación de poliza de Seriedad de la Oferta | 2 | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 3 | MODERADO | 5 | Medio | Contratista (100%) | Mayor seguimiento en la entidad para la expedicion oportuna del registro presupuestal | 1 | Raro (puede ocurrir excepcionalmente | 3 | MODERADO | 4 | Bajo | No | Secretario de Infraestructura | Firma del contrato electronico o fisico | Inicio del contrato | Secretario de infraestructura y Secretaria de Hacienda, direccion de presupuestos. | Etapa de Contratacion
16 | General | Externo | Contratación | Operacionales | Retrasos o demoras en el trámite de las actas parciales de parte de la entidad por hechos imputables al contratista. | 1, Menor flujo de caja en el proyecto 2, Aumento de riesgos operativos que dificultan la ejecución del contrato | 3 | Posible (puede ocurrrir en cualquier momento) | 2 | MENOR | 5 | Medio | Contratista (100%) | Mayor seguimiento por parte de la supervision del contrato | 1 | Raro (puede ocurrir excepcionalmente | 3 | MODERADO | 4 | Bajo | No | seguimiento de Interventoria y/o del supervisor | Inicio del contrato | Fin del contrato | Interventoria y/o supervision hace seguimiento y control mediante oficios motivados para la entrega de los documentos en el marco de las obligaciones del contrato. | Etapa de ejecucion, Semanalmente
17 | Especifico | Externo | Ejecución | Regulatorios | No legalización de subcontratos dentro del contrato principal. | 1, Demandas y reclamaciones por parte de los contratistas 2,Incumplimiento de las clausulas del contrato 3, Posibles demandas laborales hacia el Departamento | 3 | Posible (puede ocurrrir en cualquier momento) | 2 | MENOR | 5 | Medio | Contratista (100%) | Asumir el riesgo | 3 | Posible (puede ocurrrir en cualquier momento) | 2 | MENOR | 5 | Medio | Si | Contratista | Inicio del contrato | Fin del contrato | supervisor hace seguimiento y control, realiza informes periodicos semanales a la entidad y comites. | Etapa de ejecucion, Semanalmente
18 | Especifico | Externo | Ejecución | Financiero | La aplicación de nuevos impuestos, tasas y/o deducciones a adiciones que deban aplicarse al contrato, conforme a la normatividad vigente. | 1,Demandas y reclamaciones por parte de los contratistas 2,Reduccion del margen de utilidad del contratista | 2 | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | MENOR | 4 | Bajo | Entidad (100%) | Asumir el riesgo | 3 | Posible (puede ocurrrir en cualquier momento) | 2 | MENOR | 5 | Medio | No | Contratista | Inicio del contrato | Liquidacion del contrato | supervisor hace seguimiento y control, realiza informes periodicos semanales a la entidad y comites. | Etapa de ejecucion, Semanalmente
19 | Especifico | Externo | Ejecución | Social | Paros, huelgas o protestas sobre las vías del departamento de Risaralda. | 1, Inconvenientes en el traslado de personal a los sitios de trabajo dispuestos por el Departamento | 2 | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 3 | MODERADO | 5 | Medio | Contratist (50%) y Entidad (50%) | Asumir riesgo por parte de la entidad y el contratista. Tomar mediadas de mitigacion con la policia y fuerza publica | 2 | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | MENOR | 4 | Bajo | No | Contratista/Entidad | Inicio del contrato | Fin del contrato | supervisor hace seguimiento y control, realiza informes periodicos semanales a la entidad y comites. | Etapa de ejecucion, Semanalmente
20 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacionales | Riesgo Humano por accidente laboral que afecte al personal del contratista sin perjuicios a terceros. | 1, Mayores costos, terminación tardía de actividades de campo 2, Demandas laborales para el Departamento | 2 | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | MENOR | 4 | Bajo | Contratista (100%) | Asumir riesgo por parte del contratista. Tomar mediadas de atención de emergencia y la activación de protocolos por accidente laboral. | 2 | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 3 | MODERADO | 5 | Medio | No | Supervisor, Contratista y entidad. | Inicio del contrato | Fin del contrato | supervisor hace seguimiento y control, realiza informes periodicos semanales a la entidad y comites. | Etapa de ejecucion, Semanalmente
21 | Especifico | Externo | Ejecución | Social | Riesgo por huelgas sindicales de los empleados que afecten el cumplimiento del objeto del contrato. | 1, Inconvenientes en el cumplimiento del objeto del contrato | 1 | Raro (puede ocurrir excepcionalmente | 3 | MODERADO | 4 | Bajo | Contratista (100%) | Capacitación de Personal periodicamente a traves del profesional SST del contratista y con seguimeinto de la Supervision. Reporte a la ARL para la respectiva gestion. | 1 | Raro (puede ocurrir excepcionalmente | 2 | MENOR | 3 | Bajo | No | Contratista y seguimiento del Supervisor | Inicio del contrato | Fin del contrato | supervisor hace seguimiento y control, realiza informes periodicos semanales a la entidad y comites. | Etapa de ejecucion, Semanalmente
22 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacionales | Suministrar personal que no suple la necesidad de la entidad. | 1, Incumplimiento por parte del contratista 2,El departamento esta facultado para iniciar proceso de presunto incumplimiento hacia el contratista | 1 | Raro (puede ocurrir excepcionalmente | 4 | MAYOR | 5 | Medio | Contratista (100%) | Mayor seguimiento y control de la supervisión. Requerir afiliaciones del personal y las hojas de vida con los debidos soportes | 1 | Raro (puede ocurrir excepcionalmente | 3 | MODERADO | 4 | Bajo | Si | Contratista y seguimiento del supervisor | Inicio del contrato | Fin del contrato | supervisor hace seguimiento y control, realiza informes periodicos semanales a la entidad y comites. | Etapa de ejecucion, Semanalmente
23 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacionales | Demandas al contratista por despidos y/o retiros de trabajadores. | 1, Demandas hacia el Departamento | 3 | Posible (puede ocurrrir en cualquier momento) | 2 | MENOR | 5 | Medio | Contratista (100%) | Asumir riesgo por parte del responsable | 2 | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | MENOR | 4 | Bajo | Si | Contratista | Inicio del contrato | Liquidacion del contrato | supervisor hace seguimiento y control, realiza informes periodicos semanales a la entidad y comites. | Etapa de ejecucion, Semanalmente
24 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacionales | Riesgo por aportar personal no afiliado a los sistemas de salud, pensión y riesgos laborales o que estos no estén debidamente diligenciados. | 1, Inconvenientes en el traslado de personal a los sitios de trabajo dispuestos por el Departamento 2, Posible incumplimiento de las obligaciones del contrato | 2 | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 5 | CATASTRÓFICO | 7 | Alto | Contratista (100%) | Asumir riesgo por parte del responsable | 2 | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 3 | MODERADO | 5 | Medio | No | Contratista | Inicio del contrato | Fin del contrato | supervisor hace seguimiento y control, realiza informes periodicos semanales a la entidad y comites. | Etapa de ejecucion, Semanalmente
25 | General | Externo | Ejecución | Operacionales | Demandas al departamento por el no pago o cumplimiento de las obligaciones financieras del contratista respecto a su personal adscrito al contrato. | 1, Demandas hacia el Departamento | 3 | Posible (puede ocurrrir en cualquier momento) | 3 | MODERADO | 6 | Alto | Contratista (100%) | Asumir riesgo por parte de la entidad y el contratista. Tomar mediadas de mitigacion para reducir el impacto de las lluvias. | 1 | Raro (puede ocurrir excepcionalmente | 2 | MENOR | 3 | Bajo | SI | Supervisor, Contratista y entidad. | Inicio de periodo de lluvias intensas | Terminacion de periodo de lluvias intensas | supervisor hace seguimiento y control, realiza informes periodicos semanales a la entidad y comites. | Etapa de ejecucion, Semanalmente
26 | General | Externo | Ejecución | Operacionales | Ausentismo laboral injustificado o sin el lleno de los requisitos legales. | 1, Inconvenientes en el traslado de personal a los sitios de trabajo dispuestos por el Departamento 2, Posible incumplimiento de las obligaciones del contrato | 2 | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 4 | MAYOR | 6 | Alto | Contratista (100%) | Asumir riesgo por parte del responsable | 3 | Posible (puede ocurrrir en cualquier momento) | 3 | MODERADO | 6 | Alto | No | Contratista | Inicio de la afectacion climatica | Fin de la afectacion climatica | supervisor hace seguimiento y control, realiza informes periodicos semanales a la entidad y comites. | Etapa de ejecucion, Semanalmente
27 | General | Externo | Ejecución | Naturaleza | El contratista deberá asumir las multas y sanciones que se originen por la contravención de normas ambientales, durante la ejecución del contrato. | 1, Mayores costos para el contratista 2, Imposición de multas o sanciones por parte de la Autoridad Ambiental al Departamento y/o al Contratista | 2 | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 3 | MODERADO | 5 | Medio | Contratista (100%) | Asumir riesgo por parte de la entidad y el contratista. Tomar mediadas de mitigacion para reducir el impacto. | 3 | Posible (puede ocurrrir en cualquier momento) | 3 | MODERADO | 6 | Alto | Si | Supervisor, Contratista y entidad. | Inicio del contrato | Fin del contrato | supervisor hace seguimiento y control, realiza informes periodicos semanales a la entidad y comites. | Etapa de ejecucion, Semanalmente
28 | General | Externo | Ejecución | Naturaleza | Intensidad de lluvias superior a la media histórica que impida o atrase ejecución de los trabajos de campo para el desarrollo del contrato. | 1, Mayores costos, afectacion en los rendimientos de los empleados 2, Aumento del riesgo de accidentes 3, Retrasos en la programación de trabajos | 1 | Raro (puede ocurrir excepcionalmente | 2 | MENOR | 3 | Bajo | Contratista (100%) | Asumir riesgo por parte del contratista. Tomar mediadas de mitigacion para reducir el impacto en el desarrollo de las actividades | 2 | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 3 | MODERADO | 5 | Medio | No | Supervisor, Contratista y entidad. | Inicio de la afectacion climatica | Fin de la afectacion climatica | supervisor hace seguimiento y control, realiza informes periodicos semanales a la entidad y comites. | Etapa de ejecucion, Semanalmente
29 | Especifico | Externo | Ejecución | Naturaleza | El contratista deberá asumir el riesgo relacionado con el factor climático de la zona donde se ejecutará el contrato. | 1, Inconvenientes en el traslado de personal a los sitios de trabajo dispuestos por el Departamento 2, Riesgo de aumento de accidentes laborales 3, Aumento de costos para el desarrollo de actividades | 3 | Posible (puede ocurrrir en cualquier momento) | 3 | MODERADO | 6 | Alto | Contratista (100%) | Asumir riesgo por parte del contratista. Tomar mediadas de mitigacion para reducir el impacto de los derrumbes, perdidas de banca o inundaciones en la mina y/o en su area de influencia. | 1 | Raro (puede ocurrir excepcionalmente | 2 | MENOR | 3 | Bajo | No | Supervisor, Contratista y entidad. | Al inicio de la ejecución del contrato | A la terminación del contrato | supervisor hace seguimiento y control, realiza informes periodicos semanales a la entidad y comites. | Etapa de ejecucion, Semanalmente
30 | General | Externo | Ejecución | Naturaleza | Sismo o falla geológica que genere daños que impidan el acceso o la movilización de equipos y/o personas | 1, Inconvenientes en el traslado de personal a los sitios de trabajo dispuestos por el Departamento | 3 | Posible (puede ocurrrir en cualquier momento) | 3 | MODERADO | 6 | Alto | Contratist (75%) y Entidad (25%) | Asumir el riesgo | 1 | Raro (puede ocurrir excepcionalmente | 2 | MENOR | 3 | Bajo | SI | contratista, Supervisor | Inicio del evento natural | Terminacion del contrato | Informes semanales de ejecucion elaborados por el contratista, informe del supervisor/interventor respecto al impacto y magnitud de la afectación | Mensualmente
31 | General | Externo | Ejecución | Naturaleza | Ocurrencia de emergencias tales como derrumbes, pérdidas de banca o inundaciones | 1, Inconvenientes en el traslado de personal a los sitios de trabajo dispuestos por el Departamento | 2 | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 3 | MODERADO | 5 | Medio | Contratist (75%) y Entidad (25%) | Asumir riesgo por parte del contratista. Tomar mediadas de mitigacion para reducir el impacto de los derrumbes, perdidas de banca o inundaciones en la mina y/o en su area de influencia. | 1 | Raro (puede ocurrir excepcionalmente | 2 | MENOR | 3 | Bajo | SI | contratista, Supervisor | Inicio del evento natural | Terminacion del contrato | Informes semanales de ejecucion elaborados por el contratista, informe del supervisor/interventor respecto al impacto y magnitud de la afectación | Mensualmente
32 | General | Externo | Ejecución | Regulatorios | Los efectos desfavorables originados por nuevas normas durante la ejecución del contrato y que sean aplicables al proyecto. | 1, Aumento de costos administrativos para el contrato 2, Modificaciones y/o ajustes al contrato 3, desequilibrio economico del contrato por el cambio de normatividad. | 1 | Raro (puede ocurrir excepcionalmente | 2 | MENOR | 3 | Bajo | Contratist (50%) y Entidad (50%) | Asumir el riesgo | 1 | Raro (puede ocurrir excepcionalmente | 2 | MENOR | 3 | Bajo | SI | contratista, Supervisor | Inicio del contrato | Fin del contrato | Informes semanales de ejecucion elaborados por el contratista, informe del supervisor/interventor respecto al impacto y magnitud de la afectación | Mensualmente
33 | General | Externo | Ejecución | Riesgos de la Salud | Presencia de Riesgos Biológicos. Se refiere a la posibilidad que durante la ejecución del contrato, los colaboradores del Contratista, presenten sintomas de enfermedades altamente contagiosas y que afecten y deterioren la Salud del Personal. Tales como el COVID-19, entre otros. | 1,Deterioro notorio y grave de la salud y posible contagio 2, Podria impedir el cumplimiento del contrato acorde a las politicas de confinamiento y cuidado de la salud, | 2 | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 3 | MODERADO | 5 | Medio | Contratist (50%) y Entidad (50%) | La aplicación preventiva de las medidas de Bioseguridad establecidas por las Autoridades de Salud en Colombia y sus respectivos Protocolos. | 1 | Raro (puede ocurrir excepcionalmente | 3 | MODERADO | 4 | Bajo | SI | contratista, Supervisor | Inicio del contrato | Terminacion del contrato | Previo al inicio de la ejecución de las actividades, el contratista deberá presentar certificación individual vigente del estado de salud de cada integrante colaborador (empleado o contratista) expedida por la ARL | Mensualmente
ANEXO DEL ESTUDIO PREVIO
Elaboró: Luisa Maria Grajales Pulgarin
Revisó: | Diego Alejandro Lobo Morale
Aprobó: | Jorge Hernando Cote Ante
Note on B8: Especifico o General
Note on C8: Interno o Externo
Note on D8: Precontractual, Ejecución, Poscontractual
Note on E8: Económico, operacional, financiero, regulatorio, de la naturaleza, ambiental, tecnologico, etc.

## Tabla de Valoración
TABLA DE VALORACIÓN DEL RIESGO
IMPACTO
Cualificación Cuantitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual. | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes. | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun as( permite la consecución del objeto contractual. | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
Calificación monetaria |  | Los sobrecostos no representan mas del uno por orientó (1 %) del valor del contrato. | Los sobrecostos no representan mas del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). | Impacto sobre el valor del contrato en mas del treinta por ciento (30%).
CATEGORÍA | VALORACIÓN | INSIGNIFICANTE | MENOR | MODERADO | MAYOR | CATASTRÓFICO
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Probable (Probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Casi Cierto (Ocurre en la mayoría de las circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

## Instructivo matriz
EXTRACTO DEL MANUAL PARA LA IDENTIFICACIÓN Y COBERTURA DEL RIESGO EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN
A. | A. Riesgos en el Proceso de Contratación (Aspectos)
1. | Los eventos que impidan la adjudicación y firma del contrato como resultado del Proceso de Contratación.
2. | Los eventos que alteren la ejecución del contrato.
3. | El equilibrio económico del contrato.
4. | La eficacia del Proceso de Contratación, es decir, que se pueda satisfacer la necesidad que motivó el Proceso de Contratación.
5. | La reputación y legitimidad del IDRD de prestar el bien o servicio.
B. | Estructura de la administración de Riesgos (Pasos)
1. | Establecer el contexto en el cual se adelanta el Proceso de Contratación.
2. | Identificar y clasificar los Riesgos del Proceso de Contratación.
3. | Evaluar y calificar los Riesgos.
4. | Asignar y tratar los Riesgos.
5. | Monitorear y revisar la gestión de los Riesgos.
C. | Grafica según Estándar AS/NZS ISO 31000
D. | Metodología para el cumplimiento de lo establecido por el artículo 159 del Decreto 1510 de 2013.
1. | Establecer el contexto
Identificar el contexto para conocer el ambiente social, económico y político, e identificar:
a. sus propios Riesgos;
b. los Riesgos comunes a sus Procesos de Contratación;
c. los Riesgos del Proceso de Contratación en particular.
Identificar los aspectos que se mencionan a continuación y los posibles efectos adversos que estos pueden generar.
a. El objeto del Proceso de Contratación.
b. Los partícipes del Proceso de Contratación.
c. La ciudadanía que se beneficia del Proceso de Contratación.
d. La capacidad del IDRD entendida como la disponibilidad de recursos y conocimientos para el Proceso de Contratación.
d. La suficiencia del presupuesto oficial del Proceso de Contratación.
e. Las condiciones geográficas y de acceso del lugar en el cual se debe cumplir el objeto del Proceso de Contratación.
f. El entorno socio ambiental.
g. Las condiciones políticas.
h. Los factores ambientales.
i. El sector del objeto del Proceso de Contratación y su mercado.
j. La normativa aplicable al objeto del Proceso de Contratación.
k. Experiencia propia y de otras Entidades Estatales en Procesos de Contratación del mismo tipo.
2. | Identificar y clasificar los Riesgos
Identificar e incluir en la matriz propuesta los Riesgos del Proceso de Contratación.
Fuentes: los planes estratégicos, planes de acción, reportes de desempeño, presupuestos, Riesgos identificados por otras Entidades Estatales, lluvia de ideas, paneles de expertos cuando la complejidad del Proceso de Contratación lo exige, análisis DOFA, encuestas y cuestionarios.
2.1. | Clase
2.1.1. | General: es un Riesgo de todos los Procesos de Contratación adelantados por el IDRD, por lo cual está presente en toda su actividad contractual.
2.1.2. | Específico: es un Riesgo propio del Proceso de Contratación objeto de análisis.
2.2. | Fuente
2.2.1. | Interno: es un Riesgo asociado a la operación, capacidad, o situación particular del IDRD (reputacional, tecnológico).
2.2.2. | Externo: es un Riesgo del sector del objeto del Proceso de Contratación, o asociado a asuntos no referidos al IDRD (desastres económicos, existencia de monopolios, circunstancias electorales).
2.3. | Etapa
2.3.1. | Planeación: la etapa de planeación está comprendida entre la elaboración del Plan Anual de Adquisiciones y la fecha en la cual se decide continuar o no con el Proceso de Contratación. Durante esta etapa, el IDRD elabora los estudios previos y el proyecto de pliegos de condiciones o sus equivalentes. Dentro de las preguntas que el IDRD debe hacerse para identificar los Riesgos de la etapa de planeación se encuentran las siguientes:
(i) La modalidad de contratación es adecuada para el bien servicio u obra necesitado.
(ii) Los requisitos habilitantes son los apropiados para el Proceso de Contratación y es posible encontrar proponentes que los cumplan incluyendo los Riesgos relacionados con la habilidad para determinar requisitos habilitantes consistentes con el Proceso de Contratación y con el sector económico en el que actúan los posibles oferentes.
(iii) El valor del contrato corresponde a los precios del mercado.
(iv) La descripción del bien o servicio requerido es claro.
(v) El Proceso de Contratación cuenta con las condiciones que garanticen la transparencia, equidad y competencia entre los proponentes.
(vi) El estudio de mercado permite identificar los aspectos de oferta y demanda del mercado respectivo.
(vii) El diseño del Proceso de Contratación permite satisfacer las necesidades del IDRD, cumplir su misión y si es coherente con el cumplimiento de sus objetivos y metas.
2.3.2. | Selección: la etapa de selección está comprendida entre el acto de Apertura del Proceso de Contratación y la Adjudicación o la declaración de desierto del Proceso de Contratación. En la etapa de selección el IDRD selecciona al contratista. En esta etapa los Riesgos frecuentes son los siguientes:
(i) Falta de capacidad del IDRD para promover y adelantar la selección del contratista, incluyendo el riesgo de seleccionar aquellos que no cumplan con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentren incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad.
(ii) Riesgo de colusión.
(iii) Riesgo de ofertas artificialmente bajas.
2.3.3. | Contratación: Una vez adjudicado el contrato objeto del Proceso de Contratación, inicia la etapa de contratación en la cual se debe cumplir con el cronograma previsto para la celebración del contrato, el registro presupuestal, la publicación en el SECOP y el cumplimiento de los requisitos para el perfeccionamiento, ejecución y pago. En esta etapa los Riesgos frecuentes son los siguientes:
(i) Riesgo de que no se firme el contrato.
(ii) Riesgo de que no se presenten las garantías requeridas en los Documentos del Proceso de Contratación o que su presentación sea tardía.
(iii) Riesgos asociados al incumplimiento de la publicación o el registro presupuestal del contrato.
(iv) Riesgos asociados a los reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato.
2.3.4. | Ejecución: la etapa de ejecución inicia una vez cumplidos los requisitos previstos para iniciar la ejecución del contrato respectivo y termina con el vencimiento del plazo del contrato o la fecha de liquidación si hay lugar a ella. Esta etapa puede extenderse cuando hay lugar a garantías de calidad, estabilidad y mantenimiento, o a condiciones de disposición final o recuperación ambiental de las obras o bienes. En esta etapa se cumplen con las obligaciones previstas en el contrato, permitiendo el logro del objeto del Proceso de Contratación; en consecuencia los Riesgos frecuentes son los asociados al cumplimiento del contrato y el logro del objeto propuesto, el rompimiento del equilibrio económico del contrato, los asociados a la liquidación y terminación del contrato y aquellos relacionados con el incumplimiento de la normativa posconsumo.
2.4. | Tipo de Riesgo
2.4.1. | Riesgos Económicos: son los derivados del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros.
2.4.2. | Riesgos Sociales o Políticos: son los derivados de los cambios de las políticas gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato.
2.4.3. | Riesgos Operacionales: son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la suficiencia del presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes.
2.4.4. | Riesgos Financieros: son (i) el riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato, y (ii) el riesgo de las condiciones financieras establecidas para la obtención de los recursos, tales como plazos, tasas, garantías, contragarantías, y refinanciaciones, entre otros.
2.4.5. | Riesgos Regulatorios: derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del contrato.
2.4.6. | Riesgos de la Naturaleza: son los eventos naturales previsibles en los cuales no hay intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato, por ejemplo los temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros.
2.4.7. | Riesgos Ambientales: son los derivados de las obligaciones legales o reglamentarias de carácter ambiental, así como de las licencias, planes de manejo o de permisos y autorizaciones ambientales, incluyendo tasas retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigación, tareas de monitoreo y control, entre otras.
2.4.8. | Riesgos Tecnológicos: son los derivados de fallas en los sistemas de comunicación de voz y de datos, suspensión de servicios públicos, nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato, obsolescencia tecnológica.
3. | Evaluar y calificar los Riesgos
Evaluar cada uno de los Riesgos identificados, estableciendo el impacto de los mismos frente al logro de los objetivos del Proceso de Contratación y su probabilidad de ocurrencia. Esta evaluación tiene como fin asignar a cada Riesgo una calificación en términos de impacto y de probabilidad, la cual permite establecer la valoración de los Riesgos identificados y las acciones que se deban efectuar. Para estimar el impacto y la probabilidad de ocurrencia de un evento que afecte de manera negativa el Proceso de Contratación, se sugiere considerar fuentes de información como:
a. Registros anteriores de la ocurrencia del evento en Proceso de Contratación propios y de otras Entidades Estatales.
b. Experiencia relevante propia y de otras Entidades Estatales.
c. Prácticas y experiencia de la industria o el sector en el manejo del Riesgo identificado.
d. Publicaciones o noticias sobre la ocurrencia del Riesgo identificado.
e. Opiniones y juicios de especialistas y expertos.
f. Estudios técnicos.
Se debe evaluar los Riesgos combinando la probabilidad de ocurrencia y el impacto del evento para:
(a) Asignar una categoría a cada Riesgo de acuerdo con la probabilidad de ocurrencia así: raro, improbable, posible, probable y casi cierto y valorarlos de 1 a 5 siendo raro el de valor más bajo y casi cierto el de valor más alto. Se puede utilizar las fuentes de información sugeridas anteriormente, métodos cuantitativos con diferentes metodologías que arrojen otros resultados y complementen los resultados de la matriz de evaluación de riesgos.
Tabla 1 - Probabilidad del Riesgo
(b) Determinar el impacto del Riesgo, utilizando la Tabla 2, analizando los siguientes criterios: (i) la calificación cualitativa del efecto del Riesgo, y (ii) la calificación monetaria del Riesgo, la cual corresponde a la estimación de los sobrecostos ocasionados por la ocurrencia del Riesgo como un porcentaje del valor total del presupuesto del contrato. Se debe escoger la mayor valoración resultante de los criterios (i) y (ii) para determinar el impacto del Riesgo.
Tabla 2 - Impacto de Riesgo
(c) Para cada Riesgo se deben sumar las valoraciones de probabilidad e impacto, para obtener la valoración total del Riesgo.
Tabla 3 - Valoración del Riesgo
(d) Finalmente, la valoración completa del Riesgo permite establecer una categoría a cada uno de ellos para su correcta gestión:
Tabla - Categoría del Riesgo
4. | Asignación y tratamiento de los Riesgos
Una vez realizada la evaluación y calificación de cada uno de los Riesgos asociados al Proceso de Contratación, se debe establecer un orden de prioridades para decidir:
(a) Evitar el Riesgo, para lo cual debe decidir no proceder con la actividad que causa el Riesgo o buscar alternativas para obtener el beneficio del Proceso de Contratación.
(b) Transferir el Riesgo haciendo responsable a otra entidad quien asume las consecuencias de la materialización del Riesgo, típicamente se transfiere el Riesgo a través de las garantías previstas en el Proceso de Contratación o en las condiciones del contrato estableciendo con claridad quien es el responsable. El principio general es que el Riesgo debe asumirlo la parte que pueda enfrentarlo en mejor forma, bien sea por su experiencia, conocimiento o papel dentro de la ecuación contractual, entre otras.
(c) Aceptar el Riesgo cuando no puede ser evitado ni ser transferido o el costo de evitarlo o transferirlo es muy alto. En este caso se recomiendan medidas para reducir el Riesgo o mitigar su impacto, así como el monitoreo.
(d) Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento, cuando el Riesgo debe ser aceptado. Para el efecto se sugieren medidas como: (i) aclarar los requisitos, requerimientos y especificaciones y productos del contrato; (ii) revisar procesos; (iii) establecer sistemas de aseguramiento de calidad en los contratos; (iv) especificar estándares de los bienes y servicios; (v) hacer pruebas e inspecciones de los bienes; (vi) establecer sistemas de acreditación profesional; (vii) incluir declaraciones y garantías del contratista; (viii) administrar la relación entre proveedores y compradores.
(e) Reducir las consecuencias o el impacto del Riesgo a través de planes de contingencia, en los términos y condiciones del contrato, inspecciones y revisiones para revisar el cumplimiento del contrato y programas de apremio para lograr el cumplimiento del contrato.
Se debe seleccionar la opción apropiada teniendo en cuenta el costo y el beneficio de cualquiera de las acciones identificadas para el tratamiento del Riesgo, enumeradas anteriormente. En la mayoría de los casos una combinación de opciones permite el mejor resultado.
Generalmente las medidas para tratar los Riesgos son acciones o actividades específicas para responder a los eventos, para lo cual se sugiere preparar un plan de tratamiento para documentar cómo se enfrenta cada uno de los Riesgos (ver matriz), incluyendo acciones, cronogramas, recursos (personal, información) y presupuesto, responsabilidades, necesidades de informes y reportes y de monitoreo.
La tarea más importante del manejo del Riesgo es la implementación del plan de tratamiento, lo cual requiere atención, asegurar los recursos que requiere y el cumplimiento oportuno de las tareas previstas en este plan. La matriz debe contener la información básica del tratamiento de los Riesgos.
5. | Monitorear los Riesgos
Se debe realizar un monitoreo constante a los Riesgos del Proceso de Contratación pues las circunstancias cambian rápidamente y los Riesgos no son estáticos. La matriz y el plan de tratamiento deben ser revisadas constantemente y revisar si es necesario hacer ajustes al plan de tratamiento de acuerdo con las circunstancias.
Este monitoreo debe:
(a) Garantizar que los controles son eficaces y eficientes en el diseño y en la operación.
(b) Obtener información adicional para mejorar la valoración del Riesgo.
(c) Analizar y aprender lecciones a partir de los eventos, los cambios, las tendencias, los éxitos y los fracasos.
(d) Detectar cambios en el contexto externo e interno que puedan exigir revisión de los tratamientos del Riesgo y establecer un orden de prioridades de acciones para el tratamiento del Riesgo.
(e) Identificar nuevos Riesgos que pueden surgir.
Finalmente, se debe monitorear los Riesgos y revisar la efectividad y el desempeño de las herramientas implementadas para su gestión. Para lo cual, debe: (i) asignar responsables; (ii) fijar fechas de inicio y terminación de las actividades requeridas; (iii) señalar la forma de seguimiento (encuestas, muestreos aleatorios de calidad, u otros); (iv) definir la periodicidad de revisión; y (v) documentar las actividades de monitoreo.
Los Documentos a incluir del Proceso de Contratación y en la audiencia de asignación de Riesgos
Se debe incluir en los Estudios Previos del Proceso de Contratación los Riesgos que afecten la ejecución del contrato y que identificó en la matriz de administración de Riesgos. Esta misma matriz debe incluirse en el proyecto de Pliego de Condiciones o su equivalente y la información contenida en ella debe utilizarse para analizar y tratar los riesgos del proceso de contratación. Aquellos tratamientos que correspondan a garantías, cláusulas penales o multas y sanciones, deben ser incluidos en el Pliego de Condiciones o su equivalente y en la minuta del contrato. En los procesos de licitación pública, se debe adelantar una audiencia de asignación de Riesgos en la cual debe presentar el análisis de Riesgos efectuado y presentar a los interesados la matriz incluida en los pliegos y revisar la asignación de los Riesgos.

## Hoja1 (hidden)
VALORACION | CATEGORIA | NRO. RIESGOS | PORCENTAJE
8,9 Y 10 | EXTREMO | 0 | 0%
6 Y 7 | ALTO | 8 | 26.67%
5 | MEDIO | 8 | 26.67%
2, 3 Y 4 | BAJO | 14 | 46.67%
TOTAL |  | 30 | 100%