## INCUBADORAS 2024
OBJETO A CONTRATAR: PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO TÉCNICO Y OPERATIVO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS “INCUBADORAS DE IDEAS DE NEGOCIO E INICIATIVAS PRODUCTIVAS EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL 2.0 - 2025”
No. | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORIA | A QUIEN SE LE ASIGNA | TRATAMIENTO | CONTROLES | IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO |  |  |  | ¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO? | PERSONAS RESPONSABLES POR IMPLEMENTAR TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE INICIA EL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO | MONITOREO Y REVISIÓN
[14 empty] | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN | CATEGORIA |  |  |  |  | ¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO? | PERIOCIDAD
1 | General | Interno | Planeación | Operacional | Errores que pueden afectar el alcance del objeto contractual, sin que éstos sean consecuencia de conductas dolosas de alguna de las partes. | No contar con los permisos adecuados. | 2 | 3 | 7 | Alto | Contratista | Reducir probabilidad de ocurrencia | Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual | 1 | 1 | 2 | Bajo | NO | Of. Contratación | Inmediato | Posterior a la revisión previa | Revisión en etapas del proceso | Inmediato
2 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacional | Ejecución en tiempos distintos a los inicialmente programados por circunstancias no imputables a las partes. | Solicitud de adiciones y prorrogas generando un mayor gasto. | 2 | 3 | 8 | Alto | Contratista | Reducir probabilidad de ocurrencia | Planeación técnica del cronograma | 2 | 3 | 5 | Medio | SI | Supervisor / Contratista | Cuando se afecte el cronograma | Inmediato | Evaluación semanal | Fecha previa de cada evento
3 | Especifico | Interno | Ejecución | Riesgos sociles y políticos | No contar con el personal, lugares y especificaciones tecnicas adecuadas para la realización de las diferentes actividades en desarrollo del objeto contractual. | Daño o pérdida elementos, insumos o herramientas a manejar. | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | Evitar el Riesgo | Seguimiento continuo al desarrollo de las diferentes actividades contractuales. | 1 | 2 | 2 | Bajo | SI | Supervisor / Contratista | Etapa de realización del evento | Inmediato | Evaluación de seguridad semanal | Fecha previa de cada evento
4 | Especifico | Interno | Ejecución | Riesgos sociles y políticos | Accidentes de operarios y público en general en la realización de las actividades. | Afectación de la integridad de personas, a su salud fisica y emocional. | 3 | 3 | 6 | Alto | Contratista | Evitar el Riesgo | Evaluación planes de seguridad y contingencia no previstas | 2 | 3 | 5 | Medio | NO | Supervisor / Contratista | Etapa de realización previa del evento | Inmediato | Evaluación de seguridad y contingencias | Fecha previa de cada evento
5 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Inadecuados procesos procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, para prestar el servicio en el lugar definido. | Deserción en la participacion de personas, por la falta de interes o a causa de herramientas y elementos interactivos que permitan captar la atencion y asistencia de los y las referidas. | 3 | 3 | 6 | Alto | Contratista | Evitar el Riesgo | Seguimiento continuo al desarrollo de las diferentes actividades contractuales. | 2 | 3 | 5 | Medio | SI | Supervisor / Contratista | Etapa de programación del evento | Inmediato | Evaluación semanal | Fecha previa de cada evento
6 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | TÉCNICO | La no detección de algún defecto durante la inspección visual de requisitos generales realizadas por el comité técnico | Compra de insumos o materiales que no cumplan con las características requeridas. | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista | Evitar el Riesgo | Seguimiento continuo al desarrollo de las diferentes actividades contractuales. | 2 | 3 | 5 | Medio | SI | Supervisor / Contratista | Etapa de programación del evento | Inmediato | Con la suscripción del acta de inicio y recibo a satisfacción | Una (1) vez
7 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | FINANCIERO | Afectación del flujo de caja del contratista como consecuencia de no radicar de forma oportuna, completa y con aval de supervisión los informes o presentarlos sin atender las fechas de programación del Plan Anual Mensualizado de Caja PAC, que señale la entidad contratante. | Retrasos en la ejecución del contrato y por ende afectación negativa de las metas planteadas por la entidad y satisfacción de necesidades ciudadanas para asegurar el flujo del contrato respectivo. | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Evitar el Riesgo | Seguimiento continuo al desarrollo de las diferentes actividades contractuales. | 2 | 3 | 5 | Medio | SI | Supervisor / Contratista | Etapa de realización del evento | Inmediato | No puede definirse cuando se presente o se de , puede darse durante cualquier tiempo dude ejecución del contrato
8 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Faltantes o deficiencia en los soportes fisicos y magneticos que soportan la adecuada ejecución de los componentes. | a. Dudas en la efectividad de la entrega de elementos. B. Insatisfacción del FDLSC de soportes presentados para verificacón de la entrega de los elementos. | 3 | 2 | 3 | MEDIO | Contratista | Evitar el Riesgo | REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA Solicitando de manera periodica- de acuerdo a cronograma de entrega revisión fisica de la documetación que respalda los servicios contratados | 2 | 3 | 5 | Medio | SI | Supervisor / Contratista | Durante toda la Etapa de ejecución | Inmediato | No puede definirse cuando se presente o se de , puede darse durante cualquier tiempo dude ejecución del contrato | Muestreo de manera aleatoria de manera mensual
9 | General | Externo | Ejecución | Operacional | No alcanzar la población cuantitativa de la meta. | Afectación de la meta. | 3 | 2 | 3 | MEDIO | Contratista | Evitar el Riesgo | REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA Solicitando de manera periodica- de acuerdo a cronograma de entrega revisión fisica de la documetación que soporta los incribientes. | 2 | 3 | 5 | Medio | SI | Supervisor / Contratista | Durante toda la Etapa de ejecución | Inmediato | No puede definirse cuando se presente o se de , puede darse durante cualquier tiempo dude ejecución del contrato | Muestreo de manera aleatoria de manera mensual