## Valoración
Categoría del riesgo
|  |  | Valoración del riesgo | Categoría
|  |  | 8, 9 y 10 | Riesgo extremo
|  |  | 6 y 7 | Riesgo alto
|  |  | 5 | Riesgo medio
|  |  | 2, 3 y 4 | Riesgo bajo
Calificación | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
Cualitativa
Calificación Monetaria | Los sobrecostos no representan más del 1% del valor del contrato. | Los sobrecostos no representan más del 5% del valor del contrato. | Generan un impacto sobre el valor del contrato entre el 5% y el 15% | Incrementa el valor del contrato entre el 15% y 30% | Impacto sobre el valor del contrato en más de un 30%
Tabla 1- Probabilidad del Riesgo
|  | Categoría | Valoración
|  | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1
|  | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2
|  | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3
|  | Probable (probablemente va a ocurrir) | 4
|  | Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) | 5

## MATRIZ
Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
MATRIZ DE RIESGOS -
La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, identificó para el presente proceso de contratación los riesgos que se relacionan en la siguiente tabla: | [10 empty] | ¿A quien se le asigna ? | Tratamiento / Controles a ser implementados | Impacto despues del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del Contrato? | Persona Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se termina el tratamiento | Monitoreo y Revisión
No. | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCIÓN (Que puede pasar y cómo puede ocurrir) | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | PROBABILIDAD | IMPACTO | Valoración del Riesgo | CATEGORIA |  |  | PROBABILIDAD | IMPACTO | Valoración del Riesgo | CATEGORIA |  |  |  |  | Como se realiza el monitoreo ? | Periodicidad? Cuándo?
1 | General | Interno | Planeación | Riesgos operacionales | Inadecuada definición de los servicios y/o bienes requeridos en los documentos previos. | Los servicios que se reciban, no permiten satisfacer la necesidad planteada por la Entidad. | Probable | Moderado | 7 | Riesgo alto | DEAJ - | Estructuración conjunta de la Unidad Responsable del proyecto y la División de Estructuración de las condiciones técnicas requeridas . | Improbable | Moderado | 5 | Riesgo medio | No | Unidad técnica responsable. | Al iniciar la fase de planeación del proyecto | Al culminar la etapa de planeación del proyecto | Revisión de las condiciones técnicas que se establecerán en los documentos del proceso a publicar dentro de la plataforma SECOP II. | Durante la etapa pre contractual
2 | General | Interno | Planeación | Operacional | Los oferentes se abstienen de presentar ofertas. | Declaratoria de desierta del proceso | Improbable | catastrófico | 7 | Riesgo alto | DEAJ | Planeación adecuada del proceso. | Raro | Insignificante | 2 | Riesgo Bajo | SI | La Unidad de Compras Publicas y técnica involucrada en la Fase Preparatoria del proceso selectivo de Contratista. | Al iniciar la fase de planeación del proyecto | Presentación de Ofertas | Revisión de las condiciones técnicas que se establecerá n en los documentos del proceso a publicar dentro de la plataforma SECOPII . | Durante la etapa pre-contractual
3 | General | Interno | Selección | Jurídico | Inadecuada realización de un estudio del mercado. | Establecer un presupuesto oficial estimado que no corresponda a la realidad del mercado | Raro | Menor | 3 | Riesgo Bajo | DEAJ | Realizar un adecuado análisis del sector conforme al mercado relativo al objeto del proceso de contratación, de acuerdo con la Guía y lineamient os brindados por Colombia Compra Eficiente para la elaboración de Estudios del Sector. | Raro | Insignificante | 2 | Riesgo Bajo | SI | División de Estructuración y la unidad técnica responsable. | Al iniciar la fase de planeación del proyecto | Al culminar la etapa de planeación del proyecto | Revisión del documento de Análisis del Sector y Estudio del mercado base para la estimación del presupuest o oficial. | Durante la etapa de planeación
4 | General | Externo | Selección | Jurídico | Retraso en la firma del contrato en SECOP II por parte del adjudicatorio del proceso | Incumplimiento de los plazos establecidos para la ejecución contractual | Raro | Menor | 3 | Riesgo Bajo | DEAJ | Seguimiento a los trámites y procedimientos que debe adelantar el proponente para la firma del contrato. | Raro | Insignificante | 2 | Riesgo Bajo | SI | División de Contratos. | A partir de la selección de la oferta | Firma electrónica del contrato | Seguimiento permanente | Durante el trámite de legalización del contrato
5 | General | Externo | Seleción | Jurídico | No entrega de las garantías establecidas dentro del proceso | Incumplimiento de los plazos establecidos para la ejecución contractual | Posible | catastrofico | 8 | riesgo extremo | CONTRATISTA | Seguimiento de las obligacion es del contratista | Raro | Insignificante | 2 | Riesgo Bajo | SI | División de Contratos | A partir d ela firma del contrato | Legalización del Contrato | Seguimiento permanente | Durante el trámite de legalización del contrato
6 | General | Externo | Seleción | Económico | Precio artificialmente bajo sin justificación | Aumento en el presupuesto oficial de la entidad, mala calidad de los productos/servicios, incumplimiento del objeto contractual | Improbable | moderado | 5 | Riesgo medio | CONTRATISTA | Analizar las ofertas economicas de forma tal que se logre identificar la posible existencia de precios artificialmente bajos. De encontrar inconsistencias se debe hacer los tratamientos de la Guía de Colombia Compra. De ser necesario, la entidad debara solicitar explicacione que justifique, demuestre y sustente el porqué del precio ofertado. La oferta podrá ser rechazada de no contar con una justificación valida para la entidad. | Raro | Insignificante | 2 | Riesgo bajo | SI | Unidad encargada del proyecto División de Estructuración. | Desde la apertura de ofertas económicas | Hasta la publicación del informe de evaluación económica | Verificación de precios a partir de la de Colombia Compra Eficiente | Una vez se reciben las ofertas económicas
7 | General | Externo | Ejecución | naturaleza | Los riesgos causados por fuerza mayor, caso fortuito y eventos de orden público (Paros, asonadas, desastres naturales, toque de queda) | Incumplimiento del objeto contractual o la modificación de los términos establecidos en el contrato. | Improbable | Mayor | 6 | Riesgo Alto | CONTRATISTA | Establecer conjuntamente un plan de contingencia para el cumplimiento de las obligaciones contractuales y/o para determinar la pertinencia de la modificación del contrato | Raro | mayor | 5 | Riesgo Medio | SI | Supervisor del contrato | Desde el momento en que se presenta la situación que afecta la ejecución adecuada del contrato. | Hasta el momento en que se adopten medidas administrativas orientadas a superar la situación presentada | Consulta de disposicion es de orden público emitidas por las autoridades respectivas, relacionada s con la situación presentada. | De acuerdo con la posibilidad de ocurrencia.
8 | General | Interno | Ejecución | Operacional | El Contratista no da respuesta a las consultas y/o aclaraciones solicitadas por la entidad o los entes de control al contrato, por deficiencias, información o causas imputables a él. | Retraso en el proceso de respuesta oportuna a los entes correspondientes. | probable | Mayor | 8 | Riesgo Extremo | CONTRATISTA y SU GARANTE | El supervisor deberá verificar el cumplimento de todas las obligaciones contractuales y enviar informes de presunto incumplimiento a la Unidad de Compras Publicas. Se harán efectivas las garantías y multas que den lugar como consecuencia de la falta incurrida por el contratista. | Raro | mayor | 5 | Riesgo Medio | SI | Supervisor del contrato | Desde el incio de la ejecución del contrato | Hasta que el contratista de cumplimiento a sus obligaciones. | La supervisión e interventoria del contrato informará el avance y dificultades de la ejecución y cumplimiento de las obligaciones. | Mensual
9 | General | Externo | Contractual | Jurídico | Pérdida o sustitución de los integrantes del equipo de trabajo requerido para el desarrollo del contrato. | Retraso en el seguimiento, supervisión y verificación de la calidad de los entregables objeto del contrato. | Raro | Mayor | 5 | Riesgo medio | DEAJ - CONTRATISTA | Las partes se encargarán de monitorear permanentemente aquellas situaciones y eventos externos de orden público que puedan incidir en la ejecución del contrato. | Raro | Insignificante | 2 | Riesgo Bajo | SI | Supervisor del contrato | Desde el incio de la ejecución del contrato | Hasta que el contratista de cumplimiento a sus obligaciones. | La supervisión e interventoria del contrato informará el avance y dificultades de la ejecución y cumplimiento de las obligaciones. | Mensual
10 | General | Externo | contractual | Regulatorio | Algún cambio normativo mediante la expedición de una medida de carácter general que incida en la ejecución del contrato a causa de su implementación (expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos, cargas), esta medida debe provenir de una autoridad externa a las partes. | Afecta la ejecución del contrato y lo lleva a asumir los sobrecostos necesarios para cumplir las nuevas obligaciones. | Raro | Mayor | 5 | Riesgo Medio | DEAJ - CONTRATISTA | Periodica verificación por todas las Unidades de las DEAJ del cambio normativo que pueda incidir en la actividad contractual. Se contemplar´á la posibilidad de ajustar el objeto contractual y ls obligaciones según el caso. | Raro | mayor | 5 | Riesgo Medio | SI | Unidad de Planeación, Unidad de Compras Públicas y Unidad técnica. | Acaecido el cambio normativo de carácter general emanado de una autoridad extrena a las partes del contrato. | Hasta la aceptación de la oferta | Desde la suscripción del contrato y durante su ejecución verificar periodicamente el cambio normativo, tanto tributario como en otros ambitos, que a causa de medidas de carácter general emanadas por una autoridad externa incidan de forma grave y anormal el contrato. | Mensual
11 | General | Interno | Contractual | Operacional | Por financiamiento del contrato: Se presenta cuando el contratista no cuenta con el dinero o recursos necesarios para continuar ejecutando el objeto contractual, a pesar de que la entidad estatal haya pagado oportunamente los pagos que debía efectuar. Este riesgo debe ser asumido por el contratista, pues él al ganar el proceso de selección y firmar el contrato ha demostrado o ha tenido que demostrar que tiene la capacidad económica para ejecutar el objeto contractual. | Paralización de la ejecución del contrato y afectación en el logro de los objetivos y satisfacción de la necesidad | Improbable | Mayor | 6 | Riesgo Alto | Contratista | La Supervisión hará seguimiento de la responsabilidad del contratista con el apoyo de la División de Contratos en caso de ser requerido. | Raro | Mayor | 5 | Riesgo Medio | NO | El Supervisión y la Unidad Encargada del proyecto. | Desde la solicitud o requerimiento de la entidad o ente de control. | Hasta la entrega de las aclaraciones correspondientes, hacer efectiva la garantía correspondiente del contrato o el vencimiento de las mismas. | Seguimiento del Supervisor, al cumplimiento de las solicitudes realizadas al contratista. | Permanente
12 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacional | Integración tecnológica fallida con pantallas previamente instaladas | 1. Pérdida de funcionalidad en la exposición 2. Desprestigio institucional 3. Reprocesos técnicos y costos adicionales 4. Retrasos en la ejecución del contrato 5. Incumplimiento contractual 6. Limitación en el acceso a contenidos educativos | Improbable | Mayor | 6 | Riesgo Alto | Contratista | -Exigir pruebas de compatibilidad antes de la instalación definitiva. -Validar entregables parciales en cada tipo de pantalla como parte del cronograma. - Incluir cláusulas de corrección técnica en caso de fallos de integración. - Designar supervisión técnica especializada para validar la funcionalidad en cada dispositivo. | Raro | Moderado | 4 | Riesgo bajo | SI | Supervisor del contrato | Desde el inicio de la ejecución del contrato | Hasta la finalización del plazo de ejecución del contrato | El supervisor validará previamente los entregables y que se exijan pruebas de compatibilidad | Permanente
13 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacional | Calidad insuficiente en piezas gráficas y objetos conmemorativos | -Deterioro prematuro de las piezas: Vinilos que se despegan, impresiones que se decoloran, objetos que se rompen o deforman, afectando la permanencia de la exposición. - Afectación de la experiencia del visitante: Elementos mal diseñados o mal instalados pueden generar confusión, incomodidad o desinterés en el público. - Desprestigio institucional: La baja calidad en una exposición conmemorativa puede ser percibida como falta de respeto hacia las víctimas y sus familias. - Reprocesos y costos adicionales: La necesidad de reemplazar piezas defectuosas puede generar sobrecostos y retrasos en el cronograma. Incumplimiento contractual Si los productos no cumplen con las especificaciones técnicas, puede derivar en sanciones, reclamaciones o terminación anticipada del contrato. | Posible | Mayor | 7 | Riesgo alto | Contratista | -Solicitar muestras físicas o prototipos antes de la producción masiva. -Exigir certificaciones de calidad de materiales y procesos de impresión.. -Definir entregables parciales para revisión antes de la instalación final. | Posible | Menor | 5 | Riesgo Medio | SI | Supervisor del contrato | Desde el inicio de la ejecución del contrato | Hasta la finalización del plazo de ejecución del contrato | El supervisor verificará que se entreguen las muestras físicas antes de la producción masiva | Permanente
14 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacional | Desarrollo web incompleto o no funcional | -Pérdida de funcionalidad del micrositio -Limitación en el acceso a la memoria histórica - Dificultades para la administración futura - Incumplimiento contractual - Afectación a la imagen institucional | Posible | Mayor | 7 | Riesgo alto | Contratista | - Exigir pruebas técnicas de funcionalidad, compatibilidad y accesibilidad antes de la entrega final. -Validar experiencia previa del contratista en desarrollo web institucional y cultural. - Revisar exhaustivamente el manual de administración y realizar pruebas con el personal capacitado. -Incluir cláusulas de soporte técnico post-entrega por un periodo mínimo. | Posible | Menor | 5 | Riesgo Medio | SI | Supervisor del contrato | Desde el inicio de la ejecución del contrato | Hasta la finalización del plazo de ejecución del contrato | El supervisor verificará las pruebas técnicas, funcionalidad del desarrollo de la página web | Permanente
15 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacional | Retrasos en la entrega de productos | - Afectación del cronograma institucional - Reprogramación de supervisión y validaciones - Incumplimiento contractual - Sobrecostos por reprocesos o urgencias | Posible | Mayor | 7 | Riesgo alto | Contratista | -Establecer un cronograma detallado con hitos claros y fechas de entrega intermedias. -Solicitar entregables parciales para monitorear avances y detectar retrasos tempranamente. -Incluir cláusulas de penalización por incumplimiento de tiempos. -Designar supervisión activa con reuniones periódicas y control de avances. -Solicitar plan de trabajo detallado desde el inicio, con tiempos estimados por componente. -Evaluar la capacidad operativa del contratista antes de adjudicar, incluyendo experiencia en proyectos de similar complejidad. | Raro | mayor | 5 | Riesgo Medio | SI | Supervisor del contrato | Desde el inicio de la ejecución del contrato | Hasta la finalización del plazo de ejecución del contrato | El supervisor realizará un seguimiento constante al cronograma de la ejecución del contrato | Permanente
14 | General | Interno | contractual | Operacional | Dependencia de terceros para insumos específicos | - Retrasos en la ejecución del contrato - Inconsistencias en calidad o especificaciones - Incremento de costos no previstos - Afectación de actos conmemorativos | Improbable | Mayor | 6 | Riesgo Alto | CONTRATISTA | - Solicitar listado de proveedores previstos y tiempos estimados de entrega desde la etapa de propuesta. -Exigir plan de abastecimiento con alternativas en caso de fallas o demoras. -Validar experiencia previa del contratista en gestión de insumos similares. -Establecer entregables parciales para verificar disponibilidad y calidad de insumos antes de la instalación. -Incluir cláusulas contractuales que responsabilicen al contratista por la gestión oportuna de terceros. -Diseñar cronograma con márgenes de contingencia para insumos críticos | Raro | mayor | 5 | Riesgo Medio | SI | Supervisor del contrato | Desde el momento en que se presenta la situación que afecta la ejecución adecuada del contrato. | Posterior culminación del contrato por caducidad | El supervisor verificará ellistado de proveedores y el tiempo estimado de entrega | Permante