## Hoja1
MATRIZ DE RIESGO
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecu encia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/ Control a ser implementad o | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoracion | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
1 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Demoras o faltas en el pago del Talento Humano requerido para la atención | Retraso o paralización temporal o definitiva del servicio. Reclamos a la entidad contratante. Declaratoria de caducidad del contrato. | 3 | 3 | 3 | Bajo | Distrito- Operador (50/50) | Reducir las consecuencias a través de planes de contingencia | 1 | 1 | 2 | Insignificante | No, se cumple con el objeto del contrato | Distrito- Operador (50/50) | Desde el inicio de la ejecución | Hasta la finalización de la ejecución. | Reunione s de seguimie nto | Mensual
2 | General | Externo | Ejecución | Social | Situaciones de orden público que puedan alterar la seguridad e impedir el desarrollo del objeto del Contrato | Retraso enla ejecución | 2 | 4 | 6 | Mayor | Distrito- Operador (50/50) | Ajustar los cronogramas de ejecución Construir junto con las instancias de apoyo a la ejecución planes de contingencia que contemplen medidas como la redefinición de espacios, entre otras. Solicitar acompañamient oo de la fuerza pública o de la cruz roja (entidades de socorro) | 2 | 3 | 5 | Moderado | Si, genera retrasos o el posible incumplimi ento del objeto del convenio | Distrito- Operador (50/50) | Desde el inicio de la ejecución | Hasta la finalización de la ejecución. | Reunione ss de seguimie nto | Mensual
3 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacional | Dificultades de acceso al territorio focalizado, debido a las difíciles condiciones climáticas de dichos territorios. | Retraso en la ejecución de actividades y objeto del Contrato. | 1 | 2 | 3 | Menor | Distrito- Operador (50/50) | Ajustar el cronograma y el Plan de trabajo de la ejecucion del contrato. Elaborar planes de contigencia que contengan las medidas correctivas | 1 | 1 | 2 | Insignificante | No afecta la ejecución del objeto del convenio | Operador | Desde el inicio de la ejecución | Hasta la finalización de la ejecución. | Informes de supervisión | Mensual
4 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Desabastecimiento de alimentos establecidos en la minuta patrón | No disponibilidad de la ración requerida | 1 | 3 | 4 | Medio | Distrito- Operador (50/50) | Ajuste de la minuta patrón con alimentos disponibles que garanticen el valor calórico y nutricional requerido | 1 | 1 | 2 | Menor | No ya que se cumplen los requerimie ntos nutricional es y calóricos | Distrito- Operador (50/50) | Desde el inicio de la ejecución | Hasta la finalización de la ejecución. | Informes de supervisión y por el seguimiento nutricion al que realizan los nutricionistas vinculados al convenio | Mensual
5 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Baja Cobertura | Se genera una ineficiente ejecución de los recursos | 4 | 4 | 8 | Mayor | Operador | Reasignaciones de cupos por parte del Comite Tecnico Directivo | 1 | 1 | 2 | Menor | No si se efectua la distribucion de cupos conforme a la focalizacion de beneficiarios | Comité Tecnico Distrito - | Desde el inicio de la ejecución | Hasta la finalización de la ejecución. | Acta de seguimiento de Comité Tecnico | Mensual
6 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Enfermedades causadas a los niños y las niñas por la ingesta de alimentos en mal estado | Afectación de la salud de los niños beneficiarios | 3 | 5 | 8 | Extremo | Operador | Supervisar periodicamente la condición de calidad de los alimentos, así como almacenaje, tratamiento | 1 | 4 | 5 | Moderado | Si, siempre que no sean suficientes las accione previstas para mitigar el riesgo, ya que se deben realizar las acciones de salud publica requerida para que cesen las condiciones que estan concretando el riesgo. Mientras se identifica el origen del riesgo y se mitiga no se puede continuar brindando atención a los beneficiarios | Comité Tecnico Distrito - | Desde el inicio de la ejecución | Hasta la finalización de la ejecución. | Acta de seguimiento de Comité Tecnico | Mensual
7 | Especifico | Interno | Ejecución | Técnico | Daños en la infraestructura e instalaciones de las UTS propias del Distrito de Santiago de Cali. | Suspensión parcial o total de la prestación del servicio de atención integral a la primera infancia, debido a la imposibilidad de operar de forma segura y adecuada. | 3 | 4 | 9 | Alto | Operador | Reparación inmediata de las insfraestructuras e instalaciones afectadas y posterior capacitación al personal sobre el uso adecuado de las mismas. | 1 | 2 | 2 | Bajo | Si | Operador | Desde el inicio de la ejecución | Hasta la finalización de la ejecución. | Reuniones de seguimiento | Mensual
8 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacional | Demoras o faltas en la entrega de los alimentos o entrega de alimentos en mal estado o que no cumplen con los requerimientos establecidos. | Retraso o paralización temporal o definitiva del servicio. Afectaciones a la salud de los beneficiarios. Declaratoria de caducidad del contrato. | 1 | 3 | 4 | Medio | Entidad | Realizar seguimiento semanal a la ejecución del contrato con el propósito de generar alertas y tratamiento de las mismas para garantizar la entrtega de alimentos de manera oportuna y conlacalidadrequerida. | 1 | 1 | 2 | Menor | Si | Entidad | Desde el inicio de la ejecución | Hasta la finalización de la ejecución. | Reuniones de seguimiento | Semanal