## MATRIZ
N° | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | DESCRIPCION (Que puede pasar y, si es posible cómo puede pasar) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | IMPACTO | VALORACION DEL RIESGO | CATEGORIA | ¿A QUIEN SE LE ASIGNA? | Tratamiento/Controles a ser implantados | IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del Contrato? | Persona Responsable por Implementar el Tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el Tratamiento | Fecha estimada en que se Finaliza el Tratamiento | MONITOREO Y REVISIÓN
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoria |  |  |  |  | Cómo se realiza el Monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | G | I | P | RO | La modalidad de contratación no es adecuada para el bien, servicio u obra necesitado | Perìodos cortos de amparo de los bienes y de las personas | 2 | 1 | 3 | 3 | Subsec. | Preveer acciones de orden financiero, legal y de tèrminos para adelantar un solo proceso de Licitaciòn Pùblica | 1 | 1 | 2 | 2 | No |  |  |  | Revisiòn constante del proceso | Permanente
2 | G | I | P | RO | Se puede caer el proceso o llevar a investigaciones Fiscales o Disciplinarias a los funcionarios responsables del proceso por la falta de adecuación del pliego a la normatividad vigente | Posibles consultas de los organismos de Control, que retarden el proceso de contrataciòn. | 1 | 2 | 3 | 3 | Oficina Jurìdica | Supervisión permanente de la Dirección Jurídica de la Entidad | 1 | 1 | 2 | 2 | No |  |  |  | Aplicaciòn de la normatividad legal vigente | Permanente
3 | E | I | P | RO | Establecer el presupuesto por debajo del precio del mercado | Se asegura un perìodo menor y se deben buscar recursos adicionales. | 2 | 1 | 3 | 3 | Profesionales de Seguros y Presupuesto | Supervisión de la Entidad al Presupuesto estimado por el Asesor de Seguros e inclusiòn en el Proyecto de presupuesto | 1 | 1 | 2 | 2 | No |  |  |  | Revisión por parte de la Entidad del Presupuesto estimado por el Asesor de Seguros | Cuando se prepara el proyecto de Presupuesto de la entidad
4 | E | I | P | RO | Límite de término para prorrogas | Bienes y personas no asegurados por un perìodo de tiempo | 1 | 1 | 2 | 2 | Oficina Jurìdica | Supervisión permanente de la Dirección Jurídica de la Entidad | 1 | 1 | 2 | 2 | No |  |  |  | Revisiòn constante del proceso | Permanente
5 | E | E | C | RO | Riesgos asociados a los reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato | No aseguramiento oportuno de bienes y personas. | 1 | 1 | 2 | 2 | Oficina Jurìdica | cumplimiento estricto del cronograma definido | 1 | 1 | 2 | 2 | Si |  |  |  | Seguimiento al cronograma | Constante durante el proceso de contrataciòn
6 | E | I | C | RF | Riesgo de consecuciòn de financiaciòn. | Se asegura un perìodo menor y se deben buscar recursos adicionales. | 1 | 1 | 2 | 2 | Profesionales de Seguros y Presupuesto | Supervisión de la Entidad al Presupuesto estimado por el Asesor de Seguros e inclusiòn en el Proyecto de presupuesto | 1 | 1 | 2 | 2 | No |  |  |  | Revisiòn constante del proceso | Permanente
7 | G | E | C | RR | Cambios en la regulaciòn de los ramos a contratar | Condiciones de precio pactadas inicialmente, pueden no ser vàlidas. | 2 | 2 | 4 | 4 | Contratista | Establecer en el contrato mecanismos de ajuste frente a la ocurrencia del riesgo. | 2 | 1 | 3 | 3 | Si | Corredor de Seguros |  |  | Revisiòn constante a la normatividad vigente en materia de regulaciòn y comunicaciòn constante con la Superfinanciera. | Cuando se presenten los cambios
8 | G | I | C | RO | Suministro tardìo de informaciòn para constituir las pòlizas por parte de la entidad y/o Corredor de Seguros | Errònea relaciòn de los bienes e intereses patrimoniales a asegurar | 2 | 2 | 4 | 4 | Entidad | Estricto seguimiento a las fechas de entrega de la informaciòn | 1 | 1 | 2 | 2 | Si | Área de Seguros y Corredor de Seguros |  |  | El Área de Seguros y el Corredor de Seguros, deberàn de definir fechas con la suficiente antelaciòn, para evitar esta situaciòn. | Dos (2) meses antes de la entrega del pre-pliego y luego semanalmente hasta la entrega de la informaciòn.
9 | G | E | C | RO | Las Compañìas de Seguros se abstienen de presentar ofertas | Dejar expuesta a la entidad a quedar sin seguros | 1 | 5 | 6 | 6 | Oficina Jurìdica-Corredor de Seguros | Establecer un plan de contrataciòn alterno definido por la Ley como la pròrroga y/o algùn otro proceso de contrataciòn, que requiera menos tiempo. | 1 | 1 | 2 | 2 | Si | Corredor de Seguroa y Jefe Oficina Jurìdica |  |  | La Oficina Jurìdica solicitarà al Corredor de Seguroa un Plan "B" para efectos de la contrataciòn de Compañias de Seguros cuando asì se requiera. | Desde el momento en que se tiene el cronograma del proceso.
10 | G | I | C | RO | Error en la informaciòn de los bienes asegurables | No pago de un siniestro del bien que no se presenta en el listado suministrado a las Compañias de Seguros. | 2 | 3 | 5 | 5 | Área de Seguros | Establecer procedimiento para exigir a las Areas Internas de la Entidad el suministro de la informaciòn actualizada de los bienes a asegurar | 1 | 1 | 2 | 2 | Si | Coordinador Área de Seguros |  |  | Cuando se solicita la informaciòn, recordar a las Areas de la Entidad que esta debe de ser confiable, oportuna y de calidad. | Dos (2) meses antes del inicio del proceso de contrataciòn, con posterior seguimiento cada 15 dias hasta que se entregue la informaciòn.
11 | G | E | C | RO | Terminaciòn unilateral del contrato por parte de la aseguradora, antes de la terminaciòn de la vigencia pactada | La entidad queda sin el respaldo de un programa de Seguros, que permita resarcir economicamente a la entidad, en el caso de un siniestro. | 1 | 5 | 6 | 6 | Interventor y/o Corredor | Transferir contractualmente este riesgo a la Aseguradora, mediante la inclusiòn en el Contrato de una claùsula que trate de la "Revocaciòn de la Pòliza" con un plazo no inferior a 60 dìas. | 1 | 1 | 2 | 2 | SI | Oficina Jurìdica y/o Corredor de Seguros |  |  | Verificar que en el pre-pliego y pliego de condiciones, se incluya una claùsula relacionada con la "Revocaciòn de la Pòliza". | Al momento de elaboraciòn del pre-pliego de condiciones en el marco de la contrataciòn de Compañìas Aseguradoras.
12 | G | I | C | RO | No pago de las primas por parte de la entidad dentro del plazo estipulado en el proceso. | Las polizas terminan automaticamente por mora en el pago de la prima según lo estipulado en el codigo de comercio | 2 | 5 | 7 | 7 | Area financiera | Establecer procedimiento para exigir a las Areas Internas de la Entidad el cumplimiento de la obligacion | 1 | 1 | 2 | 2 | SI | Oficina area financiera |  |  | Verificar que en el pre-pliego y pliego de condiciones, se incluya una claùsula relacionada con el pago de la prima de la Pòliza". | Al momento de elaboraciòn del pre-pliego de condiciones en el marco de la contrataciòn de Compañìas Aseguradoras.

## NOMENCLATURAS
CLASE |  |  | Probabilidad del Riesgo |  |  | IMPACTO DEL RIESGO
General (G) | Es un Riesgo de todos los Procesos de Contratación adelantados por la Entidad Estatal, por lo cual está presente en toda su actividad contractual |  | CATEGORIA | VALORACION |  | Calificacion Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aún así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
Especifico ( E ) | Es un Riesgo propio del Proceso de Contratación objeto de análisis | PROBABILIDAD | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 |  | Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco por ciento (5%) y el quince por ciento (15%) | Incrementa el valor del contrato entre el qince por ciento (15%) y el treinta por ciento (30%) | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%)
|  |  | Improbable, (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 |  | Categoria | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
FUENTE |  |  | Posible, (Puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | CATEGORIA DEL RIESGO
Interno (I) | Es un Riesgo asociado a la operación, capacidad, o situación particular de la Entidad Estatal (reputacional, tecnológico) |  | Probable, (Probablemente va a ocurrir) | 4 | PROBABILIDAD | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Valoración del Riesgo | Categoria
Externo (Ex) | Es un Riesgo del sector del objeto del Proceso de Contratación, o asociado a asuntos no referidos a la Entidad Estatal (desastres económicos, existencia de monopolios, circunstancias electorales). |  | Casi cierto, (Ocurre en la mayoria de los casos) | 5 |  | Improbable, (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8, 9 y 10 | Riesgo Extremo
[6 empty] | Posible, (Puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 y 7 | Riesgo Alto
ETAPA | [5 empty] | Probable, (Probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 5 | Riesgo Medio
Planeación (P): | A etapa de planeación está comprendida entre la elaboración del Plan Anual de Adquisiciones y la fecha en la cual se decide continuar o no con el Proceso de Contratación. Durante esta etapa, la Entidad Estatal elabora los estudios previos y el proyecto de pliegos de condiciones o sus equivalentes |  |  |  |  | Casi cierto, (Ocurre en la mayoria de los casos) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 2, 3 y 4 | Riesgo Bajo
Selección (S): | La etapa de selección está comprendida entre el acto de Apertura del Proceso de Contratación y la Adjudicación o la declaración de desierto del Proceso de Contratación. En la etapa de selección la Entidad Estatal selecciona al contratista
Contratación (C): | Una vez adjudicado el contrato objeto del Proceso de Contratación, inicia la etapa de contratación en la cual se debe cumplir con el cronograma previsto para la celebración del contrato, el registro presupuestal, la publicación en el SECOP y el cumplimiento de los requisitos para el perfeccionamiento, ejecución y pago
Ejecución (Ej): | Inicia una vez cumplidos los requisitos previstos para iniciar la ejecución del contrato respectivo y termina con el vencimiento del plazo del contrato o la fecha de liquidación si hay lugar a ella. Esta etapa puede extenderse cuando hay lugar a garantías de calidad, estabilidad y mantenimiento, o a condiciones de disposición final o recuperación ambiental de las obras o bienes. En esta etapa se cumplen con las obligaciones previstas en el contrato, permitiendo el logro del objeto del Proceso de Contratación; en consecuencia los Riesgos frecuentes son los asociados al cumplimiento del contrato y el logro del objeto propuesto, el rompimiento del equilibrio económico del contrato, los asociados a la liquidación y terminación del contrato y aquellos relacionados con el incumplimiento de la normativa posconsumo
TIPO
Riesgos Económicos (RE): | Son los derivados del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros.
Riesgos Sociales o Políticos (RSP): | Son los derivados de los cambios de las políticas gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato
Riesgos Operacionales (RO): | Son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la suficiencia del presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes.
Riesgos Financieros (RF): | Son (i) el riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato, y (ii) el riesgo de las condiciones financieras establecidas para la obtención de los recursos, tales como plazos, tasas, garantías, contragarantías, y refinanciaciones, entre otros
Riesgos Regulatorios (RR): | Derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del contrato.
Riesgos de la Naturaleza (RN): | Son los eventos naturales previsibles en los cuales no hay intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato, por ejemplo los temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros.
Riesgos Ambientales (RA): | Son los derivados de las obligaciones legales o reglamentarias de carácter ambiental, así como de las licencias, planes de manejo o de permisos y autorizaciones ambientales, incluyendo tasas retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigación, tareas de monitoreo y control, entre otras.
Riesgos Tecnológicos (RT): | Son los derivados de fallas en los sistemas de comunicación de voz y de datos, suspensión de servicios públicos, nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato, obsolescencia tecnológica