## Analisis
CRONOGRAMA PARA SEGUIMIENTO DEL PROYECTO FORMATIVO
|  | FICHA DE CARACTERIZACIÓN: | [9 empty] | 2395502
|  | PROGRAMA DE FORMACIÓN: | [9 empty] | Tecnologo en Automatización industrial
|  | CÓDIGO Y VERSIÓN DEL PROGRAMA: | [9 empty] | 223309 - Versión 100
|  | NOMBRE DEL PROYECTO FORMATIVO | [9 empty] | AUTOMATIZACIÓN DE UN EQUIPO, MAQUINA O PROCESO INDUSTRIAL.
|  | CÓDIGO DE SOFIA DEL PROYECTO FORMATIVO | [9 empty] | 1347508
PRIMER TRIMESTRE
MESES | Mes 1 | [20 empty] | Mes 2 | [19 empty] | Mes 3 | [15 empty] | Mes 4
SEMANAS | Semana 1 |  |  |  |  | Semana 2 |  |  |  |  | Semana 3 |  |  |  |  | Semana 4 | [5 empty] | Semana 5 |  |  |  |  | Semana 6 |  |  |  |  | Semana 7 |  |  |  |  | Semana 8 |  |  |  |  | Semana 9 |  |  |  |  | Semana 10 |  |  |  |  | Semana 11 |  |  |  |  | Semana 12 | Semana 13
DIA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Fase | ANALISIS
Actividad de Proyecto | 1. IDENTIFICAR LA MAQUINA O PROCESO PARA SELECCIONAR EL MÉTODO DE AUTOMATIZACIÓN A EMPLEAR | [14 empty] | 2. ESTABLECER LOS REQUISITOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LA AUTOMATIZACIÓN.
Actividad de Aprendizaje Tecnico | GT0 Metrología (30) |  |  |  |  | GT1 Operar máquinas y equipos automatizados (60) | [9 empty] | GT2 ELECTROTECNIA (120) | [20 empty] | GT3 NEUMÁTICA (60) | [9 empty] | GT4 ELECTRONEUMÁTICA (60) | [9 empty] | GT5 HIDRÁULICA (60)
Resultado de Aprendizaje Tecnico | 17838 - SOLUCIONAR PROBLEMAS PARA EL MEJORAMIENTO DE PROCESOS INDUSTRIALES. |  |  |  |  | 17854 - ESTRUCTURAR PROYECTOS DE AUTOMATIZACIÓN DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES DE MEJORA Y AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DEL PROCESO. | [9 empty] | 17849 - ALISTAR HERRAMIENTAS Y EQUIPOS PARA EL MANTENIMIENTO Y LA AUTOMATIZACIÓN DE MÁQUINAS Y PROCESOS INDUSTRIALES. | [20 empty] | 17853 - APOYAR PROCESOS DE SELECCIÓN DE EQUIPOS PARA AUTOMATIZACIÓN CON BASE EN CRITERIOS TÉCNICOS Y DE ACUERDO CON EL PLAN DE TRABAJO
Competencia | 290201083 - MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO DE MÁQUINAS. Y PROCESOS ,BUSCANDO SU EFICIENCIA Y PRODUCTIVIDAD |  |  |  |  | 290201082 - GESTIONAR LA AUTOMATIZACIÓN Y EL MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y PROCESOS INDUSTRIALES | [9 empty] | 290201082 - GESTIONAR LA AUTOMATIZACIÓN Y EL MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y PROCESOS INDUSTRIALES

## Planeacion
CRONOGRAMA PARA SEGUIMIENTO DEL PROYECTO FORMATIVO
|  | FICHA DE CARACTERIZACIÓN: | [9 empty] | 2395502
|  | PROGRAMA DE FORMACIÓN: | [9 empty] | Tecnologo en Automatización industrial
|  | CÓDIGO Y VERSIÓN DEL PROGRAMA: | [9 empty] | 223309 - Versión 100
|  | NOMBRE DEL PROYECTO FORMATIVO | [9 empty] | AUTOMATIZACIÓN DE UN EQUIPO, MAQUINA O PROCESO INDUSTRIAL.
|  | CÓDIGO DE SOFIA DEL PROYECTO FORMATIVO | [9 empty] | 1347508
2 TRIMESTRE
MESES | Mes 4 | [12 empty] | Mes 5 | [8 empty] | Mes 6
SEMANAS | Semana 14 |  |  |  |  | Semana 15 |  |  |  |  | Semana 16 |  |  | Semana 17 |  |  |  | Semana 18 |  | Semana 19 |  | Semana 20 | Semana 21 | Semana 22 | Semana 23 | Semana 24
DIA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 |  | 22 | 23 | 24
Fase | PLANEACION
Actividad de Proyecto | 3. ALISTAR LOS MATERIALES, INSUMOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA LA IMPLEMENTACION.
Actividad de Aprendizaje Tecnico | GT6 DIAGRAMAS DE INSTRUMENTACION (60) | [9 empty] | GT7 PLANES DE MANTENIMIENTO |  |  | GT8 DIAGNÓSTICO DE MÁQUINAS | [5 empty] | GT9 HERRAMIENTAS Y EQUIPOS PARA PROCESOS DE MANTENIMIENTO |  | GT10 MANTENER EQUIPOS |  |  |  | GT11 PROYECTOS DE AUTOMATIZACIÓN
Resultado de Aprendizaje Tecnico | 17837 - APLICAR LOS DIFERENTES MÉTODOS DE DISEÑO DE SISTEMAS AUTOMATIZADOS. | [9 empty] | 117846 - LEVANTAR PLANOS Y ESQUEMAS DE MÁQUINAS Y PROCESOS INDUSTRIALES AUTOMATIZADOS, DE ACUERDO A LAS NORMAS TÉCNICAS |  |  | 17847 - PROGRAMAR MÁQUINAS Y EQUIPOS, UTILIZANDO SOFTWARE ESPECÍFICO PARA DETERMINAR SU FUNCIONAMIENTO | [7 empty] | 53955 - DESARROLLAR PROCESOS COMUNICATIVOS EFICACES Y ASERTIVOS DENTRO DE CRITERIOS DE RACIONALIDAD QUE POSIBILITEN LA CONVIVENCIA, EL ESTABLECIMIENTO DE ACUERDOS, LA CONSTRUCCIÓN COLECTIVA DEL CONOCIMIENTO Y LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE CARÁCTER PRODUCTIVO Y
Competencia | 290201083 - MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO DE MÁQUINAS. Y PROCESOS ,BUSCANDO SU EFICIENCIA Y PRODUCTIVIDAD | [9 empty] | 290201084 - EJECUTAR EL MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS AUTOMATIZADOS | [10 empty] | 240201500 - PROMOVER LA INTERACCION IDONEA CONSIGO MISMO, CON LOS DEMAS Y CON LA NATURALEZA EN LOS CONTEXTOS LABORAL Y SOCIAL.

## Ejecucion
CRONOGRAMA PARA SEGUIMIENTO DEL PROYECTO FORMATIVO
|  | FICHA DE CARACTERIZACIÓN: | [10 empty] | 2395502
|  | PROGRAMA DE FORMACIÓN: | [10 empty] | Tecnologo en Automatización industrial
|  | CÓDIGO Y VERSIÓN DEL PROGRAMA: | [10 empty] | 223309 - Versión 100
|  | NOMBRE DEL PROYECTO FORMATIVO | [10 empty] | AUTOMATIZACIÓN DE UN EQUIPO, MAQUINA O PROCESO INDUSTRIAL.
|  | CÓDIGO DE SOFIA DEL PROYECTO FORMATIVO | [10 empty] | 1347508
| TERCER TRIMESTRE | [25 empty] | CUARTO TRIMESTRE | [12 empty] | QUINTO TRIMESTRE
MESES | Mes 7 | [9 empty] | Mes 8 | [10 empty] | Mes 9 |  |  |  |  | Mes 10 |  |  |  | Mes 11 |  |  |  |  | Mes 12 |  |  |  | Mes 13 |  |  |  | Mes 14 |  |  |  | Mes 15
SEMANAS | Semana 25 |  |  |  |  | Semana 26 |  |  | Semana 27 | Semana 28 | Semana 29 |  |  |  | Semana 30 |  |  |  | Semana 31 | Semana 31 |  | Semana 32 |  | Semana 33 | Semana 34 | Semana 35 | Semana 36 | Semana 37 | Semana 38 | Semana 39 | Semana 40 |  | Semana 41 | Semana 42 | Semana 43 | Semana 44 | Semana 45 | Semana 46 | Semana 47 | Semana 48 | Semana 49 | Semana 50 | Semana 51 | Semana 52 | Semana 53 | Semana 54 | Semana 55 | Semana 56 | Semana 57
DIA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 |  |  |  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 |  |  | 22 | 23 | 24
Fase | EJECUCION
Actividad de Proyecto | 4. IMPLEMENTAR MONTAJES DE PRUEBA | [13 empty] | 5. REALIZAR EL MONTAJE SEGÚN PLANEACIÓN | [15 empty] | 6. VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DEL PROTOTIPO Y DOCUMENTAR SU DESARROLLO
Actividad de Aprendizaje Tecnico | GT12 SELECCIÓN DE EQUIPOS |  |  |  |  | GT13 DISEÑO DE AUTOMATISMOS PARA PROCESOS DISCRETOS CON LÓGICA CABLEADA | [8 empty] | GT14 INSTRUMENTACIÓN (90) | [6 empty] | GT15 DISEÑO DE AUTOMATISMOS PARA PROCESOS CONTINUOS (90) |  |  |  | GT16 PROTOTIPOS DE AUTOMATISMOS |  |  |  | GT17 TECNOLOGÍAS DE CONTROL DE MOVIMIENTO |  |  |  |  | GT18 MONTAJE EN PROYECTOS DE AUTOMATIZACIÓN |  |  |  | GT19 ROBÓTICA INDUSTRIAL |  | GT20 DISPOSITIVOS INDUSTRIALES PROGRAMABLES
Resultado de Aprendizaje Tecnico | 17842 - REALIZAR PROTOTIPOS PARA AUTOMATISMOS.. |  |  |  |  | 17852 - IMPLEMENTAR SISTEMAS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE MÁQUINAS Y PROCESOS AUTOMATIZADOS, PARA AUMENTAR LA EFICIENCIA Y CALIDAD DE LA PRODUCCIÓN | [8 empty] | 17843 - OPERAR Y CONFIGURAR MÁQUINAS Y EQUIPOS AUTOMATIZADOS PARA VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO REQUERIDO, DE ACUERDO CON LOS MANUALES TÉCNICOS Y REQUERIMIENTOS DE LA PRODUCCIÓN. | [6 empty] | 17844 - REEMPLAZAR COMPONENTES DEFECTUOSOS EN MÁQUINAS Y PROCESOS AUTOMATIZADOS, CON BASE EN LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LOS MANUALES TÉCNICOS DE LOS EQUIPOS. |  |  |  | 17845 - DIAGNOSTICAR EL ESTADO DE MÁQUINAS Y PROCESOS EN CONDICIONES DE FALLA. DE ACUERDO CON LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LOS MANUALES TÉCNICOS DE LOS EQUIPOS. |  |  |  | 17848 - MANTENER LAS MÁQUINAS Y PROCESOS AUTOMATIZADOS EN LAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO REQUERIDAS, DE ACUERDO CON EL PLAN DE MANTENIMIENTO Y SITUACIONES DE CONTINGENCIA. |  | 17839 - REALIZAR MONTAJES CON EQUIPOS PARA AUTOMATIZACIÓN. |  |  | 17839 - REALIZAR MONTAJES CON EQUIPOS PARA AUTOMATIZACIÓN. 17841 - ADECUAR EQUIPOS Y MÁQUINAS, UTILIZANDO LAS TECNOLOGÍAS DE AUTOMATIZACIÓN | [5 empty] | 17851 - REALIZAR PLANES DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS AUTOMATIZADOS, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES DEL MANUAL Y LAS CONDICIONES DE USO.
Competencia | 290201083 - MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO DE MÁQUINAS. Y PROCESOS ,BUSCANDO SU EFICIENCIA Y PRODUCTIVIDAD |  |  |  |  | 290201082 - GESTIONAR LA AUTOMATIZACIÓN Y EL MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y PROCESOS INDUSTRIALES | [8 empty] | 290201084 - EJECUTAR EL MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS AUTOMATIZADOS | [14 empty] | MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO DE MÁQUINAS. Y PROCESOS ,BUSCANDO SU EFICIENCIA Y PRODUCTIVIDAD | [10 empty] | 290201082 - GESTIONAR LA AUTOMATIZACIÓN Y EL MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y PROCESOS INDUSTRIALES

## Evaluacion
CRONOGRAMA PARA SEGUIMIENTO DEL PROYECTO FORMATIVO
|  | FICHA DE CARACTERIZACIÓN: | [10 empty] | 2395502
|  | PROGRAMA DE FORMACIÓN: | [10 empty] | Tecnologo en Automatización industrial
|  | CÓDIGO Y VERSIÓN DEL PROGRAMA: | [10 empty] | 223309 - Versión 100
|  | NOMBRE DEL PROYECTO FORMATIVO | [10 empty] | AUTOMATIZACIÓN DE UN EQUIPO, MAQUINA O PROCESO INDUSTRIAL.
|  | CÓDIGO DE SOFIA DEL PROYECTO FORMATIVO | [10 empty] | 1347508
| QUINTO TRIMESTRE |  |  |  | SEXTO TRIMESTRE
MESES | Mes 15 |  |  |  | Mes 16 | [7 empty] | Mes 17 |  |  |  |  | Mes 18 |  |  |  | Mes 19
SEMANAS | Semana 58 |  |  | Semana 59 | Semana 60 |  | Semana 61 |  |  | Semana 62 | Semana 63 |  | Semana 64 |  | Semana 65 | Semana 66 | Semana 67 | Semana 68 | Semana 69 | Semana 70 | Semana 71 | Semana 72 | Semana 73 | Semana 74 | Semana 75
DIA | 1 | 2 | 3 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  | 13 | 14 | 15
Fase | EVALUACION
Actividad de Proyecto | 7. REALIZAR PROCEDIMIENTOS DE MEJORA Y OPTIMIZACIÓN
Actividad de Aprendizaje Tecnico | GT21 COMUNICACIONES INDUSTRIALES | [5 empty] | GT22 SUPERVISIÓN DE PROCESOS INDUSTRIALES | [5 empty] | GT23 INTEGRACIÓN DE LA AUTOMATIZACIÓN
Resultado de Aprendizaje Tecnico | 17840 - INTEGRAR TECNOLOGÍAS PARA LA OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS INDUSTRIALES | [5 empty] | 17850 - IMPLEMENTAR REDES DE COMUNICACIÓN INDUSTRIAL EN PROCESOS AUTOMATIZADOS, PARA LOGRAR LA INTEGRACIÓN Y EFECTIVIDAD EN EL PROCESO
Competencia | 290201083 - MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO DE MÁQUINAS. Y PROCESOS ,BUSCANDO SU EFICIENCIA Y PRODUCTIVIDAD | [5 empty] | 290201082 - GESTIONAR LA AUTOMATIZACIÓN Y EL MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y PROCESOS INDUSTRIALES

## Guias
|  | ANÁLISIS | PLANEACIÓN | EJECUCIÓN | EVALUACIÓN |  |  | DURACIÓN | INSTRUCTOR
GESTIONAR LA AUTOMATIZACIÓN Y EL MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y PROCESOS INDUSTRIALES | ALISTAR HERRAMIENTAS Y EQUIPOS PARA EL MANTENIMIENTO Y LA AUTOMATIZACIÓN DE MÁQUINAS Y PROCESOS INDUSTRIALES. |  | 5 |  |  | 1 | GT0 Metrología (30), GT1 Operar máquinas y equipos automatizados (60) | 90 | CARLOS EMEL |  | 14 4A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | DÍAS | HORAS
| IMPLEMENTAR REDES DE COMUNICACIÓN INDUSTRIAL EN PROCESOS AUTOMATIZADOS, PARA LOGRAR LA INTEGRACIÓN Y EFECTIVIDAD EN EL PROCESO. |  |  |  | 17 | 2 | GT2 ELECTROTECNIA (120), GT3 NEUMÁTICA (60), GT4 ELECTRONEUMÁTICA (60), GT5 HIDRÁULICA (60) | 300 | OPCIONAL: DELBY |  |  | 65 | 63 | 63 | 59 | 65 | 63 | 378 | 2268
| REALIZAR PLANES DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS AUTOMATIZADOS, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES DEL MANUAL Y LAS CONDICIONES DE USO. |  | 3 |  |  | 3 | GT6 DIAGRAMAS DE INSTRUMENTACION (60) | 60 | FREDY ASCENCIO |  | 14 1A | 390
| IMPLEMENTAR SISTEMAS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE MÁQUINAS Y PROCESOS AUTOMATIZADOS, PARA AUMENTAR LA EFICIENCIA Y CALIDAD DE LA PRODUCCIÓN. |  |  |  | 18 | 4 | GT7 PLANES DE MANTENIMIENTO | 30
| APOYAR PROCESOS DE SELECCIÓN DE EQUIPOS PARA AUTOMATIZACIÓN CON BASE EN CRITERIOS TÉCNICOS Y DE ACUERDO CON EL PLAN DE TRABAJO |  |  | 9 |  | 5 | GT8 DIAGNÓSTICO DE MÁQUINAS | 60
| ESTRUCTURAR PROYECTOS DE AUTOMATIZACIÓN DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES DE MEJORA Y AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DEL PROCESO |  |  | 8 |  | 6 | GT9 HERRAMIENTAS Y EQUIPOS PARA PROCESOS DE MANTENIMIENTO | 30 |  | MANEJO DE HERRAMIENTAS MECÁNICAS: TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS, METROLOGÍA
MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO DE MÁQUINAS. Y PROCESOS ,BUSCANDO SU EFICIENCIA Y PRODUCTIVIDAD | APLICAR LOS DIFERENTES MÉTODOS DE DISEÑO DE SISTEMAS AUTOMATIZADOS. |  |  | 10 |  | 7 | GT10 MANTENER EQUIPOS | 120
| SOLUCIONAR PROBLEMAS PARA EL MEJORAMIENTO DE PROCESOS INDUSTRIALES. |  |  | 11 |  | 8
| REALIZAR MONTAJES CON EQUIPOS PARA AUTOMATIZACIÓN. |  |  | 14 |  | 9 | GT11 PROYECTOS DE AUTOMATIZACIÓN | 30 | DELBY
| INTEGRAR TECNOLOGÍAS PARA LA OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS INDUSTRIALES. |  |  | 15 |  | 10 | GT12 SELECCIÓN DE EQUIPOS | 30 | OPCIONAL: CARLOS EMEL Y ÁLVARO | ELECTRICA, NEUMÁTICA, INSTRUMENTACIÓN, CONTROL | 14 1A
| ADECUAR EQUIPOS Y MÁQUINAS, UTILIZANDO LAS TECNOLOGÍAS DE AUTOMATIZACIÓN. |  |  | 13 |  | 11 | GT13 DISEÑO DE AUTOMATISMOS PARA PROCESOS DISCRETOS CON LÓGICA CABLEADA | 120 |  | DISEÑO NEUMÁTICO Y ELECTRONEUMÁTICO
| REALIZAR PROTOTIPOS PARA AUTOMATISMOS. |  |  | 12 |  | 12 | GT14 INSTRUMENTACIÓN (90), GT15 DISEÑO DE AUTOMATISMOS PARA PROCESOS CONTINUOS (90) | 180 |  | SENSORES, CONTROL, INSTRUMENTACIÓN
EJECUTAR EL MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS AUTOMATIZADOS | OPERAR Y CONFIGURAR MÁQUINAS Y EQUIPOS AUTOMATIZADOS PARA VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO REQUERIDO, DE ACUERDO CON LOS MANUALES TÉCNICOS Y REQUERIMIENTOS DE LA PRODUCCIÓN. | 1 |  |  |  | 13 | GT16 PROTOTIPOS DE AUTOMATISMOS | 120 | ALVARO | IMPLEMENTAR AUTOMATISMOS EN EL SISTEMA, CAD | 14 4A
| REEMPLAZAR COMPONENTES DEFECTUOSOS EN MÁQUINAS Y PROCESOS AUTOMATIZADOS, CON BASE EN LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LOS MANUALES TÉCNICOS DE LOS EQUIPOS. |  | 6 |  |  | 14 | GT17 TECNOLOGÍAS DE CONTROL DE MOVIMIENTO | 120 |  | INTERFACES DE POTENCIA, MOTORES Y CONTROL DE MOVIMIENTO
| DIAGNOSTICAR EL ESTADO DE MÁQUINAS Y PROCESOS EN CONDICIONES DE FALLA. DE ACUERDO CON LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LOS MANUALES TÉCNICOS DE LOS EQUIPOS. |  | 4 |  |  | 15 | GT18 MONTAJE EN PROYECTOS DE AUTOMATIZACIÓN | 120 |  | PROCEDIMIENTOS DE MONTAJE, NORMATIVIDAD
| LEVANTAR PLANOS Y ESQUEMAS DE MÁQUINAS Y PROCESOS INDUSTRIALES AUTOMATIZADOS, DE ACUERDO A LAS NORMAS TÉCNICAS | 2 |  |  |  | 16 | GT19 ROBÓTICA INDUSTRIAL | 60 | DANIEL | ROBÓTICA | 14 1A 14 1B
| PROGRAMAR MÁQUINAS Y EQUIPOS, UTILIZANDO SOFTWARE ESPECÍFICO PARA DETERMINAR SU FUNCIONAMIENTO. |  |  | 16 |  | 17 | GT20 DISPOSITIVOS INDUSTRIALES PROGRAMABLES | 270 |  | PROGRAMACIÓN DE PLC (180), MICROCONTROLADORES (30) Y PC-i (60)
| MANTENER LAS MÁQUINAS Y PROCESOS AUTOMATIZADOS EN LAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO REQUERIDAS, DE ACUERDO CON EL PLAN DE MANTENIMIENTO Y SITUACIONES DE CONTINGENCIA |  |  | 7 |  | 18 | GT21 COMUNICACIONES INDUSTRIALES | 90 | DANIEL | REDES INDUSTRIALES DE COMUNICACIÓN | 14 1A
[6 empty] | 18 | GT22 SUPERVISIÓN DE PROCESOS INDUSTRIALES | 90 |  | SCADA, HMI, I4.0
[7 empty] | GT23 INTEGRACIÓN DE LA AUTOMATIZACIÓN | 348
| 10 | [6 empty] | 2268

## Guias (2)
COMPETENCIA | RESULTADO DE APRENDIZAJE | CONOCIMIENTOS DE CONCEPTOS Y PRINCIPIOS | CONOCIMIENTOS DE PROCESO |  |  | DURACIÓN
GESTIONAR LA AUTOMATIZACIÓN Y EL MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y PROCESOS INDUSTRIALES | ALISTAR HERRAMIENTAS Y EQUIPOS PARA EL MANTENIMIENTO Y LA AUTOMATIZACIÓN DE MÁQUINAS Y PROCESOS INDUSTRIALES. | ,,,,,,CLASIFICACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE EQUIPOS, HERRAMIENTAS, MATERIALES, PARA LA AUTOMATIZACIÓN DE MÁQUINAS Y PROCESOS INDUSTRIALES. MANEJO DE HERRAMIENTAS MECÁNICAS: TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS. ,,,,,,,,,TÉCNICAS DE REDACCIÓN Y PRESENTACIÓN DE INFORMES USANDO LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN. DIBUJO TÉCNICO: TÉCNICAS PARA LA INTERPRETACIÓN DE PLANOS DE MÁQUINAS Y PROCESOS AUTOMATIZADOS. | CLASIFICAR LOS EQUIPOS AUTOMATIZADOS DENTRO DEL PROCESO PRODUCTIVO. | 1 | GT0 Metrología (30), ////////////////////GT1 Operar máquinas y equipos automatizados (60) | 90
| IMPLEMENTAR REDES DE COMUNICACIÓN INDUSTRIAL EN PROCESOS AUTOMATIZADOS, PARA LOGRAR LA INTEGRACIÓN Y EFECTIVIDAD EN EL PROCESO. | .....FUNDAMENTACIÓN SOBRE ENERGÍA, ELECTRICIDAD, ELECTRÓNICA, NEUMÁTICA, HIDRÁULICA, MECÁNICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, REDES, MECANISMOS, MICROCONTROLADORES: TIPOS, UTILIZACIÓN, CONVERSIONES, TRANSMISIÓN, PROTECCIÓN, SEGURIDAD Y SIMBOLOGÍA. ------ INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL DE PROCESOS, UNIDADES, VARIABLES, CONVERSIONES, CONTROL PROPORCIONAL, INTEGRAL, DERIVATIVO .-----SISTEMAS ANALÓGICOS Y DISCRETOS. | …..INTERPRETAR Y ELABORAR PLANOS TÉCNICOS DE LAS MÁQUINAS Y EQUIPOS .,,,REALIZAR ANÁLISIS DE FALLAS Y DETERMINAR REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS REQUERIDOS PARA LA AUTOMATIZACIÓN DE MÁQUINAS ........MEDIR Y CONTROLAR LOS PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO EN MÁQUINAS Y PROCESOS AUTOMATIZADOS. IMPLEMENTAR .........SISTEMAS DE PRUEBAS Y SIMULACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE ELEMENTOS AUTOMATIZADOS. | 2 | GT2 ELECTROTECNIA (120), GT3 NEUMÁTICA (60), GT4 ELECTRONEUMÁTICA (60), GT5 HIDRÁULICA (60) | 300
| REALIZAR PLANES DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS AUTOMATIZADOS, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES DEL MANUAL Y LAS CONDICIONES DE USO. | MANTENIMIENTO DE INSTRUMENTOS DE CONTROL, DISPOSITIVOS DE REGULACIÓN, MANDO, SEÑALIZACIÓN SENSORES, ACTUADOTES, MEDIDORES, CONTROLADORES. | ORGANIZAR LA INFORMACIÓN TÉCNICA DE LOS EQUIPOS Y MÁQUINAS AUTOMATIZADAS E INTERPRETAR LA INFORMACIÓN DE LOS MANUALES TÉCNICOS DE LAS MÁQUINAS AUTOMATIZADAS. | 3 | GT6 DIAGRAMAS DE INSTRUMENTACION (60) | 60
| IMPLEMENTAR SISTEMAS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE MÁQUINAS Y PROCESOS AUTOMATIZADOS, PARA AUMENTAR LA EFICIENCIA Y CALIDAD DE LA PRODUCCIÓN. | FUNCIONAMIENTO DE PROCESOS INDUSTRIALES Y DE MANUFACTURA. | . …...ELABORAR PROCEDIMIENTOS PARA EL CONTROL Y LA AUTOMATIZACIÓN DE MÁQUINAS Y PROCESOS. ..........ORGANIZAR EL STOCK DE REPUESTOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS. ...........UTILIZAR HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS PARA SISTEMATIZAR LOS PROCEDIMIENTOS. ..............ORGANIZAR LOS EQUIPOS Y MATERIALES NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN DE PROCESOS DE CONTROL, AUTOMATIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MÁQUINAS. | 4 | GT7 PLANES DE MANTENIMIENTO | 30
| APOYAR PROCESOS DE SELECCIÓN DE EQUIPOS PARA AUTOMATIZACIÓN CON BASE EN CRITERIOS TÉCNICOS Y DE ACUERDO CON EL PLAN DE TRABAJO | TÉCNICAS DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN DE PROCESOS DE AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL | ASESORAR AL PERSONAL EN EL MANEJO Y CUIDADO DE LOS EQUIPOS Y MÁQUINAS AUTOMATIZADAS. ......ASISTIR EQUIPOS INTERDISCIPLINARIOS EN LA ESCOGENCIA DE EQUIPOS PARAS LA AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL DE MÁQUINAS Y EQUIPOS.......... PARTICIPAR EN LA TOMA DE DECISIONES ACERCA DE REEMPLAZO Y MEJORA DE MÁQUINAS AUTOMATIZADAS. | 5 | GT8 DIAGNÓSTICO DE MÁQUINAS | 60
| ESTRUCTURAR PROYECTOS DE AUTOMATIZACIÓN DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES DE MEJORA Y AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DEL PROCESO | ETAPAS DE LOS PROYECTOS: IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES, GENERACIÓN DE ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN, PLANEACIÓN Y DISEÑO, EJECUCIÓN Y DESARROLLO, PRESENTACIÓN DE PROTOTIPOS, VALIDACIÓN Y AJUSTE. | .......DIRIGIR ACTIVIDADES DE MONTAJE, INSPECCIÓN Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS AUTOMATIZADAS. .........UTILIZAR TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN, METODOLOGÍAS Y CANALES PARA DESARROLLAR ARGUMENTOS, PREGUNTAS, CONCLUSIONES Y SÍNTESIS, REDACCIÓN TEXTUAL EN LA ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE INFORMES. | 6 | GT9 HERRAMIENTAS Y EQUIPOS PARA PROCESOS DE MANTENIMIENTO | 30 | MANEJO DE HERRAMIENTAS MECÁNICAS: TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS, METROLOGÍA
MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO DE MÁQUINAS. Y PROCESOS ,BUSCANDO SU EFICIENCIA Y PRODUCTIVIDAD | APLICAR LOS DIFERENTES MÉTODOS DE DISEÑO DE SISTEMAS AUTOMATIZADOS. | …...FUNCIONAMIENTO Y APLICACIÓN DE: MOTORES, VÁLVULAS, BOMBAS, ACUMULADORES, RELÉS ACTUADORES, SENSORES, DETECTORES, TRANSISTORES, TIRISTORES, RECTIFICADORES, FUENTES DE ENERGÍA, AMPLIFICADORES Y DEMÁS QUE SE REQUIERAN PARA EL PROCESO DE AUTOMATIZACIÓN. ........TÉCNICAS DE DISEÑO DE COMPONENTES, MECANISMOS, MANDOS NEUMÁTICOS, ELECTRO-NEUMÁTICOS HIDRÁULICOS Y ELECTRO-HIDRÁULICOS, SISTEMAS DE REGULACIÓN, CONTROLES ELÉCTRICOS PARA MOTORES, SISTEMAS ELECTRÓNICOS ANALÓGICOS Y DIGITALES, CIRCUITOS RLC.-------ESQUEMAS DE POTENCIA Y CONTROL DE SISTEMAS, MECÁNICOS, ELECTRO-MECÁNICOS, ELECTRÓNICOS NEUMÁTICOS, ELECTRO-NEUMÁTICOS, HIDRÁULICOS, ELECTRO-HIDRÁULICOS.----------------------------- HIDRÁULICA Y NEUMÁTICA PROPORCIONAL, SERVO-HIDRÁULICA, SERVO-NEUMÁTICA, VÁLVULAS DE CONTROL.------SISTEMAS ANALÓGICOS, DIGITALES, DOMÓTICOS, MICROPROCESADORES Y MICROCONTROLADORES. TÉCNICAS DE DISEÑO COMBINACIONAL, SECUENCIAL, DE MANDO CON LÓGICA CABLEADA CON LÓGICA PROGRAMABLE. CONTROLADORES LÓGICOS PROGRAMABLES, CONTROLADORES PID, CONTROLADORES DE ESTADO CONTROL DIGITAL. LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN VIGENTES (JAVA, VISUAL BASIC, MATLAB Y LABVIEW., U OTROS) ESTRUCTURA, MÉTODOS, APLICACIONES, VENTAJAS Y DESVENTAJAS SISTEMAS DE COMUNICACIONES INDUSTRIALES: TIPOS, CARACTERÍSTICAS, USOS. SISTEMAS INTEGRADOS POR COMPUTADOR: ESTRUCTURA, TIPOS Y HERRAMIENTAS DE HARDWARE SOFTWARE ELECTRÓNICA INDUSTRIAL: TIRISTORES, CONVERTIDORES Y CONTROL ELECTRÓNICOS DE MOTORES. INTERFASES DE POTENCIA: SISTEMAS DE AISLAMIENTO Y ACOPLAMIENTO, CONTROL DE FASE. | DISEÑAR SISTEMAS DE MANDO Y REGULACIÓN EN PROCESOS DE AUTOMATIZACIÓN, DE ACUERDO AL TIPO DE TECNOLOGÍA A UTILIZAR (ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA, MECÁNICA, NEUMÁTICA, HIDRÁULICA).REALIZAR ESQUEMAS DE LOS SISTEMAS REQUERIDOS PARA LA AUTOMATIZACIÓN. REALIZAR PRUEBAS DE SISTEMAS A LOS PROCESOS IMPLEMENTADOS PARA LA AUTOMATIZACIÓN. REALIZAR SIMULACIÓN DE LA SOLUCIÓN DE AUTOMATIZACIÓN PRESENTADA. DISEÑAR LOS PROGRAMAS DE CONTROL PARA SOLUCIONES DE LÓGICA PROGRAMADA. DESARROLLAR LOS ALGORITMOS PARA LAS SOLUCIONES DE LÓGICA PROGRAMABLE. DETERMINAR EL TRATAMIENTO DE SEÑALES REQUERIDAS PARA LA SOLUCIÓN. ESTABLECER DAÑOS DE LA MÁQUINA PARA FORMULAR REDISEÑOS. | 7 | GT10 MANTENER EQUIPOS | 120
| SOLUCIONAR PROBLEMAS PARA EL MEJORAMIENTO DE PROCESOS INDUSTRIALES. | SISTEMAS DE TRANSFERENCIA DE MATERIALES, SUS CARACTERÍSTICAS Y COMPORTAMIENTO, SISTEMAS SECUENCIALES. ROBOTS, MANIPULADORES, SISTEMAS MECATRÓNICOS: CONCEPTOS, CARACTERÍSTICAS Y MÉTODOS DE ANÁLISIS COMPOSICIÓN DE SISTEMAS MODULARES DE PRODUCCIÓN. DISEÑO ASISTIDO POR COMPUTADOR: HARDWARE Y SOFTWARE, APLICACIONES, FUNCIONES Y UTILIDADES. CONTROL NUMÉRICO COMPUTARIZADO: ESTRUCTURA, APLICACIONES, PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE PIEZAS EN TORNO Y FRESADORA. | IDENTIFICAR ETAPAS SUSCEPTIBLES DE MEJORAMIENTO ANALIZAR PROBLEMAS OBJETO DE AUTOMATIZACIÓN ANALIZAR COMPARATIVAMENTE LAS ALTERNATIVAS TECNOLÓGICAS DE SOLUCIÓN. GENERAR LAS ALTERNATIVAS INTEGRANDO TECNOLOGÍAS VENTAJOSAS PARA SU IMPLEMENTACIÓN. | 8
| REALIZAR MONTAJES CON EQUIPOS PARA AUTOMATIZACIÓN. | PROCEDIMIENTOS DE MONTAJE Y VERIFICACIÓN DE SISTEMAS AUTOMATIZADOS, DESDE EL PUNTO DE VISTA DE DISEÑO, FUNCIONAMIENTO Y NORMAS TÉCNICAS, DE SEGURIDAD, CALIDAD Y AMBIENTALES. TÉCNICAS DE REDACCIÓN Y PRESENTACIÓN DE INFORMES USANDO LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN. | ELABORAR DIAGRAMAS FUNCIONALES, ESTRUCTURALES Y DE CONJUNTO…....ESTABLECER CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA LA AUTOMATIZACIÓN DE MÁQUINAS, EQUIPOS Y PROCESOS. | 9 | GT11 PROYECTOS DE AUTOMATIZACIÓN | 30
| INTEGRAR TECNOLOGÍAS PARA LA OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS INDUSTRIALES. | SIMBOLOGÍA UTILIZADA EN SISTEMAS AUTOMATIZADOS. NORMAS APLICADAS A LA AUTOMATIZACIÓN (TÉCNICAS, DE SEGURIDAD, DE CALIDAD, ERGONÓMICAS, AMBIENTALES Y DEMÁS REQUERIDAS). PROGRAMAS DE SIMULACIÓN Y SUPERVISIÓN PARA AUTOMATIZACIÓN. TÉCNICAS DE INTERPRETACIÓN DE PLANOS DE SISTEMAS AUTOMATIZADOS (PLANOS MECÁNICOS, ELÉCTRICOS, ELECTRÓNICOS, NEUMÁTICOS, HIDRÁULICOS Y DEMÁS QUE POSEA EL SISTEMA AUTOMATIZADO). | UTILIZAR SOFTWARE DE DISEÑO ASISTIDO POR COMPUTADOR, EN LA ADECUACIÓN DE EQUIPOS Y MÁQUINAS AUTOMATIZADAS. REALIZAR ADAPTACIONES QUE MEJOREN LA PRODUCTIVIDAD, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS MÁQUINAS. REALIZAR ADAPTACIONES EN LOS SISTEMAS DE CONTROL Y DE POTENCIA QUE INCREMENTEN LA FUNCIONALIDAD Y LA VIDA ÚTIL DE LA MÁQUINA. UTILIZAR HERRAMIENTAS Y PROCEDIMIENTOS DE MECÁNICA EN EL MONTAJE Y REALIZACIÓN DE PROTOTIPOS. ENSAMBLAR LOS COMPONENTES DEL MONTAJE O PROTOTIPO. REALIZAR MEDICIONES Y PRUEBAS EN LOS MECANISMOS Y SISTEMAS INVOLUCRADOS. INSTALAR Y CONFIGURAR EL SOFTWARE DE CONTROL PARA EL MONTAJE DEL PROTOTIPO. ELABORAR INFORME DE FUNCIONAMIENTO Y AJUSTE. 4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN | 10 | GT12 SELECCIÓN DE EQUIPOS | 30 | ELECTRICA, NEUMÁTICA, INSTRUMENTACIÓN, CONTROL
| ADECUAR EQUIPOS Y MÁQUINAS, UTILIZANDO LAS TECNOLOGÍAS DE AUTOMATIZACIÓN. | INSTALACIONES ELÉCTRICAS RESIDENCIALES E INDUSTRIALES, DE EQUIPOS ELECTRÓNICOS, DE EQUIPOS DE MEDICIÓN, DE INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL DE PROCESOS, DE TRANSPORTE Y MANIPULACIÓN DE MATERIALES, DE MOTORES, DE SISTEMAS DE MANDO Y REGULACIÓN, DE CONTROLADORES LÓGICOS PROGRAMABLES, DE TARJETAS DE CONTROL, DE TARJETAS DE COMUNICACIÓN, DE SISTEMAS DE ADQUISICIÓN DE DATOS. | IDENTIFICAR CONDICIONES DE OPERACIÓN DE LA MÁQUINA PARA DETERMINAR ADECUACIONES. REALIZAR ADAPTACIONES EN LAS MÁQUINAS Y EQUIPOS OBJETO DE AUTOMATIZACIÓN. REPOTENCIAR EQUIPOS PARA INCREMENTAR SU PRODUCTIVIDAD. | 11 | GT13 DISEÑO DE AUTOMATISMOS PARA PROCESOS DISCRETOS CON LÓGICA CABLEADA | 120 | DISEÑO NEUMÁTICO Y ELECTRONEUMÁTICO
| REALIZAR PROTOTIPOS PARA AUTOMATISMOS. | OPERACIONES Y MÉTODOS PARA EL CÁLCULO MATEMÁTICO, FÍSICO, TRIGONOMÉTRICO REQUERIDO EN LA | REALIZAR CÁLCULOS QUE PERMITAN SELECCIONAR LOS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA EL PROCESO DE AUTOMATIZACIÓN. | 12 | GT14 INSTRUMENTACIÓN (90), GT15 DISEÑO DE AUTOMATISMOS PARA PROCESOS CONTINUOS (90) | 180 | SENSORES, CONTROL, INSTRUMENTACIÓN
EJECUTAR EL MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS AUTOMATIZADOS | OPERAR Y CONFIGURAR MÁQUINAS Y EQUIPOS AUTOMATIZADOS PARA VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO REQUERIDO, DE ACUERDO CON LOS MANUALES TÉCNICOS Y REQUERIMIENTOS DE LA PRODUCCIÓN. | MANUALES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MÁQUINAS AUTOMATIZADAS, CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LAS MÁQUINAS, EQUIPOS Y DISPOSITIVOS PARA LA AUTOMATIZACIÓN…...TÉCNICAS DE OPERACIÓN DE MÁQUINAS DE CONTROL NUMÉRICO COMPUTARIZADO | INTERPRETAR SISTEMAS DE SEÑALIZACIÓN DE MÁQUINAS EN FUNCIONAMIENTO. OPERAR EQUIPOS DE DIAGNÓSTICO DE MÁQUINAS AUTOMATIZADAS. PREVER LAS POSIBLES CAUSAS DE DAÑO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO. | 13 | GT16 PROTOTIPOS DE AUTOMATISMOS | 120 | IMPLEMENTAR AUTOMATISMOS EN EL SISTEMA, CAD
| REEMPLAZAR COMPONENTES DEFECTUOSOS EN MÁQUINAS Y PROCESOS AUTOMATIZADOS, CON BASE EN LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LOS MANUALES TÉCNICOS DE LOS EQUIPOS. | CARACTERÍSTICAS DE COMPONENTES DE AUTOMATIZACIÓN. TÉCNICAS DE REDACCIÓN Y PRESENTACIÓN DE INFORMES USANDO LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN…..ACTIVIDADES DE CONTROL Y VERIFICACIÓN DE PROCESOS, PRESUPUESTO, PROYECCIONES FINANCIERAS, ORGANIGRAMA Y MANUAL DE FUNCIONES. | PRESENTAR INFORMES SOBRE LA RECOLECCIÓN Y EL ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS AUTOMATIZADOS. REALIZAR LOS PROCEDIMIENTOS DE MANTENIMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS AUTOMATIZADOS. | 14 | GT17 TECNOLOGÍAS DE CONTROL DE MOVIMIENTO | 120 | INTERFACES DE POTENCIA, MOTORES Y CONTROL DE MOVIMIENTO
| DIAGNOSTICAR EL ESTADO DE MÁQUINAS Y PROCESOS EN CONDICIONES DE FALLA. DE ACUERDO CON LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LOS MANUALES TÉCNICOS DE LOS EQUIPOS. | TIPOS Y TÉCNICAS DE MANTENIMIENTO, FILOSOFÍAS Y PROCEDIMIENTOS; HERRAMIENTAS DE ANÁLISIS DE FALLAS. TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO DE EQUIPOS ELECTRÓNICOS, MECÁNICOS, NEUMÁTICOS, HIDRÁULICOS, MICRO CONTROLADOS, DE EQUIPOS COMPUTARIZADOS, DE SISTEMAS AUTOMÁTICOS DE CONTROL. ......PROCEDIMIENTOS DE CORRECCIÓN DE FALLAS EN EQUIPOS Y MÁQUINAS AUTOMATIZADAS. | ELABORAR E INTERPRETAR GUÍAS DE FALLAS DE LOS EQUIPOS, RELACIONADAS CON OPERADORES MECÁNICOS, ELÉCTRICOS, ELECTRÓNICOS ANÁLOGOS, NEUMÁTICOS, ELECTRONEUMÁTICOS, HIDRÁULICOS Y ELECTROHIDRÁULICOS. PREVER NECESIDADES Y RECURSOS PARA SOLUCIONAR LAS FALLAS PRESENTADAS EN LAS MÁQUINAS EQUIPOS AUTOMATIZADOS. | 15 | GT18 MONTAJE EN PROYECTOS DE AUTOMATIZACIÓN | 120 | PROCEDIMIENTOS DE MONTAJE, NORMATIVIDAD
| LEVANTAR PLANOS Y ESQUEMAS DE MÁQUINAS Y PROCESOS INDUSTRIALES AUTOMATIZADOS, DE ACUERDO A LAS NORMAS TÉCNICAS | TÉCNICAS DE INTERPRETACIÓN DE ESQUEMAS DE SISTEMAS AUTOMATIZADOS Y PLANOS TÉCNICOS DE MÁQUINAS Y EQUIPOS AUTOMATIZADOS. TÉCNICAS DE DISEÑO Y REDISEÑO DE PARTES, COMPONENTES Y SISTEMAS AUTOMATIZADOS REQUERIDOS PARA LA REALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO.---DIBUJO TÉCNICO, INTERPRETACIÓN DE PLANOS, SIMBOLOGÍA, NORMAS TÉCNICAS, TÉCNICAS DE ELABORACIÓN DE PLANOS Y ESQUEMAS. | INTERPRETAR PLANOS TÉCNICOS Y MANUALES DE OPERACIÓN DE LAS MÁQUINAS AUTOMATIZADAS. ….REALIZAR DISEÑO O REDISEÑO DE PARTES O SISTEMAS DE MÁQUINAS AUTOMATIZADAS QUE SON REQUERIDAS PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO.-----DIBUJAR ESQUEMAS DE POTENCIA Y CONTROL DE LOS DIFERENTES SISTEMAS REALIZAR ESQUEMAS Y PLANOS DE LAS MÁQUINAS Y EQUIPOS AUTOMATIZADOS, CON AYUDA DE COMPUTADOR. | 16 | GT19 ROBÓTICA INDUSTRIAL | 60 | ROBÓTICA
| PROGRAMAR MÁQUINAS Y EQUIPOS, UTILIZANDO SOFTWARE ESPECÍFICO PARA DETERMINAR SU FUNCIONAMIENTO. | ESTRUCTURA DE CONTROLADORES LÓGICOS PROGRAMABLES, DE MÁQUINAS DE CONTROL NUMÉRICO COMPUTARIZADO, DE CONTROLADORES DIGITALES, DE MICROCONTROLADORES…...MÉTODOS DE PROGRAMACIÓN DE CONTROLADORES LÓGICOS PROGRAMABLES Y DE MÁQUINAS DE CONTROL NUMÉRICO COMPUTARIZADO.------SOFTWARE DE DISEÑO Y MANUFACTURA ASISTIDA POR COMPUTADOR: TIPOS, USOS CARACTERÍSTICAS MÉTODOS DE PROGRAMACIÓN DE MICROCONTROLADORES, DE CONTROLADORES DIGITALES, DE SISTEMAS MODULARES DE PRODUCCIÓN, DE DISPOSITIVOS DIGITALES PROGRAMABLES. ROBÓTICA: ESTRUCTURA, APLICACIONES Y PROGRAMACIÓN. TÉCNICAS DE MANEJO DE INTERFASES CON EL USUARIO. | CONFIGURAR EQUIPOS Y MAQUINAS AUTOMATIZADAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. AJUSTAR PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS Y MAQUINAS AUTOMATIZADAS. INFORMAR A LA INSTANCIA CORRESPONDIENTE SOBRE LAS ANOMALÍAS O DIFICULTADES PRESENTADAS | 17 | GT20 DISPOSITIVOS INDUSTRIALES PROGRAMABLES | 270 | PROGRAMACIÓN DE PLC (180), MICROCONTROLADORES (30) Y PC-i (60)
| MANTENER LAS MÁQUINAS Y PROCESOS AUTOMATIZADOS EN LAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO REQUERIDAS, DE ACUERDO CON EL PLAN DE MANTENIMIENTO Y SITUACIONES DE CONTINGENCIA | PROCEDIMIENTOS DE CAMBIO DE DISPOSITIVOS, DE CAMBIO DE TARJETAS. | VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS AUTOMATIZADOS-----REALIZAR MEDICIONES EN MÁQUINAS Y EQUIPOS AUTOMATIZADOS. IDENTIFICAR LOS RIESGOS QUE AFECTEN EL FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS, RELACIONADOS CON MECÁNICA, ELECTRÓNICA DIGITAL Y MICROCONTROLADORES, ELECTRÓNICA INDUSTRIAL E------PROBAR COMPONENTES. DESMONTAR Y MONTAR COMPONENTES Y PARTES, TARJETAS ELECTRÓNICAS, EQUIPOS DE CONTROL VÁLVULAS, INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN. REALIZAR ENSAMBLES MEDIANTE SOFTWARE. ENSAMBLAR MÁQUINAS Y EQUIPOS AUTOMATIZADOS. INSTALAR PROGRAMAS CONTROLADORES DE PERIFÉRICOS | 18 | GT21 COMUNICACIONES INDUSTRIALES | 90 | REDES INDUSTRIALES DE COMUNICACIÓN
|  |  |  | 18 | GT22 SUPERVISIÓN DE PROCESOS INDUSTRIALES | 90 | SCADA, HMI, I4.0
[5 empty] | GT23 INTEGRACIÓN DE LA AUTOMATIZACIÓN | 348
| 10 |  |  |  |  | 2268

## Guias (3)
COMPETENCIA | RESULTADO DE APRENDIZAJE | CONOCIMIENTOS DE CONCEPTOS Y PRINCIPIOS | CONOCIMIENTOS DE PROCESO |  |  | DURACIÓN
GESTIONAR LA AUTOMATIZACIÓN Y EL MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y PROCESOS INDUSTRIALES | ALISTAR HERRAMIENTAS Y EQUIPOS PARA EL MANTENIMIENTO Y LA AUTOMATIZACIÓN DE MÁQUINAS Y PROCESOS INDUSTRIALES. | ,,,,,,CLASIFICACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE EQUIPOS, HERRAMIENTAS, MATERIALES, PARA LA AUTOMATIZACIÓN DE MÁQUINAS Y PROCESOS INDUSTRIALES. MANEJO DE HERRAMIENTAS MECÁNICAS: TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS. ,,,,,,,,,TÉCNICAS DE REDACCIÓN Y PRESENTACIÓN DE INFORMES USANDO LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN. DIBUJO TÉCNICO: TÉCNICAS PARA LA INTERPRETACIÓN DE PLANOS DE MÁQUINAS Y PROCESOS AUTOMATIZADOS. | CLASIFICAR LOS EQUIPOS AUTOMATIZADOS DENTRO DEL PROCESO PRODUCTIVO. | 1 | GT0 Metrología (30), ////////////////////GT1 Operar máquinas y equipos automatizados (60) | 90
| IMPLEMENTAR REDES DE COMUNICACIÓN INDUSTRIAL EN PROCESOS AUTOMATIZADOS, PARA LOGRAR LA INTEGRACIÓN Y EFECTIVIDAD EN EL PROCESO. | .....FUNDAMENTACIÓN SOBRE ENERGÍA, ELECTRICIDAD, ELECTRÓNICA, NEUMÁTICA, HIDRÁULICA, MECÁNICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, REDES, MECANISMOS, MICROCONTROLADORES: TIPOS, UTILIZACIÓN, CONVERSIONES, TRANSMISIÓN, PROTECCIÓN, SEGURIDAD Y SIMBOLOGÍA. ------ INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL DE PROCESOS, UNIDADES, VARIABLES, CONVERSIONES, CONTROL PROPORCIONAL, INTEGRAL, DERIVATIVO .-----SISTEMAS ANALÓGICOS Y DISCRETOS. | …..INTERPRETAR Y ELABORAR PLANOS TÉCNICOS DE LAS MÁQUINAS Y EQUIPOS .,,,REALIZAR ANÁLISIS DE FALLAS Y DETERMINAR REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS REQUERIDOS PARA LA AUTOMATIZACIÓN DE MÁQUINAS ........MEDIR Y CONTROLAR LOS PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO EN MÁQUINAS Y PROCESOS AUTOMATIZADOS. IMPLEMENTAR .........SISTEMAS DE PRUEBAS Y SIMULACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE ELEMENTOS AUTOMATIZADOS. | 2 | GT2 ELECTROTECNIA (120), GT3 NEUMÁTICA (60), GT4 ELECTRONEUMÁTICA (60), GT5 HIDRÁULICA (60) | 300
| REALIZAR PLANES DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS AUTOMATIZADOS, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES DEL MANUAL Y LAS CONDICIONES DE USO. | MANTENIMIENTO DE INSTRUMENTOS DE CONTROL, DISPOSITIVOS DE REGULACIÓN, MANDO, SEÑALIZACIÓN SENSORES, ACTUADOTES, MEDIDORES, CONTROLADORES. | ORGANIZAR LA INFORMACIÓN TÉCNICA DE LOS EQUIPOS Y MÁQUINAS AUTOMATIZADAS E INTERPRETAR LA INFORMACIÓN DE LOS MANUALES TÉCNICOS DE LAS MÁQUINAS AUTOMATIZADAS. | 3 | GT6 DIAGRAMAS DE INSTRUMENTACION (60) | 60
| IMPLEMENTAR SISTEMAS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE MÁQUINAS Y PROCESOS AUTOMATIZADOS, PARA AUMENTAR LA EFICIENCIA Y CALIDAD DE LA PRODUCCIÓN. | FUNCIONAMIENTO DE PROCESOS INDUSTRIALES Y DE MANUFACTURA. | . …...ELABORAR PROCEDIMIENTOS PARA EL CONTROL Y LA AUTOMATIZACIÓN DE MÁQUINAS Y PROCESOS. ..........ORGANIZAR EL STOCK DE REPUESTOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS. ...........UTILIZAR HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS PARA SISTEMATIZAR LOS PROCEDIMIENTOS. ..............ORGANIZAR LOS EQUIPOS Y MATERIALES NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN DE PROCESOS DE CONTROL, AUTOMATIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MÁQUINAS. | 4 | GT7 PLANES DE MANTENIMIENTO | 30
| APOYAR PROCESOS DE SELECCIÓN DE EQUIPOS PARA AUTOMATIZACIÓN CON BASE EN CRITERIOS TÉCNICOS Y DE ACUERDO CON EL PLAN DE TRABAJO | TÉCNICAS DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN DE PROCESOS DE AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL | ASESORAR AL PERSONAL EN EL MANEJO Y CUIDADO DE LOS EQUIPOS Y MÁQUINAS AUTOMATIZADAS. ......ASISTIR EQUIPOS INTERDISCIPLINARIOS EN LA ESCOGENCIA DE EQUIPOS PARAS LA AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL DE MÁQUINAS Y EQUIPOS.......... PARTICIPAR EN LA TOMA DE DECISIONES ACERCA DE REEMPLAZO Y MEJORA DE MÁQUINAS AUTOMATIZADAS. | 5 | GT8 DIAGNÓSTICO DE MÁQUINAS | 60
| ESTRUCTURAR PROYECTOS DE AUTOMATIZACIÓN DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES DE MEJORA Y AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DEL PROCESO | ETAPAS DE LOS PROYECTOS: IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES, GENERACIÓN DE ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN, PLANEACIÓN Y DISEÑO, EJECUCIÓN Y DESARROLLO, PRESENTACIÓN DE PROTOTIPOS, VALIDACIÓN Y AJUSTE. | .......DIRIGIR ACTIVIDADES DE MONTAJE, INSPECCIÓN Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS AUTOMATIZADAS. .........UTILIZAR TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN, METODOLOGÍAS Y CANALES PARA DESARROLLAR ARGUMENTOS, PREGUNTAS, CONCLUSIONES Y SÍNTESIS, REDACCIÓN TEXTUAL EN LA ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE INFORMES. | 6 | GT9 HERRAMIENTAS Y EQUIPOS PARA PROCESOS DE MANTENIMIENTO | 30 | MANEJO DE HERRAMIENTAS MECÁNICAS: TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS, METROLOGÍA
MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO DE MÁQUINAS. Y PROCESOS ,BUSCANDO SU EFICIENCIA Y PRODUCTIVIDAD | APLICAR LOS DIFERENTES MÉTODOS DE DISEÑO DE SISTEMAS AUTOMATIZADOS. | …...FUNCIONAMIENTO Y APLICACIÓN DE: MOTORES, VÁLVULAS, BOMBAS, ACUMULADORES, RELÉS ACTUADORES, SENSORES, DETECTORES, TRANSISTORES, TIRISTORES, RECTIFICADORES, FUENTES DE ENERGÍA, AMPLIFICADORES Y DEMÁS QUE SE REQUIERAN PARA EL PROCESO DE AUTOMATIZACIÓN. ........TÉCNICAS DE DISEÑO DE COMPONENTES, MECANISMOS, MANDOS NEUMÁTICOS, ELECTRO-NEUMÁTICOS HIDRÁULICOS Y ELECTRO-HIDRÁULICOS, SISTEMAS DE REGULACIÓN, CONTROLES ELÉCTRICOS PARA MOTORES, SISTEMAS ELECTRÓNICOS ANALÓGICOS Y DIGITALES, CIRCUITOS RLC.-------ESQUEMAS DE POTENCIA Y CONTROL DE SISTEMAS, MECÁNICOS, ELECTRO-MECÁNICOS, ELECTRÓNICOS NEUMÁTICOS, ELECTRO-NEUMÁTICOS, HIDRÁULICOS, ELECTRO-HIDRÁULICOS.----------------------------- HIDRÁULICA Y NEUMÁTICA PROPORCIONAL, SERVO-HIDRÁULICA, SERVO-NEUMÁTICA, VÁLVULAS DE CONTROL.------SISTEMAS ANALÓGICOS, DIGITALES, DOMÓTICOS, MICROPROCESADORES Y MICROCONTROLADORES. TÉCNICAS DE DISEÑO COMBINACIONAL, SECUENCIAL, DE MANDO CON LÓGICA CABLEADA CON LÓGICA PROGRAMABLE. CONTROLADORES LÓGICOS PROGRAMABLES, CONTROLADORES PID, CONTROLADORES DE ESTADO CONTROL DIGITAL. LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN VIGENTES (JAVA, VISUAL BASIC, MATLAB Y LABVIEW., U OTROS) ESTRUCTURA, MÉTODOS, APLICACIONES, VENTAJAS Y DESVENTAJAS SISTEMAS DE COMUNICACIONES INDUSTRIALES: TIPOS, CARACTERÍSTICAS, USOS. SISTEMAS INTEGRADOS POR COMPUTADOR: ESTRUCTURA, TIPOS Y HERRAMIENTAS DE HARDWARE SOFTWARE ELECTRÓNICA INDUSTRIAL: TIRISTORES, CONVERTIDORES Y CONTROL ELECTRÓNICOS DE MOTORES. INTERFASES DE POTENCIA: SISTEMAS DE AISLAMIENTO Y ACOPLAMIENTO, CONTROL DE FASE. | DISEÑAR SISTEMAS DE MANDO Y REGULACIÓN EN PROCESOS DE AUTOMATIZACIÓN, DE ACUERDO AL TIPO DE TECNOLOGÍA A UTILIZAR (ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA, MECÁNICA, NEUMÁTICA, HIDRÁULICA).REALIZAR ESQUEMAS DE LOS SISTEMAS REQUERIDOS PARA LA AUTOMATIZACIÓN. REALIZAR PRUEBAS DE SISTEMAS A LOS PROCESOS IMPLEMENTADOS PARA LA AUTOMATIZACIÓN. REALIZAR SIMULACIÓN DE LA SOLUCIÓN DE AUTOMATIZACIÓN PRESENTADA. DISEÑAR LOS PROGRAMAS DE CONTROL PARA SOLUCIONES DE LÓGICA PROGRAMADA. DESARROLLAR LOS ALGORITMOS PARA LAS SOLUCIONES DE LÓGICA PROGRAMABLE. DETERMINAR EL TRATAMIENTO DE SEÑALES REQUERIDAS PARA LA SOLUCIÓN. ESTABLECER DAÑOS DE LA MÁQUINA PARA FORMULAR REDISEÑOS. | 7 | GT10 MANTENER EQUIPOS | 120
| SOLUCIONAR PROBLEMAS PARA EL MEJORAMIENTO DE PROCESOS INDUSTRIALES. | SISTEMAS DE TRANSFERENCIA DE MATERIALES, SUS CARACTERÍSTICAS Y COMPORTAMIENTO, SISTEMAS SECUENCIALES. ROBOTS, MANIPULADORES, SISTEMAS MECATRÓNICOS: CONCEPTOS, CARACTERÍSTICAS Y MÉTODOS DE ANÁLISIS COMPOSICIÓN DE SISTEMAS MODULARES DE PRODUCCIÓN. DISEÑO ASISTIDO POR COMPUTADOR: HARDWARE Y SOFTWARE, APLICACIONES, FUNCIONES Y UTILIDADES. CONTROL NUMÉRICO COMPUTARIZADO: ESTRUCTURA, APLICACIONES, PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE PIEZAS EN TORNO Y FRESADORA. | IDENTIFICAR ETAPAS SUSCEPTIBLES DE MEJORAMIENTO ANALIZAR PROBLEMAS OBJETO DE AUTOMATIZACIÓN ANALIZAR COMPARATIVAMENTE LAS ALTERNATIVAS TECNOLÓGICAS DE SOLUCIÓN. GENERAR LAS ALTERNATIVAS INTEGRANDO TECNOLOGÍAS VENTAJOSAS PARA SU IMPLEMENTACIÓN. | 8
| REALIZAR MONTAJES CON EQUIPOS PARA AUTOMATIZACIÓN. | PROCEDIMIENTOS DE MONTAJE Y VERIFICACIÓN DE SISTEMAS AUTOMATIZADOS, DESDE EL PUNTO DE VISTA DE DISEÑO, FUNCIONAMIENTO Y NORMAS TÉCNICAS, DE SEGURIDAD, CALIDAD Y AMBIENTALES. TÉCNICAS DE REDACCIÓN Y PRESENTACIÓN DE INFORMES USANDO LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN. | ELABORAR DIAGRAMAS FUNCIONALES, ESTRUCTURALES Y DE CONJUNTO…....ESTABLECER CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA LA AUTOMATIZACIÓN DE MÁQUINAS, EQUIPOS Y PROCESOS. | 9 | GT11 PROYECTOS DE AUTOMATIZACIÓN | 30
| INTEGRAR TECNOLOGÍAS PARA LA OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS INDUSTRIALES. | SIMBOLOGÍA UTILIZADA EN SISTEMAS AUTOMATIZADOS. NORMAS APLICADAS A LA AUTOMATIZACIÓN (TÉCNICAS, DE SEGURIDAD, DE CALIDAD, ERGONÓMICAS, AMBIENTALES Y DEMÁS REQUERIDAS). PROGRAMAS DE SIMULACIÓN Y SUPERVISIÓN PARA AUTOMATIZACIÓN. TÉCNICAS DE INTERPRETACIÓN DE PLANOS DE SISTEMAS AUTOMATIZADOS (PLANOS MECÁNICOS, ELÉCTRICOS, ELECTRÓNICOS, NEUMÁTICOS, HIDRÁULICOS Y DEMÁS QUE POSEA EL SISTEMA AUTOMATIZADO). | UTILIZAR SOFTWARE DE DISEÑO ASISTIDO POR COMPUTADOR, EN LA ADECUACIÓN DE EQUIPOS Y MÁQUINAS AUTOMATIZADAS. REALIZAR ADAPTACIONES QUE MEJOREN LA PRODUCTIVIDAD, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS MÁQUINAS. REALIZAR ADAPTACIONES EN LOS SISTEMAS DE CONTROL Y DE POTENCIA QUE INCREMENTEN LA FUNCIONALIDAD Y LA VIDA ÚTIL DE LA MÁQUINA. UTILIZAR HERRAMIENTAS Y PROCEDIMIENTOS DE MECÁNICA EN EL MONTAJE Y REALIZACIÓN DE PROTOTIPOS. ENSAMBLAR LOS COMPONENTES DEL MONTAJE O PROTOTIPO. REALIZAR MEDICIONES Y PRUEBAS EN LOS MECANISMOS Y SISTEMAS INVOLUCRADOS. INSTALAR Y CONFIGURAR EL SOFTWARE DE CONTROL PARA EL MONTAJE DEL PROTOTIPO. ELABORAR INFORME DE FUNCIONAMIENTO Y AJUSTE. 4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN | 10 | GT12 SELECCIÓN DE EQUIPOS | 30 | ELECTRICA, NEUMÁTICA, INSTRUMENTACIÓN, CONTROL
| ADECUAR EQUIPOS Y MÁQUINAS, UTILIZANDO LAS TECNOLOGÍAS DE AUTOMATIZACIÓN. | INSTALACIONES ELÉCTRICAS RESIDENCIALES E INDUSTRIALES, DE EQUIPOS ELECTRÓNICOS, DE EQUIPOS DE MEDICIÓN, DE INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL DE PROCESOS, DE TRANSPORTE Y MANIPULACIÓN DE MATERIALES, DE MOTORES, DE SISTEMAS DE MANDO Y REGULACIÓN, DE CONTROLADORES LÓGICOS PROGRAMABLES, DE TARJETAS DE CONTROL, DE TARJETAS DE COMUNICACIÓN, DE SISTEMAS DE ADQUISICIÓN DE DATOS. | IDENTIFICAR CONDICIONES DE OPERACIÓN DE LA MÁQUINA PARA DETERMINAR ADECUACIONES. REALIZAR ADAPTACIONES EN LAS MÁQUINAS Y EQUIPOS OBJETO DE AUTOMATIZACIÓN. REPOTENCIAR EQUIPOS PARA INCREMENTAR SU PRODUCTIVIDAD. | 11 | GT13 DISEÑO DE AUTOMATISMOS PARA PROCESOS DISCRETOS CON LÓGICA CABLEADA | 120 | DISEÑO NEUMÁTICO Y ELECTRONEUMÁTICO
| REALIZAR PROTOTIPOS PARA AUTOMATISMOS. | OPERACIONES Y MÉTODOS PARA EL CÁLCULO MATEMÁTICO, FÍSICO, TRIGONOMÉTRICO REQUERIDO EN LA | REALIZAR CÁLCULOS QUE PERMITAN SELECCIONAR LOS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA EL PROCESO DE AUTOMATIZACIÓN. | 12 | GT14 INSTRUMENTACIÓN (90), GT15 DISEÑO DE AUTOMATISMOS PARA PROCESOS CONTINUOS (90) | 180 | SENSORES, CONTROL, INSTRUMENTACIÓN
EJECUTAR EL MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS AUTOMATIZADOS | OPERAR Y CONFIGURAR MÁQUINAS Y EQUIPOS AUTOMATIZADOS PARA VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO REQUERIDO, DE ACUERDO CON LOS MANUALES TÉCNICOS Y REQUERIMIENTOS DE LA PRODUCCIÓN. | MANUALES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MÁQUINAS AUTOMATIZADAS, CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LAS MÁQUINAS, EQUIPOS Y DISPOSITIVOS PARA LA AUTOMATIZACIÓN…...TÉCNICAS DE OPERACIÓN DE MÁQUINAS DE CONTROL NUMÉRICO COMPUTARIZADO | INTERPRETAR SISTEMAS DE SEÑALIZACIÓN DE MÁQUINAS EN FUNCIONAMIENTO. OPERAR EQUIPOS DE DIAGNÓSTICO DE MÁQUINAS AUTOMATIZADAS. PREVER LAS POSIBLES CAUSAS DE DAÑO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO. | 13 | GT16 PROTOTIPOS DE AUTOMATISMOS | 120 | IMPLEMENTAR AUTOMATISMOS EN EL SISTEMA, CAD
| REEMPLAZAR COMPONENTES DEFECTUOSOS EN MÁQUINAS Y PROCESOS AUTOMATIZADOS, CON BASE EN LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LOS MANUALES TÉCNICOS DE LOS EQUIPOS. | CARACTERÍSTICAS DE COMPONENTES DE AUTOMATIZACIÓN. TÉCNICAS DE REDACCIÓN Y PRESENTACIÓN DE INFORMES USANDO LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN…..ACTIVIDADES DE CONTROL Y VERIFICACIÓN DE PROCESOS, PRESUPUESTO, PROYECCIONES FINANCIERAS, ORGANIGRAMA Y MANUAL DE FUNCIONES. | PRESENTAR INFORMES SOBRE LA RECOLECCIÓN Y EL ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS AUTOMATIZADOS. REALIZAR LOS PROCEDIMIENTOS DE MANTENIMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS AUTOMATIZADOS. | 14 | GT17 TECNOLOGÍAS DE CONTROL DE MOVIMIENTO | 120 | INTERFACES DE POTENCIA, MOTORES Y CONTROL DE MOVIMIENTO
| DIAGNOSTICAR EL ESTADO DE MÁQUINAS Y PROCESOS EN CONDICIONES DE FALLA. DE ACUERDO CON LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LOS MANUALES TÉCNICOS DE LOS EQUIPOS. | TIPOS Y TÉCNICAS DE MANTENIMIENTO, FILOSOFÍAS Y PROCEDIMIENTOS; HERRAMIENTAS DE ANÁLISIS DE FALLAS. TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO DE EQUIPOS ELECTRÓNICOS, MECÁNICOS, NEUMÁTICOS, HIDRÁULICOS, MICRO CONTROLADOS, DE EQUIPOS COMPUTARIZADOS, DE SISTEMAS AUTOMÁTICOS DE CONTROL. ......PROCEDIMIENTOS DE CORRECCIÓN DE FALLAS EN EQUIPOS Y MÁQUINAS AUTOMATIZADAS. | ELABORAR E INTERPRETAR GUÍAS DE FALLAS DE LOS EQUIPOS, RELACIONADAS CON OPERADORES MECÁNICOS, ELÉCTRICOS, ELECTRÓNICOS ANÁLOGOS, NEUMÁTICOS, ELECTRONEUMÁTICOS, HIDRÁULICOS Y ELECTROHIDRÁULICOS. PREVER NECESIDADES Y RECURSOS PARA SOLUCIONAR LAS FALLAS PRESENTADAS EN LAS MÁQUINAS EQUIPOS AUTOMATIZADOS. | 15 | GT18 MONTAJE EN PROYECTOS DE AUTOMATIZACIÓN | 120 | PROCEDIMIENTOS DE MONTAJE, NORMATIVIDAD
| LEVANTAR PLANOS Y ESQUEMAS DE MÁQUINAS Y PROCESOS INDUSTRIALES AUTOMATIZADOS, DE ACUERDO A LAS NORMAS TÉCNICAS | TÉCNICAS DE INTERPRETACIÓN DE ESQUEMAS DE SISTEMAS AUTOMATIZADOS Y PLANOS TÉCNICOS DE MÁQUINAS Y EQUIPOS AUTOMATIZADOS. TÉCNICAS DE DISEÑO Y REDISEÑO DE PARTES, COMPONENTES Y SISTEMAS AUTOMATIZADOS REQUERIDOS PARA LA REALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO.---DIBUJO TÉCNICO, INTERPRETACIÓN DE PLANOS, SIMBOLOGÍA, NORMAS TÉCNICAS, TÉCNICAS DE ELABORACIÓN DE PLANOS Y ESQUEMAS. | INTERPRETAR PLANOS TÉCNICOS Y MANUALES DE OPERACIÓN DE LAS MÁQUINAS AUTOMATIZADAS. ….REALIZAR DISEÑO O REDISEÑO DE PARTES O SISTEMAS DE MÁQUINAS AUTOMATIZADAS QUE SON REQUERIDAS PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO.-----DIBUJAR ESQUEMAS DE POTENCIA Y CONTROL DE LOS DIFERENTES SISTEMAS REALIZAR ESQUEMAS Y PLANOS DE LAS MÁQUINAS Y EQUIPOS AUTOMATIZADOS, CON AYUDA DE COMPUTADOR. | 16 | GT19 ROBÓTICA INDUSTRIAL | 60 | ROBÓTICA
| PROGRAMAR MÁQUINAS Y EQUIPOS, UTILIZANDO SOFTWARE ESPECÍFICO PARA DETERMINAR SU FUNCIONAMIENTO. | ESTRUCTURA DE CONTROLADORES LÓGICOS PROGRAMABLES, DE MÁQUINAS DE CONTROL NUMÉRICO COMPUTARIZADO, DE CONTROLADORES DIGITALES, DE MICROCONTROLADORES…...MÉTODOS DE PROGRAMACIÓN DE CONTROLADORES LÓGICOS PROGRAMABLES Y DE MÁQUINAS DE CONTROL NUMÉRICO COMPUTARIZADO.------SOFTWARE DE DISEÑO Y MANUFACTURA ASISTIDA POR COMPUTADOR: TIPOS, USOS CARACTERÍSTICAS MÉTODOS DE PROGRAMACIÓN DE MICROCONTROLADORES, DE CONTROLADORES DIGITALES, DE SISTEMAS MODULARES DE PRODUCCIÓN, DE DISPOSITIVOS DIGITALES PROGRAMABLES. ROBÓTICA: ESTRUCTURA, APLICACIONES Y PROGRAMACIÓN. TÉCNICAS DE MANEJO DE INTERFASES CON EL USUARIO. | CONFIGURAR EQUIPOS Y MAQUINAS AUTOMATIZADAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. AJUSTAR PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS Y MAQUINAS AUTOMATIZADAS. INFORMAR A LA INSTANCIA CORRESPONDIENTE SOBRE LAS ANOMALÍAS O DIFICULTADES PRESENTADAS | 17 | GT20 DISPOSITIVOS INDUSTRIALES PROGRAMABLES | 270 | PROGRAMACIÓN DE PLC (180), MICROCONTROLADORES (30) Y PC-i (60)
| MANTENER LAS MÁQUINAS Y PROCESOS AUTOMATIZADOS EN LAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO REQUERIDAS, DE ACUERDO CON EL PLAN DE MANTENIMIENTO Y SITUACIONES DE CONTINGENCIA | PROCEDIMIENTOS DE CAMBIO DE DISPOSITIVOS, DE CAMBIO DE TARJETAS. | VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS AUTOMATIZADOS-----REALIZAR MEDICIONES EN MÁQUINAS Y EQUIPOS AUTOMATIZADOS. IDENTIFICAR LOS RIESGOS QUE AFECTEN EL FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS, RELACIONADOS CON MECÁNICA, ELECTRÓNICA DIGITAL Y MICROCONTROLADORES, ELECTRÓNICA INDUSTRIAL E------PROBAR COMPONENTES. DESMONTAR Y MONTAR COMPONENTES Y PARTES, TARJETAS ELECTRÓNICAS, EQUIPOS DE CONTROL VÁLVULAS, INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN. REALIZAR ENSAMBLES MEDIANTE SOFTWARE. ENSAMBLAR MÁQUINAS Y EQUIPOS AUTOMATIZADOS. INSTALAR PROGRAMAS CONTROLADORES DE PERIFÉRICOS | 18 | GT21 COMUNICACIONES INDUSTRIALES | 90 | REDES INDUSTRIALES DE COMUNICACIÓN
|  |  |  | 18 | GT22 SUPERVISIÓN DE PROCESOS INDUSTRIALES | 90 | SCADA, HMI, I4.0
[5 empty] | GT23 INTEGRACIÓN DE LA AUTOMATIZACIÓN | 348
| 10 |  |  |  |  | 2268