## obra
"RECUPERACIÓN AMBIENTAL Y DE LA CONECTIVIDAD ECOSISTÉMICA E HIDROLÓGICA DE UN TRAMO DEL CAÑO BUGRE EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA".
PRESUPUESTO OBRAS
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. PARCIAL
1 | Preliminares
1.1 | Localización, trazado y replanteo | m | 606 | 3323 | 2013738
2 | Movimientos de Tierra
2.1 | Optimización de la sección hidráulica del cauce en tierra. Incluye excavación en material común y rectificación de taludes. | m3 | 19450 | 18048 | 351033600
2.2 | Retiro de material proveniente de la excavación. Distancia mayor de 1.000 metros. | m3 | 24313 | 3102 | 75418926
COSTO DIRECTO OBRAS |  |  |  |  | 428466264
ADMINISTRACION |  |  |  | 24% | 102831903
UTILIDAD |  |  |  | 5% | 21423313
IMPREVISTO |  |  |  | 1% | 4284663
COSTOS INDIRECTOS (AUI) |  |  |  | 30% | 128539879
IVA SOBRE UTILIDAD (U) |  |  |  | 19% | 4070429
COSTO TOTAL OBRAS |  |  |  |  | 561076572
DAMARIS PEÑA ORDOSGOITIA
Subdirectora de Planeación CVS

## desglose AUI
DESGLOSE DEL A.U.I.
DESCRIPCION | % CON RELACION A LOS COSTOS DIRECTOS A LOS CUALES SE LES APLICA AUI
ADMINISTRACION:
IMPUESTOS Y GARANTIAS
Impuestos (Contribución Especial, Estampilla Prouniversidad, otros administrativos). | 12.5%
Garantías (Cumplimiento, anticipo, prestaciones sociales, Estabilidad de la obra, Responsabilidad Civil Extracontractual IVA Póliza, Gastos de expedición de la Póliza) | 1%
SUBTOTAL IMPUESTOS Y GARANTIAS | 13.5%
OPERATIVOS
Gastos de bodegaje de maquinaria y materiales, | 1%
Transporte de personal | 2%
Equipos e implementos de oficina. | 0.2%
Componente de Seguridad y Salud en el Trabajo SST, Plan de Manejo Ambiental - PMA y /o Plan de Gestión Integral de Obra PGIO, Plan de Manejo de Tránsito PMT, y los demás planes que apliquen | 1%
Vallas informativas y otros gastos operacionales | 0.3%
SUBTOTAL OPERATIVOS | 4.5%
LABORALES
Dirección del Proyecto, residentes de obra, otros profesionales y personal de campo, profesionales y personal para gestión social, incluye viaticos y prestaciones | 6%
SUBTOTAL LABORALES | 6%
TOTAL ADMINISTRACION | 24%
IMPREVISTOS
Gastos de Imprevistos administrativos y técnicos durante la ejecución del contrato | 1%
TOTAL IMPREVISTOS | 1%
UTILIDAD
Se estima en 5% de los costos directos | 5%
TOTAL UTILIDAD | 5%
TOTAL AUI | 30%
NOTA: La entidad CVS ha estimado el valor de la Administración (A) en 24%, Imprevistos (I) en el 1% y Utilidad (U) en 5%, no obstante cada empresa u oferente de acuerdo con su infraestructura, experiencia, las condiciones del mercado, la naturaleza del contrato a celebrar, entre otros factores puede establecer su estructura de costos conforme a la cual se compromete a ejecutar cabalmente un contrato en el caso de que le sea adjudicado, en ese evento puede variar los porcentajes de A y de I entre ellos sin que supere el 25% estimado por la entidad que sumado al 5% de Utilidad no debe superar el 30% calculado para el AIU.

## APU 1.1
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ITEM | DESCRIPCION |  |  |  |  | UNIDAD
1.1 | Localización, trazado y replanteo |  |  |  |  | m
MATERIALES
DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | DESPERDICIO | VALOR UNITARIO | VALOR | TOTAL
Estacas | un | 0.085 |  | 2810 | 239
Puntilla | lb | 0.0005 |  | 8740 | 4
Nylon | Rollo | 0.01 |  | 6249 | 62
SUB-TOTAL MATERIALES | [5 empty] | 305
EQUIPOS
DESCRIPCION | UNIDAD | RENDIMIENTO |  | VALOR UNITARIO | VALOR | TOTAL
Herramientas menores |  | 10% |  | 2374 | 237
Equipo de topografia | Dia | 180 |  | 73333 | 407
SUB-TOTAL EQUIPOS | [5 empty] | 644
MANO DE OBRA
DESCRIPCION | CANTIDAD | RENDIMIENTO | PRESTACIONES | VALOR UNITARIO | VALOR | TOTAL
TOPOGRAFO | 1 | 180 | 80% | 94900 | 949
CADENERO 1 | 1 | 180 | 80% | 47450 | 475
CADENERO 2 | 1 | 180 | 80% | 47450 | 475
AYUDANTE | 1 | 180 | 80% | 47450 | 475
SUB-TOTAL MANO DE OBRA | [5 empty] | 2374
TRANSPORTE
DESCRIPCION | CANTIDAD | DISTANCIA | M3-KM | VALOR UNITARIO | VALOR | TOTAL
SUB-TOTAL TRANSPORTE | [5 empty] | 0
TOTAL COSTO DIRECTO LOCALIZACION | [5 empty] | 3323

## APU 2.1
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ITEM | DESCRIPCION |  |  |  |  | UNIDAD
2.1 | Optimización de la sección hidráulica del cauce en tierra. Incluye excavación en material común y rectificación de taludes. |  |  |  |  | m3
MATERIALES
DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | DESPERDICIO | VALOR UNITARIO | VALOR | TOTAL
SUB-TOTAL MATERIALES | [5 empty] | 0
EQUIPOS
DESCRIPCION | UNIDAD | RENDIMIENTO |  | VALOR UNITARIO | VALOR | TOTAL
Herramientas menores |  | 10% |  | 1335 | 134
Retroexcavadora sobre oruga | Hora | 32 |  | 252484 | 7890
Bulldozer | Hora | 32 |  | 278061 | 8689
SUB-TOTAL EQUIPOS | [5 empty] | 16713
MANO DE OBRA
DESCRIPCION | CANTIDAD | RENDIMIENTO | PRESTACIONES | VALOR UNITARIO | VALOR | TOTAL
AYUDANTE | 1 | 64 | 80% | 47450 | 1335
SUB-TOTAL MANO DE OBRA | [5 empty] | 1335
TRANSPORTE
DESCRIPCION | CANTIDAD | DISTANCIA | M3-KM | VALOR UNITARIO | VALOR | TOTAL
SUB-TOTAL TRANSPORTE
TOTAL COSTO DIRECTO OPTIMIZACION DE LA SECCION HIDRAULICA | [5 empty] | 18048

## APU 2.2
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ITEM | DESCRIPCION |  |  |  |  | UNIDAD
2.5 | Retiro de material proveniente de la excavación. Distancia mayor de 1.000 metros. |  |  |  |  | m3
MATERIALES
DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | DESPERDICIO | VALOR UNITARIO | VALOR | TOTAL
SUB-TOTAL MATERIALES | [5 empty] | 0
EQUIPOS
DESCRIPCION | UNIDAD | RENDIMIENTO |  | VALOR UNITARIO | VALOR | TOTAL
Herramientas menores |  | 10% |  | 569 | 57
Volqueta | Hora | 150 |  | 122719 | 818
Cargador | Hora | 150 |  | 248770 | 1658
SUB-TOTAL EQUIPOS | [5 empty] | 2533
MANO DE OBRA
DESCRIPCION | CANTIDAD | RENDIMIENTO | PRESTACIONES | VALOR UNITARIO | VALOR | TOTAL
AYUDANTE | 1 | 150 | 80% | 47450 | 569
SUB-TOTAL MANO DE OBRA | [5 empty] | 569
TRANSPORTE
DESCRIPCION | CANTIDAD | DISTANCIA | M3-KM | VALOR UNITARIO | VALOR | TOTAL
SUB-TRANSPORTE | [5 empty] | 0
TOTAL COSTO DIRECTO RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE | [5 empty] | 3102

## equipos y jornales
EQUIPOS
Descripción | Unidad | DIMO Ingeniería y consultoría | DLR | Petrovias S.A.S | Equipos de Sucre | CLONPORT | TRANSPORTAMOS AGREGADOS SAS | Promedio
Bulldozer | Hora | 321300 | 309400 | 311542 | 170000 |  |  | 278061
Retroexcavadora | Hora | 297500 | 285600 | 283220 | 170000 | 226100 |  | 252484
volqueta | Viaje | 126438 | 119000 |  |  |  | 102000 | 115813
Cargador | Hora | 351050 | 333200 | 254898 | 150000 | 154700 |  | 248770
Descripción | Unidad | Global | Wisner Mieles | Jonathan Lopez | Topolico |  |  | Promedio
Equipo de topografia | dia | 66667 | 83333 | 73333 | 70000 |  |  | 73333
JORNALES - AÑO 2025
SALARIO MINIMO LEGAL MENSUAL VIGENTE | [5 empty] | 1423500
DESCRIPCION | UNIDAD | AÑO | VR MES | VR / DIA | No. SMLMV | PRESTACIONES SOCIALES + APORTES PARAFISCALES
AYUDANTE | MES | 2025 | 1423500 | 47450 | 1 | 80%
CADENERO 1 | MES | 2025 | 1423500 | 47450 | 1 | 80%
CADENERO 2 | MES | 2025 | 1423500 | 47450 | 1 | 80%
OFICIAL | MES | 2025 | 2135250 | 71175 | 1.5 | 80%
TOPOGRAFO | MES | 2025 | 2847000 | 94900 | 2 | 80%
CONCEPTO |  |  | VALOR
SALARIO 2025 |  |  | 1423500
AUXILIO DE TRANSPORTE 2025 |  |  | 200000 | 14.05%
TOTAL SALARIO MAS AUX. DE TRANSPORTE |  |  | 1623500
TOTAL MES AYUDANTE MAS PRESTACIONES DEL 80% |  |  | 2562300
Jornal Ayudante mas prestaciones del 80% |  |  | 85410
Jornal Ayudante Sin Prestaciones |  |  | 47450

## materiales
MATERIALES
Descripción | Unidad | Deposito La Cosecha | Homecenter | Mercado Libre | Comaderas | Las Casas | Distrias | Grupo Agregar SAS | Grupo Multipurpose SAS | JEMV Constructor SAS | Comercial Tir | Promedio
Estacas | Un | 2625 | 3075 | 2730 | [7 empty] | 2810
Puntillas | Lb |  | 9900 |  | 9999 | 9000 | 10472 |  |  |  | 4330 | 8740
Nylon | Rollo |  | 8700 | 6500 |  | 3100 |  |  |  |  | 6694 | 6249

## analisis de prestaciones
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES |  |  | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES
DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE - CVS |  |  | DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE - CVS
ANALÍSIS DE LAS PRESTACIONES SOCIALES |  |  | ANALÍSIS DE LAS PRESTACIONES SOCIALES
AÑO 2025 |  |  | AÑO 2025
SALARIO MENSUAL HASTA 2 SMMLV |  |  | SALARIO MENSUAL MAYOR A 2 SMMLV
No. | DESCRIPCIÓN | VALOR (%) | No. | DESCRIPCIÓN | VALOR (%)
1 | SUELDO ANUAL BÁSICO | 100 | 1 | SUELDO ANUAL BÁSICO | 100
2 | PRESTACIONES SOCIALES (Expresado como % de 1) |  | 2 | PRESTACIONES SOCIALES (Expresado como % de 1)
2.1 | Prima anual | 8.33 | 2.1 | Prima anual | 8.33
2.2 | Cesantia anual | 8.33 | 2.2 | Cesantia anual | 8.33
2.3 | Interés a las cesantías | 1 | 2.3 | Interés a las cesantías | 1
2.4 | Vacaciones anuales | 4.17 | 2.4 | Vacaciones anuales | 4.17
2.5 | Seguridad social |  | 2.5 | Seguridad social
| Pensión | 12 |  | Pensión | 12
| Salud | 8.5 |  | Salud | 8.5
| ARL | 6.96 |  | ARL | 6.96
2.6 | Caja de compensación familiar | 4 | 2.6 | Caja de compensación familiar | 4
2.7 | SENA | 2 | 2.7 | SENA | 2
2.8 | ICBF | 3 | 2.8 | ICBF | 3
2.9 | Auxilio de transporte | 14.05 | 2.9 | Auxilio de transporte | N.A.
2.1 | Vestido de Labor (Dotación) | 7.66 | 2.1 | Vestido de Labor (Dotación) | N.A.
| SUBTOTAL | 80 |  | SUBTOTAL | 58.29
|  | 80% |  |  | 58.29%
Note on D18: Autor: Riesgo Màximo, obra y labores en campo
Note on G18: Autor: Riesgo Màximo, obra y labores en campo