[image: ][image: plantilla INVIAS nueva resolucion-02]



MATRIZ 3 
RIESGOS

Para el Proceso Contractual, en atención a lo dispuesto en la Ley 1150 de 2007 y en los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo de este, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la Entidad Estatal en el contrato. 

De acuerdo con procedimiento de la referencia, se establece la tipificación, estimación y asignación de los Riesgos previsibles que puedan afectar el Proceso de Contratación.

La tipificación, estimación y asignación de los Riesgos que puedan afectar el Proceso de Contratación o la ejecución del Contrato se realizó con base en lo señalado en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente y el Documento CONPES 3714 de 2011.

Matriz de Riesgos

	No.
	Clase
	Fuente
	Etapa
	Tipo
	Descripción
(Qué puede pasar y como puede ocurrir)

	Consecuencia de la ocurrencia del evento
	Probabilidad
	Impacto
	Valoración del riesgo
	Categoría
	¿A quién se le asigna?
	Tratamiento/Controles a ser implementados
	

Impacto después del tratamiento
	¿Afecta la ejecución del contrato?
	Persona responsable por implementar el tratamiento
	Fecha estimada en que se completa el tratamiento
	

Monitoreo y revisión

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Probabilidad
	Impacto
	Valoración del Riesgo
	Categoría
	
	
	
	¿Cómo se realiza el monitoreo?
	Periodicidad
¿Cuándo?

	1
	G
	
	PRECONTRACTUAL - CONTRACTUAL
	Riesgo regulatorio
	Riesgo ocasionado por cambios en la normatividad técnica durante la ejecución del proyecto.
	
	2
	2
	4
	RIESGO BAJO
	INVIAS
	
	
	
	
	
	SI
	
	
	
	

	2
	G
	
	CONTRACTUAL
	Riesgo operacional
	Riesgo del contrato ocasionado a causa de la coordinación Interinstitucional. Cuando el INVIAS y/o CONTRATISTA dependen de decisiones de otras entidades oficiales. Se refiere a los mayores costos asumidos por el CONTRATISTA debido a demoras ocasionadas por otras entidades públicas. Riesgo que asume el INVIAS, excepto para los permisos ambientales a cargo del CONTRATISTA.
	
	1
	1
	2
	RIESGO BAJO
	INVIAS
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	E
	
	PRECONTRACTUAL
	Riesgo General
	Errores involuntarios que hayan quedado en los pliegos de condiciones , unidades, especificaciones, descripción del proyecto, anexos técnicos, estudios previos, operaciones aritméticas, etc. Riesgo que asume el CONTRATISTA y el INVIAS
	
	3
	4
	7
	RIESGO ALTO
	INVIAS 50% CONTRATISTA 50%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	E
	
	CONTRACTUAL
	RIESGO GENERAL
	Riesgo presentado por accidentalidad y/o muerte de personal del CONTRATISTA desde la adjudicación y/o durante la ejecución del contrato, por causas externas al proyecto o por ausencia o falta o deficiencia del SISTEMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL de la obra. Riesgo que asume el CONTRATISTA.
	
	2
	3
	5
	RIESGO MEDIO
	CONTRATISTA
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	G
	
	PRECONTRACTUAL
	RIESGO GENERAL
	Errores cometidos por el  CONTRATISTA en la elaboración de las propuestas (Sobre 1 y Sobre 2) y/o en los documentos  elaborados por el   CONTRATISTA durante la ejecución del contrato. Riesgo que asume el CONTRATISTA.
	
	2
	3
	5
	RIESGO MEDIO
	CONTRATISTA
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	G
	
	CONTRACTUAL
	Riesgo operacional
	Demora en la legalización del contrato por parte del CONTRATISTA. Riesgo que asume el contratista
	
	2
	3
	5
	RIESGO MEDIO
	CONTRATISTA
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	G
	
	CONTRACTUAL
	Riesgo social o político
	Paros y/o problemas de Orden Público que se puedan presentar por transportadores de carga y/o pasajeros. Riesgo que asume el INVIAS y el CONTRATISTA
	
	2
	2
	5
	RIESGO MEDIO 
	INVIAS 25% CONTRATISTA 75%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	E
	
	CONTRACTUAL
	Riesgo operacional
	Problemas presentados entre asociados de Microempresas, socios y/o consorciados y/o integrantes de uniones temporales y/o familiares de las empresas y/o firmas que conforman la FIRMA CONTRATISTA y que contratan con INVIAS. Riesgo que asume el CONTRATISTA.
	
	2
	2
	4
	RIESGO BAJO
	CONTRATISTA
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	G
	
	CONTRACTUAL
	Riesgo financiero
	Demora en la radicación (en la ventanilla de radicación de cuentas de la Subdirección Financiera) oportuna por parte del  CONTRATISTA de las actas (correctamente diligenciadas y firmadas) y/o cuentas. Riesgo que asume el CONTRATISTA
	
	4
	4
	8
	RIESGO EXTREMO
	CONTRATISTA
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	G
	
	CONTRACTUAL
	Riesgo general
	Errores cometidos por el CONTRATISTA en la elaboración de las actas y/o cuentas que ocasionan demoras en su radicación. Riesgo que asume el CONTRATISTA
	
	4
	4
	8
	RIESGO EXTREMO
	CONTRATISTA
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	E
	
	CONTRACTUAL
	Riesgo general
	Accidentalidad presentada por la deficiente señalización preventiva ubicada en sitios críticos y en las zonas  donde este realizando los trabajos EL CONTRATISTA, equipos de comunicación y demás señalización necesaria, seguridad industrial, y elementos de protección personal, entre otras,  por parte del CONTRATISTA DE OBRA. Riesgo que asume el CONTRATISTA
	
	4
	4
	8
	RIESGO EXTREMO
	CONTRATISTA
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	E
	
	CONTRACTUAL
	Riesgo General
	Terminación ó modificación del contrato para el mantenimiento, por entrada en vigor de un contrato de concesión ó de mantenimiento integral y/o la transferencia o entrega  de la vía a otra Entidad. Riesgo que asume el CONTRATISTA
	
	3
	4
	7
	RIESGO ALTO
	CONTRATISTA
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	G
	
	CONTRACTUAL
	Riesgo financiero
	Insolvencia del CONTRATISTA . Riesgo que asume el CONTRATISTA
	
	2
	4
	6
	RIESGO ALTO
	CONTRATISTA
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	G
	
	CONTRACTUAL
	Riesgo de la naturaleza
	Terremotos, huracanes, tornados, volcanes, inundaciones marinas, inundaciones fluviales, deslizamientos exorbitantes, tsunamis, vientos exorbitantes, incendios no provocados y/o demás fuerzas de la naturaleza. Riesgo que asume el INVIAS
	
	3
	2
	5
	RIESGO MEDIO
	INVIAS
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	G
	
	CONTRACTUAL
	Riesgo General
	Accidentes del transportador que lleve insumos y/o elementos y/o materiales y/o personal del CONTRATISTA. Riesgo que asume el CONTRATISTA
	
	2
	2
	4
	RIESGO BAJO
	CONTRATISTA
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PROBABILIDAD

IMPACTO

VALORACION

CATEGORIA

¿CÓMO SE REALIZA  EL MONITOREO? PERIODICIDAD

1

General

Externo 

Ejecución

Riesgos de la Salud

Presencia de Riesgos Biológicos. Se refiere a la posibilidad 

que durante la ejecución del contrato, los colaboradores 

del contratista, presenten sintomas de enfermedades 

altamente contagiosas y que afecten y deterioren la Salud 

del Personal. 

Deterioro notorio y grave 

de la salud y posible 

contagio

3 4 7 Riesgo Alto X

La aplicación preventiva de las medidas de 

Bioseguridad establecidas por las Autoridades 

de Salud en Colombia y sus respectivos 

Protocolos, el cumplimiento de la Resolución 

0312 de 2019, Informar de inmediato las 

novedades de salud.

2 3 5

Riesgo 

Medio

SI

contratistas de 

Obras, de Estudios 

y Diseños 

interventor, 

Supervisor Invias 

Al inicio de la 

ejecución del 

contrato

A la terminación del 

contrato

Previo al inicio de la ejecución de las 

obras, Estudios, Diseños e 

Interventoría, el contratista deberá 

presentar certificación individual 

vigente del estado de salud de cada 

integrante colaborador (empleado o 

contratista) expedida por la ARL

Cada vez que haya 

novedades de cambio 

de personal

2

General

Externo

Ejecucion

Riesgos de la Salud

Disponibilidad de los Elementos de Protección Personal. Se 

refiere a la posibilidad de que el Contratista no disponga 

o suministre a sus colaboradores de las Obras, 

Interventoria y demas los Elementos de Protección 

Personal EPP y los de Riesgo Bilógico.

Accidentes de trabajo y 

posible exposición a 

Riegos Biologicos

3 4 7 Riesgo Alto X

El contratista deberá suministrar todos los EPP 

a sus colaboradores en las obras, o solicitar a 

la ARL que los suministre 

2 3 5

Riesgo 

Medio

SI

contratistas de 

Obras, de Estudios 

y Diseños 

interventor, 

Supervisor Invias 

Al inicio de la 

ejecución del 

contrato y de 

manera permanente.

A la terminación del 

contrato

Vigilancia permanente de los 

cambios de salud de los 

colaboradores

Diario

IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO MONITOREO Y REVISIÓN

FECHA EN QUE SE 

COMPLETA EL 

TRATAMIENTO

A QUIEN SE ASIGNA

INVIAS   CONTRATISTA  

No.

Clase

Fuente

Etapa

Tipo de Riesgo

Descripcion (Que puede pasar y como puede ocurrir)

Consecuencia de 

ocurrencia del evento 

Probabilidad

Impacto

Valoración

Categoria

TRATAMIENTO/CONTROL A SER IMPLEMENTADO

AFECTA LA 

EJECUCION DEL 

CONTRATO

RESPONSABLE 

POR IMPLEMENTAR 

EL TRATAMIENTO

FECHA EN QUE SE 

INICIA EL 

TRATAMIENTO
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