## Hoja1
SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO SNR
SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA EL REGISTRO SDR
INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL IVC CATASTRAL
ESTADO PLANES DE MEJORAMIENTO
Revisó: Walter Alvarez. Corte: 19 Agosto 2025
No. | Gestor y/o Municipio | Informe Final | Fecha | No Hallazgos | Plan Mejoramiento | Fecha | Aprobado Si/No/Ajustes | Fecha | Reportes Trimestrales | Estado Actual | Observaciones Generales | Control y Seguimiento
1 | Santiago de Cali - Valle del Cauca | SNR2025EE042298-1 | 2025-04-09 | 16 | Pendiente envío. (vence 26 mayo 2025) | 2025-06-20 |  |  |  | Plan de Mejoramiento Aprobado SNR2025EE-164446-1 del 28 julio 2025 | A la fecha pendiente de Reporte Trimestre 1, Acciones de Mejora Plan de Mejoramiento Gestor. | Walter Alvarez
2 | Área Metropolitana de Centro Occidente AMCO | SNR2022EE098144 | 2022-08-23 | 7 | [5 empty] | Hallazgos Cerrados | Comunicación Cierre SNR2025EE033692-1 del 01 Abril 2025 | Walter Alvarez
3 | Popayan - Cauca. (IGAC) | SNR2024EE129994 | 2024-12-26 | 7 | SNR2025ER038721-2 | 2025-03-17 | Si | 2025-04-01 | Si | Primer Reporte enviado 24-07-2025 Radicacion 2500 DGC -2025-0002409-EE, sobre cumplimiento Acciones de Mejora Plan Mejoramiento. | Aprobacion PM SNR2025EE033694-1 del 01 Abril 2025. Presentó Primer Reporte Trimestral julio 2025. | Albeiro Linarez Guzman
4 | Chiquinquirá - Boyacá | SNR2023EE133491 | 2023-12-12 | 2 | SNR2024ER097029 | 2024-10-23 | Ajustes |  |  |  | Se proyecto oficio requerimiento soportes acciones de mejora para Cierre Hallazgos. 26 marzo 2025 | Michelle Stephanie Rusinque
5 | Cota - Cundinamarca | SNR2024EE056451 | 2024-06-19 | 9 | [6 empty] | Se proyecto oficio requerimiento solicitud presentar Plan Mejoramiento por problemas presentados. 26 marzo 2025 | Michelle Stephanie Rusinque
6 | Medellín - Antioquía | SNR2023EE033249 | 2023-04-10 | 5 | SNR2023056499 | 2023-06-05 | Si |  | Si | Hallazgos Cerrados | Se proyectó oficio para Cierre Hallazgos. 23 Abril 2025. Oficio Cierre SNR2025EE-116552-1 del 14 junio de 2025. | Laura Ibeth Pachón.
7 | Zipaquirá - Cundinamarca | SNR2023EE03666 | 2023-05-19 | 12 | SNR2023EE056955 | 2023-06-05 | Si |  |  | Pendiente respuesta,fin evaluar soportes y considerar Cierre de Hallazgos, independientemente de las acciones en curso. | Se envió oficio solicitando soportes para Cierre hallazgos. SNR2025EE059844-1 del 29 de abril de 2025. Se devolvió por la SDR porqué no se puden aceptar los Alegatos de Conclusion como reporte del PM. | Rafael Avendaño
8 | Sabanalarga - CATASIG EIC SAS - Atlantico | SNR2023EE136615 | 2023-12-20 | 4 | SNR2024EE027038 | 2024-04-25 | Si |  | No |  | Se proyectó oficio para Cierre Hallazgos. 02 mayo 2025. | Andrea Mendez
9 | Girardot - Cundinamarca | SNR2023EE139825 | 2023-12-28 | 14 | Correo Gestor | 2024-05-21 | No |  |  | Pendiente presentación Plan de Mejoramiento, a solicitud del Gestor, no obstante estar en extemporaneidad su presentación. | Se proyecto oficio requerimiento solicitud presentar soportes acciones de mejora Plan Mejoramiento extemporaneidad. SNR2025EE042256-1 del 9 abril 2025 | Alejandra Sanabria
10 | Guaduas - Cundinamarca | SNR2024EE117065 | 2024-11-25 | 11 |  |  | No |  |  | Pendiente presentación Plan de Mejoramiento solicitado mediante oficio. | Solicitud Plan Mejoramiento. SNR2025EE042304-1 del 9 abril 2025 | Alejandra Sanabria
11 | Departamento Valle del Cauca | SNR2023EE078726 | 2023-07-19 | 14 | SNR2023EE105853 | 2023-08-03 | Si |  | Si | Hallazgos Cerrados | Se proyecto oficio requerimiento soportes acciones de mejora para Cierre Hallazgos. 23 abril 2025. Oficio Cierre Hallazgos SNR2025EE-116553-1 del 18 de junio de 2025. | Laura Ibeth Pachón.
12 | Área Metropolitana de Bucaramanga AMB | SNR2023EE088497 | 2022-08-03 | 6 | SNR2022EE138294 | 2022-11-28 | Si |  | Si |  | Se envió oficio solicitando soportes acciones de mejora para Cierre hallazgos. SNR2024EE101954 del 10 de octubre de 2024. Aun sin respuesta | Claudia Inés Guzman
13 | Sesquilé - Cundinamarca | SNR2024EE095086 | 2023-09-30 | 11 | Correo Gestor | 2024-11-05 | Si |  | No |  | Se proyecto oficio requerimiento soportes acciones de mejora para Cierre Hallazgos. 8 abril 2025 | Maria Alejandra Rodriguez
14 | Unidad Adminsitrativa Especial de Catastro Distrital UAECD - Bogotá - Cartagena | SNR2023EE130785 | 2023-12-04 | 11 | Oficio Gestor sin radicado | 2024-01-05 | Si |  | Si | Hallazgos Cerrados | Cierre SNR2025EE055760-1 del 25 Abril 2025 | Walter Alvarez
15 | Rionegro - Antioquía | SNR2023EE070500 | 2023-06-30 | 7 | Correo Gestor | 2023-10-12 | Si |  | Si | Se proyecto para revision Lideres Tecnico y Juridico Oficio para el Cierre de los Hallazgos. En fecha 18 de agosto de 2025. | Se hizo requerimiento soportes acciones de mejora para Cierre Hallazgos. 26 marzo 2025. El Gestor dió respuesta al requerimiento enviando los soportes o Evidencias del cumplimiento del PM. | Yeimy Paola Sanchez
16 | Asociación de Municipios del Altiplano del Oriente Antioqueño MASORA | SNR2022EE139287 | 2022-11-30 | 23 | SNR2023ER074849 | 2023-08-16 | Si |  | No | Hallazgos Cerrados | Se envió oficio solicitando soportes acciones de mejora para Cierre hallazgos. SNR2025EE068626-1 del 08 de mayo de 2025. Oficio Cierre Hallazgos SNR2025EE-120119-1 del 20 de junio de 2025. | Walter Alvarez
17 | Sabaneta - Antioquía | SNR2023EE0954477 | 2023-08-30 | 13 | SNR2023EE090010 | 2023-08-15 | Si |  | No | En Proceso Administrativo Sancionatorio. | Se proyecto oficio requerimiento soportes acciones mejora para Cierre Hallazgos. 03 mayo 2025 | Claudia Inés Guzman
18 | Chaguaní - Cundinamarca | SNR2024EE051983 | 2024-06-06 | 11 |  |  | No |  | No |  | Se expidió Concepto Tecnico Expediente 042 - 2023. No requiere Informe Final y en consecuencia no es objeto de Plan de Mejoramiento. | Jaime Otero de la Vega
19 | Área Metropolitana de Barranquilla AMBQ | SNR2022EE100699 | 2022-08-30 | 13 | SNR2022ER136421 | 2022-10-12 | Si |  | Si | Pendiente respuesta,fin evaluar soportes y considerar Cierre de Hallazgos, independientemente de las acciones en curso. | Se proyecto oficio requerimiento soportes acciones mejora para Cierre Hallazgos. 16 mayo 2025 | Maria Alejandra Rodriguez
20 | Santa Marta - Magdalena | SNR2023EE033224 | 2023-04-10 | 13 |  |  | No |  | No |  | No presentó Plan de Mejoramiento y ya está fuera de terminos para solicitarlo. Demanda de una nueva visita general. | Yeimy Paola Sanchez
21 | Fusagasugá - Cundinamarca | SNR2023EE131142 | 2023-12-05 | 6 | SNR2024ER000818 | 2024-01-03 | Si |  | No |  | Se proyecto oficio requerimiento soportes acciones mejora para Cierre Hallazgos. 18 mayo 2025 | Claudia Inés Guzman
22 | Villavicencio - Meta | SNR2025EE036174-1 | 2025-04-03 | 5 | [5 empty] | En Proceso Administrativo Sancionatorio. | A la fecha se encuentra pendiente de envio Plan de Mejoramiento. | Alejandra Sanabria
23 | Cucuta - Norte de Santander | SNR2023EE016602 | 2022-02-28 | 13 | Correo Gestor | 2023-04-21 |  |  |  |  | A la fecha se encuentra pendiente verificar envio Plan de Mejoramiento citado en el expediente 031 de 2023. | Jaime Otero de la Vega
24 | Sincelejo - Sucre | SNR2023EE022134 | 2023-03-13 | 13 | SNR2023EE124380 | 2023-11-16 | Si |  | Si |  | Revisión Expediente 034-2023 | Maria del Carmen Perez
25 | Tausa - Cundinamarca | SNR2024EE051887 | 2024-06-06 | 10 | SNR2024EE111829 | 2024-11-12 | Si |  | No | Presento el Plan de Mejoramiento en agosto 12 de 2025 en respuesta Informe Final Radicado SNR2024EE-11829. Pendiente de evaluacion por Equipo Visita IVC Catastral. | Acciones de mejora propuestas ya finalizaron el 31 de diciembre de 2024. Sin reportes trimestrales. Tiene aperturado el Expediente 038-2023. | Jaime Otero de la Vega
26 | Villeta - Cundinamarca | SNR2024EE051812 | 2024-06-06 | 11 |  |  | Si |  |  |  | Se evidencia un proyecto de oficio de octubre 16 de 2024, donde se hacen observaciones al Plan de Mejoramiento presentado por el Gestor, Aceptando unos y solitando ajustes. | Michelle Stephanie Rusinque
27 | Arbelaez - Cundinamarca. | SNR2024EE044384 (*) | 2024-05-29 | 11 | SNR2024EE051817 (*) | 2024-06-06 |  |  |  | Se emitió Concepto Tecnico sobre los 11 Hallazgos, para eefctos del expediente en curso, en fecha 16 junio de 2025. | (*)Por tratarse de una Visita Especial, solo tuvo Informe Preliminar, del cual se obtuvo respuesta a las Observaciones por parte del Gestor. Lo anterior, para que forme parte del expediente en curso. | Walter Alvarez
28 | Envigado - Antioquía | SNR2023EE131947 | 2023-12-07 | 7 | Correo Gestor Oficio No 1400-4444 | 2024-11-08 | Si |  |  | Hallazgos Cerrados | Se requirió al Gestor, presentar soportes acciones mejora Plan Mejoramiento SNR2024EE102959 del 18/10/2024 y de nuevo se le requirió mediante SNR2025EE-108909-1 del 12 de junio de 2025. Lo anterior, para efectos de considerar el cierre de los mismos. Hallazgos Cerrados mediante oficio Radicado SNR2025EE-176662-1 de fecha 8 de agosto de 2025. | Walter Alvarez
29 | Telespazio - Boyacá. | SNR20222EE133471 | 2022-12-06 | 19 | Correo Operador | 2023-05-17 | Si |  |  |  | En desarrollo del Auto No 067 de 2023, se evidenció la presentación de una Matriz de Hallazgos, como Plan de Mejoramiento, por parte del operador Catastral Telespazio, que no corresponde a la estandarizada por la SDR-IVC Catastral. Este Plan no fue Aprobado, como tampoco fue requerido para su ajuste. | Paola Alexandra Pinzon
30 | Nemocon - Cundinamarca | SNR2024EE094732 | 2024-09-30 | 12 | Correo Gestor | 2024-10-15 | NO |  |  |  | Por tratarse de una Visita Especial, la misma solo fue objeto del informe Preliminar, del cual se obtuvo respuesta a las Observaciones por parte del Gestor, Representado por la Agencia Catastral de Cundinamarca ACC. A esta respuesta, se elaboró el 29-11-2024, el Informe de "Consideraciones Finales de la Visita Especial", para que obre dentro del expediente que esta en curso. | Walter Alvarez
31 | Valledupar - Cesar | SNR2023EE-101110 | 2023-09-13 | 9 | SNR2025EE-150394-1 | 2025-07-17 | NO |  |  | Respuesta extemporanea a los halalzgos del Informe Final. No es estrictamente al Plan de Mejoramiento. | Respuesta a Descargos del Informe Final Oficio 954 OFI 889 OGC del 4 julio 2025 | Daniel Ernesto Cely
32 | Ibague - Tolima | SNR2023EE-080109 | 2023-07-21 | 10 | SNR2025ER-149433-2 | 2025-05-13 | NO |  |  | Expediente 080 de 2024, Proceso Administrativo Sancionatorio, por no presentacion oportuna del Plan de Mejoramiento | Se envió como respuesta al Auto 175 de 2024, Expediente 080 de 2024, un Plan de Mejoramiento adelantado por la Oficina de Control Interno de la Alcaldia de Ibague. Se acuso recibo mediante radicado SNR2025EE-175438-1 del 6 agosto 2025 | Daniel Ernesto Cely
33 | Tunja - Boyaca | SNR2025EE-087744-1 | 2025-05-23 | 7 | SNR2025ER-117360-2 | 2025-06-12 | NO |  |  | Pendiente Aprobacion Equipo Visita IVC. | Plan de Mejoramiento pendiente de Aprobacion por parte de la SDR - IVC Catastral. | William Antonio Aponte
34 | Barranquilla - Atlantico | SNR2025EE-090938-1 | 2025-07-06 | 10 | SNR2025ER-1246 | 2025-06-20 | NO |  |  | Pendiente Aprobacion Equipo Visita IVC. | Plan de Mejoramiento pendiente de Aprobacion por parte de la SDR - IVC Catastral. | William Antonio Aponte
35 | Jamundi - Valle del Cauca | SNR2025EE-084506-1 | 2025-05-21 | 13 | 2025-S-14267 | 2025-06-04 | NO |  |  | Pendiente Aprobacion Equipo Visita IVC. | Plan de Mejoramiento pendiente de Aprobacion por parte de la SDR - IVC Catastral. | William Antonio Aponte
36 | Área Metropolitana del Valle de Aburrá AMVA | SNR2023EE-084409 | 2023-07-31 | 10 | 00-024580 | 2023-08-31 | NO |  | Si | Se proyecto para revision Lideres Tecnico y Juridico Oficio para el Cierre de los Hallazgos. En fecha 18 de agosto de 2025. | Se envió Evidencia soportes acciones de mejora para Cierre Hallazgos. 11 octubre 2024. El Gestor dió respuesta al requerimiento enviando los soportes o Evidencias del cumplimiento del PM. | Walter Alvarez