## Seguimiento IVC CATASTRO
Anexo: Plan de Mejoramiento Gestor Catastral Área Metropolitana del Valle de Aburrá AMVA
ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ
GESTOR CATASTRAL Res. 800 de 2020
UNIDAD DE GESTIÓN CATASTRAL AMVA
|  | PLAN DE MEJORAMIENTO de AUTO VISITA GENERAL realizada por la SNR | [11 empty] | SEGUIMIENTO IVC SNR
2024-08-23
Ítem | Hallazgo | Tipo | Descripción | Acción de Mejora | Actividades - Descripción | Unidad de medida | Fecha Inicio | Fecha Fin | Estado | Fecha de Seguimiento | % de Avance | Observaciones | Evidencia | verificacion de soprtes | ESTADO DEL HALLAZGO | soprtes
1 | Sobre recursos tecnológicos - Información disponible en portal web | Con incidencia administrativa | El geoportal implementado no cuenta aún con la opción de búsqueda por identificación predial, es decir que un usuario del servicio público no puede reconocer su predio con la cedula catastral, folio de matrícula o NUPRE, actividad esencial que debe contener el sistema digital para el debido acceso a la información catastral de los usuarios (municipio, cédula catastral, área de terreno, área construida, dirección y destino económico) de igual manera el aplicativo no cuenta con un instructivo para el usuario que facilite su interacción dentro de la herramienta tecnológica. | Búsqueda por diferentes criterios | Criterios de búsqueda por la siguiente URL: https://ciudadano.bcgs-amva.com/bcgs/ - Cédula o ficha catastral - Dirección - Código Homologado - Nupre | Un (1) instructivo de búsqueda de información catastral | 2023-09-01 | 2023-12-31 | Finalizado | 2023-12-13 | 100% | El instructivo cuenta con imágenes del proceso y la descripción de todas las funcionalidades del portal, se encuentra disponible en la wiki - manual de usuario https://wiki.bcgs.solutions/wikibcgs/index.php?title=Cap%C3%ADtulo_11_Ciudadano#Datos_abiertos_Catastro | 1-Proyecto Instructivo Ingreso a la plataforma de datos abiertos.pdf | Se evidencia en el vinculo la existencia del instructivo de ingreso a la plataforma de datos abiertos | Evidenciado
2.1 | Sobre el cumplimiento del cronograma de habilitación | Con incidencia administrativa | “ACTIVIDADES TRANSVERSALES DE GESTIÓN” 3. Generación de Resolución Metropolitana para la implementación de la infraestructura de Datos Espaciales. | Conformación de la IDEM | 1) Elaboración del borrador de la resolución de implementación de IDEM (Infraestructura de datos espaciales del Área Metropolitana del Valle de Aburrá) 2) Aprobación en comité SIG del Área Metropolitana del Valle de Aburrá. 3) Publicación de la Resolución de adopción de la IDEM. | Una (1) Resolución de conformación de la IDEM | 2023-09-01 | 2023-12-31 | Finalizado | 2024-05-06 | 100% | Elaboración de la resolución de implementación de IDEM (Infraestructura de datos espaciales del Área Metropolitana del Valle de Aburrá) Resolución Metropolitana 2058 del 02 de octubre de 2024 | 2.1 Resolución Metropolitana 2058 de 2024 - Datos espaciales.pdf | Se evidencia en el vinculo la existencia del documento de resolución Area Metropolitana “Por medio del cual se establece la Infraestructura Integrada de Datos Espaciales para el Área Metropolitana del Valle de Aburrá - IDEM” | Evidenciado
2.2 | Sobre el cumplimiento del cronograma de habilitación | Con incidencia administrativa | “ACTIVIDADES TRANSVERSALES DE GESTIÓN” 4. Solicitud y recepción de capas no parcelarias de Corantioquia y Cornare. | Solicitud de información CORANTIOQUIA | Elaboración y envío de solicitud de capas de información con clasificación del suelo, áreas protegidas y recursos hídricos de los municipio objeto de la gestión catastral por parte del AMVA. | Un (1) Oficio solicitando la información | 2023-09-01 | 2023-12-31 | Finalizado | 2023-12-13 | 100% | Oficio enviado el día 29 de agosto de 2023 bajo radicado 024339. CORANTIOQUIA dió respuesta el día 25 de Septiembre del 2023, por medio de correo electrónico a gestion.catastro@metropol.gov.co mediante el oficio 090-COI2309-28588. | 2-2-Oficio requerimiento CORANTIOQUA.pdf | Se evidencia en el vinculo la existencia del documento Requerimiento de información de capas no parcelarias. | Evidenciado
[13 empty] | 2-2 Oficio Corantioquia 090-COI2309-28588.pdf | Se evidencia en el vinculo la existencia del documento remitido por CORANTIOQUIA | Evidenciado
2.3 | Sobre el cumplimiento del cronograma de habilitación | Con incidencia administrativa | “ACTIVIDADES TRANSVERSALES DE GESTIÓN” 5. Puesta en marcha del Observatorio Inmobiliario Metropolitano. | Socialización de las funcionalidades del OIMET a los ciudadanos | 1) Jornadas de socialización para difundir las funcionalidades del OIMET. 2) Campaña en redes y portal de la Entidad sobre la puesta en marcha del Observatorio OIMET | Dos (2) Jornadas de socialización del OIMET: - 17 de agosto de 2023 - 22 de agosto de 2023 (1) Campaña de difusión sobre el OIMET | 2023-08-17 | 2023-12-31 | Finalizado | 2023-12-13 | 100% | 1. Se adjuntan actas de asistencia a la socialización OIMET los dias 17/08/2023 y el 22/08/2023 2. Campaña realizada en redes y portal de la entidad sobre la puesta en marcha del Observatorio. | 2-3-1er Jornadas de socialización OIMET.pdf | Se evidencia en el vinculo la existencia Listas de asistencias. | Evidenciado
[13 empty] | 2-3 Campaña realizada en redes y portal de la entidad sobre la puesta en marcha del Observatorio.docx | Se evidencia en el vinculo Campaña realizada en redes y portal de la entidad sobre la puesta en marcha del Observatorio. | Evidenciado
2.4 | Sobre el cumplimiento del cronograma de habilitación | Con incidencia administrativa | “ACTIVIDADES TRANSVERSALES DE GESTIÓN” 6. Consecución de información de fuentes indirectas de dinámica física. | Consolidación fuentes de información | Consolidación fuentes de información para los municipios de Barbosa , La Estrella, Copacabana, Girardota y Bello: - Licencias de construcción - Insumos SNR | Cinco (5) Informes de SNR y Licencias de construcción. Uno por cada municipio | 2023-09-01 | 2024-12-31 | Finalizado | 2023-12-13 | 100% | 1.Se envian oficios a los municipios de la gestoria catastral solicitando que sean aportadas las licencias de construccion que hayan sido aprobadas en los ultimos dos años. 2. A la fecha se cuenta con las bases de datos aportadas por el municipio de Bello, Copacabana, Girardota y Barbosa | Evidencias 2.4 | Se evidencia en el vinculodocumentos en pdf con la solicitud a los municipios de su jurisdisción donde se solicitan las licencias de construcción queda faltando laEl Municipio de la Estrella ala fecha de entrega de esta información. | Cumplido parcialmente en un 80%
2.5 | Sobre el cumplimiento del cronograma de habilitación | Con incidencia administrativa | “ACTIVIDADES TRANSVERSALES DE GESTIÓN” 7. Consecución de información de mercado inmobiliario de dinámica económica. | Consolidación OIMET | 1) Consolidación en el portal https://idem.metropol.gov.co/investigaciones-de-mercado/ de la información de los municipios a cargo de la gestoría y de recoger información de los demás municipios. 2) Jornadas de socialización para difundir las funcionalidades del OIMET. | Una (1) Publicación del OIMET Dos (2) Jornadas de socialización del OIMET: - 17 de agosto de 2023 - 22 de agosto de 2023 | 2023-08-17 | 2023-12-31 | Finalizado | 2023-12-13 | 100% | 1. La publicación de la información en el portal del OIMET 2. Se adjuntan actas de asistencia a la socialización OIMET los dias 17/08/2023 y el 22/08/2023 | 2-5-Funcionamiento del OIMET.pdf | Se evidencia en el vinculo la presentación del instructivo INSTRUCTIVO FUNCIONAMIENTO DEL OIMET por comprobar el funcionamiento del observatorio https://idem.metropol.gov.co/investigaciones-de-mercado/ | Evidenciado
[13 empty] | 2-3-1er Jornadas de socialización OIMET.pdf | Se evidencia en el vinculo la existencia Listas de asistencias. | Evidenciado
2.6 | Sobre el cumplimiento del cronograma de habilitación | Con incidencia administrativa | “ACTIVIDADES TRANSVERSALES DE GESTIÓN” 8. Análisis y construcción del proceso de autodeclaración de cambios para fuentes indirectas. | Consolidación Portal Inmobiliario | 1) Consolidación en el portal https://idem.metropol.gov.co/portal-inmobiliario/ de la información que publiquen los ciudadanos sobre los valores de los inmuebles que ofertan 2) Jornadas de socialización para difundir las funcionalidades del Portal Inmobiliario. 3) Ajustar el portal para subir ofertas e información por parte de los usuarios de los municipios del Área Metropolitana. | Una (1) Publicación del OIMET Dos (2) Jornadas de socialización del OIMET: - 17 de agosto de 2023 - 22 de agosto de 2023 | 2023-08-17 | 2024-12-31 | Finalizado | 2023-12-13 | 100% | 1. La publicación de la información en el portal del OIMET 2. Se adjuntan actas de asistencia a la socialización OIMET los dias 17/08/2023 y el 22/08/2023 | 2-5-Funcionamiento del OIMET.pdf | Se evidencia en el vinculo la presentación https://idem.metropol.gov.co/investigaciones-de-mercado/ | Evidenciado
[13 empty] | 2-6-2das jornadas de socialización OIMET.pdf | Se evidencia en el vinculo la presentación la presentacion de las actas de a sistencia | Evidenciado
| Sobre el cumplimiento del cronograma de habilitación | Con incidencia administrativa | " CONSERVACIÓN CATASTRAL" 1. Entrega de informes técnicos. | Instructivo de realización y revisión de informes técnicos | 1) Mesa de trabajo para definir los lineamientos de la elaboración de los informes técnicos 2) Elaboración del instructivo de informes técnicos 3) Socialización instructivo de informes técnicos | Un (1) Instructivo para la elaboración de informes técnicos | 2023-09-01 | 2024-12-01 | En desarrollo | 2024-05-06 | 90% | Se realizó la modificación del formato para informe técnico. | F-GCA-21 Formato Informe Técnico PH.docx | Se evidencia en el vinculo la presentación del formato relacionado a SGCalidad | Evidenciado
3.1 | [11 empty] | Se desarrolló instructivo de lineamientos PH | LINEAMIENTOS PH.pdf | Se evidencia en el vinculo la existencia del documento LINEAMIENTOS PARA LA INCORPORACIÓN/MODIFICACIÓN DE PH | Evidenciado
[12 empty] | Se desarrolló instructivo lineamientos PCER | I-GCA-12 Instructivo AMVA Procedimientos Catastrales con Efectos Registrales (PCER).pdf | Se evidencia en el vinculo la existencia del documento INSTRUCTIVO PROCEDIMIENTOS CATASTRALES CON EFECTOS REGISTRALES | Evidenciado
3.2 | Sobre el cumplimiento del cronograma de habilitación | Con incidencia administrativa | " CONSERVACIÓN CATASTRAL" 2. Control de rendimiento. | Documentar los rendimientos del SIM y BCGS, informes mes a mes a los tiempos de atención de los trámites. | 1) Informe de seguimiento de trámites en la plataforma BCGS 2) Informe de seguimiento de trámites en la plataforma SIMV5 | Un (1) Informe mensual de seguimiento de los trámites en las plataformas BCGS y SIM V5 | 2023-09-01 | 2024-06-15 | Finalizado | 2024-05-06 | 100% | Mes a mes se relacionan informes correspondientes a los trámites de la plataforma BCGS y SIM; relacionando diversas variables | 3-2-Informe mensual trámites en las plataformas BCGS y SIM V5 | Se evidencia en el vinculo la existencia de la carpeta con la información de tramites 2024 Por confirma el elemento de totalidad de los mismos | Evidenciado
3.3 | Sobre el cumplimiento del cronograma de habilitación | Con incidencia administrativa | " CONSERVACIÓN CATASTRAL" 3. Calidad del proceso de campo y Oficina de Conservación. | Herramienta para captura de datos en campo (Conservación catastral) | 1) Diseño de herramienta para recolección de información en campo con dispositivos móviles. 2) Elaboración de informes de campo desde la herramienta 3) Reglas de validación en la herramienta de captura en campo | Una (1) herramienta de recolección de información | 2023-09-01 | 2024-03-01 | En desarrollo | 2024-05-07 | 95% | La herramienta para captura de datos en campo (Conservación catastral), esta en funcionamiento, los formatos de informe de salida de la información estan finalizados, se encuentra en etapa de prueba y ajuste. | LINK: https://portalidem.metropol.gov.co/portal/apps/webappviewer/index.html?id=194ede7e884249a7ae5863f61cab415b | El link da acceso a la plataforma esri pero al momento de acceder no se puede por que pide credenciales que no se tienen por confirmar con el equipo tecnico | Evidenciado
[13 empty] | 3-3-APLICATIVO CONSERVACIÓN (FORMULARIO).pdf | Se evidencia en el vinculo la presentación APLICATIVO PARA LA TOMA DE INFORMACIÓN EN CAMPO DEL EQUIPO DE CONSERVACIÓN. | Evidenciado
[13 empty] | 3-3-APLICATIVO CONSERVACIÓN (GEOGRAFICO).pdf | Se evidencia en el vinculo la presentaciónAPLICATIVO PARA LA TOMA DE INFORMACIÓN EN CAMPO DEL EQUIPO DE CONSERVACIÓN. (GEOGRAFICA) | Evidenciado
3.4 | Sobre el cumplimiento del cronograma de habilitación | Con incidencia administrativa | “ACTUALIZACIÓN CATASTRAL (BARBOSA Y BELLO)” 1. Análisis de trámites existentes que se pueden ejecutar en el marco del proceso de actualización. | Instructivo para el proceso de Actualización Catastral | 1) Mesa de trabajo para definir los lineamientos del proceso de actualización catastral. 2) Elaboración del instructivo del proceso de actualización catastral. 3) Socialización instructivo del proceso de actualización catastral. | Un (1) Instructivo del proceso de actualización catastral | 2023-09-01 | 2024-03-31 | En proceso de construcción | 2024-06-15 | 70% | Se anexa avance del plan de calidad para actualización. | PLAN DE CALIDAD ACTUALIZACION.docx | En el vinculo Se evidencia la presencia de un documento referente al plan de calidad | Evidenciado
3.5 | Sobre el cumplimiento del cronograma de habilitación | Con incidencia administrativa | “ACTUALIZACIÓN CATASTRAL (BARBOSA Y BELLO)” 2. Determinación de cambios a visitar en campo y cambios a realizar en oficina. | Instructivo para el proceso de Actualización Catastral | 1) Mesa de trabajo para definir los lineamientos del proceso de actualización catastral. 2) Elaboración del instructivo del proceso de actualización catastral. 3) Socialización instructivo del proceso de actualización catastral. | Un (1) Instructivo del proceso de actualización catastral | 2023-09-01 | 2024-03-31 | En proceso de construcción | 2024-06-15 | 70% | Se anexa avance del plan de calidad para actualización. | PLAN DE CALIDAD ACTUALIZACION.docx | En el vinculo Se evidencia la presencia de un documento referente al plan de calidad | Evidenciado
3.6 | Sobre el cumplimiento del cronograma de habilitación | Con incidencia administrativa | “ACTUALIZACIÓN CATASTRAL (BARBOSA Y BELLO)” 4. Procesos de oficina (incluye edición geográfica). | Instructivo para el proceso de Actualización Catastral | 1) Mesa de trabajo para definir los lineamientos del proceso de actualización catastral. 2) Elaboración del instructivo del proceso de actualización catastral. 3) Socialización instructivo del proceso de actualización catastral. | Un (1) Instructivo del proceso de actualización catastral | 2023-09-01 | 2024-03-31 | En proceso de construcción | 2024-06-15 | 70% | Se anexa avance del plan de calidad para actualización. | PLAN DE CALIDAD ACTUALIZACION.docx | En el vinculo Se evidencia la presencia de un documento referente al plan de calidad | Evidenciado
3.7 | Sobre el cumplimiento del cronograma de habilitación | Con incidencia administrativa | “ACTUALIZACIÓN CATASTRAL (BARBOSA Y BELLO)” 5. Solicitud de información económica al Observatorio Inmobiliario. | Instructivo para el proceso de Actualización Catastral | 1) Mesa de trabajo para definir los lineamientos del proceso de actualización catastral. 2) Elaboración del instructivo del proceso de actualización catastral. 3) Socialización instructivo del proceso de actualización catastral. | Un (1) Instructivo del proceso de actualización catastral | 2023-09-01 | 2024-03-31 | En proceso de construcción | 2024-06-15 | 70% | Se anexa avance del plan de calidad para actualización. | PLAN DE CALIDAD ACTUALIZACION.docx | En el vinculo Se evidencia la presencia de un documento referente al plan de calidad | Evidenciado
3.8 | Sobre el cumplimiento del cronograma de habilitación | Con incidencia administrativa | “ACTUALIZACIÓN CATASTRAL (BARBOSA Y BELLO)” 6. Elaboración de zonas homogéneas físicas. | Cronograma de Actualización catastral | 1) Elaboración del proyecto de actualización Catastral municipio de Bello comunas 1, 7, 8, 9, 10 y 11 2) Ejecución del proceso de Actualización del Municipio de Bello comunas 1, 7, 8, 9, 10 y 11. | Un (1) Proyecto de actualización para el Municipio de Bello parcial | 2023-09-01 | 2024-12-31 | Finalizado | 2024-04-30 | 100% | Se anexa pliego de condiciones definitivo para proceso de Actualización del Municipio de Bello comunas 1, 7, 8, 9, 10 y 11. Se anexa cronograma para la actualización del municipio de Bello. | 3.8 PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO LP N003 DE 2024.pdf | En el vinculo Se evidencia la presencia de un documento referente al pliego de condiciones licitación publica | Evidenciado
[13 empty] | 3.8 Cronograma Bello.xlsx | En el vinculo Se evidencia la presencia de un documento en excel referente cronograma municipio de Bello | Evidenciado
3.9 | Sobre el cumplimiento del cronograma de habilitación | Con incidencia administrativa | “ACTUALIZACIÓN CATASTRAL (BARBOSA Y BELLO)” 9. Simulación de nuevos avalúos catastrales. | Diseño de plataforma de simulación de avalúos para procesos de actualización catastral | 1) Mesa de trabajo para definir los lineamientos de la simulación de los avalúos en los procesos de actualización catastral 2) Implementación de estrategia para la simulación de los avalúos en los procesos de actualización catastral. | Una (1) simulación de avalúos en los procesos de actualización catastral Un (1) informe del cálculo de los nuevos avalúos de los predios de los procesos de actualización catastral | 2023-09-01 | 2024-10-01 | Finalizado | 2024-05-06 | 100% | Archivos simulación de avalúos. En el sistema catastral se incluye este cálculo de avalúos integrales | 3.9-3.10 simulacion_avaluos_AMVA.zip | En el vinculo Se evidencia la presencia de una carpeta .zip " simulación de avaluos con 9 documentos.exce | Evidenciado
3.10 | Sobre el cumplimiento del cronograma de habilitación | Con incidencia administrativa | “ACTUALIZACIÓN CATASTRAL (BARBOSA Y BELLO)” 10. Cálculo de nuevos avalúos catastrales. | Diseño de plataforma de simulación de avalúos para procesos de actualización catastral | 1) Mesa de trabajo para definir los lineamientos de la simulación de los avalúos en los procesos de actualización catastral 2) Implementación de estrategia para el cálculo de los avalúos de los predios en los procesos de actualización catastral. | Una (1) simulación de avalúos en los procesos de actualización catastral Un (1) informe del cálculo de los nuevos avalúos de los predios de los procesos de actualización catastral | 2023-09-01 | 2024-12-31 | Finalizado | 2024-05-06 | 100% | En el sistema catastral se incluye este cálculo de avalúos integrales | 3.9-3.10 simulacion_avaluos_AMVA.zip | En el vinculo Se evidencia la presencia de una carpeta .zip " simulación de avaluos con 9 documentos.exce | Evidenciado
3.11 | Sobre el cumplimiento del cronograma de habilitación | Con incidencia administrativa | “ACTUALIZACIÓN CATASTRAL (BARBOSA Y BELLO)” 11. Publicación de la información catastral en datos abiertos para consulta pública. | Plataforma de datos Abiertos | Publicación del portal de datos abiertos catastrales https://ciudadano.bcgs-amva.com/bcgs/login.html | Publicación sobre la plataforma de datos abiertos catastrales | 2023-09-01 | 2023-08-31 | Finalizado | 2023-12-13 | 100% | Desarrollo instructivo en plataforma BCGS, el cual cuenta con imágenes del proceso y la descripción de todas las funcionalidades del portal, se encuentra disponible en la wiki - manual de usuario https://wiki.bcgs.solutions/wikibcgs/index.php?title=Cap%C3%ADtulo_11_Ciudadano#Datos_abiertos_Catastro | BCGS- Ayuda- Manual de usuario- Capitulo 11 Ciudadano- Datos abiertos LINK PARA INGRESO: https://wiki.bcgs.solutions/wikibcgs/index.php?title=Cap%C3%ADtulo_11_Ciudadano#Datos_abiertos_Catastro | En el vinculo Se evidencia que se puede acceder al bloc de servicios catastrales del Gestor AMVA | Evidenciado
3.12 | Sobre el cumplimiento del cronograma de habilitación | Con incidencia administrativa | “ACTUALIZACIÓN CATASTRAL (BARBOSA Y BELLO)” 12. Consolidación del directorio de primeras entidades intervinientes en la IDE-M y primeros protocolos. | Conformación de la IDEM | 1) Elaboración del borrador de la resolución de implementación de IDEM (Infraestructura de datos espaciales del Área Metropolitana del valle de Aburrá). 2) Aprobación en comité SIG del Área Metropolitana del Valle de Aburrá. 3) Publicación de la Resolución de adopción de la IDEM. | Una (1) Resolución de conformación de la IDEM | 2023-09-01 | 2023-12-31 | Finalizado | 2024-05-06 | 100% | Elaboración de la resolución de implementación de IDEM (Infraestructura de datos espaciales del Área Metropolitana del Valle de Aburrá) Resolución Metropolitana 2058 del 02 de octubre de 2024 | 2.1 Resolución Metropolitana 2058 de 2024 - Datos espaciales.pdf | En el vinculo Se evidencia la presentacion de la resolucion “Por medio del cual se establece la Infraestructura Integrada de Datos Espaciales para el Área Metropolitana del Valle de Aburrá - IDEM” | Evidenciado
3.13 | Sobre la prestación del servicio público de la gestión catastral | Con incidencia administrativa y disciplinaria | Al momento de la visita el equipo de la Superintendencia Delegada para el Registro con asignación de funciones de Inspección Vigilancia y Control a la Gestión Catastral, se permite indicar que de la validación y análisis de la información suministrada por el Gestor, se evidenció un presunto incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2.2.2.2.2 y en el artículo 2.2.2.1.6. del Decreto 1170 de 2015, modificado por el Decreto 148 de 2020, en concordancia con la Resolución 789 de 2020, en lo que a la prestación del servicio público catastral se refiere, así como lo dispuesto en la Ley 1955 de 2019, Ley 14 de 1983, la Resolución 70 de 2011 (para aquellos trámites adelantados durante su vigencia) y la Resolución 1149 de 2021. Lo anterior como quiera que, producto de la revisión del avance de los procesos de actualización y conservación catastral no solo se evidenciaron retrasos en el cumplimiento de los términos para adelantarlos, de acuerdo con las normas que regulan la materia, como se evidencia en el municipio de Barbosa en el que se encuentra pendiente 5.267 trámites. Aunado a lo anterior, en lo que respecta al proceso de actualización para los municipios de Copacabana y La Estrella, se evidencia la presunta desatención del término previsto en el artículo 5 de la Ley 14 de 1983, como quiera que para estos dos municipios las últimas actualizaciones datan de 2012 y 2009, respectivamente. | Cronograma de Actualización catastral | 1) Elaboración del proyecto de actualización Catastral municipio de la Estrella. 2) Ejecución del proceso de Actualización del Municipio de la Estella. 3) Elaboración del proyecto de actualización Catastral municipio de la Copacabana. 4) Ejecución del proceso de Actualización del Municipio de Copacabana. 5) Elaboración del proyecto de actualización Catastral municipio de Bello comunas 1, 7, 8, 9, 10 y 11. 6) Ejecución del proceso de Actualización del Municipio de Bello comunas 1, 7, 8, 9, 10 y 11. | Tres (3) proyectos de actualización (Municipios de Bello - Parcial, Copacabana y La Estella) | 2023-09-01 | 2024-12-31 | En proceso de construcción | 2024-06-15 | 70% | *Plan de calidad actualización-AMVA *Se anexa a su vez evidencia del cronograma para la actualización del municipio de Bello. *Pliego de condiciones para la actualización. *Resolución Metropolitana 1165 del 05 de julio de 2024, por medio de la cual se adjudica el lote 3 del proceso de licitacion publica LPN°003 de 2024 y se declaran desiertos los lotes 1 y 2. | PLAN DE CALIDAD ACTUALIZACION.docx | En el vinculo Se evidencia la presencia de un documento referente al plan de calidad del Municipio de Bello | Evidenciado
[13 empty] | 3.8 Cronograma Bello.xlsx | En el vinculo Se evidencia la presencia de un documento en excel referente cronograma municipio de Bello | Evidenciado
[13 empty] | 3.8 PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO LP N003 DE 2024.pdf | En el vinculo Se evidencia la presencia de un documento Pliego de condiciones municipio de Bello | Evidenciado
[13 empty] | RESOLUCIÓN 1165 DE ADJUDICACIÓN LOTE 3 Y DECLARATORIA DE DESIERTA LOTES 1 Y 2.pdf | En el vinculo Se evidencia la presencia de un documento en PDF Resolucion 1165 de julio o5 de 2024, Municipio de Bello | Evidenciado
4 | Sobre el reporte de información Instrucción Administrativa No 13 del 17 de julio de 2020 | Con incidencia administrativa | El equipo de la Superintendencia Delegada para el Registro con asignación de funciones de Inspección Vigilancia y Control a la Gestión Catastral, se permite indicar que una vez revisada la documentación allegada por el Gestor Catastral y la información que reposa en esta Delegada, no se reportó la información requerida por la Superintendencia de Notariado y Registro a través de la Instrucción 13 del 17 de julio de 2020, toda vez que, a la fecha de la ejecución de la visita, no se evidenciaba reporte alguno por parte del Gestor durante el año 2021 y los dos primeros trimestres del año 2022, desatendiendo presuntamente la obligación que le asiste al Gestor de Cumplir con la normatividad que regula la prestación del servicio de acuerdo con lo señalado en el literal h) del artículo 2.2.2.1.6. del Decreto 1170 de 2015, modificado por el Decreto 148 de 2020, en concordancia con el numeral 13 del artículo 81 de la Ley 1955 de 2019. | Procedimiento de envío de información a los diferentes entes de control con el cronograma definido de entrega de información. | 1) Elaboración de instructivo para el reporte de información a la SNR. | Un (1) Instructivo para el envío de información a la SNR | 2023-09-01 | 2023-12-31 | Finalizado | 2023-12-13 | 100% | Se desarrolló instructivo para reporte del estado de la contratación en calidad de operadores catastrales | 4-1-Proyecto Instructivo Instrucción ADTIVA 13 Contratos Operador Catastral.pdf | En el vinculo Se evidencia la presencia de un documento en PDF INSTRUCTIVO REPORTE DEL ESTADO DE LA CONTRATACIÓN EN CALIDAD DE OPERADORES CATASTRALES Instrucción Administrativa No. 13 de 2020 | Evidenciado
5 | Sobre las obligaciones pactadas con el Operador Catastral | Con incidencia administrativa | Al momento de la visita el equipo de la Superintendencia Delegada para el Registro con asignación de funciones de Inspección Vigilancia y Control a la Gestión Catastral, evidenció que una vez revisadas las obligaciones pactadas entre el Gestor Catastral y el Colegio Mayor de Antioquia, se evidenció la presunta desatención del artículo 2.2.2.2.1 del Decreto 1170 de 2015 modificado por el Decreto 148 de 2020, y el artículo 67 de la Resolución 1149 de 2020, en concordancia con el literal h) del artículo 2.2.2.1.6 del Decreto 1170 de 2015 modificado por el Decreto 148 de 2020. Lo anterior, como quiera que el Operador Catastral se comprometió a realizar la “Entrega de Base Gravables a Secretarías de Hacienda y entrega de archivo. xtf al SINIC”, responsabilidades propias del Gestor Catastral, las cuales irían más allá de las labores operativas que de acuerdo con la Ley 1955 de 2019, puede desarrollar el Operador Catastral. | Procedimiento de envío de información a los diferentes entes de control con el cronograma definido de entrega de información. | 1) Procedimiento para reporte de información de avalúos catastrales a las secretarías de Hacienda municipal | Un (1) Procedimiento para el reporte de información de avalúos y vigencias catastrales a las secretarías de hacienda municipal. | 2023-09-01 | 2023-12-31 | Finalizado | 2023-12-13 | 100% | Desarrollo procedimiento para el reporte de información de avalúos y vigencias catastrales a los diferentes entes de control. | Procedimiento reporte componente económico municipios y entes de control.pdf | En el vinculo Se evidencia la presencia de un documento en PDF PROCEDIMIENTO REPORTE DE INFORMACIÓN DE AVALÚOS CATASTRALES A LOS DIFERENTES ENTES DE CONTROL | Evidenciado
6 | Sobre el reporte de información Instrucción Administrativa No 17 del 13 de noviembre de 2020 | Con incidencia administrativa | El equipo auditor de la Delegada para el Registro con asignación de funciones de Inspección, Vigilancia y Control a la Gestión Catastral, se permite indicar que una vez revisada la documentación allegada por el Gestor y la información que reposa en esta Delegada que no se reportó la información requerida por la Superintendencia de Notariado y Registro, a través de la Instrucción Administrativa No. 17 del 2020, toda vez que, a la fecha de la ejecución de la visita, no se evidenciaba reporte alguno por parte del Gestor del Contrato suscrito con el municipio de La Estrella, desatendiendo presuntamente la obligación que le asiste al Gestor de Cumplir con la normatividad que regula la prestación del servicio de acuerdo con lo señalado en el literal h) del artículo 2.2.2.1.6. del Decreto 1170 de 2015, modificado por el Decreto 148 de 2020, en concordancia con el numeral 13 del artículo 81 de la Ley 1955 de 2019. | Procedimiento de envío de información a los diferentes entes de control con el cronograma definido de entrega de información. | 1) Elaboración de instructivo para el reporte de información a la SNR | Un (1) Instructivo para el envío de información a la SNR | 2023-09-01 | 2023-12-31 | Finalizado | 2023-12-13 | 100% | Se desarrolló instructivo para reporte del estado de la contratación del Área Metropolitana del Valle de Aburrá AMVA como Gestor Catastral. | 6-Proyecto Instructivo Instrucción ADTIVA 17 Contratos Gestor Catastral.pdf | En el vinculo Se evidencia la presencia de un documento en PDF INSTRUCTIVO REPORTE DEL ESTADO DE LA CONTRATACIÓN EN CALIDAD DE GESTORES CATASTRALES Instrucción Administrativa No. 17 de 2020 | Evidenciado
7 | Del cumplimiento de las condiciones para la contratación como Gestor Catastral | Con incidencia administrativa, disciplinaria | Al momento de la visita el equipo de la Superintendencia Delegada para el Registro con asignación de funciones de Inspección Vigilancia y Control a la Gestión Catastral, evidenció que de la verificación de los contratos suscritos entre el Gestor Catastral con el municipio de La Estrella, se evidenció la presunta desatención de lo señalado en el Articulo 2.2.2.5.6 y 2.2.2.5.7 del Decreto 1170 de 2015 modificado por el Decreto 1983 de 2019 en concordancia con la Resolución 269 de 2020 expedida por la Agencia Nacional de Contratación Pública, a través de la cual no solo se adoptó el documento tipo para los contratos de los procesos de Gestión Catastral, sino que también estableció su inalterabilidad de conformidad con la Ley 2022 de 2020. Lo anterior, como quiera que, de la revisión de la documentación allegada durante la visita, se evidencia que no se adoptó la modalidad de contrato, así como tampoco el contrato tipo a pesar de su obligatoriedad, a partir de 21 febrero de 2021, toda vez que el Gestor, optó por utilizar la figura del convenio interadministrativo apartándose de esta manera de lo señalado en la mencionada norma. Con lo que presuntamente se desatiende lo señalado en el literal h) del artículo 2.2.2.1.6 del Decreto 1170 de 2015 cumplir con la normatividad que regula la prestación del servicio, en concordancia con lo dispuesto en la Resolución 269 de 2020 expedida por la Agencia Nacional de Contratación Pública. Esta observación tiene presunta incidencia administrativa, disciplinaria y penal, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley 1952 de 2019 y el artículo 410 de la Ley 599 de 2000 modificado por el artículo 33 de la Ley 1474 de 2011 y el artículo 14 de la Ley 890 de 2004. | Aplicar el Decreto 1608 de 2022 como norma vigente en la contratación de Gestores Catastrales habilitados | Teniendo en cuenta el Decreto 1608 de 2022 “Por el cual se modifican parcialmente los Artículos 2.2.2.5.1, 2.2.2.5.6 y 2.2.2.5.7 del Decreto 1170 de 2015, “Por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Único del Sector Administrativo de información Estadística”, adicionado por el Decreto 1983 de 2019, "Por el cual se reglamentan parcialmente los Artículos 79, 80, 81 y 82 de la Ley 1955 de 2019 y se adiciona un Capítulo al Título 2 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto número 1170 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Único del Sector Administrativo de Información Estadística, norma actualmente vigente, en la cual se precisa respecto a la contratación de Gestores Catastrales: “ARTÍCULO 2.2.2.5.6. Contratación de gestores catastrales. Las entidades territoriales que no estén habilitadas podrán contratar o celebrar convenios interadministrativos con un gestor catastral en los términos del presente decreto para la prestación del servicio público de gestión catastral en su territorio y de conformidad a lo establecido en el ordenamiento legal.” (negrilla fuera del texto), por tanto, los fundamentos tanto fácticos como jurídicos que motivaron la incidencia, son a la fecha inexistentes, asemejándose lo anterior a la denominada carencia actual de objeto, máxime cuando la actual contratación entre esta entidad como Gestor Catastral habilitado y el municipio de La Estrella se ha celebrado con fundamento en la norma vigente (Decreto 1608 de 2022), en armonía con el Concepto C ‒ 809 de 2020 de Colombia Compra Eficiente en el cual se indicó: “(…) la existencia del documento tipo no impide otras formas de prestación del servicio público de gestión catastral permitidas por el ordenamiento jurídico (…)” (negrilla fuera del texto) y en coherencia con la contratación precedente. | Convenio celebrado actualmente con el municipio de La Estrella. | 2023-09-01 | 2023-12-31 | Finalizado | 2023-12-13 | 100% | Convenio interadministrativo 246, a tráves de comité de contratación el día 18 de mayo de 2023 | Hallazgo #7 | En el vinculo Se evidencia la presencia de una carpeta con dos documentos en pdf referente a los contratos tipos.del municipo de la Estrella. Dando alcance a las acciones de mejora del hallazgo No 7 | Evidenciado
9 | Sobre la implementación del Número Único Predial NUPRE | Con incidencia administrativa | Al momento de la visita el equipo de la Superintendencia Delegada para el Registro con asignación de funciones de Inspección Vigilancia y Control a la Gestión Catastral, se evidenció un posible incumplimiento del artículo 5 de la Resolución 1100 de 2021 del IGAC, referente a la “remisión a la Superintendencia de Notariado y registro de los Predios a interrelacionar”, de conformidad con el “Protocolo Actualización o Incorporación NUPRE en la base de datos registral”, de la Delegada para la Protección, Restitución y Formalización de Tierras de la Superintendencia de Notariado y Registro. Lo anterior como quiera que el Gestor Catastral no allegó evidencia de alguna comunicación a la Delegada para la Protección, Restitución y Formalización de Tierras de la Superintendencia de Notariado y Registro, para la interrelación de la base catastral con la registral. | Reporte de información catastral a la SNR | 1) Elaboración de listado de predios identificando el Número Predial Nacional, Código Homologado, Código ORIP y número de matrícula inmobiliaria. 2) Recepción de NUPRE por parte de la SNR 3) Realización de resolución para adoptar los códigos homologados. | Un (1) Listado de predios para interrelacionar Un (1) archivo NUPRE por parte de SNR. Una (1) Resolución de adopción de códigos homologados | 2023-09-01 | 2023-12-31 | Finalizado | 2023-12-13 | 100% | *Listado de códigos homologados por municipio. *Se tiene el reporte de recibo de información CÓDIGOS NUPRE del SNR y recepción de la información enviada por parte de la SNR. *Resolución Metropolitana 3431 del 15-12-2023 de adopción de códigos homologados. | Hallazgo #9 | En el vinculo Se evidencia la presencia de una carpeta con una carpeta 9-1 Listados de codigos homologados mas 5 documentos en pdf referente a solicitud del NUPRE. Dando alcance a las acciones de mejora del hallazgo No 9 | Evidenciado
10 | Sobre la implementación del Modelo LADM_COL | Con incidencia administrativa | Al momento de la visita el equipo de la Superintendencia Delegada para el Registro con asignación de funciones de Inspección Vigilancia y Control a la Gestión Catastral, evidenció un posible incumplimiento de la integración del modelo LADM_COL en el Sistema de Gestión Catastral implementado por el Gestor Catastral, de conformidad con el artículo 2 de la Resolución conjunta SNR 4218 IGAC 499 por la cual se adoptó el modelo LADM_COL, “(…) el modelo LADM_COL se tendrá en cuenta en los procesos que se desarrollen por el catastro tradicional y por el catastro multipropósito(…)” y artículo 11 ajuste de procesos y procedimientos internos y sistemas “(…) los gestores catastrales adaptarán sus procesos y sistemas de acuerdo con el Modelo Extendido de Catastro Registro del Modelo LADM_COL para la gestión de la información del catastro multipropósito, su integración e interoperabilidad con otros sistemas de información de tierras.(…)” Dicha resolución se encuentra vigente desde el 28 de mayo de 2020. Lo anterior como quiera que, con las evidencias allegadas por el Gestor Catastral durante la visita no fue posible verificar la implementación del modelo LADM_COL en el Sistema de Gestión Catastral BCGS en los cinco municipios en jurisdicción del gestor. | Resolución de Homologación de variables asociadas a la adopción del Modelo Extendido de Interrelación Catastro-Registro LADM COL Versión 4.0 | 1) Elaboración de instructivo para homologación de variables asociadas a LADM COL 2) Resolución para adopción de las variables asociadas al modelo LADM COL | (1) Elaboración de instructivo para homologación de variables asociadas a LADM_COL (2) Resolución para adopción de las variables asociadas al modelo LADM_COL | 2023-09-01 | 2024-03-31 | En proceso de construcción | 2023-12-13 | 80% | Desarrollo instructivo de adopción de variables LADM, destino, uso y tipologias de construcción. Pendiente resolución de adopción de variables. | MANUAL_TIPLOGIAS_AMVA_V_3.0.pdf | En el vinculo Se evidencia la presencia de un documento en PDF denominado INSTRUCTIVO DE TIPOLOGIAS DE CONSTRUCCIÓN MODELO LADM COL | Evidenciado
11 | Sobre la adopción del Sistema Oficial del Único Origen | Con incidencia administrativa | Al momento de la visita el equipo de la Superintendencia Delegada para el Registro con asignación de funciones de Inspección Vigilancia y Control a la Gestión Catastral, evidenció que a partir de los documentos aportados por el Gestor Catastral un posible incumplimiento del literal h) del artículo 2.2.2.1.6 del Decreto 1170 de 2015 modificado por el Decreto 148 de 2020: Obligaciones generales de los Gestores catastrales (…) Cumplir con la normatividad que regula la prestación del servicio (…), específicamente en lo dispuesto en la Resolución IGAC 370 de 2021 “Por medio del cual se establece el sistema de proyección cartográfica oficial de Colombia”, los gestores Catastrales deberán adoptar el uso del origen único. Lo anterior como quiera que, en las evidencias allegadas por el Gestor Catastral, se observa que se encuentran en diferentes sistemas de coordenadas y proyecciones de origen local y nacional de varios productos geográficos oficiales. | Resolución de adopción del sistema de proyección CTM12 | 1) Resolución con la adopción del sistema de proyección CTM12 | Una (1) Resolución de adopción del sistema de proyección CTM12 | 2023-09-01 | 2023-12-31 | Finalizado | 2023-12-13 | 100% | Resolución Metropolitana radicado 2955 del 03-11-2023 de adpción del sistema CTM12. | Resolución Metropolitana 2955 de 2023 - Adopción del Sistema de Proyección cartográfica.pdf | En el vinculo Se evidencia la presencia de un documento en PDF Resolucion No2955 de 03/11/2023“Por medio de la cual se adopta el sistema de proyección cartográfica CTM12 – Origen Nacional, codificado por el European Petroleum Survey Group como EPSG: 9377 en todos los procesos misionales de la entidad Área Metropolitana del Valle de Aburrá “ | Evidenciado

## hallazgos
HALLAZGOS | HALLAZGOS EVIDENCIADOS EN LA AUDITORIA REALIZADA POR EL SUPER NOTARIADO Y REGISTRO AL GESTOR CATASTRAL AREA METROPOLITANA | % DE CUMPLIMIENTO
Hallazgo 1 | Sobre recursos tecnológicos - Información disponible en portal web | 100%
Hallazgo 2 | Sobre el cumplimiento del cronograma de habilitación | 80%
Hallazgo 3 | Sobre la prestación del servicio público de la gestión catastral | 70%
Hallazgo 4 | Sobre el reporte de información Instrucción Administrativa No.13 del 17 de julio de 2020 | 100%
Hallazgo 5 | Sobre las obligaciones pactadas con el Operador Catastral | 100%
Hallazgo 6 | Sobre el reporte de información Instrucción Administrativa No 17 del 13 de noviembre de 2020 | 100%
Hallazgo 7 | Del cumplimiento de las condiciones para la contratación como Gestor Catastra | 100%
Hallazgo 8 | Incumplimiento de reportes de información catastral al IGAC | Fue eliminado porque si se enviaron los reportes al IGAC
Hallazgo 9 | Sobre la implementación del Número Único Predial NUPRE | 100%
Hallazgo 10 | Sobre la implementación del Modelo LADM_COL | 80%
Hallazgo 11 | Sobre la adopción del Sistema Oficial del Único Origen | 100%