Revision Planes de mejoramiento AMVA

Se presenta este informe preliminar con el objetivo de validar la presentación de acciones de mejora que el Gestor catastral AMVA ha venido presentando para dar alcance a los hallazgos presentados en su plan de mejoramiento propuesto trans la vista general  de 27 07/2022 realizada por la SNR

- Del informe preliminar

- Traslado al Gestor catastral 12/04/2023

- Radicado SNR2023EE033001

- Relación de observaciones planteadas en el informe preliminar.

| No observación | Hallazgo | Tipo | Descripción Gestor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sobre recursos tecnológicos - Información disponible en portal web | Con incidencia administrativa | El geoportal implementado no cuenta aún con la opción de búsqueda por identificación predial, es decir que un usuario del servicio público no puede reconocer su predio con la cedula catastral, folio de matrícula o NUPRE, actividad esencial que debe contener el sistema digital para el debido acceso a la información catastral de los usuarios (municipio, cédula catastral, área de terreno, área construida, dirección y destino económico) de igual manera el aplicativo no cuenta con un instructivo para el usuario que facilite su interacción dentro de la herramienta tecnológica. |
| 2.1 | Sobre el cumplimiento del cronograma de habilitación | Con incidencia administrativa | “ACTIVIDADES TRANSVERSALES DE GESTIÓN” 3. Generación de Resolución Metropolitana para la implementación de la infraestructura de Datos Espaciales. |
| 2.2 | Sobre el cumplimiento del cronograma de habilitación | Con incidencia administrativa | “ACTIVIDADES TRANSVERSALES DE GESTIÓN” 4. Solicitud y recepción de capas no parcelarias de Corantioquia y Cornare. |
| 2.3 | Sobre el cumplimiento del cronograma de habilitación | Con incidencia administrativa | “ACTIVIDADES TRANSVERSALES DE GESTIÓN” 5. Puesta en marcha del Observatorio Inmobiliario Metropolitano. |
| 2.4 | Sobre el cumplimiento del cronograma de habilitación | Con incidencia administrativa | “ACTIVIDADES TRANSVERSALES DE GESTIÓN” 6. Consecución de información de fuentes indirectas de dinámica física. |
| 2.5 | Sobre el cumplimiento del cronograma de habilitación | Con incidencia administrativa | “ACTIVIDADES TRANSVERSALES DE GESTIÓN” 7. Consecución de información de mercado inmobiliario de dinámica económica. |
| 2.6 | Sobre el cumplimiento del cronograma de habilitación | Con incidencia administrativa | “ACTIVIDADES TRANSVERSALES DE GESTIÓN” 8. Análisis y construcción del proceso de autodeclaración de cambios para fuentes indirectas. |
| 3.1 | Sobre el cumplimiento del cronograma de habilitación | Con incidencia administrativa | " CONSERVACIÓN CATASTRAL" 1. Entrega de informes técnicos. |
| 3.2 | Sobre el cumplimiento del cronograma de habilitación | Con incidencia administrativa | " CONSERVACIÓN CATASTRAL" 2. Control de rendimiento. |
| 3.3 | Sobre el cumplimiento del cronograma de habilitación | Con incidencia administrativa | " CONSERVACIÓN CATASTRAL" 3. Calidad del proceso de campo y Oficina de Conservación. |
| 3.4 | Sobre el cumplimiento del cronograma de habilitación | Con incidencia administrativa | “ACTUALIZACIÓN CATASTRAL (BARBOSA Y BELLO)” 1. Análisis de trámites existentes que se pueden ejecutar en el marco del proceso de actualización. |
| 3.5 | Sobre el cumplimiento del cronograma de habilitación | Con incidencia administrativa | “ACTUALIZACIÓN CATASTRAL (BARBOSA Y BELLO)” 2. Determinación de cambios a visitar en campo y cambios a realizar en oficina. |
| 3.6 | Sobre el cumplimiento del cronograma de habilitación | Con incidencia administrativa | “ACTUALIZACIÓN CATASTRAL (BARBOSA Y BELLO)” 4. Procesos de oficina (incluye edición geográfica). |
| 3.7 | Sobre el cumplimiento del cronograma de habilitación | Con incidencia administrativa | “ACTUALIZACIÓN CATASTRAL (BARBOSA Y BELLO)” 5. Solicitud de información económica al Observatorio Inmobiliario. |
| 3.8 | Sobre el cumplimiento del cronograma de habilitación | Con incidencia administrativa | “ACTUALIZACIÓN CATASTRAL (BARBOSA Y BELLO)” 6. Elaboración de zonas homogéneas físicas. |
| 3.9 | Sobre el cumplimiento del cronograma de habilitación | Con incidencia administrativa | “ACTUALIZACIÓN CATASTRAL (BARBOSA Y BELLO)” 9. Simulación de nuevos avalúos catastrales. |
| 3.10 | Sobre el cumplimiento del cronograma de habilitación | Con incidencia administrativa | “ACTUALIZACIÓN CATASTRAL (BARBOSA Y BELLO)” 10. Cálculo de nuevos avalúos catastrales. |
| 3.11 | Sobre el cumplimiento del cronograma de habilitación | Con incidencia administrativa | “ACTUALIZACIÓN CATASTRAL (BARBOSA Y BELLO)” 11. Publicación de la información catastral en datos abiertos para consulta pública. |
| 3.12 | Sobre el cumplimiento del cronograma de habilitación | Con incidencia administrativa | “ACTUALIZACIÓN CATASTRAL (BARBOSA Y BELLO)” 12. Consolidación del directorio de primeras entidades intervinientes en la IDE-M y primeros protocolos. |
| 3.13 | Sobre la prestación del servicio público de la gestión catastral | Con incidencia administrativa y disciplinaria | Al momento de la visita el equipo de la Superintendencia Delegada para el Registro con asignación de funciones de Inspección Vigilancia y Control a la Gestión Catastral, se permite indicar que de la validación y análisis de la información suministrada por el Gestor, se evidenció un presunto incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2.2.2.2.2 y en el artículo 2.2.2.1.6. del Decreto 1170 de 2015, modificado por el Decreto 148 de 2020, en concordancia con la Resolución 789 de 2020, en lo que a la prestación del servicio público catastral se refiere, así como lo dispuesto en la Ley 1955 de 2019, Ley 14 de 1983, la Resolución 70 de 2011 (para aquellos trámites adelantados durante su vigencia) y la Resolución 1149 de 2021. Lo anterior como quiera que, producto de la revisión del avance de los procesos de actualización y conservación catastral no solo se evidenciaron retrasos en el cumplimiento de los términos para adelantarlos, de acuerdo con las normas que regulan la materia, como se evidencia en el municipio de Barbosa en el que se encuentra pendiente 5.267 trámites. Aunado a lo anterior, en lo que respecta al proceso de actualización para los municipios de Copacabana y La Estrella, se evidencia la presunta desatención del término previsto en el artículo 5 de la Ley 14 de 1983, como quiera que para estos dos municipios las últimas actualizaciones datan de 2012 y 2009, respectivamente. |
| 4 | Sobre el reporte de información Instrucción Administrativa No 13 del 17 de julio de 2020 | Con incidencia administrativa | El equipo de la Superintendencia Delegada para el Registro con asignación de funciones de Inspección Vigilancia y Control a la Gestión Catastral, se permite indicar que una vez revisada la documentación allegada por el Gestor Catastral y la información que reposa en esta Delegada, no se reportó la información requerida por la Superintendencia de Notariado y Registro a través de la Instrucción 13 del 17 de julio de 2020, toda vez que, a la fecha de la ejecución de la visita, no se evidenciaba reporte alguno por parte del Gestor durante el año 2021 y los dos primeros trimestres del año 2022, desatendiendo presuntamente la obligación que le asiste al Gestor de Cumplir con la normatividad que regula la prestación del servicio de acuerdo con lo señalado en el literal h) del artículo 2.2.2.1.6. del Decreto 1170 de 2015, modificado por el Decreto 148 de 2020, en concordancia con el numeral 13 del artículo 81 de la Ley 1955 de 2019. |
| 5 | Sobre las obligaciones pactadas con el Operador Catastral | Con incidencia administrativa | Al momento de la visita el equipo de la Superintendencia Delegada para el Registro con asignación de funciones de Inspección Vigilancia y Control a la Gestión Catastral, evidenció que una vez revisadas las obligaciones pactadas entre el Gestor Catastral y el Colegio Mayor de Antioquia, se evidenció la presunta desatención del artículo 2.2.2.2.1 del Decreto 1170 de 2015 modificado por el Decreto 148 de 2020, y el artículo 67 de la Resolución 1149 de 2020, en concordancia con el literal h) del artículo 2.2.2.1.6 del Decreto 1170 de 2015 modificado por el Decreto 148 de 2020. Lo anterior, como quiera que el Operador Catastral se comprometió a realizar la “Entrega de Base Gravables a Secretarías de Hacienda y entrega de archivo. xtf al SINIC”, responsabilidades propias del Gestor Catastral, las cuales irían más allá de las labores operativas que de acuerdo con la Ley 1955 de 2019, puede desarrollar el Operador Catastral. |
| 6 | Sobre el reporte de información Instrucción Administrativa No 17 del 13 de noviembre de 2020 | Con incidencia administrativa | El equipo auditor de la Delegada para el Registro con asignación de funciones de Inspección, Vigilancia y Control a la Gestión Catastral, se permite indicar que una vez revisada la documentación allegada por el Gestor y la información que reposa en esta Delegada que no se reportó la información requerida por la Superintendencia de Notariado y Registro, a través de la Instrucción Administrativa No. 17 del 2020, toda vez que, a la fecha de la ejecución de la visita, no se evidenciaba reporte alguno por parte del Gestor del Contrato suscrito con el municipio de La Estrella, desatendiendo presuntamente la obligación que le asiste al Gestor de Cumplir con la normatividad que regula la prestación del servicio de acuerdo con lo señalado en el literal h) del artículo 2.2.2.1.6. del Decreto 1170 de 2015, modificado por el Decreto 148 de 2020, en concordancia con el numeral 13 del artículo 81 de la Ley 1955 de 2019. |
| 7 | Del cumplimiento de las condiciones para la contratación como Gestor Catastral | Con incidencia administrativa, disciplinaria | Al momento de la visita el equipo de la Superintendencia Delegada para el Registro con asignación de funciones de Inspección Vigilancia y Control a la Gestión Catastral, evidenció que de la verificación de los contratos suscritos entre el Gestor Catastral con el municipio de La Estrella, se evidenció la presunta desatención de lo señalado en el Articulo 2.2.2.5.6 y 2.2.2.5.7 del Decreto 1170 de 2015 modificado por el Decreto 1983 de 2019 en concordancia con la Resolución 269 de 2020 expedida por la Agencia Nacional de Contratación Pública, a través de la cual no solo se adoptó el documento tipo para los contratos de los procesos de Gestión Catastral, sino que también estableció su inalterabilidad de conformidad con la Ley 2022 de 2020. Lo anterior, como quiera que, de la revisión de la documentación allegada durante la visita, se evidencia que no se adoptó la modalidad de contrato, así como tampoco el contrato tipo a pesar de su obligatoriedad, a partir de 21 febrero de 2021, toda vez que el Gestor, optó por utilizar la figura del convenio interadministrativo apartándose de esta manera de lo señalado en la mencionada norma. Con lo que presuntamente se desatiende lo señalado en el literal h) del artículo 2.2.2.1.6 del Decreto 1170 de 2015 cumplir con la normatividad que regula la prestación del servicio, en concordancia con lo dispuesto en la Resolución 269 de 2020 expedida por la Agencia Nacional de Contratación Pública. Esta observación tiene presunta incidencia administrativa, disciplinaria y penal, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley 1952 de 2019 y el artículo 410 de la Ley 599 de 2000 modificado por el artículo 33 de la Ley 1474 de 2011 y el artículo 14 de la Ley 890 de 2004. |
| 9 | Sobre la implementación del Número Único Predial NUPRE | Con incidencia administrativa | Al momento de la visita el equipo de la Superintendencia Delegada para el Registro con asignación de funciones de Inspección Vigilancia y Control a la Gestión Catastral, se evidenció un posible incumplimiento del artículo 5 de la Resolución 1100 de 2021 del IGAC, referente a la “remisión a la Superintendencia de Notariado y registro de los Predios a interrelacionar”, de conformidad con el “Protocolo Actualización o Incorporación NUPRE en la base de datos registral”, de la Delegada para la Protección, Restitución y Formalización de Tierras de la Superintendencia de Notariado y Registro. Lo anterior como quiera que el Gestor Catastral no allegó evidencia de alguna comunicación a la Delegada para la Protección, Restitución y Formalización de Tierras de la Superintendencia de Notariado y Registro, para la interrelación de la base catastral con la registral. |
| 10 | Sobre la implementación del Modelo LADM_COL | Con incidencia administrativa | Al momento de la visita el equipo de la Superintendencia Delegada para el Registro con asignación de funciones de Inspección Vigilancia y Control a la Gestión Catastral, evidenció un posible incumplimiento de la integración del modelo LADM_COL en el Sistema de Gestión Catastral implementado por el Gestor Catastral, de conformidad con el artículo 2 de la Resolución conjunta SNR 4218 IGAC 499 por la cual se adoptó el modelo LADM_COL, “(…) el modelo LADM_COL se tendrá en cuenta en los procesos que se desarrollen por el catastro tradicional y por el catastro multipropósito(…)” y artículo 11 ajuste de procesos y procedimientos internos y sistemas “(…) los gestores catastrales adaptarán sus procesos y sistemas de acuerdo con el Modelo Extendido de Catastro Registro del Modelo LADM_COL para la gestión de la información del catastro multipropósito, su integración e interoperabilidad con otros sistemas de información de tierras.(…)” Dicha resolución se encuentra vigente desde el 28 de mayo de 2020. Lo anterior como quiera que, con las evidencias allegadas por el Gestor Catastral durante la visita no fue posible verificar la implementación del modelo LADM_COL en el Sistema de Gestión Catastral BCGS en los cinco municipios en jurisdicción del gestor. |
| 11 | Sobre la adopción del Sistema Oficial del Único Origen | Con incidencia administrativa | Al momento de la visita el equipo de la Superintendencia Delegada para el Registro con asignación de funciones de Inspección Vigilancia y Control a la Gestión Catastral, evidenció que a partir de los documentos aportados por el Gestor Catastral un posible incumplimiento del literal h) del artículo 2.2.2.1.6 del Decreto 1170 de 2015 modificado por el Decreto 148 de 2020: Obligaciones generales de los Gestores catastrales (…) Cumplir con la normatividad que regula la prestación del servicio (…), específicamente en lo dispuesto en la Resolución IGAC 370 de 2021 “Por medio del cual se establece el sistema de proyección cartográfica oficial de Colombia”, los gestores Catastrales deberán adoptar el uso del origen único. Lo anterior como quiera que, en las evidencias allegadas por el Gestor Catastral, se observa que se encuentran en diferentes sistemas de coordenadas y proyecciones de origen local y nacional de varios productos geográficos oficiales. |
| 12 | Sobre la implementación del observatorio inmobiliario | Con incidencia administrativa |  |

- Respuesta del gestor catastral AMVA al informe preliminar

- Fecha de respuesta al informe preliminar 25/04/2023

- No radicado AMVA 00-009654

- Del Informe final

Traslado al Gestor catastral 31/07/2023

Radicado SNR2023EE084409

Relación de hallazgos: Matriz informe final

| 1 1 | Sobre recursos tecnológicos - Información disponible en portal web | Con incidencia administrativa | El geoportal implementado no cuenta aún con la opción de búsqueda por identificación predial, es decir que un usuario del servicio público no puede reconocer su predio con la cedula catastral, folio de matrícula o NUPRE, actividad esencial que debe contener el sistema digital para el debido acceso a la información catastral de los usuarios (municipio, cédula catastral, área de terreno, área construida, dirección y destino económico) de igual manera el aplicativo no cuenta con un instructivo para el usuario que facilite su interacción dentro de la herramienta tecnológica. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Sobre el cumplimiento del cronograma de habilitación | Con incidencia administrativa | “ACTIVIDADES TRANSVERSALES DE GESTIÓN” 3. Generación de Resolución Metropolitana para la implementación de la infraestructura de Datos Espaciales. |
| 2.2 | Sobre el cumplimiento del cronograma de habilitación | Con incidencia administrativa | “ACTIVIDADES TRANSVERSALES DE GESTIÓN” 4. Solicitud y recepción de capas no parcelarias de Corantioquia y Cornare. |
| 2.3 | Sobre el cumplimiento del cronograma de habilitación | Con incidencia administrativa | “ACTIVIDADES TRANSVERSALES DE GESTIÓN” 5. Puesta en marcha del Observatorio Inmobiliario Metropolitano. |
| 2.4 | Sobre el cumplimiento del cronograma de habilitación | Con incidencia administrativa | “ACTIVIDADES TRANSVERSALES DE GESTIÓN” 6. Consecución de información de fuentes indirectas de dinámica física. |
| 2.5 | Sobre el cumplimiento del cronograma de habilitación | Con incidencia administrativa | “ACTIVIDADES TRANSVERSALES DE GESTIÓN” 7. Consecución de información de mercado inmobiliario de dinámica económica. |
| 2.6 | Sobre el cumplimiento del cronograma de habilitación | Con incidencia administrativa | “ACTIVIDADES TRANSVERSALES DE GESTIÓN” 8. Análisis y construcción del proceso de autodeclaración de cambios para fuentes indirectas. |
| 3.1 | Sobre el cumplimiento del cronograma de habilitación | Con incidencia administrativa | " CONSERVACIÓN CATASTRAL" 1. Entrega de informes técnicos. |
| 3.2 | Sobre el cumplimiento del cronograma de habilitación | Con incidencia administrativa | " CONSERVACIÓN CATASTRAL" 2. Control de rendimiento. |
| 3.3 | Sobre el cumplimiento del cronograma de habilitación | Con incidencia administrativa | " CONSERVACIÓN CATASTRAL" 3. Calidad del proceso de campo y Oficina de Conservación. |
| 3.4 | Sobre el cumplimiento del cronograma de habilitación | Con incidencia administrativa | “ACTUALIZACIÓN CATASTRAL (BARBOSA Y BELLO)” 1. Análisis de trámites existentes que se pueden ejecutar en el marco del proceso de actualización. |
| 3.5 | Sobre el cumplimiento del cronograma de habilitación | Con incidencia administrativa | “ACTUALIZACIÓN CATASTRAL (BARBOSA Y BELLO)” 2. Determinación de cambios a visitar en campo y cambios a realizar en oficina. |
| 3.6 | Sobre el cumplimiento del cronograma de habilitación | Con incidencia administrativa | “ACTUALIZACIÓN CATASTRAL (BARBOSA Y BELLO)” 4. Procesos de oficina (incluye edición geográfica). |
| 3.7 | Sobre el cumplimiento del cronograma de habilitación | Con incidencia administrativa | “ACTUALIZACIÓN CATASTRAL (BARBOSA Y BELLO)” 5. Solicitud de información económica al Observatorio Inmobiliario. |
| 3.8 | Sobre el cumplimiento del cronograma de habilitación | Con incidencia administrativa | “ACTUALIZACIÓN CATASTRAL (BARBOSA Y BELLO)” 6. Elaboración de zonas homogéneas físicas. |
| 3.9 | Sobre el cumplimiento del cronograma de habilitación | Con incidencia administrativa | “ACTUALIZACIÓN CATASTRAL (BARBOSA Y BELLO)” 9. Simulación de nuevos avalúos catastrales. |
| 3.10 | Sobre el cumplimiento del cronograma de habilitación | Con incidencia administrativa | “ACTUALIZACIÓN CATASTRAL (BARBOSA Y BELLO)” 10. Cálculo de nuevos avalúos catastrales. |
| 3.11 | Sobre el cumplimiento del cronograma de habilitación | Con incidencia administrativa | “ACTUALIZACIÓN CATASTRAL (BARBOSA Y BELLO)” 11. Publicación de la información catastral en datos abiertos para consulta pública. |
| 3.12 | Sobre el cumplimiento del cronograma de habilitación | Con incidencia administrativa | “ACTUALIZACIÓN CATASTRAL (BARBOSA Y BELLO)” 12. Consolidación del directorio de primeras entidades intervinientes en la IDE-M y primeros protocolos. |
| 3.13 | Sobre la prestación del servicio público de la gestión catastral | Con incidencia administrativa y disciplinaria | Al momento de la visita el equipo de la Superintendencia Delegada para el Registro con asignación de funciones de Inspección Vigilancia y Control a la Gestión Catastral, se permite indicar que de la validación y análisis de la información suministrada por el Gestor, se evidenció un presunto incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2.2.2.2.2 y en el artículo 2.2.2.1.6. del Decreto 1170 de 2015, modificado por el Decreto 148 de 2020, en concordancia con la Resolución 789 de 2020, en lo que a la prestación del servicio público catastral se refiere, así como lo dispuesto en la Ley 1955 de 2019, Ley 14 de 1983, la Resolución 70 de 2011 (para aquellos trámites adelantados durante su vigencia) y la Resolución 1149 de 2021. Lo anterior como quiera que, producto de la revisión del avance de los procesos de actualización y conservación catastral no solo se evidenciaron retrasos en el cumplimiento de los términos para adelantarlos, de acuerdo con las normas que regulan la materia, como se evidencia en el municipio de Barbosa en el que se encuentra pendiente 5.267 trámites. Aunado a lo anterior, en lo que respecta al proceso de actualización para los municipios de Copacabana y La Estrella, se evidencia la presunta desatención del término previsto en el artículo 5 de la Ley 14 de 1983, como quiera que para estos dos municipios las últimas actualizaciones datan de 2012 y 2009, respectivamente. |
| 4 | Sobre el reporte de información Instrucción Administrativa No 13 del 17 de julio de 2020 | Con incidencia administrativa | El equipo de la Superintendencia Delegada para el Registro con asignación de funciones de Inspección Vigilancia y Control a la Gestión Catastral, se permite indicar que una vez revisada la documentación allegada por el Gestor Catastral y la información que reposa en esta Delegada, no se reportó la información requerida por la Superintendencia de Notariado y Registro a través de la Instrucción 13 del 17 de julio de 2020, toda vez que, a la fecha de la ejecución de la visita, no se evidenciaba reporte alguno por parte del Gestor durante el año 2021 y los dos primeros trimestres del año 2022, desatendiendo presuntamente la obligación que le asiste al Gestor de Cumplir con la normatividad que regula la prestación del servicio de acuerdo con lo señalado en el literal h) del artículo 2.2.2.1.6. del Decreto 1170 de 2015, modificado por el Decreto 148 de 2020, en concordancia con el numeral 13 del artículo 81 de la Ley 1955 de 2019. |
| 5 | Sobre las obligaciones pactadas con el Operador Catastral | Con incidencia administrativa | Al momento de la visita el equipo de la Superintendencia Delegada para el Registro con asignación de funciones de Inspección Vigilancia y Control a la Gestión Catastral, evidenció que una vez revisadas las obligaciones pactadas entre el Gestor Catastral y el Colegio Mayor de Antioquia, se evidenció la presunta desatención del artículo 2.2.2.2.1 del Decreto 1170 de 2015 modificado por el Decreto 148 de 2020, y el artículo 67 de la Resolución 1149 de 2020, en concordancia con el literal h) del artículo 2.2.2.1.6 del Decreto 1170 de 2015 modificado por el Decreto 148 de 2020. Lo anterior, como quiera que el Operador Catastral se comprometió a realizar la “Entrega de Base Gravables a Secretarías de Hacienda y entrega de archivo. xtf al SINIC”, responsabilidades propias del Gestor Catastral, las cuales irían más allá de las labores operativas que de acuerdo con la Ley 1955 de 2019, puede desarrollar el Operador Catastral. |
| 6 | Sobre el reporte de información Instrucción Administrativa No 17 del 13 de noviembre de 2020 | Con incidencia administrativa | El equipo auditor de la Delegada para el Registro con asignación de funciones de Inspección, Vigilancia y Control a la Gestión Catastral, se permite indicar que una vez revisada la documentación allegada por el Gestor y la información que reposa en esta Delegada que no se reportó la información requerida por la Superintendencia de Notariado y Registro, a través de la Instrucción Administrativa No. 17 del 2020, toda vez que, a la fecha de la ejecución de la visita, no se evidenciaba reporte alguno por parte del Gestor del Contrato suscrito con el municipio de La Estrella, desatendiendo presuntamente la obligación que le asiste al Gestor de Cumplir con la normatividad que regula la prestación del servicio de acuerdo con lo señalado en el literal h) del artículo 2.2.2.1.6. del Decreto 1170 de 2015, modificado por el Decreto 148 de 2020, en concordancia con el numeral 13 del artículo 81 de la Ley 1955 de 2019. |
| 7 | Del cumplimiento de las condiciones para la contratación como Gestor Catastral | Con incidencia administrativa, disciplinaria | Al momento de la visita el equipo de la Superintendencia Delegada para el Registro con asignación de funciones de Inspección Vigilancia y Control a la Gestión Catastral, evidenció que de la verificación de los contratos suscritos entre el Gestor Catastral con el municipio de La Estrella, se evidenció la presunta desatención de lo señalado en el Articulo 2.2.2.5.6 y 2.2.2.5.7 del Decreto 1170 de 2015 modificado por el Decreto 1983 de 2019 en concordancia con la Resolución 269 de 2020 expedida por la Agencia Nacional de Contratación Pública, a través de la cual no solo se adoptó el documento tipo para los contratos de los procesos de Gestión Catastral, sino que también estableció su inalterabilidad de conformidad con la Ley 2022 de 2020. Lo anterior, como quiera que, de la revisión de la documentación allegada durante la visita, se evidencia que no se adoptó la modalidad de contrato, así como tampoco el contrato tipo a pesar de su obligatoriedad, a partir de 21 febrero de 2021, toda vez que el Gestor, optó por utilizar la figura del convenio interadministrativo apartándose de esta manera de lo señalado en la mencionada norma. Con lo que presuntamente se desatiende lo señalado en el literal h) del artículo 2.2.2.1.6 del Decreto 1170 de 2015 cumplir con la normatividad que regula la prestación del servicio, en concordancia con lo dispuesto en la Resolución 269 de 2020 expedida por la Agencia Nacional de Contratación Pública. Esta observación tiene presunta incidencia administrativa, disciplinaria y penal, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley 1952 de 2019 y el artículo 410 de la Ley 599 de 2000 modificado por el artículo 33 de la Ley 1474 de 2011 y el artículo 14 de la Ley 890 de 2004. |
| 9 | Sobre la implementación del Número Único Predial NUPRE | Con incidencia administrativa | Al momento de la visita el equipo de la Superintendencia Delegada para el Registro con asignación de funciones de Inspección Vigilancia y Control a la Gestión Catastral, se evidenció un posible incumplimiento del artículo 5 de la Resolución 1100 de 2021 del IGAC, referente a la “remisión a la Superintendencia de Notariado y registro de los Predios a interrelacionar”, de conformidad con el “Protocolo Actualización o Incorporación NUPRE en la base de datos registral”, de la Delegada para la Protección, Restitución y Formalización de Tierras de la Superintendencia de Notariado y Registro. Lo anterior como quiera que el Gestor Catastral no allegó evidencia de alguna comunicación a la Delegada para la Protección, Restitución y Formalización de Tierras de la Superintendencia de Notariado y Registro, para la interrelación de la base catastral con la registral. |
| 10 | Sobre la implementación del Modelo LADM_COL | Con incidencia administrativa | Al momento de la visita el equipo de la Superintendencia Delegada para el Registro con asignación de funciones de Inspección Vigilancia y Control a la Gestión Catastral, evidenció un posible incumplimiento de la integración del modelo LADM_COL en el Sistema de Gestión Catastral implementado por el Gestor Catastral, de conformidad con el artículo 2 de la Resolución conjunta SNR 4218 IGAC 499 por la cual se adoptó el modelo LADM_COL, “(…) el modelo LADM_COL se tendrá en cuenta en los procesos que se desarrollen por el catastro tradicional y por el catastro multipropósito(…)” y artículo 11 ajuste de procesos y procedimientos internos y sistemas “(…) los gestores catastrales adaptarán sus procesos y sistemas de acuerdo con el Modelo Extendido de Catastro Registro del Modelo LADM_COL para la gestión de la información del catastro multipropósito, su integración e interoperabilidad con otros sistemas de información de tierras.(…)” Dicha resolución se encuentra vigente desde el 28 de mayo de 2020. Lo anterior como quiera que, con las evidencias allegadas por el Gestor Catastral durante la visita no fue posible verificar la implementación del modelo LADM_COL en el Sistema de Gestión Catastral BCGS en los cinco municipios en jurisdicción del gestor. |
| 11 | Sobre la adopción del Sistema Oficial del Único Origen | Con incidencia administrativa | Al momento de la visita el equipo de la Superintendencia Delegada para el Registro con asignación de funciones de Inspección Vigilancia y Control a la Gestión Catastral, evidenció que a partir de los documentos aportados por el Gestor Catastral un posible incumplimiento del literal h) del artículo 2.2.2.1.6 del Decreto 1170 de 2015 modificado por el Decreto 148 de 2020: Obligaciones generales de los Gestores catastrales (…) Cumplir con la normatividad que regula la prestación del servicio (…), específicamente en lo dispuesto en la Resolución IGAC 370 de 2021 “Por medio del cual se establece el sistema de proyección cartográfica oficial de Colombia”, los gestores Catastrales deberán adoptar el uso del origen único. Lo anterior como quiera que, en las evidencias allegadas por el Gestor Catastral, se observa que se encuentran en diferentes sistemas de coordenadas y proyecciones de origen local y nacional de varios productos geográficos oficiales. |

- Respuesta del gestor al Informe final

El gestor catastral envía a la SNR-DR el plan de mejoramiento incluyendo las 11 actividades y acciones de mejora para (…)“subsanar los hallazgos”

-Fecha de envio inicial del plan de mejoramiento 31/08/2025

-Vinculo Plan de mejoramiento supernotariadoyregistro.sharepoint.com

https://supernotariadoyregistro.sharepoint.com/:x:/s/RepositorioSNR/ivccatastral2022/EUtvol2XRqREnpKFZKPUC-wBSocdgu2fO0Pcm41CBuUrNg?e=btruw6

- Radicado del envio de plan de mejoramiento

- Aprobación planes de mejoramiento.

En el SharePoint IVC catastro SNR No se evidencia ninguna acción de aprobación del plan de mejoramiento.

Se sugiere revisión del expediente

- Presentación de reportes trimestrales de avances del Plan de mejoramiento.

  - Primer envío 11-10-2024.

  - Radicado de l Gestos catastral 02804-2024

  - Envio por correo ver imagen

  - Vinculo de las evidencias avances plan de mejoramiento https://supernotariadoyregistro.sharepoint.com/:f:/s/RepositorioSNR/ivccatastral2022/ElGo53E0k0VJqoT4UgFFfq4BgrtevF0Wlw6aXbyS86ZIIg?e=H8iOOX

  - Verificación de soportes

Dirigirse a la matriz de seguimiento Equipo IVC catastral Excel

Evidencia del envio plan de mejoramiento.