## ACTA MAYORES Y MENORES
ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA E INCLUSION DE ITEMS NO PREVISTOS
REGIONAL CENTRO SUR UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL |  | CONTRATO No.: |  |  | 25000673 A H4 2025 |  |  |  | FECHA PRESENTE ACTA:
|  | OBJETO: |  |  | REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DEL LADO TIERRA DEL AEROPUERTO GENERAL NAVAS PARDO DE CHAPARRAL. |  |  |  | PLAZO INICIAL: | CINCO (5) MESES.
PLAZO ADICIONAL:
[9 empty] | PLAZO FINAL: | CINCO (5) MESES.
FECHA DE INICIO:
|  | CONTRATISTA: |  |  | KAXA SAS. |  |  |  | FECHA DE SUSPENSION 1: | N/A
[9 empty] | FECHA DE PRORROGA : | N/A
[9 empty] | FECHA DE REINICIO 1: | N/A
|  | ENTIDAD CONTRATANTE: |  |  | AERONAUTICA CIVIL |  |  |  | FECHA DE OTROSI 1: | N/A
[9 empty] | FECHA DE TERMINACION 1: | CINCO (5) MESES.
[9 empty] | VALOR DEL CONTRATO: | 415845197
|  | SUPERVISOR: |  |  | GILMA DEL PILAR LOZANO ORTIZ |  |  |  | VALOR ADICIONAL: | 197573152
[9 empty] | VALOR DEL CONTRATO: | 613418349
ITEM | DESCRIPCION | CONDICIONES ORIGINALES |  |  |  |  | CONDICIONES MODIFICADAS |  | CONDICIONES ACTUALIZADAS
|  | UND | CANT | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | +/- | CANT | VALOR TOTAL | CANT | VALOR TOTAL
TERMINAL AEREA
1.01 | DESMONTE CUBIERTA TEJA DE FIBROCEMENTO. INCLUYE RETIRO DE GANCHOS, ANCLAJES Y FIJACION A LA ESTRUCTURA EXISTENTE. | M2 | 360 | 22885 | 8238600 |  | 58.82 | 1346095.7 | 418.82 | 9584695.7
1.02 | MANTENIMIENTO, LAVADO Y PINTURA DE ESTRUCTURA METÁLICA INTERNA DE CUBIERTA. INCLUYE LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE SUPERFICIE. | ML | 95 | 14792 | 1405240 |  | 0 | 0 | 95 | 1405240
1.03 | MANTENIMIENTO DE BAJANTES Y CANALES (LIMPIEZA CON SONDA). INCLUYE REMOCIÓN DE PARTÍCULAS Y OBJETOS QUE SE ENCUENTREN OBSTRUYENDO LA TUBERÍA Y REPARACIÓN DE TODO TIPO DE FILTRACIÓN. | ML | 38 | 22732 | 863816 |  | 20.8 | 472825.6 | 58.8 | 1336641.6
1.04 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA TERMOACUSTICA O SIMILAR. INCLUYE GANCHOS DE FIJACIÓN, TERMINALES, LIMATESA, CORTE DE TRASLAPOS, REDES E INSTALACIONES. | M2 | 360 | 126736 | 45624960 |  | 78.82 | 9989331.52 | 438.82 | 55614291.52
1.05 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN PVC SITUADO A UNA ALTURA INFERIOR A 3 M, COMPUESTO POR LAMINAS DE PVC DE 85 MM DE ANCHURA, SEPARADAS POR 15 MM, CON ACABADO EN COLOR BLANCO Y FIJACIÓN MEDIANTE VARILLAS METÁLICAS. (INCLUYE RESOLUCIÓN DE ENCUENTROS Y PUNTOS SINGULARES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS). | M2 | 360 | 96360 | 34689600 |  | -83.95 | -8089422 | 276.05 | 26600178
1.06 | DESMONTE Y RETIRO DE PUNTOS DE ILUMINACIÓN. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL. | UND | 8 | 36040 | 288320 |  | 6 | 216240 | 14 | 504560
1.07 | SUMISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO LED DE 60 X 60 MARCA SILVANIA O SIMILAR. (INCLUYE REDES, CONEXIONES, ACCESORIOS, MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA MENOR Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN). | UND | 14 | 187728 | 2628192 |  | 0 | 0 | 14 | 2628192
1.08 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN MUROS EXISTENTES EXTERIORES O INTERIORES (RESANES, ESTUCO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRES MANOS TIPO KORAZA O SIMILAR) (INCLUYE: EQUIPO ESPECIALIZADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA APLICACIÓN). | M2 | 505 | 34852 | 17600260 |  | 350.42 | 12212837.84 | 855.42 | 29813097.84
1.09 | REVISION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PUNTO ELECTRICOS, SWITCH, VENTILADORES, TOMAS Y OTROS. (INCLUYE CONECTORES, RESANES, APARATO Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO). | UND | 12 | 77230 | 926760 |  | 0 | 0 | 12 | 926760
1.1 | SUMINISTRO E INSTALACION EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CONVENCIONAL DE 36000 ± 10% BTU /220V /R410A o 407C. | UND | 2 | 6757320 | 13514640 |  | -2 | -13514640 | 0 | 0
1.11 | DESMONTE REFLECTORES LED. INCLUYE RETIRO DE SOPORTES, ACCESORIOS, CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL. | UND | 10 | 60067 | 600670 |  | 0 | 0 | 10 | 600670
1.12 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTOR LED DE 60 X 60 CM DE INCRUSTAR. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN. | UND | 10 | 276306 | 2763060 |  | 0 | 0 | 10 | 2763060
BAÑOS
1.13 | DESMONTE DE PUERTAS. (INCLUYE HERRAMIENTA MENOR, CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL EN EL SITIO INDICADO). | UND | 2 | 37532 | 75064 |  | 1 | 37532 | 3 | 112596
1.14 | DESMONTE DE APARATO SANITARIO Y LAVAMANOS (INCLUYE HERRAMIENTA MENOR, CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL EN EL SITIO INDICADO). | UND | 4 | 40562 | 162248 |  | -1 | -40562 | 3 | 121686
1.15 | DESMONTE, DEMOLICIÓN Y RETIRO DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO. (MUROS EN BLOQUE O LADRILLO, REFORZADOS O NO, REVOQUES, ENCHAPES E INSTALACIONES EMBEBIDAS. INCLUYE: TRASIEGO, CARGUE, TRANSPORTE INTERNO Y DISPOSICION FINAL EN SITIO AUTORIZADO). | M2 | 95 | 66117 | 6281115 |  | -93.08 | -6154170.36 | 1.92 | 126944.64
1.16 | DEMOLICIÓN DE PISOS. (INCLUYE HERRAMIENTA MENOR, CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO). | M2 | 24 | 17249 | 413976 |  | 6.24 | 107633.76 | 30.24 | 521609.76
1.17 | MURO PERIMETRAL O INTERNO UTILIZANDO BLOQUE DE MAMPOSTERIA NRO 5 ESTANDAR CON DIMENSIONES 12CM X 20CM X 30CM. (INCLUYE CONSIDERACIÓN DE UNA MERMA DEL 5% EN BLOQUES; Y TODOS LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA UNA CORRECTA EJECUCIÓN). | M2 | 36 | 44562 | 1604232 |  | -26.96 | -1201391.52 | 9.04 | 402840.48
1.18 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO PARED CERAMICA DE GRAN FORMATO 51 X 110, (INCLUYE ADHESIVO CEMENTICIO Y NIVELACIÓN, PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, LINEALES, FAJAS, PERFORACIONES MAQUINADAS, EMBOQUILLADO, LIMPIEZA FINAL, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN). | M2 | 105 | 131334 | 13790070 |  | -68.9 | -9048912.6 | 36.1 | 4741157.4
1.19 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS CON PEDESTAL ALUVIA BLANCO CORONA. INCLUYE ACCESORIOS, CONSUMIBLES, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | UND | 2 | 353551 | 707102 |  | 0 | 0 | 2 | 707102
1.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA TIPO PUSH INSTITUCIONAL - CONSUMO MAXIMO DE 1,3 LPM. INCLUYE ACCESORIOS, CONSUMIBLES, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | UND | 2 | 674287 | 1348574 |  | 1 | 674287 | 3 | 2022861
1.21 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN KIT TAZA INSTITUCIONAL COLOR BLANCO ELONGADA CON FLUXOMETRO DE PALANCA, INCLUYE VALVULA ANTIVANDALICA TIPO PUSH, ACCESORIOS, CONSUMIBLES, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | UND | 2 | 1688451 | 3376902 |  | -2 | -3376902 | 0 | 0
1.22 | SUMINISTRO E INSTALACION DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO EN ACERO INOXIDABLE. INCLUYE CONSUMIBLES, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | UND | 2 | 353103 | 706206 |  | 3 | 1059309 | 5 | 1765515
1.23 | SUMINISTRO E INSTALACION PAPELERA METALICA ANTIVANDALICA EN ACERO INOXIDABLE 12 LITROS. INCLUYE CONSUMIBLES, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | UND | 2 | 569017 | 1138034 |  | 3 | 1707051 | 5 | 2845085
1.24 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO ELÉCTRICO DE CORRIENTE REGULADA ESTE PAQUETE COMPRENDE LA TOTALIDAD DE LOS SERVICIOS DESDE LA MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, PASANDO POR LOS MATERIALES Y HERRAMIENTAS MENORES, HASTA TODOS LOS ACCESORIOS INDISPENSABLES PARA UNA IMPLEMENTACIÓN ÓPTIMA. EL ALCANCE VA DESDE LA CONEXIÓN INICIAL HASTA EL PUNTO FINAL, INCORPORANDO ELEMENTOS COMO CONECTORES, SISTEMAS DE CANALIZACIÓN, TUBERÍAS Y REGATAS. | UND | 2 | 250935 | 501870 |  | 0 | 0 | 2 | 501870
1.25 | SUMISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO LED DE 60 X 60 MARCA SILVANIA O SIMILAR. (INCLUYE REDES, CONEXIONES, ACCESORIOS, MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA MENOR Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN). | UND | 2 | 187728 | 375456 |  | -2 | -375456 | 0 | 0
1.26 | FABRICACIÓN Y MONTAJE PUERTA DE COMUNICACIÓN 070, x 2,35m, TIPO PANEL DOBLE EN LAMINA CR-20 (INCLUYE MARCO DILATADO Y ACABADO EN PINTURA ELECTROESTATICA). | UND | 2 | 1303365 | 2606730 |  | 3 | 3910095 | 5 | 6516825
1.27 | MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CAÑERIA PUNTO SANITARIO (INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA APLICACIÓN). | UND | 2 | 184451 | 368902 |  | -2 | -368902 | 0 | 0
1.28 | SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE CAJA DE INSPECCION 0,6X0,6M (H=1M INCLUYE MARCO Y TAPA) (INCLUYE MANO DE OBRA, CONEXIONES, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO MENOR Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN E INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO). | UND | 1 | 696719 | 696719 |  | 0 | 0 | 1 | 696719
LAVADERO - BODEGA DE INSUMOS
2.01 | DESMONTE CUBIERTA TEJA DE FIBROCEMENTO. INCLUYE RETIRO DE GANCHOS, ANCLAJES Y FIJACION A LA ESTRUCTURA EXISTENTE. | M2 | 24 | 22885 | 549240 |  | 49.32 | 1128688.2 | 73.32 | 1677928.2
2.02 | MANTENIMIENTO, LAVADO Y PINTURA DE ESTRUCTURA METÁLICA INTERNA DE CUBIERTA. INCLUYE LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE SUPERFICIE. | ML | 45 | 14792 | 665640 |  | 0 | 0 | 45 | 665640
2.03 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA TERMOACUSTICA O SIMILAR. INCLUYE GANCHOS DE FIJACIÓN, TERMINALES, LIMATESA, CORTE DE TRASLAPOS, REDES E INSTALACIONES. | M2 | 24 | 126736 | 3041664 |  | 49.32 | 6250619.52 | 73.32 | 9292283.52
ACCESO A PLATAFORMA - INGRESO PEATONAL
3.01 | ESTRUCTURA METALICA EN VIGAS IPE 300 EN I BAJO NORMAS ASTM A572. | ML | 90 | 350735 | 31566150 |  | -90 | -31566150 | 0 | 0
3.02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METALICA TUBULAR PARA CUBIERTA EN TUBERIA RECTANGULAR 3" X 1 /2" CALIBRE 1.5MM. | ML | 108 | 32024 | 3458592 |  | -108 | -3458592 | 0 | 0
3.03 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA TERMOACUSTICA O SIMILAR. INCLUYE GANCHOS DE FIJACIÓN, TERMINALES, LIMATESA, CORTE DE TRASLAPOS, REDES E INSTALACIONES. | M2 | 111 | 126736 | 14067696 |  | -111 | -14067696 | 0 | 0
PARQUEADERO
4.01 | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN SIN CLASIFICAR, PARA FUNDACIONES Y CIMIENTOS (CONCRETO CICLÓPEO, VIGA CIMIENTO, PIE DE AMIGO Y PEDESTALES), INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO. | M3 | 5 | 70202 | 351010 |  | 0.34 | 23868.68 | 5.34 | 374878.68
4.02 | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN SIN CLASIFICAR, PARA LA CONFORMACIÓN DE LA ZONA DEL PAVIMENTO, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO. | M3 | 202.5 | 70202 | 14215905 |  | 134.2 | 9421108.4 | 336.7 | 23637013.4
4.03 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO CICLÓPEO 60% (CONCRETO DE 3000 PSI MEZCLADO EN SITIO Y 40% PIEDRA RAJÓN). | M3 | 3 | 726421 | 2179263 |  | 1.005 | 730053.105 | 4.005 | 2909316.105
4.04 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO 3000 PSI INCLUYE REFUERZO. (VIGA DE CIMIENTO, VIGA DE AMARRE, CIMIENTO PIE DE AMIGO, Y CIMIENTO PEDESTAL). | M3 | 1.75 | 1016229 | 1778400.75 |  | 0.92 | 934930.68 | 2.67 | 2713331.43
4.05 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MORTERO 1:4 PARA PISA MALLA. | ML | 25 | 35829 | 895725 |  | 19.5 | 698665.5 | 44.5 | 1594390.5
4.06 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERRAMIENTO TIPO I EN MALLA ESLABONADA CON RECUBRIMIENTO EN PVC, CALIBRE 7" INCLUYENDO EL RECUBRIMIENTO, H = 2M, INCLUYE TUBERIA (POSTE, PIE DE APOYO Y PIE DE AMIGO). CUATRO HILOS DE ALAMBRE DE PÚA Y ACCESORIOS. | ML | 25 | 305201 | 7630025 |  | 19.5 | 5951419.5 | 44.5 | 13581444.5
4.07 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PORTÓN DE ACCESO 2 HOJAS EN TUBO GALVANIZADO 2" MALLA ESLABONADA (3,2M X 5,4M), INCLUYE PINTURA, SOLDADURA, HERRAJE, ANTICORROSIVOS, BISAGRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | UND | 1 | 4314714 | 4314714 |  | 0 | 0 | 1 | 4314714
4.08 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECCIONADO RESULTANTE DE LA EXCAVACIÓN (PARA CIMIENTOS DEL CERRAMIENTO). | M3 | 5 | 24096 | 120480 |  | 0.34 | 8192.64 | 5.34 | 128672.64
4.09 | SUBBASE GRANULAR CLASE B – GRADACIÓN SGB-50 PARA ZONA DE PARQUEADERO. | M3 | 67.5 | 86865 | 5863387.5 |  | 76.8 | 6671232 | 144.3 | 12534619.5
4.1 | BASE GRANULAR CLASE B – GRADACIÓN SGB-40 PARA ZONA DE PARQUEADERO. | M3 | 56.25 | 154325 | 8680781.25 |  | 64 | 9876800 | 120.25 | 18557581.25
4.11 | EMULSIÓN ASFÁLTICA DE ROTURA LENTA CRL-40 PARA ZONA DE PARQUEADERO. | LTS | 243 | 5545 | 1347435 |  | -243 | -1347435 | 0 | 0
4.12 | MEZCLA ASFÁLTICA CON ASFALTO MODIFICADO CON GCR (M-GCR-19) PARA ZONA DE PARQUEADERO. | M3 | 11.25 | 1321463 | 14866458.75 |  | -11.25 | -14866458.75 | 0 | 0
4.13 | PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO PARA ZONA DE PARQUEADERO. | M3 | 73 | 1825098 | 133232154 |  | 23.2 | 42342273.6 | 96.2 | 175574427.6
4.14 | DEMARCACION LINEA CONTINUA CON PINTURA EN FRIO A. MAXIMO=0.12M COLOR BLANCO, AMARILLO O AZUL (E=15 MILS, ACRÍLICA BASE AGUA. INC. SUMIN. Y APLIC. CON EQUIPO. INCL. MICROESFERAS) PARA ZONA DE PARQUEADERO. | ML | 105 | 6727 | 706335 |  | 0 | 0 | 105 | 706335
CERRAMIENTO MALLA ESLABONADA ZONA LIMON SWINGLEA
4.01 | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN SIN CLASIFICAR, PARA FUNDACIONES Y CIMIENTOS (CONCRETO CICLÓPEO, VIGA CIMIENTO, PIE DE AMIGO Y PEDESTALES), INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO. | M3 |  | 70202 | 0 |  | 10 | 702020 | 10 | 702020
4.03 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO CICLÓPEO 60% (CONCRETO DE 3000 PSI MEZCLADO EN SITIO Y 40% PIEDRA RAJÓN). | M3 |  | 726421 | 0 |  | 7.497 | 5445978.237 | 7.497 | 5445978.237
4.04 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO 3000 PSI INCLUYE REFUERZO. (VIGA DE CIMIENTO, VIGA DE AMARRE, CIMIENTO PIE DE AMIGO, Y CIMIENTO PEDESTAL). | M3 |  | 1016229 | 0 |  | 5 | 5081145 | 5 | 5081145
4.05 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MORTERO 1:4 PARA PISA MALLA. | ML |  | 35829 | 0 |  | 83.3 | 2984555.7 | 83.3 | 2984555.7
4.06 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERRAMIENTO TIPO I EN MALLA ESLABONADA CON RECUBRIMIENTO EN PVC, CALIBRE 7" INCLUYENDO EL RECUBRIMIENTO, H = 2M, INCLUYE TUBERIA (POSTE, PIE DE APOYO Y PIE DE AMIGO). CUATRO HILOS DE ALAMBRE DE PÚA Y ACCESORIOS. | ML |  | 305201 | 0 |  | 83.3 | 25423243.3 | 83.3 | 25423243.3
ACTIVIDADES NO PREVISTAS
NP1 | SUMINISTRO E INSTALACION CABALLETE FIJO PARATEJA TERMO ACUSTICA O SIMILAR | ML |  | 83000 | 0 |  | 9 | 747000 | 9 | 747000
NP2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE FLANCHE Y LAMINA GALVANIZADA | ML |  | 88000 | 0 |  | 19.03 | 1674640 | 19.03 | 1674640
NP3 | IMPERMEABILIZACION LOSA DE CONCRETO | M2 |  | 125000 | 0 |  | 28.56 | 3570000 | 28.56 | 3570000
NP4 | SUMINISTRO E INSTALACION EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CONVENCIONAL DE 24000 BTU / 220 V | UND |  | 5900000 | 0 |  | 2 | 11800000 | 2 | 11800000
NP5 | SUMINISTRO E INSTALACION Y ACOMETIDA DE PUNTOS ELECTRICOS 220 V | UND |  | 450000 | 0 |  | 2 | 900000 | 2 | 900000
NP6 | RED DE EVACUACION DE CONDESANDOS | UND |  | 380000 | 0 |  | 2 | 760000 | 2 | 760000
NP7 | SUMINISTRO E INSTALACION MURO SUPERBOARD A DOBLE CARA | M2 |  | 153000 | 0 |  | 47.72 | 7301160 | 47.72 | 7301160
NP8 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANARIA EN ALUMINIO | M2 |  | 780000 | 0 |  | 1 | 780000 | 1 | 780000
NP9 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA ZONA SALA DE ESPERA | UND |  | 2800000 | 0 |  | 1 | 2800000 | 1 | 2800000
NP10 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS PARA PERSONAS EN CONDICION DE DISCAPACIDAD | UND |  | 750000 | 0 |  | 1 | 750000 | 1 | 750000
NP11 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIOS TIPO INSTITUCIONAL O SIMILAR | UND |  | 1100000 | 0 |  | 4 | 4400000 | 4 | 4400000
NP12 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED 24W | UND |  | 75000 | 0 |  | 6 | 450000 | 6 | 450000
NP13 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA | ML |  | 70000 | 0 |  | 15 | 1050000 | 15 | 1050000
NP14 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HIDRAULICA | ML |  | 65000 | 0 |  | 30 | 1950000 | 30 | 1950000
NP15 | SUMINISTRO E INSTALACION DE RED SANITARIA EXTERNA HASTA LA CAJA DE INSPECCION AREA BAÑOS | ML |  | 125000 | 0 |  | 39 | 4875000 | 39 | 4875000
NP16 | SUMINISTRO E INSTALACION MESON PARA LAVAMANOS EN CUARZO | UND |  | 1800000 | 0 |  | 1 | 1800000 | 1 | 1800000
NP17 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPEJO | UND |  | 300000 | 0 |  | 2 | 600000 | 2 | 600000
NP18 | SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGO DE BARRAS DE SUJECION PARA PERSONAS EN CONDICION DE DISCAPACIDAD | UND |  | 1300000 | 0 |  | 1 | 1300000 | 1 | 1300000
NP19 | SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIO PARA PERSONAS EN CONDICION DE DISCAPACIDAD | UND |  | 1100000 | 0 |  | 1 | 1100000 | 1 | 1100000
NP20 | SUMINISTRO E INSTALACION TOPE DE LLANTAS | UND |  | 85000 | 0 |  | 12 | 1020000 | 12 | 1020000
NP21 | SUMINISTRO E INSTALACION DE DOMO EN POLICARBONATO ACCESO A PLATAFORMA - INGRESO PEATONAL | M2 |  | 180000 | 0 |  | 55.44 | 9979200 | 55.44 | 9979200
NP22 | SUMINSTRO E INSTALACION DE TUBERIA METALICA CIRCULAR 1" | ML |  | 90000 | 0 |  | 150 | 13500000 | 150 | 13500000
NP23 | SUMINSTRO E INSTALACION DE TUBERIA METALICA CIRCULAR 4" | ML |  | 150000 | 0 |  | 80.6 | 12090000 | 80.6 | 12090000
NP24 | SUMINSTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA EN PERFIL RECTANGULAR PARA CUBIERTA | ML |  | 157300 | 0 |  | 192.8 | 30327440 | 192.8 | 30327440
NP25 | COMISION TOPOGRAFICA PARQUEADERO | GBL |  | 12000000 | 0 |  | 1 | 12000000 | 1 | 12000000
NP26 | REPARACION CERRAMIENTO MALLA ESLABONADA | ML |  | 105000 | 0 |  | 60 | 6300000 | 60 | 6300000
NP27 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA EN ESMALTE AZUL | ML |  | 34000 | 0 |  | 423.06 | 14384040 | 423.06 | 14384040
SUBTOTAL COSTOS OBRAS |  |  |  |  | 412828374 |  | SUBTOTAL | 196139822 | SUBTOTAL | 608968196
SUBTOTAL OBRAS (COSTO DIRECTO) |  |  |  |  | 317560288 |  | SUBTOTAL | 150876786 | SUBTOTAL | 468437074
ADMINISTRACION |  |  |  | 23% | 73038866 |  | ADMINISTRACION | 34701661 | ADMINISTRACION | 107740527
IMPREVISTOS |  |  |  | 2% | 6351206 |  | IMPREVISTOS | 3017536 | IMPREVISTOS | 9368742
UTILIDAD |  |  |  | 5% | 15878014 |  | UTILIDAD | 7543839 | UTILIDAD | 23421853
IVA SOBRE LA UTILIDAD |  |  |  | 19% | 3016823 |  | IVA SOBRE LA UTILIDAD | 1433330 | IVA SOBRE LA UTILIDAD | 4450153
TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA |  |  |  |  | 415845197 |  | TOTAL MODIFICACION | 197573152 | TOTAL EJECUTADO | 613418349
[8 empty] | VALOR ADICION |  | 197573152
[8 empty] | VALOR EN % |  | 47.51%
| LISSY MARYURI FERNANDEZ MONTENEGRO | [5 empty] | SUPERVISOR DEL CONTRATO
| KAXA SAS | [5 empty] | GILMA DEL PILAR LOZANO ORTIZ
| REPRESENTANTE LEGAL | [5 empty] | AEROPUERTO DE CHAPARRAL
CONTRATISTA