## Valoración
Categoría del riesgo
|  |  | Valoración del riesgo | Categoría
|  |  | 8, 9 y 10 | Riesgo extremo
|  |  | 6 y 7 | Riesgo alto
|  |  | 5 | Riesgo medio
|  |  | 2, 3 y 4 | Riesgo bajo
Calificación | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
Cualitativa
Calificación Monetaria | Los sobrecostos no representan más del 1% del valor del contrato. | Los sobrecostos no representan más del 5% del valor del contrato. | Generan un impacto sobre el valor del contrato entre el 5% y el 15% | Incrementa el valor del contrato entre el 15% y 30% | Impacto sobre el valor del contrato en más de un 30%
Tabla 1- Probabilidad del Riesgo
|  | Categoría | Valoración
|  | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1
|  | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2
|  | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3
|  | Probable (probablemente va a ocurrir) | 4
|  | Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) | 5

## MATRIZ
Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
MATRIZ DE RIESGOS -
La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, identificó para el presente proceso de contratación los riesgos que se relacionan en la siguiente tabla: | [10 empty] | ¿A quien se le asigna ? | Tratamiento / Controles a ser implementados | Impacto despues del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del Contrato? | Persona Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se termina el tratamiento | Monitoreo y Revisión
No. | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCIÓN (Que puede pasar y cómo puede ocurrir) | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | PROBABILIDAD | IMPACTO | Valoración del Riesgo | CATEGORIA |  |  | PROBABILIDAD | IMPACTO | Valoración del Riesgo | CATEGORIA |  |  |  |  | Como se realiza el monitoreo ? | Periodicidad? Cuándo?
1 | General | Interno | Planeación | Riesgos operacionales | Inadecuada definición de los servicios y/o bienes requeridos en los documentos previos. | Los servicios que se reciban como producto, no permiten satisfacer la necesidad planteada por la Entidad. | Probable | Moderado | 7 | Riesgo alto | DEAJ - | Estructuración conjunta de la Unidad Responsable del proyecto y la División de Estructuración de las condiciones técnicas requeridas . | Improbable | Moderado | 5 | Riesgo medio | No | División de Estructuración y la unidad técnica responsable. | Al iniciar la fase de planeación del proyecto | Al culminar la etapa de planeación del proyecto | Revisión de las condiciones técnicas que se establecerá n en los documentos del proceso a publicar dentro de la plataforma SECOPII. | Durante la etapa pre contractual
2 | General | Interno | Planeación | Operacional | Los oferentes se abstienen de presentar ofertas. | Declaratoria de desierta del proceso | Improbable | catastrófico | 7 | Riesgo alto | DEAJ | Planeación adecuada del proceso. | Raro | Insignificante | 2 | Riesgo Bajo | SI | La Unidad de Compras Publicas y técnica involucrada en la Fase Preparatoria del proceso selectivo de Contratista. | Al iniciar la fase de planeación del proyecto | Presentación de Ofertas | Revisión de las condiciones técnicas que se establecerán en los documentos del proceso a publicar dentro de la plataforma SECOP II . | Durante la etapa pre contractual
3 | General | Interno | Selección | Jurídico | Inadecuada realización de un estudio del mercado. | Establecer un presupuesto oficial estimado que no corresponda a la realidad del mercado | Improbable | Moderado | 5 | Riesgo medio | DEAJ | Realizar un adecuado análisis del sector conforme al mercado relativo al objeto del proceso de contratación, de acuerdo con la Guía y lineamientos brindados por Colombia Compra Eficiente para la elaboración del Estudio del Sector. En este proceso se tuvo como referencia los kilos de residuos orgánicos en cada sede del nivel central. | Raro | Insignificante | 2 | Riesgo Bajo | SI | División de Estructuración y la unidad técnica responsable. | Al iniciar la fase de planeación del proyecto | Al culminar la etapa de planeación del proyecto | Revisión del documento de Análisis del Sector y Estudio del mercado base para la estimación del presupuest o oficial. | Durante la etapa de planeación
4 | General | Externo | Selección | Jurídico | Retraso en la firma del contrato en SECOP II por parte del adjudicatorio del proceso | Incumplimiento de los plazos establecidos para la ejecución contractual | Raro | Menor | 3 | Riesgo Bajo | DEAJ | Seguimien to a los trámites y procedimientos que debe adelantar el proponent e para la firma del contrato. | Raro | Insignificante | 2 | Riesgo Bajo | SI | División de Contratos. | A partir de la selección de la oferta | Firma electrónica del contrato | Seguimiento permanente | Durante el trámite de legalización del contrato
5 | General | Externo | Seleción | Jurídico | Falta de oportunidad en la entrega de las garantías establecidas dentro del proceso | Incumplimiento de los plazos establecidos para la ejecución contractual | Posible | catastrofico | 8 | Riesgo extremo | CONTRATISTA | Seguimien to de las obligaciones del contratista | Raro | Insignificante | 2 | Riesgo Bajo | SI | División de Contratos | A partir d ela firma del contrato | Legalización del Contrato | Seguimiento permanente | Durante el trámite de legalización del contrato
6 | General | Externo | Seleción | Económico | Precio artificialmente bajo sin justificación | Aumento en el presupuesto oficial de la entidad, mala calidad de los productos/servicios, incumplimiento del objeto contractual | Improbable | moderado | 5 | Riesgo medio | CONTRATISTA | Analizar las ofertas economicas de forma tal que se logre identificar la posible existencia de precios artificialmente bajos. De encontrar inconsistencias se debe hacer los tratamientos de la Guía de Colombia Compra. De ser necesario, la entidad debara solicitar explicacione que justifique, demuestre y sustente el porqué del precio ofertado. La oferta podrá ser rechazada de no contar con una justificación valida para la entidad. | Raro | Insignificante | 2 | Riesgo Bajo | SI | Unidad encargada del proyecto División de Estructuración. | Desde la apertura de ofertas económicas | Hasta la publicación del informe de evaluación económica | Verificación de precios a partir de la de Colombia Compra Eficiente | Una vez se reciben las ofertas económicas
7 | General | Externo | Ejecución | naturaleza | Los riesgos causados por fuerza mayor, caso fortuito y eventos de orden público (Paros, asonadas, desastres naturales, toque de queda) | Incumplimiento del objeto contractual o la modificación de los términos establecidos en el contrato. | Improbable | Mayor | 6 | Riesgo alto | CONTRATISTA | Establecer conjuntamente un plan de contingencia para el cumplimiento de las obligaciones contractuales y/o para determinar la pertinencia de la modificación del contrato | Raro | mayor | 5 | Riesgo medio | SI | Supervisor del contrato | Desde el momento en que se presenta la situación que afecta la ejecución adecuada del contrato. | Hasta el momento en que se adopten medidas administrativas orientadas a superar la situación presentada | Consulta de disposiciones de orden público emitidas por las autoridades respectivas, relacionadas con la situación presentada. | De acuerdo con la posibilid ad de ocurrencia.
8 | General | Interno | Ejecución | Operacional | El Contratista no da respuesta a las consultas y/o aclaraciones solicitadas por la entidad o los entes de control al contrato, por deficiencias, información o causas imputables a él. | Retraso en el proceso de respuesta oportuna a los entes correspondientes. | Probable | Mayor | 8 | Riesgo Extremo | CONTRATISTA y SU GARANTE | El supervisor deberá verificar el cumplimento de todas las obligaciones contractuales y enviar informes de presunto incumplimiento a la Unidad de Compras Publicas. Se harán efectivas las garantías y multas que den lugar como consecuencia de la falta incurrida por el contratista. | Raro | mayor | 5 | Riesgo medio | SI | Supervisor del contrato | Desde el incio de la ejecución del contrato | Hasta que el contratista de cumplimiento a sus obligaciones. | La supervisión del contrato informará el avance y dificultades de la ejecución y cumplimiento de las obligaciones. | Mensual
9 | General | Interno | contractual | Operacional | Cesación de labores por parte del personal y/o trabajadores a cargo del contratista a causa de la no cancelación oportuna de salarios y prestaciones sociales y demás beneficios que tengan derecho. | Retarda o paraliza la ejecución del contrato | Improbable | Mayor | 6 | Riesgo alto | CONTRATISTA | Exigir al contratista como requisito para cada pago establecido en el contrato, el paz y salvo con el pago de salarios y prestaciones sociales a los que esta obligado el contratista y la garantía de pago de salarios, Prestaciones Sociales legales e indemnizaciones laborales. se aplicarán las cláusulas para conminar el cumplimiento de las obligaciones del contratistas (ej: multas, incumplimientos, caducidad, entre otras) | Raro | mayor | 5 | Riesgo medio | SI | Supervisor del contrato | Desde el momento en que se presenta la situación que afecta la ejecución adecuada del contrato. | Posterior culminación del contrato | La supervisión del contrato informará el avance y dificultades de la ejecución y cumplimiento de las obligaciones. | Mensual
10 | Especifico | Interno | contractual | Operacional | Demora en los tiempos de recolección de Residuos orgánicos. | Retarda o paraliza la ejecución del contrato | Posible | Moderado | 7 | Riesgo alto | CONTRATISTA | Exigir al contratista el cumplimiento de las obligaciones referidas a la seguridad y salud en el trabajo, para garantizar la integridad física de los trabajadores | Improbable | Menor | 4 | Riesgo Bajo | SI | Supervisor del contrato | Desde el incio de la ejecución del contrato | Posterior culminación del contrato | La supervisión realizará el seguimiento constante del cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el sistema de salud y seguridad en el trabajo | Permanente
11 | Especifico | Interno | contractual | Operacional | Demora en el tiempo de entrega de certificados de disposición final de los residuos orgánicos | Retarda o paraliza la ejecución del contrato | Probable | Moderado | 7 | Riesgo alto | CONTRATISTA | Exigir al contratista el cumplimiento de las obligaciones referidas a la seguridad y salud en el trabajo, para garantizar la integridad física de los trabajadores | Posible | Menor | 5 | Riesgo medio | SI | Supervisor del contrato | Desde el inicio de la ejecución del contrato | Posterior culminación del contrato | La supervisión realizará el seguimiento constante del cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el sistema de salud y seguridad en el trabajo | Permanente
12 | Específico | Interno | contractual | Operacional | Disposición incorrecta puede llevar a la contaminación del suelo, aire y agua, la salud pública y el medio ambiente | Afectación en satisfacer el interés general de la administración pública | Probable | Mayor | 8 | Riesgo extremo | CONTRATISTA | Exigir al contratista el cumplimiento de la normativa ambiental y de salud pública que regulan la gestión de residuos orgánicos. | Improbable | Menor | 4 | Riesgo Bajo | SI | Supervisor del contrato | Desde el inicio de la ejecución del contrato | Posterior culminación del contrato | La supervisión realizará el seguimiento al cumplimiento de la normativa ambiental, en especial, al manejo y gestión de los residuos orgánicos | Permanente
13 | Especifico | Interno | contractual | Operacional | El manejo inadecuado de los residuos orgánicos puede resultar en sanciones legales y multas severas | Retraso en el cumplimiento del proceso contractual | Posible | Moderado | 6 | Riesgo alto | CONTRATISTA | Exigir al contratista el cumplimiento de la normativa ambiental y de salud pública que regulan la gestión de residuos orgánicos. | Raro | Menor | 3 | Riesgo Bajo | SI | Supervisor del contrato | Desde el inicio de la ejecución del contrato | Posterior culminación del contrato | La supervisión realizará el seguimiento al cumplimiento de la normativa ambiental, en especial, al manejo y gestión de los residuos organicos | Permanente
16 | Especifico | Interno | contractual | Operacional | No aceptación de la adjudicación por parte del proponente | Declaratoria de desierta del proceso | Probable | Moderado | 7 | Riesgo alto | CONTRATISTA | Planeación adecuada del proceso | Raro | Insignificante | 2 | Riesgo Bajo | SI | La Unidad de Contratación involucrada en la Fase Preparatoria del proceso selectivo de Contratista. | Al iniciar la fase de planeación del proyecto | Suscripción del contrato | Verificar requisitos habilitantes adecuados a la naturaleza y cuantía del proceso | Suscripción del contrato