## CONTEXTO
| MATRIZ DE RIESGOS EN CONTRATACIÓN | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
ESTABLECER EL CONTEXTO
El punto inicial es identificar el contexto en el cual interactúa la Entidad Estatal para conocer el ambiente social, económico y político, e identificar (i) sus propios Riesgos; (ii) los Riesgos comunes a sus Procesos de Contratación; y (iii) los Riesgos del Proceso de Contratación en particular. (Aplica igual para contratos interadministrativos) En este paso la Entidad Estatal debe identificar los aspectos que se mencionan a continuación y los posibles efectos adversos que estos pueden generar.
Objeto del Proceso de Contratación
Partícipes del Proceso de Contratación: Agentes externos (Organismos de control, veedurías ciudadanas), agentes internos (supervisores, funcionarios y demás usuarios).
Ciudadanía que se beneficia del Proceso de Contratación: Agentes internos (funcionarios, pasantes) y externos (contratistas, visitantes y usuarios externos en general)
Capacidad de la Entidad Estatal entendida como la disponibilidad de recursos y conocimientos para el Proceso de Contratación: La disponibilidad de la Entidad de sus recursos y el conocimiento de su equipo humano se refleja en los diferentes funcionarios que participarán en las diversas etapas del proceso de selección: participan las áreas que requieren los procesos de contratación (Etapa de Planeación), Dirección de Contratación, Comité Evaluador (Etapa de selección), Dirección de Contratación (Etapa de contratación) y la supervisión y apoyos a la misma (Estapa de Ejecución).
Suficiencia del presupuesto oficial del Proceso de Contratación: De acuerdo al Plan Anual de Adquisiciones se deben estimar los recursos necesarios para el desarrollo del proceso de la contratación, el cual tendrá el soporte presupuestal suficiente para su desarrollo.
Condiciones geográficas y de acceso del lugar en el cual se debe cumplir el objeto del Proceso de Contratación: El suministro, obra o servicio se prestará principalmente en las Sedes de la Entidad, o en el lugar indicado en los estudios previos del proceso.
Entorno socio ambiental: Si aplican
Condiciones políticas: Si aplican
Factores ambientales.
Sector del objeto del Proceso de Contratación y su mercado.
Normativa aplicable al objeto del Proceso de Contratación.
Experiencia propia y de otras Entidades Estatales en Procesos de Contratación del mismo tipo.

## IDENTIFICACION Y ANALISIS
| MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN |  |  | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
DEFINICIONES
RIESGO: Evento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro de los objetivos del Proceso de Contratación o en la ejecución de un contrato RIESGOS PREVISIBLES: Son los posibles hechos o circunstancias que por la naturaleza del contrato y de la actividad a ejecutar es factible su ocurrencia. ETAPA DE PLANEACIÓN: Está comprendida desde el momento en que se identifican las necesidades que debe satisfacer la Secretaría Distrital de Gobierno y los Fondos de Desarrollo Local, a través del abastecimiento de bienes, obras o servicios, la elaboración del Plan Anual de Adquisiciones y la estructuración de los documentos y estudios previos. ETAPA DE SELECCIÓN: Está comprendida entre el acto de Apertura del Proceso de Contratación y la Adjudicación o la declaración de desierto del Proceso de Contratación ETAPA DE CONTRATACIÓN: Una vez adjudicado el contrato objeto del Proceso de Contratación, inicia la etapa para la celebración del contrato y el cumplimiento de los requisitos para de perfeccionamiento y ejecución. ETAPA DE EJECUCIÓN: Inicia una vez cumplidos los requisitos previstos para iniciar la ejecución del contrato respectivo y termina con el vencimiento del plazo del contrato o la fecha de liquidación si hay lugar a ella. RIESGO GENERAL: Es un riesgo de todos los procesos de contratación adelantados por la Entidad Estatal, por lo cual está presente en toda su actividad contractual. RIEGO ESPECIFICO: Es un riesgo propio del proceso de contratación objeto de análisis. RIESGOS ECONÓMICOS: Son los derivados del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros. RIESGOS SOCIALES O POLÍTICOS: son los derivados de los cambios de las políticas gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato. RIESGOS OPERACIONALES: Son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la suficiencia del presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes. RIESGOS FINANCIEROS: Son (i) el riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato, y (ii) el riesgo de las condiciones financieras establecidas para la obtención de los recursos, tales como plazos, tasas, garantías, contragarantías, y refinanciaciones, entre otros. RIESGOS REGULATORIOS: Derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del contrato. RIESGOS DE LA NATURALEZA: Son los eventos naturales previsibles en los cuales no hay intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato, por ejemplo los temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros. RIESGOS AMBIENTALES: Son los derivados de las obligaciones legales o reglamentarias de carácter ambiental, así como de las licencias, planes de manejo o de permisos y autorizaciones ambientales, incluyendo tasas retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigación, tareas de monitoreo y control, entre otras. RIESGOS TECNOLÓGICOS: Son los derivados de fallas en los sistemas de comunicación de voz y de datos, suspensión de servicios públicos, nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato, obsolescencia tecnológica.
INSTRUCCIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN, ANALISIS, EVALUACIÓN , ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN
1) Identifique los riesgos previsibles que le apliquen al objeto contractual que se adelante. Los relacionados a continuación se establecen de manera general y como proforma. No obstante, si del objeto contractual se identifican otros riesgos diferentes a los aquí determinados, por favor reemplace el texto de la casilla teniendo en cuenta la etapa del proceso. Así mismo, seleccione la clase, fuente y el tipo (Operacional, Económico, Sociales o Políticos, Regulatorios, Financieros, Tecnológicos, De la naturaleza, Ambientales) 2) Continúe en la hoja de "EVALUACIÓN" (SI EXISTEN DUDAS CONCEPTUALES PARA LA ELABORACIÓN DE LA MATRIZ DE RIESGO CONSULTE EL MANUAL PARA LA IDENTIFICACIÓN Y COBERTURA DEL RIESGO EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN EXPEDIDO POR COLOMBIA COMPRA EFICIENTE Y LA GUÍA DE RIESGOS PREVISIBLES CONTRACTUALES, EXPEDIDA POR LA VEEDURÍA DISTRITAL)
| ETAPAS | CLASE | FUENTE | TIPO
PLANEACIÓN
Inadecuada escogencia de la modalidad de contratación |  |  |  | Operacionales
Requisitos habilitantes inapropiados para el proceso de selección |  |  |  | Operacionales
Inadecuado análisis económico estimativo del valor del contrato |  |  |  | Economicos
Inadecuada descripción del bien o servicio requerido |  |  |  | Operacionales
Inadecuada elaboración de estudios y diseños |  |  |  | Operacionales
Requisitos habilitantes que impidan la selección objetiva |  |  |  | Operacionales
Falta de profundidad en el estudio de sector no identificandose claramente aspectos de oferta y demanda |  |  |  | Economicos
Ausencia de fundamentación de la justificación y conveniencia de la contratación |  |  |  | Operacionales
Inadecuada identificación de las condiciones contractuales |  |  |  | Operacionales
No aprobación o demoras en la expedición vigencias futuras |  |  |  | Operacionales
Apertura de procesos sin disponibilidad presupuestal |  |  |  | Operacionales
SELECCIÓN
Inadecuada evaluación de las ofertas y/o verificación de requisitos habilitantes |  |  |  | Operacionales
Inadecuado manejo administrativo del proceso contractual |  |  |  | Operacionales
Falta de claridad en la elaboración de los actos administrativos |  |  |  | Operacionales
Contestación inoportuna a todas las observaciones formuladas a los documentos de la contratación |  |  |  | Operacionales
No publicación de la documentación del proceso de selección en el SECOP |  |  |  | Operacionales
Confabulacion de los proponentes (Colusión) |  |  |  | Operacionales
Selección de ofertas con precios artificialmente bajos. |  |  |  | Operacionales
CONTRATACIÓN
Riesgo de que no se firme el contrato. |  |  |  | Operacionales
Falta de constitución o constitución tardía de la garantía única. Aceptación de garantías que no se ajustan a lo contemplado en el contrato |  |  |  | Operacionales
Falta de solicitud o solicitud tardía del registro presupuestal |  |  |  | Operacionales
No publicación de la documentación del proceso de selección en el SECOP |  |  |  | Operacionales
Presentación de reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato. |  |  |  | Operacionales
EJECUCIÓN
Fluctuaciones del valor de la moneda |  |  |  | Economicos
Cambio de precios en factores de producción. |  |  |  | Economicos
Variación de los precios del mercado |  |  |  | Economicos
Factores políticos o macroeconómicos. |  |  |  | Sociales o Políticos
Cancelación de pedidos. |  |  |  | Economicos
Variación en la disponibilidad o en el costo de los insumos necesarios para prestar los servicios. |  |  |  | Economicos
Incumplimiento de compromisos adquiridos por el contratista seleccionado con sus subcontratistas, suministradores de bienes y servicios. |  |  |  | Economicos
Incumplimiento de la administración en los pagos. |  |  |  | Economicos
Defecto en la instalación de equipos |  |  |  | Operacionales
Defectos en los equipos. |  |  |  | Operacionales
Daños a los equipos objeto de mantenimiento y/o otros bienes |  |  |  | Operacionales
Imposición de nuevos tributos |  |  |  | Regulatorios
Imposición de nuevos trámites o permisos |  |  |  | Regulatorios
Cambios en el marco regulatorio o normatividad aplicable al proyecto. |  |  |  | Regulatorios
Variación de tasas o tarifas |  |  |  | Financieros
Demora en el inicio previsto para la ejecución de la obra |  |  |  | Operacionales
Fuentes de materiales |  |  |  | Operacionales
Programación de obra |  |  |  | Operacionales
Calidad de las obras |  |  |  | Operacionales
Nuevos desarrollos técnologicos o estandares que influyen en la ejecución del contrato |  |  |  | Técnologicos
Obsolecencia técnologica |  |  |  | Técnologicos
Riesgo geológico |  |  |  | De la naturaleza
Eventos naturales tales como lluvias, inundaciones y sequias entre otros |  |  |  | De la naturaleza
Incumplimiento derivado del trámite de los permisos con autoridades ambientales, la obtención de los mismos, paz y salvos |  |  |  | Ambientales
General
Estatal
Especifico
Interno
Externo

## EVALUACION
| MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN | [6 empty] | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
Objeto Contractual:
INSTRUCCIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN, ANALISIS, EVALUACIÓN , ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN
1) Diligencie el objeto contractual y seleccione la(s) etapas y los riesgos que aplican al objeto contractual, de acuerdo a lo definido en la hoja de "IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS"
2) Describa las consecuencias de la ocurrencia del Riesgo/evento.
3) Asigne la probabilidad de ocurrencia del riesgo, de conformidad con la tabla de probabilidad y la valoración del riesgo (Cualitativa o Monetaria)
4) Asigne el impacto que generaría la materialización del riesgo, de conformidad con la tabla de impacto y la valoración del riesgo (Cualitativa o Monetaria)
5) Al realizar las anteriores actividades se obtendrá la calificación total y la valoración del riesgo (prioridad).
6) Continúe en la hoja de "EVALUACIÓN DE CONTROLES"
CALIFICACIÓN |  |  |  |  | Cualitativa
ETAPA | Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir) |  |  |  | Consecuencias de la ocurrencia del evento | Probabilidad de Ocurrencia | Impacto | Calificación Total | Prioridad
[8 empty] | 0 | BAJO
[8 empty] | 0 | BAJO
[8 empty] | 0 | BAJO
[8 empty] | 0 | BAJO
[8 empty] | 0 | BAJO
[8 empty] | 0 | BAJO
[8 empty] | 0 | BAJO
[8 empty] | 0 | BAJO
[8 empty] | 0 | BAJO
[8 empty] | 0 | BAJO
[8 empty] | 0 | BAJO
[8 empty] | 0 | BAJO
[8 empty] | 0 | BAJO
[8 empty] | 0 | BAJO
[8 empty] | 0 | BAJO
[8 empty] | 0 | BAJO
[8 empty] | 0 | BAJO
[8 empty] | 0 | BAJO
[8 empty] | 0 | BAJO
[8 empty] | 0 | BAJO
Probabilidad | Catagoria | Valoración |  | Impacto | Categoria | Valoración
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 |  |  | Insignificante | 1
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 |  |  | Menor | 2
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 |  |  | Moderado | 3
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 |  |  | Mayor | 4
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 |  |  | Catastrófico | 5
Valoración del Riesgo
| Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual |  | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
| Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato. | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). |  | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
| Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor |  | Catastrófico
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10
Categoria del Riesgo
|  |  |  | Valoración del Riesgo | Categoría
|  |  |  | 8, 9 y 10 | Riesgo extremo
|  |  |  | 6 y 7 | Riesgo alto
|  |  |  | 5 | Riesgo medio
|  |  |  | 2, 3 y 4 | Riesgo bajo
Cualitativa
Monetaria

## EVALUACION CON CONTROLES
| MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN | [11 empty] | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
Objeto Contractual:
INSTRUCCIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN, ANALISIS, EVALUACIÓN , ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN
1) Describa el tratamiento/controles a ser implementados
2) Diligencie la información de las siguientes columnas, de acuerdo con el análisis realizado a cada riesgo: Afecta el equilibrio económico, persona responsable de implementar el tratamiento, fecha estimada de inicio del tratamiento, fecha estimada en la que se completa el tratamiento, cómo se realiza el monitoreo y la periodicidad.
3) Continúe en la hoja de "ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO" y diligencie las siguientes casillas: A quien se le asigna y el porcentaje que asume cada una de las partes en caso de que sea compartido.
ETAPA | Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir) |  | Tratamiento/Controles a ser implementados |  | Probabilidad de Ocurrencia | Impacto | Calificación Total | Prioridad | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | BAJO
0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | BAJO
0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | BAJO
0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | BAJO
0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | BAJO
0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | BAJO
0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | BAJO
0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | BAJO
0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | BAJO
0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | BAJO
0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | BAJO
0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | BAJO
0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | BAJO
0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | BAJO
0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | BAJO
0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | BAJO
0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | BAJO
0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | BAJO
0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | BAJO
0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | BAJO
| Categoria del Riesgo |  |  | Impacto del Riesgo
Probabilidad | Catagoria | Valoración |  | Categoria |  | Valoración |  |  |  | Categoria del Riesgo
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 |  | Insignificante |  | 1 |  |  |  | Valoración del Riesgo |  | Categoría
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 |  | Menor |  | 2 |  |  |  | 8, 9 y 10 |  | Riesgo extremo
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 |  | Moderado |  | 3 |  |  |  | 6 y 7 |  | Riesgo alto
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 |  | Mayor |  | 4 |  |  |  | 5 |  | Riesgo medio
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 |  | Catastrófico |  | 5 |  |  |  | 2, 3 y 4 |  | Riesgo bajo
Valoración del Riesgo
| Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. |  | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual |  |  | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes |  | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual |  | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
| Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato. |  | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. |  |  | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). |  | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). |  | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
| Catagoria | Valoración | Insignificante |  | Menor |  |  | Moderado |  | Mayor |  | Catastrófico
|  |  | 1 |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  | 8
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  | 9
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  | 10

## ASIGNACION Y TRATAMIENTO
| MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN | [19 empty] | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
Objeto Contractual: “REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE”
Esta matriz es un documento anexo del Estudio Previo
No | Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir) | Etapa | Clase | Fuente | Consecuencias de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Calificación total | Prioridad | ¿A quien se le asigna? | % | Tratamiento/Controles a ser implementados | Probabilidad | Impacto | Calificación total | Prioridad | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | ¿Cómo se realiza el monitoreo | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | No adjudicación del contrato de interventoría asociado al proceso de obra. | CONTRATACIÓN | ESPECIFICO | INTERNO | Demoras en el inicio de la ejecución del contrato. Posibles reclamos económicos por parte del contratista. Dilación en la asignación de un tercero que supervise el proyecto de ejecución de obra. Supervisión y responsabilidad directa de la entidad si desean dar inicio a los trabajos de obra. | 3 | 3 | 6 | BAJO | FDLK | 100% | El contratista no debe incurrir en gastos y costos diferentes a los necesarios para perfeccionar el contrato, hasta no tener la confirmación de firma de acta de inicio por parte del FDLK. Si transcurridos seis (6) meses no se cuenta con el contrato de interventoriía, el FDLK podrá dar por terminado el contrato de obra sin que proceda reclamación alguna. | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY | Desde la fecha de Adjudicación del contrato | Hasta la fecha de Acta de Incio | PARA CADA UNA DE LAS EVALUACIONES REALIZADAS | Durante la etapa de selección y evaluación
2 | Cuando se presente alguna inconsistencia o inexactitud en la información presentada por el proponente en la propuesta, en los documentos con los cuales se acrediten factores habilitantes o de ponderación, que impida la selección objetiva, sin que medie justificación razonablemente aceptable. | SELECCIÓN | ESPECIFICO | EXTERNO | 1. Se rechaza la propuesta presentada | 2 | 3 | 5 | BAJO | FDLK | 100% | *Revisar la información o documentación digital y física presentada por los proponente durante el proceso de selección. * Efectuar observaciones o solicitudes de aclaración de forma oportuna para evitar inconsistencias. *Remitir a entes de control o de investigación penal para lo de su competencia, de evidenciarse inconsistencias de la información o documentos entregados por los proponentes. | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY | Desde la fecha de cierre o presentación de propuestas | Hasta la Adjudicación del proceso de selección | *Con el seguimiento permanente al cronograma * Con la verificación de la información y documentos aportados en las propuestas | Dentro de los plazos establecidos en el cronograma
3 | Salida del mercado de insumos, bienes herramientas o materias primas requeridas para la ejecución de la obra. | EJECUCIÓN | ESPECIFICO | EXTERNO | Retraso en el cronograma de obra, incumplimiento parcial o total del contrato. | 3 | 2 | 5 | BAJO | CONTRATISTA | 100% | Revisar las actas o solicitudes del contratista en los comites de obra. Revisar con la interventoría el mercado de los productos. | 3 | 1 | 4 | BAJO | SI | CONTRATISTA | DE MANERA INMEDIATA A LA OCURRENCIA | DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO | Revisar las actas o solicitudes del contratista en los comites de obra. Revizar con la interventoría el mercado d elos productos. | Todos los meses establecidos en los cronogramas
4 | Que se presenten condiciones diferentes a las inicialmente previstas por la Entidad en los terrenos durante la obra. Dichas Condiciones refiere a aspectos que se evidencien en la ejecución de la obra los cuales no pudieron ser identificados en la etapa de planeación. y que no comprometa la responsabilidad contractual. | EJECUCIÓN | ESPECIFICO | EXTERNO | Posibles retrasos en la ejecución, daños a obras ya ejecutadas.nn | 2 | 2 | 4 | BAJO | CONTRATISTA/FDLK | 50%-50% | *Determinar el impacto de las nuevas condiciones avaladas por el interventor. *Emitir concepto de las alternativas constructivas a seguir, avaladas por el interventor, sin que implique sobre costos a la entidad conforme al presupuesto oficial del proyecto. . | 2 | 1 | 3 | BAJO | SI | CONTRATISTA | DE MANERA INMEDIATA A LA OCURRENCIA | DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO | Análisis y previsión del clima y factores metereológicos en comités de obra. Determinación de acciones de mitigación para trabajar en condiciones climatologicas adversas. Presentación de un plan de contingencia por parte del contratista. | Todos los meses establecidos en los cronogramas
5 | Demoras en la obtención de permisos y/o autorizaciones de intervención y/o licencias necesarios para el desarrollo del contrato por parte de las ESP y Entidades Distritales (SDA, SDM, SDP, JJB, IDRD y otras) involucradas en el proyecto. | EJECUCIÓN | ESPECIFICO | EXTERNO | * No se puede iniciar la obra * Genera retrasos en el proyecto * Sobrecostos por cambios de Vigencia. | 3 | 3 | 6 | BAJO | CONTRATISTA/FDLK | 50% | Realizar y revisar en las etapas previas las respectivas solicitudes ante las ESP y Entidades Distritales (SDA, SDM, SDP y otras) involucradas en el proyecto | 3 | 2 | 5 | BAJO | SI | CONTRATISTA | DE MANERA INMEDIATA A LA OCURRENCIA | DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO | Realizar y revisar en las etapas previas las respectivas solicitudes ante las ESP y Entidades Distritales (SDA, SDM, SDP y otras) involucradas en el proyecto | Todos los meses establecidos en los cronogramas
6 | Riesgos de financiación, de liquidez y condiciones financieras. | EJECUCIÓN | ESPECIFICO | INTERNO | Sobrecostos en la ejecucion del contrato. Posible afectacion del cronograma del contrato y la no satisfaccion de la necesidad de la entidad | 2 | 5 | 7 | ALTO | CONTRATISTA | 100% | Seguimiento permanente a la ejecución del contrato y los planes de pagos para garantizar la liquidez | 1 | 3 | 4 | BAJO | SI | SUPERVISOR / CONTRATISTA | Desde el inicio del contrato | hasta la terminación de las obras | Revisión de supervisión a través de cronograma de ejecución | Todos los meses establecidos en los cronogramas
7 | Fallos en las telecomunicaciones, suspensión de servicios públicos, advenimiento de nuevos desarrollos tecnológicos | EJECUCIÓN | ESPECIFICO | EXTERNO | Demoras en el cronograma de obra. Suspensión del contrato | 3 | 3 | 6 | BAJO | CONTRATISTA | 100% | Análisis y previsión del clima y factores metereológicos en comités de obra. Determinación de acciones de mitigación para trabajar en condiciones climatologicas adversas. Presentación de un plan de contingencia por parte del contratista.. | 1 | 3 | 4 | BAJO | SI | CONTRATISTA | desde la fecha de Adjudicación del contrato | hasta la terminación de las obras | Revisión y compilación de los insumos mínimos necesarios para la ejecución del contrato de acuerdo a la normativa nacional vigente y de acuerdo a los alcances del contrato y del objeto. | Todos los meses establecidos en los cronogramas
8 | Dificultad en la consecución de cualquier tipo de material para la ejecución de la obra, por obsolescencia, desabastecimiento o cualquier otra causa ajena a las partes que impida la obtención del mismo. | EJECUCIÓN | ESPECIFICO | EXTERNO | * Retrasos en el desarrollo del contrato * Reemplazo de los items que no se puedan adquirir. | 3 | 3 | 6 | BAJO | CONTRATISTA/FDLK | 60%-40% | Proyección de consumos establecidos para cada uno de las intervenciones | 1 | 3 | 4 | BAJO | SI | CONTRATISTA | desde la fecha de Adjudicación del contrato | hasta la terminación de las obras | Revisión y compilación de los insumos mínimos necesarios para la ejecución del contrato de acuerdo a la normativa nacional vigente y de acuerdo a los alcances del contrato y del objeto. | Todos los meses establecidos en los cronogramas
9 | Variaciones de: precios de los insumos, unidades o especificaciones técnicas de los mismos o especulación dentro del mercado propio de los insumos, o por cambio de vigencia | EJECUCIÓN | ESPECIFICO | EXTERNO | Demoras en el cronograma de obra. Afectación ecónomica del proyecto Modificaciones contractuales | 2 | 2 | 4 | BAJO | CONTRATISTA -FDLK | 50% | Proyección de consumos establecidos para cada uno de las intervenciones. El contratista debera acreditar ante la interventoria el punto de perdida, para que la entidad proceda con el restablecimiento del equilibrio economico del contrato | 1 | 3 | 4 | BAJO | SI | PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY / CONTRATISTA | desde la fecha de Adjudicación del contrato | hasta la terminación de las obras | Seguimiento por parte de la interventoría de obra y la supervisión de la entidad a los imprevistos derivados de la ejecución del contrato, así como una rápida, eficiente, eficaz, y efectiva solución a los mismos, o definición de contingencias, para dar continuidad al objeto contratado. | Todos los meses establecidos en los cronogramas
10 | Modificacion de especificaciones tecnicas por nuevos lineamientos de contrucciòón, expedición de normas de carácter técnico o de calidad | EJECUCIÓN | ESPECIFICO | INTERNO | * Demoras en el cronograma de obra. * Afectación de balance financiero y presupuestal | 2 | 2 | 4 | BAJO | CONTRATISTA-FDLK | 50% | Seguimiento por parte de la interventoría de obra y la supervisión de la entidad a los imprevistos derivados de la ejecución del contrato y expedición de nuerva normativa de carácter técnico o de calidad, así como una rápida, eficiente, eficaz, y efectiva solución a los mismos, o definición de contingencias, para dar continuidad al objeto contratado. | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | CONTRATISTA | desde la fecha de Adjudicación del contrato | hasta la terminación de las obras | Seguimiento por parte de la interventoría de obra y la supervisión de la entidad a los imprevistos derivados de la ejecución del contrato, así como una rápida, eficiente, eficaz, y efectiva solución a los mismos, o definición de contingencias, para dar continuidad al objeto contratado. | Todos las semanas establecidas en los cronogramas.
11 | Interferencia y presencia de redes de servicios públicos domiciliarios no contemplados inicialmente. | EJECUCIÓN | ESPECIFICO | INTERNO | * Retraso en la ejecucion de la obra. | 2 | 2 | 4 | BAJO | CONTRATISTA/FDLK | 50% | *En caso de generarse atrasos en la obtención de permisos, informarlo oportunamente, con el fin de implementar las medidas correctivas necesarias. *Es responsabilidad del contratista y la Interventoria implementar alternativas de contingencia que permitan dar continuidad a la ejecucion. * Seguimiento por parte de la interventoría del contrato para que se adelanten los tramites ante las entidades o empresas correspondientes de manera oportuna. | 2 | 1 | 3 | BAJO | SI | CONTRATISTA | desde la fecha de Adjudicación del contrato | hasta la terminación de las obras | *A través de comités de seguimiento. *A través de la Bitacora de Obra *Informes semanales y mensuales de Obra. *Informes mensuales de interventoría e informes de supervisión | Todos los meses establecidos en los cronogramas
12 | Los ajustes a los Diseños, que sean necesarios para el cumplimiento de las normas técnicas requeridas vigentes, que retrasen el inicio de la etapa de obra | EJECUCIÓN | GENERAL | INTERNO | Afectación en el cronograma de ejecucion de obra que afecta a su vez los tiempos de ejecucion de la interventoria. | 2 | 4 | 6 | BAJO | CONTRATISTA | 100% | * Acta de reunion * Informes de Seguimiento | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | CONTRATISTA | desde la fecha de Adjudicación del contrato | hasta el inicio de las obras | Entrega de Diseños e informe de apropiacon y actualizacion | Una vez
13 | Que ninguno de los proponentes cumplan los requisitos habilitantes establecidos en el pliego de condiciones.. | SELECCIÓN | GENERAL | EXTERNO | Declaratoria de desierta del proceso de selección, afectación al principio de planeación, no ejecución de los recursos. | 2 | 5 | 7 | ALTO | FDLK | 100% | Elaborar los estudios previos, el análisis del sector de acuerdo a la metodología de Colombia Compra Eficiente y dando cumplimiento a la normatividad vigente. | 2 | 5 | 7 | ALTO | NO | PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY | Evaluación de propuesta | Hasta el proceso de Selección | Revisiones a los documentos previos a la publicación, y las observaciones realizadas por los proponentes | Durante la etapa de selección
14 | Propuestas económicas por parte del proponente que conlleven a pérdidas o baja utilidad en la ejecución del contrato. | SELECCIÓN | GENERAL | EXTERNO | Pérdidas económicas para el contratista o propuestas artificialmente bajas | 2 | 4 | 6 | ALTO | CONTRATISTA | 100% | Realizar las aclaraciones necesarias en el proceso de selección y evaluar las propuestas con los criterios sugeridos por Colombia Compra Eficiente | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | COMITE EVALUADOR | Evaluación de propuesta | Hasta el proceso de Selección | Revisiones de las a las posibles observaciones presentada por los oferentes. Tener presente la guia para identificar los precios artificialmente bajos | Durante la etapa de evaluacion, selección y ejecución
15 | Riesgo de colusión, en el cual dos o más oferentes realizan acuerdos de manera fraudulenta con el fin de lograr que el proceso se adjudique a un proponente en particular. | SELECCIÓN | GENERAL | EXTERNO | 1. Adjudicación viciada por error, Investigaciones disciplinarias y fiscales, investigación por entes de control. | 2 | 4 | 6 | ALTO | FDLK | 100% | Utilizar la metodología de Colombia Compra Eficiente y dar cumplimiento a la normatividad vigente. | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY | En la redacción de los Documentos del Proceso | Hasta el proceso de Selección | Revisión de las ofertas recibidas | Durante la etapa de selección
16 | Adjudicar el contrato a una oferta con precios artificialmente bajos | SELECCIÓN Y PLANEACIÓN | GENERAL | INTERNO | La Calidad de los productos no satisface la necesidad de la Entidad. No se cumple el objeto contractual, afectación al principio de planeación, investigación de entes de control. | 2 | 2 | 4 | BAJO | FDLK | 100% | Ejecutar la Guía para el manejo de ofertas artificialmente bajas en Procesos de Contratación | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY | En la redacción de los Documentos del Proceso | Hasta el proceso de Selección | Evaluación de la Propuesta Económica | Durante la etapa de planeación
17 | Estimación errada o inadecuada de la propuesta económica realizada por el proponente por no calcular los costos directos e indirectos de los conceptos necesarios para el cumplimiento del objeto del Contrato. | SELECCIÓN | ESPECIFICO | EXTERNO | Sobrecostos y reclamaciones de rompimiento del equilibrio económico por parte del contratista. | 3 | 3 | 6 | ALTO | CONTRATISTA | 100% | Efectuar revisiones en cada una de las etapas de elaboración de los Estudios Previos, Estudios de Sector, Pliegos de condiciones del proceso de contratación. Asi como, Ejecutar la Guía para el manejo de ofertas artificialmente bajas en Procesos de Contratación | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | COMITE EVALUADOR | Evaluación de propuesta | Hasta el proceso de Selección | Soliictud de aclaraciones a la oferta económica presentada | Durante la etapa de selección
18 | Cambios en la normatividad que modifique o imponga nuevas obligaciones al contratista | EJECUCIÓN | GENERAL | EXTERNO | Posibles sobrecostos Retrasos en la ejecución | 1 | 2 | 3 | BAJO | CONTRATISTA Y FDLK | 50% | Seguimiento permanente a la ejecución del contrato | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY | desde la fecha de Adjudicación del contrato | hasta la finalizacion de las obras | Revisiones de los posibles cambios en la normatividad vigente | Durante la etapa de ejecución
19 | Mayor permanencia del personal en el proyecto al tiempo inicialmente previsto, por suspensiones o prórrogas que no son imputables al contratista. | EJECUCION | ESPECIFICO | EXTERNO | Posible desequilibrio economico del contrato. Modificaciones contractuales | 3 | 4 | 7 | ALTO | CONTRATISTA Y FDLK | 100% | Efectuar controles en cada una de las etapas de la supervision del contrato | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | CONTRATISTA | Desde el inicio del contrato | hasta la finalizacion de las obras | Lista de Chequeo e informe de actividades | Mensualmente durante la ejecucion
20 | Accidentes del personal de campo que apoya la ejecución del contrato, enfermedades profesionales y/o muerte de algún miembro del equipo humano del contratista. | EJECUCIÓN | ESPECIFICO | EXTERNO | Sobrecostos en la ejecución del contrato. Demandas y reclamaciones laborales | 3 | 4 | 7 | EXTREMO | CONTRATISTA | 100% | Seguimiento constante por parte del supervisor. Cumplimiento por parte del contratista de todas las normas de SST | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | SUPERVISOR / CONTRATISTA | desde la fecha de Adjudicación del contrato | hasta la finalizacion de las obras | MUESTREO ALEATORIO DE CALIDAD | A Diario durante la ejecución y supervisión.
21 | Problemas de orden público para lo cual el personal de la empresa no puede cumplir con el cronograma o actividades programadas Paros, huelgas, actos terroristas, estados de excepción, que obliguen a la suspensión temporal o definitiva del contrato. | EJECUCIÓN | ESPECIFICO | EXTERNO | Afectación de los funcionarios, bienes de la entidad y plazo de ejecución | 2 | 3 | 5 | MEDIO | FDLK | 100% | Planes de Contingencia, reestructura el cronograma | 1 | 3 | 4 | BAJO | NO | SUPERVISOR / CONTRATISTA | desde la fecha de Adjudicación del contrato | hasta la finalizacion de las obras | Revisión de supervisión a través de cronograma de ejecución | Durante la ejecución y supervisión.
22 | Condiciones imprevistas en los CIV a intervenir, y que modifican las condiciones inicialmente previstas por la entidad. | EJECUCIÓN | ESPECIFICO | EXTERNO | Sobrecostos en la ejecucion del contrato. Posible afectacion del cronograma del contrato. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA Y FDLK | 50% | Realización de consultas a empresas de servicios públicos, realización de inspecciones visuaales y laboratorios, seguimineto permanente a la ejecución del contrato. | 1 | 3 | 4 | BAJO | NO | SUPERVISOR / CONTRATISTA | Desde el inicio del contrato | hasta la finalizacion de las obras | Revisión por parte de la interventoría de la realización de consultas a las empresas de servicios públicos, e ispecciones tecnicas necesarias. | Durante la ejecución y supervisión.
23 | Imposibilidad de consecución de fresado para intervenciones en los CIV, y que modifican las condiciones inicialmente previstas por la entidad. | EJECUCIÓN | ESPECIFICO | EXTERNO | Imposibilidad de ejecucion del contrato. Posible afectacion del cronograma del contrato. | 1 | 3 | 4 | BAJO | CONTRATISTA Y FDLK | 50% | Correcta planeación de solictudes de suministro de fresado, y presentación de alternativas al fresado para satifacer la necesidad | 1 | 3 | 4 | BAJO | NO | SUPERVISOR / CONTRATISTA | Desde el inicio del contrato | hasta la finalizacion de las obras | Revisión por parte de la interventoría en la realización de la solictud de fresado con antelación, revisión y provación de alternativas de remplazo del fresado. | Durante la ejecución y supervisión.
24 | Reclamación de indemnizaciones y reparaciones de terceros.Daños a bienes, muerte o lesiones de terceros en accidentes en predios, o por errores en el manejo de las actividades de la obra. | EJECUCIÓN | ESPECIFICO | EXTERNO | Sobrecostos en la ejecución del contrato. Demandas y reclamaciones de terceros | 3 | 4 | 7 | EXTREMO | CONTRATISTA | 100% | Seguimiento constante por parte del supervisor. Cumplimiento por parte del contratista de todas las normas de SST | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | SUPERVISOR / CONTRATISTA | desde la fecha de Adjudicación del contrato | hasta la finalizacion de las obras | MUESTREO ALEATORIO DE CALIDAD | A Diario durante la ejecución y supervisión.
25 | Reclamación de indemnizaciones y reparaciones de empleados del interventor.Muerte o lesiones por accidentes de trabajo. | EJECUCIÓN | ESPECIFICO | EXTERNO | Sobrecostos en la ejecución del contrato. Demandas y reclamaciones laborales | 3 | 4 | 7 | EXTREMO | CONTRATISTA | 100% | Seguimiento constante por parte del supervisor. Cumplimiento por parte del contratista de todas las normas de SST | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | SUPERVISOR / CONTRATISTA | desde la fecha de Adjudicación del contrato | hasta la finalizacion de las obras | MUESTREO ALEATORIO DE CALIDAD | Durante la ejecución y supervisión.
26 | Reclamación de indemnizaciones y reparaciones de empleados del interventor o subcontratistas Incumplimientos en el pago de obligaciones laborales del contratista o no garantizar la cobertura de la afiliación al Sistema General de Seguridad Social del personal requerido para ejecutar el contrato. | EJECUCIÓN | ESPECIFICO | EXTERNO | Sobrecostos en la ejecución del contrato. Demandas y reclamaciones de tercero | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | 100% | Activacion poliza de Pago de Salarios y Prestaciones Sociales | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | SUPERVISOR / CONTRATISTA | desde la fecha de Adjudicación del contrato | hasta la finalizacion de las obras | MUESTREO ALEATORIO DE CALIDAD | Mensualmente durante la ejecución y supervisión.
27 | Si en desarrollo del contrato, el contratista hace uso de drones para toma de registro fotográfico o video, pueden ocurrir accidentes que afecten al personal de la obra o incluso a terceros.El piloto podría perder el control del dispositivo por fallas humanas o técnicas. | EJECUCIÓN | ESPECIFICO | INTERNO | Sobrecostos en la ejecución del contrato. Demandas y reclamaciones laborales o de terceros | 3 | 4 | 7 | EXTREMO | CONTRATISTA | 100 | Seguimiento constante por parte del supervisor. Cumplimiento por parte del contratista de todas las normas de SST | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | SUPERVISOR / CONTRATISTA | desde la fecha de Adjudicación del contrato | hasta la finalizacion de las obras | MUESTREO ALEATORIO DE CALIDAD | A Diario durante la ejecución y supervisión.
28 | Desarmonización o inconsistencias entre los documentos técnicos, administrativos y contractuales entregados al contratista. | EJECUCIÓN | ESPECIFICO | EXTERNO | Afectación al desarrollo normal del contrato, posibles reclamaciones o mayores costos, y retrasos en la ejecución. | 3 | 5 | 8 | EXTREMO | CONTRATISTA | 100% | Cláusula contractual específica en la que se establezca que el Contratista es el único responsable de la revisión, análisis, armonización, integración y coherencia técnica, jurídica, financiera y administrativa de todos los documentos entregados por la entidad contratante como insumo para la ejecución del contrato. | 5 | 7 | 7 | ALTO | SI | PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY | Inicio de la ejecución del contrato | Durante el primer mes del contrato | Revisión del informe de armonización por la supervisión/interventoría | Al inicio del contrato y en cada modificación contractual
29 | Variacion en los precios de insumos, y demas componentes ofertados debido a fluctuacion en la TRM | EJECUCIÓN | ESPECIFICO | EXTERNO | Sobrecostos para el contratista Posible modificacion de la estructurua de costos del contrato | 2 | 2 | 4 | BAJO | CONTRATISTA | 100% | El contratista debe contemplar esto en su estructura de costos y se debe comprometer con estos precios durante la ejecucion del contrato se debe priorizar las compras de los elementos que puedan ser afectados por TRM | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | CONTRATISTA | Desde la etapa de ejecución | Hasta la terminacion del Contrato | Seguimiento a la compra de elementos | Permanente
Proyecto: | Nandy Sierra |  |  | Categoria |  |  |  | Impacto del Riesgo
|  |  | Probabilidad | Catagoria | Valoración |  |  | Categoria |  | Valoración
|  |  |  | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 |  |  | Insignificante |  | 1
|  |  |  | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 |  |  | Menor |  | 2
|  |  |  | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 |  |  | Moderado |  | 3
|  |  |  | Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 |  |  | Mayor |  | 4
|  |  |  | Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 |  |  | Catastrófico |  | 5
Valoración del Riesgo
|  | Catagoria | Valoración | Insignificante |  | Menor |  | Moderado | Mayor | Catastrófico |  |  |  | Categoria del Riesgo
|  |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |  |  | Valoración del Riesgo |  |  | Categoría
|  | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  |  |  | 8, 9 y 10 |  |  | Riesgo extremo
|  | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  |  |  | 6 y 7 |  |  | Riesgo alto
|  | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  |  |  | 5 |  |  | Riesgo medio
|  | Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  |  |  | 2, 3 y 4 |  |  | Riesgo bajo
|  | Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10
CONTRATISTA
SDG
CONTRATISTA Y SDG