|  |  |  | MATRIZ DE RIESGOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Realizar las obras de construcción y adecuación a precios unitarios fijos sin formula de reajuste, en el Parque Nacional Natural Chingaza, para el Sector de Monterredondo Fase IV. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IDENTIFICACIÓN |  |  |  |  |  | EVALUACIÓN |  |  |  |  |  |  | TRATAMIENTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Número | 2. Clase | 3. Fuente | 4. Etapa | 5. Tipo | 6. Descripción | 7. Consecuencia de la ocurrencia del evento | 8. Probabilidad |  | 9. Impacto |  | 10. Valoración | 11. Categoría | 12. ¿A quién se le asigna? |  |  | 13. Tratamiento / Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  |  |  | 18. ¿Afecta la ejecución del contrato? | 19. Responsable por implementar el tratamiento | 20. Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | 21. Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14.Probabilidad |  | 15. Impacto |  | 16. Valoración | 17. Categoría |  |  |  |  | 22. ¿Cómo se realiza el monitoreo? | 23. Periodicidad |  |
| 1 | Especifico | Interno | Planeación | Precontractual | Falta de claridad en las condiciones técnicas, financieras, económicas y jurídicas, establecidas en La Solicitud de contratación, anexos técnicos y análisis preliminar. Variaciones en el Análisis de Precios Unitarios (APU's), unidades, especificaciones, descripción del proyecto. | Declaratoria de desierta por falta o poca participación de oferentes | 2 | improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | MENOR | 4 | Riesgo Bajo | PARQUES NACIONALES NATURALES - MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE 100% |  |  | *Mayor convocatoria o publicidad para promover la participación de los posibles oferentes. *Que los interesados realicen en oportunidad las observaciones pertinentes con el fin de que se ajusten los documentos precontractuales y se adjudique el proceso de selección al proponente más idóneo que garantice la correcta ejecución del contrato. | 1 | Raro (puede ocurrir excepcionalmente te | 2 | MENOR | 3 | Riesgo Bajo | NO | PARQUES NACIONALES NATURALES - MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | Proyección Del documento solicitud de contratación | Publicación del Aviso de convocatoria | Con el seguimiento permanente al cronograma | Dentro de los plazos establecidos en el cronograma |  |
| 2 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Demora en la obtención de permisos, licencias o autorizaciones de intervención, consecución de los servicios públicos provisionales de obra, necesarios para el desarrollo del contrato, por omisiones atribuibles al contratista. | No se puede iniciar la obra, genera retrasos en el proyecto | 3 | Posible (puede ocurrir en cualquier momento) | 4 | MAYOR | 7 | Riesgo Alto | CONTRATISTA 100% |  |  | *Realizar los trámites de permisos y licencias con antelación al inicio de las obras, atendiendo a la planeación adecuada de las actividades garantizando la obtención de dichos documentos, necesarios para la ejecución del contrato. *Seguimiento por parte de la interventoría del contrato para que se adelanten los trámites ante las entidades o empresas correspondientes de manera oportuna. *Imposición de multas o sanciones por incumplimiento contractual previo agotamiento del debido proceso. | 2 | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | MENOR | 4 | Riesgo Bajo | SI | CONTRATISTA E INTERVENTORÍA | Desde el Acta de Inicio | Hasta la terminación del contrato. | *Requerimientos por escrito al contratista para establecer tiempos y compromisos. *Informes mensuales de interventoría e informes de supervisión | Permanente |  |
| 3 | General | Externo | Ejecución | Regulatorio | No pago oportuno, por parte del CONTRATISTA, de sus obligaciones económicas con terceros para el desarrollo del contrato. | Posibles atrasos en el desarrollo del contrato | 3 | Posible (puede ocurrrir en cualquier momento) | 3 | MODERADO | 6 | Riesgo Alto | CONTRATISTA 100% |  |  | Seguimiento de la firma interventora a través del seguimiento del contrato | 1 | Raro (puede ocurrir excepcionalment e | 1 | INSIGNIFICANTE | 2 | Riesgo Bajo | NO | CONTRATISTA E INTERVENTORÍA | Desde el Acta de Inicio | Hasta la terminación del contrato. | Informes de interventoría e informes de supervisión | Permanente |  |
| 4 | General | Externo | Contratación | Operacional | Imprecisiones en APU's, unidades, especificaciones técnicas de los mismos. | Efectuar los ajustes al proceso y /o negociación con el contratista adjudicatario, con el fin de culminar el proyecto | 3 | Posible (puede ocurrrir en cualquier momento) | 3 | MODERADO | 6 | Riesgo Alto | PARQUES NACIONALES NATURALES - MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE 50% CONTRATISTA 50% |  |  | *Publicar la información técnica. *Obligación del área técnica y las áreas transversales que se involucran en el proceso contractual y de ejecución de revisar la información técnica digital y física del proceso. y realizar las observaciones oportunas para verificación de la entidad | 1 | Raro (puede ocurrir excepcionalmen te | 1 | INSIGNIFICANTE | 2 | Riesgo Bajo | SI | CONTRATISTA E INTERVENTORÍA | Aviso de convocatoria | Hasta la fecha de adjudicación | Seguimiento a través de comités de la Subdirección Técnica de Construcciones | Semanal |  |
| 5 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Demora en la identificación, estructuración y solicitud de aprobación de precios o ítems no previstos, por causas atribuibles al contratista o demoras a cargo de la interventoría, que impacten el plazo de ejecución del contrato. | Retrasos en la ejecución del contrato | 3 | Posible (puede ocurrrir en cualquier momento) | 4 | MAYOR | 7 | Riesgo Alto | CONTRATISTA 50% INTERVENTORÍA 50% |  |  | El contratista y la interventoría deberán realizar las actividades pertinentes para gestionar de manera oportuna y adecuada la aprobación de los ítems no previstos. | 1 | Raro (puede ocurrir excepcionalmente te | 1 | INSIGNIFICANTE | 2 | Riesgo Bajo | SI | PARQUES NACIONALES NATURALES -MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | Firma del contrato | suscripción del acta de liquidación | Seguimiento a través de comités del Grupo de Infraestructura. | Dentro de los plazos establecidos en el cronograma |  |
| 6 | General | Externo | Ejecución | Regulatorio | Expedición de normas de carácter Nacional, Departamental Municipal o Distrital que impacte negativamente el desarrollo del contrato, afectando el equilibrio económico del contrato o el programa de obra. | Necesidad de reformular alcances de manera proporcional entre entidad y contratista. | 1 | Raro (puede ocurrir excepcionalmente | 4 | MAYOR | 5 | Riesgo Medio | PARQUES NACIONALES NATURALES - MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE 100% |  |  | Determinar el impacto del cambio en el alcance contractual y realizar ajuste al contrato en caso de requerirse. | 1 | Raro (puede ocurrir excepcionalmente te | 2 | MAYOR | 7 | Riesgo Alto | SI | PARQUES NACIONALES NATURALES -MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | Desde el Acta de Inicio | Hasta la terminación de las obras | Informes de interventoría e informes de supervisión | Permanente |  |
| 7 | General | Externo | Ejecución | Económico | En caso de que el ICOCED (Índice de Costos de la Construcción de Edificaciones – DANE) varíe en un rango superior al proyectado por la entidad (3.5) + 3%, desde la fecha de inicio de la obra. | Se debe realizar negociación para mantener el equilibrio económico del contrato | 2 | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 3 | MODERADO | 5 | Riesgo Medio | PARQUES NACIONALES NATURALES - MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE 50% CONTRATISTA 50% |  |  | *En caso que se materialice el riesgo, debe ser aceptado determinado el impacto del cambio en el alcance contractual y realizar ajuste al contrato en caso de requerirse, sobre la diferencia que resulte del cambio ICOCED. | 1 | Raro (puede ocurrir excepcionalmente te | 1 | INSIGNIFICANTE | 2 | Riesgo Bajo | SI | PARQUES NACIONALES NATURALES - MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | Desde el Acta de Inicio | Hasta la terminación de las obras | Seguimiento a través de comités del Grupo de Infraestructura. | Semanal |  |
| 8 | General | Externo | Ejecución | Contractual | En caso de que el IPC (Índice de Precios del Consumidor – DANE) varíe en un rango superior al proyectado por la entidad (3.5) + 3%, desde la fecha de inicio de la obra. | Se debe realizar negociación para restablecer el equilibrio económico del contrato | 2 | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 3 | MODERADO | 5 | Riesgo Medio | PARQUES NACIONALES NATURALES - MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE 50% CONTRATISTA 50% |  |  | *En caso de que se materialice el riesgo, debe ser aceptado determinando el impacto del cambio en el alcance contractual y realizar ajuste al contrato en caso de requerirse, sobre la diferencia que resulte del cambio IPC. | 1 | Raro (puede ocurrir excepcionalmente te | 1 | INSIGNIFICANTE | 2 | Riesgo Bajo | SI | PARQUES NACIONALES NATURALES - MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | Desde el Acta de Inicio | Hasta la terminación de las obras | Seguimiento a través de comités del Grupo de Infraestructura. | Semanal |  |
| 9 | General | Externo | Ejecución | Económico | Imprecisiones cometidas por el contratista en el momento de realizar el Análisis de Precios Unitarios y AIU, en la estructuración de la propuesta económica presentada, tanto para la adjudicación o para realizar adiciones al contrato. | Que el contratista alegue con posteridad a la adjudicación o durante la ejecución desequilibrio económico | 3 | Posible (puede ocurrir en cualquier momento) | 3 | MODERADO | 6 | Riesgo Alto |  | CONTRATISTA 100% | El contratista deberá tener en cuenta todos los precios unitarios y AIU, en la estructuración de la propuesta que presentada, asumiendo riesgos normales y previsibles del contrato. |  | 1 | Raro (puede ocurrir excepcionalmente te | 1 | INSIGNIFICANTE | 2 | Riesgo Bajo | SI | CONTRATISTA E INTERVENTORÍA | Aviso de convocatoria | Hasta la terminación de las obras | Control presupuestal por parte de la interventoría y el contratista | Diario |
| 10 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Dificultad en la consecución de cualquier tipo de material para la ejecución de la obra, por obsolescencia, desabastecimiento, alzas significativas en los precios, o cualquier otra causa ajena a las partes que impida la obtención del mismo. | Retrasos en el desarrollo del contrato | 3 | Posible (puede ocurrir en cualquier momento) | 4 | MAYOR | 7 | Riesgo Alto |  | El CONTRATISTA 100% | *El contratista realizará propuesta con la respectiva justificación técnica, de otro elemento que permita la homologación del material, el cual deberá estar dentro del rango de los precios del análisis de costos realizado para la estructuración del contrato. *La propuesta y sus especificaciones técnicas será revisada y avalada por: i) El interventor; ii) el grupo de infraestructura PNN; |  | 1 | Raro (puede ocurrir excepcionalmente | 2 | MENOR | 3 | Riesgo Bajo | SI | CONTRATISTA E INTERVENTORÍA | Desde el Acta de Inicio | Hasta la terminación de las obras | Comités de Obra e informes de interventoría | Permanente |
| 11 | General | Externo | ejecución | Operacional | Variaciones unilaterales en la programación de obra aprobada por la interventoría. | Atrasos en el desarrollo del contrato | 4 | Probable (probablemente va a ocurrir | 3 | MODERADO | 7 | Riesgo Alto |  | CONTRATISTA 100% | *Seguimiento permanente por parte de la interventoría la cual debe informar atrasos en las programaciones de obra. *Ajustar de ser necesario la programación de obra sin que afecte el plazo del contrato, avalada y aprobada por la interventoría. |  | 2 | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente ) | 2 | MENOR | 4 | Riesgo Bajo | SI | CONTRATISTA E INTERVENTORÍA | Desde el Acta de Inicio | Hasta la terminación de las obras | Comités de Obra | Permanente |
| 12 | General | Externo | Ejecución | Ambiental | Pluviometría (Lluvias) fuera de lo normal, por fuera de los promedios históricos certificados. | Atrasos en el desarrollo del contrato | 4 | Probable (probablemente va a ocurrir | 2 | MENOR | 6 | Riesgo Alto |  | PARQUES NACIONALES NATURALES - MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE 50% CONTRATISTA 50% | *Planes de contingencia que impliquen mayores frentes de trabajo y/o dobles jornadas de trabajo y/o en dominicales y festivos. *Presentar alternativas de ejecución de actividades afectadas con el exceso de pluviometría, las cuales deben ser avaladas por la interventoría. *En caso de que se materialice el riesgo, debe ser aceptado determinando el impacto del aumento de la pluviometría debidamente certificado y avalado por la interventoría y realizar el ajuste al contrato en caso de requerirse, únicamente sobre la diferencia que resulte de las condiciones normales certificadas por el ente respectivo. |  | 3 | Posible (puede ocurrir en cualquier momento) | 2 | MENOR | 5 | Riesgo Medio | SI | CONTRATISTA E INTERVENTORÍA | Desde el inicio del contrato | Hasta la finalización del contrato | Comités de Supervisión a la Interventoría. | Semanal |
| 13 | Especifico | Externo | Ejecución | De la naturaleza | Que se presenten condiciones diferentes a las inicialmente previstas por la Entidad en los terrenos durante la obra. | Atrasos en el desarrollo del contrato | 2 | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 3 | MODERADO | 5 | Riesgo Medio |  | PARQUES NACIONALES NATURALES - MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE 50% CONTRATISTA 50% | *Determinar el impacto de las nuevas condiciones y realizar ajuste al contrato en caso de requerirse. *Informar durante la etapa de estudios y diseños de los cambios de condiciones. *Emitir concepto de las alternativas constructivas a seguir, sin que implique sobre costos a la entidad conforme al presupuesto oficial del proyecto. *Emitir controles a los productos entregados y efectuados en la etapa de estudios y diseños |  | 2 | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente ) | 2 | MENOR | 4 | Riesgo Bajo | SI | CONTRATISTA E INTERVENTORÍA | Desde la aprobación de la póliza | Hasta la vigencia de la póliza | Informes de interventoría, realización de contra muestras, verificación en campo de condiciones evidenciadas. | Permanente |
| 14 | Especifico | Externo | Ejecución | De la naturaleza | Problemas presentados por inestabilidad en el terreno | Atrasos en el desarrollo del contrato | 3 | Posible (puede ocurrrir en cualquier momento) | 3 | MODERADO | 6 | Riesgo Alto |  | PARQUES NACIONALES NATURALES - MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE 50% CONTRATISTA 50% | *Determinar el impacto de las nuevas condiciones y realizar ajuste al contrato en caso de requerirse. *Emitir concepto de las alternativas constructivas a seguir, sin que implique sobre costos a la entidad conforme al presupuesto oficial del proyecto. *Realizar ajustes a los productos entregados, revisados y verificados por la interventoría en la etapa de estudios y diseños, sin ningún costo para la entidad. |  | 2 | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente ) | 2 | MENOR | 4 | Riesgo Bajo | SI | CONTRATISTA E INTERVENTORÍA | Desde la aprobación de la póliza | Hasta la vigencia de la póliza | Informes de interventoría, realización de contra muestras, verificación en campo de condiciones evidenciadas. | Permanente |
| 15 | Especifico | Externo | Ejecución | Social | Oposición por parte de la comunidad para permitir el desarrollo de las obras. | Atrasos en el desarrollo del contrato | 1 | Raro (puede ocurrir excepcionalmente | 4 | MAYOR | 5 | Riesgo Medio |  | PARQUES NACIONALES NATURALES - MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE 50% CONTRATISTA 50% | *Implementar mecanismos de divulgación efectivos y permanentes con la comunidad, acerca de los beneficios del proyecto. |  | 1 | Raro (puede ocurrir excepcionalmente te | 3 | MODERADO | 4 | Riesgo Bajo | SI | CONTRATISTA E INTERVENTORÍA | Desde la aprobación de la póliza | Hasta la vigencia de la póliza | Informes fermentes de interventoría e informes de supervisión | mensual |
| 16 | General | Externo | Ejecución | Socio-político | Demoras ocasionadas por paros, huelgas de naturaleza social, ajenas a la responsabilidad del contratista. | Atrasos en el desarrollo del contrato | 1 | Raro (puede ocurrir excepcionalmente | 3 | MODERADO | 4 | Riesgo Bajo |  | PARQUES NACIONALES NATURALES - MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE 50% CONTRATISTA 50% | *Verificar procedencia de suspensiones del contrato y de terminación anormal del mismo. |  | 1 | Raro (puede ocurrir excepcionalmente | 2 | MENOR | 3 | Riesgo Bajo | SI | CONTRATISTA, PARQUES NACIONALES NATURALES -MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE INTERVENTORÍA | Desde la aprobación de la póliza | Hasta la vigencia de la póliza | Informes mensuales de interventoría e informes de supervisión | mensual |
| 17 | General | Externo | Ejecución | Social y operacional | Pérdida o daño de maquinaria, equipos y elementos necesarios para la ejecución del contrato | Atrasos en el desarrollo del contrato | 4 | Probable (probablemente va a ocurrir) | 3 | MODERADO | 7 | Riesgo Alto |  | CONTRATISTA 100% | *Realizar por parte del contratista la custodia con personal calificado para la protección de los bienes *Asegurar por parte del contratista los bienes utilizados en desarrollo de la ejecución contractual *Contratar con proveedores de maquinarias o equipos con pólizas que aseguren los bienes utilizados en desarrollo de la obra |  | 2 | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente ) | 2 | MENOR | 4 | Riesgo Bajo | SI | CONTRATISTA E INTERVENTORÍA | Desde la aprobación de la póliza | Hasta la vigencia de la póliza | Informes de interventoría e informes de supervisión | Permanente |
| 18 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Perdida o daño de la información física o digital | Atrasos en el desarrollo del contrato | 1 | Raro (puede ocurrir excepcionalmente | 4 | MAYOR | 5 | Riesgo Medio |  | CONTRATISTA 100% | *Implementar la correcta organización y archivo de la información a su cargo |  | 1 | Raro (puede ocurrir excepcionalmente | 3 | MODERADO | 4 | Riesgo Bajo | NO | CONTRATISTA E INTERVENTORÍA | Desde la aprobación de la póliza | Hasta la vigencia de la póliza | Informes de interventoría e informes de supervisión | Permanente |
| 19 | Especifico | Externo | Ejecución | Financiero | Variación en las tasas de cambio con incidencia al alza el cual afecte el contrato, cuya asunción será sobre la diferencia de lo previsto en la etapa de planeación. | Incremento del valor de los bienes importados. | 2 | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 3 | MODERADO | 5 | Riesgo Medio |  | PARQUES NACIONALES NATURALES - MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE 50% CONTRATISTA 50% | *Compra anticipada por parte del contratista de bienes o materiales requeridos. |  | 1 | Raro (puede ocurrir excepcionalmente | 1 | INSIGNIFICANTE | 2 | Riesgo Bajo | SI | CONTRATISTA E INTERVENTORÍA | Desde la aprobación de los estudios y diseños | Entrega de las obras | Informes de interventoría e informes de supervisión | Permanente |
| 20 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Retrasos en la entrega de las obras. | Incumplimiento del plazo de ejecución del contrato y la programación de obra por parte del contratista, generando mayor permanencia en la obra para la interventoría | 3 | Posible (puede ocurrir en cualquier momento) | 4 | MAYOR | 7 | Riesgo Alto |  | CONTRATISTA 100% | *Seguimiento permanente de la interventoría y la supervisión, a la ejecución del contrato a través de los cronogramas de actividades, planes y programas. *El contratista debe asumir los costos adicionales generados por la mayor permanencia en obra. *En caso de que se materialice el riesgo el contratista saldrá de manera inmediata a ejercer las acciones correctivas y restablecer el plazo contractual para realizar la entrega de las obras. |  | 3 | Posible (puede ocurrir en cualquier momento) | 3 | MODERADO | 6 | Riesgo Alto | SI | CONTRATISTA E INTERVENTORÍA | Desde la suscripción del acta de inicio | terminación del plazo de ejecución | Informes de interventoría e informes de supervisión | Permanente |
| 21 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacional | Retrasos en la entrega de los documentos necesarios para la integración del equipo técnico, con el personal clave. | Atrasos en la etapa de pre-construcción que impactan negativamente en desarrollo del contrato | 4 | Probable (probablemente va a ocurrir) | 5 | CATASTRÓFI CO | 9 | Riesgo Extremo |  | CONTRATISTA 100% | *Restablecer el plazo contractual asumiendo costos adicionales para recuperar el tiempo atrasado con respecto al cronograma. |  | 2 | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente ) | 3 | MODERADO | 5 | Riesgo Medio | SI | CONTRATISTA E INTERVENTORÍA | Desde la suscripción del acta de inicio | Hasta la terminación del contrato | *Seguimiento permanente del contratista y el interventor a las actividades de la etapa de coordinación. | Permanente |
| 22 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacional | Retrasos en la entrega y aprobación: i) El Análisis y Precios Unitarios; y, ii) Cantidades de obra | Atrasos en la etapa de preconstrucción que impactan negativamente en desarrollo del contrato, por causas atribuibles al contratista. | 4 | Probable (probablemente va a ocurrir) | 5 | CATASTRÓFI CO | 9 | Riesgo Extremo |  | CONTRATISTA 100% | *Restablecer el plazo contractual asumiendo costos adicionales para recuperar el tiempo atrasado con respecto al cronograma. |  | 2 | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente ) | 3 | MODERADO | 5 | Riesgo Medio | SI | CONTRATISTA E INTERVENTORÍA | Desde la suscripción del acta de inicio | Hasta la terminación del contrato | *Seguimiento permanente del contratista y el interventor a las actividades de la etapa de coordinación. | Permanente |
| 23 | Especifico | Interno | Ejecución | Técnologicos | Fallas en los sistemas de comunicación de voz y de datos y suspensión de servicios públicos en especial de energía eléctrica | Atrasos en la etapa de construcción que impactan negativamente en desarrollo del contrato, por causas atribuibles al contratista. | 5 | Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) | 3 | MODERADO | 8 | Riesgo Extremo |  | CONTRATISTA 100% | *Restablecer el plazo contractual asumiendo costos adicionales para recuperar el tiempo atrasado con respecto al cronograma, El contratista deberá contar en sus costos el soporte de energía eléctrica para sus equipos en el desarrollo de las obras como plantas de energía de suplencia. |  | 2 | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 3 | MODERADO | 5 | Riesgo Medio | SI | CONTRATISTA E INTERVENTORÍA | Desde la suscripción del acta de inicio | Hasta la terminación del contrato | *Seguimiento permanente del contratista y el interventor a las actividades de la etapa de coordinación. | Permanente |
| 24 | General | Externo | Ejecución | De la naturaleza | Ocurrencia de eventos de fuerza mayor o caso fortuito que generen un impacto adverso sobre la ejecución del contrato. | Imposibilidad de cumplir el objeto del contrato. Imposibilidad total o parcial de ejecutar el contrato. Que se causen daños en la vida, integridad física o patrimonio de las personas. | 3 | Posible (puede ocurrir en cualquier momento | 4 | MAYOR | 7 | Riesgo Alto |  | PARQUES NACIONALES NATURALES - MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE 50% CONTRATISTA 50% | Constitución, como mínimo, de las pólizas de seguro contractualmente exigidas. Dependiendo del evento y su magnitud, solicitud de medidas contractuales que pueden ir desde la suspensión total o parcial, pasando por la modificación y hasta la terminación del contrato. Se aclara que los eventos asegurables NO indemnizables le competen al Contratista, así como los deducibles, el demerito por uso y la obsolescencia tecnológica. |  | 2 | Posible (puede ocurrrir en cualquier momento | 3 | MODERADO | 5 | Riesgo Medio | SI | CONTRATISTA E INTERVENTORÍA PARQUES NACIONALES NATURALES -MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | Desde la suscripción del acta de inicio | Hasta la terminación del contrato | *Seguimiento permanente del contratista y el interventor a las actividades de la etapa de coordinación. | Permanente |
| 25 | General | Externo | Ejecución | Sociales, Políticas, Ambientales | Ocurrencia de los eventos de fuerza mayor o caso fortuito que generen un impacto adverso sobre la ejecución del contrato, exclusivamente referidos a: a) actos de sabotaje por terrorismo; b) guerra declarada o no declarada; c) guerra civil; d) golpe de estado; e) conspiración y/o huelgas nacionales o regionales en las cuales no participe directamente el Contratista ni sean promovidas por éste o sus empleados de dirección, manejo o confianza) Contaminación Nuclear, química o biológica; g) Brote epidémico que afecte a regiones geográficas extensas h) Hallazgos arqueológicos; i) Descubrimiento de Tesoros u otros yacimientos. | Imposibilidad de cumplir el objeto del contrato. Imposibilidad total o parcial de ejecutar el contrato. Que se causen daños en la vida, integridad física o patrimonio de las personas | 2 | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 3 | MODERADO | 5 | Riesgo Medio |  | PARQUES NACIONALES NATURALES - MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE 100% | Constitución de las pólizas de seguro necesarias. Dependiendo del evento y su magnitud, adopción de medidas contractuales que pueden ir desde la suspensión total o parcial, pasando por la modificación y hasta la terminación del contrato |  | 2 | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente | 3 | MODERADO | 5 | Riesgo Medio | SI | CONTRATISTA E INTERVENTORÍA PARQUES NACIONALES NATURALES -MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | Desde la suscripción del acta de inicio | Hasta la terminación del contrato | El grupo de Gestión Corporativa de La Entidad deberá incluir anualmente dentro de la planeación financiera lo correspondiente a la contratación de las pólizas de seguro necesarias. Las partes acordarán las medidas contractuales pertinentes de conformidad con la información de que dispongan, principalmente la suministrada por las distintas entidades del Estado según su competencia, y lo que identifique la supervisión del contrato. | Permanente |
| 26 | Especifico | Interno | Ejecución | Sociales o Políticos y Ambientales | Cierre de las Áreas Protegidas no contempladas en los documentos del proceso licitatorio. | Afectaciones económicas para El Contratista por la posible disminución de ingresos y suspensión parcial o total de la ejecución del contrato. | 2 | Posible (puede ocurrir en cualquier momento) | 4 | MODERADO | 6 | Riesgo Alto |  | PARQUES NACIONALES NATURALES - MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE 100% | Tomar las precauciones necesarias para no tomar la decisión del cierre de las áreas protegidas; previo al posible cierre realizar el análisis de los impactos ambientales, sociales y económicos; y hacer los acuerdos necesarios con El Contratista para minimizar las consecuencias de la decisión del posible cierre. |  | 1 | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente | 2 | MODERADO | 3 | Riesgo Bajo | SI | CONTRATISTA E INTERVENTORÍA PARQUES NACIONALES NATURALES -MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | Desde la suscripción del acta de inicio | Hasta la terminación del contrato | Supervisión permanente de La Entidad sobre las obligaciones del contrato que permitirá la verificación de la situación que se presente sobre el tema. | Permanente |
| 27 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Mayores cantidades de obra efectivamente ejecutadas | Atrasos en la etapa de Construcción que impactan negativamente en desarrollo del contrato, por causas atribuibles al contratista. | 3 | Posible (puede ocurrir en cualquier momento) | 3 | MODERADO | 6 | Riesgo Alto |  | PARQUES NACIONALES NATURALES - MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE 100% | En la minuta del contrato se establecerá la cláusula de mayores cantidades de obra en donde previo informe del interventor del contrato se indique que se requieren ejecutar mayores cantidades de obra y que el presupuesto estimado no alcanza a cubrir esas mayores cantidades. Dichas cantidades de obras adicionales se ejecutarán una vez la entidad expida los CDP y RP que garanticen el pago de esas mayores cantidades. La entidad no reconocerá mayores cantidades al contratista y que hayan sido ejecutadas sin previa aprobación de la entidad y que afecten el presupuesto oficial estimado. |  | 2 | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | MENOR | 4 | Riesgo Bajo | NO | CONTRATISTA E INTERVENTORÍA | Desde la suscripción del acta de inicio | Hasta el cierre del expediente con el vencimiento de las garantías | Informes de interventoría e informes de supervisión | Permanente |
| 28 | Especifico | Interno | Ejecución | Social | Alta rotación y/o deserción del personal de obra durante la ejecución del proyecto | Atrasos en la etapa de Construcción que impactan negativamente en desarrollo del contrato. | 5 | Casi cierto (ocurre en la mayoría de las circunstancias) | 4 | MODERADO | 9 | Riesgo Alto |  | CONTRATISTA 100% | El contratista deberá contemplar dentro de sus gastos la posibilidad de tener equipo de reemplazo del personal de obra, cumpliendo con un rápido reemplazo en menos de una semana, siempre garantizando el personal mínimo y frentes de obra ofertados. |  | 3 | Posible (puede ocurrir en cualquier momento) | 2 | MENOR | 3 | Riesgo Bajo | SI | CONTRATISTA 100% | Desde la suscripción del acta de inicio | Hasta la terminación del contrato | Supervisión permanente de La Entidad sobre las obligaciones del contrato que permitirá la verificación de la situación que se presente sobre el tema. | Permanente |
| 28 | General | Externo | Post-contractual | Operacional | Demoras en la liquidación del contrato de Obra por causas atribuibles al contratista | Atraso en la liquidación del contrato | 3 | Posible (puede ocurrir en cualquier momento) | 3 | MODERADO | 6 | Riesgo Alto |  | CONTRATISTA 100% | Requerir al contratista por el incumplimiento |  | 2 | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | MENOR | 4 | Riesgo Bajo | NO | CONTRATISTA E INTERVENTORÍA | Desde la suscripción del acta de inicio | Hasta el cierre del expediente con el vencimiento de las garantías | Informes de interventoría e informes de supervisión | Permanente |