## Matriz Riesgos
No | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del Evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿ Aquien se le asigna? | Tratamiento/ controles por ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del Contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
1 | Especifico | Externo | Planeación | Regulatorio | Los interesados en participar en el proceso de selección no cumple con lo establecido en la invitación publica . | Declaratoria de Desierta del proceso | 2 | 2 | 4 | Riesgo Medio | ENTIDAD | Se estableceran requisitos tecnicos y juridicos habilitantes de acuerdo con los resultados del analisis del sector. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Profesional de apoyo estructuración componentes técnico / legal | Desde el inicio de la estructuración del documento de estudios previos | Hasta la adjudicación del proceso de contratación | Se realiza con la verificación de requisitos habilitantes de empresas que presten los Bienes y Servicios objeto del presente proceso | Cuando sea requerido
2 | Especifico | Externo | Planeación | Operacional | La estimación del presupuesto sea insuficiente para cubrir el costo de la necesidad en el mercado | Afectaciones economicas y financieras por diferencia en el presupuesto asignado al proceso | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SDA | Presupuesto basado de conformidad con en el estudio de mercado, la entidad realiso la revisión de procesos contractuales de Bienes y Servicios relacionados con la presente contratación. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | SI | Profesional de apoyo estructuración componentes técnico / legal | Al inicio de la etapa de planeación contractual | Hasta la adjudicación del proceso de contratación | Verificando el valor y condiciones de procesos similares | En la estructuración de los estudios previos y demas documentos vinculantes al proceso.
3 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacional | Modificaciones de algunos de los productos a entregar y/o modificaciones de algunos de los alcances del contrato sin aprobación de la supervisión/interventoría. | No se cumple con los compromisos adquiridos con el cooperante | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | CONTRATISTA | Entrega para revisión y Vobo de los protocolos e informes conforme a lo establecido desde el principio. Generar un incumplimiento al contratista en caso tal. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | NO | Subdirector SCAAV - Equipo de cambio climatico DPSIA Profesional técnico de Apoyo a la Supervisión | Fecha de entrega del informe y/o entregables | Desde la fecha de la expedición del recibo a satisfacción hasta el vencimiento de la poliza de calidad | Revisión de los informes entregados, en caso de evidenciarse falencias se solicitara los ajustes correspondientes a los informes. En caso de incumplimiento se afectará la póliza de Calidad. | Cuando sea requerido
4 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacional | Retrasos en la realización de actividades establecidas en el cronograma inicial del contrato | Afectación de las actividades, tiempos y recursos del contrato. Demora en las entregas de los productos pactados. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | CONTRATISTA | Aprobación del cronograma de actividades presentado por el contratista, seguimiento del mismo, en caso de incumplimiento se realizaran los requerimientos necesarios. Translado a subdirección contractual de la SDA para el inicio de los tramites administrativos. | 2 | 1 | 3 | Riesgo Bajo | NO | Subdirector SCAAV - Profesional técnico de apoyo a la supervisión | Fecha de aprobación del Cronograma | Fecha de terminación de actividades del contrato. | Seguimiento al cronograma presentado y aviso de alguna actividad tardia para modificación del mismo. | Desde la presentación hasta la terminación de actividades, según las fechas estimadas por el contratista para cada etapa.
5 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacional | La consultoria de cambio climático realizada no cumple con las especificaciones técnicas exigidas por la entidad | No se cumple con los compromisos adquiridos con el cooperante | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | CONTRATISTA/SDA | Claridad en el anexo tecnico en las especificaciones para la correcta ejecución del contrato | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo |  | Subdirector SCAAV - Equipo de cambio climatico DPSIA Profesional técnico de Apoyo a la Supervisión | Desde el inicio de las actividades | Fecha de terminación de actividades del contrato. | Seguimiento al cronograma y revisión de los informes entregado. En caso de incumplimiento se afectará la póliza de Calidad. | Permanente
6 | Especifico | Externo-Interno | Ejecución | Operacional | Dificultades de consecusión de información secundaria y de calidad para la construcción de la metodología | Metodología incompleta o no aplicable | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | CONTRATISTA/SDA | Se debe poner a total disposición la metodología de recolección de datos impelmentada en la SDA. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Subdirector SCAAV - Equipo de cambio climatico DPSIA Profesional técnico de Apoyo a la Supervisión | Desde el inicio de las actividades | Finalizando la primera etapa de la actividad | Antes y durante la realización de la primera etapa de la actividad, se implementan controles y seguimiento. | Durante la ejecución de la primera etapa de la actividad
7 | Especifico | Externo-Interno | Ejecución | Operacional | Dificultades de consecusión de información primaria para la validación de la metodología en campo | Metodología incompleta o no aplicable | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | CONTRATISTA/SDA | Se debe poner a total disposición la información de la metodología de recolección de datos implementada en la SDA. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Subdirector SCAAV - Equipo de cambio climatico DPSIA Profesional técnico de Apoyo a la Supervisión | Desde el inicio de las actividades | Finalizando la primera etapa de la actividad | Antes y durante la realización de la primera etapa de la actividad, se implementan controles y seguimiento. | Durante la ejecución de la primera etapa de la actividad
8 | Especifico | Externo-Interno | Ejecución | Operacional | Pérdida de la información física o electrónica debido a errores humanos, almacenamiento inadecuado o fallas en los sistemas de información | Se puede necesitar rehacer trabajos, recopilar datos nuevamente, lo que retrasa las actividades planeadas. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | CONTRATISTA/ENTIDAD | Implementar controles y inventarios y back ups de la información originada en el marco de la ejecución del objeto contractual. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Equipo de cambio climatico DPSIA Profesional técnico de Apoyo a la Supervisión | Desde el inicio de las actividades | Finalizació de la ejecución del contrato | Revisión periodica de respaldos y almacenamiento de la documentación | Permanente
| Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Afectación a la ejecución del contrato debido a condiciones climáticas de la zona si se presenta una fase de campo | Retrasos en el cronograma | 2 | 1 | 3 | Riesgo Bajo |  | Seguimiento en materia climática si se programa una actividad en campo | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | SI | Toda aquella persona que dentro de sus funciones intervenga en la fase de campo. | Desde el momento en el que se programe alguna actividad en campo | Finalizació de la ejecución de la actividad en campo | Consultar paginas del clima | Diario
9 | Especifico | Externo-Interno | Ejecución | Operacional | Riesgos de Seguridad y Salud en el Trabajo SST del personal del Contratista, si se presenta una fase de campo. | Se ven afectadas las etapas de ejecución del contrato | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | CONTRATISTA/ENTIDAD | Acatar las disposiciones del SG SST de la SDA. Contar con los EPP y su debido uso. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Toda aquella persona que dentro de sus funciones intervenga en la fase de campo. | Desde el inicio de las actividades | Finalizació de la ejecución del contrato | Antes y durante la realización de las actividades, se implementan los controles y acciones definidas en los procedimientos de la SDA respecto a SST. | Permanente