## INF 4
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES MENSUAL DEL 11 DE JULIO DE 2025 AL 10 DE AGOSTO DEL 2025
ITEM | ACTIVIDADES |  | SEMANA 1 | [6 empty] | SEMANA 2 | [6 empty] | SEMANA 3 | [6 empty] | SEMANA 4
|  | V | S | D | L | M | MI | J | V | S | D | L | M | MI | J | V | S | D | L | M | MI | J | V | S | D | L | M | MI | J | V | S | D
|  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | 1, Elaborar cinco (5) planes de trabajo de las actividades a realizar, en desarrollo de los procesos frente a la vigilancia epidemiológica de las ETV en el Municipio de Yopal. Producto: 5 planes de trabajo. Evidencia: formato de plan de trabajo diligenciado. | SEMANA 1 S 12: LIBRE; SEMANA 2 S 19: LIBRE; SEMANA 4 S 2: LIBRE; SEMANA 4 S 9: LIBRE
2 | 2. Realizar visitas efectivas de informacion, inspeccion e identificacion para los de factores para los eventos transmitidos por Aedes en cuatrocientas (200) viviendas y/o predios, realizando acciones de control mediante control fisico/quimico destruccion de criaderos, manipulacion y/o eliminacion temporal o permanente de los criaderos e informacion sobre medidas preventivas y cuidados frente a cuadros de arbovirosis,en comuna y corregimiento y asignados para intervencion. producto:2 00 visitas efectivas realizadas en la zona asignada. Evidencia:base de datos de Epicolletc5, planillas de asistencia externa y registro fotografico. | bar: SEMANA 1 MI 16; SEMANA 4 M 5 to SEMANA 4 MI 6
3 | 3. Realizar investigacion de campo y seguimiento según las condiciones eco-epidemiologicas de cada area especifica y de acuerdo a las disposiciones sanitarias establecidas para el municipio, de acuerdo a la notificacion de casos de arbovirus asignados, georreferenciar los casos notificados segun liniamientos dados por el programa realizar acciones de control de factores de riesgo de enfermedades transmitida por Aedes, traves de intervencion fisico/quimico, reordenamiento del medio, u otra medida eliminacion temporal o permanente de los criaderos, en el area urbana y rural de Y opal,con enfasis en la comuna y el corregimiento asignado. Producto:1 investigacion de campo por cada evento notificado y asignado en el periodo. Evidencia: formato de investigacion de campo, registro informacion en aplicativo epicolletc5, base de datos de casos investigados diligenciados en medio magneticos y Registro fotografico de la visita (si se realiza) | bar: SEMANA 3 MI 30; SEMANA 4 V 8
5 | 5, Realizar visita a establecimientos clasificados como sujetos de riesgo para la produccion y refugio de vectores, inspeccionar, georeferencir, clasificar el nivel de riesgo y tomar acciones sobre lo encontrado mediante control físico/químico destrucción de criaderos, reordenamiento del entorno, manipulación y/o eliminación temporal o permanente de los criaderos, con enfasis en la comuna del area urbana y corregimiento asignado, y realizar seguimiento a los sujetos clasificados en alto y mediano riesgo segun se requiera. Producto: reporte de las acciones de IVC en minimo 35 sujetos de riesgo de la zona asignada y seguimientos requeridos. Evidencia: base de datos diligenciada de sujetos del Aplicativo Epicollect5. actas de reunión y registro fotográfico. | bar: SEMANA 1 V 18; SEMANA 2 MI 23
6 | 6.Realizar la actualización del censo del programa de ETV de acuerdo a los lineamientos en el área urbana la Comuna del área y el corregimiento asignado, de acuerdo a programación de actividades y siguiendo los formatos asignados por el programa. Producto: 2 reportes de la actualización del censo de la zona asignada Evidencia: Mapas según formatos de programa y base de datos de los sectores censados y listados de sujetos de riesgo. | bar: SEMANA 2 M 22
8 | 8. Asistir a las reuniones de planeacion y/o seguimiento de las actividades que el programa de ETV proyectadas Producto: Una (1) participacion por cada reunion de planeación y/o seguimiento de actividades según programación del supervisor. Soporte : Acta de reunion y/o planilla de asistencia. | bar: SEMANA 1 MI 16; SEMANA 2 V 25; SEMANA 4 M 5
9 | 9. Realizar asistencia técnica en la organización de jornadas de promoción y prevención y/o ejecución de cercos epidemiológicos en el área asignada, socializar la actividad con el líder o lideres comunales según asigne el supervisor. Producto; Una (1) asistencia y apoyo en la organización de jornadas de promoción y prevención de arbovirocis asignadas Evidencia: acta de socialización de actividad, registro fotográfico de actividades de apoyo, planilla de asistencia si se requiere). | bar: SEMANA 1 MI 16; SEMANA 4 M 5
10 | 10. Realizar asistencia técnica a los casos por brotes, epidemias, acciones de control químico y demás eventos de interés en salud pública, situaciones de demanda espontanea comunitaria y actividades extramurales programadas dentro del proceso de salud. Producto: una asistencia técnica a los casos por brotes, epidemias o actividades extramurales asignados. Evidencia actas de reunión, planillas de asistencia y/o bases de datos. | bar: SEMANA 2 MI 23
MAYERLY YINETH QUINTERO MORA | MONICA MARCELA VILLAMIL ESPINOSA
Contratista Cont. No. 1489- 2025