## Hoja1
|  |  |  | ANEXO ESTUDIOS PREVIOS | [14 empty] | Código: CC-F-059
|  |  |  | MATRIZ DE RIESGOS | [14 empty] | Versión: 05
Página 1 de 1
CÓDIGO CONTRACTUAL: |  |  |  | ENV-04-09-1552-25 | [14 empty] | Fecha de elaboración: |  | 2025-08-06
[19 empty] | Proyectó: | Juliana Ángel García
OBJETO: |  |  |  | EMISIÓN DE MENSAJES RADIALES INSTITUCIONALES PARA GARANTIZAR LA DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN A LA CIUDADANÍA DE LOS PROGRAMAS POLÍTICAS Y PROYECTOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO. | [14 empty] | Revisó | Yerlly Correa Rios
[19 empty] | Aprobó | Yerlly Correa Rios
N [Numerar consecutivamente empezando en 1] | Clase [General/Específico] | Fuente [Interno/Externo] | Etapa [Planeación/Selección/Contratación/Ejecución | Tipo [Económico/ Social o político/ Operacional/ Financiero/ Regulatorio/ De la naturaleza/ Ambiental/ Tecnológico] | Descripción [Describir el Riesgo] | Consecuencia de la ocurrencia del evento [Describir la consecuencia de la ocurrencia del evento] | Probabilidad [1/2/3/4/5] | Impacto [1/2/3/4/5] | Valoración [2/3/4/5/6/7/8/9/10] | Categoría [Bajo/Medio/Alto/Extremo] | ¿A quién se le asigna? [Entidad Estatal/Contratista] | Tratamiento/Control a ser implementado [Describir el tratamiento o control a ser implementado] | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? [Sí/No] | Responsable por implementar el tratamiento [Entidad Estatal/Contratista] | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento [Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento] | Fecha estimada en que se completa el tratamiento [Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento] | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? [Definir la forma de realizar el monitoreo] | Periodicidad [Definir la periodicidad del monitoreo]
1 | General | Interno | Planeación | Ocupacional | Demora en la suscripción del contrato por retardos en la gestión de los procedimientos de la etapa de planeación contractual. | El plazo supere la vigencia fiscal, Modificación del contrato en cuanto al plazo, valor y forma de pago | 3 | 2 | 5 | Medio | Entidad | Contar con un plazo moderado para realizar estudios previos y el proceso general de contratación | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Entidad Contratante | Agosto | Agosto | Seguimiento a la Etapa de planeación y contratación del proceso | Por evento | 1 | Riesgo extremo
2 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Pago retrasado de la seguridad social | Retardo en el pago de las cuotas del contrato | 3 | 2 | 5 | Medio | Contratista | Seguimiento de manera mensual a través del supervisor del contrato quien deberá solicitar cumplidamente el certificado de pago de la seguridad social | 1 | 1 | 2 | Bajo | No | Entidad Contratante | Agosto | Hasta la fecha establecida como finalización del contrato | Verificación de manera mensual de el certificado de pago de seguridad social y parafiscales | Mensual | 2 | Riesgo alto
3 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | El contratista no cumple con calidad de las actividades objeto del contrato, de acuerdo con las solicitudes efectuadas por el Municipio de Envigado | Impacto negativo en el logro de los objetivos pretendidos a través de la contratación. | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista | Definición de parámetros claros de entendimiento entre las partes, en cuanto a las necesidades de la entidad, de modo que el contratista lo tenga claro al momento de ejecutar sus actividades | 1 | 4 | 5 | Medio | No | Entidad Estatal | Inmediatamente se genera el incumplimiento | Dentro de los tres días siguientes al incumplimiento | Seguimiento al cumplimiento de los parámetros establecidos | Mensual | 3 | Riesgo medio
4 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacional | Terminación anticipada del contrato por parte del contratista. | Retrasos en el cumplimiento de las metas proyectadas por el Municipio de Envigado | 2 | 4 | 6 | Alto | Contratista | Documentar, los procesos, experiencias y aprendizajes relacionados con el servicio prestado por el contratista | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Entidad Contratante | De manera inmediata una vez reportada la terminación anticipada del contrato | Hasta la fecha establecida como finalización del contrato | Verificación de la correcta ejecución contractual, seguimiento de obligaciones y comunicación constante con el contratista | Mensual | 4 | Riesgo bajo
5 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Falta de expedición del registro presupuestal | Retraso en el inicio de la ejecución del contrato lo que genera a su vez un incumplimiento en las metas planteadas por la Oficina Asesora de Comunicaciones y necesaramente implica una modificación al valor, plazo y forma de pago del contrato. | 2 | 4 | 6 | Alto | Entidad Contratante | Seguimiento por parte del profesional encargado del proceso y compromiso por parte de la Unidad ejecutora encargada de realizar la solicitud de RDP | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Entidad Contratante | Una vez se legaliza el contrato | Hasta la fecha de inicio del contrato | Generando un dialogo acertivo entre el responsable del proceso y la Unidad ejecutora para que se realice la solicitud de manera efectiva y oportuna y validando con la Secretaría de Hacienda del Municipio la expedición oportuna de dicho registro. | Por evento | 5
6 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Daño en los diferentes sistemas, software y aplicaciones que se necesitan para que el contratista realice y cumpla con sus obligaciones. | Retardo en la realización de las labores que se le asignan al contratitsta, lo que genera un incumplimiento de metas de la Oficina Asesora de Comunicaciones | 3 | 2 | 5 | Medio | Entidad Contratante | Establecer planes de contigencia y realizar un buen mantenimiento de los sistemas de información de la depencia a la que pertenece el contratista y prestar un servicio de mantenimiento oportuno. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Si | Entidad Contratante | De manera inmediata una vez reportada la falla de los sistemas necesarios para ejecutar las obligaciones contractuales | Hasta la fecha establecida como finalización del contrato | Verificación periódica del funcionamiento de los sistemas de información y comunicación con el contratista sobre el funcionamiento de sus herramientas de trabajo. | Por evento
Fuente: Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación