ANEXO Nº 5

MATRIZ DE RIESGOS

| N° | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo? |
| 1 | General | Interno | Etapa Precontractual | Operacional | Falta de capacidad de la Entidad Estatal para promover y adelantar la selección del contratista, incluyendo el riesgo de seleccionar aquellos que no cumplan con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentren incursos en alguna inhabilidad | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Municipio | Revisión documentos en el proceso precontractual | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Municipio | Desde la etapa de Planeación | Hasta finalizar la etapa precontractual | Revisión de documentos del proponente calificado | Desde la estructuración del proceso precontractual |
| 2 | Específico | Interno | Etapa Precontractual | Regulatorio | Riesgo de colusión | Inadecuada selección del contratista | 1 | 2 | 3 | Bajo | Municipio | Establecer parámetros adecuados de verificación de documentos | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Municipio | Desde la etapa Precontractual | Hasta finalización del Contrato | Revisión de documentos del proponente calificado | Desde la estructuración del proceso precontractual |
| 3 | General | Interno | Etapa Contractual | Regulatorio | Cambios en la normatividad técnica durante la ejecución del proyecto. | Retrasos en la ejecución del contrato que pueden manifestarse en la necesidad de suspensiones o prorrogas, con posibles incrementos en los costos del mismo generando perdidas para el Municipio y el Contratista | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | Revisión adecuada de los documentos de selección del contratista | 2 | 2 | 4 | Bajo | SI | Contratista | Desde la etapa Precontractual | Hasta finalizar la etapa Contractual | Revisión de documentos | Desde la estructuración del proceso precontractual |
| 4 | General | Externo | Etapa Contractual | Operacional | Fallas en procedimientos realizados por el consultor | Repetición de Muestras, o realización de estudios o análisis adicionales | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | Realizar la revisión de los informes de laboratorio y de las muestras tomadas en cada proceso del estudio técnico | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Contratista | Desde la etapa Contractual | Hasta finalizar la etapa Poscontractual | Seguimiento a avances de productos del consultor resultados del laboratorio, de acuerdo a los ensayos realizados por el contratista | En su respectivo proceso de ejecución. |
| 5 | Específico | Interno | Etapa Poscontractual | Operacional | Pago a terceros | Efecto económico desfavorable, causado por la parálisis de la Prestación de los Servicios causados por la falta de pago a terceros (proveedores, subcontratos, etc.) y/o derivados de cualquier reclamación | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | El contratista tiene el equipo y herramienta para subsanar esta situación | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Contratista | Desde la etapa Contractual | Hasta la finalización de la etapa contractual | seguimiento a las obligaciones del contrato | En la entrega de los bienes |
| 6 | Específico | Interno | Etapa Contractual | Operacional | Recurso humano | Escasez de la oferta de profesionales que puedan desarrollar las actividades del proyecto | 2 | 3 | 3 | Medio | Contratista | El contratista tiene el equipo y herramienta para subsanar esta situación | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Contratista | Etapa Contractual | Hasta finalizar la etapa poscontractual | seguimiento a causas que pueden generar este riesgo | Mensual |
| 7 | General | Externo | Etapa contractual | Económico | Que el valor designado para la ejecución del contrato limite su ejecución total | Insatisfacción en la ejecución del contrato | 1 | 2 | 3 | Bajo | Contratista | Revisión de determinantes técnicas, legales y de requerimientos a proponentes al elaborar la oferta económica | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Contratista | Etapa de Planeación | Etapa Contractual | implementación mecanismos de planeación y administración | Semanal |
| 8 | General | Externo | Etapa Contractual | Operacional | Inflación | Aumento de costos de materiales, transportes y mano de la consultoría | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | Seguimiento a las condiciones del contrato, estudios previos y pliego de condiciones | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Contratista | Etapa Contractual | Hasta finalizar la Etapa contractual | Planear ejecución del contrato | Mensual |
| 9 | Específico | Interno | Etapa Contractual | Operacional | Fallas administrativas del Contratista | Sabotaje de empleados o personal del contratista | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista | El contratista de la consultoría tiene el equipo y herramienta para subsanar esta situación | 2 | 3 | 5 | Medio | Si | Contratista | Desde la etapa Precontractual | Hasta finalizar la etapa contractual | seguimiento a causas que pueden ocasionarlo | Semanal |
| 10 | Específico | Interno | Etapa Contractual | Operacional | Nuevas imposiciones tributarias o variaciones de orden financiera | Los efectos económicos derivados de la expedición de nuevas normas, al igual que la imposición de nuevos impuestos locales o nacionales posteriores al cierre del presente proceso, así como la aplicación de la ley de Intervención, variación de las tasas de interés | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista | El contratista de la consultoría tiene el equipo y herramienta para subsanar esta situación | 2 | 3 | 5 | Medio | Si | Contratista | Desde la etapa Precontractual | Hasta finalizar la etapa contractual | seguimiento a causas que pueden generar este riesgo | Semanal |
| 11 | Específico | Interno | Etapa Contractual | Operacional | Incumplimiento en obligaciones de prestaciones sociales | Efecto económico desfavorable, causado por la parálisis de la Prestación de los Servicios propuestos por la falta de los pagos correspondientes a Salud, Pensión y Salarios de sus trabajadores. | 4 | 4 | 8 | Alto | Contratista | El contratista de la consultoría tiene el equipo y herramienta para subsanar esta situación | 2 | 3 | 5 | Medio | No | Contratista | Desde la etapa Precontractual | Hasta finalizar la etapa Contractual | seguimiento a causas que pueden ocasionarlo | Semanal |
| 12 | Específico | Interno | Etapa Contractual | Operacional | Fallas administrativas del Contratista | Sabotaje de empleados o personal del contratista | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista | El contratista de la consultoría tiene el equipo y herramienta para subsanar esta situación | 2 | 3 | 5 | Medio | No | Contratista | Desde la etapa Precontractual | Hasta finalizar la etapa Contractual | seguimiento a causas que pueden ocasionarlo | Semanal |
| 13 | Especifico | Interno | Etapa Contractual | Operacional | Cambio de proyecto a diseñar, debido al análisis técnicos, administrativos, financieros y legales realizados por parte del consultor e interventor. | Impacta en el alcance, plazo y recursos establecidos. | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista y entidad | Análisis técnico, administrativo, financiero y legal para la incorporación de un nuevo proyecto a ser diseñado. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Contrista y entidad | Desde la etapa Contractual | Hasta finalizar la etapa Contractual | seguimiento a causas que pueden ocasionarlo | Semanal |
| 14 | Especifico | Interno | Etapa Contractual | Operacional | Mayores cantidades de áreas finalmente diseñadas, de acuerdo con la resolución de la licencia de construcción aprobada por la curaduría urbana. | Impacta en el alcance, plazo y recursos establecidos. | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista y entidad | Realizar el análisis técnico, financiero y legal para determinar la necesidad de adicionar recursos si es necesario. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Contrista y entidad | Desde la etapa Contractual | Hasta finalizar la etapa Contractual | seguimiento a causas que pueden ocasionarlo | Semanal |
| 15 | Especifico | Interno | Etapa Contractual | Operacional | Menores cantidades de áreas finalmente diseñadas, de acuerdo con la resolución de la licencia de construcción aprobada por la curaduría urbana. | Impacta en el alcance, plazo y recursos establecidos. | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista y entidad | Realizar el análisis técnico, financiero y legal para determinar la necesidad de adicionar un nuevo proyecto a diseñar. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Contrista y entidad | Desde la etapa Contractual | Hasta finalizar la etapa Contractual | seguimiento a causas que pueden ocasionarlo | Semanal |