## Hoja1
[6 empty] | FORMATO | [11 empty] | PROCESO / CONTRATO No.: LP-004-2025
[6 empty] | ANEXO: MATRIZ DE RIESGOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN | [11 empty] | Licitación Pública
[6 empty] | PROCESO | [7 empty] | VERSIÓN |  |  |  | Fecha matriz:
[6 empty] | GESTIÓN CONTRACTUAL | [11 empty] | 2025-08-01
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE MOSQUERA CUNDINAMARCA
Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual. Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la entidad en el contrato. De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento.
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir) | Consecuencia | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento / Controles a implementar | Probabilidad post | Impacto post | Valoración post | Categoría post | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable | Fecha estimada de implementación | Monitoreo (¿Cómo?) | Periodicidad
1 | Específico | Externa | Contratación | Operacional | Baja participación de oferentes en la subasta | Riesgo de declaratoria desierta y pérdida de competencia | Media | Alta | Medio (+) | Medio | Municipio | Difusión amplia en SECOP II, pliegos claros y no restrictivos | Baja | Media | Bajo | Bajo | Sí | Municipio | Publicación de pliegos | Reportes SECOP II | Permanente
2 | Específico | Interna | Contratación | Técnico | Ofertas no cumplen especificaciones técnicas | Rechazo de oferentes, dilación del proceso | Media | Media | Medio (-) | Medio | Municipio | Exigir fichas técnicas claras, certificaciones del fabricante | Baja | Media | Bajo | Bajo | Sí | Comité evaluador | Evaluación de ofertas | Comité evaluador | Durante evaluación
3 | Específico | Externa | Ejecución | Operacional | Incumplimiento en tiempos de entrega | Retraso en dotación a la Fuerza Pública | Media | Alta | Alto | Alto | Contratista | Póliza de cumplimiento, cronograma detallado, penalidades | Baja | Media | Bajo | Bajo | Sí | Contratista | Acta de inicio | Informes del supervisor | Semanal
4 | Específico | Interna | Ejecución | Técnico | Entrega de motocicletas sin cumplir especificaciones | Rechazo de bienes y retraso en operación | Baja | Alta | Medio (+) | Medio | Contratista | Inspección en recibo, certificaciones y manuales de garantía | Baja | Media | Bajo | Bajo | Sí | Supervisor – Contratista | En entrega | Acta de recibo | En entrega
5 | Específico | Externa | Ejecución | Operacional | Deterioro o pérdida durante el transporte | Necesidad de reposición, retrasos | Baja | Media | Medio (-) | Medio | Contratista | Transporte asegurado a cargo del contratista | Baja | Baja | Bajo | Bajo | Sí | Contratista | En entrega | Supervisor verifica póliza | En entrega
6 | Específico | Externa | Ejecución | Operacional | Escasez de repuestos o fallas en garantía | Paralización de vehículos, afectación en operación | Baja | Alta | Medio (+) | Medio | Contratista | Garantía mínima 2 años, talleres certificados, repuestos 10 años | Baja | Media | Bajo | Bajo | Sí | Contratista | Durante contrato | Actas de revisión | Trimestral
7 | Específico | Externa | Ejecución | Financiero | Aumento de costos de mercado | Riesgo de incumplimiento o solicitud de reajuste | Baja | Media | Medio (-) | Medio | Contratista | Contrato a precio fijo, verificación de capacidad financiera | Muy baja | Media | Bajo | Bajo | Sí | Contratista | Ejecución del contrato | Revisión financiera | Permanente
8 | Específico | Interna | Ejecución | Legal | Riesgos de lavado de activos (LA/FT) | Inhabilidad, sanciones, nulidad | Muy baja | Alta | Medio (+) | Medio | Municipio | Aplicar SARLAFT, verificar en listas restrictivas | Muy baja | Media | Bajo | Bajo | Sí | Municipio | Antes de adjudicar | Comité de contratación | Permanente
9 | Específico | Externa | Ejecución | Laboral | Incumplimiento en pago de salarios | Demandas laborales, responsabilidad solidaria | Baja | Media | Medio (-) | Medio | Contratista | Póliza de salarios (5% del contrato) | Muy baja | Media | Bajo | Bajo | Sí | Contratista | Durante contrato | Informes supervisor | Permanente
10 | Específico | Interna | Ejecución | Administrativo | Retrasos en desembolsos de la Entidad | Suspensión en la entrega de motos | Baja | Media | Medio (-) | Medio | Municipio | Garantizar CDP y RP antes del inicio, pago único contra entrega | Muy baja | Media | Bajo | Bajo | Sí | Municipio | Inicio del contrato | Tesorería – informes | Según cronograma