## MATRIZ DE RIESGOS
INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA-IDEA
ADQUISICIÓN DE PORTATILES, COMPUTADORES TODO EN UNO Y MONITORES DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE – 280 – AMP – 2021
[13 empty] | DESPUES DEL TRATAMIENTO | [7 empty] | MONITOREO Y REVISIÓN
N° | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCIÓN (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir) | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORIA | ASIGNACIÓN | TRATAMIENTO/CONTROLES | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORIA | ¿AFECTA LA EJECUCIÓN? | RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN | FECHA ESTIMADA INICIO DE TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA FINALIZACIÓN DE TRATAMIENTO | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | PERIODICIDAD
1 | General | Interno | Planeación | Riesgos Operacionales | Errores en la etapa precontractual consignados en documentos como los estudios previos, pliegos de condiciones, modelos, planos, entre otros, que puedan afectar la obtención del objeto contractual. | Afecta la obtención o cubrimiento de las necesidades requeridas en el objeto contractual. | 1 | 1 | 2 | RB | IDEA | Comunicar a traves de adenda o como proceda, las correcciones a las que haya lugar y garantizar que todos los posibles proponentes lo conozcan / Revisión conciente y minuciosa del contenido de los documentos que hacen parte del proceso. Técnico y solicitante. | 1 | 1 | 2 | RB | NO | IDEA | N/A | N/A | Con las firmas en los documentos del proceso, garantizando que cada uno de los interesados revisó la parte que le corresponde con juicio y conciencia. | ÚNICO
2 | Especifico | Externo | Selección | Riesgos Operacionales | Cuando el contratista aporta documentos en la etapa precontractual donde se consignan errores que afecta la adecuada evaluación y selección de la propuesta presentada. | Solicitud de aclaración en caso de ser subsanables los faltantes. Declarar desierto el proceso por que los faltantes no son subsanables o por que implican mejora de la propuesta. | 4 | 1 | 5 | RM | CONTRATISTA | Solicitud de Aclaración o Subsanación dirigido al proponente. Publicación de Resolución que declara desierto el proceso | 1 | 1 | 2 | RB | NO | IDEA | N/A | N/A | La respuesta y documentos adjuntos que aporte el proponente deberan estar físico en la carpeta contractual. Resolución que declara desierto el proceso publicada en el SECOP y física en la carpeta contractual | NO APLICA
3 | General | Interno | Selección | Riesgos Operacionales | Existencia de inadecuados procesos, procedimientos, parámetros para evaluar objetivamente las propuestas presentadas. | Incumplimiento del cronograma del proceso, incurrir en faltas graves normativas. | 1 | 1 | 2 | RB | IDEA | Socializar jurídica y técnicamente los procedimientos, realizar ajustes / Realizar evaluación con manuales normativos, procurar el analisis conciente jurídico y técnico. | 1 | 1 | 2 | RB | NO | IDEA | N/A | N/A | Con las firmas en los documentos del proceso, garantizando que cada uno de los interesados revisó la parte que le corresponde con juicio y conciencia. | NO APLICA
4 | Especifico | Externo | Contratación | Riesgos Operacionales | No presentan las garantías exigidas en los estudios previos y en la orden de aceptación o su presentación es tardía. | Retraso en la ejecución de las actividades. Insuficiencia en el suministro o falta del servicio requerido. | 1 | 1 | 2 | RB | CONTRATISTA | Revisión jurídica y técnica que permita definir las acciones legales y normativas a las que haya lugar y que determinen solución / Seguimiento constante y oportuno de la dependencia solicitante. | 1 | 1 | 2 | RB | SI | IDEA Y CONTRATISTA | N/A | N/A | Verificar que en la carpeta contractual repose las pólizas exigidas, en las condiciones y montos establecidos. | ÚNICA
5 | General | Externo | Contratación | Riesgos Operacionales | Reclamos de terceros sobre la selección del oferente. | Retraso en la ejecución de las actividades. Insuficiencia en el suministro o falta del servicio requerido. Elaboración de acto administrativo que decida el asunto. | 1 | 1 | 2 | RB | IDEA | Atención jurídica y técnica para responder a cada una de las manifestaciones de inconformidad. Acto administrativo al que haya lugar para definir el asunto objeto de incoformidad / No aplica. | 1 | 1 | 2 | RB | SI | IDEA | N/A | N/A | Actos administrativos y demás documentos adicionales que permitan definir las situación. | ÚNICO
6 | Especifico | Externo | Planeación | Riesgos Económicos | Variación con alza en los precios cotizados para los servicios o suministros proyectados no previsibles, durante el estudio de mercado. | Presupuesto deficiente para cubrir totalmente la necesidad o requerimiento. | 2 | 3 | 5 | RM | IDEA Y CONTRATISTA | Justificar adición al contrato (estudio de mercado, con proyección a alzas en porcentajes iguales) / No aplica | 1 | 1 | 2 | RB | NO | IDEA Y CONTRATISTA | N/A | N/A | NO APLICA | NO APLICA
7 | General | Externo | Selección | Riesgos Técnologicos | Cambios originados en la necesidad de la contración, de hacer ajustes a las especificaciones técnicas, sin que estos cambios sean imputables a la falta de planeación. | Retroceso en el avance de las etapas del proceso y del cronograma establecido. | 1 | 1 | 2 | RB | IDEA | Comunicar a traves de adenda o como proceda, las correcciones a las que haya lugar y garantizar que todos los posibles proponentes lo conozcan | 1 | 1 | 2 | RB | NO | IDEA | N/A | N/A | Validar la publicación en el SECOP de los documentos que permita que los proponentes conozcan los nuevos requerimientos. | NO APLICA
8 | Especifico | Externo | Contratación | Riesgos Regulatorios | Ocurre por cambios normativos o por la expedición de normas posteriores a la celebración del contrato, que afecte las condiciones económicas y técnicas inicialmente pactadas. | Declaración de impedido o insuficiente para cumplir con el objeto contractual | 1 | 1 | 2 | RB | IDEA Y CONTRATISTA | Revisión jurídica y técnica que permita definir las acciones legales y normativas a las que haya lugar y que determinen solución | 1 | 1 | 2 | RB | SI | IDEA Y CONTRATISTA | N/A | N/A | Actos administrativos y demás documentos adicionales que permitan definir las situación. | NO APLICA
9 | Especifico | Externo | Ejecución | Riesgos Sociales y Politicos | Se refiere a los perjuicios o pérdida de los bienes a cargo del contratista, causados por disturbios violentos, actos terroristas, paros, huelgas y además que se impida alcanzar el objeto contractual. | Retraso en el servicio requerido. Suspensión de las actividades que dependan directamente del objeto del requerimiento. | 2 | 2 | 4 | RB | IDEA Y CONTRATISTA | Definir acuerdos que permitan establecer compromisos urgentes para cumplir o suministrar el bien o servicio solicitado | 1 | 1 | 2 | RB | NO | IDEA Y CONTRATISTA | N/A | N/A | Seguimiento por parte del interventor del contrato, comunicando cualquier incumplimiento prolongado para que en el tiempo oportuno se tomen las acciones legales necesarias o las que hayan lugar. | PERMANENTE
10 | Especifico | Externo | Ejecución | Riesgos Financieros | Problemas de iliquidez del CONTRATISTA por no prever los costos de financiación en los que deba incurrir durante la ejecución del contrato. | Retraso en la ejecución de las actividades. Insuficiencia en el suministro o falta del servicio requerido. Elaboración de acto administrativo que decida el asunto. | 2 | 3 | 5 | RM | CONTRATISTA | Definir acuerdos que permitan establecer compromisos urgentes para cumplir o suministrar el bien o servicio solicitado | 2 | 2 | 4 | RB | SI | IDEA Y CONTRATISTA | N/A | N/A | Seguimiento por parte del interventor del contrato, comunicando cualquier incumplimiento prolongado para que en el tiempo oportuno se tomen las acciones legales necesarias o las que hayan lugar. | PERMANENTE
11 | Especifico | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Problemas para entregar los productos contratados por falta de inventario | Retraso en la ejecución de las actividades. Insuficiencia en el suministro o falta del servicio requerido. Incumplimiento | 2 | 3 | 5 | RM | CONTRATISTA | Definir obligaciones y multas claras ante el incumplimiento del objeto contractual | 2 | 2 | 4 | RB | SI | CONTRATISTA | N/A | N/A | Seguimiento por parte del supervisor del contrato, comunicando cualquier incumplimiento prolongado para que en el tiempo oportuno se tomen las acciones legales necesarias o las que hayan lugar. | PERMANENTE
12 | Especifico | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Problemas en el cumplimiento de la fecha de entrega de los equipos por falta de configuración o licenciamiento | Retraso en la ejecución de las actividades. Retraso en la entrega de los equipos | 2 | 4 | 6 | RA | CONTRATISTA | Definir obligaciones y multas claras ante el incumplimiento del objeto contractual | 2 | 3 | 5 | RM | SI | CONTRATISTA | N/A | N/A | Seguimiento por parte del interventor del contrato, comunicando cualquier incumplimiento prolongado para que en el tiempo oportuno se tomen las acciones legales necesarias o las que hayan lugar. | PERMANENTE
13 | Especifico | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Riesgo de colusión. | Restricción de ofertas, impidiendo a otras empresas entrar al proceso, acuerdo fraudulento entre proponentes | 2 | 3 | 5 | RM | CONTRATISTA | Advertir a los proponentes sobre los riesgos legales de ese tipo de conductas | 2 | 2 | 4 | RB | SI | CONTRATISTA | N/A | N/A | Establecer en los documentos del proceso la previsión para evitar ese tipo de conductas. Vigilancia durante el desarrollo del proceso | PERMANENTE
14 | Especifico | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Que no se efectúe el soporte. Técnico requerido en las condiciones establecidas en la invitación | No se satisface la necesidad de contratación | 1 | 4 | 5 | RM | CONTRATISTA | Ejercer una buena supervisión a las obligaciones de las partes. Iniciando procesos sancionatorios por incumplimiento de tiempos y condiciones pactdos Hacer efectivas las garantias | 1 | 3 | 4 | RB | SI | CONTRATISTA | N/A | N/A | Ejercer adecuada supervisión de aspectos técnicos y financieros ontratista | PERMANENTE
| CLASE | General
Especifico
| FUENTE | Interno
Externo
| ETAPA | Planeación
Selección
Contratación
Ejecución
| TIPO | Riesgos Económicos
Riesgos Sociales y Politicos
Riesgos Operacionales
Riesgos Financieros
Riesgos Regulatorios
Riesgos de la Naturaleza
Riesgos Ambientales
Riesgos Técnologicos

## Evaluación y Calificación
PROBABILIDAD DEL RIESGO
| CATEGORIA | VALORACIÓN
PROBABILIDAD | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1
| Improbabilidad (puede ocurrir acasionalmente) | 2
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5

## Categorización del Riesgo
VALORACIÓN DEL RIESGO
IMPACTO
| Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendete. | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando mjedidas mínimas se puede lograr el bjeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes. | Obtruye ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objetivo contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
| Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan mas del uno por ciento (1%) del valor del contrato. | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. | Genera un impacto sobre el vaor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciente (15%) | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%)
| CATEGORIA | VALORACIÓN | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
PROBABILIDAD | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Improbabilidad (puede ocurrir acasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORIA
| 8,9 y 10 | Riesgo Extremo
| 6 y 7 | Riesgo Alto
| 5 | Riesgo Medio
| 2, 3 y 4 | Riesgo bajo