## PASOS AÉREOS
Numero | Grupo | Nomenclatura | Zona | Barrio o Vereda | Ubicación red víal | Tipo de paso de fauna | Especificación paso de fauna | Latitud | Longitud | 1. Realizar el cambio de la Escalerilla tipo X | Dimensión escalerilla | 2. Cambio de anclajes de la escalerilla y actividades complementarias | 3. Realizar la ampliación de la conectividad | Dimensión conectividad | 4. Realizar la instalación de brazo para monitoreo de la fauna silvestre | 5. Anclaje de los postes de madera inmunizada | Observaciones
1 | Transversal de la Montaña | PFTV2 | Rural | VEREDA STA CATALINA | Via Transversal de La Montaña | Arborícola | Aereo Tipo Malla | 6.1666 | -75.5474 | SI | 11 | NO | SI | 5 | SI | NO | *Cambiar de escalerilla tipo X - Medidas: 10+1= 11 metros *Ampliación de conectividad lado derecho: 2.5 metros *Ampliación de conectividad lado izquierdo: 2.5 metros
2 | Transversal de la Montaña | PFTV3 | Rural | VEREDA STA CATALINA | Via Transversal de La Montaña | Arborícola | Aereo Escarelilla Simple | 6.1636 | -75.5485 | NO |  | NO | NO |  | SI | No
3 | Transversal de la Montaña | PFTV7 | Rural | VEREDA STA CATALINA | Via Transversal de La Montaña | Arborícola | Aereo Tipo Malla | 6.1614 | -75.5524 | SI | 11 | NO | SI | 6.5 | SI | NO | *Cambiar escalerillla tipo X - Medidas: 2+9= 11 metros *Ampliación de conectividad lado derecho: 3.5 metros *Ampliación de conectividad lado izquierdo: 3 metros
4 | Transversal de la Montaña | PFTV8 | Rural | VEREDA STA CATALINA | Via Transversal de La Montaña | Arborícola | Aereo Tipo Malla | 6.1591 | -75.555 | NO |  | NO | NO |  | SI | NO
5 | El Escobero | PFESC1 | Rural | VEREDA EL ESCOBERO | Via El Escobero. Balcones de la Novena | Arborícola | Aereo Escarelilla Tipo X | 6.1471 | -75.5612 | NO |  | SI | NO |  | NO | NO
6 | El Escobero | PFESC2 | Rural | VEREDA EL ESCOBERO | Via El Escobero Reserva La Morena | Arborícola | Aereo Escarelilla Tipo X | 6.1412 | -75.5587 | NO |  | SI | NO |  | NO | NO
7 | El Escobero | PFESC4 | Rural | VEREDA EL ESCOBERO | Via El Escobero Subida | Arborícola | Aereo Escarelilla Tipo X | 6.1288 | -75.5508 | NO |  | SI | NO |  | NO | NO
8 | El Escobero | PFESC5 | Rural | VEREDA EL ESCOBERO | Via El Escobero Subida | Arborícola | Aereo Tipo Cajon | 6.1267 | -75.5482 | SI | 7 | NO | SI | 7.5 | NO | NO | *Cambio de escalerilla tipo X - Medidas: 7 metros *Ampliación de conectividad lado derecho: 4.5 metros *Ampliación de conectividad lado izquierdo: 3 metros
9 | El Escobero | PFESC10 | Rural | VEREDA EL ESCOBERO | Via El Escobero Bajada | Arborícola | Aereo Tipo Red | 6.1219 | -75.5455 | SI | 16 | NO | SI | 2 | NO | NO | *Cambiar de escalerilla tipo X - Medidas: 15+1= 16 metros *Ampliación de conectividad lado izquierdo: 2 metros
10 | El Escobero | PFESC12 | Rural | VEREDA EL ESCOBERO | Via El Escobero Bajada | Arborícola | Aereo Tipo Red | 6.1229 | -75.5466 | SI | 16 | NO | NO |  | NO | NO | *Cambio de escalerilla topo X - Medidas: 16 metros
11 | El Escobero | PFESC14 | Rural | VEREDA EL ESCOBERO | Via El Escobero Bajada | Arborícola | Aereo Escarelilla Simple | 6.1266 | -75.5484 | SI | 10 | NO | SI | 3.5 | NO | NO | *Cambiar de escalerilla tipo X - Medidas: 10 metros *Ampliación de conectividad lado derecho: 2.5 metros *Ampliación de conectividad lado izquierdo: 1 metro
12 | El Escobero | PFESC15 | Rural | VEREDA EL ESCOBERO | Via El Escobero Bajada | Arborícola | Aereo Tipo Red | 6.1301 | -75.551 | SI | 19 | SI | NO |  | NO | NO | *Cambiar de escalerilla tipo x - Medidas: 5+14= 19 metros
13 | El Escobero | PFESC16 | Rural | VEREDA EL ESCOBERO | Via El Escobero. El Retiro | Arborícola | Aereo Escarelilla Tipo X | 6.1238 | -75.5365 | NO |  | SI | NO |  | NO | NO
14 | Variante Las Palmas-Aeropuerto | PFVAR1 | Rural | VEREDA PANTANILLO | PR5+850 Via Variante Las Palmas – Aeropuerto – Sector Peaje | Arborícola | Aereo Escarelilla Tipo X | 61.6915 | -75.4811 | NO |  | SI | SI | 3 | NO | SI | *Ampliación de conectividad lado derecho: 3 metros
15 | Variante Las Palmas-Aeropuerto | PFVAR2 | Rural | VEREDA PANTANILLO | PR6+100 Via Variante Las Palmas - Aeropuerto – Sector Florería | Arborícola | Aereo Escarelilla Tipo X | 6.1695 | -75.4833 | NO |  | SI | NO |  | NO | SI
16 | Variante Las Palmas-Aeropuerto | PFVAR3 | Rural | VEREDA PANTANILLO | PR6+975 Via Variante Las Palmas-Aeropuerto - Sector Casa Toro | Arborícola | Aereo Escarelilla Tipo X | 6.1703 | -75.4895 | NO |  | SI | SI | 6 | NO | NO | *Ampliación de conectividad lado izquierdo:6 metros
17 | Variante Las Palmas-Aeropuerto | PFVAR4 | Rural | VEREDA PANTANILLO | PR7+320 Via Variante Las Palmas-Aeropuerto - Sector Garage 56 | Arborícola | Aereo Escarelilla Tipo X | 6.1727 | -75.4912 | NO |  | SI | SI | 2 | NO | NO | *Ampliación de conectividad lado derecho: 2 metros
18 | Variante Las Palmas-Aeropuerto | PFVAR5 | Rural | VEREDA PERICO | PR8+810 Via Variante Las Palmas - Aeropuerto Sector Espiritu Santo 1 | Arborícola | Aereo Escarelilla Tipo X | 6.173 | -75.4971 | NO |  | SI | SI | 20 | NO | SI | *Ampliación de conectividad lado derecho: 10 metros *Ampliación de conectividad lado izquierdo: 10 metros
19 | Variante Las Palmas-Aeropuerto | PFVAR6 | Rural | VEREDA PERICO | PFVAR8+870 Via Variante Las Palmas - Aeropuerto Sector Espiritu Santo 2 | Arborícola | Aereo Escarelilla Tipo X | 6.1727 | -75.4975 | NO |  | SI | SI | 11 | NO | SI | *Ampliación de conectividad lado derecho: 3 metros *Ampliación de conectividad lado izquierdo: 8 metros
20 | Variante Las Palmas-Aeropuerto | PFVAR7 | Rural | VEREDA PERICO | PR8+810 Via Variante Las Palmas-Aeropuerto - Sector Entrada Perico | Arborícola | Aereo Escarelilla Tipo X | 6.1705 | -75.5008 | NO |  | SI | SI | 3 | NO | NO | *Ampliación de conectividad lado izquierdo: 3 metros
21 | Variante Las Palmas-Aeropuerto | PFVAR8 | Rural | VEREDA PERICO | PR8+950 Via Variante Las Palmas - Aeropuerto Sector Cantagirone Verde | Arborícola | Aereo Escarelilla Tipo X | 6.1695 | -75.5012 | NO |  | SI | SI | 3 | NO | SI | *Ampliación de conectividad lado derecho: 3 metros
22 | Variante Las Palmas-Aeropuerto | PFVAR9 | Rural | VEREDA PERICO | PR9+270 Via Variante Las Palmas – Aeropuerto – Sector Casa Eterna | Arborícola | Aereo Escarelilla Tipo X | 6.1666 | -75.5011 | NO |  | SI | SI | 11 | NO | SI | *Ampliación de conectividad lado derecho: 3 metros *Ampliación de conectividad lado izquierdo: 8 metros Nota: verificar si se puede mover de sitio Instalación de anclaje al poste
23 | Variante Las Palmas-Aeropuerto | PFVAR10 | Rural | VEREDA LAS PALMAS | PR9+480 Via Variante Las Palmas-Aeropuerto - Sector Bramasole | Arborícola | Aereo Escarelilla Tipo X | 6.165 | -75.5019 | NO |  | SI | SI | 5 | NO | NO | *Ampliación de conectividad lado derecho: 2 metros *Ampliación de conectividad lado izquierdo: 3 metros
24 | Variante Las Palmas-Aeropuerto | PFVAR11 | Rural | VEREDA LAS PALMAS | PR9+715 Via Variante Las Palmas-Aeropuerto - Sector Casa vieja | Arborícola | Aereo Escarelilla Tipo X | 6.163 | -75.5027 | NO |  | SI | NO |  | NO | NO
25 | Variante Las Palmas-Aeropuerto | PFVAR12 | Rural | VEREDA LAS PALMAS | PR10+850 Via Variante Las Palmas-Aeropuerto - Sector Cantagirone Natura | Arborícola | Aereo Escarelilla Tipo X | 6.162 | -75.5105 | NO |  | SI | SI | 7 | NO | NO | *Ampliación de conectividad lado derecho: 3 metros *Ampliación de conectividad lado izquierdo: 4 metros
26 | Variante Las Palmas-Aeropuerto | PFVAR13 | Rural | VEREDA LAS PALMAS | PR12+363 Via Variante Las Palmas-Aeropuerto - Sector Belomonte | Arborícola | Aereo Escarelilla Tipo X | 6.1588 | -75.521 | NO |  | SI | NO |  | NO | NO
27 | Variante Las Palmas-Aeropuerto | PFVAR14 | Rural | VEREDA LAS PALMAS | PR13+950 Via Variante Las Palmas - Aeropuerto – Sector La Reserva | Arborícola | Aereo Escarelilla Tipo X | 6.1571 | -75.5331 | NO |  | SI | SI | 7 | NO | SI | *Ampliación de conectividad lado derecho: 3 metros *Ampliación de conectividad lado izquierdo: 4 metros *Nota: Alzar la estructura de T aproximadamente 50 cm
Nota: Se realiza revisión de pasos de fauna en la vía Variante Las Palmas - Aeropuerto, vía El Escobero, vía Transversal de La Montaña, en sentido Rionegro -Envigado. Durante recorrido de campo se verificó la necesidad de que el equipo de monitoreo cuente con todos los elementos seguridad

## PASO_Subterráneo
Numero | Grupo | Nomenclatura | Zona | Barrio o Vereda | Ubicación red víal | Tipo de paso de fauna | Especificación paso de fauna | Latitud | Longitud
1 | El Escobero |  | Rural | VEREDA EL ESCOBERO | Reserva Ecológica La Morena | Subterráneo | Subterráneo | 6140929 | -75558607

## VA_Tensionamiento
Numero | Grupo | Nomenclatura | Zona | Barrio o Vereda | Ubicación red víal | Tipo de paso de fauna | Especificación paso de fauna | Latitud | Longitud | Tensionamiento, ajuste de anclaje, despeje (poda de ramas), entre otros | Observaciones
1 | El Escobero | PFESC6 | Rural | VEREDA EL ESCOBERO | Via El Escobero Subida | Arborícola | Aereo Escarelilla Tipo X | 6.1231 | -75.5468 | SI | Verificar tensión y ajuste de anclajes Realizar despeje (poda de ramas)
2 | El Escobero | PFESC7 | Rural | VEREDA EL ESCOBERO | Via El Escobero Subida | Arborícola | Aereo Escarelilla Tipo X | 6.1192 | -75.5451 | SI | Verificar tensión y ajuste de anclajes Realizar despeje (poda de ramas)
3 | Compensaciones | PFCOM7 | Rural | VEREDA LAS PALMAS | Via La Acuarela Bachue | Arborícola | Aereo Escarelilla Tipo X | 6.1799 | -75.5228 | SI | Verificar tensión y ajuste de anclajes
4 | Compensaciones | PFCOM6 | Rural | VEREDA LAS PALMAS | Via La Acuarela Q. El Diablo | Arborícola | Aereo Escarelilla Tipo X | 6.1612 | -75.5343 | SI | Verificar tensión y ajuste de anclajes
5 | Compensaciones | PFCOM5 | Rural | VEREDA LAS PALMAS | Via La Acuarela Verde Agua | Arborícola | Aereo Escarelilla Tipo X | 6.1593 | -75.5357 | SI | Verificar tensión y ajuste de anclajes

## VA_Brazo_monitoreo
Numero | Grupo | Nomenclatura | Zona | Barrio o Vereda | Ubicación red víal | Tipo de paso de fauna | Especificación paso de fauna | Latitud | Longitud | Instalación de brazo para monitoreo | Observaciones
1 | Transversal de la Montaña | PFTV1 | Rural | VEREDA STA CATALINA | Via Transversal de La Montaña | Arborícola | Aereo Tipo Malla | 6.1678 | -75.5468 | SI | Instalación de soporte para monitoreo
2 | Transversal de la Montaña | PFTV5 | Rural | VEREDA STA CATALINA | Via Transversal de La Montaña | Arborícola | Aereo Tipo Malla | 6.1641 | -75.5502 | SI | Instalación de soporte para monitoreo
3 | Transversal de la Montaña | PFTV6 | Rural | VEREDA STA CATALINA | Via Transversal de La Montaña | Arborícola | Aereo Tipo Malla | 6.1612 | -75.5511 | SI | Instalación de soporte para monitoreo
4 | El Escobero | PFESC5 | Rural | VEREDA EL ESCOBERO | Via El Escobero Subida | Arborícola | Aereo Tipo Cajon | 6.1267 | -75.5482 | SI | Instalación de soporte para monitoreo
5 | El Escobero | PFESC6 | Rural | VEREDA EL ESCOBERO | Via El Escobero Subida | Arborícola | Aereo Escarelilla Tipo X | 6.1231 | -75.5468 | Si | Instalación de soporte para monitoreo
6 | El Escobero | PFESC4 | Rural | VEREDA EL ESCOBERO | Via El Escobero Subida | Arborícola | Aereo Escarelilla Tipo X | 6.1288 | -75.5508 | SI | Instalación de soporte para monitoreo
7 | El Escobero | PFESC10 | Rural | VEREDA EL ESCOBERO | Via El Escobero Bajada | Arborícola | Aereo Tipo Red | 6.1219 | -75.5455 | SI | Instalación de soporte para monitoreo
8 | El Escobero | PFESC12 | Rural | VEREDA EL ESCOBERO | Via El Escobero Bajada | Arborícola | Aereo Tipo Red | 6.1229 | -75.5466 | SI | Instalación de soporte para monitoreo
9 | El Escobero | PFESC14 | Rural | VEREDA EL ESCOBERO | Via El Escobero Bajada | Arborícola | Aereo Escarelilla Simple | 6.1266 | -75.5484 | SI | Instalación de soporte para monitoreo
10 | El Escobero | PFESC15 | Rural | VEREDA EL ESCOBERO | Via El Escobero Bajada | Arborícola | Aereo Tipo Red | 6.1301 | -75.551 | SI | Instalación de soporte para monitoreo
Nota: Se realiza revisión de pasos de fauna en la vía Variante Las Palmas - Aeropuerto, vía El Escobero, vía Transversal de La Montaña, en sentido Rionegro -Envigado. Durante recorrido de campo se verificó la necesidad de que el equipo de monitoreo cuente con todos los elementos seguridad