## AU OBRA CIVIL
ESE IMSALUD
| PROYECTO: |  |  | ADECUACION DEL PUESTO DE SALUD LA FLORESTA CORREGIMIENTO BUENA ESPERANZA DE LA ESE IMSALUD DEL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER
| CALCULO ADMINISTRACION Y UTILIDAD CONTRATO OBRA CIVIL |  |  |  | COSTOS DIRECTOS OBRA CIVIL |  |  | 290945065
| CONSIDERACIONES GENERALES |  |  |  | AIU ESTIMADO OBRA CIVIL |  |  | 87283519.5
[5 empty] | COSTO OBRA CIVIL ESTIMADO |  |  | 378228584.5
[5 empty] | TERMINO DE EJECUCIÓN DE OBRA (MESES) |  |  | 3
A1. ADMINISTRACIÓN
A1.1 PERSONAL PROFESIONAL Y ESPECIALISTAS
CANT. |  | DESCRIPCION DEL CARGO | MES 1 | DEDICACIÓN MES | VALOR MENSUAL INC. PRESTACIONES |  | TOTAL H/MES | VALOR TOTAL
1 | Cat II N8 | Director Obra | 3 | 40% | 4036395 | 4 | 1.2 | 4843674
1 | Cat II N6 | Residente obra (Ingeniero o Arquitecto) | 3 | 100% | 3165800 | 5 | 3 | 9497400
1 | Cat II N4 | Profesional SST | 3 | 70% | 2374350 | 11 | 2.1 | 4986135
A1.2 PERSONAL TÉCNICO Y PERSONAL AUXILIAR
1 | Cat I N7 | Maestro / Tecnico constructor | 3 | 100% | 3007510 | 12 | 3 | 9022530
COSTOS PERSONAL | [7 empty] | 28349739
9.744%
A2. COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES
CANT |  |  |  |  | COSTO |  | DURACION MESES | VALOR ($)
1 |  | Gastos de papelería, fotocopias, impresión de informes y manuales de mantenimiento, etc. |  |  | 250000 |  | 3 | 750000
SUBTOTAL GASTOS OPERACIONALES | [7 empty] | 750000
0.2578%
A3. IMPUESTOS TASAS Y CONTRIBUCIONES
ITEM |  | DESCRIPCIÓN |  |  | VR. BASE |  | IMPUESTO % | VALOR ($)
1 |  | Estampilla Pro-Cultura |  |  | 244491651.2605 |  | 1% | 2444916.5126
2 |  | Estampilla, para el Bienestar del adulto mayor |  |  | 244491651.2605 |  | 2% | 4889833.0252
3 |  | estampilla Pro-Hospital Erasmo Meoz |  |  | 244491651.2605 |  | 2% | 4889833.0252
4 |  | Tasa Prodeportes |  |  | 244491651.2605 |  | 2% | 4889833.0252
5 |  | ICA |  |  | 244491651.2605 |  | 1% | 2444916.5126
6 |  | RETEIVA |  |  | 55279562.35 |  | 15% | 8291934.3525
7 |  | RETEFUENTE |  |  | 244491651.2605 |  | 2.5% | 6112291.2815
SUBTOTAL IMPUESTOS | [7 empty] | 33963557.7349
11.67%
A4. GARANTIAS
DESCRIPCIÓN |  |  |  | VR. BASE | % ASEGURADO | VIGENCIA AMPARO (MESES) | TASA ASEGURADORA | VALOR ($)
G.UNICA |  | CUMPLIMIENTO |  | 290945065 | 10% | 6 | 0.1702% | 49514.4428 | 0
|  | BUEN MANEJO DE ANTICIPO |  | 87283519.5 | 30% | 6 | 0.3782% | 99030.0397
|  | SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES |  | 29094506.5 | 10% | 6 | 1.135% | 33010.398
|  | ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA |  | 29094506.5 | 10% | 6 | 1.021% | 29708.4349
|  | CALIDAD MATERIALES Y PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS |  | 29094506.5 | 10% | 6 | 1.135% | 33010.398
|  | RESPONSABILIDAD CIVIL |  | 29094506.5 | 10% | 6 | 1.763% | 51305.651
SUBTOTAL IMPUESTOS | [7 empty] | 295579.3643
0.1016%
FACTOR DE ADMINISTRACION DISCRIMINADO |  |  |  | PERSONAL |  |  |  | 9.744%
|  |  |  | COSTOS OPERACIONALES |  |  |  | 0.2578%
|  |  |  | IMPUESTOS TASAS Y CONTRIBUCIONES |  |  |  | 11.67%
|  |  |  | GARANTIAS |  |  |  | 0.1016%
TOTAL EN PORCENTAJE DEL COSTO DIRECTO | [7 empty] | 21.78%
A. ADMINISTRACIÓN (1 + 2 + 3 + 4) | [6 empty] | 21.78% | 63367835.157
I. IMPREVISTOS | [6 empty] | 1% | 2909451
U. UTILIDAD | [6 empty] | 7% | 20366155
A.U. (ADMINISTRACIÓN Y UTILIDAD) | [5 empty] | SUMATORIA DE (A+I+U) | 29.78% | 86643441
Elaboró:
ING. FRANK IVAN CASTELLANOS
No. T.P. 25202-00305 CUNDINAMARCA

## FM
A. ADMINISTRACIÓN
A1.1 PERSONAL PROFESIONAL Y ESPECIALISTAS
CANT. |  | DESCRIPCION DEL CARGO | VALOR MENSUAL DEVENGADO | PRESTACIONES SOCIALES PERSONAL | VALOR MENSUAL INC. PRESTACIONES
1 | Cat II N8 | Director Obra | 2550000 | 158.3% | 4036395 | 4
1 | Cat II N6 | Residente obra (Ingeniero o Arquitecto) | 2000000 | 158.3% | 3165800 | 5
1 | Cat II N4 | Profesional SST | 1500000 | 158.3% | 2374350 | 11
A1.2 PERSONAL TÉCNICO Y PERSONAL AUXILIAR
1 | Cat I N7 | Maestro / Tecnico constructor | 1900000 | 158.3% | 3007510 | 13
1 | Cat I N6 | Almacenista | 1462000 | 158.3% | 2314200 | 13

## PRESTACIONES SOCIALES
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES PERSONAL PROFESIONAL
1 | Salarios | 100%
2 | Prima Anual (legal) | 8.33%
3 | Cesantías | 8.33%
4 | Intereses de Cesantías | 1%
5 | Vacaciones | 4.17%
6 | Seguridad Social (Salud + Pensión) | 20.5%
7 | Caja de Compensación familiar | 4%
8 | ARL | 6.96%
9 | SENA | 2%
10 | ICBF | 3%
| SUBTOTAL | 158.3%