## Hoja1
PLAN OPERATIVO MES JULIO | [5 empty] | DISTRIBUCIÓN DE ACTIVIDADES POR MES
COMPONENTE 1. REALIZAR ACCIONES DE FOMENTO A LA AGRICULTURA URBANA | ACTIVIDAD 1. SEMBRADORES DE SUEÑOS TUNJUELITO | ACCIONES | MES PROPUESTO PARA EJECUCIÓN | PROYECCIÓN PARA LA EJECUCIÓN | PERSONA RESPONSABLE | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE
|  | 1). Dotar con insumos y herramientas junto con un proceso de asistencia técnica en manejo de huertas orgánicas urbanas a los constructores locales que les fueron priorizadas sus propuestas por medio de presupuestos participativos, por ende, se fortalecerán huertas de jardines infantiles | MES 4 (MARZO) Y 5 (ABRIL) | SEMANA 1 DEL MES 6 HASTA LA SEMANA 2 DEL MES 8 | SEBASTIAN BUSTOS | X | X | X
|  | 2) Documento o formato de diagnóstico de cada una de las huertas beneficiarias donde indique las actividades necesarias para el fortalecimiento y asistencia de cada huerta; las actividades indicadas deben estar especificadas y detalladas. | MES 4 (MARZO) Y 5 (ABRIL) | SEMANA 1 DEL MES 6 HASTA LA SEMANA 2 DEL MES 8 | SEBASTIAN BUSTOS | X | X | X
| ACTIVIDAD 2. DOTACIÓN Y CAPACITACIÓN A LA MESA LOCAL DE AGRICULTURA URBANA | 1) Se fortalecerá a la mesa local de agricultura urbana mediante capacitaciones y dotación acorde a su necesidad. | A PARTIR DEL MES 4 (MARZO) HASTA LA SEGUNDA SEMANA DEL MES 6 (MAYO) | SEMANA 3 DEL MES 6 HASTA LA SEMANA 3 DEL MES 8 | PAOLA PUENTES | X | X | X
| ACTIVIDAD 3. SALIDA PEDAGÓGICA | 1).Llevar a cabo una salida pedagógica con la comunidad de huerteros (priorizando los integrantes de la mesa local de agricultura urbana) a una finca o lugar fuera de la ciudad donde se pueda desarrollar un intercambio de saberes en temas de agricultura orgánica. | DURANTE EL MES 6 (MAYO) | SEMANA 1 DEL MES 7 HASTA LA SEMANA 3 Y EN LA SEMANA 4 DEL MES 8 HASTA LA SEMANA 2 DEL MES 9 | PAOLA PUENTES - SEBASTIAN BUSTOS |  | X | X | X
|  | 2). Pólizas de las personas que participan en el evento. | DURANTE EL MES 6 (MAYO) | SEMANA 1 DEL MES 7 HASTA LA SEMANA 3 Y EN LA SEMANA 4 DEL MES 8 HASTA LA SEMANA 2 DEL MES 9 | SEBASTIAN BUSTOS |  | X | X | X
|  | 3). Actas con registro fotográfico de las actividades desarrolladas | DURANTE EL MES 6 (MAYO) | SEMANA 1 DEL MES 7 HASTA LA SEMANA 3 Y EN LA SEMANA 4 DEL MES 8 HASTA LA SEMANA 2 DEL MES 9 | PAOLA PUENTES - SEBASTIAN BUSTOS |  | X | X | X
|  | 4). Documento de recibido a satisfacción que dé cuenta de todos los elementos que se entregan a cada persona con la firma de quien recibe. | DURANTE EL MES 6 (MAYO) | SEMANA 1 DEL MES 7 HASTA LA SEMANA 3 Y EN LA SEMANA 4 DEL MES 8 HASTA LA SEMANA 2 DEL MES 9 | PAOLA PUENTES - SEBASTIAN BUSTOS |  | X | X | X
COMPONENTE 2: ACCIÓN 1 PROCEDAS | PROCEDA 1: RED DE CUIDADORES Y CUIDADORAS DEL BOSQUE RENACER | 1) Entrega de la estructura en el espacio del Bosque Renacer del banco de semillas y propagación vegetal | A PARTIR DEL MES 3 (FEBRERO) HASTA LA SEGUNDA SEMANA DEL MES 7 (JUNIO) | SEMANA 1 DEL MES 7 HASTA LA SEMANA 2 DEL MES 10 (4 DE OCTUBRE) | WILLIAM HERRERA |  | X | X | X | X
|  | 2). Entrega de los diseños manuales de Guía práctica control de plagas y enfermedades, y restauración y recetario de abonos orgánicos | A PARTIR DEL MES 3 (FEBRERO) HASTA LA SEGUNDA SEMANA DEL MES 7 (JUNIO) | SEMANA 1 DEL MES 7 HASTA LA SEMANA 2 DEL MES 10 (4 DE OCTUBRE) | WILLIAM HERRERA |  | X | X | X | X
|  | 3) Realizar dos salidas pedagógicas con los colectivos ambientales, líderes y lideresas ambientales, huerteros y huerteras, y demás comunidades partícipes del proceso comunitario de educación ambiental | A PARTIR DEL MES 3 (FEBRERO) HASTA LA SEGUNDA SEMANA DEL MES 7 (JUNIO) | SEMANA 3 DEL MES 7 HASTA LA SEMANA 4 DEL MES 10 (4 DE OCTUBRE) | WILLIA HERRERA - SEBASTIAN BUSTOS |  | X | X | X | X
|  | 4) Control de asistencia a las capacitaciones, talleres y/o salidas, el cual deberá estar digitalizado, con el fin que permita verificar datos básicos, así como el porcentaje de asistencia de los participantes. | A PARTIR DEL MES 3 (FEBRERO) HASTA LA SEGUNDA SEMANA DEL MES 7 (JUNIO) | SEMANA 3 DEL MES 7 HASTA LA SEMANA 4 DEL MES 10 (4 DE OCTUBRE) | WILLIAM HERRERA - SEBASTIAN BUSTOS |  | X | X | X | X
|  | 5) Documentación vigente del vehículo contratado. (SOAT, revisión tecnomecánica, carta de propiedad y licencia de conducción del conductor). | A PARTIR DEL MES 3 (FEBRERO) HASTA LA SEGUNDA SEMANA DEL MES 7 (JUNIO) | SEMANA 3 DEL MES 7 HASTA LA SEMANA 4 DEL MES 10 (4 DE OCTUBRE) | PAOLA PUENTES |  | X | X | X | X
|  | 6) Actas de mesa de trabajo previa de la programación minuto a minuto de las acciones y/o actividades que se ejecuten durante la salida pedagógica. | A PARTIR DEL MES 3 (FEBRERO) HASTA LA SEGUNDA SEMANA DEL MES 7 (JUNIO) | SEMANA 3 DEL MES 7 HASTA LA SEMANA 4 DEL MES 10 (4 DE OCTUBRE) | WILLIAM HERRERA - SEBASTIAN BUSTOS |  | X | X | X | X
|  | 7) Actas de las actividades, talleres, salidas pedagógicas, y actividad de cierre, con respectiva evidencia de registro fotográfico de las capacitaciones, actividades desarrolladas y entrega de elementos. | A PARTIR DEL MES 3 (FEBRERO) HASTA LA SEGUNDA SEMANA DEL MES 7 (JUNIO) | SEMANA 3 DEL MES 7 HASTA LA SEMANA 4 DEL MES 10 (4 DE OCTUBRE) | PAOLA PUENTES |  | X | X | X | X
|  | 8) Documento de recibido a satisfacción que dé cuenta de todos los elementos que se entregan a cada persona con la firma de quien recibe. | A PARTIR DEL MES 3 (FEBRERO) HASTA LA SEGUNDA SEMANA DEL MES 7 (JUNIO) | SEMANA 3 DEL MES 7 HASTA LA SEMANA 4 DEL MES 10 (4 DE OCTUBRE) | PAOLA PUENTES |  | X | X | X | X
| PROCEDA 3: JUNTOS RECUPERAMOS EL ESPACIO PÚBLICO DE TUNJUELITO | 1) Crear valores de apropiación de espacios público que conecta con la estructura ecológica principal de la localidad, en aquellos espacios que, por motivos de la falta de cultura ambiental, se convierten en entornos hostiles y percibidos como peligrosos por el mal manejo de residuos y la poca iluminación del sector | A PARTIR DEL MES 3 (FEBRERO) HASTA LA SEGUNDA SEMANA DEL MES 7 (JUNIO) | SEMANA 1 DEL MES 10 HASTA LA SEMANA 3 DEL MES EN MENCIÓN | WILLIAM HERRERA |  |  |  |  | X
|  | 2).Acta y evidencia de la reunión trabajo con las entidades pertinentes para definir la intervención de acuerdo con las normas de uso del espacio público. | A PARTIR DEL MES 3 (FEBRERO) HASTA LA SEGUNDA SEMANA DEL MES 7 (JUNIO) | SEMANA 1 DEL MES 10 HASTA LA SEMANA 3 DEL MES EN MENCIÓN | SEBASTIAN BUSTOS - PAOLA PUENTES |  |  |  |  | X
|  | 3). Listado de entrega de los refrigerios correspondientes a las diferentes sesiones de capacitación y jornadas de embellecimiento y ornato | A PARTIR DEL MES 3 (FEBRERO) HASTA LA SEGUNDA SEMANA DEL MES 7 (JUNIO) | SEMANA 1 DEL MES 10 HASTA LA SEMANA 3 DEL MES EN MENCIÓN | PAOLA PUENTES |  |  |  |  | X
|  | 4). Evidencia de la intervención de espacio público intervenido mediante las acciones de mini jardinería, recuperación del espacio público priorizado, implementación de paneles solares para alumbrado público en áreas verdes que lo requieren. | A PARTIR DEL MES 3 (FEBRERO) HASTA LA SEGUNDA SEMANA DEL MES 7 (JUNIO) | SEMANA 1 DEL MES 10 HASTA LA SEMANA 3 DEL MES EN MENCIÓN | SEBASTIAN BUSTOS |  |  |  |  | X
|  | 5). Acta de adopción de la comunidad del espacio adoptado y recuperado, mediante las acciones de mini jardinería e implementación de paneles solares para alumbrado público en áreas verdes. | A PARTIR DEL MES 3 (FEBRERO) HASTA LA SEGUNDA SEMANA DEL MES 7 (JUNIO) | SEMANA 1 DEL MES 10 HASTA LA SEMANA 3 DEL MES EN MENCIÓN | WILLIAM HERRERA |  |  |  |  | X
|  | 6). Actas de entrega de los diferentes bienes para los participantes del PROCEDA, que conste que los beneficiarios los han recibido. | A PARTIR DEL MES 3 (FEBRERO) HASTA LA SEGUNDA SEMANA DEL MES 7 (JUNIO) | SEMANA 1 DEL MES 10 HASTA LA SEMANA 3 DEL MES EN MENCIÓN | PAOLA PUENTES |  |  |  |  | X
|  | 7). Evidencias de las presentaciones musicales, danza, teatrales o circense realizadas durante las jornadas de ornato y embellecimiento de los espacios recuperados | A PARTIR DEL MES 3 (FEBRERO) HASTA LA SEGUNDA SEMANA DEL MES 7 (JUNIO) | SEMANA 1 DEL MES 10 HASTA LA SEMANA 3 DEL MES EN MENCIÓN | PAOLA PUENTES |  |  |  |  | X
|  | 8). Soporte del ingreso y salida de almacén de los bienes adquiridos. | A PARTIR DEL MES 3 (FEBRERO) HASTA LA SEGUNDA SEMANA DEL MES 7 (JUNIO) | SEMANA 1 DEL MES 10 HASTA LA SEMANA 3 DEL MES EN MENCIÓN | SEBASTIAN BUSTOS |  |  |  |  | X
|  | 9). Soportes de diseño aprobado previamente mediante CTS, instalación y entrega del sistema de alumbrado con paneles solares, parque infantil y mini jardín En los puntos priorizados por la comunidad | A PARTIR DEL MES 3 (FEBRERO) HASTA LA SEGUNDA SEMANA DEL MES 7 (JUNIO) | SEMANA 1 DEL MES 10 HASTA LA SEMANA 3 DEL MES EN MENCIÓN | WILLIAM HERRERA |  |  |  |  | X
|  | 10). Registro fotográfico de todas las actividades señaladas para el desarrollo del PROCEDA. | A PARTIR DEL MES 3 (FEBRERO) HASTA LA SEGUNDA SEMANA DEL MES 7 (JUNIO) | SEMANA 1 DEL MES 10 HASTA LA SEMANA 3 DEL MES EN MENCIÓN | PAOLA PUENTES |  |  |  |  | X
EL CONTRATO TERMINA EL 04 DE OCTUBRE Y ELLOS CON EL CRONOGRAMA QUE ENVÍAN ASOCIAN TERMINAR EN LA ÚLTIMA SEMANA DE OCTUBRE
COMPONENTE 2: ACCIÓN 2 JARDINERIA URBANA | JARDINERIA URBANA | 1) Diagnóstico de usos del suelo de las zonas de intervención para el componente 1918 jardinería urbana (área propuesta potencial para intervención, y de puntos para instalación de materas) | A PARTIR DE LA TERCERA SEMANA DEL MES 2 (ENERO) HASTA LA PRIMERA SEMANA DEL MES 8 (JULIO) | SEMANA 2 DEL MES 8 HASTA LA SEMANA 2 DEL MES 10 (4 DE OCTUBRE) | WILLIAM HERRERA |  |  | X | X | X
|  | 2). Una matriz que contemple los puntos de intervención priorizados con los criterios mencionados relacionado a las materas, diligenciada en formato Excel. Para el componente de Jardinería Urbana | A PARTIR DE LA TERCERA SEMANA DEL MES 2 (ENERO) HASTA LA PRIMERA SEMANA DEL MES 8 (JULIO) | SEMANA 2 DEL MES 8 HASTA LA SEMANA 2 DEL MES 10 (4 DE OCTUBRE) | PAOLA PUENTES |  |  | X | X | X
|  | 3). Realizar 3 diseños de intervención autorizados por la SDA o JBB (según aplique) 1918 Jardinería urbana | A PARTIR DE LA TERCERA SEMANA DEL MES 2 (ENERO) HASTA LA PRIMERA SEMANA DEL MES 8 (JULIO) | SEMANA 2 DEL MES 8 HASTA LA SEMANA 2 DEL MES 10 (4 DE OCTUBRE) | SEBASTIAN BUSTOS |  |  | X | X | X
|  | 4). Acta de aprobación y aval de conformidad a los lineamientos de JBB de los diseños paisajísticos del arbolado y la jardinería en el espacio público teniendo la documentación soporte previa y posterior a la presentación de diseños por medio de la Ventanilla Única de Construcción – VUC | A PARTIR DE LA TERCERA SEMANA DEL MES 2 (ENERO) HASTA LA PRIMERA SEMANA DEL MES 8 (JULIO) | SEMANA 2 DEL MES 8 HASTA LA SEMANA 2 DEL MES 10 (4 DE OCTUBRE) | SEBASTIAN BUSTOS |  |  | X | X | X
|  | 5). Ficha técnica de las áreas de intervención de espacio público con acciones de jardinería urbana. | A PARTIR DE LA TERCERA SEMANA DEL MES 2 (ENERO) HASTA LA PRIMERA SEMANA DEL MES 8 (JULIO) | SEMANA 2 DEL MES 8 HASTA LA SEMANA 2 DEL MES 10 (4 DE OCTUBRE) | PAOLA PUENTES |  |  | X | X | X
|  | 6). Plano de georreferenciación de la nueva área ajardinada. La cual debe quedar identificada en el aplicativo SIGAU del Jardín Botánico de Bogotá por parte del ejecutor en caso de que aplique, previo a su entrega ante el FDLT | A PARTIR DE LA TERCERA SEMANA DEL MES 2 (ENERO) HASTA LA PRIMERA SEMANA DEL MES 8 (JULIO) | SEMANA 2 DEL MES 8 HASTA LA SEMANA 2 DEL MES 10 (4 DE OCTUBRE) | WILLIAM HERRERA |  |  | X | X | X
|  | 7). Informe técnico de las intervenciones que den cumplimiento a las metas de jardinería urbana, evidenciando actividades, registro fotográfico, fotos aéreas de drone y planos. | A PARTIR DE LA TERCERA SEMANA DEL MES 2 (ENERO) HASTA LA PRIMERA SEMANA DEL MES 8 (JULIO) | SEMANA 2 DEL MES 8 HASTA LA SEMANA 2 DEL MES 10 (4 DE OCTUBRE) | PAOLA PUENTES |  |  | X | X | X
|  | 8). Informe de reporte de seguimiento de ejecución financiera de acuerdo con el componente de jardinería | A PARTIR DE LA TERCERA SEMANA DEL MES 2 (ENERO) HASTA LA PRIMERA SEMANA DEL MES 8 (JULIO) | SEMANA 2 DEL MES 8 HASTA LA SEMANA 2 DEL MES 10 (4 DE OCTUBRE) | WILLIAM HERRERA |  |  | X | X | X
|  | 9). Propuesta y desarrollo de jornadas de educación ambiental. | A PARTIR DE LA TERCERA SEMANA DEL MES 2 (ENERO) HASTA LA PRIMERA SEMANA DEL MES 8 (JULIO) | SEMANA 2 DEL MES 8 HASTA LA SEMANA 2 DEL MES 10 (4 DE OCTUBRE) | PAOLA PUENTES |  |  | X | X | X
|  | 10). Informe de las jornadas de Educación ambiental (Cualitativo y cuantitativo) | A PARTIR DE LA TERCERA SEMANA DEL MES 2 (ENERO) HASTA LA PRIMERA SEMANA DEL MES 8 (JULIO) | SEMANA 2 DEL MES 8 HASTA LA SEMANA 2 DEL MES 10 (4 DE OCTUBRE) | SEBASTIAN BUSTOS |  |  | X | X | X
|  | 11). Documento de aprobación de la Oficina de Prensa de la Alcaldía Local. | A PARTIR DE LA TERCERA SEMANA DEL MES 2 (ENERO) HASTA LA PRIMERA SEMANA DEL MES 8 (JULIO) | SEMANA 2 DEL MES 8 HASTA LA SEMANA 2 DEL MES 10 (4 DE OCTUBRE) | WILLIAM HERRERA |  |  | X | X | X
|  | 12). Entrada y salida de almacén de los elementos, herramientas o equipos. | A PARTIR DE LA TERCERA SEMANA DEL MES 2 (ENERO) HASTA LA PRIMERA SEMANA DEL MES 8 (JULIO) | SEMANA 2 DEL MES 8 HASTA LA SEMANA 2 DEL MES 10 (4 DE OCTUBRE) | PAOLA PUENTES |  |  | X | X | X
|  | 13) Realizar y entregar Informe con los indicadores de cumplimiento de las acciones realizadas. | A PARTIR DE LA TERCERA SEMANA DEL MES 2 (ENERO) HASTA LA PRIMERA SEMANA DEL MES 8 (JULIO) | SEMANA 2 DEL MES 8 HASTA LA SEMANA 2 DEL MES 10 (4 DE OCTUBRE) | SEBASTIAN BUSTOS |  |  | X | X | X
|  | 14) Realizar fichas técnicas de intervención. | A PARTIR DE LA TERCERA SEMANA DEL MES 2 (ENERO) HASTA LA PRIMERA SEMANA DEL MES 8 (JULIO) | SEMANA 2 DEL MES 8 HASTA LA SEMANA 2 DEL MES 10 (4 DE OCTUBRE) | PAOLA PUENTES |  |  | X | X | X
COMPONENTE 3 Y 4 ACCIONES DE RESTAURACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O RECUPERACIÓN, PLANTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ARBOLADO. | COMPONENTE 3: RESTAURACIÓN PROYECTO 1919: RESTAURACIÓN | 1) Realizar la intervención del proyecto 1919 de 1,5 ha a través de acciones de restauración, rehabilitación y /o recuperación, teniendo en cuenta: Trazado, Preparación del terreno, Construcción de materas en guadua, Plantación de material Vegetal, Transporte menor y mayor, Ficha técnica de las áreas de intervención, Control y manejo de especies invasoras | A PARTIR DE LA PRIMERA SEMANA DEL MES 3 (FEBERO) HASTA LA SEMANA 3 DEL MES 8 (JULIO) | SEMANA 4 DEL MES 8 HASTA LA SEMANA 2 DEL MES 10 (4 DE OCTUBRE) | SEBASTIAN BUSTOS |  |  | X | X | X
| COMPONENTE 4: ACCIÓN 1 INTERVENCIÓN PROYECTO 1920: PLANTACIÓN DE MINIMO 350 ARBOLES | 1) Realizar la intervención del proyecto 1920 con la plantación de minimo 350 arboles, teniendo en cuenta: Preparación del suelo, Trazado y estacado, Ahoyado, Preparación de los hoyos, Material vegetal, Transporte de material vegetal, Plantación, Instalación de tutores, Manejo de desechos, Recibo de la plantación, Aislamientos de áreas, Ficha técnica de las áreas de intervención, Actualización SIGAU, Acompañamiento Social | A PARTIR DE LA CUARTA SEMANA DEL MES 2 (ENERO) HASTA LA SEMANA 2 DEL MES 8 (JULIO) | SEMANA 3 DEL MES OCHO HASTA LA SEMANA 3 DEL MES 10 (4 DE OCTUBRE) | WILLIAM HERERRA |  |  | X | X | X
| COMPONENTE 4: ACCIÓN 2 INTERVENCIÓN PROYECTO 1920: MANTENIMIENTO DE MINIMO 1740 ARBOLES Y DEMAS ZONAS VERDES INTEREVENIDAS EN VIGENCIAS ANTERIORES. | 1) Realizar el mantenimiento como minimo de 1740 árboles y zonas verdes intervenidas en anteriores vigencias tales como corredores polinizadores (jardines) y zonas de control de especies invasoras, entre otras; lo anterior teniendo en cuenta lo siguiente: Plateo, Corte de pasto, Replante, Riego, Fertirriego, Fertilización edáfica, Transporte de material vegetal, Deshierbe y eliminación de parásitas, Manejo Fitosanitario, Control y manejo de especies invasoras, Sostenibilidad, Fortalecimiento de la gestión social 2) Informe técnico de las intervenciones que den cumplimiento a las metas de los componentes de restauración ecológica, plantación y mantenimiento de arbolado evidenciando actividades, registro fotográfico, fotos aéreas de drone y planos. 3). Informe de las jornadas de Educación ambiental (Cualitativo y cuantitativo) 4). Formatos de adopción de los árboles por cada persona que participa. 5). Diseño definitivo de la plantación: Posterior a la plantación y debido a imprevistos en campo 6). Diseños y material cartográfico en formato físico y digital. 7) Georreferenciación del material plantado. | A PARTIR DE LA PRIMERA SEMANA DEL MES 3 (FEBRERO) HASTA LA SEMANA 3 DEL MES 8 (JULIO) | SEMANA 4 DEL MES 8 HASTA LA SEMANA 3 DEL MES 10 (4 DE OCTUBRE) | WILLIAM HERRERA |  |  | X | X | X
COMPONENTE 5: SEPARACIÓN EN LA FUENTE Y RECICLAJE | ACCIÓN 2: TUNJUELITO RECICLA POR UN FUTURO | 1) Evaluaciones realizadas durante las capacitaciones | A PARTIR DE LA PRIMERA SEMANA DEL MES 4 (MARZO) HASTA LA SEMANA 4 DEL MES 7 (JUNIO) | SEMANA 3 DEL MES 9 HASTA LA SEMANA 3 DEL MES 10 (4 DE OCTUBRE) | PAOLA PUENTES |  |  |  | X | X
|  | 2). Cortometraje de reporteritos ambientales | A PARTIR DE LA PRIMERA SEMANA DEL MES 4 (MARZO) HASTA LA SEMANA 4 DEL MES 7 (JUNIO) | SEMANA 3 DEL MES 9 HASTA LA SEMANA 3 DEL MES 10 (4 DE OCTUBRE) | PAOLA PUENTES |  |  |  | X | X
|  | 3). Documento guía para implementación de SGIR en conjuntos residenciales y actas de entrega a Conjuntos residenciales. | A PARTIR DE LA PRIMERA SEMANA DEL MES 4 (MARZO) HASTA LA SEMANA 4 DEL MES 7 (JUNIO) | SEMANA 3 DEL MES 9 HASTA LA SEMANA 3 DEL MES 10 (4 DE OCTUBRE) | WILLIAM HERRERA |  |  |  | X | X
|  | 4). Listado de miembros de ECAS a los cuales se entrega dotación, este listado debe contener: Nombre de la persona, Cedula, Nombre de ECAs a la cual está asociado/a. Registro fotográfico que demuestre la entrega | A PARTIR DE LA PRIMERA SEMANA DEL MES 4 (MARZO) HASTA LA SEMANA 4 DEL MES 7 (JUNIO) | SEMANA 3 DEL MES 9 HASTA LA SEMANA 3 DEL MES 10 (4 DE OCTUBRE) | PAOLA PUENTES |  |  |  | X | X
|  | 5). Entrega de actas de entrega de puntos ecológicos a conjuntos residenciales y colegios. | A PARTIR DE LA PRIMERA SEMANA DEL MES 4 (MARZO) HASTA LA SEMANA 4 DEL MES 7 (JUNIO) | SEMANA 3 DEL MES 9 HASTA LA SEMANA 3 DEL MES 10 (4 DE OCTUBRE) | PAOLA PUENTES |  |  |  | X | X
|  | 6). Tabla donde se consoliden fechas de capacitaciones realizadas, fechas de reunión con ECAs, Fecha de salidas pedagógicas y fechas de entrega de incentivos para las dos acciones del componente 5 | A PARTIR DE LA PRIMERA SEMANA DEL MES 4 HASTA LA SEMANA 4 DEL MES 7 | SEMANA 3 DEL MES 9 HASTA LA SEMANA 3 DEL MES 10 (4 DE OCTUBRE) | WILLIAM HERRERA |  |  |  | X | X