	[image: image2.png]



	MINISTÉRIO DE TRANSPORTE

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE 

INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR
	CÓDIGO
	MEPI-FR-1

	
	
	VERSIÓN
	1

	
	
	PÁGINA
	32
	DE
	34



SUBDIRECCIÓN DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES

INGENIERO CARLOS ANDRÉS MENDOZA RONDÓN
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

	Asunto:
	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO o CONVENIO A CARGO (Proyecto entendido como: obra e interventoría). 

	Periodo:
	Del 01 al 30 del mes de junio de 2024

	No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor 
	Resolución 015 del 13/03/2024


Respetados subdirector y Gerente: 
De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:
TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: UTA 3105: SANTANDER DE QUILICHAO-FLORIDA-PALMIRA, SECTOR: SANTANDER DE QUILICHAO-RÍO DESBARATADO, PR 0+0000 AL PR 50+0000.

RUTA 3702: GUADUALEJO-BELALCÁZAR-EL PALO, SECTOR: PUENTE RÍO NEGRO-ANTIGUAS CABAÑAS INDERENA - TACUEYÓ-TORIBÍO-RÍO NEGRO-EL PALO, PR 53+0000 AL PR 138+0200

RUTA 37CCA: VARIANTE DE TORIBÍO (RIONEGRO-TACUEYÓ), PR 0+0000-PR 7+0000

RUTA 26CC03: SILVIA-LAS DELICIAS-JAMBALÓ-TORIBÍO, SECTOR JAMBALÓ-TORIBÍO, PR 0+0000-PR 28+0700
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 166,07 Km
1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO 
1.1. INFORMACIÓN GENERAL

	CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.
	1668

	CONTRATISTA:
	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL TURPIAL
	NIT:
	 800.116.948-8

	INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):
	

	OBJETO:
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA, SECTOR 3702 GUADUALEJO BELALCÁZAR - EL PALO, PR53+0000 (ANTIGUAS CABAÑAS INDERENA) - PR87+0000 (LÓPEZ)” LOTE 6.

	FECHA DE INICIO: 
	01/06/2024
	2024S-VCAU-035550
	SIGLA UNIDAD EJECUTORA XXXXX o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP

	VALOR INICIAL: 
	 1.786.325.852,00

	VALOR ADICIONES:
	

	ADICIÓN 1:
	

	ADICIÓN 2:
	

	VALOR ACTUAL: 
	

	ANTICIPO 
	

	ANTICIPO OTORGADO:
	

	ANTICIPO AMORTIZADO:
	

	SALDO POR AMORTIZAR:
	

	PLAZO INICIAL: 
	31 de julio de 2026

	TOTAL PRÓRROGAS:
	

	PRÓRROGA 1:
	

	PRÓRROGA N:
	

	FECHA DE FINALIZACIÓN:
	31 de julio de 2026


1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

	REGISTRO
	VIGENCIA DEL REGISTRO
	RECURSO
	RUBRO
	VALOR REGISTRO
	VALOR UTILIZADO
	SALDO REGISTRO

	437224
	2024
	20
	C-2401-0600-103-51102D-2401023-

02
	578.953.459,00
	57.895.346
	521.058.113

	
	
	
	
	
	
	

	TOTAL
	
	
	
	
	
	


1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

	DESCRIPCIÓN
	VALOR BÁSICO
	IVA
	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO
	VALOR FACTURADO

	Acta de Recibo Parcial de Obra No. 1
	56.92.315
	983.031
	
	57.895.346

	 
	
	
	
	


1.4.  AVANCE DEL CONTRATO  

Según el informe de interventoría No. 1 de fecha 02 de julio de 2024, para el periodo del 01 al 30 de junio de 2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:
1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO 
	ITEM
	VALOR (MILLONES)
	%

	VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA
	1.755.995.028
	100%

	INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA
	57.895.346
	3,29

	INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA
	57.895.346
	3,29

	OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS
	
	

	TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA
	57.895.346
	3,29


1.4.2. ANTICIPO 

	Otorgado 
	$ 0

	Amortizado 
	$ 0

	Saldo 
	$ 0


1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 3,29
Meta física ejecutada %: 3,29
1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

	FECHA ACTA
	ÍTEM
	DESCRIPCIÓN ÍTEM

	N/A
	…
	


1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

	FECHA ACTA
	ACTA No.

	…
	…


1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO
	FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:
	NÚMERO DE   REPROGRAMACION 
	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) 

	N/A
	…
	…


1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

	FECHA ACTA
	ACTA No.
	ACTA DE AMPLIACION No. 
	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA  
	FECHA DE REANUDACION  

	…
	…
	…
	…
	..


1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

	FECHA COMITÉ
	No. COMITÉ
	TRAMITE
	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

	
	
	
	


1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES 
ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: Orden de Inicio
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 01/06/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: Plataforma SECOP II
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 16/08/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O  NO _
	CONTROL DE GARANTÍAS
TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO
NOMBRE: SEGUROS MUNDIAL
Póliza de Cumplimiento

	Amparos
	Valor Asegurado
	Póliza No.

Anexo No.
	Vigencia

	
	
	
	Desde
	Hasta

	Cumplimiento
	178.632.586
	40-44-101061392 ANEXO 1
	01/06/2024
	31/01/2027

	Buen Manejo Anticipo
	
	
	
	

	Pago de Salarios,

Prestaciones Sociales e indemnizaciones.
	357.265.172
	40-44-101061392 ANEXO 1
	01/06/2024
	31/07/2029

	Estabilidad de la Obra
	
	
	
	

	Calidad
	535.897.758
	40-44-101061392 ANEXO 1
	31/07/2026
	31/07/2027


Garantía de RCE

	Amparos
	Valor Asegurado
	Póliza No.

Anexo No.
	Vigencia

	
	
	
	Desde
	Hasta

	Predios, Labores y Operaciones
	260.000.000
	40-40-101017016 ANEXO 1
	01/06/2024
	31/07/2026


1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA
	No.
	CAUSAL

INTERPUESTA
	No. MEMORANDO

ENVIADO A JURÍDICA
	ESTADO

ACTUAL
	FECHA

AUDIENCIA
	OBSERVACIONES

	1
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	…


1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

	OFICIO No.
	FECHA
	DESTINATARIO
	ASUNTO

	
	
	
	

	…
	
	
	


1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

	MEMORANDO No.
	FECHA
	DESTINATARIO
	ASUNTO

	
	
	
	

	…
	
	
	


Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique) 
2. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO 

2.1. INFORMACIÓN GENERAL

	CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.
	1720 de 2024

	CONTRATISTA:
	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO 1 DE MAYO
	NIT:
	900065388-6

	INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):
	

	OBJETO:
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CAUCA EN EL SECTOR 26CC03 JAMBALÓ- TORIBIO, PR0+0000 - PR28+0700. LOTE 2.

	FECHA DE INICIO: 
	01/06/2024
	2024S-VCAU-035537
	SIGLA UNIDAD EJECUTORA XXXXX o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP

	VALOR INICIAL: 
	1.508.720.742,00

	VALOR ADICIONES:
	

	ADICIÓN 1:
	

	ADICIÓN 2:
	

	VALOR ACTUAL: 
	

	ANTICIPO 
	

	ANTICIPO OTORGADO:
	

	ANTICIPO AMORTIZADO:
	

	SALDO POR AMORTIZAR:
	

	PLAZO INICIAL: 
	31 de julio de 2026

	TOTAL PRÓRROGAS:
	

	PRÓRROGA 1:
	

	PRÓRROGA N:
	

	FECHA DE FINALIZACIÓN:
	31 de julio de 2026


2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

	REGISTRO
	VIGENCIA DEL REGISTRO
	RECURSO
	RUBRO
	VALOR REGISTRO
	VALOR UTILIZADO
	SALDO REGISTRO

	442624
	2024
	20
	C-2401-0600-103-51102D-2401023- 02
	488.974.008,00
	48.897.401
	440.076.607

	
	
	
	
	
	
	

	TOTAL
	
	
	
	
	
	


2.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

	DESCRIPCIÓN
	VALOR BÁSICO
	IVA
	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO
	VALOR FACTURADO

	Acta de Recibo Parcial de Obra No. 1
	48.067.150
	830.251
	
	48.897.401

	
	
	
	
	


2.4.  AVANCE DEL CONTRATO  
Según el informe de interventoría No. 1 de fecha 02 de julio de 2024, para el periodo del 01 al 30 de junio de 2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación
2.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO 
	ITEM
	VALOR (MILLONES)
	%

	VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA
	1.483.103.500
	100%

	INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA
	48.897.401
	3,29%

	INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA
	48.897.401
	3,29%

	OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS
	
	

	TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA
	48.897.401
	3,29%


2.4.2. ANTICIPO 

	Otorgado 
	$ 0

	Amortizado 
	$ 0

	Saldo 
	$ 0


2.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 3,29
Meta física ejecutada %: 3,29
2.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

	FECHA ACTA
	ÍTEM
	DESCRIPCIÓN ÍTEM

	N/A
	…
	


2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

	FECHA ACTA
	ACTA No.

	…
	…


2.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

	FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:
	NÚMERO DE   REPROGRAMACION 
	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) 

	N/A
	…
	…


2.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

	FECHA ACTA
	ACTA No.
	ACTA DE AMPLIACION No. 
	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA  
	FECHA DE REANUDACION  

	…
	…
	…
	…
	..


2.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

	FECHA COMITÉ
	No. COMITÉ
	TRAMITE
	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

	
	
	
	


2.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES 
ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: Orden de Inicio
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 01/06/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: Plataforma SECOP II
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 15/05/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O  NO _
	CONTROL DE GARANTÍAS
TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO

NOMBRE: SEGUROS MUNDIAL
Póliza de Cumplimiento

	Amparos
	Valor Asegurado
	Póliza No.

Anexo No.
	Vigencia

	
	
	
	Desde
	Hasta

	Cumplimiento
	150.872.075
	CCS-100030313 ANEXO 1
	15/05/2024
	31/01/2027

	Buen Manejo Anticipo
	
	
	
	

	Pago de Salarios,

Prestaciones Sociales e indemnizaciones.
	301.744.150
	CCS-100030313 ANEXO 1
	15/05/2024
	31/07/2029

	Estabilidad de la Obra
	
	
	
	

	Calidad
	452.616.225
	CCS-100030313 ANEXO 1
	31/07/2026
	31/01/2027


Garantía de RCE

	Amparos
	Valor Asegurado
	Póliza No.

Anexo No.
	Vigencia

	
	
	
	Desde
	Hasta

	Predios, Labores y Operaciones
	260.000.000
	CCS-10006321

ANEXO 1
	15/05/2024
	31/07/2026


2.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

	No.
	CAUSAL

INTERPUESTA
	No. MEMORANDO

ENVIADO A JURÍDICA
	ESTADO

ACTUAL
	FECHA

AUDIENCIA
	OBSERVACIONES

	1
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	…


2.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

	OFICIO No.
	FECHA
	DESTINATARIO
	ASUNTO

	
	
	
	

	…
	
	
	


2.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

	MEMORANDO No.
	FECHA
	DESTINATARIO
	ASUNTO

	
	
	
	

	…
	
	
	


Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique) 

3. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO 

3.1. INFORMACIÓN GENERAL

	CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.
	1737 DE 2024

	CONTRATISTA:
	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA NUEVA GALEZ
	NIT:
	900065388-6

	INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):
	

	OBJETO:
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CAUCA EN EL SECTOR 3702 GUADUALEJO - BELALCAZAR - EL PALO, PR112+0000 - PR130+000 37CCA VARIANTE DE TORIBÍO, PR0+0000-PR7+0000. LOTE 6.

	FECHA DE INICIO: 
	01/06/2024
	2024S-VCAU-035547
	

	VALOR INICIAL: 
	1.411.280.954

	VALOR ADICIONES:
	

	ADICIÓN 1:
	

	ADICIÓN 2:
	

	VALOR ACTUAL: 
	

	ANTICIPO 
	

	ANTICIPO OTORGADO:
	

	ANTICIPO AMORTIZADO:
	

	SALDO POR AMORTIZAR:
	

	PLAZO INICIAL: 
	31 de julio de 2026

	TOTAL PRÓRROGAS:
	

	PRÓRROGA 1:
	

	PRÓRROGA N:
	

	FECHA DE FINALIZACIÓN:
	31 de julio de 2026


3.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

	REGISTRO
	VIGENCIA DEL REGISTRO
	RECURSO
	RUBRO
	VALOR REGISTRO
	VALOR UTILIZADO
	SALDO REGISTRO

	442224
	2024
	20
	C-2401-0600-103-51102D-2401023- 02
	457.400.975,00
	45.740.098
	411.660.877

	
	
	
	
	
	
	

	TOTAL
	
	
	
	
	
	


3.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

	DESCRIPCIÓN
	VALOR BÁSICO
	IVA
	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO
	VALOR FACTURADO

	Acta de Recibo Parcial de Obra No. 1
	44.963.456
	776.642
	
	45.740.098

	
	
	
	
	


3.4.  AVANCE DEL CONTRATO  

Según el informe de interventoría No. 1 de fecha 02 de julio de 2024, para el periodo del 01 al 30 de junio de 2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación

3.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO 
	ITEM
	VALOR (MILLONES)
	%

	VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA
	1.387.318.186
	100%

	INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA
	45.740.098
	3,29%

	INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA
	45.740.098
	3,29%

	OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS
	
	

	TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA
	45.740.098
	3,29%


3.4.2. ANTICIPO 

	Otorgado 
	$ 0

	Amortizado 
	$ 0

	Saldo 
	$ 0


3.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 3,29
Meta física ejecutada %: 3,29
3.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

	FECHA ACTA
	ÍTEM
	DESCRIPCIÓN ÍTEM

	N/A
	…
	


3.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

	FECHA ACTA
	ACTA No.

	…
	…


3.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

	FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:
	NÚMERO DE   REPROGRAMACION 
	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) 

	N/A
	…
	…


3.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

	FECHA ACTA
	ACTA No.
	ACTA DE AMPLIACION No. 
	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA  
	FECHA DE REANUDACION  

	…
	…
	…
	…
	..


3.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

	FECHA COMITÉ
	No. COMITÉ
	TRAMITE
	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

	
	
	
	


3.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES 
ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: Orden de Inicio
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 01/06/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: Plataforma SECOP II
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 16/05/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O  NO _
	CONTROL DE GARANTÍAS
TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO

NOMBRE: SEGUROS MUNDIAL
Póliza de Cumplimiento

	Amparos
	Valor Asegurado
	Póliza No.

Anexo No.
	Vigencia

	
	
	
	Desde
	Hasta

	Cumplimiento
	141.128.096
	CCS-100030326 ANEXO 1
	16/05/2024
	31/01/2027

	Buen Manejo Anticipo
	
	
	
	

	Pago de Salarios,

Prestaciones Sociales e indemnizaciones.
	282.256.192
	CCS-100030326 ANEXO 1
	16/05/2024
	31/07/2029

	Estabilidad de la Obra
	
	
	
	

	Calidad
	423.384.288
	CCS-100030326 ANEXO 1
	31/07/2026
	31/01/2027


Garantía de RCE

	Amparos
	Valor Asegurado
	Póliza No.

Anexo No.
	Vigencia

	
	
	
	Desde
	Hasta

	Predios, Labores y Operaciones
	260.000.000
	CCS-10006322 ANEXO 1
	16/05/2024
	31/07/2026


3.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

	No.
	CAUSAL

INTERPUESTA
	No. MEMORANDO

ENVIADO A JURÍDICA
	ESTADO

ACTUAL
	FECHA

AUDIENCIA
	OBSERVACIONES

	1
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	…


3.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

	OFICIO No.
	FECHA
	DESTINATARIO
	ASUNTO

	
	
	
	

	…
	
	
	


3.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

	MEMORANDO No.
	FECHA
	DESTINATARIO
	ASUNTO

	
	
	
	

	…
	
	
	


Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique) 

4. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO 

4.1. INFORMACIÓN GENERAL
	CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.
	1726 de 2024

	CONTRATISTA:
	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO RIO PALO
	NIT:
	900.007.425-3

	INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):
	

	OBJETO:
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CAUCA EN EL SECTOR 3702 GUADUALEJO - BELALCAZAR - EL PALO, PR130+000 - PR138+0200 (EL PALO) 3105 SANTANDER DE QUILICHAO – RÍO DESBARATADO PR0+0000 - PR20+0000” LOTE 10

	FECHA DE INICIO: 
	01/06/2024
	2024S-VCAU-035548 
	SIGLA UNIDAD EJECUTORA XXXXX o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP

	VALOR INICIAL: 
	1.376.091.272,00

	VALOR ADICIONES:
	

	ADICIÓN 1:
	

	ADICIÓN 2:
	

	VALOR ACTUAL: 
	

	ANTICIPO 
	

	ANTICIPO OTORGADO:
	

	ANTICIPO AMORTIZADO:
	

	SALDO POR AMORTIZAR:
	

	PLAZO INICIAL: 
	31 de julio de 2026

	TOTAL PRÓRROGAS:
	

	PRÓRROGA 1:
	

	PRÓRROGA N:
	

	FECHA DE FINALIZACIÓN:
	31 de julio de 2026


4.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

	REGISTRO
	VIGENCIA DEL REGISTRO
	RECURSO
	RUBRO
	VALOR REGISTRO
	VALOR UTILIZADO
	SALDO REGISTRO

	442524
	2024
	20
	C-2401-0600-103-51102D-2401023- 02
	445.995.557,00
	44.599.556
	401.396.001

	
	
	
	
	
	
	

	TOTAL
	
	
	
	
	
	


4.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

	DESCRIPCIÓN
	VALOR BÁSICO
	IVA
	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO
	VALOR FACTURADO

	Acta de Recibo Parcial de Obra No. 1
	43.842.280
	757.276
	
	44.599.556

	
	
	
	
	


4.4.  AVANCE DEL CONTRATO  

Según el informe de interventoría No. 1 de fecha 02 de julio de 2024, para el periodo del 01 al 30 de junio de 2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación

4.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO 
	ITEM
	VALOR (MILLONES)
	%

	VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA
	1.352.726.005
	100%

	INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA
	44.599.556
	3,29%

	INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA
	44.599.556
	3,29%

	OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS
	
	

	TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA
	44.599.556
	3,29%


4.4.2. ANTICIPO 

	Otorgado 
	$ 0

	Amortizado 
	$ 0

	Saldo 
	$ 0


4.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 3,29
Meta física ejecutada %: 3,29
4.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

	FECHA ACTA
	ÍTEM
	DESCRIPCIÓN ÍTEM

	N/A
	…
	


4.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

	FECHA ACTA
	ACTA No.

	…
	…


4.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

	FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:
	NÚMERO DE   REPROGRAMACION 
	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) 

	N/A
	…
	…


4.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

	FECHA ACTA
	ACTA No.
	ACTA DE AMPLIACION No. 
	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA  
	FECHA DE REANUDACION  

	…
	…
	…
	…
	..


4.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

	FECHA COMITÉ
	No. COMITÉ
	TRAMITE
	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

	
	
	
	


4.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES 
ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: Orden de Inicio
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 01/06/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: Plataforma SECOP II
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 15/05/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O  NO _
	CONTROL DE GARANTÍAS
TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO

NOMBRE: SEGUROS MUNDIAL 
Póliza de Cumplimiento

	Amparos
	Valor Asegurado
	Póliza No.

Anexo No.
	Vigencia

	
	
	
	Desde
	Hasta

	Cumplimiento
	137.609.128
	CCS-100030304 ANEXO 1
	15/05/2024
	31/07/2027

	Buen Manejo Anticipo
	
	
	
	

	Pago de Salarios,

Prestaciones Sociales e indemnizaciones.
	275.218.256
	CCS-100030304 ANEXO 1
	15/05/2024
	31/07/2029

	Estabilidad de la Obra
	
	
	
	

	Calidad
	412.827.384
	CCS-100030304 ANEXO 1
	31/07/2026
	31/07/2027


Garantía de RCE

	Amparos
	Valor Asegurado
	Póliza No.

Anexo No.
	Vigencia

	
	
	
	Desde
	Hasta

	Predios, Labores y Operaciones
	260.000.000
	CCS-100006318
ANEXO 1
	15/05/2024
	31/07/2026


4.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

	No.
	CAUSAL

INTERPUESTA
	No. MEMORANDO

ENVIADO A JURÍDICA
	ESTADO

ACTUAL
	FECHA

AUDIENCIA
	OBSERVACIONES

	1
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	…


4.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

	OFICIO No.
	FECHA
	DESTINATARIO
	ASUNTO

	
	
	
	

	…
	
	
	


4.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

	MEMORANDO No.
	FECHA
	DESTINATARIO
	ASUNTO

	
	
	
	

	…
	
	
	


Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique) 

5. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO 

5.1. INFORMACIÓN GENERAL

	CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.
	1802 de 2024

	CONTRATISTA:
	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA BUITRERA
	NIT:
	817.007.250-0

	INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):
	

	OBJETO:
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CAUCA EN LOS SECTOR 3105 SANTADER DE QUILICHAO - RÍO DESBARATADO, PR20+0000 - PR50+0000” LOTE 5.

	FECHA DE INICIO: 
	01/06/2024
	2024S-VCAU-035545
	SIGLA UNIDAD EJECUTORA XXXXX o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP

	VALOR INICIAL: 
	1.342.123.717

	VALOR ADICIONES:
	

	ADICIÓN 1:
	

	ADICIÓN 2:
	

	VALOR ACTUAL: 
	

	ANTICIPO 
	

	ANTICIPO OTORGADO:
	

	ANTICIPO AMORTIZADO:
	

	SALDO POR AMORTIZAR:
	

	PLAZO INICIAL: 
	31 de julio de 2026

	TOTAL PRÓRROGAS:
	

	PRÓRROGA 1:
	

	PRÓRROGA N:
	

	FECHA DE FINALIZACIÓN:
	31 de julio de 2026


5.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

	REGISTRO
	VIGENCIA DEL REGISTRO
	RECURSO
	RUBRO
	VALOR REGISTRO
	VALOR UTILIZADO
	SALDO REGISTRO

	469724
	2024
	20
	C-2401-0600-103-51102D-2401023- 02
	434.797.623,00
	43.479.762
	391.317.861

	
	
	
	
	
	
	

	TOTAL
	
	
	
	
	
	


5.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

	DESCRIPCIÓN
	VALOR BÁSICO
	IVA
	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO
	VALOR FACTURADO

	Acta de Recibo Parcial de Obra No. 1
	42.741.500
	738.262
	
	43.479.762

	
	
	
	
	


5.4.  AVANCE DEL CONTRATO  
Según el informe de interventoría No. 1 de fecha 02 de julio de 2024, para el periodo del 01 al 30 de junio de 2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación

5.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO 
	ITEM
	VALOR (MILLONES)
	%

	VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA
	1.319.335.200
	100%

	INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA
	43.479.762
	3,29%

	INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA
	43.479.762
	3,29%

	OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS
	
	

	TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA
	43.479.762
	3,29%


5.4.2. ANTICIPO 

	Otorgado 
	$ 0

	Amortizado 
	$ 0

	Saldo 
	$ 0


5.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 3,29
Meta física ejecutada %: 3,29
5.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

	FECHA ACTA
	ÍTEM
	DESCRIPCIÓN ÍTEM

	N/A
	…
	


5.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

	FECHA ACTA
	ACTA No.

	…
	…


5.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

	FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:
	NÚMERO DE   REPROGRAMACION 
	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) 

	N/A
	…
	…


5.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

	FECHA ACTA
	ACTA No.
	ACTA DE AMPLIACION No. 
	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA  
	FECHA DE REANUDACION  

	…
	…
	…
	…
	..


5.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

	FECHA COMITÉ
	No. COMITÉ
	TRAMITE
	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

	
	
	
	


5.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES 
ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: Orden de Inicio
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 01/06/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: Plataforma SECOP II
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 01/06/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O  NO _
	CONTROL DE GARANTÍAS
TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO

NOMBRE: SEGUROS MUNDIAL
Póliza de Cumplimiento

	Amparos
	Valor Asegurado
	Póliza No.

Anexo No.
	Vigencia

	
	
	
	Desde
	Hasta

	Cumplimiento
	134.212.371
	C-10075276
ANEXO 2
	1/06/2024
	15/02/2027

	Buen Manejo Anticipo
	
	
	
	

	Pago de Salarios,

Prestaciones Sociales e indemnizaciones.
	268.424.743
	C-10075276

ANEXO 2
	01/06/2024
	15/08/2029

	Estabilidad de la Obra
	
	
	
	

	Calidad
	402.637115
	C-10075276

ANEXO 2
	15/08/2026
	15/02/2027


Garantía de RCE

	Amparos
	Valor Asegurado
	Póliza No.

Anexo No.
	Vigencia

	
	
	
	Desde
	Hasta

	Predios, Labores y Operaciones
	260.000.000
	C-10019615 ANEXO 2
	01/06/2024
	15/08/2026


5.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

	No.
	CAUSAL

INTERPUESTA
	No. MEMORANDO

ENVIADO A JURÍDICA
	ESTADO

ACTUAL
	FECHA

AUDIENCIA
	OBSERVACIONES

	1
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	…


5.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

	OFICIO No.
	FECHA
	DESTINATARIO
	ASUNTO

	
	
	
	

	…
	
	
	


5.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

	MEMORANDO No.
	FECHA
	DESTINATARIO
	ASUNTO

	
	
	
	

	…
	
	
	


Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique) 

6. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO 

6.1. INFORMACIÓN GENERAL

	CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.
	No Hubo

	CONTRATISTA:
	
	NIT:
	

	INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):
	

	OBJETO:
	

	FECHA DE INICIO: 
	
	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique: 
	SIGLA UNIDAD EJECUTORA XXXXX o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP

	VALOR INICIAL: 
	

	VALOR ADICIONES:
	

	ADICIÓN 1:
	

	ADICIÓN 2:
	

	VALOR ACTUAL: 
	

	ANTICIPO 
	

	ANTICIPO OTORGADO:
	

	ANTICIPO AMORTIZADO:
	

	SALDO POR AMORTIZAR:
	

	PLAZO INICIAL: 
	

	TOTAL PRÓRROGAS:
	

	PRÓRROGA 1:
	

	PRÓRROGA N:
	

	FECHA DE FINALIZACIÓN:
	


6.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

	REGISTRO
	VIGENCIA DEL REGISTRO
	RECURSO
	RUBRO
	VALOR REGISTRO
	VALOR UTILIZADO
	SALDO REGISTRO

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	TOTAL
	
	
	
	
	
	


6.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

	DESCRIPCIÓN
	VALOR BÁSICO
	IVA
	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO
	VALOR FACTURADO

	Acta de Recibo Parcial de Obra No.
	
	
	
	

	
	
	
	
	


6.4.  AVANCE DEL CONTRATO  

Según el informe de interventoría No. 1 de fecha __, para el periodo octubre de 2023, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:
6.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO 
	ITEM
	VALOR (MILLONES)
	%

	VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA
	
	

	INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA
	
	

	INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA
	
	

	OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS
	
	

	TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA
	
	


6.4.2. ANTICIPO 

	Otorgado 
	$ 0

	Amortizado 
	$ 0

	Saldo 
	$ 0


6.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 
Meta física ejecutada %: 
6.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

	FECHA ACTA
	ÍTEM
	DESCRIPCIÓN ÍTEM

	N/A
	…
	


6.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

	FECHA ACTA
	ACTA No.

	…
	…


6.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

	FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:
	NÚMERO DE   REPROGRAMACION 
	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) 

	N/A
	…
	…


6.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

	FECHA ACTA
	ACTA No.
	ACTA DE AMPLIACION No. 
	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA  
	FECHA DE REANUDACION  

	…
	…
	…
	…
	..


6.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

	FECHA COMITÉ
	No. COMITÉ
	TRAMITE
	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

	
	
	
	


6.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES 
ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: Plataforma SECOP II
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O  NO
	CONTROL DE GARANTÍAS
TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO

NOMBRE: 
Póliza de Cumplimiento

	Amparos
	Valor Asegurado
	Póliza No.

Anexo No.
	Vigencia

	
	
	
	Desde
	Hasta

	Cumplimiento
	
	
	
	

	Buen Manejo Anticipo
	
	
	
	

	Pago de Salarios,

Prestaciones Sociales e indemnizaciones.
	
	
	
	

	Estabilidad de la Obra
	
	
	
	

	Calidad
	
	
	
	


Garantía de RCE

	Amparos
	Valor Asegurado
	Póliza No.

Anexo No.
	Vigencia

	
	
	
	Desde
	Hasta

	Predios, Labores y Operaciones
	
	
	
	


6.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

	No.
	CAUSAL

INTERPUESTA
	No. MEMORANDO

ENVIADO A JURÍDICA
	ESTADO

ACTUAL
	FECHA

AUDIENCIA
	OBSERVACIONES

	1
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	…


6.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

	OFICIO No.
	FECHA
	DESTINATARIO
	ASUNTO

	
	
	
	

	…
	
	
	


6.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

	MEMORANDO No.
	FECHA
	DESTINATARIO
	ASUNTO

	
	
	
	

	…
	
	
	


Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (Cuando aplique) 

7. CONTRATO DE INTERVENTORIA 

7.1. INFORMACION GENERAL 

	CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.
	NO HUBO

	CONTRATISTA:
	
	NIT:
	

	INTEGRANTES(CONSORCIO O UNION TEMPORAL):
	

	OBJETO:
	

	FECHA DE INICIO:
	
	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique: 25/07/2023
	SIGLA UNIDAD EJECUTORA XXXXX o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP

	VALOR INICIAL: 
	

	VALOR ADICIONES:
	

	ADICIÓN 1:
	

	ADICIÓN N:
	

	VALOR ACTUAL: 
	

	ANTICIPO 
	

	ANTICIPO OTORGADO:
	

	ANTICIPO EN FIDUCIA:
	

	ANTICIPO AMORTIZADO:
	

	SALDO POR AMORTIZAR:
	

	PLAZO INICIAL: 
	

	TOTAL PRÓRROGAS:
	

	PRÓRROGA 1:
	

	PRÓRROGA N:
	

	FECHA DE FINALIZACIÓN:
	


7.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

	REGISTRO
	VIGENCIA DEL REGISTRO
	RECURSO
	RUBRO
	VALOR REGISTRO
	VALOR UTILIZADO
	SALDO REGISTRO

	
	
	
	
	
	
	


7.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

	DESCRIPCIÓN
	VALOR BÁSICO
	IVA
	VALOR AMORTIZADO
	VALOR FACTURADO

	Acta Mensual de Costos No. 
	
	
	
	


7.4.  AVANCE DEL CONTRATO  

Según el informe del Interventor No. ___De fecha___ para el período el contrato reporta un avance de % y: 
7.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada: $

Total inversión ejecutada: $   

7.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

	FECHA ACTA
	ACTA No.

	…
	…


7.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

	FECHA ACTA
	ACTA No.
	ACTA DE AMPLIACION No. 
	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA  
	FECHA DE REANUDACION  

	…
	…
	…
	…
	..


7.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

	FECHA COMITÉ
	No. COMITÉ
	TRAMITE
	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES 
A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato: 
	CONTROL DE GARANTIAS
TIPO DE GARANTÍA: UNICA
NOMBRE: 
Póliza de Cumplimiento

	Amparos
	Valor Asegurado
	Póliza No.

Anexo No.
	Vigencia

	
	
	
	Desde
	Hasta

	Cumplimiento
	
	
	
	

	Buen Manejo Anticipo
	
	
	
	

	Pago de Salarios,

Prestaciones Sociales e indemnizaciones.
	
	
	
	

	Calidad del Servicio
	
	
	
	


ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL 
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 
2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

	No.
	CAUSAL

INTERPUESTA
	No. MEMORANDO

ENVIADO A JURÍDICA
	ESTADO

ACTUAL
	FECHA

AUDIENCIA
	OBSERVACIONES

	
	
	
	
	
	


2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

	OFICIO No.
	FECHA
	DESTINATARIO
	ASUNTO

	
	
	
	


2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

	MEMORANDO No.
	FECHA
	DESTINATARIO
	ASUNTO

	
	
	
	


3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.
3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD
4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Seguimiento al Proyecto derivado del ______.

5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO 
Cordialmente, 

[image: image1.png]



______________________________

Jorge Alonso Ortega Rojas
CC 10.539.467
Supervisor
Dirección Territorial Cauca
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