## Instrucciones
Instrucciones para diligenciar y adjuntar el formato para el reporte de avance del indicador en cada corte
1 | En la pestaña "Indicador" diligencie los siguientes datos. Al diligenciarlos, elimine los que se encuentran actualmente de ejemplo.
Número de documento CONPES
Número y nombre de la acción
Corte a reportar
Indicador
Fórmula de cálculo
| Reporte | En esta celda debe incluir los números que componen la fórmula de cálculo y que dan como resultado el avance que está digitando en el reporte. Puede observar los ejemplos en la pestaña "Indicador".
| Comentarios | En esta celda incluya una descripción de cuáles soportes soportan el reporte de avance. Puede observar los ejemplos en la pestaña "Indicador".
2 | Al diligenciar el archivo, elimine los datos que están actualmente como ejemplos
3 | Adjunte la pestaña "Indicador" en formato a PDF y nombre el archivo de la siguiente manera: Corte-Número de documento-Número de acción-Tipo de reporte. Por ejemplo: 2018-1-9668-5.1-Indicador

## Indicador (2)
Número de documento CONPES | 4023
Número y nombre de la acción | 3.9 Diseñar e implementar una estrategia de relacionamiento alrededor de los territorios que promueva la coordinación nación territorio y contribuya a la generación de condiciones favorables y armónicas para la entrada de los proyectos del sector minero energético.
Corte a reportar | 2025-I
Indicador | Fórmula de cálculo | Reporte (según fórmula de cálculo) | Comentarios
Porcentaje de avance en el diseño e implementación de una estrategia de relacionamiento territorial que promueva la coordinación nación territorio, y contribuya a la generación de condiciones favorables y armónicas para la entrada de los proyectos del sector minero energético. | "Sumatoria del porcentaje de avance en el diseño e implementación de una estrategia de relacionamiento territorial que promueva la coordinación nación territorio, y contribuya a la generación de condiciones favorables y armónicas para la entrada de los proyectos del sector minero energético. Hito 1: Consolidación resultado de talleres de concertación para el diseño de la estrategia de relacionamiento territorial del sector minero energético– linea base 2020=15% (6 documentos de consolidación de talleres, cada documento equivale a 2,5%). Hito 2: Documento borrador con el diseño de la estrategia de relacionamiento territorial del sector minero energético – 30 de enero 2021=15% (1 documento borrador). Hito 3: Documento final con el diseño de la estrategia de relacionamiento territorial del sector minero energético – 15 de Febrero de 2021=15% (1 documento final). Hito 4: Socialización de la estrategia de relacionamiento territorial del sector minero energético – 1 de Marzo de 2021=15% (3 eventos virtuales de socialización + 1 publicación en página web del Ministerio de Minas y Energía, cada evento y publicación equivale a 3,75%). Hito 5: Implementación de la estrategia con la conformación de la Mesa Técnica de articulación intersectorial - 15 de Marzo de 2021=15% (1 Acta de conformación de Mesa Técnica de articulación intersectorial). Hito 6: Seguimiento continuo a la implementación de la estrategia de relacionamiento territorial del sector minero energético a partir de actas o documentos generados del mismo.– acción continua a partir de 15 de Marzo de 2021- 31 de diciembre de 2026=25% | 97.73% | Dentro de los establecido en la Estrategia de Relacionamiento territorial y en el marco de sus lineamientos se gestionan XX cantidad de conflictividades y espacios para la atención de necesidades de la comunidad frente al sector minero energetico. Durante el mes de Abril se realiza una verificación de los componentes establecidos en la ERT, con el fin de esquematizar de manera preventiva acciones en territorio. a su vez, se realiza la primera mesa de articulacion intersectorial del año 2025, en donde se contextualiza el desarrollo de la ERT y se recogen insumos para establecer lineamientos puntuales frente a la ruta de conflictividad. *reporte y Total de atencion a conflictividades y espacios de dialogo social de I semestre 2025. * Acta de la mesa de articulacion intersectorial * Versión preliminar los lineamientos para la ruta de conflictividad.

## Indicador
Número de documento CONPES | 4023
Número y nombre de la acción | 3.9 Diseñar e implementar una estrategia de relacionamiento alrededor de los territorios que promueva la coordinación nación territorio y contribuya a la generación de condiciones favorables y armónicas para la entrada de los proyectos del sector minero energético.
Corte a reportar | 2024-II
Indicador | Fórmula de cálculo | Reporte (según fórmula de cálculo) | Comentarios
Porcentaje de avance en el diseño e implementación de una estrategia de relacionamiento territorial que promueva la coordinación nación territorio, y contribuya a la generación de condiciones favorables y armónicas para la entrada de los proyectos del sector minero energético. | "Sumatoria del porcentaje de avance en el diseño e implementación de una estrategia de relacionamiento territorial que promueva la coordinación nación territorio, y contribuya a la generación de condiciones favorables y armónicas para la entrada de los proyectos del sector minero energético. Hito 1: Consolidación resultado de talleres de concertación para el diseño de la estrategia de relacionamiento territorial del sector minero energético– linea base 2020=15% (6 documentos de consolidación de talleres, cada documento equivale a 2,5%). Hito 2: Documento borrador con el diseño de la estrategia de relacionamiento territorial del sector minero energético – 30 de enero 2021=15% (1 documento borrador). Hito 3: Documento final con el diseño de la estrategia de relacionamiento territorial del sector minero energético – 15 de Febrero de 2021=15% (1 documento final). Hito 4: Socialización de la estrategia de relacionamiento territorial del sector minero energético – 1 de Marzo de 2021=15% (3 eventos virtuales de socialización + 1 publicación en página web del Ministerio de Minas y Energía, cada evento y publicación equivale a 3,75%). Hito 5: Implementación de la estrategia con la conformación de la Mesa Técnica de articulación intersectorial - 15 de Marzo de 2021=15% (1 Acta de conformación de Mesa Técnica de articulación intersectorial). Hito 6: Seguimiento continuo a la implementación de la estrategia de relacionamiento territorial del sector minero energético a partir de actas o documentos generados del mismo.– acción continua a partir de 15 de Marzo de 2021- 31 de diciembre de 2026=25% | 97.73% | Es importante indicar que, de la actividad 3.9 del CONPES 4023, los hitos 1 al 5 ya fueron finalizados, para un avance del 75%. Avances hito 6: Cumplimiento Acumulado 22,73%, Se desglosa los cumplimientos de este hito de la siguiente forma : 2021-II (Avance 6,82%) 1. 23/06/2021 2.30/09/2021 3. 15/12/2021 2022-I (Avance 6,82%) 4.28/02/2022 5.26/04/2022 6.29/06/2022 2022-II (Avance 2,27%) 7.06/12/2022 2023: (Avance 0%) No se tuvo avance toda vez que por política del Gobierno Nacional, la Estrategia de Relacionamiento Territorial, se debe reformular con espacios donde se cuente con participacion incidente e inclusiva dentro de los territorios y con las comunidades. 2024-I (Avance 0%) No se tuvo avance toda vez que por política del Gobierno Nacional, la Estrategia de Relacionamiento Territorial, se debe reformular con espacios donde se cuente con participacion incidente e inclusiva dentro de los territorios y con las comunidades. 2024-II Dentro del seguimiento continuo de la implementación de la Estrategia de Relacionamiento Territorial a partir de actas o documentos generados, se reformula los lineamientos sociales establecidos en la Estrategia de Relacionamiento Territorial y se establece seguimientos en el marco de esta actualización. se cuenta con las siguientes actas : 8.23/08/2024 9.18/10/2024 10.16/12/2024 Avance : 6,82%