	[image: image2.png]



	MINISTÉRIO DE TRANSPORTE

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE 

INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR
	CÓDIGO
	MEPI-FR-1

	
	
	VERSIÓN
	1

	
	
	PÁGINA
	32
	DE
	34



SUBDIRECCIÓN DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES

INGENIERO CARLOS ANDRÉS MENDOZA RONDÓN
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

	Asunto:
	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO o CONVENIO A CARGO (Proyecto entendido como: obra e interventoría). 

	Periodo:
	Del 01 al 30 del mes de junio de 2025

	No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor 
	Resolución 053 del 23/05/2025


Respetados subdirector y Gerente: 
De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:
TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: UTA 3105: SANTANDER DE QUILICHAO-FLORIDA-PALMIRA, SECTOR: SANTANDER DE QUILICHAO-RÍO DESBARATADO, PR 0+0000 AL PR 50+0000.

RUTA 3702: GUADUALEJO-BELALCÁZAR-EL PALO, SECTOR: PUENTE RÍO NEGRO-ANTIGUAS CABAÑAS INDERENA - TACUEYÓ-TORIBÍO-RÍO NEGRO-EL PALO, PR 53+0000 AL PR 138+0200

RUTA 37CCA: VARIANTE DE TORIBÍO (RIONEGRO-TACUEYÓ), PR 0+0000-PR 7+0000

RUTA 26CC03: SILVIA-LAS DELICIAS-JAMBALÓ-TORIBÍO, SECTOR JAMBALÓ-TORIBÍO, PR 0+0000-PR 28+0700
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 166,07 Km
1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO 
1.1. INFORMACIÓN GENERAL

	CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.
	1668 de 2024

	CONTRATISTA:
	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL TURPIAL
	NIT:
	 800.116.948-8

	INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):
	

	OBJETO:
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA, SECTOR 3702 GUADUALEJO BELALCÁZAR - EL PALO, PR53+0000 (ANTIGUAS CABAÑAS INDERENA) - PR87+0000 (LÓPEZ)” LOTE 6.

	FECHA DE INICIO: 
	01/06/2024
	2024S-VCAU-035550
	SIGLA UNIDAD EJECUTORA XXXXX o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP

	VALOR INICIAL: 
	 1.786.325.852,00

	VALOR ADICIONES:
	

	ADICIÓN 1:
	

	ADICIÓN 2:
	

	VALOR ACTUAL: 
	

	ANTICIPO 
	

	ANTICIPO OTORGADO:
	

	ANTICIPO AMORTIZADO:
	

	SALDO POR AMORTIZAR:
	

	PLAZO INICIAL: 
	31 de julio de 2026

	TOTAL PRÓRROGAS:
	

	PRÓRROGA 1:
	

	PRÓRROGA N:
	

	FECHA DE FINALIZACIÓN:
	31 de julio de 2026


1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO
	REGISTRO
	VIGENCIA DEL REGISTRO
	RECURSO
	RUBRO
	VALOR REGISTRO
	VALOR UTILIZADO
	SALDO REGISTRO

	437224
	2024
	20
	C-2401-0600-103-51102D-2401023-

02
	578.953.459,00
	57.895.346
	521.058.113

	437224
	2024
	20
	C-2401-0600-103-51102D-2401023-

02
	578.953.459,00
	57.895.346
	463.162.767

	437224
	2024
	20
	C-2401-0600-103-51102D-2401023-

02
	578.953.459,00
	57.895.346
	405.267.421

	437224
	2024
	20
	C-2401-0600-103-51102D-2401023-

02
	578.953.459,00
	57.895.346
	347.372.075

	437224
	2024
	20
	C-2401-0600-103-51102D-2401023-

02
	578.953.459,00
	57.895.346
	289.476.729

	437224
	2024
	20
	C-2401-0600-103-51102D-2401023-

02
	578.953.459,00
	57.895.346
	231.581.383

	437224
	2024
	20
	C-2401-0600-103-51102D-2401023-

02
	578.953.459,00
	57.895.346
	173.686.037

	437224
	2024
	20
	C-2401-0600-103-51102D-2401023-

02
	578.953.459,00
	61.896.418
	111.737.772

	437224
	2024
	20
	C-2401-0600-103-51102D-2401023-

02
	578.953.459,00
	61.896.418
	49.789.507

	140925
	2024
	20
	C-2401-0600-103-51102D-2401023-

02
	743.379.183,00
	61.896.418
	731.220.425

	140925
	2024
	20
	C-2401-0600-103-51102D-2401023-

02
	743.379.183,00
	61.896.418
	669.272.160

	140925
	2024
	20
	C-2401-0600-103-51102D-2401023-

02
	743.379.183,00
	61.896.418
	607.323.895

	140925
	2024
	20
	C-2401-0600-103-51102D-2401023-

02
	743.379.183,00
	61.896.418
	545.375.630

	TOTAL
	
	
	
	
	
	


1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

	DESCRIPCIÓN
	VALOR BÁSICO
	IVA
	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO
	VALOR FACTURADO

	Acta de Recibo Parcial de Obra No. 1
	56.92.315
	983.031
	
	57.895.346

	Acta de Recibo Parcial de Obra No. 2
	56.92.315
	983.031
	
	57.895.346

	Acta de Recibo Parcial de Obra No. 3
	56.92.315
	983.031
	
	57.895.346

	Acta de Recibo Parcial de Obra No. 4
	56.92.315
	983.031
	
	57.895.346

	Acta de Recibo Parcial de Obra No. 5
	56.92.315
	983.031
	
	57.895.346

	Acta de Recibo Parcial de Obra No. 6
	56.92.315
	983.031
	
	57.895.346

	Acta de Recibo Parcial de Obra No. 7
	56.92.315
	983.031
	
	57.895.346

	Acta de Recibo Parcial de Obra No. 8
	60.896.418
	1.051.847
	
	61.948.265

	Acta de Recibo Parcial de Obra No. 9
	60.896.418
	1.051.847
	
	61.948.265

	Acta de Recibo Parcial de Obra No. 10
	60.896.418
	1.051.847
	
	61.948.265

	Acta de Recibo Parcial de Obra No. 11
	60.896.418
	1.051.847
	
	61.948.265

	Acta de Recibo Parcial de Obra No. 12
	60.896.418
	1.051.847
	
	61.948.265

	Acta de Recibo Parcial de Obra No. 13
	60.896.418
	1.051.847
	
	61.948.265


1.4.  AVANCE DEL CONTRATO  

Según el informe de interventoría No. 12 de fecha 01 julio de 2025, para el periodo del 01 al 30 de junio de 2025, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO 
	ITEM
	VALOR (MILLONES)
	%

	VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA
	1.755.995.028
	100%

	INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA
	776.957.012
	44,24%

	INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA
	776.957.012
	44,24%

	OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS
	
	

	TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA
	776.957.012
	44,24%


1.4.2. ANTICIPO 

	Otorgado 
	$ 0

	Amortizado 
	$ 0

	Saldo 
	$ 0


1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %:44,24
Meta física ejecutada %: 44,24
1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

	FECHA ACTA
	ÍTEM
	DESCRIPCIÓN ÍTEM

	N/A
	…
	


1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

	FECHA ACTA
	ACTA No.

	…
	…


1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO
	FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:
	NÚMERO DE   REPROGRAMACION 
	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) 

	N/A
	…
	…


1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

	FECHA ACTA
	ACTA No.
	ACTA DE AMPLIACION No. 
	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA  
	FECHA DE REANUDACION  

	…
	…
	…
	…
	..


1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

	FECHA COMITÉ
	No. COMITÉ
	TRAMITE
	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

	
	
	
	


1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES 
ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: Orden de Inicio
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 01/06/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: Plataforma SECOP II
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 16/08/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O  NO _
	CONTROL DE GARANTÍAS
TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO
NOMBRE: SEGUROS MUNDIAL
Póliza de Cumplimiento

	Amparos
	Valor Asegurado
	Póliza No.

Anexo No.
	Vigencia

	
	
	
	Desde
	Hasta

	Cumplimiento
	178.632.586
	40-44-101061392 ANEXO 1
	01/06/2024
	31/01/2027

	Buen Manejo Anticipo
	
	
	
	

	Pago de Salarios,

Prestaciones Sociales e indemnizaciones.
	357.265.172
	40-44-101061392 ANEXO 1
	01/06/2024
	31/07/2029

	Estabilidad de la Obra
	
	
	
	

	Calidad
	535.897.758
	40-44-101061392 ANEXO 1
	31/07/2026
	31/07/2027


Garantía de RCE

	Amparos
	Valor Asegurado
	Póliza No.

Anexo No.
	Vigencia

	
	
	
	Desde
	Hasta

	Predios, Labores y Operaciones
	260.000.000
	40-40-101017016 ANEXO 1
	01/06/2024
	31/07/2026


1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA
	No.
	CAUSAL

INTERPUESTA
	No. MEMORANDO

ENVIADO A JURÍDICA
	ESTADO

ACTUAL
	FECHA

AUDIENCIA
	OBSERVACIONES

	1
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	…


1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

	OFICIO No.
	FECHA
	DESTINATARIO
	ASUNTO

	
	
	
	

	…
	
	
	


1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

	MEMORANDO No.
	FECHA
	DESTINATARIO
	ASUNTO

	
	
	
	

	…
	
	
	


Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique) 
2. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO 

2.1. INFORMACIÓN GENERAL

	CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.
	1720 de 2024

	CONTRATISTA:
	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO 1 DE MAYO
	NIT:
	900065388-6

	INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):
	

	OBJETO:
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CAUCA EN EL SECTOR 26CC03 JAMBALÓ- TORIBIO, PR0+0000 - PR28+0700. LOTE 2.

	FECHA DE INICIO: 
	01/06/2024
	2024S-VCAU-035537
	SIGLA UNIDAD EJECUTORA XXXXX o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP

	VALOR INICIAL: 
	1.508.720.742,00

	VALOR ADICIONES:
	

	ADICIÓN 1:
	

	ADICIÓN 2:
	

	VALOR ACTUAL: 
	

	ANTICIPO 
	

	ANTICIPO OTORGADO:
	

	ANTICIPO AMORTIZADO:
	

	SALDO POR AMORTIZAR:
	

	PLAZO INICIAL: 
	31 de julio de 2026

	TOTAL PRÓRROGAS:
	

	PRÓRROGA 1:
	

	PRÓRROGA N:
	

	FECHA DE FINALIZACIÓN:
	31 de julio de 2026


2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

	REGISTRO
	VIGENCIA DEL REGISTRO
	RECURSO
	RUBRO
	VALOR REGISTRO
	VALOR UTILIZADO
	SALDO REGISTRO

	442624
	2024
	20
	C-2401-0600-103-51102D-2401023- 02
	488.974.008,00
	48.897.401
	440.076.607

	442624
	2024
	20
	C-2401-0600-103-51102D-2401023- 02
	488.974.008,00
	48.897.401
	391.179.206

	442624
	2024
	20
	C-2401-0600-103-51102D-2401023- 02
	488.974.008,00
	48.897.401
	342.281.805

	442624
	2024
	20
	C-2401-0600-103-51102D-2401023- 02
	488.974.008,00
	48.897.401
	293.384.404

	442624
	2024
	20
	C-2401-0600-103-51102D-2401023- 02
	488.974.008,00
	48.897.401
	244.487.003

	442624
	2024
	20
	C-2401-0600-103-51102D-2401023- 02
	488.974.008,00
	48.897.401
	195.589.602

	442624
	2024
	20
	C-2401-0600-103-51102D-2401023- 02
	488.974.008,00
	48.897.401
	146.692.201

	442624
	2024
	20
	C-2401-0600-103-51102D-2401023- 02
	488.974.008,00
	52.328.102
	94.364.099

	442624
	2024
	20
	C-2401-0600-103-51102D-2401023- 02
	488.974.008,00
	52.328.102
	42.035.997

	
	
	
	
	
	
	

	140025
	2024
	20
	C-2401-0600-103-51102D-2401023- 02
	627.937.226,00
	52.328.102
	617.645.121

	140025
	2024
	20
	C-2401-0600-103-51102D-2401023- 02
	627.937.226,00
	52.328.102
	565.317.019

	140025
	2024
	20
	C-2401-0600-103-51102D-2401023- 02
	627.937.226,00
	52.328.102
	512.988.917

	140025
	2024
	20
	C-2401-0600-103-51102D-2401023- 02
	627.937.226,00
	52.328.102
	460.660.815

	TOTAL
	
	
	
	
	
	


2.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

	DESCRIPCIÓN
	VALOR BÁSICO
	IVA
	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO
	VALOR FACTURADO

	Acta de Recibo Parcial de Obra No. 1
	48.067.150
	830.251
	
	48.897.401

	Acta de Recibo Parcial de Obra No. 2
	48.067.150
	830.251
	
	48.897.401

	Acta de Recibo Parcial de Obra No. 3
	48.067.150
	830.251
	
	48.897.401

	Acta de Recibo Parcial de Obra No. 4
	48.067.150
	830.251
	
	48.897.401

	Acta de Recibo Parcial de Obra No. 5
	48.067.150
	830.251
	
	48.897.401

	Acta de Recibo Parcial de Obra No. 6
	48.067.150
	830.251
	
	48.897.401

	Acta de Recibo Parcial de Obra No. 7
	48.067.150
	830.251
	
	48.897.401

	Acta de Recibo Parcial de Obra No. 8
	51.439.600
	888.502
	
	52.328.102

	Acta de Recibo Parcial de Obra No. 9
	51.439.600
	888.502
	
	52.328.102

	Acta de Recibo Parcial de Obra No. 10
	51.439.600
	888.502
	
	52.328.102

	Acta de Recibo Parcial de Obra No. 11
	51.439.600
	888.502
	
	52.328.102

	Acta de Recibo Parcial de Obra No. 12
	51.439.600
	888.502
	
	52.328.102

	Acta de Recibo Parcial de Obra No. 13
	51.439.600
	888.502
	
	52.328.102


2.4.  AVANCE DEL CONTRATO  
Según el informe de interventoría No. 12 de fecha 01 julio de 2025, para el periodo del 01 al 30 de junio de 2025, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación

2.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO 
	ITEM
	VALOR (MILLONES)
	%

	VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA
	1.483.103.500
	100%

	INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA
	656.250.419
	44,24%

	INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA
	656.250.419
	44,24%

	OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS
	
	

	TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA
	656.250.419
	44,24%


2.4.2. ANTICIPO 

	Otorgado 
	$ 0

	Amortizado 
	$ 0

	Saldo 
	$ 0


2.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 44,24
Meta física ejecutada %: 44,24
2.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

	FECHA ACTA
	ÍTEM
	DESCRIPCIÓN ÍTEM

	N/A
	…
	


2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

	FECHA ACTA
	ACTA No.

	…
	…


2.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

	FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:
	NÚMERO DE   REPROGRAMACION 
	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) 

	N/A
	…
	…


2.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

	FECHA ACTA
	ACTA No.
	ACTA DE AMPLIACION No. 
	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA  
	FECHA DE REANUDACION  

	…
	…
	…
	…
	..


2.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

	FECHA COMITÉ
	No. COMITÉ
	TRAMITE
	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

	
	
	
	


2.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES 
ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: Orden de Inicio
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 01/06/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: Plataforma SECOP II
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 15/05/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O  NO _
	CONTROL DE GARANTÍAS
TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO

NOMBRE: SEGUROS MUNDIAL
Póliza de Cumplimiento

	Amparos
	Valor Asegurado
	Póliza No.

Anexo No.
	Vigencia

	
	
	
	Desde
	Hasta

	Cumplimiento
	150.872.075
	CCS-100030313 ANEXO 1
	15/05/2024
	31/01/2027

	Buen Manejo Anticipo
	
	
	
	

	Pago de Salarios,

Prestaciones Sociales e indemnizaciones.
	301.744.150
	CCS-100030313 ANEXO 1
	15/05/2024
	31/07/2029

	Estabilidad de la Obra
	
	
	
	

	Calidad
	452.616.225
	CCS-100030313 ANEXO 1
	31/07/2026
	31/01/2027


Garantía de RCE

	Amparos
	Valor Asegurado
	Póliza No.

Anexo No.
	Vigencia

	
	
	
	Desde
	Hasta

	Predios, Labores y Operaciones
	260.000.000
	CCS-10006321

ANEXO 1
	15/05/2024
	31/07/2026


2.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

	No.
	CAUSAL

INTERPUESTA
	No. MEMORANDO

ENVIADO A JURÍDICA
	ESTADO

ACTUAL
	FECHA

AUDIENCIA
	OBSERVACIONES

	1
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	…


2.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

	OFICIO No.
	FECHA
	DESTINATARIO
	ASUNTO

	
	
	
	

	…
	
	
	


2.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

	MEMORANDO No.
	FECHA
	DESTINATARIO
	ASUNTO

	
	
	
	

	…
	
	
	


Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique) 

3. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO 

3.1. INFORMACIÓN GENERAL
	CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.
	1737 DE 2024

	CONTRATISTA:
	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA NUEVA GALEZ
	NIT:
	900065388-6

	INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):
	

	OBJETO:
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CAUCA EN EL SECTOR 3702 GUADUALEJO - BELALCAZAR - EL PALO, PR112+0000 - PR130+000 37CCA VARIANTE DE TORIBÍO, PR0+0000-PR7+0000. LOTE 6.

	FECHA DE INICIO: 
	01/06/2024
	2024S-VCAU-035547
	

	VALOR INICIAL: 
	1.411.280.954

	VALOR ADICIONES:
	

	ADICIÓN 1:
	

	ADICIÓN 2:
	

	VALOR ACTUAL: 
	

	ANTICIPO 
	

	ANTICIPO OTORGADO:
	

	ANTICIPO AMORTIZADO:
	

	SALDO POR AMORTIZAR:
	

	PLAZO INICIAL: 
	31 de julio de 2026

	TOTAL PRÓRROGAS:
	

	PRÓRROGA 1:
	

	PRÓRROGA N:
	

	FECHA DE FINALIZACIÓN:
	31 de julio de 2026


3.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

	REGISTRO
	VIGENCIA DEL REGISTRO
	RECURSO
	RUBRO
	VALOR REGISTRO
	VALOR UTILIZADO
	SALDO REGISTRO

	442224
	2024
	20
	C-2401-0600-103-51102D-2401023- 02
	457.400.975,00
	45.740.098
	411.660.877

	442224
	2024
	20
	C-2401-0600-103-51102D-2401023- 02
	457.400.975,00
	45.740.098
	365.920.779

	442224
	2024
	20
	C-2401-0600-103-51102D-2401023- 02
	457.400.975,00
	45.740.098
	320.180.681

	442224
	2024
	20
	C-2401-0600-103-51102D-2401023- 02
	457.400.975,00
	45.740.098
	274.440.583

	442224
	2024
	20
	C-2401-0600-103-51102D-2401023- 02
	457.400.975,00
	45.740.098
	228.700.485

	442224
	2024
	20
	C-2401-0600-103-51102D-2401023- 02
	457.400.975,00
	45.740.098
	182.960.387

	442224
	2024
	20
	C-2401-0600-103-51102D-2401023- 02
	457.400.975,00
	45.740.098
	137.220.289

	442224
	2024
	20
	C-2401-0600-103-51102D-2401023- 02
	457.400.975,00
	48.942.009
	88.278.280

	442224
	2024
	20
	C-2401-0600-103-51102D-2401023- 02
	457.400.975,00
	48.942.009
	39.336.271

	108325
	2025
	20
	C-2401-0600-103-51102D-2401023- 02
	627.937.226,00
	48.942.009
	577.698.372

	108325
	2025
	20
	C-2401-0600-103-51102D-2401023- 02
	627.937.226,00
	48.942.009
	528.756.363

	108325
	2025
	20
	C-2401-0600-103-51102D-2401023- 02
	627.937.226,00
	48.942.009
	479.814.354

	108325
	2025
	20
	C-2401-0600-103-51102D-2401023- 02
	627.937.226,00
	48.942.009
	430.872.345

	TOTAL
	
	
	
	
	
	


3.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

	DESCRIPCIÓN
	VALOR BÁSICO
	IVA
	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO
	VALOR FACTURADO

	Acta de Recibo Parcial de Obra No. 1
	44.963.456
	776.642
	
	45.740.098

	Acta de Recibo Parcial de Obra No. 2
	44.963.456
	776.642
	
	45.740.098

	Acta de Recibo Parcial de Obra No. 3
	44.963.456
	776.642
	
	45.740.098

	Acta de Recibo Parcial de Obra No. 4
	44.963.456
	776.642
	
	45.740.098

	Acta de Recibo Parcial de Obra No. 5
	44.963.456
	776.642
	
	45.740.098

	Acta de Recibo Parcial de Obra No. 6
	44.963.456
	776.642
	
	45.740.098

	Acta de Recibo Parcial de Obra No. 7
	44.963.456
	776.642
	
	45.740.098

	Acta de Recibo Parcial de Obra No. 8
	48.111.001
	831.008
	
	48.942.009

	Acta de Recibo Parcial de Obra No. 9
	48.111.001
	831.008
	
	48.942.009

	Acta de Recibo Parcial de Obra No. 10
	48.111.001
	831.008
	
	48.942.009

	Acta de Recibo Parcial de Obra No. 11
	48.111.001
	831.008
	
	48.942.009

	Acta de Recibo Parcial de Obra No. 12
	48.111.001
	831.008
	
	48.942.009

	Acta de Recibo Parcial de Obra No. 13
	48.111.001
	831.008
	
	48.942.009


3.4.  AVANCE DEL CONTRATO  
Según el informe de interventoría No. 12 de fecha 01 julio de 2025, para el periodo del 01 al 30 de junio de 2025, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación

3.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO 
	ITEM
	VALOR (MILLONES)
	%

	VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA
	1.387.318.186
	100%

	INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA
	613.832.740
	44,24%

	INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA
	613.832.740
	44,24%

	OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS
	
	

	TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA
	613.832.740
	44,24%


3.4.2. ANTICIPO 

	Otorgado 
	$ 0

	Amortizado 
	$ 0

	Saldo 
	$ 0


3.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 44,24
Meta física ejecutada %: 44,24
3.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

	FECHA ACTA
	ÍTEM
	DESCRIPCIÓN ÍTEM

	N/A
	…
	


3.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

	FECHA ACTA
	ACTA No.

	…
	…


3.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

	FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:
	NÚMERO DE   REPROGRAMACION 
	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) 

	N/A
	…
	…


3.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

	FECHA ACTA
	ACTA No.
	ACTA DE AMPLIACION No. 
	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA  
	FECHA DE REANUDACION  

	…
	…
	…
	…
	..


3.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

	FECHA COMITÉ
	No. COMITÉ
	TRAMITE
	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

	
	
	
	


3.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES 
ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: Orden de Inicio
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 01/06/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: Plataforma SECOP II
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 16/05/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O  NO _
	CONTROL DE GARANTÍAS
TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO

NOMBRE: SEGUROS MUNDIAL
Póliza de Cumplimiento

	Amparos
	Valor Asegurado
	Póliza No.

Anexo No.
	Vigencia

	
	
	
	Desde
	Hasta

	Cumplimiento
	141.128.096
	CCS-100030326 ANEXO 1
	16/05/2024
	31/01/2027

	Buen Manejo Anticipo
	
	
	
	

	Pago de Salarios,

Prestaciones Sociales e indemnizaciones.
	282.256.192
	CCS-100030326 ANEXO 1
	16/05/2024
	31/07/2029

	Estabilidad de la Obra
	
	
	
	

	Calidad
	423.384.288
	CCS-100030326 ANEXO 1
	31/07/2026
	31/01/2027


Garantía de RCE

	Amparos
	Valor Asegurado
	Póliza No.

Anexo No.
	Vigencia

	
	
	
	Desde
	Hasta

	Predios, Labores y Operaciones
	260.000.000
	CCS-10006322 ANEXO 1
	16/05/2024
	31/07/2026


3.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

	No.
	CAUSAL

INTERPUESTA
	No. MEMORANDO

ENVIADO A JURÍDICA
	ESTADO

ACTUAL
	FECHA

AUDIENCIA
	OBSERVACIONES

	1
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	…


3.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

	OFICIO No.
	FECHA
	DESTINATARIO
	ASUNTO

	
	
	
	

	…
	
	
	


3.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

	MEMORANDO No.
	FECHA
	DESTINATARIO
	ASUNTO

	
	
	
	

	…
	
	
	


Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique) 

4. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO 

4.1. INFORMACIÓN GENERAL
	CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.
	1726 de 2024

	CONTRATISTA:
	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO RIO PALO
	NIT:
	900.007.425-3

	INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):
	

	OBJETO:
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CAUCA EN EL SECTOR 3702 GUADUALEJO - BELALCAZAR - EL PALO, PR130+000 - PR138+0200 (EL PALO) 3105 SANTANDER DE QUILICHAO – RÍO DESBARATADO PR0+0000 - PR20+0000” LOTE 10

	FECHA DE INICIO: 
	01/06/2024
	2024S-VCAU-035548 
	SIGLA UNIDAD EJECUTORA XXXXX o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP

	VALOR INICIAL: 
	1.376.091.272,00

	VALOR ADICIONES:
	

	ADICIÓN 1:
	

	ADICIÓN 2:
	

	VALOR ACTUAL: 
	

	ANTICIPO 
	

	ANTICIPO OTORGADO:
	

	ANTICIPO AMORTIZADO:
	

	SALDO POR AMORTIZAR:
	

	PLAZO INICIAL: 
	31 de julio de 2026

	TOTAL PRÓRROGAS:
	

	PRÓRROGA 1:
	

	PRÓRROGA N:
	

	FECHA DE FINALIZACIÓN:
	31 de julio de 2026


4.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

	REGISTRO
	VIGENCIA DEL REGISTRO
	RECURSO
	RUBRO
	VALOR REGISTRO
	VALOR UTILIZADO
	SALDO REGISTRO

	442524
	2024
	20
	C-2401-0600-103-51102D-2401023- 02
	445.995.557,00
	44.599.556
	401.396.001

	442524
	2024
	20
	C-2401-0600-103-51102D-2401023- 02
	445.995.557,00
	44.599.556
	356.796.445

	442524
	2024
	20
	C-2401-0600-103-51102D-2401023- 02
	445.995.557,00
	44.599.556
	312.196.889

	442524
	2024
	20
	C-2401-0600-103-51102D-2401023- 02
	445.995.557,00
	44.599.556
	267.597.333

	442524
	2024
	20
	C-2401-0600-103-51102D-2401023- 02
	445.995.557,00
	44.599.556
	222.997.777

	442524
	2024
	20
	C-2401-0600-103-51102D-2401023- 02
	445.995.557,00
	44.599.556
	178.398.221

	442524
	2024
	20
	C-2401-0600-103-51102D-2401023- 02
	445.995.557,00
	44.599.556
	133.798.665

	442524
	2024
	20
	C-2401-0600-103-51102D-2401023- 02
	445.995.557,00
	47.721.653
	86.077.012

	442524
	2024
	20
	C-2401-0600-103-51102D-2401023- 02
	445.995.557,00
	47.721.653
	38.355.359

	110525
	2024
	20
	C-2401-0600-103-51102D-2401023- 02
	572.659.839,00
	47.721.653
	563.293.545

	110525
	2024
	20
	C-2401-0600-103-51102D-2401023- 02
	572.659.839,00
	47.721.653
	515.571.892

	110525
	2024
	20
	C-2401-0600-103-51102D-2401023- 02
	572.659.839,00
	47.721.653
	467.850.239

	110525
	2024
	20
	C-2401-0600-103-51102D-2401023- 02
	572.659.839,00
	47.721.653
	420.128.586

	
	
	
	
	
	
	

	TOTAL
	
	
	
	
	
	


4.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

	DESCRIPCIÓN
	VALOR BÁSICO
	IVA
	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO
	VALOR FACTURADO

	Acta de Recibo Parcial de Obra No. 1
	43.842.280
	757.276
	
	44.599.556

	Acta de Recibo Parcial de Obra No. 2
	43.842.280
	757.276
	
	44.599.556

	Acta de Recibo Parcial de Obra No. 3
	43.842.280
	757.276
	
	44.599.556

	Acta de Recibo Parcial de Obra No. 4
	43.842.280
	757.276
	
	44.599.556

	Acta de Recibo Parcial de Obra No. 5
	43.842.280
	757.276
	
	44.599.556

	Acta de Recibo Parcial de Obra No. 6
	43.842.280
	757.276
	
	44.599.556

	Acta de Recibo Parcial de Obra No. 7
	43.842.280
	757.276
	
	44.599.556

	Acta de Recibo Parcial de Obra No. 8
	46.911.366
	810.287
	
	47.721.653

	Acta de Recibo Parcial de Obra No. 9
	46.911.366
	810.287
	
	47.721.653

	Acta de Recibo Parcial de Obra No. 10
	46.911.366
	810.287
	
	47.721.653

	Acta de Recibo Parcial de Obra No. 11
	46.911.366
	810.287
	
	47.721.653

	Acta de Recibo Parcial de Obra No. 12
	46.911.366
	810.287
	
	47.721.653

	Acta de Recibo Parcial de Obra No. 13
	46.911.366
	810.287
	
	47.721.653

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


4.4.  AVANCE DEL CONTRATO 
Según el informe de interventoría No. 12 de fecha 01 julio de 2025, para el periodo del 01 al 30 de junio de 2025, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación

4.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO 
	ITEM
	VALOR (MILLONES)
	%

	VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA
	1.352.726.005
	100%

	INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA
	598.526.810
	44,24%

	INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA
	598.526.810
	44,24%

	OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS
	
	

	TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA
	598.526.810
	44,24%


4.4.2. ANTICIPO 

	Otorgado 
	$ 0

	Amortizado 
	$ 0

	Saldo 
	$ 0


4.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 44,24
Meta física ejecutada %: 44,24
4.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

	FECHA ACTA
	ÍTEM
	DESCRIPCIÓN ÍTEM

	N/A
	…
	


4.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

	FECHA ACTA
	ACTA No.

	…
	…


4.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

	FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:
	NÚMERO DE   REPROGRAMACION 
	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) 

	N/A
	…
	…


4.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

	FECHA ACTA
	ACTA No.
	ACTA DE AMPLIACION No. 
	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA  
	FECHA DE REANUDACION  

	…
	…
	…
	…
	..


4.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

	FECHA COMITÉ
	No. COMITÉ
	TRAMITE
	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

	
	
	
	


4.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES 
ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: Orden de Inicio
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 01/06/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: Plataforma SECOP II
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 15/05/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O  NO _
	CONTROL DE GARANTÍAS
TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO

NOMBRE: SEGUROS MUNDIAL 
Póliza de Cumplimiento

	Amparos
	Valor Asegurado
	Póliza No.

Anexo No.
	Vigencia

	
	
	
	Desde
	Hasta

	Cumplimiento
	137.609.128
	CCS-100030304 ANEXO 1
	15/05/2024
	31/07/2027

	Buen Manejo Anticipo
	
	
	
	

	Pago de Salarios,

Prestaciones Sociales e indemnizaciones.
	275.218.256
	CCS-100030304 ANEXO 1
	15/05/2024
	31/07/2029

	Estabilidad de la Obra
	
	
	
	

	Calidad
	412.827.384
	CCS-100030304 ANEXO 1
	31/07/2026
	31/07/2027


Garantía de RCE

	Amparos
	Valor Asegurado
	Póliza No.

Anexo No.
	Vigencia

	
	
	
	Desde
	Hasta

	Predios, Labores y Operaciones
	260.000.000
	CCS-100006318
ANEXO 1
	15/05/2024
	31/07/2026


4.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

	No.
	CAUSAL

INTERPUESTA
	No. MEMORANDO

ENVIADO A JURÍDICA
	ESTADO

ACTUAL
	FECHA

AUDIENCIA
	OBSERVACIONES

	1
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	…


4.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

	OFICIO No.
	FECHA
	DESTINATARIO
	ASUNTO

	
	
	
	

	…
	
	
	


4.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

	MEMORANDO No.
	FECHA
	DESTINATARIO
	ASUNTO

	
	
	
	

	…
	
	
	


Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique) 

5. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO 

5.1. INFORMACIÓN GENERAL

	CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.
	1802 de 2024

	CONTRATISTA:
	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA BUITRERA
	NIT:
	817.007.250-0

	INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):
	

	OBJETO:
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CAUCA EN LOS SECTOR 3105 SANTADER DE QUILICHAO - RÍO DESBARATADO, PR20+0000 - PR50+0000” LOTE 5.

	FECHA DE INICIO: 
	01/06/2024
	2024S-VCAU-035545
	SIGLA UNIDAD EJECUTORA XXXXX o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP

	VALOR INICIAL: 
	1.342.123.717

	VALOR ADICIONES:
	

	ADICIÓN 1:
	

	ADICIÓN 2:
	

	VALOR ACTUAL: 
	

	ANTICIPO 
	

	ANTICIPO OTORGADO:
	

	ANTICIPO AMORTIZADO:
	

	SALDO POR AMORTIZAR:
	

	PLAZO INICIAL: 
	31 de julio de 2026

	TOTAL PRÓRROGAS:
	

	PRÓRROGA 1:
	

	PRÓRROGA N:
	

	FECHA DE FINALIZACIÓN:
	31 de julio de 2026


5.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

	REGISTRO
	VIGENCIA DEL REGISTRO
	RECURSO
	RUBRO
	VALOR REGISTRO
	VALOR UTILIZADO
	SALDO REGISTRO

	469724
	2024
	20
	C-2401-0600-103-51102D-2401023- 02
	434.797.623,00
	43.479.762
	391.317.861

	469724
	2024
	20
	C-2401-0600-103-51102D-2401023- 02
	434.797.623,00
	43.479.762
	347.838.099

	469724
	2024
	20
	C-2401-0600-103-51102D-2401023- 02
	434.797.623,00
	43.479.762
	304.358.337

	469724
	2024
	20
	C-2401-0600-103-51102D-2401023- 02
	434.797.623,00
	43.479.762
	260.878.575

	469724
	2024
	20
	C-2401-0600-103-51102D-2401023- 02
	434.797.623,00
	43.479.762
	217.398.813

	469724
	2024
	20
	C-2401-0600-103-51102D-2401023- 02
	434.797.623,00
	43.479.762
	173.919.051

	469724
	2024
	20
	C-2401-0600-103-51102D-2401023- 02
	434.797.623,00
	43.479.762
	130.439.289

	469724
	2024
	20
	C-2401-0600-103-51102D-2401023- 02
	434.797.623,00
	46.556.605
	83.882.684

	469724
	2024
	20
	C-2401-0600-103-51102D-2401023- 02
	434.797.623,00
	46.556.605
	37.326.079

	135625
	2024
	20
	C-2401-0600-103-51102D-2401023- 02
	558.679.264,00
	46.556.605
	549.448.738

	135625
	2024
	20
	C-2401-0600-103-51102D-2401023- 02
	558.679.264,00
	46.556.605
	502.892.133

	135625
	2024
	20
	C-2401-0600-103-51102D-2401023- 02
	558.679.264,00
	46.556.605
	456.335.528

	135625
	2024
	20
	C-2401-0600-103-51102D-2401023- 02
	558.679.264,00
	46.556.605
	409.778.923

	TOTAL
	
	
	
	
	
	


5.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

	DESCRIPCIÓN
	VALOR BÁSICO
	IVA
	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO
	VALOR FACTURADO

	Acta de Recibo Parcial de Obra No. 1
	42.741.500
	738.262
	
	43.479.762

	Acta de Recibo Parcial de Obra No. 2
	42.741.500
	738.262
	
	43.479.762

	Acta de Recibo Parcial de Obra No. 3
	42.741.500
	738.262
	
	43.479.762

	Acta de Recibo Parcial de Obra No. 4
	42.741.500
	738.262
	
	43.479.762

	Acta de Recibo Parcial de Obra No. 5
	42.741.500
	738.262
	
	43.479.762

	Acta de Recibo Parcial de Obra No. 6
	42.741.500
	738.262
	
	43.479.762

	Acta de Recibo Parcial de Obra No. 7
	42.741.500
	738.262
	
	43.479.762

	Acta de Recibo Parcial de Obra No. 8
	45.766.100
	790.505
	
	46.556.605

	Acta de Recibo Parcial de Obra No. 9
	45.766.100
	790.505
	
	46.556.605

	Acta de Recibo Parcial de Obra No. 10
	45.766.100
	790.505
	
	46.556.605

	Acta de Recibo Parcial de Obra No. 11
	45.766.100
	790.505
	
	46.556.605

	Acta de Recibo Parcial de Obra No. 12
	45.766.100
	790.505
	
	46.556.605

	Acta de Recibo Parcial de Obra No. 13
	45.766.100
	790.505
	
	46.556.605


5.4.  AVANCE DEL CONTRATO  
Según el informe de interventoría No. 12 de fecha 01 julio de 2025, para el periodo del 01 al 30 de junio de 2025, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación

5.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO 
	ITEM
	VALOR (MILLONES)
	%

	VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA
	1.319.335.200
	100%

	INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA
	583.697.964
	44,24%

	INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA
	583.697.964
	44,24%

	OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS
	
	

	TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA
	583.697.964
	44,24%


5.4.2. ANTICIPO 

	Otorgado 
	$ 0

	Amortizado 
	$ 0

	Saldo 
	$ 0


5.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 44,24
Meta física ejecutada %: 44,24
5.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

	FECHA ACTA
	ÍTEM
	DESCRIPCIÓN ÍTEM

	N/A
	…
	


5.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

	FECHA ACTA
	ACTA No.

	…
	…


5.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

	FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:
	NÚMERO DE   REPROGRAMACION 
	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) 

	N/A
	…
	…


5.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

	FECHA ACTA
	ACTA No.
	ACTA DE AMPLIACION No. 
	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA  
	FECHA DE REANUDACION  

	…
	…
	…
	…
	..


5.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

	FECHA COMITÉ
	No. COMITÉ
	TRAMITE
	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

	
	
	
	


5.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES 
ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: Orden de Inicio
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 01/06/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: Plataforma SECOP II
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 01/06/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O  NO _
	CONTROL DE GARANTÍAS
TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO

NOMBRE: SEGUROS MUNDIAL
Póliza de Cumplimiento

	Amparos
	Valor Asegurado
	Póliza No.

Anexo No.
	Vigencia

	
	
	
	Desde
	Hasta

	Cumplimiento
	134.212.371
	C-10075276
ANEXO 2
	1/06/2024
	15/02/2027

	Buen Manejo Anticipo
	
	
	
	

	Pago de Salarios,

Prestaciones Sociales e indemnizaciones.
	268.424.743
	C-10075276

ANEXO 2
	01/06/2024
	15/08/2029

	Estabilidad de la Obra
	
	
	
	

	Calidad
	402.637115
	C-10075276

ANEXO 2
	15/08/2026
	15/02/2027


Garantía de RCE

	Amparos
	Valor Asegurado
	Póliza No.

Anexo No.
	Vigencia

	
	
	
	Desde
	Hasta

	Predios, Labores y Operaciones
	260.000.000
	C-10019615 ANEXO 2
	01/06/2024
	15/08/2026


5.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

	No.
	CAUSAL

INTERPUESTA
	No. MEMORANDO

ENVIADO A JURÍDICA
	ESTADO

ACTUAL
	FECHA

AUDIENCIA
	OBSERVACIONES

	1
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	…


5.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

	OFICIO No.
	FECHA
	DESTINATARIO
	ASUNTO

	
	
	
	

	…
	
	
	


5.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

	MEMORANDO No.
	FECHA
	DESTINATARIO
	ASUNTO

	
	
	
	

	…
	
	
	


Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique) 

6. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO 

6.1. INFORMACIÓN GENERAL
	CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.
	3813 de 2024


	CONTRATISTA:
	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA UNION DE TORIBIO
	NIT:
	817.007.449-9

	INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):
	

	OBJETO:
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CAUCA SECTORES 3702 GUADUALEJO - BELALCAZAR - EL PALO, PR87+0000 (LÓPEZ) - PR100+0000 (TACUEYÓ) - PR112+0000. LOTE 6

	FECHA DE INICIO: 
	01/11/2024
	2024S-VCAU-081361
	SIGLA UNIDAD EJECUTORA XXXXX o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP

	VALOR INICIAL: 
	1.043.262.682

	VALOR ADICIONES:
	

	ADICIÓN 1:
	

	ADICIÓN 2:
	

	VALOR ACTUAL: 
	

	ANTICIPO 
	

	ANTICIPO OTORGADO:
	

	ANTICIPO AMORTIZADO:
	

	SALDO POR AMORTIZAR:
	

	PLAZO INICIAL: 
	31 de julio de 2026

	TOTAL PRÓRROGAS:
	

	PRÓRROGA 1:
	

	PRÓRROGA N:
	

	FECHA DE FINALIZACIÓN:
	31 de julio de 2026


6.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

	REGISTRO
	VIGENCIA DEL REGISTRO
	RECURSO
	RUBRO
	VALOR REGISTRO
	VALOR UTILIZADO
	SALDO REGISTRO

	975324
	2024
	20
	C-2401-0600-103-51102D-2401023- 02
	167.744.366,00
	41.936.091
	125.808.275

	975324
	2024
	20
	C-2401-0600-103-51102D-2401023- 02
	167.744.366,00
	41.936.091
	83.872.184

	975324
	2024
	20
	C-2401-0600-103-51102D-2401023- 02
	167.744.366,00
	44.880.181
	38.992.003

	97425
	2024
	20
	C-2401-0600-103-51102D-2401023- 02
	538.562.167,00
	44.880.181
	532.673.989

	97425
	2024
	20
	C-2401-0600-103-51102D-2401023- 02
	538.562.167,00
	44.880.181
	487.793.808

	97425
	2024
	20
	C-2401-0600-103-51102D-2401023- 02
	538.562.167,00
	44.880.181
	442.913.627

	97425
	2024
	20
	C-2401-0600-103-51102D-2401023- 02
	538.562.167,00
	44.880.181
	398.033.446

	97425
	2024
	20
	C-2401-0600-103-51102D-2401023- 02
	538.562.167,00
	44.880.181
	353.153.265

	TOTAL
	
	
	
	
	
	


6.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

	DESCRIPCIÓN
	VALOR BÁSICO
	IVA
	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO
	VALOR FACTURADO

	Acta de Recibo Parcial de Obra No 1
	41.224.039
	712.052
	
	41.936.091

	Acta de Recibo Parcial de Obra No 2
	41.224.039
	712.052
	
	41.936.091

	Acta de Recibo Parcial de Obra No 3
	44.118.140
	762.041
	
	44.880.181

	Acta de Recibo Parcial de Obra No 4
	44.118.140
	762.041
	
	44.880.181

	Acta de Recibo Parcial de Obra No 5
	44.118.140
	762.041
	
	44.880.181

	Acta de Recibo Parcial de Obra No 6
	44.118.140
	762.041
	
	44.880.181

	Acta de Recibo Parcial de Obra No 7
	44.118.140
	762.041
	
	44.880.181

	Acta de Recibo Parcial de Obra No 8
	44.118.140
	762.041
	
	44.880.181


6.4.  AVANCE DEL CONTRATO  

Según el informe de interventoría No. 12 de fecha 01 julio de 2025, para el periodo del 01 al 30 de junio de 2025, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación

6.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO 
	ITEM
	VALOR (MILLONES)
	%

	VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA
	1.025.548.660
	100%

	INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA
	353.153.268
	34,43%

	INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA
	353.153.268
	34,43%

	OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS
	
	

	TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA
	353.153.268
	34,43%


6.4.2. ANTICIPO 

	Otorgado 
	$ 0

	Amortizado 
	$ 0

	Saldo 
	$ 0


6.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 34,43
Meta física ejecutada %: 34,43
6.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

	FECHA ACTA
	ÍTEM
	DESCRIPCIÓN ÍTEM

	N/A
	…
	


6.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

	FECHA ACTA
	ACTA No.

	…
	…


6.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

	FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:
	NÚMERO DE   REPROGRAMACION 
	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) 

	N/A
	…
	…


6.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

	FECHA ACTA
	ACTA No.
	ACTA DE AMPLIACION No. 
	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA  
	FECHA DE REANUDACION  

	…
	…
	…
	…
	..


6.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

	FECHA COMITÉ
	No. COMITÉ
	TRAMITE
	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

	
	
	
	


6.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES 
ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: Orden de Inicio
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 01/11/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: Plataforma SECOP II
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 01/11/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O  NO
	CONTROL DE GARANTÍAS
TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO

NOMBRE ASEGURADORA SOLIDARIA

Póliza de Cumplimiento

	Amparos
	Valor Asegurado
	Póliza No.

Anexo No.
	Vigencia

	
	
	
	Desde
	Hasta

	Cumplimiento
	104.326.269
	435-47-994000057881 ANEXO 2
	18/09/2024
	31/01/2027

	Buen Manejo Anticipo
	
	
	
	

	Pago de Salarios,

Prestaciones Sociales e indemnizaciones.
	208.652.538
	435-47-994000057881 ANEXO 2
	18/09/2024
	31/07/2029

	Estabilidad de la Obra
	
	
	
	

	Calidad
	312.978.807
	435-47-994000057881 ANEXO 2
	31/07/2026
	31/01/2027


Garantía de RCE

	Amparos
	Valor Asegurado
	Póliza No.

Anexo No.
	Vigencia

	
	
	
	Desde
	Hasta

	Predios, Labores y Operaciones
	260.000.000
	435-47-994000014553

ANEXO 2
	01/11/2024
	01/11/2024


6.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

	No.
	CAUSAL

INTERPUESTA
	No. MEMORANDO

ENVIADO A JURÍDICA
	ESTADO

ACTUAL
	FECHA

AUDIENCIA
	OBSERVACIONES

	1
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	…


6.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

	OFICIO No.
	FECHA
	DESTINATARIO
	ASUNTO

	
	
	
	

	…
	
	
	


6.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

	MEMORANDO No.
	FECHA
	DESTINATARIO
	ASUNTO

	
	
	
	

	…
	
	
	


Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (Cuando aplique) 

7. CONTRATO DE INTERVENTORIA 

7.1. INFORMACION GENERAL 

	CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.
	1934 de 2024

	CONTRATISTA:
	CONSORCIO CEMOSA VELNEC
	NIT:
	 901.837.260-1  

	INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):
	

	OBJETO:
	ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA, GRUPO AMV 5 LOTE 6

	FECHA DE INICIO:
	10 /07/2024
	2024S-VCAU-045452
	SIGLA UNIDAD EJECUTORA XXXXX o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP

	VALOR INICIAL: 
	 4.050.198.082,00

	VALOR ADICIONES:
	

	ADICIÓN 1:
	

	ADICIÓN N:
	

	VALOR ACTUAL: 
	

	ANTICIPO 
	

	ANTICIPO OTORGADO:
	

	ANTICIPO EN FIDUCIA:
	

	ANTICIPO AMORTIZADO:
	

	SALDO POR AMORTIZAR:
	

	PLAZO INICIAL: 
	31 de julio de 2026

	TOTAL PRÓRROGAS:
	

	PRÓRROGA 1:
	

	PRÓRROGA N:
	

	FECHA DE FINALIZACIÓN:
	31 de julio de 2026


7.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

	REGISTRO
	VIGENCIA DEL REGISTRO
	RECURSO
	RUBRO
	VALOR REGISTRO
	VALOR UTILIZADO
	SALDO REGISTRO

	540224
	2024
	20
	C-2401-0600-103-51102D-2401054-

02
	1.405.284.209,00
	44.327.476
	1.360.956.734

	540224
	2024
	20
	C-2401-0600-103-51102D-2401054-

02
	1.405.284.209,00
	83.745.060
	1.277.211.674

	540224
	2024
	20
	C-2401-0600-103-51102D-2401054-

02
	1.405.284.209,00
	85.849.456
	1.191.362.218

	540224
	2024
	20
	C-2401-0600-103-51102D-2401054-

02
	1.405.284.209,00
	83.877.495
	1 .107.484.723

	540224
	2024
	20
	C-2401-0600-103-51102D-2401054-

02
	1.405.284.209,00
	83.660.106
	1.023.824.617

	540224
	2024
	20
	C-2401-0600-103-51102D-2401054-

02
	1.405.284.209,00
	130.068.488
	893.756.129

	540224
	2024
	20
	C-2401-0600-103-51102D-2401054-

02
	1.405.284.209,00
	91.379.672
	802.376.457

	540224
	2024
	20
	C-2401-0600-103-51102D-2401054-

02
	1.405.284.209,00
	89.228.616
	713.147.841

	540224
	2024
	20
	C-2401-0600-103-51102D-2401054-

02
	1.405.284.209,00
	132.075.578
	581.072.263

	540224
	2024
	20
	C-2401-0600-103-51102D-2401054-

02
	1.405.284.209,00
	90.263.130
	490.809.133

	540224
	2024
	20
	C-2401-0600-103-51102D-2401054-

02
	1.405.284.209,00
	88.889.180
	401.919.953

	540224
	2024
	20
	C-2401-0600-103-51102D-2401054-

02
	1.405.284.209,00
	88.934.115
	312.985.838


7.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

	DESCRIPCIÓN
	VALOR BÁSICO
	IVA
	VALOR AMORTIZADO
	VALOR FACTURADO

	Acta Mensual de Costos No. 1
	$37.249.979,00
	$7 .077.496
	$
	$44.327.475

	Acta Mensual de Costos No. 2
	$70.374.000,00
	$ 13.371.060
	$
	$83.745.060

	Acta Mensual de Costos No. 3
	$72.142.400,00
	$1 3.707.056
	$
	$85.849.456

	Acta Mensual de Costos No. 4
	$70.485.290,00
	$ 13.392.205
	$
	$ 83.877.495

	Acta Mensual de Costos No. 5
	$ 70.302.610,00
	$ 1 3.357.496
	$
	$ 83.660.106

	Acta Mensual de Costos No. 6
	$109.301.250
	$20.767.238
	$
	130.068.488

	Acta Mensual de Costos No. 7
	$ 76.789.640,00
	$ 1 4.590.032
	$
	$ 91.379.672

	Acta Mensual de Costos No. 8
	$ 74.982.030,00
	$ 1 4.246.586
	$
	$ 89.228.616

	Acta Mensual de Costos No. 9
	$ 10.987.881,00
	$ 21.087.697
	$
	$ 132.075.578

	Acta Mensual de Costos No. 10
	$ 75.851.370,00
	$ 1 4.411.760
	$
	$ 90.263.130

	Acta Mensual de Costos No. 11
	$ 74.696.790,00
	$ 14.192.390
	$
	$ 88.889.180

	Acta Mensual de Costos No. 12
	$ 74.734.550,00 
	  $ 14.199.565
	$
	$ 88.934.115


7.4.  AVANCE DEL CONTRATO  
Según el informe del Interventor No. 12 De fecha 01 de julio de 2025 para el período del 01 al 30 de junio de 2025 el contrato reporta un avance de 26,97% y

$ 1.092.298.371
7.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada: $ 1.092.298.371  26,97% 
Total inversión ejecutada:     $ 1.092.298.371  26,97%
7.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

	FECHA ACTA
	ACTA No.

	…
	…


7.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

	FECHA ACTA
	ACTA No.
	ACTA DE AMPLIACION No. 
	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA  
	FECHA DE REANUDACION  

	…
	…
	…
	…
	..


7.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

	FECHA COMITÉ
	No. COMITÉ
	TRAMITE
	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES 
A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato: 
	CONTROL DE GARANTIAS
TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO

NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A
Póliza de Cumplimiento

	Amparos
	Valor Asegurado
	Póliza No.

Anexo No.
	Vigencia

	
	
	
	Desde
	Hasta

	Cumplimiento
	405.019.808
	21-44-101443428 ANEXO 1
	07/06/2024
	31/01/2027

	Buen Manejo Anticipo
	
	
	
	

	Pago de Salarios,

Prestaciones Sociales e indemnizaciones.
	810.039.616
	21-44-101443428 ANEXO 1
	07/06/2024
	31/07/2029

	Calidad del Servicio
	1.215.059.424
	21-44-101443428 ANEXO 1
	31/07/2026
	31/01/2029


ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL ORDEN DE INCIO 

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 10/07/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 18/07/2024

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI x O   NO
2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

	No.
	CAUSAL

INTERPUESTA
	No. MEMORANDO

ENVIADO A JURÍDICA
	ESTADO

ACTUAL
	FECHA

AUDIENCIA
	OBSERVACIONES

	
	
	
	
	
	


2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

	OFICIO No.
	FECHA
	DESTINATARIO
	ASUNTO

	
	
	
	


2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

	MEMORANDO No.
	FECHA
	DESTINATARIO
	ASUNTO

	
	
	
	


3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.
No se presentaron inconvenientes en este periodo.
3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

No se presentaron inconvenientes en este periodo.
3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

No se presentaron inconvenientes en este periodo.
3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

No se presentaron inconvenientes en este periodo.
4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Seguimiento al Proyecto derivado del ______.

5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO 
Cordialmente, 

[image: image1.png]



______________________________

Jorge Alonso Ortega Rojas
CC 10.539.467
Supervisor
Dirección Territorial Cauca
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