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	MINISTÉRIO DE TRANSPORTE

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE 

INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR
	CÓDIGO
	MEPI-FR-1

	
	
	VERSIÓN
	1

	
	
	PÁGINA
	1
	DE
	38



SUBDIRECCIÓN DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES

INGENIERO CARLOS ANDRÉS MENDOZA RONDÓN
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

	Asunto:
	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO o CONVENIO A CARGO (Proyecto entendido como: obra e interventoría). 

	Periodo:
	Del 01 al 31 del mes de diciembre de 2023

	No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor 
	Resolución 007 del 24 de enero del 2020




Respetados subdirector y Gerente: 
De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:
TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: UTA 3105: SANTANDER DE QUILICHAO-FLORIDA-PALMIRA, SECTOR: SANTANDER DE QUILICHAO-RÍO DESBARATADO, PR 0+0000 AL PR 50+0000.

RUTA 3702: GUADUALEJO-BELALCÁZAR-EL PALO, SECTOR: PUENTE RÍO NEGRO-ANTIGUAS CABAÑAS INDERENA - TACUEYÓ-TORIBÍO-RÍO NEGRO-EL PALO, PR 53+0000 AL PR 138+0200

RUTA 37CCA: VARIANTE DE TORIBÍO (RIONEGRO-TACUEYÓ), PR 0+0000-PR 7+0000

RUTA 26CC03: SILVIA-LAS DELICIAS-JAMBALÓ-TORIBÍO, SECTOR JAMBALÓ-TORIBÍO, PR 0+0000-PR 28+0700
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 166,07 Km

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO 

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

	CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.
	3254 de 2023

	CONTRATISTA:
	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL TURPIAL
	NIT:
	 800.116.948-8

	INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):
	N/A

	OBJETO:


	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA, SECTOR 3702 GUADUALEJO - BELALCÁZAR - EL PALO, PR53+0000 (ANTIGUAS CABAÑAS INDERENA) - PR87+0000 (LÓPEZ)” LOTE 10.

	FECHA DE INICIO: 
	27/09/2023
	2023S-VCAU-007919
	SIGLA UNIDAD EJECUTORA XXXXX o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP

	VALOR INICIAL: 
	$204.660.909

	VALOR ADICIONES:
	$8.527.538

	ADICIÓN 1:
	$8.527.538

	VALOR ACTUAL: 
	$213.188.447

	ANTICIPO 
	$0,00

	ANTICIPO OTORGADO:
	$0,00

	ANTICIPO AMORTIZADO:
	$0,00

	SALDO POR AMORTIZAR:
	$0,00

	PLAZO INICIAL: 
	31 de diciembre de 2023

	TOTAL PRÓRROGAS:
	1

	PRÓRROGA 1:
	Hasta 31 de enero de 2024

	FECHA DE FINALIZACIÓN:
	31 de enero de 2024


1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

	REGISTRO
	VIGENCIA DEL REGISTRO
	RECURSO
	RUBRO
	VALOR REGISTRO
	VALOR UTILIZADO
	SALDO REGISTRO

	1042293
	2023
	21
	C-2401-0600-103-0-2401023-02
	 $204.660.909,00 
	 $ 6.822.030,00 
	 $197.838.879,00 

	1042293
	2023
	21
	C-2401-0600-103-0-2401023-02
	 $204.660.909,00 
	 $51.165.227,00 
	 $146.673.652,00 

	1042293
	2023
	21
	C-2401-0600-103-0-2401023-02
	 $204.660.909,00 
	 $51.165.227,00 
	 $95.508.425,00 

	1042293
	2023
	21
	C-2401-0600-103-0-2401023-02
	 $213.188.447,00 
	 $51.165.227,00 
	 $52.870.736,00 


1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

	DESCRIPCION 
	 VALOR BASICO 
	IVA
	VALOR AMORTIZADO
	VALOR FACTURADO

	Acta Mensual de Costos No 1
	 $6.706.196,00 
	 $115.834,00 
	 $                 -   
	 $6.822.030,00 

	Acta Mensual de Costos No 2
	 $50.296.470,00 
	 $868.757,00 
	 $                 -   
	 $51.165.227,00 

	Acta Mensual de Costos No 3
	 $50.296.470,00 
	 $868.757,00 
	 $                 -   
	 $51.165.227,00 

	Acta Mensual de Costos No 4
	 $50.296.470,00 
	 $868.757,00 
	 $                 -   
	 $51.165.227,00 


1.4.  AVANCE DEL CONTRATO  

Según el informe del Interventor No. 5 de fecha 2 de enero de 2024 para el período del 01 al 31 de diciembre de 2023 el contrato reporta un avance de 75,20% y $160.317.711

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO 
	ITEM
	VALOR (MILLONES)
	%

	VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA
	$213.188.447,00
	100%

	INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA
	$160.317.711
	75,20%

	INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA
	$160.317.711
	75,20%

	OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS
	$0,00
	$0,00

	TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA
	$160.317.711
	75,20%


1.4.2. ANTICIPO 

	Otorgado 
	$ 0

	Amortizado 
	$ 0

	Saldo 
	$ 0


1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 75,20
Meta física ejecutada %: 75,20
1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

	FECHA ACTA
	ÍTEM
	DESCRIPCIÓN ÍTEM

	N/A
	…
	


1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

	FECHA ACTA
	ACTA No.

	…
	…


1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

	FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:
	NÚMERO DE   REPROGRAMACION 
	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) 

	N/A
	…
	…


1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

	FECHA ACTA
	ACTA No.
	ACTA DE AMPLIACION No. 
	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA  
	FECHA DE REANUDACION  

	…
	…
	…
	…
	..


1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

	FECHA COMITÉ
	No. COMITÉ
	TRAMITE
	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

	
	
	
	


1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES 

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: Prorroga No 1
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 28/12/2023
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: Plataforma SECOP II

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 30/12/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O  NO _

	CONTROL DE GARANTÍAS
TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO

NOMBRE: SEGUROS MUNDIAL

Póliza de Cumplimiento

	Amparos
	Valor Asegurado
	Póliza No.

Anexo No.
	Vigencia

	
	
	
	Desde
	Hasta

	Cumplimiento
	21.318.844,70
	CCS-100023942 ANEXO 2
	28/12/2023
	31/07/2024

	Buen Manejo Anticipo
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A

	Pago de Salarios,

Prestaciones Sociales e indemnizaciones.
	42.637.689,40
	CCS-100023942 ANEXO 2
	28/12/2023
	31/01/2027

	Estabilidad de la Obra
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A

	Calidad
	63.956.534,10
	CCS-100023942 ANEXO 2
	31/01/2024
	31/07/2024


Garantía de RCE

	Amparos
	Valor Asegurado
	Póliza No.

Anexo No.
	Vigencia

	
	
	
	Desde
	Hasta

	Predios, Labores y Operaciones - Patronal - Contratistas y Subcontratistas - Vehículos propios y no propios
	$323.000.000
	CCS-100005111 ANEXO 2
	11/09/2023
	31/01/2024


1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

	No.
	CAUSAL

INTERPUESTA
	No. MEMORANDO

ENVIADO A JURÍDICA
	ESTADO

ACTUAL
	FECHA

AUDIENCIA
	OBSERVACIONES

	1
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	…


1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

	OFICIO No.
	FECHA
	DESTINATARIO
	ASUNTO

	
	
	
	

	…
	
	
	


1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

	MEMORANDO No.
	FECHA
	DESTINATARIO
	ASUNTO

	
	
	
	

	…
	
	
	


Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique) 

2. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO 

2.1. INFORMACIÓN GENERAL

	CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.
	3312 de 2023

	CONTRATISTA:
	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO 1 DE MAYO
	NIT:
	817.002.216-7

	INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):
	N/A

	OBJETO:
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CAUCA EN EL SECTOR 26CC03 JAMBALÓ- TORIBIO, PR0+0000 - PR28+0700. LOTE 3.

	FECHA DE INICIO: 
	27/09/2023
	2023S-VCAU-007715
	SIGLA UNIDAD EJECUTORA XXXXX o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP

	VALOR INICIAL: 
	$172.006.617

	VALOR ADICIONES:
	$7.166.942

	ADICIÓN 1:
	$7.166.942

	VALOR ACTUAL: 
	$179.173.559

	ANTICIPO 
	$0,00

	ANTICIPO OTORGADO:
	$0,00

	ANTICIPO AMORTIZADO:
	$0,00

	SALDO POR AMORTIZAR:
	$0,00

	PLAZO INICIAL: 
	31 de diciembre de 2023

	TOTAL PRÓRROGAS:
	1

	PRÓRROGA 1:
	Hasta el 31 de enero de 2024

	FECHA DE FINALIZACIÓN:
	31 de enero de 2024


2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

	REGISTRO
	VIGENCIA DEL REGISTRO
	RECURSO
	RUBRO
	VALOR REGISTRO
	VALOR UTILIZADO
	SALDO REGISTRO

	1056623
	2023
	21
	C-2401-0600-103-0-2401023-02
	 $172.006.617,00 
	 $5.733.554,00 
	 $166.273.063,00 

	1056623
	2023
	21
	C-2401-0600-103-0-2401023-02
	 $172.006.617,00 
	 $43.001.654,00 
	 $123.271.409,00 

	1056623
	2023
	21
	C-2401-0600-103-0-2401023-02
	 $172.006.617,00 
	 $43.001.654,00
	 $ 80.269.755,00 

	1056623
	2023
	21
	C-2401-0600-103-0-2401023-02
	 $179.173.559,00 
	 $43.001.654,00 
	 $44.435.043,00 


2.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

	DESCRIPCION 
	 VALOR BASICO 
	IVA
	VALOR AMORTIZADO
	VALOR FACTURADO

	Acta Mensual de Costos No 1
	 $5.636.201,00 
	 $97.353,00 
	 $                 -   
	 $5.733.554,00 

	Acta Mensual de Costos No 2
	 $42.271.510,00 
	 $730.144,00 
	 $                 -   
	 $43.001.654,00 

	Acta Mensual de Costos No 3
	 $42.271.510,00 
	 $730.144,00 
	 $                 -   
	$43.001.654,00

	Acta Mensual de Costos No 4
	 $42.271.510,00 
	 $730.144,00 
	 $                 -   
	$43.001.654,00


2.4.  AVANCE DEL CONTRATO  

Según el informe del Interventor No. 5 de fecha 2 de enero de 2024 para el período del 01 al 31 de diciembre de 2023 el contrato reporta un avance de 75,20% y $134.738.516
2.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO 
	ITEM
	VALOR (MILLONES)
	%

	VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA
	$179.173.559
	100%

	INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA
	$134.738.516
	75,20%

	INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA
	$134.738.516
	75,20%

	OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS
	$0,00
	0%

	TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA
	$134.738.516
	75,20%


2.4.2. ANTICIPO 

	Otorgado 
	$ 0

	Amortizado 
	$ 0

	Saldo 
	$ 0


2.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 75,20

Meta física ejecutada %: 75,20

2.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

	FECHA ACTA
	ÍTEM
	DESCRIPCIÓN ÍTEM

	N/A
	…
	


2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

	FECHA ACTA
	ACTA No.

	…
	…


2.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

	FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:
	NÚMERO DE   REPROGRAMACION 
	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) 

	N/A
	…
	…


2.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

	FECHA ACTA
	ACTA No.
	ACTA DE AMPLIACION No. 
	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA  
	FECHA DE REANUDACION  

	…
	…
	…
	…
	..


2.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

	FECHA COMITÉ
	No. COMITÉ
	TRAMITE
	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

	
	
	
	


2.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES 

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: Prorroga No 2
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 28/12/2023
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: Plataforma SECOP II

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 29/12/2023
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O  NO _

	CONTROL DE GARANTÍAS
TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO

NOMBRE: SEGUROS MUNDIAL

Póliza de Cumplimiento

	Amparos
	Valor Asegurado
	Póliza No.

Anexo No.
	Vigencia

	
	
	
	Desde
	Hasta

	Cumplimiento
	$17.917.355,90
	CCS-100063068 ANEXO 5
	26/12/2023
	10/08/2024

	Buen Manejo Anticipo
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A

	Pago de Salarios,

Prestaciones Sociales e indemnizaciones.
	$35.834.711,80
	CCS-100063068 ANEXO 5
	26/12/2023
	31/01/2027

	Estabilidad de la Obra
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A

	Calidad
	$53.752.067,70
	CCS-100063068 ANEXO 5
	26/12/2023
	10/08/2024


Garantía de RCE

	Amparos
	Valor Asegurado
	Póliza No.

Anexo No.
	Vigencia

	
	
	
	Desde
	Hasta

	Predios, Labores y Operaciones - Patronal - Contratistas y Subcontratistas - Vehículos propios y no propios
	$260.121.200
	C-100016023 ANEXO 4
	27/09/23
	31/01/2024


2.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

	No.
	CAUSAL

INTERPUESTA
	No. MEMORANDO

ENVIADO A JURÍDICA
	ESTADO

ACTUAL
	FECHA

AUDIENCIA
	OBSERVACIONES

	1
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	…


2.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

	OFICIO No.
	FECHA
	DESTINATARIO
	ASUNTO

	
	
	
	

	…
	
	
	


2.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

	MEMORANDO No.
	FECHA
	DESTINATARIO
	ASUNTO

	
	
	
	

	…
	
	
	


Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique) 

3. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO 

3.1. INFORMACIÓN GENERAL

	CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.
	3198 DE 2023

	CONTRATISTA:
	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA NUEVA GALEZ
	NIT:
	900065388-6

	INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):
	N/A

	OBJETO:
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CAUCA EN EL SECTOR 3702 GUADUALEJO - BELALCAZAR - EL PALO, PR112+0000 - PR130+000 37CCA VARIANTE DE TORIBÍO, PR0+0000-PR7+0000. LOTE 12.

	FECHA DE INICIO: 
	26/09/2023
	2023S-VCAU-007445
	

	VALOR INICIAL: 
	$161.691.146

	VALOR ADICIONES:
	$ 8.084.557,00 

	ADICIÓN 1:
	$ 8.084.557,00

	VALOR ACTUAL: 
	$169.775.703,00 

	ANTICIPO 
	$0,00

	ANTICIPO OTORGADO:
	$0,00

	ANTICIPO AMORTIZADO:
	$0,00

	SALDO POR AMORTIZAR:
	$0,00

	PLAZO INICIAL: 
	31 de diciembre de 2023

	TOTAL PRÓRROGAS:
	1

	PRÓRROGA 1:
	Hasta el 31 de enero de 2024

	FECHA DE FINALIZACIÓN:
	31 de enero de 2024


3.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

	REGISTRO
	VIGENCIA DEL REGISTRO
	RECURSO
	RUBRO
	VALOR REGISTRO
	VALOR UTILIZADO
	SALDO REGISTRO

	1042823
	2023
	21
	C-2401-0600-103-0-2401023-02
	 $161.691.146,00 
	 $6.737.131,00 
	 $154.954.015,00 

	1042823
	2023
	21
	C-2401-0600-103-0-2401023-02
	 $161.691.146,00 
	 $40.422.787,00 
	 $114.531.228,00 

	1042823
	2023
	21
	C-2401-0600-103-0-2401023-02
	 $161.691.146,00 
	 $40.422.787,00 
	 $74.108.441,00 

	1042823
	2023
	21
	C-2401-0600-103-0-2401023-02
	 $169.775.703,00 
	 $40.422.787,00 
	 $41.770.211,00 


3.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

	DESCRIPCION 
	 VALOR BASICO 
	IVA
	VALOR AMORTIZADO
	VALOR FACTURADO

	Acta Mensual de Costos No 1
	 $6.622.738,00 
	 $114.393,00 
	 $                 -   
	 $6.737.131,00 

	Acta Mensual de Costos No 2
	 $39.736.430,00 
	 $686.357,00 
	 $                 -   
	 $40.422.787,00 

	Acta Mensual de Costos No 3
	 $39.736.430,00 
	 $686.357,00 
	 $                 -   
	 $40.422.787,00 

	Acta Mensual de Costos No 4
	 $39.736.430,00 
	 $686.357,00 
	 $                 -   
	 $40.422.787,00 


3.4.  AVANCE DEL CONTRATO  

Según el informe del Interventor No. 5 de fecha 2 de enero de 2024 para el período del 01 al 31 de diciembre de 2023 el contrato reporta un avance de 75,20% y $128.005.492
3.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO 
	ITEM
	VALOR (MILLONES)
	%

	VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA
	$169.775.703,00 
	100%

	INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA
	$128.005.492
	75,20%

	INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA
	$128.005.492
	75,20%

	OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS
	N/A
	

	TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA
	$128.005.492
	75,20%


3.4.2. ANTICIPO 

	Otorgado 
	$ 0

	Amortizado 
	$ 0

	Saldo 
	$ 0


3.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 75,20
Meta física ejecutada %: 75,20
3.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

	FECHA ACTA
	ÍTEM
	DESCRIPCIÓN ÍTEM

	N/A
	…
	


3.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

	FECHA ACTA
	ACTA No.

	…
	…


3.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

	FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:
	NÚMERO DE   REPROGRAMACION 
	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) 

	N/A
	…
	…


3.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

	FECHA ACTA
	ACTA No.
	ACTA DE AMPLIACION No. 
	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA  
	FECHA DE REANUDACION  

	…
	…
	…
	…
	..


3.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

	FECHA COMITÉ
	No. COMITÉ
	TRAMITE
	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

	
	
	
	


3.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES 

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: Acta de Recibo
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 28/12/2023
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: Plataforma SECOP II

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 29/12/2023
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O  NO _

	CONTROL DE GARANTÍAS
TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO

NOMBRE: SEGUROS MUNDIAL

Póliza de Cumplimiento

	Amparos
	Valor Asegurado
	Póliza No.

Anexo No.
	Vigencia

	
	
	
	Desde
	Hasta

	Cumplimiento
	$16.977.570,70
	660-47-994000025402 ANEXO 3
	08/09/2023
	02/08/2024

	Buen Manejo Anticipo
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A

	Pago de Salarios,

Prestaciones Sociales e indemnizaciones.
	$33.955.141,40
	660-47-994000025402 ANEXO 3
	08/09/2023
	02/02/2027

	Estabilidad de la Obra
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A

	Calidad
	$50.932.712,10
	660-47-994000025402 ANEXO 3
	02/02/2024
	02/08/2024


Garantía de RCE

	Amparos
	Valor Asegurado
	Póliza No.

Anexo No.
	Vigencia

	
	
	
	Desde
	Hasta

	Predios, Labores y Operaciones
	$232.000.000
	660-74-994000011574 ANEXO 3
	31/12/2023
	02/02/2024


3.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

	No.
	CAUSAL

INTERPUESTA
	No. MEMORANDO

ENVIADO A JURÍDICA
	ESTADO

ACTUAL
	FECHA

AUDIENCIA
	OBSERVACIONES

	1
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	…


3.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

	OFICIO No.
	FECHA
	DESTINATARIO
	ASUNTO

	
	
	
	

	…
	
	
	


3.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

	MEMORANDO No.
	FECHA
	DESTINATARIO
	ASUNTO

	
	
	
	

	…
	
	
	


Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique) 

4. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO 

4.1. INFORMACIÓN GENERAL

	CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.
	3141 de 2023

	CONTRATISTA:
	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA UNION DE TORIBIO
	NIT:
	817.007.449-9

	INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):
	N/A

	OBJETO:
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CAUCA. SECTORES 3702 GUADUALITO - BELALCAZAR - EL PALO, PR 87+0000 (LOPEZ) - PR 100+0000 (TACUEYO) - PR 112+0000

	FECHA DE INICIO: 
	26/09/2023
	2023S-VCAU-007443
	SIGLA UNIDAD EJECUTORA XXXXX o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP

	VALOR INICIAL: 
	$148.611.525,00 

	VALOR ADICIONES:
	$7.430.576,00 

	ADICIÓN 1:
	$7.430.576,00 

	VALOR ACTUAL: 
	$156.042.101,00 

	ANTICIPO 
	$0,00

	ANTICIPO OTORGADO:
	$0,00

	ANTICIPO AMORTIZADO:
	$0,00

	SALDO POR AMORTIZAR:
	$0,00

	PLAZO INICIAL: 
	31 de diciembre de 2023

	TOTAL PRÓRROGAS:
	1

	PRÓRROGA 1:
	Hasta el 31 de enero de 2024

	FECHA DE FINALIZACIÓN:
	31 de enero de 2024


4.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

	REGISTRO
	VIGENCIA DEL REGISTRO
	RECURSO
	RUBRO
	VALOR REGISTRO
	VALOR UTILIZADO
	SALDO REGISTRO

	1042323
	2023
	21
	C-2401-0600-103-0-2401023-02
	 $148.611.525,00 
	$6.192.147,00 
	 $142.419.378,00 

	1042323
	2023
	21
	C-2401-0600-103-0-2401023-02
	 $148.611.525,00 
	$37.152.881,00 
	 $105.266.497,00 

	1042323
	2023
	21
	C-2401-0600-103-0-2401023-02
	 $148.611.525,00 
	$37.152.881,00 
	 $68.113.616,00 

	1042323
	2023
	21
	C-2401-0600-103-0-2401023-02
	 $156.042.101,00 
	$37.152.881,00 
	 $38.391.311,00 


4.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

	DESCRIPCION 
	 VALOR BASICO 
	IVA
	VALOR AMORTIZADO
	VALOR FACTURADO

	Acta Mensual de Costos No 1
	 $6.087.008,00 
	 $105.139,00 
	 $                 -   
	 $6.192.147,00 

	Acta Mensual de Costos No 2
	 $36.522.046,00 
	 $630.835,00 
	 $                 -   
	 $37.152.881,00 

	Acta Mensual de Costos No 3
	 $36.522.046,00 
	 $630.835,00 
	 $                 -   
	 $37.152.881,00 

	Acta Mensual de Costos No 4
	 $36.522.046,00 
	 $630.835,00 
	 $                 -   
	 $37.152.881,00 


4.4.  AVANCE DEL CONTRATO  

Según el informe del Interventor No. 5 de fecha 2 de enero de 2024 para el período del 01 al 31 de diciembre de 2023 el contrato reporta un avance de 75,40% y $117.650.790
4.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO 
	ITEM
	VALOR (MILLONES)
	%

	VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA
	$156.042.101,00 
	100%

	INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA
	$117.650.790
	75,40%

	INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA
	$117.650.790
	75,40%

	OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS
	$0,00
	0%

	TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA
	$117.650.790
	75,40%


4.4.2. ANTICIPO 

	Otorgado 
	$ 0

	Amortizado 
	$ 0

	Saldo 
	$ 0


4.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 75,40
Meta física ejecutada %: 75,40
4.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

	FECHA ACTA
	ÍTEM
	DESCRIPCIÓN ÍTEM

	N/A
	…
	


4.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

	FECHA ACTA
	ACTA No.

	…
	…


4.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

	FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:
	NÚMERO DE   REPROGRAMACION 
	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) 

	N/A
	…
	…


4.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

	FECHA ACTA
	ACTA No.
	ACTA DE AMPLIACION No. 
	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA  
	FECHA DE REANUDACION  

	…
	…
	…
	…
	..


4.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

	FECHA COMITÉ
	No. COMITÉ
	TRAMITE
	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

	
	
	
	


4.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES 

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: Prorroga No 2
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 28/12/2023
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: Plataforma SECOP II

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 05/01/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O  NO _

	CONTROL DE GARANTÍAS
TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO

NOMBRE: SEGUROS MUNDIAL

Póliza de Cumplimiento

	Amparos
	Valor Asegurado
	Póliza No.

Anexo No.
	Vigencia

	
	
	
	Desde
	Hasta

	Cumplimiento
	$115.604.217,60
	CCS-100023853 ANEXO 5
	28/12/2023
	31/07/2024

	Buen Manejo Anticipo
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A

	Pago de Salarios,

Prestaciones Sociales e indemnizaciones.
	$31.208.435,20
	CCS-100023853 ANEXO 5
	28/12/2023
	31/01/2027

	Estabilidad de la Obra
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A

	Calidad
	$46.812.625,80
	CCS-100023853 ANEXO 5
	31/01/2024
	31/07/2024


Garantía de RCE

	Amparos
	Valor Asegurado
	Póliza No.

Anexo No.
	Vigencia

	
	
	
	Desde
	Hasta

	Predios, Labores y Operaciones - Patronal - Contratistas y Subcontratistas - Vehículos propios y no propios
	$232.000.000
	CCS-100005085 ANEXO 5
	26/09/2023
	31/01/2024


4.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

	No.
	CAUSAL

INTERPUESTA
	No. MEMORANDO

ENVIADO A JURÍDICA
	ESTADO

ACTUAL
	FECHA

AUDIENCIA
	OBSERVACIONES

	1
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	…


4.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

	OFICIO No.
	FECHA
	DESTINATARIO
	ASUNTO

	
	
	
	

	…
	
	
	


4.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

	MEMORANDO No.
	FECHA
	DESTINATARIO
	ASUNTO

	
	
	
	

	…
	
	
	


Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique) 

5. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO 

5.1. INFORMACIÓN GENERAL

	CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.
	3114 de 2023

	CONTRATISTA:
	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO RIO PALO
	NIT:
	900.007.425-3

	INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):
	N/A

	OBJETO:
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA. EN LOS SECTORES 3702 GUADUALEJO - BELALCAZAR - EL PALO, PR130+000 - PR138+0200 (EL PALO)/ 3105 SANTANDER DE QUILICHAO - RÍO DESBARATADO PR0+0000 - PR20+0000.LOTE 1.

	FECHA DE INICIO: 
	26/09/2023
	2023S-VCAU-007425
	SIGLA UNIDAD EJECUTORA XXXXX o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP

	VALOR INICIAL: 
	$157.659.479,00 

	VALOR ADICIONES:
	$7.882.974,00 

	ADICIÓN 1:
	$7.882.974,00 

	VALOR ACTUAL: 
	$165.542.453,00 

	ANTICIPO 
	$0,00

	ANTICIPO OTORGADO:
	$0,00

	ANTICIPO AMORTIZADO:
	$0,00

	SALDO POR AMORTIZAR:
	$0,00

	PLAZO INICIAL: 
	31 de diciembre de 2023

	TOTAL PRÓRROGAS:
	1

	PRÓRROGA 1:
	Hasta el 31 de enero de 2024

	FECHA DE FINALIZACIÓN:
	31 de enero de 2024


5.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

	REGISTRO
	VIGENCIA DEL REGISTRO
	RECURSO
	RUBRO
	VALOR REGISTRO
	VALOR UTILIZADO
	SALDO REGISTRO

	1010223
	2023
	21
	C-2401-0600-103-0-2401023-02
	 $157.659.479,00 
	 $6.569.145,00 
	 $151.090.334,00 

	1010223
	2023
	21
	C-2401-0600-103-0-2401023-02
	 $157.659.479,00 
	 $39.414.870,00 
	 $   111.675.464,00 

	1010223
	2023
	21
	C-2401-0600-103-0-2401023-02
	 $157.659.479,00 
	 $39.414.870,00 
	 $72.260.594,00 

	1010223
	2023
	21
	C-2401-0600-103-0-2401023-02
	 $165.542.453,00 
	 $39.414.870,00 
	 $40.728.698,00 


5.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

	DESCRIPCION 
	 VALOR BASICO 
	IVA
	VALOR AMORTIZADO
	VALOR FACTURADO

	Acta Mensual de Costos No 1
	 $6.457.605,00 
	 $111.540,00 
	 $                 -   
	 $6.569.145,00 

	Acta Mensual de Costos No 2
	 $38.745.627,00 
	 $669.243,00 
	 $                 -   
	 $39.414.870,00 

	Acta Mensual de Costos No 3
	 $38.745.627,00 
	 $669.243,00 
	 $                 -   
	 $39.414.870,00 

	Acta Mensual de Costos No 4
	 $38.745.627,00 
	 $669.243,00 
	 $                 -   
	 $39.414.870,00 


5.4.  AVANCE DEL CONTRATO  

Según el informe del Interventor No. 5 de fecha 2 de enero de 2024 para el período del 01 al 31 de diciembre de 2023 el contrato reporta un avance de 75,40% y $124.813.755
5.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO 
	ITEM
	VALOR (MILLONES)
	%

	VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA
	$165.542.453,00 

	100%

	INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA
	$124.813.755
	75,40%

	INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA
	$124.813.755
	75,40%

	OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS
	$0,00
	0%

	TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA
	$124.813.755
	75,40%


5.4.2. ANTICIPO 

	Otorgado 
	$ 0

	Amortizado 
	$ 0

	Saldo 
	$ 0


5.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 75,40
Meta física ejecutada %: 75,40
5.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

	FECHA ACTA
	ÍTEM
	DESCRIPCIÓN ÍTEM

	N/A
	…
	


5.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

	FECHA ACTA
	ACTA No.

	…
	…


5.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

	FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:
	NÚMERO DE   REPROGRAMACION 
	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) 

	N/A
	…
	…


5.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

	FECHA ACTA
	ACTA No.
	ACTA DE AMPLIACION No. 
	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA  
	FECHA DE REANUDACION  

	…
	…
	…
	…
	..


5.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

	FECHA COMITÉ
	No. COMITÉ
	TRAMITE
	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

	
	
	
	


5.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES 

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: Prorroga No 1
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 29/12/2023
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: Plataforma SECOP II

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 30/12/2023
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O  NO _

	CONTROL DE GARANTÍAS
TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO

NOMBRE: SEGUROS MUNDIAL

Póliza de Cumplimiento

	Amparos
	Valor Asegurado
	Póliza No.

Anexo No.
	Vigencia

	
	
	
	Desde
	Hasta

	Cumplimiento
	$16.554.245,30
	CCS-100023842 ANEXO 4
	28/12/2023
	05/08/2024

	Buen Manejo Anticipo
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A

	Pago de Salarios,

Prestaciones Sociales e indemnizaciones.
	$33.108.490,60
	CCS-100023842 ANEXO 4
	28/12/2023
	05/02/2027

	Estabilidad de la Obra
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A

	Calidad
	$49.662.735,90
	CCS-100023842 ANEXO 4
	31/01/2024
	31/07/2024


Garantía de RCE

	Amparos
	Valor Asegurado
	Póliza No.

Anexo No.
	Vigencia

	
	
	
	Desde
	Hasta

	Predios, Labores y Operaciones - Patronal - Contratistas y Subcontratistas - Vehículos propios y no propios
	$232.000.000
	CCS-100005084
	26/09/2023
	05/02/2024


5.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

	No.
	CAUSAL

INTERPUESTA
	No. MEMORANDO

ENVIADO A JURÍDICA
	ESTADO

ACTUAL
	FECHA

AUDIENCIA
	OBSERVACIONES

	1
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	…


5.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

	OFICIO No.
	FECHA
	DESTINATARIO
	ASUNTO

	
	
	
	

	…
	
	
	


5.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

	MEMORANDO No.
	FECHA
	DESTINATARIO
	ASUNTO

	
	
	
	

	…
	
	
	


Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique) 

6. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO 

6.1. INFORMACIÓN GENERAL

	CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.
	3224 de 2023



	CONTRATISTA:
	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA BUITRERA
	NIT:
	817.007.250-0

	INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):
	N/a

	OBJETO:
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA. EN LOS SECTORES 3105 SANTANDER DE QUILICHAO - RIO

DESBARATADO PR 20+0000 - PR 50+0000 LOTE 2

	FECHA DE INICIO: 
	27/09/2023
	2023S-VCAU-007888
	SIGLA UNIDAD EJECUTORA XXXXX o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP

	VALOR INICIAL: 
	$154.218.545,00

	VALOR ADICIONES:
	$6.425.773,00 

	ADICIÓN 1:
	$6.425.773,00 

	VALOR ACTUAL: 
	$160.644.318,00 

	ANTICIPO 
	$0,00

	ANTICIPO OTORGADO:
	$0,00

	ANTICIPO AMORTIZADO:
	$0,00

	SALDO POR AMORTIZAR:
	$0,00

	PLAZO INICIAL: 
	31 de diciembre de 2023

	TOTAL PRÓRROGAS:
	1

	PRÓRROGA 1:
	Hasta 31 de enero de 2024

	FECHA DE FINALIZACIÓN:
	31 de enero de 2024


6.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

	REGISTRO
	VIGENCIA DEL REGISTRO
	RECURSO
	RUBRO
	VALOR REGISTRO
	VALOR UTILIZADO
	SALDO REGISTRO

	1025923
	2023
	21
	C-2401-0600-103-0-2401023-02
	 $154.218.545,00 
	 $5.140.618,00 
	 $149.077.927,00 

	1025923
	2023
	21
	C-2401-0600-103-0-2401023-02
	 $154.218.545,00 
	 $38.554.636,00 
	 $110.523.291,00 

	1025923
	2023
	21
	C-2401-0600-103-0-2401023-02
	 $154.218.545,00 
	 $38.554.636,00 
	 $71.968.655,00 

	1025923
	2023
	21
	C-2401-0600-103-0-2401023-02
	 $160.644.318,00 
	 $38.554.636,00 
	 $39.839.792,00 


6.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

	DESCRIPCION 
	 VALOR BASICO 
	IVA
	VALOR AMORTIZADO
	VALOR FACTURADO

	Acta Mensual de Costos No 1
	 $5.053.333,00 
	 $87.285,00 
	 $                 -   
	 $5.140.618,00 

	Acta Mensual de Costos No 2
	 $37.900.000,00 
	 $654.636,00 
	 $                 -   
	 $38.554.636,00 

	Acta Mensual de Costos No 3
	 $37.900.000,00 
	 $654.636,00 
	 $                 -   
	 $38.554.636,00 

	Acta Mensual de Costos No 4
	 $37.900.000,00 
	 $654.636,00 
	 $                 -   
	 $38.554.636,00 


6.4.  AVANCE DEL CONTRATO  

Según el informe del Interventor No. 5 de fecha 2 de enero de 2024 para el período del 01 al 31 de diciembre de 2023 el contrato reporta un avance de 75,20% y $120.804.526
6.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO 
	ITEM
	VALOR (MILLONES)
	%

	VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA
	$160.644.318,00 
	100%

	INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA
	$120.804.526
	75,20%

	INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA
	$120.804.526
	75,20%

	OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS
	$0,00
	

	TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA
	$120.804.526
	75,20%


6.4.2. ANTICIPO 

	Otorgado 
	$ 0

	Amortizado 
	$ 0

	Saldo 
	$ 0


6.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 75,20
Meta física ejecutada %: 75,20
6.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

	FECHA ACTA
	ÍTEM
	DESCRIPCIÓN ÍTEM

	N/A
	…
	


6.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

	FECHA ACTA
	ACTA No.

	…
	…


6.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

	FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:
	NÚMERO DE   REPROGRAMACION 
	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) 

	N/A
	…
	…


6.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

	FECHA ACTA
	ACTA No.
	ACTA DE AMPLIACION No. 
	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA  
	FECHA DE REANUDACION  

	…
	…
	…
	…
	..


6.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

	FECHA COMITÉ
	No. COMITÉ
	TRAMITE
	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

	
	
	
	


6.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES 

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: Prorroga 1
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 29/12/2023
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: Plataforma SECOP II

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 02/01/2024

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O  NO _

	CONTROL DE GARANTÍAS
TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO

NOMBRE: SEGUROS MUNDIAL

Póliza de Cumplimiento

	Amparos
	Valor Asegurado
	Póliza No.

Anexo No.
	Vigencia

	
	
	
	Desde
	Hasta

	Cumplimiento
	$16.064.431,80
	CCS-100063056 ANEXO 6
	26/12/2023
	31/08/2024

	Buen Manejo Anticipo
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A

	Pago de Salarios,

Prestaciones Sociales e indemnizaciones.
	$32.128.863,60
	CCS-100063056 ANEXO 6
	26/12/2023
	31/01/2027

	Estabilidad de la Obra
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A

	Calidad
	$48.193.295,40
	CCS-100063056 ANEXO 6
	26/12/2023
	31/08/2024


Garantía de RCE

	Amparos
	Valor Asegurado
	Póliza No.

Anexo No.
	Vigencia

	
	
	
	Desde
	Hasta

	Predios, Labores y Operaciones - Patronal - Contratistas y Subcontratistas - Vehículos propios y no propios
	$260.121.200
	C-1000016015 ANEXO 4
	27/09/2023
	31/01/2024


6.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

	No.
	CAUSAL

INTERPUESTA
	No. MEMORANDO

ENVIADO A JURÍDICA
	ESTADO

ACTUAL
	FECHA

AUDIENCIA
	OBSERVACIONES

	1
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	…


6.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

	OFICIO No.
	FECHA
	DESTINATARIO
	ASUNTO

	
	
	
	

	…
	
	
	


6.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

	MEMORANDO No.
	FECHA
	DESTINATARIO
	ASUNTO

	
	
	
	

	…
	
	
	


Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (Cuando aplique) 

7. CONTRATO DE INTERVENTORIA 

7.1. INFORMACION GENERAL 

	CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.
	2709 de 2023

	CONTRATISTA:
	CONSORCIO ADMV VALLE CC
	NIT:
	 901.737.282-2 

	INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):
	- CAYCO S.A.S identificada con NIT 900.334.140-1 con un porcentaje de participación del 65%.                                                                   - CONURMA INGENIEROS CONSULTORES SL SUCURSAL COLOMBIA identificada con NIT 900.498.289-3, con un porcentaje de participación del 35%.

	OBJETO:
	 ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL CAUCA GRUPO AMV5 LOTE 6.

	FECHA DE INICIO:
	29-08-2023
	2023S-VCAU-000750
	SIGLA UNIDAD EJECUTORA XXXXX o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP

	VALOR INICIAL: 
	$ 382.195.352

	VALOR ADICIONES:
	$ 101.918.761

	ADICIÓN 1:
	$ 101.918.761

	VALOR ACTUAL: 
	$ 484.114.113

	ANTICIPO 
	$ 0,00

	ANTICIPO OTORGADO:
	$ 0,00

	ANTICIPO EN FIDUCIA:
	$ 0,00

	ANTICIPO AMORTIZADO:
	$ 0,00


	SALDO POR AMORTIZAR:
	$ 0,00

	PLAZO INICIAL: 
	29/12/2023

	TOTAL PRÓRROGAS:
	1

	PRÓRROGA 1:
	hasta el 29 de febrero de 2024

	FECHA DE FINALIZACIÓN:
	29/02/2024


7.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

	REGISTRO
	VIGENCIA DEL REGISTRO
	RECURSO
	RUBRO
	VALOR REGISTRO
	VALOR UTILIZADO
	SALDO REGISTRO

	928923
	2023
	21
	C-2401-0600-103-0-2401054-02
	 $382.195.352,00 
	 $7.085.701,49 
	 $375.109.650,51 

	928923
	2023
	21
	C-2401-0600-103-0-2401054-02
	 $382.195.352,00 
	 $72.011.883,00 
	 $303.097.767,51 

	928923
	2023
	21
	C-2401-0600-103-0-2401054-02
	 $382.195.352,00 
	 $74.314.786,00 
	 $228.782.981,51 

	928923
	2023
	21
	C-2401-0600-103-0-2401054-02
	 $382.195.352,00 
	 $74.116.770,00 
	 $154.666.211,51 

	928923
	2023
	21
	C-2401-0600-103-0-2401054-02
	 $484.114.113,00 
	 $72.933.910,00 
	 $183.651.062,51 


7.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

	DESCRIPCION 
	 VALOR BASICO 
	IVA
	VALOR AMORTIZADO
	VALOR FACTURADO

	Acta Mensual de Costos No 1
	 $ 5.954.371,00 
	 $1.131.330,49 
	 $                 -   
	 $7.085.701,49 

	Acta Mensual de Costos No 2
	 $60.514.187,00 
	 $11.497.696,00 
	 $                 -   
	 $72.011.883,00 

	Acta Mensual de Costos No 3
	 $62.449.400,00 
	 $11.865.386,00 
	 $                 -   
	 $74.314.786,00 

	Acta Mensual de Costos No 4
	 $62.283.000,00 
	 $11.833.770,00 
	 $                 -   
	 $74.116.770,00 

	Acta Mensual de Costos No 5
	 $61.289.000,00 
	 $11.644.910,00 
	 $                 -   
	 $72.933.910,00 


7.4.  AVANCE DEL CONTRATO  

Según el informe del Interventor No. 5 de fecha 2 de enero de 2024 para el período del 01 al 31 de diciembre de 2023 el contrato reporta un avance de 62,06% y $300.463.050,49
7.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada: $300.463.050,49     
62,06%
Total inversión ejecutada:      $300.463.050,49    
62,06%
7.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

	FECHA ACTA
	ACTA No.

	…
	…


7.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

	FECHA ACTA
	ACTA No.
	ACTA DE AMPLIACION No. 
	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA  
	FECHA DE REANUDACION  

	…
	…
	…
	…
	..


7.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

	FECHA COMITÉ
	No. COMITÉ
	TRAMITE
	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES 

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato: 
	CONTROL DE GARANTIAS
TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO

NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A

Póliza de Cumplimiento

	Amparos
	Valor Asegurado
	Póliza No.

Anexo No.
	Vigencia

	
	
	
	Desde
	Hasta

	Cumplimiento
	$48.411.411,30
	21-44-101420676 ANEXO 3
	03/08/2023
	29/08/2024

	Buen Manejo Anticipo
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A

	Pago de Salarios,

Prestaciones Sociales e indemnizaciones.
	$96.822.822,60
	21-44-101420676 ANEXO 3
	03/08/2023
	01/03/2027

	Calidad del Servicio
	$145.234.233,90
	21-44-101420676 ANEXO 3
	03/12/2023
	03/06/2026


ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL  ADICIONAL No 2

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 28/12/2023
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 02/01/2024

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI x O   NO

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

	No.
	CAUSAL

INTERPUESTA
	No. MEMORANDO

ENVIADO A JURÍDICA
	ESTADO

ACTUAL
	FECHA

AUDIENCIA
	OBSERVACIONES

	
	
	
	
	
	


2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

	OFICIO No.
	FECHA
	DESTINATARIO
	ASUNTO

	
	
	
	


2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

	MEMORANDO No.
	FECHA
	DESTINATARIO
	ASUNTO

	
	
	
	


3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

No se reportaron inconvenientes para el mes en curso

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

No se reportaron inconvenientes para el mes en curso
3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

No se reportaron inconvenientes para el mes en curso
3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD
No se reportaron inconvenientes para el mes en curso

4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Seguimiento al Proyecto derivado del ______.

5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO 
Cordialmente, 
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______________________________

Jorge Alonso Ortega Rojas

CC 10.539.467

Supervisor

Dirección Territorial Cauca
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