## Table 1
MATRIZ DE RIESGOS
Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.
Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la entidad en el contrato.
De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento.
Matriz de Riesgos
No | CLASE | FUENTE | ETAPA | TPO | Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | impacto | Valoración del riesgo | categoría | ¿A quién se reasigna? | Tratamiento/Controles a ser implantados | Impacto Después del Tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la Ejecución del | Persona Responsable por implementar el Tratamiento | fecha estimada en que se inicia el Tratamiento y se completa el tratamiento | MONITOREO Y REVISIÒN
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | valoración del riesgo | Categoría |  |  |  | ¿Cómo se realiza el Monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | Especifico | Interno/Externo | Selección | Operacional | Declaración de desierto del proceso contractual. | Imposibilidad de la consecución del objeto contractual | 1 | 5 | 6 | Alto | Entidad | Verificacion de los requisistos habilitantes, documentos que conforman el proceso, según estudio previo y realizar correciones para procesos futuros. | 1 | 2 | 3 | Bajo | No | Equipo Estructurador | Desde la estructuración hasta la Públicación | Revisón Técnica, Juridica y Financiera | Cada vez que se presente la necesiad o cambio
2 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Cesación de labores por parte del personal y/o trabajadores a cargo del contratista a causa de la no cancelación oportuna de salarios y prestaciones sociales. | Retrasa o frena la ejecución del contrato | 2 | 2 | 4 | Bajo | CONTRATISTA | Exigir como requisito para cada pago establecido en el contrato, el paz y salvo con el pago de salarios y prestaciones sociales a los que está obligado el contratista. | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Supervisor del Contrato | Desde el momento en que se presenta la situación que afecta la ejecución adecuada del contrato y hasta que el contratista de cumplimiento a sus obligaciones | La supervisión del contrato informara el avance y dificultades de la ejecución y cumplimiento de las obligaciones. | Permanente
3 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Incumplimiento total, parcial o tardío de las obligaciones contraídas. | Este riesgo afecta el cumplimiento del objeto contractual y la correcta ejecución del contrato. | 1 | 2 | 3 | bajo | CONTRATISTA | Garantía de cumplimiento / La Entidad a través del supervisor, ejerce su función de vigilancia y control. . | 1 | 1 | 2 | bajo | SI | Área Jurídica / Supervisor del Contrato | La entidad a través del supervisor, ejerce su función de vigilancia y control; así como la verificación previa al pago del cumplimiento de las obligaciones contractuales y los comités técnicos que se deben llevar a cabo al inicio, transcurso y terminación del contrato. | El Supervisor del contrato verifique el cumplimiento de las obligaciones | Durante toda la ejecución
4 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Demora en el pago. | Disminució n del flujo de caja del Proveedor | 1 | 3 | 4 | Bajo | ENTIDAD CONTTRATANTRE | Establecer fecha máxima de pago de acuerdo con la presentación de los informes de supervisión. | 1 | 1 | 2 | Bajo | No | Supervisor del Contrato | En la etapa de supervisi ón | Realizando seguimiento al informe de supervisión | En la ocurrencia del evento
5 | Especifico | Externo | Ejecución | Sociales o políticos | Alteración del orden público. | Afectación al cronogram a de ejecución del contrato (suspensio nes y/o prórrogas del plazo de ejecución contractual). El nivel de asunción del riesgo para cada parte dependerá de la responsabi lidad que ésta tenga frente al evento en particular que se presente. | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista / contratante | Medidas de contingencia para superar atrasos. La supervisión del contrato deberá realizar una reunión de seguimiento para concertar mecanismos alternativos para el cumplimiento de las obligaciones a cargo de las partes frente a los componentes del proyecto que resulten afectados por la alteración del orden público. | 3 | 4 | 7 | Alto | Si | Contratist a / contratant e | Una vez se materiali ce el riesgo de manera oficial. | Supervisión de las actividades en campo. | Permanente
6 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Cambios en las condiciones tecnicas iniciales del proyecto, como mayores cantidades de obra. | Modificaciones presupuestales por costos adicionales y prórrogas al contrato suscrito. | 3 | 2 | 5 | Medio | Entidad | Correcta planeación del proyecto y definición clara del alcance del mismo | 2 | 2 | 4 | Bajo | Si | Equipo técnico estructurador del proceso | En la etapa de planeación y durante toda la etapa de ejecución | Seguimiento del Supervisor | Permanente
7 | General | Externo | Ejecución | Económico | Variación en los precios de insumos por encima de lo establecido en la forma de pago Cambian las condiciones macroeconó micas (Ej.: TRM, Tasas Empleo etc.) o las variables de mercado | Modificación de la estructura de costos del contrato | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | Realizar por parte del contratista proyecciones de acuerdo con los datos históricos de las variables descritas, y con el estudio de mercado financiero con el fin de que el interesado establezca un punto de equilibrio. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Si | Contratista | Desde la elaboración de la propuesta y hasta la liquidación del contrato | El contratista debe analizar las variables financieras para la elaboración de su oferta para que esta se adecue con el comportamiento del mercado financiero en la ejecución del contrato. | Permanente
8 | Específico | Externo | Ejecución | Regulatorio | Cambio en la regulación o normatividad técnica durante la ejecución del proyecto | Retrasos en el cronograma, afectación en las condiciones del contrato | 2 | 3 | 5 | Medio | Compartida | Revisión de los cambios sustanciales de normas que se produzcan posterior a la celebración del contrato que afecten el desarrollo del contrato con el fin de realizar los ajuestes necesarios | 2 | 2 | 4 | Bajo | Si | Contratista y contratante | Desde el inicio de ejecución y hasta la liquidación del contrato | Revisión de los cambios sustanciales de normas que se produzcan posterior a la celebración del contrato que afecten el desarrollo del contrato con el fin de realizar los ajuestes necesarios | Permanente
9 | General | Externo | Contratación | Operacional | Demoras en el inicio de la ejecución debido a la falta del cumplimiento de los requisitos previos a la firma del acta de inicio | Retrasos en el plazo de ejecución | 2 | 3 | 5 | Medio | Compartida | Establecer términos y plazos máximos para la firma de documentos y entrega de garantías- Solicitud de RP de forma ágil | 2 | 2 | 4 | Bajo | Si | Secretaría de Infraestru ctura | Desde la publicación del cronograma y hasta la firma del acta de inicio | Seguimiento al perfeccionamiento y legalización del contrato por parte de la Secretaría de Infraestructura | A la adjudicación del contrato
10 | Específico | Externo | Ejecución | Naturaleza | Impacto adverso sobre la ejecución y/u operación del contrato por causas derivables de desastres naturales. Ocurre en los eventos climáticos extremos | Retrasos y sobrecosto s en la ejecución del contrato o la imposibilidad de ejecutar el mismo | 3 | 2 | 5 | Medio | Compartida | El Contratista deberá recopilar información asociada a posibles cambios climáticos y tenerlo en cuenta en la estructuración de su plan de trabajo e informar a la Entidad. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Si | Contratista y contratante | Desde la firma del acta de inicio y hasta la entrega de las obras | Seguimiento por parte del contratista y del contratante de los posibles cambios climáticos | Permanente
11 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Afectación a la ejecución del contrato debido a entregables insuficientes, defectuosos, y/o incompletos según el alcance y las especificaciones y normas técnicas establecidas | Retraso en la entrega de la obra y demoras en la satisfacción de la necesidad | 3 | 3 | 6 | Alto | Contratista | Hacer efectivas la garantías de cumplimiento y calidad de los bienes. | 2 | 3 | 5 | Medio | Si | Entidad | Desde la firma del acta de inicio y hasta la liquidación del contrato | Seguimiento por parte del supervisor | Permanente
12 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Afectación a la ejecución del contrato debido a escasez de materiales y maquinaria requerida | Modificacion del plazo de la ejecución o suspensión | 2 | 2 | 4 | Bajo | Contratista | Verificación por parte del contratista la disponibilidad en el mercado de los insumos y maquinaria necesarios para la ejecución contratctual | 2 | 1 | 3 | Bajo | Si | Supervisor | Desde la adjudicación y hasta el acta de terminación y recibo de las obras | Seguimiento del supervisor | Permanente
13 | General | Interno | Selección | Operacional | Falta de capacidad de la Entidad Estatal para promover y adelantar la selección del contratista | Seleccionar aquellos contratistas que no cumplan con la totalidad de los requisitos habilitantes | 2 | 2 | 4 | Bajo | Contratante | Designar un comité asesor evaluador con las competencias suficientes y necesarias para realizar la evaluación de las ofertas. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Contratan te | Desde que se realiza la designación del comité evaluador y hasta la adjudicacíón del proceso | Revisión del informe de evaluación | Durante toda la etapa de evaluación y selección
14 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | retraso en la entrega de la obra | Incumplimiento del objeto contractual y obligaciones estipuladas en el contrato | 1 | 5 | 6 | Medio | Contratante | Hacer efectiva la poliza de cumplimiento del contrato | 1 | 3 | 4 | Bajo | Si | Supervisor del Contrato y área jurídica | Desde la aprobación de la póliza hasta la terminación del contrato y seis meses más | Informes de Supervisor | Durante cada una de las etapas de la ejecución del contrato