Informe ejecutivo: Avance en la implementación de la Política Pública de Vendedores Informales para la vigencia 2025

- Introducción

La Política Pública de Vendedores Informales, adoptada mediante Decreto 801 de 2022, y que se adicionó al Capítulo 6 del Título 9 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1072 de 2015 - Único Reglamentario del Sector Trabajo, constituye un instrumento fundamental para que el Estado colombiano pueda garantizar de manera efectiva los derechos fundamentales que se encuentran reconocidos en la Constitución Política a favor de las y los vendedores informales, particularmente sus derechos al trabajo y al mínimo vital, así como el derecho al goce del espacio público, que implica un deber del Estado de velar por su protección como un bien de interés general. Es importante reiterar que, “la realización de la fórmula del Estado social de derecho (…) comporta el deber de adoptar y realizar políticas públicas encaminadas a promover condiciones de vida digna para todos” (Corte Constitucional, sentencias T-722 de 2003 y T-630 de 2008), por lo cual, el diseño de las políticas públicas debe estar encaminado a la satisfacción de los derechos de las personas que residen en el territorio colombiano.

Ahora bien, como antecedentes de esta política pública y el rol que tiene el Ministerio del Trabajo en su implementación, es importante traer a colación lo dispuesto en la Ley 1988 de 2019, la Resolución 1213 de 2020 y el Decreto 801 de 2022. Adicionalmente, es dable resaltar la jurisprudencia que la Corte Constitucional ha venido desarrollando al revisar acciones de tutela que han sido interpuestas por vendedores y vendedoras informales en contra de decisiones adoptadas por autoridades administrativas con el objetivo de recuperar el espacio público, estableciendo la necesidad de conciliar y armonizar dos derechos que se encuentran en constante tensión: Por un lado, el derecho al trabajo y al mínimo vital de las y los vendedores informales, y por el otro, el derecho al goce del espacio público, que implica un deber del Estado de velar por su protección como un bien de interés general. Finalmente, en el marco de lo dispuesto el Decreto 4108 de 2011, particularmente en el numeral 6 del artículo 15 que establece las funciones de la Subdirección de Formalización y Protección del Empleo, a esta dependencia del Ministerio del Trabajo le corresponde:

Proponer, en coordinación con las entidades competentes, políticas, programas, planes y proyectos de generación de ingresos, autoempleo, emprendimiento y promoción de la formalización laboral, con atención particular a grupos específicos como las mujeres, jóvenes, personas en situación de discapacidad, poblaciones indígenas y desplazadas y, otros grupos vulnerables en particular situación de crisis.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, el presente documento dará cuenta de los avances que se han realizado por parte de la Subdirección de Formalización y Protección del Empleo en el marco de la implementación de la Política Pública de Vendedores Informales, conforme a las líneas de acción que deben ser lideradas por el Ministerio del Trabajo de acuerdo a lo establecido en el Decreto 801 de 2022. Además, se presentará el plan de acción adoptado para la vigencia 2025.

- Avance en la implementación de la Política Pública de Vendedores Informales para la vigencia 2025

2.1. Consolidación del espacio para el seguimiento y articulación de las entidades responsables de la implementación de la Política Pública de las y los Vendedores Informales

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 5 de la Ley 1988 de 2019 y en la estrategia 1.4 de la línea de acción 1.4.5 del Eje 1 de la Política Pública de Vendedores Informales, durante la vigencia del año 2025 la Subdirección de Formalización y Protección del Empleo avanzó en la consolidación del espacio de seguimiento y articulación de las entidades responsables de la implementación de esta política pública, en el marco de la mesa técnica de Formalización y Seguridad Social del Consejo Nacional de Economía Popular, liderada por el Ministerio del Trabajo. Vale la pena señalar que esta mesa técnica se enfocará en el desarrollo de estrategias para la formalización laboral, la protección social, la garantía de los derechos fundamentales del trabajo y derechos laborales.

Adicionalmente, es dable señalar que durante el año 2025 Se han adelantado reuniones de articulación interinstitucional para la implementación de la Política Pública de Vendedores Informales con entidades como la Unidad del Servicio Público de Empleo -SPE, la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias – Unidad Solidaria, el Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA y el Departamento Nacional de Planeación - DNP.

2.2. Asistencias técnicas territoriales para la formulación, adopción e implementación de la Política Pública de Vendedores Informales con enfoque territorial

Con corte al 28 de marzo de 2025, se han realizado 17 asistencias técnicas y espacios de socialización de la Política Pública de Vendedores Informales con el objetivo de avanzar en la formulación, adopción e implementación de esta política pública con un enfoque territorial, desarrollar estrategias que promuevan la vinculación a seguridad social integral y salud en el trabajo, y promover el conocimiento y vinculación a mecanismos de protección social y ahorro para la vejez, logrando impactar un total de 772 personas.

| Consolidado asistencias técnicas y espacios de socialización de la Política Pública de Vendedores Informales año 2025 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Municipio y Departamento / Evento | Fecha | Modalidad | Personas impactadas |
| 1 | Alcaldías de Moñitos y San Bernardo del Viento, Córdoba | 05/02/2025 | Virtual | 6 |
| 2 | Alcaldía de Cali, Valle del Cauca | 11/02/2025 | Virtual | 5 |
| 3 | Alcaldía de Bucaramanga, Santander | 26/02/2025 | Híbrido | 34 |
| 4 | Subcomité departamental de gestión y desempeño del sector trabajo de la Dirección Territorial de Guainía | 04/03/2025 | Híbrido | 13 |
| 5 | Evento de presentación de oferta institucional para vendedores informales del área externa de las plazas de mercado de Florencia, convocado por la Alcaldía de Florencia, Caquetá | 04/03/2025 | Híbrido | 35 |
| 6 | Evento virtual de alcance nacional de socialización “Política Pública de Vendedores Informales, estrategias para su implementación en territorio” | 06/03/2025 | Virtual | 464 |
| 7 | Alcaldía de Mosquera, Cundinamarca | 11/03/2025 | Virtual | 11 |
| 8 | Alcaldía de Carepa, Antioquia | 11/03/2025 | Virtual | 7 |
| 9 | Asociación de Vendedores Informales de Tauramena, Casanare | 12/03/2025 | Virtual | 2 |
| 10 | Subcomité Departamental de Concertación de Políticas Salariales y Laborales y Subcomité de gestión y desempeño del sector trabajo de la Dirección Territorial de Caquetá | 13/03/2025 | Híbrido | 13 |
| 11 | Asistencia técnica con vendedores y vendedoras informales de Cartagena, Gerencia de Espacio Público de la Alcaldía de Cartagena y Dirección Territorial de Bolívar del Ministerio del Trabajo | 13/03/2025 | Híbrido | 27 |
| 12 | Mesa de trabajo con vendedores y vendedoras informales y Alcaldía de Mosquera, Cundinamarca | 14/03/2025 | Híbrido | 121 |
| 13 | Alcaldía de Villavicencio, Meta | 14/03/2025 | Virtual | 4 |
| 14 | Dirección Territorial Vichada | 14/03/2025 | Virtual | 4 |
| 15 | Alcaldía de Sincelejo, Sucre | 18/03/2025 | Híbrido | 3 |
| 16 | Subcomité departamental de gestión y desempeño del sector trabajo de la Dirección Territorial de Amazonas | 20/03/2025 | Híbrido | 21 |
| 17 | Alcaldía de Bojacá, Cundinamarca | 26/03/2025 | Virtual | 2 |
| Total personas impactadas |  |  |  | 772 |

- Plan de acción Política Pública de Vendedores Informales año 2025

3.1. Articulación interinstitucional

- Consolidación de espacio de seguimiento y articulación de las entidades responsables de la implementación de la Política Pública de las y los Vendedores Informales, en el marco de la mesa técnica de Formalización y Seguridad Social del Consejo Nacional de Economía Popular, liderada por el Ministerio del Trabajo.

3.2. Asistencia técnica para la formulación, adopción e implementación con enfoque territorial

- Realización de asistencias técnicas sobre la Política Publica de Vendedores Informales dirigidas a entes territoriales, en articulación con GATT y Direcciones Territoriales del Ministerio del Trabajo.

- Acompañar las iniciativas de caracterización de la población de vendedores informales con instrumentos ajustados a los requerimientos técnicos, en articulación con DNP y DANE.

- Evento de intercambio de buenas prácticas en la implementación de la Política Pública de Vendedores Informales con gobernaciones y alcaldías.

- Dar continuidad al ejercicio de diagnóstico territorial de la PPVI.

3.3. Fortalecimiento de vendedores informales y organizaciones de vendedores informales

- Realización de eventos con vendedores informales para el fortalecimiento de sus capacidades y conocimientos en PPVI, formalización laboral, mecanismos de ahorro para la vejez y ley pensional, asociatividad, ruta de empleabilidad y formación para el trabajo, en articulación con otras dependencias del Ministerio del Trabajo, entidades adscritas y vinculadas al sector trabajo y otras entidades encargadas de la implementación de la PPVI.

3.4. Correcta articulación de la implementación de la Política Pública de Vendedores Informales con la Política Pública de Trabajo Digno y Decente

- Capítulo de Política Pública de Vendedores Informales incorporado en el CONPES de la Política Pública de Trabajo Digno y Decente.

Cordialmente,

Natalia Andrea Herrera Gálvez