## SUR OCCIDENTE
MATRIZ REALIMENTACIÓN PLAN DE ACCIÒN CONSOLIDADO DE VSP GSP_PSPIC VIGENCIA 03 DICIEMBRE DE 2024 A 23 DE JULIO 2025 |  | PROYECCIÒN PLAN ACCIÒN_03DIC_2024 A 23JUL_2025 |  |  |  | SEGUIMIENTO DICIEMBRE 2024_03DIC_2024 A 231DIC24 |  |  |  | SEGUIMIENTO ENERO 2025 |  |  |  | SEGUIMIENTO FEBRERO 2025 |  |  |  | SEGUIMIENTO MARZO 2025 |  |  |  | SEGUIMIENTO ABRIL 2025 |  |  |  | SEGUIMIENTO MAYO 2025 |  |  |  | SEGUIMIENTO JUNIO 2025
CRITERIO A EVALUAR | CARACTERÍSTICAS DEL CRITERIO | CUMPLE | CUMPLE PARCIALMENTE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES | CUMPLE | CUMPLE PARCIALMENTE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES | CUMPLE | CUMPLE PARCIALMENTE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES | CUMPLE | CUMPLE PARCIALMENTE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES | CUMPLE | CUMPLE PARCIALMENTE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES | CUMPLE | CUMPLE PARCIALMENTE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES | CUMPLE | CUMPLE PARCIALMENTE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES | CUMPLE | CUMPLE PARCIALMENTE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES
VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA | Vigilancia Vida Saludable y Condiciones no Transmisibles: Enf. Huerfanas |  |  | X | El % de avance de mensual no debe tener registro de porcentaje ya que es una proyección. La programación en el cronograma en todas las subactividades no es de 1 (mensual), lo que hicieron fue arrastrarlo, solo la subactividad de IEC registraron la meta, no se leyó la ficha técnica para la elaboración de la proyección. Se solicita realizar lectura de la fcha técnica y la programación acorde a las subsubactividades. |  | X |  | El % de avance de mensual no debe tener registro de porcentaje ya que es una proyección: se ajusto. La programación en el cronograma en todas las subactividades no es de 1 (mensual), lo que hicieron fue arrastrarlo, solo la subactividad de IEC registraron la meta, no se leyó la ficha técnica para la elaboración de la proyección: se ajusto, parcialmente. Se solicita realizar lectura de la fcha técnica y la programación acorde a las subsubactividades. |  |  | X | El % de avance mensual de 12,4 registrado para diciembre y enero suma 24,8, el % es de 12,5. No se realiza la revisión de las subactividades de las filas relacionadas a continuación y quedan resaltadas en rojo en el plan de acción: * La subactividades de las filas 11 y 12, es 1 mensual, solo se realiza un cronograma de asistencias y no 7, 6, etc. * Las subactividades de las filas 15 a la 17, 30, 33, 39, 43, 49, 50, 54, 61, 62, 67 son a demanda no combinada. * Las subactividades de las filas 19, 32, 40, 41, 47, 63, 72, 74, 81, 83, 84-85 son a demanda * La subactividad de la fila 20, se registra la meta y no 1. * Las subactividades de las filas 25, 26, 28, 37, 38 son mensuales (1). * La subactividad de la fila 29 essemanal (4). * La subactividad de la fila 35, 52 y 77 es trimestral no a demanda. * El COVE para no transmisibles - EHR es en febrero y no a demanda, una vez al año (fila 42 y 71). * La subactividad de la fila 55, 56 y 59 no puede superar a las unidades de análisis o estudios de caso programdos para la vigencia (4). * La entrega del BEL no se relaciona en el cronograma. |  |  | X | Se verifican las observaciones del mes de enero: * Las subactividades de las filas 15 a la 17, 30, 33, 39, 43, 49, 50, 54, 61, 62, 67 son a demanda no combinada. * Las subactividades de las filas 19, 32, 40, 41, 47, 63, 72, 74, 81, 83, 84-85 son a demanda * La subactividad de la fila 20, se registra la meta y no 1. * Las subactividades de las filas 37, 38 son mensuales (1). * La subactividad de la fila 56 no puede superar a las unidades de análisis o estudios de caso programdos para la vigencia (4) Observaciones febrero: * No hay concordancia entre las subactividad de la fila 13 y 16, al verificar con el archivo Tab_indic_AT_EHR, las dos UPGD con planes de mejora no se relacionaron para el mes de febrero. * En la subactividad de la fila se registró en observaciones entrega de BEL y en el avance no se registró el %. |  |  | X | Se verifican las observaciones del mes de enero: No se ha ajustado. * Las subactividades de las filas 15 a la 17, 30, 33, 39, 43, 49, 50, 54, 61, 62, 67 son a demanda no combinada. * Las subactividades de las filas 19, 32, 40, 41, 47, 63, 72, 74, 81, 83, 84-85 son a demanda * La subactividad de la fila 20, se registra la meta y no 1. * Las subactividades de las filas 37, 38 son mensuales (1). * La subactividad de la fila 56 no puede superar a las unidades de análisis o estudios de caso programdos para la vigencia (4) Observaciones febrero: cumple. Observaciones marzo: Se continua sin realizar los ajustes solicitados. |  |  | X | Observaciones marzo: se ajustó el cronograma. Observaciones abril: * Las subactividades a demanda el % de avance mensual y acumulado es del 100%. Se recomienda tener en cuenta la socialización realizada en el mes de diciembre de2024 del diligenciamiento del plan de acción, tenien en cuenta que las observaciones realizadas al mismo se han presentado durante la actual vigencia (revisar la diapositiva adjunta). | X |  |  | Observaciones abril: se ajustó. Observaciones mayo: sin observaciones.
| Vigilancia Vida Saludable y Condiciones no Transmisibles: SISVESO. |  |  | X | En el responsable de asistencias técnicas, en la columna AB deben registrar el nombre del profesional/técnico que desarrolla las actividades (sujeto a cambios en el talento humano), deben ajustar. En el cronograma se debe diligenciar el número de actividades a desarrollar según lo dispuesto en la ficha técnica para la vigencia (es necesario ajustarlo). El seguimiento no se diligencia, recuerden que este plan de acción es de proyección para la vigencia, el seguimiento lo empiezan a reportar en enero 2025. De igual manera no se diligencia el porcentaje de avance mensual ni el acumulado, éstos también los empiezan a reportar en enero de 2025. |  |  | X | No registraron el porcentaje de avance acumulado en ninguna actividad. Por otro lado por favor eliminar la columna de porcentaje de avance acumulado que insertaron al lado derecho del cronograma (la matriz original no la tiene). En las filas 19 Consolidación, depuración, ajustes a los casos de las cohortes sanas, se registra para diciembre 3 casos, lo que no corresponde con la meta mensual (15 casos). En las filas 31 a 35, si van a dejar en el cronograma como (1) en actividad programada y cumplida, como esta para diciembre, entonces ajustarlo de igual manera para el resto de meses. |  |  | X | Se relizan los ajustes solicitados para el mes de diciembre 2024. Cumple. En las filas 11 y 12: se pregunta solo por el cronograma, no por la realización de las asistencias técnicas. De igual manera en la fila 14 se pregunta por el tablero de control (solo es 1 tablero de control en el mes consolidando todas las asistencias técnicas). En la fila 15: el número de fortalecimiento de capacidades es igual al número de asistencias? En la fila 42: para diciembre 2024 y enero 2025 se encuentran las actividades programadas en cronograma y se registran ejecutadas en seguimiento, sin embargo en observaciones refieren no programados para el mes. En la fila 59 no es coherente lo diligenciado en el seguimiento y en la observación. |  | X |  | Se relizan los ajustes solicitados para el mes de enero de 2025. Cumple. En la fila 46, en febrero, la actividad no se encuentra programada, en seguimiento la registran como ejecutada y en observaciones refieren no programada para el mes. |  | X |  | Febrero: Se hizo la corrección de la fila 46 la meta es 37. Marzo en la fila 25 columma AN corregir redacción (se apoyó) corregir fila 28, columna S y AB, , no coincide con lo reportado en la columna AK, en la que se reportan 15 niños en seguimiento, mientras que en programación y seguimiento aparece 1, lo mismo ocurre en la fila 29, 30 La fila 34 en las colimnas AL, AM, AN no registra información, pregunto ¿en ese ítem se han realizado cruces con diferentes fuentes de información?. La fila 36 menciona que no se envio la base de datos de vigilancia rutinaria, cada subred tiene usuario para descargar la información por favor comunicarse con Kathlieen Mendieta, ksmendieta@saludcapital.gov.co En actividades a demanda, se escibe que no se realiza cuando el registro debe ser que no se programó para el mes, escribir que no se realiza hace parecer que no se realizó la actividad fila 45, columna AN, menciona que participó en articulación con VEBC, que actividad ? fila 57 columna AN, describir la actividad cuando se realizó la UA, en la fila 58 misma columna escribir en que fecha se realizó el acta, en la misma fila 59 misma columna escribir la fecha en que se envió el archivo y seguimiento de la unidad de análisis |  | X |  | Febrero fila 34 columna AM dice "Se realizan cruces con diferentes fuentes de informacion (ADRES, Comprobador de derechos, PAI, Base Defunciones), los días 3, 10, 17, 24 febrero 2025" creo que es un error por que en febrero no se contrato odontologa epidemiológa y no se reportan actividades en otros ítem por favor revisar Marzo Fila 36. Se recibio base el 12/02/2025 por parte de SDS, en este item es importante revisar si se hizo la actividad con la anotación anterior, n febrero no se contrato odontologa epidemiológa Fila 37 de marzo sigue diciendo que no se realizó, el termino correcto es que no se programó por favor revisar y ajustar Abril: Sin observaciones | X |  |  | Me comunique con la subred y la persona encargada de la información (técnico) si estaba contratada y si ejecutó las actividades mencionadas
| Vigilancia Vida Saludable y Condiciones no Transmisibles. SIVISTRA, |  |  | X | No puede registrar avance en porcentaje para el mes de diciembre que no ha finalizado, para la fecha vamos en la presentación del plan de acción para la vigencia. Producto 1 actividad 1: en el item Aplicación de lista de chequeo y fortalecimiento de capacidades técnicas por UPGD, deben programar las asistencias técnicas a realizar por mes para el cumplimiento de la meta UPGD con asistencia técnica trimestral. En el item realimentación de hallazgos y generación de compromisos, debe coincidir con el número de asistencias técnicas realizadas. El item seguimiento a plan de mejora UPGD públicas y privadas, en este corresponde a demanda, por la necesidad e dejar planes de mejora. Producto 1 actividad 2: Para los item "Recepción de la notificación de las UPGD, entornos y/o proceso como trabajo, SIVELCE, Discapacidad, Vigilancia Sanitaria entre otros; y de casos identificados mediante la búsqueda activa realizada por los profesionales de Sivistra", "Ingreso de los registros y fichas de notificación con calidad, integralidad y oportunidad en las bases de datos dispuestas para el subsistema", "Seguimiento a la notificación realizada a las UPGD, entornos y/o proceso, como trabajo, Sivelce, discapacidad, vigilancia sanitaria entre otros; y de casos identificados mediante la búsqueda activa realizada por los profesionales de Sivistra" y "Seguimiento al diligenciamiento adecuado, con oportunidad de las bases de datos" corresponde a 4 revisiones al mes. Producto 1 actividad 3: Las actividades del técnico de los item "Apoyar el proceso de revisión de soportes, teniendo en cuenta concordancia entre los soportes físicos y los soportes magnéticos (bases de datos), adecuado diligenciamiento de los soportes" "Realizar los cruces de bases de datos y generación de salidas de información necesarios para el análisis de información desde el subsistema sivistra" "Realizar precrítica a fichas de notificación y eventos identificados, con base en los criterios de inclusión y priorización de eventos" corresponde a 4 mensuales. Las actividades para el profesional 4 los item "Realizar seguimiento a la pre-critica de la notificación y eventos identificados con base en los criterios de inclusión y priorización de eventos, realizar la retroalimentación de los hallazgos a la respectiva UPDG y otras fuentes de notificación del subsistema Sivistra" corresponde a 4 mensuales. Producto1 actividad 4: Reuniones distritales a demanda. Los item "En caso que se requiera se hará articulación con Vigilancia Epidemiológica Basada en Comunidad para el fortalecimiento de capacidades de vigías y gestores comunitarios en salud" es a demanda. el item "Análisis de información generada desde el subsistema que contemple: caracterización sociodemográfica, ocupacional, de antecedentes de salud y de los eventos investigados a luz de lo detectado en la IEC. Comportamiento de la notificación" es trimestral. el item "Planeación, desarrollo y ejecución del Comité de Vigilancia Epidemiológica de eventos de interés en salud pública – COVE" es 1 para la vigencia en el mes de febrero. El item "Preparar, convocar y desarrollar las Unidades de Análisis o Estudios de Casos con pertinencia en el subsistema Sivistra" son 4 para la vigencia. Producto 1 actividad 5: Para el profesional especializado 3 en el item "Realizar reuniones de inducción, reinducción, socialización o retroalimentación al equipo de trabajo" es a demanda. el item "Participar en la planeación y desarrollo de las Unidades de Análisis para cada subsistema" son 4 para la vigencia. En el item "Participar en los espacios de seguimiento a las canalizaciones convocados desde el proceso transversal de Canalización y Activación de Rutas" es a demanda. para el profesional especializado 4 el item "acumulado de los productos ejecutados desde el subsistema SIVISTRA. Los periodos de presentación son los siguientes: (enero – abril- julio de 2025)" el informe estrimestral favor ajustar. Producto 2 actividad 1: el item "Boletín 2024 por subred con el comparativo por localidad" 1 para la vigencia acorde a lo establecido en el cronograma en lineamiento del equipo de geógrafos. El item "Concertación de entrega de actividades de boletín con el equipo del componente geográfico de los periodos año 2024 y el primer semestre del año 2025" es a demanda. Producto 3 actividad: el item "Desarrollo de IEC" para el mes de julio de 2025 tener en cuenta la meta mensual será proporcional a la fecha de inicio y terminación de la vigencia, por lo tanto para este mes la meta es 55. |  | X |  | Dilgenciar el formato de acuerdo al encabezado del mismo y ser coherente con las observaciones de acuerdo a lo programado y ejecutado. |  | X |  | Observaciones diciembre ajustadas, sin embargo, como se esta registrando el porcetaje de cumplimiento no les va sumar el 100% el acumulado al final de la vigencia. Las actividades que se realiza una sola vez en la vigencia, al cumplirlas corresponde al 100%, al igual cuando son a demanda. Enero: la fecha de participación de reunión a nivel Distrital no corresponde para el periodo. La elaboración del plan de acción es una vez al principio de la vigencia el avance mensual, informar en coherencia con este. En la información de canalizaciones no corresponde a la enviada a nivel central y no se acepta la observación, teniendo encuenta la fecha de este informe y que para efectos de información oficial solo se tendra en cuenta la obtenida con fecha de corte del del día 12 del mes. |  | X |  | Enero: No se ajusto el número de canalizaciones a lo reportado en el informe realizado a nivel central. Febrero: La información de canalización no corresponde a lo informado a nivel central, informo 12 canalizaciones. Se continua con la observación "Las actividades que se realiza una sola vez en la vigencia, al cumplirlas corresponde al 100%, al igual cuando son a demanda". | X |  |  | Sin observaciones para marzo y ajusto febrero. | X |  |  | Sin observaciones para el mes de abril | X |  |  | Sin observaciones
| Vigilancia Vida Saludable y Condiciones no Transmisibles. Crónicas |  |  | x | Diligenciamiento incorreco del cronograma, importante tener encuenta la socializacion realizada de lineamientos dondo se dio la claridad correspondiente, asi mismo el seguimiento no debe estar diligenciado, recuerden colocar a necesidad las actividades respectivas, no todas las actividades se realizan todos los meses, las actividades como revision de bases IEC , asistencias tecnicas entre otras deben llevar el numero respectivo. |  | X |  | 1. Ajustar en el cronograma el porcentaje de avance acumulado. Con excepción de las actividades que se programan a demanda, este debe corresponder con la sumatoria de los porcentajes de avance mensual. 2. Validar relación entre datos relacionados en la columna de seguimiento 2Dic-31Dic debido que se encuentran algunas inconsistencias con lo relacionado en la columna observación como: a. Envío de las IEC a la subred donde fueron notificados: en seguimiento relacionan 27, pero en observaciones 29 (27 Subred norte y 2 Subred centro oriente). 3. Validar relación entre datos relacionados en cronograma 2Dic-31Dic con seguimiento y observaciones, debido que se encuentran algunas inconsistencias con lo relacionado entre estas columnas como: a. Actividades que se programaron y realizaron (según observación) con periodicidad semanal por parte del perfil técnico, es decir (4), pero en seguimiento se relaciona (1). |  | X |  | Observaciones Diciembre: Perciste el No ajuste de cronograma en el porcentaje de avance acumulado. Con excepción de las actividades que se programan a demanda, este debe corresponder con la sumatoria de los porcentajes de avance mensual. las demas actividades requeridas se ajustaron. Observaciones enero: Ajustar en el cronograma el porcentaje de avance acumulado. Con excepción de las actividades que se programan a demanda, este debe corresponder con la sumatoria de los porcentajes de avance mensual. |  | x |  | Observaciones enero: se ajusta el porcentaje de avance acumulado, sin embargo, para las acividades que son a demanda este porcentaje debe ser el 100% tanto en el avance mensual como en el acumulado. | X |  |  | Observaciones febrero: se ajustaron segun observaciones Observaciones Marzo: sin Observaciones | X |  |  | Sin observaciones para el mes de abril | X |  |  | Sin observaciones para el mes de mayo
| Vigilancia Convivencia Social y Salud Mental. (SIVIM, SIVELCE, SISVECOS, VESPA) |  | X |  | VIP: Articular acciones con los entornos de vida cotidiana y consolidar la matriz de acciones de prevención de los espacios. Esta actividad debe eliminarse para la vigencia. Dado que, se realizara desde acciones colectivas. Adicionalmente, diligenciar el cronograma con lo programado y el % mensual y cuando "no aplica" colocar 0 y "a demanda" 1. |  | x |  | Ajustar de diciembre a la fecha la subactividad de "Recepción de casos para cada subsistema desde las UPGD y unidades informadoras" no a demanda, sino con los casos ingresados mensualmente. |  | x |  | Ajustar de diciembre a la fecha la subactividad de "Recepción de casos para cada subsistema desde las UPGD y unidades informadoras" no a demanda, sino con los casos ingresados mensualmente. |  | x |  | Ajustar de diciembre a la fecha la subactividad de "Recepción de casos para cada subsistema desde las UPGD y unidades informadoras" no a demanda, sino con los casos ingresados mensualmente. |  | x |  | Ajustar de diciembre a la fecha la subactividad de "Recepción de casos para cada subsistema desde las UPGD y unidades informadoras" no a demanda, sino con los casos ingresados mensualmente. | X |  |  | Sin comentarios
| Vigilancia Seguridad Alimentaria y Nutricional. |  | x |  | Debe tenerse en cuenta que la ejecución en el mes de diciembre 2024 inicia el día 3, por lo que la programación debe ajustarse a 0,9 y en julio 2025 termina el día 23 por lo que debe registrarse a 0,76. | x |  |  | Sin comentarios | x |  |  | Sin comentarios | x |  |  | Sin comentarios | x |  |  | Sin comentarios | x |  |  | Sin comentarios |  | X |  | Relaciona porcentaje de ejecución mensual de UI y acumulado del 77%, sin embargo en la descripción no relaciona cuantas UI está abordando por mes. Debe relacionar las UI intervenidas
| Vigilancia Salud Materno Infantil y Salud Sexual y Reproductiva. |  | X |  | De acuerdo con la revisión se debera tener en cuenta paara Diciembre el inicio de la ejecución del contrato, ya que no se dio inicio de actividades el 02 de Diciembre 2024,asi mismo el mes de julio, puesto que la vigencia esta proyectada al día 23. Por lo que el porcentaje la proyección debe ajustarse. | X |  |  | Sin observaciones |  | X |  | Ajustar porcentaje de seguimiento, cronograma y seguimiento | X |  |  | Si bien se describen las actividades, se sociilitabrealimentar las respuestas de los casos canalizados. | X |  |  | Sin Observaciones | X |  |  | Sin Observaciones. |  | X |  | No se evidencian acciones del proyecto especial, para la estrategia ángeles guardianes.
| Vigilancia de Vida Saludable y Enfermedades Transmisibles. |  | X |  | Ajustar tanto en cronograma como en % de avance mensual el Apoyo en el monitoreo rápido de coberturas de vacunación del técnico solo se ejecuta para mayo, la actividad de realizacion de ajustes solicitados por SDS de acuerdo a realimentación solo se programa al siguiente mes de recepción de la BAI, las actividades de Análisis y divulgación de la información del MRV se debe programar para los meses de mayo y junio | X |  |  | De ajustes solicitados al plan queda pendiente ajustar que actividades de divulgacion MRV ampliarlas al mes de junio. Seguimiento del mes de diciembre sin observaciones | X |  |  | sin observaciones | X |  |  | Sin comentarios | X |  |  | Sin comentarios | x |  |  | Sin comentarios | x |  |  | Sin comentarios
| Gestión del riesgo para la atención de Urgencias y Emergencias en Salud P. |  | x |  | El cronograma por mes debe ser ajustado, recuerden que si bien es cierto febrero trae menos dias, no afecta el mes contable, tampoco aplica para el mes de diciembre. De otra parte el indicador registrado solo aplica para una subactividad, para las demás subactividades que no tienen indicador se diligencia "Cumplimiento Plan de Acción de la Gestión de Urgencias y emergencias" |  | X |  | La columna de seguimiento no debe diligenciarse, este corresponde diligenciarse desde nivel central. |  |  | X | En la realimentación anterior les solicité ajustar el porcentaje mensual a 12,5%para que la finalizar el convenio se llegue al 100% del cumplimiento de las actividades. Esta observación aplica para UYE y ER | X |  |  | Sin observaciones |  |  | X | No se está reportando el seguimiento | X |  |  | Sin observaciones | X |  |  | Sin observaciones | X |  |  | Sin observaciones
| Puertos (Sur Occidente) |  |  | X | No hay diligenciamiento de la proyección del cronograma para la vigencia. De otra parte el indicador registrado solo aplica para unas subactividad, para las demás que no tienen indicador se diligencia "Cumplimiento Plan de Acción del Proyecto Mantenimiento de seguimiento y fortalecimiento de la Estrategia de vigilancia epidemiologica en puntos de entrada" | X |  |  | Sin observaciones |  |  |  |  | X |  |  | Sin observaciones |  |  | X | No se está reportando el seguimiento | X |  |  | Sin observaciones | X |  |  | Sin observaciones | X |  |  | Sin observaciones
| Vigilancia Epidemilógica Basada en Comunidad | X |  |  | Se hace revisión de la proyección del plan de acción -vigencia diciembre 2024 a julio 2025, se observa cumplimiento de la proyección de las actividades de la meta para la Vigilancia Epidemiológica Comunitaria. Con respecto al diligenciamiento de la variable del indicador se debe completar con los indicadores de la VEBC que se encuentran en la caja de herramientas act_5_hv_indi_vebc; para las subactividades que no tienen un indicador especifico se deberá diligenciar con el indicador: Cumplimiento Plan de Acción VEBC | X |  |  | Se hace revisón de la proyeccción del plan de acción -vigencia 03 al 31 diciembre 2024, presentado por la Subred Sur Occidente, se observa cumplimiento con la proyección de las actividades definidas para el Subsistema de Vigilancia Epidemiológica Basada en Comunidad |  | X |  | Se debe hacer revisión del porcentaje de avance, ya que no corresponde para los meses de diciembre y enero dado que no se ejcutaron algunas actividades (asistencias técnicas e investigaciones socio epidemiologicas de campo) de la linea 141. Se recomienda mejorar en la redacción de las observaciones, el mensaje no claro. Se debe hacer una ampliación de la información de las actividades en cada una de las localidades. |  | X |  | Una vez revisado el plan de acción se observa en la descripción de las actividades que en las lineas de Gestión de información y Acciones Integradas no especifican los avances y resultados y tenas abordados por localidad, por lo tanto se emite cumplimiento parcial para el mes de febrero 2025. | X |  |  | El plan de acción da cuenta del desarrollo de las actividadesd de las líneas de Gestión de información y Acciones integradas según Ficha Técnica de VEBC para el mes de marzo 2025. | X |  |  | El plan de acción da cuenta del desarrollo de las actividadesd de las líneas de Gestión de información y Acciones integradas según Ficha Técnica de VEBC correspondiente al mes de abril 2025. |  | X |  | Cumplimiento parcial dado que no se especifican las horas adicionales en la localidad de Kennedy de la linea 141 Acciones Integradas que hacen referencia a la reprogramación de las actividades Asistencia Tecnica a la REVCOM e investigación socio epidemiológica de campo -ISEC- | X |  |  | El plan de acción da cuenta del desarrollo de las actividadesd de las líneas de Gestión de información y Acciones integradas según Ficha Técnica de VEBC correspondiente al mes de junio 2025.
| SIVIGILA |  | X |  | Verificar periodicidad de actividad "Realimentar de manera periódica a las UPGD, UI y entornos cuidadores las inconsistencias presentadas con la información registrada en la base de datos, ajustes o cambios realizados a la base de datos", acorde al lineamiento . |  | X |  | Para la variable % DE AVANCE MENSUAL, se debe ir registrando mes a mes, con el % de ejecucion realizado duante el mes evaluado, y en la variable % DE AVANCE ACUMULADO, como indica el nombre, se registra el acumulado hasta el mes evaluado; en este caso, vienen diligenciadas todos los meses hasta julio lo cual aun no se ha ejecutado. Para la actividad "Apoyar capacitación en la nueva herramienta SIVIGILA 4.0.", tener en cuenta que para el mes de diciembre se realizo ingreso del evento 215 defectos congenitos a SIVIGILA 4.0. Por favor el CRONOGRAMA dejarlo mensual, acorde a como se envio el formato, no es necesario discriminarlo semanal, el cuadro de ejecución si se puede dejar semanal. | X |  |  | Se validan observaciones enviadas en el mes anterior, encontrando que fueron ajustadas. Para el mes de enero sin observaciones adicionales. |  | X |  | Validar las fuentes de información para registro de fechas para las siguinetes actividades que son mensuales: Participar en la mesa técnica local acorde a programación realizada. Participar en la mesa técnica SIVIGILA - Transmisibles periódicos. (esta actividad se realiza en la SDS y solo se realiza una vez al mes, se registran 4 fechas y ninguna corresponden a la real). Desarrollar el seguimiento, la consolidación, verificación contra los informes de gestión del reporte SEGPLAN. Esta actividad es con periodicidad mensual, y no se registran en ninguna semana del mes, si se dede a alguna stuación particular estp debe ser justificado en la variable observaciones, adicionalmene en la variable de avance mensual, registran 12,6%, como si se hubiera ejecutado. Todas las actividades en las que se registre No aplica o (0) deben estar justificadas en la casilla de observaciones y verificar lo que se registra en % de avance para ese mes. | X |  |  | Se realizaron los ajustes solicitados en el mes anterior, Son observaciones adicionales para el mes evaluado Marzo, el plan cumple con las actividades de acuerdo al lineamiento. |  | X |  | Acorde a la frecuencia de las actividades se debe ajustar el procentaje de avance para los meses en los cuales estan programadas, ejemplo: Informe descriptivo de los hallazgos encontrados en el Visor: esta actividad tiene una frecuencia semestral, es decir que para los meses en los que esta programada se registra % de avance del 50%, de tal manera que al finalizar el tiempo del convenio se complete el 100% de avance. esto aplica tambien para las actividades en las que por alguna razon justificada (La cual debe registrarse en obsevaciones)no se realizan durante el periodo, ejemplo: Verificar que los casos notificados por inmediata se encuentren en los archivos planos de la notificación semanal correspondiente. |  | X |  | * Observacion del mes pasado; verificar la frecuencia de las actividades y acorde a esto se debe distribuir el porcentaje de avance para cada uno de los meses en los que se ejecuta la actividad, de la misma manera en los meses en los cuales no se realiza, no debe venir registro en % de avance. Ejemplo: "Apoyar capacitaciones en el registro del dato de dirección a UPGD - UI", esta actividad esta proyectada con frecuencia semestral, la subred la ha realizado 3 veces a corte de Mayo (Dic/2024, Enero y marzo/2025, se debe distribuir el % de avance acorde a estos 3 meses e igualmente no deberia hber registro de avance en los meses de febrero, abril y mayo. * Para la actividad "Envio de archivos RA a UPGD-UI y retroalimentacion de fallas o errores en la notificación semanal", por favor especificar en observaciones paa que eventos e instituciones se continua realizando. *Para la actividad "Aplicar rutinas de depuración con frecuencia semanal", teniendo en cuenta que todos los eventos estan por sivigila 4,0, especificar en observaciones como estan realizando esta actividad, ya que se siguen registrando fechas de realización.
| Estadísticas Vitales. | X |  |  | Se hace revisón de la proyeccción del plan de acción -vigencia diciembre 2024 a julio 2025, se observa que cumple con la proyección de las actividades de la meta para EEVV. | X |  |  | Se hace revisón de la proyeccción del plan de acción -vigencia 03 AL 31 diciembre 2024, se observa que cumple con la proyección de las actividades de la meta para EEVV. | X |  |  | Se hace revisón de la proyeccción del plan de acción, se observa que cumple con la proyección de las actividades de la meta para EEVV. | X |  |  | Se hace revisón de la proyeccción del plan de acción, se observa que cumple con la proyección de las actividades de la meta para EEVV. | X |  |  | Se hace revisón de la gestión del plan de acción, se observa que cumple con la proyección de las actividades de la meta para EEVV. | X |  |  | Se hace revisón de la gestión del plan de acción, se observa que cumple con la proyección de las actividades de la meta para EEVV. | X |  |  | Se hace revisón de la gestión del plan de acción, se observa que cumple con la proyección de las actividades de la meta para EEVV. | X |  |  | Se hace revisón de la gestión del plan de acción, se observa que cumple con la proyección de las actividades de la meta para EEVV.
| Geográfico |  | X |  | Proyectar mejor el porcentaje de ejecución en la contrucción de Boletines epidemiologicos por subred, distribuyendo en meses de mediados de vigencia las subactividades de "procesar y analizar información" y "Realizar Cartografía y análisis espacial para Boletín epidemiológico por subred", así mismo, ajustar la distribución de la actividades que se concentran el 100% de ejecución para el mes de mayo de 2025, con el fin de mejorar las cargas y seguimiento al producto durante la vigencia. Por último, para la subactividad "Gestionar divulgación Boletín epidemiológico en la subred", el porcentaje de ejecución debe distribuirse tanto al principio y finales de la vigencia, dado que así se puede identificar la mayor cantidad de ajustes de las versiones consolidadas y casi finales del documento |  | X |  | Ajustar el valor en el seguimiento si no hubo ninguna solicitud |  | X |  | Ajustar el valor en el seguimiento si no hubo ninguna solicitud | X |  |  | Cumple con lo requerido por lineamiento | X |  |  | Cumple con lo requerido por lineamiento | X |  |  | Cumple con lo requerido por lineamiento |  | x |  | Si bien las actividades, en el seguimiento y observaciones, se encuentran bien diligenciadas, en el porcentaje de avance mensual es necesario ajustar hasta los meses que se llevan elaborados, por lo tanto mayo, junio y julio deben ir en "0"
| Administrativo /CANALIZACIONES |  | X |  | Por favor revisar la programación en el cronograma mes completo es 1, tener en cuenta que en diciembre es desde el 3 de diciembre y en julio es hasta el 23 de julio. MIl gracias, | X |  |  | Cumple con lo establecido |  | X |  | Por favor ajustar linea 34, no se convoco reunión desde sds en enero, Linea 41 cuales tramites?, linea 42 especificar gestiones, linea 46 y 47 por favor incluir el dato de cuantas canalizaciones se realizaron y cuantas devoluciones ( esta obsrrvacion se habia realizado en el anterior convenio), linea 48 cuantas canalizaciones validadas? | X |  |  | Cumple con lo requerido por lineamiento |  |  |  |  | X |  |  | Cumple con lo requerido por lineamiento | X |  |  | Cumple con lo establecido

## SUR
MATRIZ REALIMENTACIÓN PLAN DE ACCIÒN CONSOLIDADO DE VSP GSP_PSPIC VIGENCIA 03 DICIEMBRE DE 2024 A 23 DE JULIO 2025 |  | PROYECCIÒN PLAN ACCIÒN_03DIC_2024 A 23JUL_2025 |  |  |  | SEGUIMIENTO DICIEMBRE 2024_03DIC_2024 A 231DIC24 |  |  |  | SEGUIMIENTO ENERO 2025 |  |  |  | SEGUIMIENTO FEBRERO 2025 |  |  |  | SEGUIMIENTO MARZO 2025 |  |  |  | SEGUIMIENTO ABRIL 2025 |  |  |  | SEGUIMIENTO MAYO 2025 |  |  |  | SEGUIMIENTO JUNIO 2025
CRITERIO A EVALUAR | CARACTERÍSTICAS DEL CRITERIO | CUMPLE | CUMPLE PARCIALMENTE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES | CUMPLE | CUMPLE PARCIALMENTE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES | CUMPLE | CUMPLE PARCIALMENTE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES | CUMPLE | CUMPLE PARCIALMENTE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES | CUMPLE | CUMPLE PARCIALMENTE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES | CUMPLE | CUMPLE PARCIALMENTE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES | CUMPLE | CUMPLE PARCIALMENTE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES | CUMPLE | CUMPLE PARCIALMENTE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES
VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA | Vigilancia Vida Saludable y Condiciones no Transmisibles: En. Huérfanas |  |  | X | El % de avance de mensual no debe tener registro de porcentaje ya que es una proyección. La subactividad de la fila 14 es una vez al mes (1), no cinco (5). Las subactividades de la filas 19, 32, 39, 40, 54, 63 son a demanda. La subactividad de la fila 20 se registra la cantidad de IEC que se ingresan, es decir la meta mensual. Las subactividades de las filas 21, 22, 31 son semanales (4) y no mensual. Las subactividades de las filas 28 son mensuales y no semanal. Las subactividades de las filas 34 son semanales y no a demanda. La subactividad de la fila 52 es trimestral y no una vez en la vigencia (también se cuenta la participación y no solo la convocatoria por subred). Las subactividades de las filas 75, 76 son mensuales y no a demanda. La subactividad de la fila 77 va acorde con las realización de las mesas de trabajo trimestrales con las EAPB. |  |  | X | El % de avance de mensual no debe tener registro de porcentaje ya que es una proyección. La subactividad de la fila 14 es una vez al mes (1), no cinco (5). Las subactividades de la filas 19, 32, 39, 40, 54, 63 son a demanda. La subactividad de la fila 20 se registra la cantidad de IEC que se ingresan, es decir la meta mensual. Las subactividades de las filas 21, 22, 31 son semanales (4) y no mensual. Las subactividades de las filas 28 son mensuales y no semanal. Las subactividades de las filas 34 son semanales y no a demanda. La subactividad de la fila 52 es trimestral y no una vez en la vigencia (también se cuenta la participación y no solo la convocatoria por subred). Las subactividades de las filas 75, 76 son mensuales y no a demanda. La subactividad de la fila 77 va acorde con las realización de las mesas de trabajo trimestrales con las EAPB. |  |  | X | No se realiza la revisión de las subactividades de las filas relacionadas en las observaciones de diciembre y quedan resaltadas en rojo en el plan de acción. * La subactividad de la fila 13 se registran las UPGD programadas para AT. * La subactividad de la fila 27 es semanal (4). * El COVE para no transmisibles - EHR es en febrero y no a demanda, una vez al año (fila 42 y 71). * La subactividad de la fila 72 es a demanda. * La subactividad de la fila 79 no puede ser a demanda durante todo el 2025. |  | X |  | Observaciones enero: * La subactividad de la fila 42 es solo una vez al año, los demás meses deben ir en 0. * El COVE para no transmisibles - EHR es en febrero y no a demanda, una vez al año (fila 42 y 71). * La subactividad de la fila 79 no puede ser combinada es a demanada o mensual o se tiene una programación de reuniones. Observaciones febrero: Ninguna relacionada con el cumplimiento de las actividades. |  | X |  | Observaciones marzo: * El % de avance acumulado de las subactividades de las filas 55 a la 58, la 69 es del 37,5% y no 25% * El % de avance de la subactividad de la fila 75 se debe ajustar de diciembre a febrero, ya que es mensual y no a demanda. En genmeral, se debe corregir las subactividades que se tienen combinadas a demanda con mensuales a solo a demanda o programación mensual. |  |  |  | Observaciones marzo: * La subactividad de la fila 79 continua cobinada como A demanda y mensual. Observaciones abril: * El % de avance acumulado es del 62,5% y no del 50% en la subactiviad de la fila 73. | X |  |  | Observaciones marzo: se ajustó. Observaciones abril: se ajustó. Observaciones mayo: sin observaciones.
| Vigilancia Vida Saludable y Condiciones no Transmisibles: SISVESO. |  | X |  | En la fila 44, en la subactividad: Organizar y participar en las mesas trimestrales de trabajo conjunto con las EAPB, no diligenciaron nada en cronograma, recuerden que en la ficha técnica se relaciona esta actividad trimestral para todas las subredes (se encuentran 3 fechas, en enero, abril y julio), es necesario ajustar. En el porcentaje de avance mensual revisen la formula, porque el calculo se realiza con el número de actividades realizadas en el mes correspondiente sobre el total de actividades programadas para la vigencia. |  | X |  | Se realizaron ajustes a la proyección del plan de acción. En el seguimiento de diciembre 2024: En las filas 21 y 22 se registran para diciembre de 2024 el ingreso de 4 fichas de notificación, no corresponde a la meta mensual planteada en el lineamiento distrital (250 fichas), por favor aclarar. |  | X |  | Diciembre 2024: no se realizaron los ajustes solicitados. En enero de 2025, se solicita nuevamente el ajuste en las filas 21 y 22. Sin más observaciones. |  | X |  | Se relizan los ajustes solicitados para el mes de enero de 2025. Cumple. En la fila 63, en febrero 2025, no concuerda lo resgistrado en el seguimiento con la observación. |  | X |  | En febrero las observaciones realizadas fueron ajustadas correctamente En Marzo en la fila 14, columna AN, menciona que el tablero de control se enviará el 15 de abril, le recuerdo que en esta matriz se revisa lo que se realizó en el mes. por favor tener cuidado con la redacción; asi que en el mes de marzo se debió realizar el envío correspondiente al tablero de control del mes de febrero, la redaccoón debe ir: para el mes evaluado se realizó el envío correspondiente al tablero de control de febrero y así se debe ajustar desde el reporte de diciembre de acuerdo a lo realizado, revisar tambien fila 24, 27, 30, corregir redacción fila 45, columna AN: describir como fue la articulación con la VEBC | X |  |  | Marzo: fueron acatadas las recomendaciones Abril: sin observaciones | x |  |  | Sin comentarios
| Vigilancia Vida Saludable y Condiciones no Transmisibles. SIVISTRA, |  |  | X | Producto 1 actividad 2: Para los item "Recepción de la notificación de las UPGD, entornos y/o proceso como trabajo, SIVELCE, Discapacidad, Vigilancia Sanitaria entre otros; y de casos identificados mediante la búsqueda activa realizada por los profesionales de Sivistra", "Ingreso de los registros y fichas de notificación con calidad, integralidad y oportunidad en las bases de datos dispuestas para el subsistema", "Seguimiento a la notificación realizada a las UPGD, entornos y/o proceso, como trabajo, Sivelce, discapacidad, vigilancia sanitaria entre otros; y de casos identificados mediante la búsqueda activa realizada por los profesionales de Sivistra" y "Seguimiento al diligenciamiento adecuado, con oportunidad de las bases de datos" corresponde a 4 al mes. Producto 1 actividad 3: Técnico de sistemas Para los item "Apoyar el proceso de revisión de soportes, teniendo en cuenta concordancia entre los soportes físicos y los soportes magnéticos (bases de datos), adecuado diligenciamiento de los soportes", " Realizar los cruces de bases de datos y generación de salidas de información necesarios para el análisis de información desde el subsistema sivistra" y "Realizar precrítica a fichas de notificación y eventos identificados, con base en los criterios de inclusión y priorización de eventos" corresponde a 4 en el mes. Profesional Especializado 4 para el item "Realizar seguimiento a la pre-critica de la notificación y eventos identificados con base en los criterios de inclusión y priorización de eventos, realizar la retroalimentación de los hallazgos a la respectiva UPDG y otras fuentes de notificación del subsistema Sivistra" corresponde a 4 en el mes. Producto 3 actividad: el item "Desarrollo de IEC" para el mes de julio de 2025 tener en cuenta la meta mensual será proporcional a la fecha de inicio y terminación de la vigencia, por lo tanto para este mes la meta es 55. | X |  |  | Ajustar en la observación "Se realiza aplicación de lista de chequeo y fortalecimiento de capacidades técnicas a dos(2) UPGD de la red privada" que no coincide con la ejecución que registra 1. |  | X |  | La observación del mes de diciembre fue ajustada. Para el mes de enero: Ajustar en observaciones la fecha de entrega de la base de riesgos químicos; en canalizaciones ajustar el número de trabajadores canalizados acorde con el informe enviado a nivel central que corresponde a la fecha de 12/02/2025. Para las convocatoria de reunión Distrital tener en cuenta que para los meses de enero y mayo no se tiene programación desde el nivel central. |  | X |  | sin observaciones | X |  |  | sin observaciones | x |  |  | Sin observaciones para el mes de abril | X |  |  | Sin observaciones
| Vigilancia Vida Saludable y Condiciones no Transmisibles. Crónicas | X |  |  | Verificar las metas para los meses de diciembre de 2024 y julio de 2025 para las IEC y Asistencias tecnicas |  | X |  | - Se recomienda ampliar en las observaciones el detalle de las actividades reportadas, es decir, por ejemplo, si se realizaron 37 IEC, detallar en qué localidades, sí se realizaron seguimientos telefónicos, detallar cuántos de cada evento, sí se envían IEC de realimentación a otras subredes, detallar en qué fecha se envías. - Teniendo en cuenta que las metas IEC se ajustan teniendo en cuenta el inicio y terminación de la vigencia, por favor revisar las metas de diciembre 2024 y julio de 2025. |  | X |  | Observaciones diciembre: No se ajusto de acuerdo a las observaciones realizadas Observaciones enero: Revisar las metas de IEC de diciembre 2024 y julio de 2025, teniendo encuenta el inicio y terminación de la vigencia. |  | x |  | Observaciones enero: No revisaron las metas de IEC de diciembre 2024 y julio de 2025, teniendo encuenta el inicio y terminación de la vigencia. Observaciones Febrero: Es necesario que en las observaciones de la actividad de investigaciones epidemiologicas de campo se justifique el no cumplimiento de la meta minima mensual. | X |  |  | Observaciones Febrero: se ajusto segun observaciones de meses anteriores Observaciones Marzo: sin observaciones | x |  |  | Sin observaciones para el mes de abril | x |  |  | Sin Observaciones para el mes de mayo
| Vigilancia Convivencia Social y Salud Mental. (SIVIM, SIVELCE, SISVECOS, VESPA) |  | X |  | VIP: Articular acciones con los entornos de vida cotidiana y consolidar la matriz de acciones de prevención de los espacios. Esta actividad debe eliminarse para la vigencia. Dado que, se realizara desde acciones colectivas. |  | x |  | Ajustar de diciembre a la fecha la subactividad de "Recepción de casos para cada subsistema desde las UPGD y unidades informadoras" no a demanda, sino con los casos ingresados mensualmente. |  | x |  | Ajustar de diciembre a la fecha la subactividad de "Recepción de casos para cada subsistema desde las UPGD y unidades informadoras" no a demanda, sino con los casos ingresados mensualmente. |  | x |  | Ajustar de diciembre a la fecha la subactividad de "Recepción de casos para cada subsistema desde las UPGD y unidades informadoras" no a demanda, sino con los casos ingresados mensualmente. |  | x |  | Ajustar de diciembre a la fecha la subactividad de "Recepción de casos para cada subsistema desde las UPGD y unidades informadoras" no a demanda, sino con los casos ingresados mensualmente. | X |  |  | Sin comentarios
| Vigilancia Seguridad Alimentaria y Nutricional. |  | x |  | Debe tenerse en cuenta que la ejecución en el mes de diciembre 2024 inicia el día 3, por lo que la programación debe ajustarse a 0,9. |  | x |  | Ajustar el porcentaje de ejecución del producto de unidades de análisis puesto que no se presentaron casos. | x |  |  | Sin comentarios | x |  |  | Sin comentarios | x |  |  | Sin comentarios | x |  |  | Sin comentarios | X |  |  | Sin comentarios
| Vigilancia Salud Materno Infantil y Salud Sexual y Reproductiva. |  | X |  | De acuerdo con la revisión se debera tener en cuenta paara Diciembre el inicio de la ejecución del contrato, ya que no se dio inicio de actividades el 02 de Diciembre 2024. Asi mismo, revisar el porcentaje de cumplimiento puesto que no se ve reflejado en ninigun mes. Por lo que el porcentaje la proyección debe ajustarse. | X |  |  | No se presentan observaciones frente a las acciones, sin embargo, solicito validar los porcentajes del cronograma y seguimiento. | X |  |  | Sin observaciones. | X |  |  | Si bien se describen las actividades, se sociilitabrealimentar las respuestas de los casos canalizados. | X |  |  | Sin Observaciones | X |  |  | Sin Observaciones | X |  |  | Sin observaciones
| Vigilancia de Vida Saludable y Enfermedades Transmisibles. |  | X |  | En cuanto a el cronograma y el % de avance mensual: las relacionadas con recepción de la notificación, Registro, Consolidación, geo referenciación del evento deben ser 4 al mes dado que es semanal con la recepción de notificación Sivigila. las actividades de realizar seguimiento bases laboratorios-Sivigila para ajustes y laboratorios pendientes, realimentar de manera periódica a las UPGD inconsistencias, Verificar concordancia entre las diversas fuentes (Sivigila, laboratorios, RUAF) y asegurar la misma mínimo 90% eventos IRA y EPV semanal y para eventos BAI mensual, deben ser 4 al mes (semanal), el Apoyo en el monitoreo rápido de coberturas de vacunación del técnico solo se ejecuta para mayo. ajustar la Organización de mesa Sivigila-Transmisibles de acuerdo a cronograma establecido en documento operativo para la Subred. Todas las actividades de Monitoreo al cumplimiento de las acciones de mejora establecidos a las UPGD critica son a demanda, la actividad Notificación de actualización de correos institucionales al nivel distrital si aplica es a demanda. Las actividades de Consolidacion trimestral de la BAI no son todos los meses solo el mes que se recepciona y el siguiente para ajustes. Todas las actividades relacionadas con el producto unidades de análisis de eventos son a demanda. Todas las actividades del Monitore Rápido de Vacunación (MRV) se debe ajustar para desarrollar en mayo, a excepción de analisis y divulgación que aplica para mayo y junio. |  | X |  | Pendiente ajuste de actividades de técnico que debe ser solo una en el mes de mayo, no aplica para diciembre, pendiente ajustar que actividades de divulgacion MRV ampliarlas al mes de junio. En cuanto al seguimiento de diciembre es importante especificar en observaciones en todos los espacios de reuniones en cuales se participó. En cuanto a las actividades administrativas se debe especificar .para el caso de los espacios o documentos construidos especificar en observaciones para el periodo reportado.Especificar que acompañamientos en campo se realizaron En el muestreo de IEC fallidas referir en observaciones cuantas se telefónicas y cuantas en campo y si hubo hallazgos relevantes. En las IEC de alto impacto no es claro si se presentaron o no fallidas | X |  |  | Se realizan ajustes solicitados en el mes de diciembre. Enero sin observaciones | X |  |  | Sin comentarios |  | X |  | Por favor validar porque a la misma UPGD se le realiza monitoreo de UPGD critica y fortalecimiento recordar que el lineamiento es claro en que no puede ser la misma UPGD |  | X |  | Para el mes de marzo realizados ajustes, para el mes de abirl se tiene observcacion en actividad Participación en COVE COVECOM, Comité PAI y demas espacios locales, institucionales o intersectoriales. especificar que espacios se realizaron en el mes | X |  |  | Se realizan ajustes sugeridos para el mes de abril. Mayo sin observaciones
| Gestión del riesgo para la atención de Urgencias y Emergencias en Salud P. |  | X |  | De otra parte el indicador registrado solo aplica para una subactividad, para las demás subactividades que no tienen indicador se diligencia "Cumplimiento Plan de Acción de la Gestión de Urgencias y emergencias" |  | X |  | El valor mensual en el porcentaje es del 12,5 para que la finalizar el convenio se registre el 100% de las actividades. | X |  |  | Sin observaciones | X |  |  | Sin observaciones | X |  |  | sin observaciones | X |  |  | Sin observaciones | X |  |  | Sin observaciones | X |  |  | Sin observaciones
| Vigilancia Epidemilógica Basada en Comunidad |  | X |  | Se hace revisión de la proyección del plan de acción -vigencia diciembre 2024 a julio 2025, se evidencia cumplimiento parcial en la proyección de las actividades de la meta para la Vigilancia Epidemiológica Comunitaria en las acciones integradas actividad Investigación Socio epidemiológica de Campo -ISEC. Con respecto al diligenciamiento de la variable del indicador se debe completar con los indicadores de la VEBC que se encuentran en la caja de herramientas act_5_hv_indi_vebc; para las subactividades que no tienen un indicador especifico se deberá diligenciar con el indicador: Cumplimiento Plan de Acción Vigilancia Epidemiológica Basada en Comunidad. | X |  |  | Se hace revisón de la proyeccción del plan de acción -vigencia 03 al 31 diciembre 2024, presentado por la Subred Sur, se observa cumplimiento con la proyección de las actividades definidas para el Subsistema de Vigilancia Epidemiológica Basada en Comunidad | X |  |  | Se observa cumplimiento al plan de acción y da cuenta a las acciones desarrolladas en las líneas de Gestión de información y Acciones integradas según Ficha Técnica de VEBC | X |  |  | Se observa cumplimiento al plan de acción y da cuenta a las acciones desarrolladas en las líneas de Gestión de información y Acciones integradas según Ficha Técnica de VEBC. Además en la descripción de la variable observaciones se puede identificar planamente el avance de las actividades desarrolladas durante el mes de febrero 2025. | X |  |  | Se observa cumplimiento al plan de acción y da cuenta a las acciones desarrolladas en las líneas de Gestión de información y Acciones integradas según Ficha Técnica de VEBC. Además en la descripción de la variable observaciones se puede identificar planamente el avance de las actividades desarrolladas durante el mes de marzo 2025. | X |  |  | Se observa cumplimiento al plan de acción y da cuenta a las acciones desarrolladas en las líneas de Gestión de información y Acciones integradas según Ficha Técnica de VEBC. Las observaciones se puede identificar planamente el avance de las actividades desarrolladas durante el mes de abril | X |  |  | Se observa cumplimiento al plan de acción y da cuenta a las acciones desarrolladas en las líneas de Gestión de información y Acciones integradas según Ficha Técnica de VEBC. Sin embargo, en el proceso de e formación de Vigías y Gestores comunitarios en salud se solicita que se debe incluir información con respecto a cuáles y cuántas organizaciones comunitarias han realizado el proceso de formación por módulo y por localidad. | X |  |  | Se observa cumplimiento al plan de acción y da cuenta a las acciones desarrolladas en las líneas de Gestión de información, correspondientes al mes de junio 2025. Para la liena Acciones integradas .Se puede identificar plenamente el avance de las actividades desarrolladas durante el mes de junio 2025, Según lo establecido en la Ficha Técnica de VEBC
| SIVIGILA | X |  |  | La programacion cumple con lo definido en las fichas tecnicas del subsistema sivigila |  | X |  | Para la variable % DE AVANCE MENSUAL, se debe ir registrando mes a mes, con el % de ejecucion realizado duante el mes evaluado, la subred ya diligencio el avance hasta el mes de julio, de acuerdo a la vigencia evaluada, solo deberia venir registro en el mes de diciembre, lo cual se debe ajustar y en la variable % DE AVANCE ACUMULADO, como indica el nombre, se registra el acumulado hasta el mes evaluado; en este caso, no viene diligenciada esta variable. El tablero de ejecución se puede discriminar semanal y en este tablero registra las fechas de realizacion de las ctividades semanales, mensuales y las demas que asi lo requieran y en el campo observaciones registran solo observaciones adicionales a lo relacionado con la ejecución de las actividades. |  | X |  | Como se indico en las observaciones de la evaluacion del mes anterior (diciembre), "Para la variable % DE AVANCE MENSUAL, se debe ir registrando mes a mes, con el % de ejecucion realizado duante el mes evaluado, la subred ya diligencio el avance hasta el mes de julio", continua sin ajuste, no se debe diligenciar meses que aun no se han ejecutado. Sin observaciones adicionales para el mes de enero. |  | X |  | Para las actividades: "Apoyar capacitación en la nueva herramienta SIVIGILA 4.0." , "Apoyar capacitaciones en el registro del dato de dirección a UPGD - UI", "Envío de acta y realización BAI a UPGD silenciosas inmediato (silencio epidemiológico en una semana)." , "Informe descriptivo de los hallazgos encontrados en el Visor.", entre otras, en el seguimiento se registra que no se realizo la actividad en ninguna semana del mes evaluado, sin embargo se registra porcentaje de avance del 12,5% Se deben verificar las frecuencias de programacion y ejecución de las actividades y registrar los % de avance de acuerdo a la ejecución de las mismas. |  | X |  | Para las actividades: "Envío de acta y realización BAI a UPGD silenciosas inmediato (silencio epidemiológico en una semana)." , "Informe descriptivo de los hallazgos encontrados en el Visor.", entre otras, en el seguimiento se registra que no se realizo la actividad en ninguna semana del mes evaluado, sin embargo se registra porcentaje de avance del 12,5% como si se huboera realizado. Se deben verificar las frecuencias de programacion y ejecución de las actividades y ajustar los % de avance de acuerdo a la frecuencia y ejecución de las mismas. |  | X |  | Acorde a la frecuencia de las actividades se debe ajustar el procentaje de avance para los meses en los cuales estan programadas, ejemplo: Informe descriptivo de los hallazgos encontrados en el Visor: esta actividad tiene una frecuencia semestral, es decir que para los meses en los que esta programada se registra % de avance del 50%, de tal manera que al finalizar el tiempo del convenio se complete el 100% de avance. esto aplica tambien para las actividades en las que por alguna razon justificada (La cual debe registrarse en obsevaciones)no se realizan durante el periodo, ejemplo: Envio de archivos RA a UPGD-UI y retroalimentacion de fallas o errores en la notificación semanal, esta actividad no se realizo en el periodo reportado, sin embargo en % e avance registran 12,5%. | X |  |  | *Para la actividad "Aplicar rutinas de depuración con frecuencia semanal", teniendo en cuenta que todos los eventos estan por sivigila 4,0, especificar en observaciones como estan realizando esta actividad, ya que se siguen registrando fechas de realización.
| Estadísticas Vitales. | X |  |  | Se hace revisón de la proyeccción del plan de acción -vigencia diciembre 2024 a julio 2025, se observa que cumple con la proyección de las actividades de la meta para EEVV. | X |  |  | Se hace revisón de la proyeccción del plan de acción -vigencia 03 AL 31 diciembre 2024, se observa que cumple con la proyección de las actividades de la meta para EEVV. Por favor ajustar el formato para que el cuadro de segumiento se presente semanal, para todas las actividades, excepto las diarias, se debe registra la fecha de ejecución, |  | X |  | Se hace revisón de la proyeccción del plan de acción, se observa que cumple parcialmente con la proyección de las actividades de la meta para EEVV, debe ajustar el porcentaje de avance mensual. | X |  |  | Se hace revisón de la proyeccción del plan de acción, se observa que cumple con la proyección de las actividades de la meta para EEVV. | X |  |  | Se hace revisón de la gestión del plan de acción, se observa que cumple con la proyección de las actividades de la meta para EEVV. | X |  |  | Se hace revisón de la gestión del plan de acción, se observa que cumple con la proyección de las actividades de la meta para EEVV. | X |  |  | Se hace revisón de la gestión del plan de acción, se observa que cumple con la proyección de las actividades de la meta para EEVV. | X |  |  | Se hace revisón de la gestión del plan de acción, se observa que cumple con la proyección de las actividades de la meta para EEVV.
| Administrativo /CANALIZACIONES | X |  |  | Cumple con lo requerido | X |  |  | Cumple con lo establedo | X |  |  | Cumple con lo establecido | X |  |  | Cumple con lo requerido por lineamiento |  |  |  |  | X |  |  | Cumple con lo requerido por lineamiento | X |  |  | Cumple con lo requerido por lineamiento
| Geográfico | X |  |  | Cumple con lo requerido | X |  |  | Cumple con lo requerido por lineamiento | X |  |  | Cumple con lo requerido por lineamiento | X |  |  | Cumple con lo requerido por lineamiento | X |  |  | Cumple con lo requerido por lineamiento | X |  |  | Cumple con lo requerido por lineamiento |  | x |  | Si bien las actividades, en el seguimiento y observaciones, se encuentran bien diligenciadas, en el porcentaje de avance mensual es necesario ajustar hasta los meses que se llevan elaborados, por lo tanto mayo, junio y julio deben ir en "0"
| Gestión de la Vigilancia Centinela por exposición a contaminación ambiental en zonas aledañas al Relleno Sanitario Doña Juana. | X |  |  | Se hace revisión de la proyección del plan de acción -vigencia diciembre 2024 a julio 2025, se da cumplimiento de la proyección de las actividades de la meta para la vigilancia centinela al Relleno Sanitario Doña Juana | X |  |  | sin comentarios | X |  |  | sin comentarios | X |  |  | Cumple con lo requerido por lineamiento | X |  |  | Cumple con lo requerido por lineamiento | X |  |  | Cumple con lo requerido por lineamiento | X |  |  | Cumple con lo requerido por lineamiento | X |  |  | sin comentarios
| RURALIDAD ACCIONES INTEGRADAS DE LA VSP / VSPC | x |  |  | Se hace revisión de la proyección del plan de acción -vigencia diciembre 2024 a julio 2025, se da cumplimiento de la proyección de las actividades de la meta para la Vigilancia Epidemiológica Comunitaria. Con respecto al diligenciamiento de la variable del indicador se debe completar con los indicadores de la VEBC que se encuentran en la caja de herramientas act_5_hv_indi_vebc; para las subactividades que no tienen un indicador especifico se deberá diligenciar con el indicador: Cumplimiento Plan de Acción VEBC | X |  |  | Se hace revisón de la proyeccción del plan de acción -vigencia 03 al 31 diciembre 2024, presentado por la Subred Sur para la ruralidad, se observa cumplimiento con la proyección de las actividades definidas para el Subsistema de Vigilancia Epidemiológica Basada en Comunidad | X |  |  | Para el Subsistema de VEBC Se observa cumplimiento al plan de acción y da cuenta a las acciones desarrolladas en las líneas de Gestión de información y Acciones integradas según Ficha Técnica de Ruralidad. | X |  |  | Para el Subsistema de VEBC Se observa cumplimiento al plan de acción y da cuenta a las acciones desarrolladas en la Ruralidad. | X |  |  | Para el Subsistema de VEBC Se observa cumplimiento al plan de acción y da cuenta a las acciones desarrolladas en la Ruralidad. | X |  |  | Se observa cumplimiento al plan de acción y da cuenta a las acciones desarrolladas en las líneas de Gestión de información y Acciones integradas según Ficha Técnica de VEBC. Las observaciones se puede identificar planamente el avance de las actividades desarrolladas durante el mes de abril | X |  |  | Se observa cumplimiento al plan de acción y da cuenta a las acciones desarrolladas en la ruralidad en las líneas de Gestión de información y Acciones integradas según Ficha Técnica de VEBC. | X |  |  | Se observa cumplimiento al plan de acción y da cuenta a las acciones desarrolladas en la ruralidad en las líneas de Gestión de información y Acciones integradas según Ficha Técnica de VEBC.

## NORTE
MATRIZ REALIMENTACIÓN PLAN DE ACCIÒN CONSOLIDADO DE VSP GSP_PSPIC VIGENCIA 03 DICIEMBRE DE 2024 A 23 DE JULIO 2025 |  | PROYECCIÒN PLAN ACCIÒN_03DIC_2024 A 23JUL_2025 |  |  |  | SEGUIMIENTO DICIEMBRE 2024_03DIC_2024 A 231DIC24 |  |  |  | SEGUIMIENTO ENERO 2025 |  |  |  | SEGUIMIENTO FEBRERO 2025 |  |  |  | SEGUIMIENTO MARZO 2025 |  |  |  | SEGUIMIENTO ABRIL 2025 |  |  |  | SEGUIMIENTO MAYO 2025 |  |  |  | SEGUIMIENTO JUNIO 2025
CRITERIO A EVALUAR | CARACTERÍSTICAS DEL CRITERIO | CUMPLE | CUMPLE PARCIALMENTE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES | CUMPLE | CUMPLE PARCIALMENTE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES | CUMPLE | CUMPLE PARCIALMENTE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES | CUMPLE | CUMPLE PARCIALMENTE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES | CUMPLE | CUMPLE PARCIALMENTE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES | CUMPLE | CUMPLE PARCIALMENTE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES | CUMPLE | CUMPLE PARCIALMENTE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES | CUMPLE | CUMPLE PARCIALMENTE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES
VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA | Vigilancia Vida Saludable y Condiciones no Transmisibles: Enf. Huerfanas |  |  | X | Las subactividades de las filas 19, 39, 40, 63, 72, 74, 81 son a demanda. Las subactividades de la filas 23, 27, 28, 64 es una vez al mes (1). Las subactividades de la filas 25, 26 es una vez al mes (1) y no a demanda. Las subactividades de la filas 31, 34 es semanal y no mensual. El COVE para no transmisibles - EHR es en febrero y no a demanda, una vez al año. La subactividad de la fila 77 va acorde con las realización de las mesas de trabajo trimestrales con las EAPB. |  |  | X | No se realizarón los siguientes ajustes: Las subactividades de las filas 19, 39, 63, 74, 81 son a demanda. Las subactividades de la filas 23, 27, 28, 64 es una vez al mes (1). Las subactividades de la filas 25, 26 es una vez al mes (1) y no a demanda. Las subactividades de la filas 31, 34 es semanal (4) y no mensual. El COVE para no transmisibles - EHR es en febrero y no a demanda, una vez al año. La subactividad de la fila 77 va acorde con las realización de las mesas de trabajo trimestrales con las EAPB. |  |  | X | No se realiza la revisión de las subactividades de las filas relacionadas en las observaciones de diciembre y quedan resaltadas en rojo en el plan de acción. La subactividad de la fila 32 en el cronograma la tienen a demanda y en 0, unificar. | X |  |  | Observaciones enero: cumple. Observaciones febrero: Ninguna relacionada con el cumplimiento de las actividades. | X |  |  | Observaciones marzo: sin observaciones. |  |  |  | Observaciones abril: sin observaciones.
| Vigilancia Vida Saludable y Condiciones no Transmisibles: SISVESO. | X |  |  | Sin observaciones | X |  |  | Sin observaciones |  | X |  | En fila 13: aclarar en observaciones por que no se pudo cumplir lo programado. | X |  |  | Se relizan los ajustes solicitados para el mes de enero de 2025. Cumple. Seguimiento de febrero de 2025 sin observaciones. | X |  |  | Sin observaciones para el mes de marzo | X |  |  | Observaciones abril: sin observaciones. | X |  |  | Sin observaciones
| Vigilancia Vida Saludable y Condiciones no Transmisibles. SIVISTRA, |  |  | X | Producto 1 actividad 1: En el item "Realimentación de hallazgos y generación de compromisos: realimentación es al 100% de las UPGD con visitas" es igual a la IPS con asistencia técnica porque la realimentación es al 100% de las UPGD con visitas. Producto 1 actividad 2: La actividad "Procesamiento y generación de salidas de información de acuerdo con requerimientos y/o necesidad" corresponde a 1 al mes. Producto 1 actividad 3: Técnico de sistemas: en el item "Realizar la consolidación, actualización, revisión y depuración mensualmente de las bases de datos" se acordo en reunión 1 mensual como esta el neunciado. para el item "Apoyar el proceso de revisión de soportes, teniendo en cuenta concordancia entre los soportes físicos y los soportes magnéticos (bases de datos), adecuado diligenciamiento de los soportes" son 4 mensuales. Profesional especializado 4: Para los item "Realizar revisión y realimentación de la información contenida en las bases de datos (Monitoreo C. Notificados, BD IEC SIVISTRA, BD C. Químicos, BD APT, Monitoreo. C. Reportados) y demás soportes magnéticos y físicos" y "Revisar concordancia entre los soportes físicos y los soportes magnéticos (bases de datos), al igual que el diligenciamiento adecuado de los soportes" se acordaron 1 mensual. Producto 1 actividad 4: En el item "Realizar articulación con el profesional o con el equipo que realice las asistencias técnicas a las UPGD sean públicas o privadas de subsistema Sivistra con el propósito de contextualizar sobre el subsistema, hacer seguimiento a la notificación, retroalimentación" lo concertado en reunión es 1 mensual. En el item "Realizar reuniones mensuales con los equipos locales, entornos o procesos, como puede ser: (SIVELCE, línea de seguridad química, Crónicos, vigilancia comunitaria, entre otros)" lo concertado en reunión es 1 mensual. El item "Realizar retroalimentación de los casos reportados al subsistema Sivistra por los diferentes espacios o procesos" es 1 mensual. El item "Análisis de información generada desde el subsistema que contemple: caracterización sociodemográfica, ocupacional, de antecedentes de salud y de los eventos investigados a luz de lo detectado en la IEC. Comportamiento de la notificación es trimestral. Prosucto 1 actividad 5: Profesional especializado 3 (Líder operativo): Los item "Realizar el seguimiento al cumplimiento de la operación del Subsistema Sivistra" y "Seguimiento a la entrega oportuna de los productos contemplados para cada subsistema, conforme a lo definido en cada ficha técnica" corresponde a 1 mensual. El item "Participar en los espacios de seguimiento a las canalizaciones convocados desde el proceso transversal de Canalización y Activación de Rutas" a demanda. Producto 2 actividad 1: Boletín 2024 por subred con el comparativo por localidad corresponde a 1 entrega verificar con el equipo de geografos para cuando quedo la entrega. el item "Concertación de entrega de actividades de boletín con el equipo del componente geográfico de los periodos año 2024 y el primer semestre del año 2025" es a demanda. Producto 3 actividad 1: para Desarrollo de IEC en el mes de julio de 2025 la meta corresponde a 55 IEC. En el item "Reporte de Canalizaciones realizadas y barreras de acceso detectadas" corresponde a 1 mensual. | X |  |  | En observaciones del plan de acción, ajustar el error de digitación número de IEC realizadas a 74. tener en cuenta al realizar las observaciones que el proyecto de inversión del convenio es el 8141. |  | X |  | De diciembre no se realizo el ajuste de número de IEC realizadas que fueron 37. Enero: La realimentación de hallazgos en asistencia técnicas de UPGD, se realiza a todas las UPGD asistidas, con plan de mejora o no; se socializa lo hallado en la visita, por lo tanto no es coherente lo informado y las observaciones para los dos meses de la vigencia. En cuanto al numero de asistencia técnicas realizadas la programado para enero eran 11 y se realizaron 10, por lo tanto el porcentaje 12,5% no le corresponde; reprogramar ese faltante en el mes siguiente(febrero). Lo registrado en observaciones en lo referente a canalizaciones, no corresponde con la información enviada a nivel central, se recuerda tener en cuenta la fecha de cortes establecida para el reporte de estos informes. | X |  |  | Revisar los calculos de porcentaje en "Aplicación de lista de chequeo y fortalecimiento de capacidades técnicas por UPGD" | X |  |  | febrero ajustan calculo de porcentajes. Marzo: Ajustar las observaciones del seguimiento al plan de acción, en cuanto a las notificaciones ya que no coincide con el informe remitido a nivel central que reportan 169 en total y para UPGD 116. | x |  |  | Observaciones Marzo: Se ajusto la informacion segun observaciones Observaciones Abril: Sin observaciones | X |  |  | Sin observaciones
| Vigilancia Vida Saludable y Condiciones no Transmisibles. Crónicas |  | X |  | Revisar las metas de diciembre 2024 de IEC y revisar las metas de julio de 2025 de asistencias tencias, corregir la entrega delminforme de IEC que es en enero 2025 |  | X |  | Por favor ajustar en programación y seguimiento el informe anual de IEC, debido que se desarrolla y entrega el último día hábil del mes de enero y se encuentra en la programación para diciembre 2024. | X |  |  | Observaciones diciembre: se ajusto lo solicitado observaciones enero: sin novedad |  | x |  | Observaciones febrero: en cuanto al cronogrma de las actividades de asistencia tecnica es necesario colocar el numero a relizar de manera mensual, por lo tanto se requiere ajustar todos los meses. | X |  |  | Observaciones febrero: Se ajustan las observaciones Observaciones Marzo: Sin observaciones | x |  |  | Sin observaciones para el mes de abril. | x |  |  | Sin observaciones, sin embargo deben garantizar el cumplimiento de la meta completa de IEC
| Vigilancia Convivencia Social y Salud Mental. (SIVIM, SIVELCE, SISVECOS, VESPA) |  | X |  | VIP: Articular acciones con los entornos de vida cotidiana y consolidar la matriz de acciones de prevención de los espacios. Esta actividad debe eliminarse para la vigencia. Dado que, se realizara desde acciones colectivas. Adicionalmente, ajustar en el cronograma el "no aplica" por 0 y "a demanda" por 1. |  | x |  | Ajustar de diciembre a la fecha la subactividad de "Recepción de casos para cada subsistema desde las UPGD y unidades informadoras" no a demanda, sino con los casos ingresados mensualmente. |  | x |  | Ajustar de diciembre a la fecha la subactividad de "Recepción de casos para cada subsistema desde las UPGD y unidades informadoras" no a demanda, sino con los casos ingresados mensualmente. |  | x |  | Ajustar de diciembre a la fecha la subactividad de "Recepción de casos para cada subsistema desde las UPGD y unidades informadoras" no a demanda, sino con los casos ingresados mensualmente. |  | x |  | Ajustar de diciembre a la fecha la subactividad de "Recepción de casos para cada subsistema desde las UPGD y unidades informadoras" no a demanda, sino con los casos ingresados mensualmente. | X |  |  | Sin comentarios
| Vigilancia Seguridad Alimentaria y Nutricional. | X |  |  | Sin comentarios | x |  |  | Sin comentarios | x |  |  | Sin comentarios |  | x |  | No se registro el % DE AVANCE ACUMULADO | x |  |  | Sin comentarios | x |  |  | Sin comentarios | X |  |  | Sin comentarios
| Vigilancia Salud Materno Infantil y Salud Sexual y Reproductiva. | X |  |  | De acuerdo con la revisión no se tienen observaciones en la proyección. | X |  |  | Sin observaciones | X |  |  | Sin observaciones. |  | X |  | Si bien se describen las actividades, se sociilitabrealimentar las respuestas de los casos canalizads. Asi mismo, no se encuentra descritas las acciones del tiempo avalado para el recursso de unidades de analisis. | x |  |  | Sin Observaciones | X |  |  | Sin Observaciones | X |  |  | Sin Observaciones
| Vigilancia de Vida Saludable y Enfermedades Transmisibles. |  |  | X | Error al diligenciar la matriz se coloca doble vez el % de avance mensual y tambien en cronograma, el cronograma lo diligencian en seguimiento. De igual manera ajustar el % de avance mensual: en la actividad apoyo técnico al Monitore rapido de vacunacion (MRV) no es todo el periodo solamente en mayo. igualmente ajustar la Organización de mesa Sivigila-Transmisibles de acuerdo a cronograma establecido en documento operativo para la Subred, de igual manera las actividades de Consolidacion trimestral de la BAI no son todos los meses solo el mes que se recepciona y el siguiente para ajustes, todas las actividades del MRV se debe ajustar para desarrollar en mayo, a excepción de analisis y divulgación que aplica para mayo y junio. En cuanto a la programación de actividades: las relacionadas con recepción de la notificación, Registro, Consolidación, geo referenciación del evento deben ser 4 al mes dado que es semanal con la recepción de notificación Sivigila, Realizar seguimiento bases laboratorios-Sivigila para ajustes y laboratorios pendientes debe ser 4 al mes (semanal), al igual que realimentar de manera periódica a las UPGD inconsistencias. Las UA de casos sin muestra son a demanda, los fortalecimientos tecnicos se debe programar minimo 3 al mes, la actividad de Verificar concordancia entre las diversas fuentes (Sivigila, laboratorios, RUAF) y asegurar la misma mínimo 90% eventos IRA y EPV semanal y para eventos BAI mensual se debe programar 4 en cada mes ya que es semanal, el apoyo en el monitoreo rápido de coberturas de vacunación del tecnico es solo para mayo, ajustar la Organización de mesa Sivigila-Transmisibles de acuerdo a cronograma establecido en documento operativo para la Subred. Todas las actividades del Monitoreo al cumplimiento de las acciones de mejora establecidos a las UPGD critica deben ser a demanda, la notificación de actualización de correos institucionales al nivel distrital si aplicadebe ser a demanda, las actividades de Consolidacion trimestral de la BAI no son todos los meses solo el mes que se recepciona y el siguiente para ajustes. Ajustar todas las actividades del MRV deben desarrollarse en mayo, a excepción de analisis y divulgación que aplica para mayo y junio. |  | X |  | Se hacen ajustes solicitados, para el seguimiento del mes de diciembre como observación en el seguimiento a UPGD nombrar a cuales se les realizo fortalecimiento y en que evento. Validar fechas correctas de acompañamiento en campo ya que se refiere 12-17 noviembre y el seguimiento es de diciembre enunciar a que proceso se le realizo acompañamiento. Validar el dato de unidades de análisis por informe de gestión se reportan 7, en observaciones relacionar los eventos, |  | X |  | No se realizan ajustes solicitados de fortalecimiento ni unidades de análisis del mes de diciembre. Para enero es reiterativa la solicitud de incluir el nombre de las UPGD abordadas en los fortalecimientos técnicos, para la actividad realizar de BAI Tos ferina con entrega de informe oportuno (5 dias calendario mes vencido) no es valida la observación que no se hizo por el INS. colocar el número de unidades realizadas en el seguimiento mensual ya que no es 1 sino 3. Dado los hallazgos que se encuentran en el drive de no cargue oportuno, no se esta de acuerdo en que el 100% de IEC estan cargadas en las 4 semanas |  | X |  | Se realizan ajustes solicitados anteriormente, en febrero Se registra que no hubo UA de casos sin muestra pero en segplan se registra una en localidad teusaquillo verificar |  | X |  | Por favor revisar para la actividad de informe de IEC fallidas la observación no ha correspondido validar y ajustar. En la actividad de IEC control en alistamiento corregir el valor ejecutado en seguimiento que es 46 y quedo 33 |  | X |  | Se realizan ajustes correctos para el mes de abril, del mes de mayo , no se esta de acuerdo con el cumplimiento de cargue drive carpetas IEC en gestión de la informaciónn, ya que en validación por referentes de EPV es incompleto este cargue y de igual manera no es oportuno. En cuanto a IEC control validar el dato correcto ya que es 34 no 46. |  | X |  | Validar en cuanto a las unidades de análisis por Informe de gestión se reportan 9, en este no se incluyeron las 3 de IRA validar y aclarar. Incluir en el item de seguimiento el número de IEC mayo ejecutadas en el mes para IEC control 23, de igual manera 1 en las acciones de MRV de orientación de la acción para las intervenciones.
| Gestión del riesgo para la atención de Urgencias y Emergencias en Salud P. |  |  | X | El cronograma por mes debe ser ajustado, recuerden que si bien es cierto febrero trae menos dias, no afecta el mes contable, tampoco aplica para el mes de diciembre. De otra parte el indicador registrado solo aplica para una subactividad, para las demás subactividades que no tienen indicador se diligencia "Cumplimiento Plan de Acción de la Gestión de Urgencias y emergencias" |  | X |  | La columna de seguimiento no debe diligenciarse, este corresponde diligenciarse desde nivel central. | X |  |  | Sin observaciones | X |  |  | Sin observaciones | X |  |  | sin observaciones | X |  |  | Sin observaciones | X |  | Sin observaciones |  | X |  |  | Sin observaciones
| Vigilancia Epidemilógica Basada en Comunidad | X |  |  | Se hace revisión de la proyección del plan de acción -vigencia diciembre 2024 a julio 2025, se da cumplimiento de la proyección de las actividades de la meta para la Vigilancia Epidemiológica Comunitaria. Con respecto al diligenciamiento de la variable del indicador se debe completar con los indicadores de la VEBC que se encuentran en la caja de herramientas act_5_hv_indi_vebc; para las subactividades que no tienen un indicador especifico se deberá diligenciar con el indicador: Cumplimiento Plan de Acción Vigilancia Epidemiológica Basada en Comunidad. | X |  |  | Se hace revisón de la proyeccción del plan de acción -vigencia 03 al 31 diciembre 2024, presentado por la Subred Norte se observa cumplimiento con la proyección de las actividades definidas para el Subsistema de Vigilancia Epidemiológica Basada en Comunidad |  |  | X | No se emite cumplimiento por las siguientes razones: 1. modificaron el instrumento plan de acción en la columna de seguimiento dado que ésta no va el perfil, si no el número del cumplimiento de las actividades realizadas en el mes de seguimiento. 2. Suprimieron el diligenciamiento de la variable porcentajea de avence mensual, proyectado del 3 de diciembre al 23 de julio 2025 2. Con respecto a la observación de fortalecimiento a capacidades, la descripción de la actividad "Fortalecimiento en incendios forestales con el fin de socializar a las organizaciones comunitarias" no es clara. Se programo reunión el 10 de marzo con el Lider Operativo de VEBC, con el fin de brindar asesoria y orientarlo en el diligencimiento del plan de acción |  | X |  | Una vez revisado el plan de acción se observa en la descripción de las actividades en la linea de Gestión de información que no especifica los avances por localidad en el proceso de notificación. Además faltó incluir el diligenciamiento de la variable indicador para cada una de las subactividades, por lo tanto se emite cumplimiento parcial para el mes de febrero 2025. | X |  |  | Una vez revisado el plan de acción se observa en la descripción de las actividades en la linea de Gestión de información que no especifica los avances por localidad en el proceso de notificación. Además faltó incluir el diligenciamiento de la variable indicador para cada una de las subactividades, por lo tanto se emite cumplimiento parcial para el mes de febrero 2025. |  | X |  | Cumplimiento Parcial Se debe especificar el dato de notificaciones por localidad y el seguimiento a la orientación de las Situaciones Problemáticas Con respecto a las subactividades de fortalecimiento de capacidades al equipo de la VEBC, este debe estar encaminado a las temáticas propias de los procesos de la VEBC en Bogotá D.C., además se debe ajustar y especificar que significa la sigla “PIAN" y que le aporta esto a la Vigilancia Epidemiológica Basada en Comunidad en Bogotá D.C. En las subactividades de Entrenamiento de Vigías y Gestores Comunitarios en Salud, no se evidencia el número de organizaciones comunitarias de la REVCOM que se están formando, es importante establecer por localidad cuantas organizaciones comunitarias se están capacitando por módulo según el perfil del profesional de la VEBC mes a mes. | X |  |  | Se observa cumplimiento al plan de acción y da cuenta a las acciones desarrolladas en las líneas de Gestión de información y Acciones integradas según Ficha Técnica de VEBC. Sin embargo, en el proceso de e formación de Vigías y Gestores comunitarios en salud se solicita que se debe incluir información con respecto a cuáles y cuántas organizaciones comunitarias han realizado el proceso de formación por módulo y por localidad. | x |  |  | Cumplimiento al seguimiento del plan de acción del mes de junio 2025, se decriben las actividades desarrolladas en las líneas de Gestión de información y Acciones integradas según Ficha Técnica de VEBC.
| SIVIGILA |  | X |  | Verificar periodicidad de las actividades "Realimentar de manera periódica a las UPGD, UI y entornos cuidadores las inconsistencias presentadas con la información registrada en la base de datos, ajustes o cambios realizados a la base de datos", acorde al lineamiento, igualmente con la actividad "Articulación permanente con cada uno de los referentes: de trasmisibles, Estadísticas Vitales, Salud Sexual y reproductiva, ACCVSyE, Urgencias y emergencias y demás procesos de vigilancia." |  | X |  | En la variable % DE AVANCE MENSUAL se debe ir registrando cada mes el % de avance proporsional a ejecucion realizado duante el mes evaluado para cada actividad, en este caso, para el mes de diciembre se registra el 100% lo cual se debe ajustar. En la variable % DE AVANCE ACUMULADO, se registra el acumulado hasta el mes evaluado, para este caso ese dato si esta correcto. Para la actividad: Apoyar capacitación a todas las UPGD frente a los nuevos cambios de la nueva herramienta SIVIGILA 2018-2020, la periodicidad es Acorde con cada cambio de la herramienta, en el mes de diciembre se realizo actualización del versionamiento del aplicativo SIVIGILA escritorio, la subred registra "No se realiza". En la actividad: Realizar capacitación en la nueva herramienta SIVIGILA 4.0. tener en cuenta que para el mes de diciembre se realizo ingreso del evento 215 defectos congenitos a SIVIGILA 4.0. Para la actividad: Realizar capacitaciones de actualización periódicas a las UPGD relacionada con los eventos de interés en Salud pública que se notifican a través de la herramienta SIVIGILA y los nuevos cambios de la nueva herramienta SIVIGILA 2018-2020, tambin aplican las observaciones de las 2 activiades anteriores. | X |  |  | Se evidencain los ajustes frente a las observaciones remiidas en la evaluación del mes de diciembre, se registraron observaciones en relación a las actividades no ejecutadas. Sin observaciones adicionales para el mes de enero. |  | X |  | Porcentaje acumulado, no corresponde. "Realizar capacitaciones de actualización periódicas a las UPGD relacionada con los eventos de interés en Salud pública que se notifican a través de la herramienta SIVIGILA y los nuevos cambios de la nueva herramienta SIVIGILA 2018-2020": en esta actividad registra en el seguimento que no se programo, sin embargo en el % de avance registran 12,5%. *Informe descriptivo de los hallazgos encontrados en el Visor. *Sensibilización a las UPGD en los eventos de interés en Salud Publica de notificación inmediata, notificación RIPS y RUAF-ND. en estas actividades se registra en el seguimento que no se programo, sin embargo en el % de avance registran 12,5%. Se deben verificar las frecuencias de programacion y ejecución de las actividades y registrar los % de avance de acuerdo a la ejecución de las mismas. | X |  |  | Se realizaron los ajustes solicitados en el mes anterior, Son observaciones adicionales para el mes evaluado Marzo, el plan cumple con las actividades de acuerdo al lineamiento. |  | X |  | Acorde a la frecuencia de las actividades se debe ajustar el procentaje de avance para los meses en los cuales estan programadas, ejemplo: Informe descriptivo de los hallazgos encontrados en el Visor: esta actividad tiene una frecuencia semestral, es decir que para los meses en los que esta programada se registra % de avance del 50%, de tal manera que al finalizar el tiempo del convenio se complete el 100% de avance. esto aplica tambien para las actividades en las que por alguna razon justificada (La cual debe registrarse en obsevaciones)no se realizan durante el periodo. Para la actividad "Envio de archivos RA a UPGD-UI y retroalimentacion de fallas o errores en la notificación semanal", por favor especificar en observaciones paa que eventos e instituciones se continua realizando. Para la actividad "Aplicar rutinas de depuración con frecuencia semanal", teniendo en cuenta que todos los eventos estan por sivigila 4,0 especificar como estan realizando esta actividad. | X |  |  | Se realizan los ajustes sugeridos en el seguimiento del mes pasado. Sin observaciones adicionales para el mes actual.
| Estadísticas Vitales. | X |  |  | Se hace revisón de la proyeccción del plan de acción -vigencia diciembre 2024 a julio 2025, se observa que cumple con la proyección de las actividades de la meta para EEVV. | X |  |  | Se hace revisón de la proyeccción del plan de acción -vigencia 03 AL 31 diciembre 2024, se observa que cumple con la proyección de las actividades de la meta para EEVV. | X |  |  | Se hace revisón de la proyeccción del plan de acción, se observa que cumple con la proyección de las actividades de la meta para EEVV. | X |  |  | Se hace revisón de la proyeccción del plan de acción, se observa que cumple con la proyección de las actividades de la meta para EEVV. | X |  |  | Se hace revisón de la gestión del plan de acción, se observa que cumple con la proyección de las actividades de la meta para EEVV. | X |  |  | Se hace revisón de la gestión del plan de acción, se observa que cumple con la proyección de las actividades de la meta para EEVV. | X |  |  | Se hace revisón de la gestión del plan de acción, se observa que cumple con la proyección de las actividades de la meta para EEVV. | X |  |  | Se hace revisón de la gestión del plan de acción, se observa que cumple con la proyección de las actividades de la meta para EEVV.
| Geográfico | X |  |  | Cumple con lo requerido | X |  |  | Cumple con lo requerido por lineamiento | X |  |  | Cumple con lo requerido por lineamiento | X |  |  | Cumple con lo requerido por lineamiento | X |  |  | Cumple con lo requerido por lineamiento | X |  |  | Cumple con lo requerido por lineamiento |  | X |  | Si bien las actividades, en el seguimiento y observaciones, se encuentran bien diligenciadas, en el porcentaje de avance mensual es necesario ajustar hasta los meses que se llevan elaborados, por lo tanto, julio debe ir en "0". Por otro lado, en la parte de observaciones el mes de marzo no está diligenciado y se observan otros meses que también están en blanco. Nota: en la parte de observaciones, sino se realizó una actividad para un mes especifico, dejar "No se proyectó para el mes", adicionalmente verificar que todos los campos de los meses anteriores estén previamente diligenciados, ya que este diligenciamiento es acumulado.
| Administrativo /CANALIZACIONES |  | X |  | Por favor revisar la programación en el cronograma mes completo es 1, tener en cuenta que en diciembre es desde el 3 de diciembre y en julio es hasta el 23 de julio. ( revisar porcentaje de 23 días debe ser 0,7) MIl gracias, | X |  |  | Cumple con lo establecido |  |  |  |  | X |  |  | Cumple con lo requerido por lineamiento |  |  |  |  | X |  |  | Sin observaciones | X |  |  | Sin observaciones

## CENTRO ORIENTE
MATRIZ REALIMENTACIÓN PLAN DE ACCIÒN CONSOLIDADO DE VSP GSP_PSPIC VIGENCIA 03 DICIEMBRE DE 2024 A 23 DE JULIO 2025 |  | PROYECCIÒN PLAN ACCIÒN_03DIC_2024 A 23JUL_2025 |  |  |  | SEGUIMIENTO DICIEMBRE 2024_03DIC_2024 A 231DIC24 |  |  |  | SEGUIMIENTO ENERO 2025 |  |  |  | SEGUIMIENTO FEBRERO 2025 |  |  |  | SEGUIMIENTO MARZO 2025 |  |  |  | SEGUIMIENTO ABRIL 2025 |  |  |  | SEGUIMIENTO MAYO 2025 |  |  |  | SEGUIMIENTO JUNIO 2025
CRITERIO A EVALUAR | CARACTERÍSTICAS DEL CRITERIO | CUMPLE | CUMPLE PARCIALMENTE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES | CUMPLE | CUMPLE PARCIALMENTE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES | CUMPLE | CUMPLE PARCIALMENTE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES | CUMPLE | CUMPLE PARCIALMENTE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES | CUMPLE | CUMPLE PARCIALMENTE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES | CUMPLE | CUMPLE PARCIALMENTE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES | CUMPLE | CUMPLE PARCIALMENTE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES | CUMPLE | CUMPLE PARCIALMENTE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES
VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA | Vigilancia Vida Saludable y Condiciones no Transmisibles: Enf. Huerfanas |  |  | X | El % de avance de mensual no debe tener registro de porcentaje ya que es una proyección. Se debe cambiar la frase "A necesidad" por "A demanda". La subactividad 11 teniendo en cuenta que se realiza las AT con el equipo SIVIGILA se debe registrar 1 por mes. La subactividad de la fila 18 es mensual (1). Las subactividades de las filas 21, 22, 29 son semanales (4) y no mensual. Las subactividades de la filas 28, 37, 38 son mensuales (1) y no a demanda. La subactividad de la fila 52 es trimestral y no una vez en la vigencia (también se cuenta la participación y no solo la convocatoria por subred). La subactividad de la fila 81 es a demanda. No ocultar filas, la 84 y 85 son una sola subsubactividad con dos indicadores. | X |  |  | Se realizó los ajustes solicitados. |  | X |  | Observaciones: * En las subactividades de las filas 15, 33, 49, 62, 63, 83, 84-85, no se registró el % avance lo que no concuerda con el seguimiento y las observaciones. * La subactividad de la fila 39 esta como 1 y a demada,ajustar de acuerdo con la periodicidad de los seguimientos. * La subactividad de la fila 69 en el seguimiento se marcó 1 no concuerda con el % de avance mensual, cronograma y en las observaciones se realizó UA en enero. |  | X |  | Observaciones enero: cumple. Observaciones febrero: * En la subactividades de las filas 47, 61, 67 el % de avance mensual es 0% y se hizo registró en seguimiento y observaciones de actividades, no hay concordancia en la información. |  | X |  | Observaciones febrero: cumple. Observaciones marzo: * Las subactividades de las filas 55 a la 57 el % de avance acumulado no es el 50%, suma el 37,5%. * La subactividad de la fila 67 que es a demanda el % de avance acumulado es del 400%. |  | X |  | Observaciones marzo: * La subactividad de la fila 67 que es a demanda el % de avance acumulado es del 100% y no del 75%. Observaciones abril: * La subactividad de la fila 15 en el % de avance mensual se registró el 100% y no tiene concordancia con el cronograma, seguimiento y observaciones. * Las subactividades de la filas 39 a la 41 y 43, en el % de avance mensual se registró el 0% y no tiene concordancia con el seguimiento y observaciones. * La observación de la subactividad de la fila 55 no concuerda con el % de avance mensual, el cronograma y seguimiento. * La subactividad de la fila 58 no coincide la observación con el % de avance mensual, el cronograma y seguimiento. * Las subactividades de la fila 61 a la 63, 67, 84 en el % de avance mensual se registró el 0% y no tiene concordancia con el seguimiento y observaciones. Las subactividades a demada el % de avance acumulado es del 100% y no del 75% para todas las subactividades. Se recomienda revisar el diligencimaieno del PA antes del envío. |  | X |  | Observaciones marzo: se ajustó. Observaciones abril: se cumplió parcialmente. * La subactividad de la fila 58 no coincide la observación con el % de avance mensual, el cronograma y seguimiento. Observaciones mayo: * La subactividad de la 13 en cronograma se tienen programadas aplicar 6 listas de chequeo, en seguimiento y observaciones se registraron 5, no se cumplió con lo programado ni se justifica el faltante. * Las subactividades de la 69 a la 72 no se encuentra registró el seguimiento.
| Vigilancia Vida Saludable y Condiciones no Transmisibles: SISVESO. |  | X |  | En la fila 13 por favor diligenciar el número de listas de chequeo que van a programar de acuerdo a las asistencias técnicas a realizar. Faltó diligenciar la fila 37. | X |  |  | Realizaron el ajuste en la proyección del plan de acción. En el seguimiento del plan de acción, en la fila 23 faltó diligenciar el cronograma. |  | X |  | En fila 13: aclarar en observaciones por que no se pudo cumplir lo programado. En la fila 35: faltó diligenciar el porcentaje de avance mensual y el acumulado. | X |  |  | Se relizan los ajustes solicitados para el mes de enero de 2025. Cumple. Sin observaciones para el mes de febrero de 2025. |  | X |  | Observaciones marzo: * La subactividad (paticipación en otros espacios convocados a nivel central) no se diligencio el % de avance que es del 100% según lo reportado en la fila 40 columna AG y AN que son de seguimiento y la de observación * En la fila 46 diligenciamiento y envio de formato matriz de participación y gestión SISVESO, esta diligenciado el mes de abril, recuerdo que se esta diligenciando el mes de marzo | X |  |  | Marzo: se cumplieron las observaciones Abril: sin observaciones | X |  |  | Sin observaciones
| Vigilancia Vida Saludable y Condiciones no Transmisibles. SIVISTRA, |  |  | X | Producto 1 actividad 1: En el item "Realimentación de hallazgos y generación de compromisos: realimentación es al 100% de las UPGD con visitas" es igual a la IPS con asistencia técnica porque la realimentación es al 100% de las UPGD con visitas. Producto 1 actividad 2: En el item "Ingreso de los registros y fichas de notificación con calidad, integralidad y oportunidad en las bases de datos dispuestas para el subsistema" corresponde a 4 al mes. El item " Procesamiento y generación de salidas de información de acuerdo con requerimientos y/o necesidad"corresponde a 1 en el mes. Profesional especializado 4 (Operativo) el item "Seguimiento a la notificación realizada a las UPGD, entornos y/o proceso, como trabajo, Sivelce, discapacidad, vigilancia sanitaria entre otros; y de casos identificados mediante la búsqueda activa realizada por los profesionales de Sivistra" y "Seguimiento al diligenciamiento adecuado, con oportunidad de las bases de datos" corresponde a 4 en el mes. Producto 1 actividad 3: Para los item "Apoyar el proceso de revisión de soportes, teniendo en cuenta concordancia entre los soportes físicos y los soportes magnéticos (bases de datos), adecuado diligenciamiento de los soportes", "Realizar los cruces de bases de datos y generación de salidas de información necesarios para el análisis de información desde el subsistema sivistra" y " Realizar precrítica a fichas de notificación y eventos identificados, con base en los criterios de inclusión y priorización de eventos" corresponde 4 al mes. Profesional especializado 4: para el item "Realizar seguimiento a la pre-critica de la notificación y eventos identificados con base en los criterios de inclusión y priorización de eventos, realizar la retroalimentación de los hallazgos a la respectiva UPDG y otras fuentes de notificación del subsistema Sivistra" corresponde 4 al mes. Las entregas de productos trimestrales ajustarse a los siguientes periodos enero, abril y julio. Producto 3 actividad 1: la meta para el mes de julio 55 IEC. |  | X |  | Ajustar el numero UPGD intervenidas que segun el informe de diciembre son 6. tener encuenta que las observaciones deben acordes a la actividad por ejemplo si hay actividades alistamiento para AT y otra de realización de la AT, los comentarios en observación deben ser acordes. Igualmente sila actividad seguimiento a planes de mejora y no se requirio aplicar, eso deben decir y NO que no se realizo la actividad. |  | X |  | No se realizaron los ajustes solicitados en el informe seguimiento plan de acción mes de diciembre. Mes de enero: Igual que para diciembre en las observaciones de seguimiento a plan de mejora, registrar que no se generaron planes de mejora, teniendo en cuenta que la actividad es a demanda. Los comentarios registrados en observaciiones en la aplicación de lista de chequeo a UPGD no corresponde. Para las convocatoria de reunión Distrital tener en cuenta que para los meses de enero y mayo no se tiene programación desde el nivel central. Las observaciones registradas a la actividad envio de avances de plan acción no es coherente con la actividad. | X |  |  | Sin observaciones | X |  |  | sin observaciones | x |  |  | Sin observaciones para el mes de abril | X |  |  | Mayo: ajustar en la observación, la revisión del SEGPLAN corresponde al mes de abril.
| Vigilancia Vida Saludable y Condiciones no Transmisibles. Crónicas |  | X |  | Verificar las metas para los meses de diciembre de 2024 y julio de 2025 para las IEC y Asistencias tecnicas, asi mismo verificar el responsable del seguimiento, corregir la entrega delminforme de IEC que es en enero 2025 | x |  |  | Se recomienda ampliar en las observaciones lo relacionado con el detalle de las actividades reportadas, es decir, por ejemplo, si se realizaron 37 IEC, detallar en qué localidades, similar a como se especifican las asistencias técnicas o seguimientos UPGD crítica que realizan. | X |  |  | Revisar las observaciones de la fila 71 las cuales no deben ser unicamente de cancer de cuello uterino. Se reitera lo solicitado en el mes de diciembre en relacion a ampliar en las observaciones lo relacionado con el detalle de las actividades reportadas. |  | x |  | Observaciones enero: No realizan los ajustes solicitados Observaciones Febrero: Revisar las observaciones de la fila 71 las cuales deben mencionar los eventos objeto de las unidades de analisis. Se reitera lo solicitado en el mes de diciembre y enero en relacion a ampliar en las observaciones lo relacionado con el detalle de las actividades reportadas. | x |  |  | Observaciones Febrero: Observaciones ajustadas Observaciones Marzo: Sin Observaciones | x |  |  | Sin observaciones para el mes de abril | x |  |  | Sin observaciones para el mes de mayo
| Vigilancia Convivencia Social y Salud Mental. (SIVIM, SIVELCE, SISVECOS, VESPA) |  | X |  | VIP: Articular acciones con los entornos de vida cotidiana y consolidar la matriz de acciones de prevención de los espacios. Esta actividad debe eliminarse para la vigencia. Dado que, se realizara desde acciones colectivas. |  | x |  | Ajustar de diciembre a la fecha la subactividad de "Recepción de casos para cada subsistema desde las UPGD y unidades informadoras" no a demanda, sino con los casos ingresados mensualmente. |  | x |  | Ajustar de diciembre a la fecha la subactividad de "Recepción de casos para cada subsistema desde las UPGD y unidades informadoras" no a demanda, sino con los casos ingresados mensualmente. |  | x |  | Ajustar de diciembre a la fecha la subactividad de "Recepción de casos para cada subsistema desde las UPGD y unidades informadoras" no a demanda, sino con los casos ingresados mensualmente. |  | x |  | Ajustar de diciembre a la fecha la subactividad de "Recepción de casos para cada subsistema desde las UPGD y unidades informadoras" no a demanda, sino con los casos ingresados mensualmente. | X |  |  | Sin comentarios
| Vigilancia Seguridad Alimentaria y Nutricional. |  |  | x | El archivo no contiene el cronograma propuesto para la ejecución de la vigencia, sobre el cual deberá realizarse el seguimiento. | x |  |  | Sin comentarios | x |  |  | Sin comentarios | x |  |  | Sin comentarios | x |  |  | Sin comentarios | x |  |  | Sin comentarios | x |  |  | Cumple, sin embargo debe ajustar la forma en el porcentaje el avance de mes y acumulado de UI, ya que dice 1 y debe ser 100% o la proporción que representa la ejecución realizada hasta en momento.
| Vigilancia Salud Materno Infantil y Salud Sexual y Reproductiva. |  | X |  | De acuerdo con la revisión se debera tener en cuenta paara Diciembre el inicio de la ejecución del contrato, ya que no se dio inicio de actividades el 02 de Diciembre 2024. Asi mismo, revisar el porcentaje de cumplimiento puesto que no se ve reflejado en ninigun mes. Por lo que el porcentaje la proyección debe ajustarse. | x |  |  | No se presentan observaciones frente a las acciones, sin embargo, solicito validar los porcentajes de avance, cronograma y seguimiento, de acuerdo con la proyección de la vigencia. | x |  |  | Ajustar porcentaje de cumplimiento mensual. | X |  |  | Sin Observaciones | x |  |  | Sin Observaciones | x |  |  | Sin comentarios | X |  |  | Sin Observaciones.
| Vigilancia de Vida Saludable y Enfermedades Transmisibles. |  | X |  | Ajustar el % de avance mensual para las actividades entrega de BAI trimestral a SDS y realizacion de ajustes solicitados por SDS de acuerdo a realimentación, ya que no es para todo el periodo solo aplica para el mes en que se recepciona y se solicitan ajustes respectivamente. En cuanto a el MRV no se deben proyectar % de avance para los meses de junio y julio solo aplica para las actividades de analisis y divulgación y ajustar los % para que se de el 100% en los dos meses, revisar sobra en algunas de gestion de la informacion 12,5% en junio y/o julio. En cuanto a el cronograma ajustar a 1 mes la actualización mensual tablero de control UPGD eventos transmisibles. la actividad de Verificar concordancia entre las diversas fuentes (Sivigila, laboratorios, RUAF) y asegurar la misma mínimo 90% eventos IRA y EPV semanal y para eventos BAI mensual se debe programar 4 en cada mes ya que es semanal. La entrega de informe de BAI julio no programarlo dado que la vigencia es hasta el 23 de julio. y ajustar la realimentación de ajustes dado que no es a demanda sino se deben realizar al siguiente mes de recepción de la misma. Las actividades de analisis y divulgación del MRV se debe programar para los meses de junio y julio. | X |  |  | Se hacen ajustes al plan de acción solicitados previamente. Seguimiento diciembre sin observaciones | X |  |  | Sin observaciones |  | X |  | VAlidar por informe de gestión se reportan 32 IEC control,no 27 verificar información |  | X |  | Se realizan ajustes para el mes de febrero cumple con 37 IEC, revisar y ajustar la programación de julio con 37 IEC. Marzo como observación de acuerdo a solicitud de matriz (ver comentario de actividad monitoreo UPGD critica ) por favor relacionar el nombre de las UPGD criticas intervenidas, de igual manera en el seguimiento colocar el número de las que se abordan mensualmente en cada mes ya que en la programación esta a demanda, esto para tenerlo en cuenta de aqui en adelante |  | X |  | REvisar la indicación realizada el mes anterior de colocar el nombre de las UPGD intervenidas en el respectivo mes (línea 35 y 36). Validar el dato correcto de los bloqueos localidad e San Cristóbal son 53 por informe reportado para un total Subred de 108. |  | X |  | Se hacen ajustes del mes de abril Para mayo validar dato de bloqueos, IEC alto impacto y control, y las unidades de análisis no corresponde con el reportado en informe de gestion |  | X |  | Se realiza claridad frente a ajustes de mayo. Como observaciones validar el dato de unidades casos sin muestra ya que por segplan se reportaron 8 unidades. En cuanto a UPGD críticas validar por segplan se reportaron 3.
| Gestión del riesgo para la atención de Urgencias y Emergencias en Salud P. |  | X |  | Corregir la variable "Indicador" ya que el registrado solo da respuesta a una subactividad, para las demás subactividades que no tienen indicador se diligencia "Cumplimiento Plan de Acción de la Gestión de Urgencias y emergencias" |  | x |  | Se debe ingresar el valor de ejecución de todas las actividades de avance mensual | X |  |  | Sin observaciones | X |  |  | Sin Observaciones | X |  |  | sin observaciones | X |  |  | Sin observaciones | X |  |  | Sin observaciones | X |  |  | Sin observaciones
| Vigilancia Epidemilógica Basada en Comunidad | X |  |  | Se hace revisón de la proyeccción del plan de acción -vigencia diciembre 2024 a julio 2025, se obreva cumplimiento de la proyección de las actividades de la meta para la Vigilancia Epidemioógica Comunitaria. Con respecto al diligenciamiento de la variable del indicador para las subactividades que no tienen un indicador especifico se deberá diligenciar con el indicador: Cumplimiento Plan de Acción VEBC | X |  |  | Se hace revisón de la proyeccción del plan de acción -vigencia 03 al 31 diciembre 2024, presentado por la Subred Centro Oriente, se observa cumplimiento con la proyección de las actividades definidas para el Subsistema de Vigilancia Epidemiológica Basada en Comunidad | X |  |  | Se observa cumplimiento al plan de acción y da cuenta a las acciones desarrolladas en las líneas de Gestión de información y Acciones integradas según Ficha Técnica de VEBC | X |  |  | El plan de acción da cuenta del desarrollo de las actividadesd de las líneas de Gestión de información y Acciones integradas según Ficha Técnica de VEBC para el mes de febrero 2025. | X |  |  | El plan de acciòn de VEBC da cuenta de la descripción de las actividades de la línea 140 y 141, sin embago en la Subactividad relacionada con: "Establecer planes de mejora según seguimiento a las actividades de la VEBC" se debe incluir el plan de mejora establecido por parte de las referentes distritales de VEBC el 20 de marzo 2025 y su seguimientos hasta el mes de julio 2025. |  | X |  | Cumplimiento Parcial Se debe especificar el dato de notificaciones por localidad y se recomienda el no uso de la sigla “SP” para referirse a las Situaciones Problemáticas teniendo en cuenta que esta sigla no corresponde a lo establecido por el lineamiento de la Vigilancia Epidemiológica Basada en Comunidad. De igual manera se debe precisar las actividades de seguimiento al plan de mejora establecido por las referentes distritales en el mes de marzo y su seguimiento en campo en el mes de abril 2025 por las referentes distritales de VEBC. En las subactividades de Entrenamiento de Vigías y Gestores Comunitarios en Salud no se evidencia el número de organizaciones comunitarias de la REVCOM que se están formando, es importante establecer por localidad cuantas organizaciones comunitarias se están abordando por módulo según perfil del profesional de la VEBC. | x |  |  | Se observa cumplimiento al plan de acción y da cuenta a las acciones desarrolladas en las líneas de Gestión de información y Acciones integradas según Ficha Técnica de VEBC. Sin embargo ante el uso de las siglas se recomienda nuevamente dar la definicion de las mismas. Ademas deben escribir la razon social de las empresas tal cual se ha solicitado en la base de situaciones problematcias y evitar utilizar las siglas de las localidades deben escribirse el nombre completo. | x |  |  | Cumplimiento al seguimiento del plan de acción del mes de junio 2025, se decriben las actividades desarrolladas en las líneas de Gestión de información y Acciones integradas según Ficha Técnica de VEBC.
| SIVIGILA | X |  |  | La programacion cumple con lo definido en las fichas tecnicas del subsistema sivigila |  | X |  | En la variable % DE AVANCE MENSUAL se debe ir registrando cada mes el % de avance proporcional a la ejecucion realizada duante el mes evaluado para cada actividad, en este caso, para el mes de diciembre se registra el 100% lo cual se debe ajustar. En la variable % DE AVANCE ACUMULADO, se registra el acumulado hasta el mes evaluado, para este caso ese dato si esta correcto. Para la actividad: Medir a través de indicadores el cumplimiento y oportunidad de la información contenida en la base de datos SIVIGILA (tablero de control), con periodicidad mensual, no se registra fecha de ejecución en ninguna semana, en las observaciones tampoco se evidencia aclaracion frente a la ejecución. |  | X |  | Continua la obsrvación realizada en la evaluacion del mes anterior, el % DE AVANCE MENSUAL se debe ir registrando cada mes el % proporcional hasta completar el 100% al finalizar el convenio, en este caso, para los menes de diciembre y enero se registra el 100% se debe ajustar, el convenio dura aprox 8meses por lo cual si se ejecuta la totalidad de las actividades progra,adas para el mes el avance mensual correspondiera maximo al 12,5%. Se verifica que fue ajustada la segunda obsevacion remitida para el mes de diciembre. Para el mes de enero no se generan observaciones adicionales. | X |  |  | Se ajustan las observaciones de la evaluación anterior. Para este mes no se generan hallazgos, se observa en el seguimiento que cumple con las actividades programadas. | X |  |  | Se deben verificar las frecuencias de programacion y ejecución de las actividades y ajustar los % de avance de acuerdo a la frecuencia y ejecución de las mismas. Ejemplo las actividades semestrales como el informe de visor, cada mes en que se realice el avance correspondera al 50% |  |  | X | Acorde a la frecuencia de las actividades se debe ajustar el procentaje de avance para los meses en los cuales estan programadas, ejemplo: Informe descriptivo de los hallazgos encontrados en el Visor: esta actividad tiene una frecuencia semestral, es decir que para los meses en los que esta programada se registra % de avance del 50%, de tal manera que al finalizar el tiempo del convenio se complete el 100%, esta observacion se envio en el seguimiento del mes anterior y persiste la inconsistencia; por otro partae para esta misma actividad se registra ejecucion en el mes de abril, sin embargo este informe no esta programado para este mes ni fue remitido a la SDS por parte de la subred. La observacion de ajuste del procentaje de avance acorde a la frecuencia, tambien aplica para para las actividades en las que aunque la programación sea mensual semanal o diaria, por alguna razon justificada (La cual debe registrarse en obsevaciones)no se realizan durante el periodo, ejemplo las actividades de la fila 23, 24 y 25. . |  | X |  | *Verificar los % de avance mensual y acumulada para la actividad "Ajustes en caracterización Sivigila cuando se generen cambios en las instituciones" *Para la actividad "Envio de archivos RA a UPGD-UI y retroalimentacion de fallas o errores en la notificación semanal", por favor especificar en observaciones paa que eventos e instituciones se continua realizando. *Para la actividad "Aplicar rutinas de depuración con frecuencia semanal", teniendo en cuenta que todos los eventos estan por sivigila 4,0 especificar como estan realizando esta actividad.
| Estadísticas Vitales. |  |  | X | No diligencio el porcentaje del cronograma | X |  |  | Se hace revisón de la proyeccción del plan de acción -vigencia 03 AL 31 diciembre 2024, se observa que cumple con la proyección de las actividades de la meta para EEVV. | X |  |  | Se hace revisón de la proyeccción del plan de acción, se observa que cumple con la proyección de las actividades de la meta para EEVV. | X |  |  | Se hace revisón de la proyeccción del plan de acción, se observa que cumple con la proyección de las actividades de la meta para EEVV. | X |  |  | Se hace revisón de la gestión del plan de acción, se observa que cumple con la proyección de las actividades de la meta para EEVV. | X |  |  | Se hace revisón de la gestión del plan de acción, se observa que cumple con la proyección de las actividades de la meta para EEVV. | X |  |  | Se hace revisón de la gestión del plan de acción, se observa que cumple con la proyección de las actividades de la meta para EEVV. | X |  |  | Se hace revisón de la gestión del plan de acción, se observa que cumple con la proyección de las actividades de la meta para EEVV.
| Geografico | X |  |  | Cumple con lo requerido | X |  |  | Cumple con lo requerido | X |  |  | Cumple con lo requerido por lineamiento | X |  |  | Cumple con lo requerido por lineamiento | X |  |  | Cumple con lo requerido por lineamiento | X |  |  | Cumple con lo requerido por lineamiento |  | X |  | Si bien las actividades, en el seguimiento y observaciones, se encuentran bien diligenciadas, en el porcentaje de avance mensual es necesario ajustar hasta los meses que se llevan elaborados, por lo tanto mayo, junio y julio deben ir en "0" , así como la respectiva sumatoria de los meses anteriores en el porcentaje acumulado.
| Administrativo /CANALIZACIONES |  | X |  | Por favor revisar la programación en el cronograma mes completo es 1, tener en cuenta que en diciembre es desde el 3 de diciembre y en julio es hasta el 23 de julio ( revisar en cronograma) . MIl gracias, | X |  |  | Cumple con lo establecido | X |  |  | Cumple con lo establecido. | X |  |  | Cumple con lo requerido por lineamiento |  |  |  |  | X |  |  | Cumple con lo requerido por lineamiento | X |  |  | Cumple con lo requerido por lineamiento
| AT PÚBLICAS |  |  | X | Lo indicadores estan registrados en la columna de % de avance acumulado, en la columna indicadores reistran otros diferentes; no se diligencio la columna rsponsables, en esta debe ir el nombre del responsable de cada actividad o grupo de actividades. |  | X |  | Para la variable % DE AVANCE MENSUAL, se debe ir registrando mes a mes, con el % de ejecucion realizado duante el mes evaluado, la subred ya diligencio el avance delm mes de enero, de acuerdo a la vigencia evaluada, solo deberia venir registro en el mes de diciembre, lo cual se debe ajustar y en la variable % DE AVANCE ACUMULADO, como indica el nombre, se registra el acumulado hasta el mes evaluado; en este caso, lo correspondiente a diciembre, sin incluir enero. | X |  |  | Se verifica que se realizaron los ajustes remitidos en el seguimiento del mes anterior. Sin observaciones adicionales para el mes de enero. | X |  |  | Para este mes no se generan hallazgos, se observa en el seguimiento que cumple con las actividades programadas. | X |  |  | Para este mes no se generan hallazgos, se observa en el seguimiento que cumple con las actividades programadas. |  | X |  | Acorde a la frecuencia de las actividades se debe ajustar el procentaje de avance para los meses en los cuales estan programadas, ejemplo: la actividad registrada en la fila 37: de manera semestral se deberan entregar presenicial en la SDS... esta actividad tiene una frecuencia semestral, es decir que para los meses en los que esta programada se registra % de avance del 50%, de tal manera que al finalizar el tiempo del convenio se complete el 100% de avance. esto aplica tambien para las actividades en las que por alguna razon justificada (La cual debe registrarse en obsevaciones)no se realizan durante el periodo, ejemplo: Aplicacion de listas de chequeo y elaboración de actas de AT realizadas a UI sistemas SIVIGILA_IAAS, la cual no se realzo en el mes de febrero. Los soportes de las actividades son sujetos de verificación, por lo cual el registro en la matriz de seguimiento al plan de accion debe ser acorde a la realidad, para el caso de actividades como las de las filas 12 y 40 Verificacion de insumos entregados por las subredes..., se registra cumplimiento del 100% de lo programado en todos los meses,, sin embargo esto no es coherente con lo manifestado por el equipo en espacios como la socializacion de AT distritales, en donde se ha referido inconformidad en el cumplimiento de estas actividad por parte de las subredes. Se evidencia que ya diligenciaron el seguimiento de las actividades del mes de mayo, el cual no ha finalizado. | X |  |  | Se realizan los ajustes sugeridos en el seguimiento del mes pasado. La actividad "Acompañamiento en campo a los profesionales encargados de las asistencias técnicas, cuando se requiera" , a cargo del perfil lider operativo, no se ha realizado hasta el momento en la actual vigencia, validar la pertinencia para los meses pendientes del convenio.