## Hoja1
ITEM | CONTRATO | OPERADOR | MUNICIPIO/DEPARTAMENTO | RADICADO INICIAL PRESUNTO INCUMPLIMIENTO | MOTIVO DE POSIBLE INCUMPLIMIENTO | ESTADO CONTRATO | FECHA FIN FASE I (dia/mes/año) | FECHA FINAL PÓLIZA CUMPLIMIENTO | FECHA FINAL POLIZA ANTICIPO | CRONOGRAMA PRIMER SEMESTRE 2025 | AVANCE/ESTADO/ CUMPLIMIENTO DE CRONOGRAMA | ABOGADO 2025 | INGENIERO 2025 | LIDER | SUPERVISOR | REUNIÓN SEGUIMIENTO | COMPROMISO
INCUMPLIMIENTOS NUEVOS 2025
1 | FAER-GSA-160-12 | Empresa de Energía de Santander S.A. E.S.P. – ESSA S.A. E.S.P. | Onzaga-SANTANDER | Informe de incumplimiento elaborado, en proceso de revisión financiera para radicación, ya se venvió el plazo para radicar el informe de incumplimiento. Vero dice que hablo con leydi torres y sugiere tramitar el acta de terminación, y cerrar el balance financiero. | SE TOMARON RECURSOS DEL CAPITAL POR PARTE DE LA FIDUCIARIA PERO EL OR NO VIGILO ESOS RECURSOS, SE DEBE DEVOLVER ESE CAPITAL INDEXADO. FALTA POR REINTEGRAR REMANENTES Pendiente de documentos y devolución de rendimientos financieros negativos por parte del OR para suscribir acta de terminación y balance. Este contrato tiene acta de energización suscrita por el Operador e interventoria y contratisat de obra no por el MME basado en una circular de su momento del ministerio donde dice que los ctos de obra los recibe la interventoria y el contratista de obra. | Esta en AOM no se ha cumplido con los hitos para suscribir acta de terminación etapa previa. No han reintegrado rendimientos negativos. El acta de energización no fue suscrita por el MME, solo por el OR y la interventoría, en el contrato indica que se debía firmar por las 3 partes, se pudiera subsanar yendo a visita y verificar y que el MME firme el acta. | 14/02/2014 AOM vence en el 2032 |  |  | 28 marzo 2025 revisión de estado del contrato para evaluar si se radica o no el presunto incumplimiento | Se radica el informe de presunto incumplimiento el 7 de abril de 2025 | Edgardo Ruben Larada Almazo | Veronica Lesmes | JULIO LARA | Director Energía | 2/07/2025: Mesa de trabajo con lideres se expone el estado del contrato, donde se dice que se le pidió al OR reintegrar rendimientos negativos. 28/04/25. En reunión julio dice que esta en revisión del financiero, ya entregaron toda la inormacion para suscribir acta de terminación y balance, quedando pendiente la devolución de recursos negativos. 19/06/25: Vero me dice que esta pendiente de hacer un ajuste con financiera para enviarlo a revisión de Iveth, me informa cuando lo tenga para yo revisarlo con Iveth en reunión. | 2/07/2025: Financiera envía el informe revisado el lunes 7 d ejulio a técnica y ella a su vez lo envía los juridicos de la DEE incluyéndome, para la revisión final y radicación. En reunión del 23 mayo con Luis Eduardo me dice que están avanzando en elinforme se radicará a finales del mes de mayo.
2 | FAZNI 653-L09-20 se saca de este listado, ya tienen los doc para acta. | GENSA | Leticia-AMAZONAS | ya entregaron todo para el acta de etapa de instalación, esta en revisión de Ordenador del gasto. | Pendiente acta de terminación etapa de instalación, verificar con técnico en cabeza de quine esta el acta o si el OR debe los doc. | Se encuentra ejecutado en el 100%, con acta de recibo de infarestructura suscrita 13 noviembre de 2024, pendiente de suscripción de acta de terminación de etapa de instalación, pendiente de enviar acta a revisión de GGC. NO TIENE PAGOS PENDIENTES. | 2023-11-30 |  |  | 28 marzo 2025 revisión de estado del contrato para evaluar si se radica o no el preseunto incumplimiento | SE SACA DEL LISTADO PREVIO A ELLO HABLAR CON COORDINADORA TÉCNICA Y JURIDICA | Elcy Esperanza Rodríguez López | Cesar Andres Garzón Bustos | Juan Camilo Puerto/Neila Baleta |  | 24/04/25: reunión con Neila, dice que esperemos a reunióon con coorinadores. 24/04/25 reunión con Elcy tiene acta de terminaciónd e etapa de instalación, certificacion pero se saca de este listado.
2 | FAER 554-20 | CEO S.A.S | Inza-CAUCA | Pendiente de acta de recibo de infraestructura y doc para acta de terminación y balance. | Pendiente reunión con apoyo técnico y legal para verificar motivos |  | Febrero 24 de 2024 | 24/02/2025 (los 12 meses adicionales) |  | se debe radicar informe de presunto incumplimiento | Avance de obra 98% falta instalar 120 medidores y avance del contrato 100% | mayra | Angie Castellanos | Marcela Araujo/Neila | Director Energía | 24/04/25: Reunión con Neila vamos a avanza con el informe con Elcy y cesar. Runión con Elcy y Angie, elcy informa que tiene hasta modificación No 5 hizo requerimiento de garantías y doc para acta de entrega pero esta en argo en vb. Angie dice que estan solicitando dos meses para instalar los 120 medidores en reunión de seguimiento. quedaron de enviar plan de continegencia y plan de trabajo. | Se prevee radicar el informe el 9 de abril de 2025. 24 ABRIL 2: 30 PM reunión con técnico y juridico: elcy tiene en revisión el informe, a finales de semana lo envía para revision. SE DEBE RADICAR URGENTE SI NO SE HA CUMPLIDO YA QUE EN OBSERVACIONES DE CONTRALORI EN EL 2024 SE QUEDÓ DE RADICAR DESDE SEPTIEMBRE
3 | FAZNI 798-19 | DISPAC PRESTADOR DISPOWER OPERADOR AOM | Puerto Leguízamo. -PUTUMAYO | El 07-12-2023 se firmó Acta de recibo y entrega de infraestructura | Reunión 7/04/25 8 am : En alerta porque el Municipio y EMPULEG manifiesta que no se viene prestando el servicio de AOM, se pidió informe y soportes al municipio y a DISPOWER aun no sale el memo del ministerio ( en proceso de vb en Argo), se pondrá un término para que respondan y una vez respondan de acuerdo con ello se analiza si hay lugar a visita y de acuerdo a lo encontrado se inicia o no informe de presunto incumplimiento. | Juridicamente en Ejecución, pendiente de suscripción de acta de terminación de la etapa de instalación | agregar |  |  |  |  | Saul Archila | Lina Bernal |  |  | 28/04/25: En correo Neila informa que ya el OR suministró los doc para suscripción de acta de Terminación y balance y el El 07-12-2023 se firmó Acta de recibo y entrega de infraestructura. Sin embrago el AOM no se está ejecutando | Se iniciaría incumplimiento por el acta porque juridicamente no está aun en AOM.
4 | PRONE 719-2022. POR DIRECTRIZ DEL DIRECTOR Y CARLOS NO SE RADICA, ANTES DEL VENCIMIENTO POR AHÍ 15 DÍAS SE VERIFICA SI ES NECESARIO RADICARLOS O NO. |  |  | Tiene actividades vencidas y se vence en noviembre 30 de 2025 | Atrazo en el cronograma. Según informe de incumplimiento tiene avance del 10% de la obra, pero continúa incumpliendo actividades de la fase 1. El presunto incumplimiento que se presenta en relación con la ejecución de las obligaciones del Operador de Red (Electrificadora del Huila), con ocasión del hecho de que actualmente se encuentra en mora de cumplimiento del Anexo 2- Cronograma tal como se relaciona en el numeral “I HECHOS QUE SOPORTAN EL PRESUNTO INCUMPLIMIENTO” del presente documento. Adicionalmente, no hemos recibido por parte el O.R. los informes de la interventoría de los meses de mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2024 ni enero, febrero, abril de 2025, toda vez que el O.R. se encuentra en mora del cumplimiento de la presentación de informes mensuales de acuerdo con lo establecido en la cláusula decima del contrato PRONE-GGC-719-2024 |  | 2025-11-30 | 3/02/2026 la última aprobada. | 2026-02-03 |  |  | Elcy Esperanza | Miller Pérez |  |  | 24/04/25: No tiene avance tiene avance obra 0 el plazo de esta actividad se venció el 16 de marzo de 2024, acta de recibo de obra 16 de noviembre 2024 y liquidación contratos derivados 21 diciembre 2024. avance contrato 8,45%. 24/04/25 reunión con Elcy, adicionaron 300 dias al cronograma a la etapa 3, se presenta incumplimiento frente a las etapas anteriores. Según informe de incumplimiento tiene avance del 10% de la obra, pero continúa incumpliendo actividades de la fase 1, las pólizas de los otrosí 5 y 6 tampoco las ha aportado | Esta en elaboración, pendiente de ajustes de Miller y actualización de multa. en trámite de vb Carlos y firma del Director. POR DIRECTRIZ DEL DIRECTOR Y COORDINADOR NO SE RADICA, SE VERIFICA ANTES DEL VENCIMIENTO SI ESTAN MUY ATRAZADOS SE ACTUALIZA Y SE RADICA. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3644503&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
| 594-2020 |  |  | No tiene reporte de informes desde hace 2 años | [7 empty] | Edgardo Ruben Larada Almazo
| 721-21 |  |  |  | informes en avanzame, requeriminetos en 2022 y este año le hagan enviado | se va a iniciar informe de incumplimiento.
| FAZNI 729-2021 | ENERGUAVIARE | OR no tiene informes de avance en avanzame desde noviembre del 2024, esta pendiente de modificación de contrato, se ha requerido en dos ocasiones el tecnico quedó de informar si estan cargados los informes o no y si se envía una tercera requerimiento. una vez se envíe el tercer requerimiento se decide si se radica o no el incumplimiento. |  | interventoria esta vigente | Saul archila abogado
| 098-2015 (ESPECIAL) |  | CEDENAR S.A. | SUSPENDIDO | Ingrid Zulin Pinero Tocora |  | Actualizar informe de presunto incumplimiento validando cuales de los incumplimientos iniciales presisten y cuales no, dejando en el iforme claridad si se cuenta o no con interventoría y reporte de avance del OR. | Actualizar e impulsar informe de presunto incumplimiento
EN ALERTA EN MATRIZ 21 agosto 2025
620-2020 | cronograma vencido hace 7 meses |  | Darcy Natalia | avance 92.7% en obra, en general tiene un 80% aproximadamente falta etapa 4 entrega de documentación, vencio 9 nov 2024,
624-2020 | cronograma vencido hace 7 meses |  | Jeison | avance obra 91%, avance general 78% cencio 6 nov 2024
598-2020 | cronograma vencido hace 7 meses |  | Jeison | avance obra 94.1% avance contrato 80% vencio 7 nov 2024
618-2020 | cronograma vencido hace 7 meses |  | Jeison | avance obra 80% cronograma 73% vencio 7 nov 2024 se inciia con este contrato, el ingeniero inicia y lo envía para revisión. Primer borrador 15 de septiembre.
601-2020 | cronograma vencido hace 7 meses |  | Jeison | avance obra 100% y contrato 83,3% vencio 7 nov de 2024
597-2020 | cronograma vencido hace 7 meses |  | Darcy | avance obra 84% cronograma 72% se vencio el 19 de agosto de 2025, fecha d eprimer borrador de informe de incumplimiento
Air-e no esta contruyendo, no están avanzando porque quien manejaba los proyectos no esta y los nuevos apenas se están empapando. en año y medio no se ha movido casi nada la ejecución.
Todos los demás contratos de Air-e 2020 y 2022 estan atrazados, no s epueden seguir suspendido indefindamente, se debe hacer un espacio para mesa de trabajo y al menos ne 3 dias en mesa presencial revisar cada contrato.
EN REVISIÓN DE NEILA Y SU EQUIPO
Revisión a 30 de octubre cumplimiento sino incumplimiento
FAER GGC-500-2022 | Según respuesta a contraloria Radicado No.: 3-2024-031835 de Fecha: 23-09-2024 se encuentran en revisión a efectos de validar posibles incumplimientos del contratista, para lo cual se existe un cronograma de trabajo al 30 de octubre de 2024. | PENDIENTE DE INFORMACIÓN Y REVISIÓN DE NEILA Y ANA MARIA |  | Estuvo suspendido, no hay alerta porque se amplió el plazo, fin de fase 1 esta para el 28 diciembre 2025 porcentaje de avance obra del 83% avance contrato 81%, pólizas pendiente actualización según reinicio, ya se envió requerimiento
FAER GGC-550-2020 |  |  |  | susendido hasta 14 de agosto, 15 reinicó y se prorrogó 120 dias, vence 13 abril de 2026,avance obra 93 %avance cronograma contrato 82.3%, pólizas al día, pedientes de aprobación, pendientes pólizas de reinicio.
FAER GGC-551-2020 |  |  |  | suspendido hasta el 23 octubre 2025, avance obra 85% y contrato 64,01% permisos ambientales para un trámo y la car no le sha dado respuesta, esperando a cómo se desenviuleve el tema de orden público y la respuesta de la CAR.
FAER GGC-553-2020 |  | Marce | Esperar si responde a la conunicación sino hacer informe de incumplimiento | No hay informe se van a enviar comunicaciones requiriendo e informando la posible multa. Pendiente doc para recibo de obra se le dieron 5 días y doc para ATBF, las pólizas
FAER GGC-639-2020 |  | Edna |  | Se va a prorrogar por 90 días, si no se cumple se inicia presunto incumplimiento. obra 76,27% plazo 65,76% poliza vigente hasta 2 junio 2026, pendiente actualizar según ultimo otrosí
FAER GGC-717-2019 |  | saul |  | En elaboración ATBF para revisión GGC, doc completos del OR NO HAY INCUMPLIMIENTO
FAER GGC-763-2019 |  | saul |  | No se ha avanzado en elaboración de acta, se va a acelerar la elaboración. POLIZAS VIGENTES HASTA MAYO HAY QUE PRORRGAR
Total 7
PARA REVISIÓN CON KATHE O LIQUIDACION
FAZNI-GGC-199-13 | preguntar por el estado de este contrato
FAER 233-12 | EEBP.S.A E.S.P | ALERTA
FAER-303-14 | EEBP.S.A E.S.P | EMPRESA DE ENERGIA DEL BAJO PUTUMAYO S.A E.S.P