## INCUMPLIMIENTOS GENERAL
ITEM | CONTRATO | ETAPA | OPERADOR | MUNICIPIO/DEPARTAMENTO | RADICADO INICIAL PRESUNTO INCUMPLIMIENTO | RADICADO ACTUALIZACIÓN | MOTIVO INCUMPLIMIENTO | ESTADO CONTRATO | ESTADO DE LA INTERVENTORIA | AVANCE REPORTADO DESPUES DE RADICAR INCUMPLIMIENTO | FECHA DE AUDIENCIA | PRONUNCIAMIENTO EN AUDIENCIA DEL OR Y ASEGURADORA | PRUEBAS DECRETADAS | CUMPLIMIENTO DE PRUEBAS | FECHA FIN FASE I (dia/mes/año) | PLAZO PARA FALLO INCUMPLIMIENTO ADMINISTRATIVO/ DEMANDA JUDICIAL /3 año de ocurrido el hecho la conducta u omisión que pudiere ocasionarlas) | FECHA FINAL PÓLIZA CUMPLIMIENTO | FECHA FINAL POLIZA ANTICIPO | ABOGADO 2025 | INGENIERO 2025 | LIDER TECNICO/JURIDICO | SUPERVISOR | Abogado GGC | VALOR DEL CONTRATO |  | COMPROMISO | SEGUIMIENTO Y ACCIONES DEE | LINK SECOP
1 | PRONE 771-19 | EJECUCION FUERA DE CRONOGAMA | AIR-E S.A.S. E.S.P. fase 1 y AOM | Barranquilla-ATLANTICO | Radicado No 3-2024-032037 Fecha: 25-09-2024 | No requiere actualizacion. | No dio cumplimiento al plazo (cronograma) incumpliendo el objeto del contrato y el alcance | avance del 98.53%. Teniendo actividades pendientes sobre pruebas y puesta en servicios de los usuarios conectados a la red | A cargo del OR , | Sin reporte de avance | Pendiente de programación por GGC |  |  |  | aprobada 3 enero 2023, vigente a 15/04/2023 |  | 2024-04-15 | Pendiente de revisión | Julieth Carolina Riascos Vargas | Miguel Fajardo | Marcela Araujo/Niela Baleta | Director Energía | Laura Rico | 9104344467 | 9104344467 | En consideración al avance de obra, y que el contrato aun tiene vigente la fase 1 de administración, se recomienda cambiar de clausula penal a multa. La DEE debe tasar la multa y actualziar el informe | 10/06/25: Juliet dice que ultima poliza aprobada fue del otrosi 7 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-10198860
2 | PRONE 595-2020 | EJECUCION FUERA DE CRONOGAMA | AIR-E S.A.S. E.S.P. fase 1 y AOM | Barrio 31 de octubre | 3-2024-045984 11 diciembre 2024 | verificar si se actualiza | No tiene Póliza | Pendiente de revisión estado actual | A cargo del OR , | Sin reporte de avance | Pendiente de programación por GGC | [5 empty] | Pendiente de revisión | Pendiente de revisión | Julieth Carolina Riascos Vargas | Miguel Fajardo | Marcela Araujo |  |  |  |  | En consideración al avance de obra, se recomienda cambiar de clausula penal a multa. La DEE debe tasar la multa y actualizar el informe | 10/06/25: Juliet dice que el 5 junio revisó de AIRE envio borrador con vb para secop II del otrosí No 3, sigue pendiente de revisión de Juliet suspension 1 y su prórrogay la última suspensión. La cargan esta semana. | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-10203633&g-recaptcha-response=03AFcWeA4cc0ZgS4JoH557JsAVSPYYD_X9kmeL2bvted0TdxLlbuYOiHW6S_WOqznnZfXwU7vH2CJyiHg38B8IMYPnh0qB4IC9Y5-ejvWYyFbC_91jBqtPyzcGu6ADh0oWb2WN3BRH5tutrbAtGHhIiFAfMSGWQkq0J_ck8gthkqYQgEL7iGjjpHXNbSIDV7YZKXn6FisWnfW8AFsfOlq1kw9bQ-m0wzIx3ycP8Qw5Kn3cw9426y02q2xgQ-Rx_BW1YDGKIrNJ4Yc41JvdZF09zyH2A3HrXLh0d6PloEAOpzbwJgvEedMI3DrQ7-r1xn5Bjbd69bsoi0c0bk1YRoDZBakhjDk5H7AI6xxbI3pkGfVRto6vu3q9GZrSE1IkGCsRv3aiDh5S8gSpDkLMaWEIWYob6c5slK57BuIP2ZbVm7ZjCq2swyzGHtVMRJAq2IlaF2so2dCC035hsOaT4oGiJJChuIgJF_GHcsupc-30e55u0yQcPDCxl5XfyqWNLhfm6uYaa7JzVOJRW279afQEJ3DNs9kSPkk7BYI8OcQvY9ZRZDJgoYIrkcKVVqycwVS-HarLn52-IMgebFnWrikCheWQ0gSO86q9Bpy4J-kkWYV9u5cTx7BLetUfhjWryzL1tzQ7GeCAU4y6J9Xp2FsCdkduedxBNUlIKtWo9x2yPMNQXVy1zmDNACxZWyDM7_SY_YzXa21f3tTe8u-b9hbzNiL0gagZKWjioAA-EcgVfd-s0fzALz2PA35ptoeyzIFTpzCIYrzT3RIsICdqU5vp8LkgBnGwpychdqIxiamc7-USFlGQ2SxQqrOZj4c-7puyCuZIzUN92gJLmsbhVpKutTiJCEhQ3gI6fe8ZW3Z8pWmMXdW5aSEv0hraVi0lucBHrr4_DreoDhOyKMM4ppL7H0qTjWJ4hjqUQw2Q-Y2JemEVVEQaiwOjdVzQaQfvkTk7WD_IPMntrb0m
3 | PRONE 797-2019 | EJECUCION FUERA DE CRONOGAMA | CARIBEMAR DE LA COSTA | Ariguani (El Dificil) MAGDALENA | Radicado No 3-2022-012149 del 13/05/2022 | Actualizado 3-2024-022999 Fecha: 18-07-2024 | Plazo, objeto y alcance, no tenía avance cuando se radicó, no tiene interventoría, no habían contratado obra alegaban variación de precios del mercado por pandemia. | Caribemar radicó informe de prueba pericial ante GGC, pendiente de que den traslado a DEE. OR remite plano para programación de visita. | A cargo del OR , Liquidado el 30 de enero de 2023 | El día 21 de noviembre de 2023 Caribemar de la Costa mediante comunicación de radicado No. 1-2023-057278 informo un avance del 90 % de ejecución de obra del contrato PRONE-GGC-797-19 | 6/07/2023: Se instaló audiencia 21/11/ 2024 Audiencia descargos y decreto de pruebas |  | Prueba pericial al OR Visita a DEE | prueba pericial radicado xxxx Respuesta a prueba pericial radicado xxx | 2022-10-31 | 2025-05-12 | 2023-10-31 | 2023-10-31 | Miryam Lorena Pérez segura | Marcela Araujo | Marcela Araujo | Director Energía |  | ($403.761.004,00), IVA Incluido. | 201880502 | Memorando 3-2025-021231 del 5 junio 2025 SAF responde a Memo 3-2025-013639 por medio del cuals e solcita informe de trámite de incumpliientos AFINIA | 9/4/25 En reunión con Neila se dio instrucción de revisar las pólizas de todos los contratos en incumplimiento, hacer seguimineto y requerimiento a las mismas, hacer reunión mensual con Miller para verificar si los contratos que no tienen avance reportan algún avance. 19/03/2025 se radicó memorando de impulos en Argo. | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-10203729&g-recaptcha-response=03AFcWeA6I906lkYs0N4l9zBuEDXfkRCwehm1vq9jwHs0QHejy7BvIet5xkH2mkpaP6QO46OV7itlPHZqPFY1Ncz4Rvl1eBXoM6D0gYlSdrSOcEu7NMgJ6XUu2b2NtKf1e73fIKh2ThYTxzAS-iTNmFUdhocIJv9tS64A4ocpH8izznLhfcFc7ER7GOyUlMO2LeQUsp0AnhA0mq3_e78LtGjx5QiXT-koD1uuQS8z-F0tKKhG4Y8hMTZb_VWxLGhYYFVovS3eVP8cnFa7z3zrc43AN7BQ_-7fCH3VBXVxl4n5o7LFKegfaiF82owNYK0JAFZcg8zyulAglTuysiaFskHwP4VejCpoRwSSQVD2-ilkkSfpQhcjieQQ7db66v4GJqrN_lnLklIrP--o3hwNPfGO146kAbq4GXZRuEd5Yz4sXDpvzXlpJi5lbCv1OoEtCWsDOArEHcPlxLvx-WD4Ht0EAWqqmxZQzctE03mOVabplV6pUcUXL_lSmV5j_U3P3WSNdnN2BURn3DrhMI6xEj-5UBay73uLWYNmBxZs3WWfbAN6Q7EaDoPzDnJ7zhW_0xPwMXiTXL9cVyiywkIlPgpt9GlRF4Ct7MrhkyKi-YZYzaR--7Znzj_iqD-dVL8YpdPDJ8mNmsDi_0FlKWaSZU97WWfZB94QjRSO4FRpQvEIltN5RHPfqWYrMMfPt2PPJljDXXrajSLUD6d4AXJ0dHzhHqBJc23fFNKXcxmmB1_FE4UWRZ7myAfMBEa6vlX8R_YP4b9DMfKeodYtzwMDjmanV9FY_xaWk6qSVCoO8ZxJJiHAJSU8j0jB7XQSdMcbjjy_SyMgfMlPloiu7MN8t9qQ3XxUdO3d5pMqucg6LBic8rSO4K65YQz8HDzdYtavC2tZVcaXdtHklQMcIPE-S8I2NH1_V8WekCc6IeC08Fg6OXAMCViBU-ujvNuMmoWEmjb-7czJPVbIm3lc4U61YH8dgGPHDe7y-4aZazyD5GTqWck8z5VJkfjs
4 | PRONE 795-2019 | EJECUCION FUERA DE CRONOGAMA | CARIBEMAR DE LA COSTA | San Cristobal-Bolivar | Radicado No No. 3-2022-012151 del 13/05/2022 | Actualizado 3-2024-023001 Fecha: 18-07-2024 | Plazo, objeto y alcance, no tenía avance cuando se radicó, no tiene interventoría, no habían contratado obra alegaban variación de precios del mercado por pandemia. | Fase administración vencida, en trámite de incumplimiento. OR envió plano para programación de visita | A cargo del OR , Liquidado el 30 de enero de 2023 | 21 de noviembre 2023 Caribemar de la Costa mediante comunicación de radicado No. 1-2023-057246 informó al MME un avance del 90% de ejecución de obra del contrato PRONE GGC 795 – 2019 (ver anexo 34) | 5 /07/2023: Se instaló audiencia 17/06/2025: Descargos |  | Pendiente |  | 2022-10-31 | 2025-05-12 | 2023-10-31 | 2023-10-31 | Miryam Lorena Pérez segura | Marcela Araujo | Marcela Araujo | Director Energía |  | $602.646.259,00 IVA INCLUIDO | 301323129.5 |  | 17/06/25: 9: 30 am reanuda audiencia de incumplimiento, OR pide aclaración respecto a la sanción, que no sea clausula penal sino multa, manifiesta que del avance de obra cita que se ordenó visita porque se informó avance del 90% visita que se realizará una vez se reporte el 100% obra avalado por interventoría, de acuerdo a esto el OR proyecta pantalla y presenta informe de avance de obra , el 2 nov 2023 se radico ante MME informe de avance, ahí se puede observar la infraestructura construida al 90% con recursos propios de caribemar de la costa. a la fecha 16 junio 2025, Radicado 202504000055811 radicado el 17 junio ante MME se habla de un avance de obra media y baja tesión del 100% e instalación de medidad del 80% normalizado a la fecha 137 usuarios, faltan 20% de isntalación de acometidas y medición. Caribemar se encuentra en fase final de ejeución del proyecto. solicita aplicaicon literal D articulo 86 de la ley 486 de 2011 sobre el tema de configuración de la clausal de sueración de las causas del presunto incumplimiento, solicita que los informes se tengan como prueba del avance si no resulta ser suficiente para acredtar lo dispuesto en la norma, solicita viswita tecnica para que se haga por la supervisión según manual de contratación MMSIGME 17 ENERO 2023 VESRION 7 VIGILANCIA Y CONTROL, capitulo 5 numeral 5.5, además la supervisión debe hacer visita para verificar la existencia de la infraest5ructura construida. que se acoga el dicatamne pericial para este contrato en lo referencte a la variación de precios, se reitera en los argumentos de la audiencia inicial donde dice que hay eximente de responsabilidad para el cumplimiento tardía por variación de precios y hechos exogenos y anormales para la ejecución del contrato, así mismo que se tenga en cuenta el esfuerxo de caribemar para ejecutar las obras con sus contrayistas directos y sus propios frecursos. | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-10203633&g-recaptcha-response=03AFcWeA6Jr-qc4JLYicKbmkCXBInu26rPFgzoZpgX-SxsDu7x3-Qwfe1oO6CAotfY2h3i_kX_Ak2Qh5WNFw9PBkyS6ld9REGH-NJUZ7grOmJ6eME6G-85eR1gNzPqymxOh2EnqpNJuCAVFsiCkAwIoQvd5KPkx4CjNuU5HTpj4AjYdTnxMx9Z4hAKlM0D4cV-yV0ytLfYP53HZazwsJe-FOmjRoTeQBWxBXF6vDnkVzp8PmnaYTGXz8zdag-xufvUHa-HMrj6NAvZ4pvXQbOEQolUd5gg4gUrXmPv3vlR3cfx4F3C3fbdJsfuZsnxtmHMUwItCH7aFFWgdh4KS1Eo2qnXH4h48RCePUxM4-2EhOYn3K_rnnY2eW3y6uaqMcQDXhKyqs706ZUDn6NJTMBhh5HaEOr7DmviwUSIvbxW1dEHIuFRHYYNRSjM6KvJ4efIlhDlvI72VCwdRzZ9nH_ktAZR7dPlUQ-qUEGu8dF60Xq2dPPmhCeGCwYA4SqD2aVYrG-am7pK5TXbClm_8zSzNUYxe_0-9Ly2sM23JaR37gEPHFLKz9LSCICEW6ITURmnxZw8uH2FHdUr8DUf9Bg6rNUOkn0Tlss_PYPOpI0zUXkqi9eGKq3racz6Y9R8pJEzLaauL947awpwT7_SH8tX2iZdC7U4dXeX1o-BmBMRKHG3RUElKPOvsAqUfLO1UADMhaA-0M4qIS4_YFNMpVa5Olxp3ipl-eBKIxd83H15juN-GEt55a-h73HWuQCFS4Ryv5btbEuBxCEfRLv5G7BqnKYjwuLO1Km6UdJ06PI6vj664O-Rl1vOq19uxvJhp28z91BwNNDdm5pqVy6Dks5sCC5U1NPnZBQUdLDRWX7ac2deWlMa5voe-XtlLOVROx311PRGRo2UYqxzzYczXEQOj7znrdHQq57od9hN_93IglBVBjaUiQ6R9bT6SCC41fm4GRzHiBQ6SI0eWW1CUGvxLT0Eon0MZIKICLMWpe2Eu6OtIhOtDNP_PYk
5 | PRONE 791-2019 | EJECUCION FUERA DE CRONOGAMA | CARIBEMAR DE LA COSTA | Lorica-Córdoba | Radicado No 3-2022-023068 del 13/05/2022 | Actualizado 3-2024-023004 Fecha: 18-07-2024 | Plazo, objeto y alcance, no tenía avance cuando se radicó, no tiene interventoría, no habían contratado obra alegaban variación de precios del mercado por pandemia. | Caribemar radicó informe de prueba pericial ante GGC, pendiente de que den traslado a DEE. La visita solicitada y decretada no se ha realizado porque caribemar no envío la información pertinente para la programación de la misma. | A cargo del OR , Liquidado el 30 de enero de 2023 | día 15 de enero de 2024 Caribemar de la Costa mediante comunicación de radicado No. 1-2024-001222 informó al MME un avance del 5% de ejecución de obra del contrato PRONE GGC 791 – 2019 (ver anexo 34) | 4/07/2023: Se instaló 11 /10/ 2024: Se pronunciaron frente a la actualización |  | Prueba de informe a DEE | se presentó informe por GGC radicado xxx | 2022-10-31 | 2025-05-12 | 2023-10-31 | 2023-10-31 | Miryam Lorena Pérez segura | Marcela Araujo | Marcela Araujo | Director Energía |  | ($2.539.035.759,00), IVA Incluido. | 1269517879.5 |  |  | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-10203072&g-recaptcha-response=03AFcWeA5eM0MDjjqMqwvaWdM8TSdx1F2u4yCZk4d-NJcWKlRSmqjFblnNUddexS5lCPMWMM-6MH19IQlJ0nQ8dDo8w1idORr3pByBeT1yoHeGwF_8MbrxE-vMiDrYDPiTLPKDmcnis52eont2aMP96NR7C0xwyRefqnyqN8c38WIVmRbdmnRDtS6IE-MQJ7u6h3JY1eMlmhlTZP6Cvoab6_sMvOUlKd2vUXx12hU584l5UaeOZm8M13sgIk4qALCJVHj3RrpP_p7GjoGPm5MUFq0QK5oBUkbAKNuaKn8zkfG1gDdW63rikq3eN0Og78RZn-H1ikNA9ESWyL23keQJEKDigTEmS3fm04kkTVvp7WgiWZ9sxU2tGudyeVm-LJei7R9i-DzF5jy9uov77V24vt3nlaCjqlJNBHklZHPEN1f9NI_GuLFfV1uX0iOljugWYbSMIz-WpQ8OJQKy_ZmL072bwxReUP2q77MqRuvIUQkq5N514uajPK1YaGMv6oroh0jZj0XHZHyhytL-HNZ5Jb88pWIslrRq-3V_UC-Fdw1oH_iPDuVVwx2tQEkgg6-GAUKrQI2QFt7jrkwWhp4IjCp-EhfxsU9J3EGCH2ADL9ofw7H_IbKjvNOtP6nkCKh4hs-mVyis3PenjmGHa994VZkrmFzwe-zAyyUf01FOYm3iigpOLZF6e-4cwi0qhr86gYCG5j_nYg6pSYRS9DP_wY6YXEMqk5EjxVRV5LufeeHeXmdOCGEsZUsjwT57ZHNcESVvTOBQfvTJWyHK0L-y1FPTeza77tpZNpa1JksvDMJ33dnmJ4LUrPW2-vRG4V2aXvwvQAYeoc5X_iYVBCsrQ9ErZZNNwiAbzlsTTypn-m1evKmEDiRPRM2wc4_F3lgRS3Qp2r8XpmPf1yhoFoZ6WN98mqdLblEyuBjan2s4HXaiFJ1cusAy3hJ7grT3qLdEplLeMnavbBAN2s7bGGn4e_SwsfbFnWU_2_kS3LWqieHWP4zu6bc3DpI
6 | PRONE 773-2019 | EJECUCION FUERA DE CRONOGAMA | CARIBEMAR DE LA COSTA | Ariguani (El Dificil) MAGDALENA | Radicado No 3-2022-012120 del 13/05/2022 | Actualizado: 3-2024-022350 del 12-07-2024 | Plazo, objeto y alcance, no tenía avance cuando se radicó, no tiene interventoría, no habían contratado obra alegaban variación de precios del mercado por pandemia. | Caribemar radicó informe de prueba pericial ante GGC, pendiente de que den traslado a DEE. OR remite plano para programación de visita | A cargo del OR , Liquidado el 30 de enero de 2023 | 21 de noviembre de 2023 Caribemar de la Costa mediante comunicación de radicado No. 1-2023-057252 informó al MME un avance del 90 % de ejecución de obra del contrato PRONE GGC 773 – 2019 (ver anexo 34) | 2/05/2023: Instaló audiencia 24 /10/ 2024: descargos de la actualización 6/12/2024: Decreto de pruebas |  | Pericial OR Visita DEE |  | 2022-10-31 | 2025-05-12 | 2023-10-31 | 2023-10-31 | Miryam Lorena Pérez segura | Marcela Araujo | Marcela Araujo | Director Energía |  | $228.453.745,00), IVA Incluido. | 114226872.5 |  | 9/4/25 En reunión con Neila se dio instrucción de revisar las pólizas de todos los contratos en incumplimiento, hacer seguimineto y requerimiento a las mismas, hacer reunión mensual con Miller para verificar si los contratos que no tienen avance reportan algún avance. | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-10198915&g-recaptcha-response=03AFcWeA7eAMD7SHGsXLMoNDEd1iQWGB5nNXB_m3xn53Kv-rgnRPS2gEHPZmLHMm1BIeFxDkRXtvn6II0nWHvkXmjJaTckjBgJRrKdQGlmj7cl2frKGpC8oF-4yo-aik64NEoZYhamVQ1fbpHZYofuIAyuh63l4kacnG47GyeitHtxAVhYQpgTL1iG0G78jfxdlvk3HT-Wtln7Yr5-moPgAjrsKTRVjihJ_Kzn5gtMo0Mqy-JBzR4ImER0cLs04wCYnnsROki5hA6MRJ59Hy5dKx1zm2U1HwRQ4lEWv8IqI7cc97ghP2Qiq2f3o3-4gXrvGXQyojwJq49addizKqqfuMRmC8Y4JEzKQJqasbWgfcqL23aFR6ROyah9zrxBErjL2z8qPGIYc5hwLmL4YTKTv5EAwjd6e_HpbjQPnJKeM7k07r2Xdd7GUDuO9JPZAGOqnGxZLDJoNGntjDdXjfhvYCjJFqWPmAnsY-hO3OSY4wXCWdQ5dzG3JQVrhd85zlvCmUWGVAxUwiyjjLE_CthCJrl0wAhXzVwmXK89-jau9x9kVrWvDE72AhI-6bY4uf_WEi9FPU5ycLEJHQPuHwpVWeP6Bzd7kTCk_SsCNDCB8lHm481k8JNBRZ17KgBcmkaWDvzERHDfVK6FYSUohlud3cU6WbkRp_ExvarILPhO6x7m3a6LOS6Da4i0Tzx7ioGonTITDAbeEqC0y1qT9I3OufjIBU0bPDwbxGQYGKPGlnUKb4MBGAXIIb-RLZ9Y5eXTe3zAEgSQqII19sm4dkar5a8PKJTDly46YkzP9BT_gmAvCDmMtoO7tJb1c8oNb_jptSXBBWYxclkvdlC6NrL9-x8hF_lieol-UKsJJpsGfp66oD1gDyIThkBKRVYg-F84ar_ugF7ua3-FhOvlFfAb1ekRMtrx2qERCivyHoCI35IBhoRd_Iahb_RuA-afD-UcTFZpyD-MV8E5H9Be_qJgtSUfZlVGcWxNUQ
7 | PRONE 784-2019 | EJECUCION FUERA DE CRONOGAMA | CARIBEMAR DE LA COSTA | Bosconia-Cesar | Radicado No 3-2022-012128 del 13/05/2022 | Actualizado 3-2024-023006 Fecha: 18-07-2024 | Plazo, objeto y alcance, no tenía avance cuando se radicó, no tiene interventoría, no habían contratado obra alegaban variación de precios del mercado por pandemia. | Caribemar radicó informe de prueba pericial ante GGC, pendiente de que den traslado a DEE. OR remite plano para programación de visita | A cargo del OR , Liquidado el 30 de enero de 2023 | 16-09-24: Rad: 1-2024-040963 OR informa avance del 70% en su construcción. OR remitió plano, se programa visita de verificación de instalación. | 22/06/2023: Instaló audiencia 24/09/2024: Pronunciamiento actualizacion Decreto prueba |  | Pericial OR Visita DEE | Pronunciamineto pericial d de la DEE,Con memorando No Radicado No.: 3-2025-017711 Fecha: 12-05-2025 Con memorando 3-2025-027888 del 17 julio 2025 la DEE remite informe de visita | 2022-10-31 | 2025-05-12 | 2023-10-31 | 2023-10-31 | Miryam Lorena Pérez segura | Marcela Araujo | Marcela Araujo | Director Energía | Laura Rico | $2.089.419.889,00), IVA Incluido. | 1044709944.5 |  |  | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-10199509&g-recaptcha-response=03AFcWeA5ETiidim8ab2j8ENwOspMbRnJ9V6Ll3suCzjVOBAH0pLQyeon5BJhgI9wtcKDf5j40dmWP8OJEU2NwHeJgEskxlE88x7hAHLmQZ_DG3Zaflen3DYqyE5T3x-GXgN-Tm5aSiuISEgLgrtsxsLUC2njlAwNjyZ28Zl2g8-x6OTVac-NiS8QKF1AUYZA3H_FLkvKB1iVQZEcqZvTqKc0BaH7g1zeWrxGZLbeSz05buHs4qlD4Hj7LczPjfDdGLRmrSILTlf1IE4VdURukMZ57HWZiGfCgXuKT813L0Ade95BrX8ZmJmY7CjhqbKSuTRTro5iwfxuUvoRuR7m0rk60XNTCKQhq0nFiSQI_2n4v-Shlwa6VlqA1a9Qp5Lj84ylq18uVLg1wIDNgxWN-f9DXyASYY72ACTkapJ1wiZKFeezlUlRDYrTC8TelEWNLZ16ykdgqdEC4RIabekhZpyhsxqqa4wxHN6E0c30L-QEr73NEO9Rmg3HHie4V5vRcXRTFE9dSm5Ign6bBH9cvrRYJH7vd1lkRQJlJAsAngH_bYGTdZvW7G63g27gTUFzN_yf0lNvtxrrRjGkKFsh3tGCEQS8gR2afzBpJht23Ftc15gJJeJgo3fWI_HVKzK1-jM2fT4FXSkPtnAHFX66gAL9RCeb-pMgtzECHM0UKBi4-OL8ra8UxIQKykQP_PHPHa8xsPDm4O0MgJK1aGO5EpKt5DMzfbRmPmTi-gQVVi1egfF8DgGliArDUXHgfHpT4M21L5Px6smdxk_BMwIkkEJYn07i8Z4-cAKXVkn0lgssOduK4HxprXJ6Qj3EGa9feoXsPOuLXZ1V1eu0m2-VNu6yT2BzTKA1GFUo32ZoNrzsMWpeDLXMAaFcuT1zTtBz5pMv1phSS3Iq9EKd5yvcgC667yD9VtGfypnVuFvXJ9RBngJt7tyPgKzxqACmI88fOf-laxkLeOnCDLhagTRYbp4oBFLV1qGv0kQvOTPKmfTZC32jYMbBrsHw
8 | PRONE 792-2019 | EJECUCION FUERA DE CRONOGAMA | CARIBEMAR DE LA COSTA | Cereté-Cordoba | Radicado No 3-2022-012155 del 13/05/2022 | Acrualizado 3-2024-023003 Fecha: 18-07-2024 | Plazo, objeto y alcance, no tenía avance cuando se radicó, no tiene interventoría, no habían contratado obra alegaban variación de precios del mercado por pandemia. | Caribemar radicó informe de prueba pericial ante GGC, pendiente de que den traslado a DEE. La visita solicitada y decretada no se ha realizado porque caribemar no envío la información pertinente para la programación de la misma. | A cargo del OR , Liquidado el 30 de enero de 2023 | 15-01-2024: Caribemar de la Costa mediante comunicación de radicado No. 1-2024-001223 informó al MME un avance del 5% de ejecución de obra del contrato PRONE GGC 792 – 2019 (ver anexo 34) | 4/07/2023: Instalo audiencia 8 /11/ 2024: pronunciamiento actualización |  | Pericial OR Oficiar Min defensa y policia | Pronunciamineto pericial por la DEECon memorando No Radicado No.: 3-2025-017711 Fecha: 12-05-2025 | 2022-10-31 | 2025-05-12 | 2023-10-31 | 2023-10-31 | Miryam Lorena Pérez segura | Marcela Araujo | Marcela Araujo | Director Energía | Laura Rico | $2.001.409.995,00), IVA Incluido. | 1000704997.5 |  |  | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-10203462&g-recaptcha-response=03AFcWeA4g5wkyODND0ChvxB2lWHGKZ2zzxg2EbazrdkzYGwiJLqQPqC3UW0rsduuFgfpEWw6ruVm33QtTkTq0awsHnEnrQYc5aZyiDV5WsNgqcMlKkYJoSMBbR6vr279rZK1EXhbzJGjV4GuQYn5KMfXN-x3gWbApbJzo-vTwG50CfggS-oyZ_x4tsSYlS8QaFaBKDrJGU_hg3oVLUr_kdc8ILDBXsc-rKNK1-3ybDbf47G-WvkqunIMSuOT5N_GP3UpapWB93N5F1WhsxNwlRatVNHHxT6BmCpCeC3dIB99JDqj38nGoyE365iIzc8OnIolQ6v6_WTBhBRLDGEm_MRJ0g9bLbIPJOMvKTh-G6o5U2sOaEIwCy68jQhS_nLAVU12isi_yN5EKj_5xdLQOZuYUhWthR4cxEDYNzHh5RgCOW2NTBEMWXcLAYXlnlvArwYOL5ukpJGnUhO86T3JiniQCuMf6q76c-g81qbD1-y4pabdoGryYYB1V1H5JmxyD4R32o9bzo4DhAcXbixCAKsSPWkbC2bdh80AgQ54s-r1KFJveO1DRecxgJSj-XTRFUwmuEP5FXscP_16jou-VfZcuYL8mpnFcLMZAWjGxyuDTYlnnUJFh6uLUdPRodqT7lP2F1y46eI58PY_9IB8m5zMgNNBcpyO2u876PGg4fmjchOUdPjXKKxKY9NcYTJksF6FH5WAp9CgAAyokC6epRsGYBPDbxdLPEmorysN3tStK346FpWDTpllI6WogMd8L2UHHBfk0tJKEvbLzCoQ3V-p_VGVcAI6eUdoKknsuwTsQpLsyd9HihwK97f8a0K32dMa5p0I8GZAuSkBQC5lhNJa-mIl7ldznk-PGoeN3Q-0HBvj7w2s9cHP__zuy1Uk2Ca8_MOBjd4UJyXJK-vgfOY3_FCs50ucczFTD-D3Xdtrs_ckVGv4pRA4IK49V7Yg3_Buda07zNuxfYOxoDfAAlt7izWA56cV5rHwWieQRCV5V6JebeNfQT10
9 | PRONE 799-2019 | EJECUCION FUERA DE CRONOGAMA | CARIBEMAR DE LA COSTA | Tierralta-CÓRDOBA | Radicado No 3-2022-012148 del 13/05/2022 | Actualizado 3-2024-026427 Fecha: 14-08-2024 | Plazo, objeto y alcance, no tenía avance cuando se radicó, no tiene interventoría, no habían contratado obra alegaban variación de precios del mercado por pandemia.el OR pidió terminación anticipada | Caribemar radicó informe de prueba pericial ante GGC, pendiente de que den traslado a DEE. La visita solicitada y decretada no se ha realizado | A cargo del OR , Liquidado el 30 de enero de 2023 | 15-01-2024 Caribemar de la Costa mediante comunicación de radicado No. 1-2024-001224 informó al MME un avance del 5% de ejecución de obra | 12/07/2023: Instalo 1/10/2024: Pronunciamiento |  | Pericial OR Visita DEE |  | 2022-10-31 | 2025-05-12 | 2023-10-31 | 2023-01-13 | Miryam Lorena Pérez segura | Marcela Araujo | Marcela Araujo | Director Energía |  | $1.378.718.874,00), IVA Incluido. | 689359437 |  | 9/4/25 En reunión con Neila se dio instrucción de revisar las pólizas de todos los contratos en incumplimiento, hacer seguimineto y requerimiento a las mismas, hacer reunión mensual con Miller para verificar si los contratos que no tienen avance reportan algún avance. | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-10203945&g-recaptcha-response=03AFcWeA7Li_xN9oXsKZke5dq6w3H-YLPlb2gb6FzhKQiVF9l8s4k66-XmxkNWtIvb-L85hCSLGAY3kKznscr-WIExWrjNcwCjsjEt5ipK8WfHxmza4S7LKcW_7P18_5srJWJdlRMXDlgU9WaqKQD41YTfEbkeq1G2JtT-Lh1LVXh3VjnWe8d_bCKl6VcMHVhL_TdNGjQjO3Agv4rE691jfE_6KSoV06TknwAMgBoOYnLQK45gRRZ2vtkj3z_XPOyFHikpHqrU2WVFCXLmlKKceaKn1BNwmkReB_VcdcAPnksxrDIpM1-n1uM4KOIQI3qsSvBTOvytLBsbzBESVuQRPivWhKaODFOQyOhZRyvulh-BNUa9ayXJ9BRNrZ_vsBmxDVsYeKL3y3FD2rp6rCJnljuOqUngl8cSQDpdMRQHTDgr0ysE90fLZcfCPIbtPAEFwcZYOL-IRoko6ah4-cNZnpfp2KZKA2bGZoNEvluoUPn4wgmEQV_l-5wiqXfv4BeD3Mk6dyuh8Tas3q4pmWj0kaO9zC3vFLMk_Yo23iY_5FK_x1cM2nS684HwBcuZVOK3e_okGD8Z7V6ZpAXu6l1_YM796W2t--C-TCc6WsqEw_iJ-DUsp-5ygoU54Yjf2dgFm7e-toybHIe9Paiyfq3-zwKnu5LDfpsSgBeg76dDvUCTe7ruBau7QRdOekOnpwFUl_BgkgHtylkV6Ad-BxECepg8KzuLn3x34xhtXptvW1EZ8PE3qVg4Eu6uIm7UnwYqc7HuiM3LLJfw2WK8shKJ0M-89HnJiHuyNFA9L8CJWuQW12mw_CwrESsUlDT3UNp7E2c7xc_Gro3ekEkXNEgqkHv1wszUtEa5xUxF5Ur-DeKfwEGmd-hE9IoAaH4uUdu_RA1VsUrXBKEHmTdgNtbDvjvAnRtUj2ybzNrmWyxFZknMfHOtYxFejuCsrr3ct1qRsyBQMpn9rJLdMApFUXajQxLxwbSkU5-C03WkeOmikruk4J3-k6zvw3s
10 | PRONE 790-2019 | EJECUCION FUERA DE CRONOGAMA | CARIBEMAR DE LA COSTA | Tierralta-CÓRDOBA | Radicado No No. 3-2022-012157 del 13/05/2022 | Actualizado 3-2024-026428 Fecha: 14-08-2024 | Plazo, objeto y alcance, no tenía avance cuando se radicó, no tiene interventoría, no habían contratado obra alegaban variación de precios del mercado por pandemia. | Caribemar radicó informe de prueba pericial ante GGC, pendiente de que den traslado a DEE. La visita solicitada y decretada no se ha realizado porque caribemar no envío la información pertinente para la programación de la misma. | A cargo del OR , Liquidado el 30 de enero de 2023 | 15-01-24: Caribemar de la Costa mediante comunicación de radicado No. 1-2024-001229 informó al MME un avance del 5% de ejecución de obra del contrato PRONE GGC 790 – 2019 (ver anexo 34) | 13/07/2023: Instaló 30 /09/ 2024: Pronucniamiento actualización |  | Pericial OR Visita DEE |  | 2022-10-31 | 2025-05-12 | 2023-10-31 | 2023-10-31 | Miryam Lorena Pérez segura | Marcela Araujo | Marcela Araujo | Director Energía |  | $1.656.909.142,00), IVA Incluido. | 828454571 |  |  | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-10202808&g-recaptcha-response=03AFcWeA6KGEIy7RXE8e00ZMNIlzRw8wT29bepU-RXhdkkNTgFmAbdY7ZxxFZjM0gZ9ekAWA3FPRH1IlgPLfKx2v0dNF1UoKzikqUyBN9ApjNbtQgk0A9X8EuXJJDZm9Ry31gOZVUu8CAAHP0Hr0DoWsqC3C-UHclSSDDMHopCNVZwicpOu__Pb0qinV3vRoA_FyECNCrop_7QwqqPclaQSJTHQ7WDfx4rI2mTiZw5vJa-sALUJJoR9aVrFC-0bw_qV-hS0z6BUXncKDXFyHfVEqBSAPSJ7CLsEt3Zw3aB7M5GfB3CUpwG57oWXGs3Frm4N3VJ-zaiAcbUt1SXjv_gYiIr0-MYkVJhKHDJPSCn3rsOfCezSMOM6-OYLrde_mMh2SI8RNv0oUNEN9prnOPin0NJzdDUS9PG7eONo93sXVErzGUjvELTRNIXPwZcPiOtRZQZWzWitXOz8bVG95tHWMBAmzQdPuUeFpOLbHMH65wsiAfucYHE260F1K9mr5lfog53D188n8-K2EhmHwqmuoTSeFtdSqK7oLEaQN4U9eeOUfgHyritc6jZw20D5hrax4JYzkwyVMHH8InrYh3jdFbV8ZBZT5JsabH3sLSp8zRWakS6i8CyFhWKU1WUmFSHTbqBiDx9StFYsw6DskxjsFYZjfgmIa_R6Xb01nerh2VvC8fpFyx--MrB4ugpQBVZBVeGBLq-8pl_wCnRWs-e4zd8UNcn56h6S5Ug1DTnOaPjPlkE55WJbaj1K6zgoh4jEKvyOQEJtd61fJzQT3p8pl8FbRAfEYQgqpjS1Lj9BwAHJHfwYIM6qdbB81T28UNBkZkntXQB5cidV8y4wMLOkuBXjSzenfpSDv_F9pBo053sT8xzMrjyjfFwSmoPNJbGulrIHHlISO_iig7s0mrE8V_NZqqRc3xv-7JzabNq2IM1EDXhsGsABvECjVrK8CUL6dpq08BpUrhjt_EoaJtQLo_IWmcWVAJj-e04U20kyeBMQ2EuuN5G4A8
11 | PRONE 777-2019 | EJECUCION FUERA DE CRONOGAMA | CARIBEMAR DE LA COSTA | Tierralta-CÓRDOBA | Radicado No 3-2022-012144 del 13/05/2022 | Actualizado 3-2024-027105 Fecha: 21-08-2024 | Plazo, objeto y alcance, no tenía avance cuando se radicó, no tiene interventoría, no habían contratado obra alegaban variación de precios del mercado por pandemia.Pidio terminación anticipada |  | A cargo del OR , Liquidado el 30 de enero de 2023 | 15-01-2024, la sociedad Caribemar de la Costa mediante comunicación con radicado No. 1-2024-001218, informó un avance del 5 % de ejecución de obra del contrato PRONE GGC-777-2019 (ver anexo 34) | 8/05/2023: instaló 12/11/2024:pronucniamiento actualización celebración Audiencia |  | Pericial OR Oficiar Min defensa y policia | DDE se pronunció frente a la pueba con radicao No xxx | 2022-10-31 | 2025-05-12 | 2023-10-31 | 2023-10-31 | Miryam Lorena Pérez segura | Marcela Araujo | Marcela Araujo | Director Energía | Laura Rico | $573.817.193,00, IVA Incluido. | 286908596.5 |  | 13/05/22: Se puso en conocimiento del GGC bajo el Memorando No. 3-2022-012144 presunro incumplimiento. 26/09/22: bajo memorando No 3- 2022-023068 se actualizó el informe de incumplimiento. 21 /10/22: bajo memorando No 3-2022-025488 se actualizó el informe de incumplimiento. 1 /12/ 22: mediante radicado 3-2022-29364 se actualizó el informe de incumplimiento. 13/04/23: Se tiene como última actuación la realizada por el Grupo de Gestión Contractual radicado No. 2-2023-008695 a través del cual realizó reprogramación de audiencias públicas en los procesos sancionatorios contractuales PRONE 2019 entre otros del contrato referido, para el día 8 de mayo de 2023, a las 2:30 p.m. 21/'8/ 24: mediante radicado 3-2024-027105, se actualizó el informe de incumplimiento. | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-10199104&g-recaptcha-response=03AFcWeA68uicvKB1x3vQX1SXOmMeDBX4uxOhzWBM4kirgVgt_8xOL85fI02Bh-uxRvpNgKQRAzRCR-9zs90MdgzcbWdqWWmKCfwEkKDU8eI7S8l4C9pGLxAAPvTplDz08_xxPGFN3Vx_ohjHK7oa3VsdU8lcSI3GMiptgYT2-J-jkCwh9j3ZsbRcyisiyQOWdPaYZbPyi3eCL2mabC_n579iky7yxOvr2OoM70UhyJUlZmBoKKR3zLz-xb8kfwVXbKEccSQF7YWuYVTrwOitT9_VtYC25KFzdWFZIzVUm3bMAcamUfedF93vD65p28xuF5c0BU7E1nI73YMwjXUo0qd031QIuP3GTvM3Sg9solIOYurdW97UWDae4qxC6yUQTgdssrXg1qBIKPVaDf6ABi3ZKZMHFA08pKJNIESt3guzCqa8puCFw-FCeSJXuoi9d4VtlvB6njNblI6uXw58wPNzSRiIEG2X-tXREFP1-KI7rClL57-Muk-ZNGmQS9Wh59bp7xiLu_UzOQ0isxSTacqqDsv_AHC_Dap59EPt45rourxeLckBCy1Jxv6eg1Z1ao-RzQrxYYHJQWFsxLr2WLO-_TphxFQK3uZU2hTl-M2_65YblvfTM0bIbTsNF_uqM0mcTaJRz8ypld8SUCBInnu8JHCHLFxr8wIh_0oWJwcFW1LGO-lqDMtVrCYlak1CqONe85gfo5nVmBwPcZhcbRSKuayx_3LD1jHgj3YIUoz4B_D3wwlj9U3KrxmR4viIhjGF2syFmEhhEYx8SYcJws3PkENPk0sWzNRGYscLJhHDIk3I2p5PntNmYQG92sZM9VeFAFh3_xxT7uXb0pQ8as8V5qQj0r0umJPx5RWLEjKLb5QBSOURuOlIfWFyFXFBhM2l9FPFxPjeT70ogrqN9f6E6fgNg3YXiPsRmMD44msOFALvQeOJ6rCS0hlFBBPKOHevxC08EVJlsoGI_MQE0xZmCJs1brRrtXg
12 | PRONE 780-2019 | EJECUCION FUERA DE CRONOGAMA | CARIBEMAR DE LA COSTA | Tierralta-CÓRDOBA | Radicado No 3-2022-012131 del 13/05/2022 | Actualizado 3-2024-027104 Fecha: 21-08-2024 | Plazo, objeto y alcance, no tenía avance cuando se radicó, no tiene interventoría, no habían contratado obra alegaban variación de precios del mercado por pandemia. Pidio terminación anticipada | Caribemar radicó informe de prueba pericial ante GGC, pendiente de que den traslado a DEE. La visita solicitada y decretada no se ha realizado porque caribemar no envío la información pertinente para la programación de la misma. | A cargo del OR , Liquidado el 30 de enero de 2023 | 15-01-2024, la sociedad Caribemar de la Costa mediante comunicación con radicado No. 1-2024-001219, informó un avance del 5 % de ejecución de obra del contrato PRONE GGC-780-2019 (ver anexo 34) | 30/05/2023: Instaló 25/10/ 2024 : pronunciamiento actualización |  | Pericial OR Oficiar Min defensa y policia |  | 2022-10-31 | 2025-05-12 | 2023-10-31 | 2023-10-31 | Miryam Lorena Pérez segura | Marcela Araujo | Marcela Araujo | Director Energía | Laura Rico | $8.175.213.297,00), IVA Incluido. | 4087606648.5 |  | El día 13 de mayo de 2022 bajo el Memorando No. 3-2022-012131 se informó al GGC del presunto incumplimiento por parte del Contratista. - El día 26 de septiembre de 2022 bajo memorando No 3-2022-023068 se actualizó el informe de incumplimiento. - El día 21 de octubre de 2022 bajo memorando No 3-2022-025488 se actualizó el informe de incumplimiento. - El día 2 de diciembre de 2022 mediante radicado 3-2022-29542 se actualizó el informe de incumplimiento. - El día 13 de abril de 2023 mediante comunicación con radicado No. 2-2023-008695 a través del cual realizó reprogramación de audiencias públicas en los procesos sancionatorios contractuales PRONE 2019 entre otros del contrato re-ferido, SEGUIDO CONTRA CARIBEMAR DE LA COSTA SAS ESP Y COMO GARANTE SEGUROS DEL ESTADO S. A., para el día 9 de mayo de 2023, a las 2:30 p.m | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-10199287&g-recaptcha-response=03AFcWeA4EJZ6cl-v3lKFADq-b4JpiMk0rVy0JfFAXZJL3Uayyo2JDmAnIdi8G29-3RNr969puc1gOuVO-SbURbNV7WwePDI0WlmhCx29vxbpkndVPuET3B4qJ3xoiskTGcb1VfWuldbvVdTIL61G-zs8XFzTd4r98R_41kUy03hd2h0l3EVwS6VGJacUxyVfMhtCvqstyQqHairTnC7Q4HoaFEjntbcFFzbranl_9zyHux_JYarlIIrU5gbKdt2F7nPl0-PcRI7eI_xJ15Zp45qGUgTbSJv_rT_qaqT8vwFbk5eUPGwsFm-NMISbNfpuVAijwh3kfY6aMI12ZTzEIn7i75QV2RpIcd-F7FpWdn6LpnEphnCsN_Uy2L_tzahkk0FvvRQePydfP27grgs6E9nFj2e_P5B8AGAyIKMPIDoNik5Kq01L0J2EKmgEqWwzPgxYnXmJfRJOLQvUV704AnvpNbEJk8JihW0V07KEZBrHd4sscgEdvhgCUh3rebEUI0k-f6xY1BTxsiXoidFzBg1k7-QrjC9eJxf8Y818j5_oOl7Jysu6E04xtQOnRPP1Rx943DliA109GaD5zgxGhktr1YjjkFOTPmlQcFuPwJssB0vfBoqy64bf82vkp-bdh0DesotKqX-OfNnXna9_lmT4f1VidjKpmKmhXzXXrg3gWnmvm6Ifp9Uhjb8k-TESUTWW7jOkPwocXeBzrbFVcnpuP80Vyy1J5coNx9iZObDoKx3kU32-W5vLyer-ct0C66XJJb9U7kbXxzjIXmi7BBcIPCI1xdTMZU-pfatuYfhiuhRDvNDsi0sppeJtrDrP09Y0agGYmETePLtXCfD-gNig-nvELomQlkqetJ-DokDerfWrzLvMYC2NixRPhKyGm2RPeeSIQae0ytBty12me2dDBGH6nSKNHmyezi0pdyXLujGM_JXhyJlAdfW6m53wTZyYHedU7x39i2BAgMFNRXiWUezCOepIvIw
13 | PRONE 796-2019 |  | CARIBEMAR DE LA COSTA | Ariguani (El Dificil) MAGDALENA | Radicado No. 3-2022-012150 del 13/05/2022 | Actualizado 3-2024-023000 Fecha: 18-07-2024 | Plazo, objeto y alcance, no tenía avance cuando se radicó, no tiene interventoría, no habían contratado obra alegaban variación de precios del mercado por pandemia. | Fase administración vencida, en trámite de incumplimiento. OR envió plano para programación de visita | A cargo del OR , Liquidado el 30 de enero de 2023 | 11/06/2025: Remite informe de avance de obra del 100%. 21 de noviembre 2023 Caribemar de la Costa mediante comunicación de radicado No. 1-2023-057277 informó al MME un avance del 90% ( anexo 34) | 6/06/2023: instaló 11/06/2025: Pronunciamiento actualización |  | Pendiente | OR envió planos para programación de visita, está en trámite de programación si en audiencia se ordena | 2022-10-31 | 2025-05-12 | 2023-10-31 | 2023-10-31 | Miryam Lorena Pérez segura | Marcela Araujo | Marcela Araujo | Director Energía |  | $157.063.134,00), IVA Incluido. | 78531567 |  | 11/06/25: 10 am se reanuda audiencia de incumplimiento, OR dice del informe actualizado que: 1. Solicita aclaración con los fectos derivados del incumplimiento mediante informe numeral 6 dice que consecuencia es imponer multaen el informe traladado de actualizacion nuemral 5 dice que es clausula penal por incumplimiento total por vencimiento del plazo de admon el 31 octubre 2022, hubo variación en lo indicado en los efectos del presunto incumplimiento lo que se traduce en violacion al debido proceso, solicita aclarar si se mantienen como clausula penal o multa, 2. avances dla ejecucion de la obra supervision indica que en 2023 informeó avance dle 90% de ejecución anexo 34, ese avance en la actualidad es del 100% establecido en hoy 11 de junio se radicó informe indicando que tiene avance del 100% certificado por la intervemtoria interna de caribemar actuando este tambien como ejecutor directo de las obras.solicita apilicacion del art 86 ley 2011 por haberse superado el presunto incumplimiento respecto a la ejecución de las obras, se solicita tener como prueba este informe actualizado, si requiere que se haga verificacion por la supervision se solicita ordenar visita técnica por la supervision con sustento bajodoc GJ-01 del 17 enero SIGME o la que aplique para lasupervision numeral 5 capitulo 1 vigilancia y control permanente de los contratos el cual no se puede omitir por no tener interventoria, ya que no se aceptó propuestas de ejecución directa de esas obras, caribemar adelantó las obras directamente para cumplir, esta visita ha sido ordenada en otros contratos de caribemar donde se considera conveniente para acreditar el avance de las obras, se solicita integrar el informe remitido el día de hoy. se ratifican en las causales eximentes de responsabilidad expuestasn en audiencia del 6 junio 2023 de fuerzamayor por incremento ostensible de precios de materiales, mano de obra etc, que desencadenan desequilibrio económico, ajeno a caribemar y MME bajo ley 80 del 93 eexige deber del estado de restablecer ecuación economica del contrato al momneto de la contratación sin que se deba asumir por el contratista los riesgos, maxime que son aexternos, imprevisibles, ajenos a la voluntad de las partes y cualquier clausula establecida en pliegos y contratos debe tenerse por no escrita, no aplicarse por el principio de transparencia de ley 80. ASEGURADORA DICE: manifiesta que coadyuva la intervbemcion de caribemar, violacion al debido proceso por inconsistencias comparadas entre citación y la actualización, donde inicialmnete solicitan imposición de multa y posterior piden clausula penal por incumplimiento total, se informó avance del 100% y se ha ejecutado la totalidad del objeto contractual, se solicita valorar este informe técnico y proceder a dar por terminado el proceso art 86 ley 1474 de 2011, si no es prueba suficiente para demostra el cumplimiento del contratista solicita inspección o visita técnica para que verifique el estado actual de la obra, busca verificar si los hechos ggeneradores fueron superados, conducente poque esta relacionada con hechos materiales y util porque con las pruebas existentes se suma el cumplimiento total, importante tener en cuenta argumentos adicionales a losya expuestos en lso descargos del 2023, existe falta de competencia temporal para declarar el cumplimiento pero la posibiulidad d ela clausula penal es temporal desde la terminación de contrato hasta el vencimiento del plazo de la liquidación sentencias al respecto, no se conoce si ya se liquidó pero conforme con lo mencionado dice que venció 31 octubre 2022 dando aplicación a lo establecido son 2 años para liquidar unilateralmente y transurrido el termino pierde competencia para declarar incumplimiento, al 31 octubre 2024 se debia liquidar y pierde facultad sancionatoria seria recurrir al juez dle contarto. respecto al contratod e seguros, desde que se aperturó el proceso 8544101107275 ya existe prescripcion de las acciones del seguro, no procede afectar la garabtia para el caso ya operó la prescripciond e las acciones art 1081 codigo comercio establece prescripcion de acciones seguro, desde el hecho que da base a la acción y debe ser desde que se configura, para seguros aplicables es la norma en mencion, contabilizado desde que tuvo o debio tener conocimiento de lso ghechos que dan base a la accion hay comunicaciones desde el 2022, se detalla que existe actividades desde 2021 hasta 2022 donde se relaciona mora en obligaciones contractuales y desde ahí se contabilia el témrino para declarar siniestro, 1 dic 2022 remite informe de proceso sancionatorio. hay prescripcion extintiva para afectar la póliza por falta de competencia para declarar el siniestro. existe falta de cobertura temporal de la poliza 1056 codigo comercio, poliza anexo 2 del 4 enero 2022 ampara incumplimiento hasta 31 octubre 2023, asi las cosas, no están dentro del periodo de cobertura de póliza.SAF suspende audiencia para revisar argumentos expuestos y solicitudes se citará para continuar audiencia. 9/4/25 En reunión con Neila se dio instrucción de revisar las pólizas de todos los contratos en incumplimiento, hacer seguimineto y requerimiento a las mismas, hacer reunión mensual con Miller para verificar si los contratos que no tienen avance reportan algún avance. | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-10203692&g-recaptcha-response=03AFcWeA5TSf6svAShyEg7mEWz0hq7xav8y8p-af9aaNnia6AGNBxvRBpgp1e80WEndWEKBB9dex45n2L8_vQXXvLPZ6SYkTJkwhSLhfma7g1RLLwQuRwV-fVZsmi3uOOURDHyvsDnc52HT2S5kaOQjuW-aUIT1MajyaqpO7jb6SV9_JfsqwMg7Aw9Cq8bktuA9QQLowc8VpqCg7bwiczXnuDd04WYmjE3Z1fzSAjDpV89-EynMbqfHD4CoinFBFOmvtQ3eitf4zjSdY7uvSaQQUgNlUW5qS0_EYHaM5cfHqvpwPplf8q8V4MtPSohqFPYoqy7Mb7rv7I4OYk5g2r4HMKZ-IM-OgvqUH04iXfM-E5eHmLjFIh3Dp2ydafSfwWwYUozXTe8rS5_qWVO02dxuJ3lHzF0O6YlmhKe1tW9Qz18fvv42hKF5rBnlqJfw9Fl9TgWGA8_ep0uZH-dU3PYmF975c83ESay92M6Rm20poI1NYzmb2eE1j75HGtzKNfMmQUzjE6DvuDz-MU_1AMHkHUO0qlXw6Dip2eYrvOOQtGTJql-4EcXUuvJ627Rad8-Wh-dcqBbf0CpxxQtdWNdN3HQj1XJwyX7TPJ1THk_LD8p0c6DhVzNvRViqxQ7IV10OXAdmO3DEWvLN0ejzxnsMdVF7HRHpGwYpaCqERiLrc2HzKFHJtAdDj98OLaT4rEtpct5EnL2QV6dKMLF1rfez2OmfDGL4hwoPsC83cC4IghayZrNMT-C4jXgE8HJdSkd5HBAAk-Ohf-Qjo_xxMWDISK4RaAijf-PkPdkutIP1H5cFgYt80-o_tQNafJVtT91Ta9uesTKtieli2Q7UgpLFCuFHqNb37IwMo1KxepmpSTr8oM8RBi-TL0qcl-Z9DHEplCuvAfwABWme5ZEbObk-PKj-sysvfOdXRwLCzskavIjVOY5uC39iyv-o0XZhJcUTlxkiBZL_s0qza-4VPs011uhX93lnxBaRtSvohkRC45qKmDVNXGASok
14 | PRONE 793-2019 | EJECUCION FUERA DE CRONOGAMA | CARIBEMAR DE LA COSTA | Ariguani (El Dificil) MAGDALENA | Radicado No. 3-2022-012127 del 13/03/2022 | Actualizado 3-2024-023002 Fecha: 18-07-2024 | Plazo, objeto y alcance, no tenía avance cuando se radicó, no tiene interventoría, no habían contratado obra alegaban variación de precios del mercado por pandemia. | Fase administración vencida, en trámite de incumplimiento. OR envió plano para programación de visita | A cargo del OR , Liquidado el 30 de enero de 2023 | 21 de noviembre 2023 Caribemar de la Costa mediante comunicación de radicado No. 1-2023-057281 informó al MME un avance del 90% de ejecución de obra del contrato PRONE GGC 793 – 2019 (ver anexo 34) | 5/07/2023: Se instaló 19/06/2025: Pronunciamiento actualización 25/08/2025 3 pm reanudación audiencia SAF decreta pruebas | 25/08/2025: Reanudación audiencia: S e decretan pruebas el OR interpone recurso reposición para la visita técnica, en lo que se refiere a que se exige que para la practica dela prueba se exige certificación de interventoria ya que a hoy no tine interventor y hubo fuerza payor para adelantar las obras de manera oportuna. 19/06/2025: Reanudación de audiencia inicida el 5 juli del 2023, OR dice que en la citación inicial piden multa, pero en la actualización solicitan clausula penal, numerales 5 y 6 y avance ejeución en audiencia, en noviembre del 2023 se indicó avance del 90% se describen las obras realizadas, a hoy hay infoeme tecnico radicado el 18 de junio de 2025 con avance del 100%pero los usuarios se opusieron a la normalización y rechazan la reconcecciónn prepagada acta del 5 de junio del 2025. Contrato no tiene interventoría pero solicita que se lleve visita al área de acuerdo al manual de supervisión.alegan lo mismo respecto a la variación de precios lo cual sería eximente de responsabilidad la demora en la ejecución y caribemar ejecuto obra con su propio personal.Aseguradora dice que se viola el debido proceso porque se citó con una sanción y la actualización es con otra sanción, se vila principio de congruencia, ademáqs apra la oliza ha operado la prescipicón ordinaria el cual empieza a operar desde que el intereaso debió tener conocimiento de los hechos que dan lugar al incumplimiento.la admon venció el 31 de octubre de 2022 y se evidencia incumplimiento total pro lo que si en esa fecha tenian que tener la totalidad de la obra desde esa fecha tuvo conocimiento del incumplimiento, por lo tanto las acciones del articulo 81 han prescrito, el inicio del presunto incumplimiento no interrumpe el término de la prescripción.en todo caso seguros del estado responde por los hechos de incumplimiento que sean por causa del OR, coadyuva la solciitud de visita, y aplicar articulo 86 para que finalice el incumplimiento.SE SUSPENDE AUDIENCIA PARA ANALIZAR LSO ARGUMENTOS Y POSTERIORMENTE SE CITA A CONTINUAR LA AUDIENCIA. | solicitadasOR las docuementales anexas. Testimonial declaracion Hollman. Informe técnico de avance visita técnica a la obra por la supervicion para verificar avance. SE DECRETARON: 1. Documentales: todas se entiende incorporadas al presente proceso. 2. pericial: es util y pertinente paraque se verifique ocurrencia o no de situaciones imprevisibles. 3. TestimonialVisita: : carece de utilidad, se niega. 3. Informe tecnico: se considera pertinente y util. 4 visita tecnica, se aprueba la visita, la supervisión debe presentra5 dias posterior a la visita el informe de la misma. |  | 2022-10-31 | 2025-05-12 | 2023-10-31 | 2023-10-31 | Miryam Lorena Pérez segura | Marcela Araujo | Marcela Araujo | Director Energía |  | ($246.343.494,00), IVA Incluido. | 123171747 |  | 19/06/2025: Se reanuda audiencia,. se notificó al GGC del presunto in-cumplimiento mediante memorandos 3-2022-012127 del 13 de mayo, 3-2022-023068 del 26 de septiembre y 3-2022-029350 del 1 de diciembre todos de 2022. - De otra parte, CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P. remitió comunicación No. 2023040000070331 de fecha 2 de noviembre de 2023 donde expone las situaciones presentadas en el contrato e indica su disponibilidad para ejecu-tar el proyecto. Reportando un avance actual del 90%. | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-10203528&g-recaptcha-response=03AFcWeA7Wt9pG_ezQYPkyYWY6dzTZUMGtRAfH-v3_fdEilXrwTwYWSaSax6x2zEG1S1LJYGMZPDltX2seDFIEhrsTHEZ9KoyioOrai5pE3IMR7L35ulPtn_eQptFMn-tDRzziWFlOU2e-6HAIcYIN11fEd_bjse8WDA8lxxSYX1a7UdEizuGkcqjjw2zuzmffUmmxBf0B8qOYffqeONh8Ihl3xjLScJU6GcAVZCMH0yWiWw-07749_rPMZnU1l7ho8hkndwGUzJuI1W7hMsy0QSKcrRX4IERQcddNBxqRxeFuPIaNPo4jufxgJp4oFTWVyFmJVkJxacWr0fC6yuFbI8v5CanXoS5f5e3Uca5vpYcPKq7Z1nBCOqZSD8BXtTSJiLZUxdOSUT8rwbaOCg1HhZViarP-orEGRDMzTMgSxibWRPrqsLtmAN_si_TxpaPspN-Z4EmlAEg9o76Nq4n6BK78OvKPWuwPVbQg6hvE37F2iw4qmPjKCQohofMCgKuwzTR30KwNO4OczIiwLzpDrzj9-VKAAjH7XTbXFszlgaAVdnMdBsNkpHy3lTjihc8sH0upZwi29QlhbCWmkAFvTO1oBPYnRlUzCuah2mbdZovH3xMc_xo0OCfpnc5aWzNfVkiHdpLWVe2KD5Y6qVWH9LFnZWz7fld5B0g-PBxlVUroP8D0qDNTRgEy4MjYnLbsOjgvpZccko3x4TeoHNHVj9Wp5ENN2jqH2U5j0e_STl_KE2LALeCx12zd4WPgeZMmnb8OV3v1ruHatIotqoQQQb8WhA-zYt8V_nXWfdofKBuVOZ4394XaduJ8tUGXyEH8iXr_h4-xumnuLuF4KusaVK6qZJji1-0KEXrxB2Ip88dqyDZfYXqMIQ2PecK0Mi7Tg0STC2ZMdm6Dnv19snwFZ8Ye5HgY8dJNI5pasKmTfdPN93AnMXi_Pv3X-E8Pd4ya5k_lv79uT9c1gl2a2nuq-Wk2Kz6IB1_ymykK6YJ2RuPcdoC9VwgBA-U
15 | PRONE 775-2019 | EJECUCION FUERA DE CRONOGAMA | CARIBEMAR DE LA COSTA | Arjona-Bolivar | Radicado No 3-2022-012153 del 13/05/2022 | Actualizado No 3-2024-023033 del 18-07-2024 | Plazo, objeto y alcance, no tenía avance cuando se radicó, no tiene interventoría, no habían contratado obra alegaban variación de precios del mercado por pandemia. | Fase administración vencida, en trámite de incumplimiento. OR envió plano para programación de visita | A cargo del OR , Liquidado el 30 de enero de 2023 | día 21 de noviembre de 2023 Caribemar de la Costa mediante comunicación de radicado No. 1-2023-057276 informó al MME un avance del 90 % de ejecución de obra del contrato PRONE GGC 775 – 2019 (ver anexo 34) | 4/05/2023: Instaló 4/08/2025: 9: 30 am reanudación | 4/08/2025: OR: Se pronuncia frente a la actualización de informe, dice que el 4 de mayo del 2023 manifestaron que radicaron un memorando infirmando el avance de la obra del 2023 y manifiesta que llevan avance del 90% piden se tenga como prueba, el estado actual es de 592 usuarios conectados, más de los previstos iniciales que eran 514, el avance en relacion con las redes de media y baja tensión es dle 100%, queda pendiente medición e instalación de medidosres, no se ha concluidopor oposision de la comunidad, pero se sigue adelantando labores para lograr la instalación de medidores, solicita como prueba el informe tecnico actualizado que se radicará el día de hoy con avance del 100% de instalación de redes, en atención de ello, solicitan aplicación del literal d, del arti 86 y terminar el procedimiento por cesacion de causas que dieron origen al presunto incumplimiento. si no es suficiente prueba solicita que se practique visita tecnica a la obra para verificar el avance del 100%, esto con sustento en lo previsto en el manual del 17 enero 2023 versión 7 o el vigente, donde dice que todos los contratos deberán contar con vigilancia y control permanente.en otros procesos ya se aprobo esta visita. Reitera nuevamente como causal de eximente del contratista la variación de precios como factores externos. Aseguradora: Dice que en el informe numeral 7 que las fechas de cronograma se reitera que el ultimo vencimiento fue del 31 octubre de 2022, pero hay vencimientos del 2021, se reitera que la entidad tuvo conocimiento o debió tener conocimiento desde casi 4 años, por lo que se reitera la prescripción de las acciones derivadas del contrato de seguro arti 1081 del codigo de comercio, lo que significa la extinsión para la administraciónn de su gestión por el paso del tiempo, desde la primera audiencia citada ya había prescrito la acción sancionatoria ordinaria para las aseguradoras. solicitan archivo dle presente procedimiento sancionatorio. Se suspende la audiencia para evaluar las pruebas. | Pendiente |  | 2022-10-31 | 2025-05-12 | 2023-10-31 | 2023-10-31 | Miryam Lorena Pérez segura | Marcela Araujo | Marcela Araujo | Director Energía |  | ($1.759.490.424,00), IVA Incluido. | 879745212 |  | 9/4/25 En reunión con Neila se dio instrucción de revisar las pólizas de todos los contratos en incumplimiento, hacer seguimineto y requerimiento a las mismas, hacer reunión mensual con Miller para verificar si los contratos que no tienen avance reportan algún avance. | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-10199022&g-recaptcha-response=03AFcWeA4SvLFMlDj1lLfko0rW4tjjslXwpkKO7XUb6XY9L1Ibv5SEApkWzoYJfDCi66wF6d5TEj0zrA001TDBOPjCshVishT1wyh0q_z3u7RKvq2ZIdTnR_8WpCuyUoUwUgFdxcTb24ogtUaaGbBCK4WPjUj0T5IEhwOd9qbjffPW3ZSNQqgZtiRrEUO54-7fbTpy5qzDL99UOzYVkjPL5s9MJX65poZZbcnYFUagI48J0zY5wZHaho3mDx7K6kyD8vjXkGDxpRH06gHyRp4DagrAa_QKKS56Ks5jU0wqgLz_ICSKBNxdZGW8QyF2wXFuD4ifKsbHDt0Fze4oAvxjkIbV4etnVcfTbq3P63Dau_b0856KSjcOV7r1Z3Tk-DRYYQHvSDLVqHrwu8uh1ETDZm2pWe71a_VH4OlD1v8NYz99IyUIf7rYdhWlMon_akHOqCX6qDVLMDw3JIhxqiK0TXkJDfRzeem7MtU2ghm911fzfw3nAsjnpdQmXxyOMt0GHmExN3N-PAR5fU6mTuMN2Qd6uwueOtiXbeOmUINkzTHMFYL4lw-NVpYEXSxG2owuHyi_QRMWjhZxprn6XynM_8iD8PZ9Oh4CQpN_NbIaHIfA3mZiG26MhbY7qlGMiHrpuz_ZQRsGkwp44W5CBX3Oqk8VnTUr_YXpV8OsvoQvl4s_Gsx_EsmTDRkvBvwNmjDczA7cD_tfUtJDs3AKrC7ICsOL0FhvUuEP5GRrVxuX59YXjwk2eWzaYEyGh0jFG0gl21J7f9V3x4u8v4hCBIazG3Vzrirn9sMWcalvrN1ZaI9ob-BdoCNg5J1rn54RJ1FyoeaG86l3FthVzVCkMcwzScwxN8IqJ0YaURhTPSsxxQF8cbUoAWWswPIalBxZCCI0OIU0CfuytakEtvcRblu9NxZ0-P-Wiz7jaHMC3QQNTVhvLteak-qWIXSOjsGbduQmrk5bn41MV2pEqn25YUXhAguAqMcZsbDdkQ
16 | PRONE 787-2019 | EJECUCION FUERA DE CRONOGAMA | CARIBEMAR DE LA COSTA | Pijiño del Carmen (Pijiño)-MAGDALENA | Radicado No 3-2022-012143 del 13/05/2022 | Actualizado 3-2024-023005 Fecha: 18-07-2024 | Plazo, objeto y alcance, no tenía avance cuando se radicó, no tiene interventoría, no habían contratado obra alegaban variación de precios del mercado por pandemia. | Fase administración vencida, en trámite de incumplimiento. OR remite plano para programación de visita. | A cargo del OR , Liquidado el 30 de enero de 2023 | 21-11-2023 Caribemar de la Costa mediante comunicación de radicado No. 1-2023-057251 informó al MME un avance del 90 % de ejecución de obra (ver anexo 34) | 29/06/2023: Se instaló |  | pendiente |  | 2022-10-31 | 2025-05-12 | 2023-10-31 | 2023-10-31 | Miryam Lorena Pérez segura | Marcela Araujo | Marcela Araujo | Director Energía |  | $613.993.266,00), IVA Incluido. | 306996633 |  |  | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-10202424&g-recaptcha-response=03AFcWeA6cycrleO-tB-GImFvMk1jt6aC6p8wMdv3f4_ggsjNS-7OnPRfbnCxjs1jkWmD5Tu5Ma5asjBIBgDA6diBgGcxEuaqgJiydvHjMYbExIPBkHMmTjAov7G9sTstpx9atLiOtOP9wJcgUZlj9RWYvvzuJdW5L4nWv9Q79htl3-bCRjdkXFJcqzfXxX5Xoy850o2Vvwrd7s8UpJCqg0o7is5SFFdPZBm1Kt-W1cw8jjXYp-Ufh8NsJiCduDHi7om2LvSrUTvZ6DCcUd-H1gH5nRoPZz6ffS_aK1pUkvHxQCLQNCI1n2LUxBLa6USFMYozTcdLussjPOpOWgepvP3QkMA14im8iN1sPEbH5BYRZuJm241pe34wicvD_oRy9L3rpb0Si1L1N0RaaIUfFf7K2rg0jaV8v4OBIa1Sw-HyIAYTNWrEq_sIi92Hmw5WDjsTqDubd0EDhkedgcySVDp9g0pER4UfYbyOHoqJmMgIUKWAEsz8ZtlZSkzUvfOfaw4qJNTXBGKvp_7DSmMOfIPhoJ2-d9uuTt6zytigZ91iCQEKFOMpbRZNHkPrSz4lqg3Ky5cT34_Prgk8WfGWRZo-RaxsHC69LKZJIQDfHq7wKsXQ9clxQ1E6qY97ogiAuVYLfBCfP7Oa1zwM63_-_txM6n3EvOjY0Xw9So0SElS09i1pQjmu0Qo3iU0PWubWUnXdfNIV59BhVLh9RNG-m3F-Onmgyj5qyyP152VLt3Sn5vyQrVqIgTWbIBpcYUVO3bspIWb6DzkKt71j49Jxfh3YKGt0TwXO5oqM8CGk2DxfCcNK6LFPHLzDmxmB9jtc3KO3Or5ps-9RSFcXIIYMxUvHOCyLRKfPlUGLowQHZJhkWyY2X8WlQgQu_BXRSF5dJ-wkmEw1H8xj4sF7Q1ArZXiM8mg01JxYnohmuOUbn04_rGtBYfPjEs6ntVSri1ooXboesGA37jPX4TRCvEfsxzqR_hgAR98kMSyatf_CfrKQCTH0EvL1BVSA
17 | PRONE 786-2019 | EJECUCION FUERA DE CRONOGAMA | CARIBEMAR DE LA COSTA | Ariguani (El Dificil) MAGDALENA | Radicado No 3-2022-012123 del 13/05/2022 | Actualizado 3-2024-023008 Fecha: 18-07-2024 | Plazo, objeto y alcance, no tenía avance cuando se radicó, no tiene interventoría, no habían contratado obra alegaban variación de precios del mercado por pandemia. | Fase administración vencida, en trámite de incumplimiento. OR remite plano para programación de visita. | A cargo del OR , Liquidado el 30 de enero de 2023 | 2/07/2025: Remite informe de avance del 100% de la obra. 21-11-2023 Caribemar de la Costa mediante comunicación de radicado No. 1-2023-057275 informó al MME un avance del 90 % de ejecución de obra del contrato PRONE GGC 786 – 2019 (ver anexo 34) | 27/06/2023: Se instaló, solicitó pruebas 2/07/2025: Reanudación OR solicita visita, dictamen pericial.28/08/2025: 3 pm reanuda audiencia se decretn pruebas, ordenador suspende para resolver recurso de decreto de pruebas. | OR: 2/07/2025: Se reanudó audiencia de incumplimiento, OR se pronuncia frente a actualización, pide aclaración frente a la sanción, inicialmente multa en la actualización se pide cláusula penal, lo que conlleva a violación del debido proceso. Indica que la obra se informó avance de obra del 90% que en la actualiadad 1-2025-030882 del 17 junio de 2025 dicen que es del 100% por lo tanto pide terminación del incumplimiento, y pide visita de verificación de avance del 100% de la obra.Reitera eximente de responsabilidad la fuerza mayor or variación ostensible de precios de equipos maquinaria mano de obra para cumplir, pide dictamen pericial ya elaborado se aplique para este contrato. SE SUSPENDE AUDIENCIA PARA REVISAR LAS ACTUACIONES Y POSTERIOR SE CITA A REINICIO. Aseguradora: Coadyuva lo dicho por le contratista. | En audiencia del 28 de agosto de 2025; Decretan prueba documental, prueba pericial y visita, OR interpone recurso parcial pidiendo que la visita no esté supeditada a los documentos que deben contener aval de interventoria.pide que le dictamen pericial sirva como prueba sea aplicable a todos los 24 contratos. Aseguraqdora;, Coadyuva el recurso del contratista. | DEE remite informe actualizado prueba que fue decretada en la audiencia del 27 de junio de 2023. | 2022-10-31 | 2025-05-12 | 2023-10-31 | 2023-10-31 | Miryam Lorena Pérez segura | Marcela Araujo | Marcela Araujo | Director Energía | Laura Rico | $61.230.774,00), IVA Incluido. | 30615387 |  | 2/07/2025: Se reanudó audiencia de incumplimiento, OR se pronuncia frente a actualización, pide aclaración frente a la sanción, inicialmente multa en la actualización se pide cláusula penal, lo que conlleva a violación del debido proceso. Indica que la obra se informó avance de obra del 90% que en la actualiadad 1-2025-030882 del 17 junio de 2025 dicen que es del 100% por lo tanto pide terminación del incumplimiento, y pide visita de verificación de avance del 100% de la obra. | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-10199667&g-recaptcha-response=0cAFcWeA7V5wdJcaGAlJp77u39U8ijGzGAuTxyUmUbCrhg60AsY1Mnoih-WKl1xzo40UApcynNUqc_QUTjy07r1aXRZ9fqhBhbjqIzbN_7JdazP6736mooWITv_hD4mXiwlQj9x0PaMjvN0_Rdnsld7PyxXUjrWdfn23-zSaBqS2i931PW3hDK_BH-zjr1VW62WqY6yop2lcg2f_wmk-I0R2Es5kVU3mnseHFwVz3kAmqJHtDHhZCvhZh_GQ7u73nhJS9j_1T05plO_Wf9m_AibPf-CbNJZhyAW8C-2BsIR8AbfPYy-rlbcpUSwbm0Dsni1VNVhztpOBf5qpY69h6QmAHP-W71FcX-kYif1QBkoNIlo8vn4Pa0IPrb0y2OQWcw28JaI9JHikWxIWcRYXS7DxYVD5nrF_WaUgOxn42rpYSEEVB_UGHoS8ZWDhEeVug_8yv2ZQzghhwknK98bXEdozVuvJL8DEGWSA3xzYW-jJVCkjCYjou9pzMSn71eB2sF-QvE1MctZQ7o1gW_x76yOAyWiC2QJS8Wz2UJvTeFvjGoGHcyd0IeaTx4qnYkspCaPV5wJ31HfuV4m2_6mC6j97fj-3-odAGOKJyKsbwxgkm5ofADvDDZyZ1XgGz2Q--xMDKuWKmPJweJb2RnT97vAuLCOYhaY_ZgmEdyj2N4VRTMcsDazneWU07GGH7BdA_xRL2IkXhAWOz2t22oIGaJj-6-94uZO9SHuZvihK-aogtnO4TCFGZI1dmMwsZsqmXujAPSvsJ_pTJzDEPyAtmc3gh715MweY_41g
18 | PRONE 785-2019 | EJECUCION FUERA DE CRONOGAMA | CARIBEMAR DE LA COSTA | Arjona-Bolivar | Radicado No 3-2022-012154 del 13/05/2022 | Actualizado 3-2024-023034 Fecha: 18-07-2024 | Plazo, objeto y alcance, no tenía avance cuando se radicó, no tiene interventoría, no habían contratado obra alegaban variación de precios del mercado por pandemia. | Fase administración vencida, en trámite de incumplimiento, OR remite plano para programación de visita según prueba decretada. | A cargo del OR , Liquidado el 30 de enero de 2023 | 21-11-2023: Caribemar de la Costa mediante comunicación de radicado No. 1-2023-057279 informó al MME un avance del 90 % de ejecución de obra del contrato PRONE GGC 785 – 2019 (ver anexo 34) | 8/05/2023: se instaló |  | Pendiente |  | 2022-10-31 | 2025-05-12 | 2023-10-31 | 2023-10-31 | Miryam Lorena Pérez segura | Marcela Araujo | Marcela Araujo | Director Energía | Laura Rico | $1.147.357.930,00), IVA Incluido. | 573678965 |  |  | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-10199597&g-recaptcha-response=03AFcWeA4Nd6tDeARAu4p9_B8Jp02ZyHJLF6e9brOwzSYBsoW5Kg6eKDKK0GqC4w8qpKNeMbv1HlkeXY3hlZCubtvzJwEjsU3jWFYYZp8wXk-_b_IxFJU8XyT9ncouy42IR26ccZphlroKpOnJVBXKTQpZylTgFetOS6v5cnuyFDsKa0F0UfcIAaLfeSoeu5XMmp1UIzAMhzvT-i0GYe8dYKwWx5WmHO1yzQekan_YUU3TuljA8A_-VO4ssR_5Kjsuybt45ZNd12T_MbPyFh5GHK41AcBx0m8LNKOTEoFfXXIsztGkEXeuK90FeSk-nBlxvkhsYRY1Zd3fx_UmRxSUIKObbrM-IhPEBFOQsXGTd6kHKFObbm7Tn-tVTfXk459uPyth5Jrm8PRuda4wgMq1ExsMXrKDvIMm-yAaSmpwQaQDwYqFnQEwiHp1msTCOuYlN3H7shiOVZtOazMQLMHUqRdzyUc10qfyoV7xdvxFvik9NRhlrgT1UDSOs-64xFzkjTUXJOurISZyPeNoL7KfauNIkTGg3cBT4lO9BKNLKQjKyyyb5gaAAIDLCOygpaSyntLR-7-46EsZnfgPeig1LHgEstwEDK5-WfkK2hEByvC18v82r7RIoTlGSqJpl9SwSAYRqC0Bu99BzO1zvaZlNUSUTa3Ea4kOXSJ4sbFZf0VcFArqnyZPU_2AiRj0d6_QJy2eOLzPFDvgrnIA7KeQ9WbySgzsKXnFHu_tzfJpOjTFvbyo5eB0cMbYlG6f5zqucbQv55PAkI5UDMP-Zk7HzdxEZ2RiR2yxZcpn5I4twh_193ZvAD4gOGeZLIZZKOF2JDxHoFPR5ezaPvjZWZPKAe9FFN4WmLBRf_JlLts6IE3XltL_PmnK5OSGPaCaHNY9A8eboyUPwmBTk5d1RTV3H2fPj-Ipd1XJftAq6w0OZcqE3-wORr6sQtOASHgrkE9-sG9B_YRO76sKZVTgumK-EG1DLKnsLXVNbmcUzJqjFnaMti69f3Qq-Ag
19 | PRONE 783-2019 | EJECUCION FUERA DE CRONOGAMA | CARIBEMAR DE LA COSTA | Ariguani (El Dificil) MAGDALENA | Radicado No 3-2022-012129 del 13/05/2022 | Actualizado 3-2024-023032 Fecha: 18-07-2024 | Plazo, objeto y alcance, no tenía avance cuando se radicó, no tiene interventoría, no habían contratado obra alegaban variación de precios del mercado por pandemia. | Fase administración vencida, en trámite de incumplimiento | A cargo del OR , Liquidado el 30 de enero de 2023 | 21-11- 2023 Caribemar de la Costa mediante comunicación de radicado No. 1-2023-057253 informó al MME un avance del 90 % de ejecución de obra del contrato PRONE GGC 783 – 2019 (ver anexo 34) | 12/05/2023: Se instaló |  | Pendiente |  | 2022-10-31 | 2025-05-12 | 2023-10-31 | 2023-10-31 | Miryam Lorena Pérez segura | Marcela Araujo | Marcela Araujo | Director Energía | Laura Rico | $327.466.443,00), IVA Incluido. | 163733221.5 |  |  | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-10199426&g-recaptcha-response=03AFcWeA5I0mvwllYaVMPUe3R5xR_i4JWzZKP9EUOgO-xN9fgWP15cg8sB7tu_MSAa_3MdOCbYv0vQpPXAoxbp9Mk1XYzqPr8BTE2Jg69fGObz6d-Zp_CvTv8SmaS9bqiQsYJMRAAUjG0B93kGUDOJs-Jvg2zZQK5bqrs3_vSU-5hbpb4SwqAGHcYVor7b-h-73WgBSuGOIp8PXMX1mnE3MUBeqjdPhgJr4gY6OFTepSGN5NLqTRtk80L6qQyUB3fWG72b_A1QASkAkaxCFPySF_OK6OomowSDMpZZ_0NRLkjF1nxi41TWaOxAxDzWJbIK5pEzQZ22P97YDzCfYzEgNMA414j3fhDa3jo00-rMlQZh7JcbEcJzttwYI9WJ7HOV-hvzU67J-stYeJ1VE8ayfovY-utjbteldeIICtgjpGuheH2T4hRjHqLJ6Y9R7Hbq87ClOmGwz01hcM3L-UIGpg3tNAlLfLgDuqFPgIYdKfQ6WVss5X5Wk18UspcY9II-BPInvGPFEQTl_ZCZPP1-0CrOeCjUn633krFI3zY-y6b-vRYMa-FDN1mxETRIpurdf09lCCVfno_l57HucbBqB_-UiHuqg84-o0SMDLADj9C0fe-HXiSxh4tbMAtvtt_2EdeRyhz13hhhxjkmZKhoDih8g6yynxfc0m9H6S22xqkcfo6FqG1BUI8YJzqLvMVfphEEhzfhKA4TWcTcHBNK5CW01_4WenlKSVCgo_E4oIz-il3fhqCN33w8nwdZnv4CELA3cX2y0xtblTPIRcLLTOiGwcLZBufXpCAvz4kKgWAMfCIMZQvIxbGPE-YHAL_phvT4j-XWedLTG4_EQViK939t8IoYJYzUpn10CgT5kx1ZU40m29Z9AZLYQjK5sGafQxvXSMNh7Sz_3N7PNiGv-iBrm8KXAxq40kPbOT5vvcZf80nG-rubSsbsPUSQU0oaa71Xdg4TDEBWAI0McVa85bQbD22U4xjDxbyJ1HU0vBUVYM2EPtS0_r4
20 | PRONE 781-2019 | EJECUCION FUERA DE CRONOGAMA | CARIBEMAR DE LA COSTA | Arjona-Bolivar | Radicado No No. 3-2022-012130 del 13/05/2022 | Actualizado: 3-2024-023031 Fecha: 18 julio 2024 | Plazo, objeto y alcance, no tenía avance cuando se radicó, no tiene interventoría, no habían contratado obra alegaban variación de precios del mercado por pandemia. | Fase administración vencida, en trámite de incumplimiento. El OR remitió plano, se programará visita. | A cargo del OR , Liquidado el 30 de enero de 2023 | 21-11-2023: Caribemar de la Costa mediante comunicación de radicado No. 1-2023-057253 informó al MME un avance del 90 % de ejecución de obra del contrato PRONE GGC 781 – 2019 (ver anexo 34) | 10/05/2023:Se instaló |  | Pendiente |  | 2022-10-31 | 2025-05-12 | 2023-10-31 | 2023-10-31 | Miryam Lorena Pérez segura | Marcela Araujo | Marcela Araujo | Director Energía | Laura Rico | $408.130.383,00), IVA Incluido | 204065191.5 |  |  | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-10199339&g-recaptcha-response=03AFcWeA5B_B2XrZsaN-tu9gSwp-FF1o48P6EyMv9mwIeuzhQHTPlLPx576wNmzC2DiwUwOKOemYH71Zttu3-8LiXNkpW-azaz0l4jwMy91AHZsp_ZvgETuUVds7JFu1X68nqfP9wkrLRgxZGaGrhOM2n677UvK8uYa1HmYJMUUeWWovYTGqTEgwISAA7BsuSsnO-fE8BBFKt2Nah_K3mrrbe5oOs6QooD6bELTPXK83fuurJs_5zLbPGCkYttpPuO4LT-w-99g4AdwlRgVjS0_qtykXnrILwRaOsNAcH67Kb9qX6yTqWLHO777u20fd4IRmCAYkgmJxHct8t7iys2C00dihI75LeNKKiomCXjgizwgKutO3OodmI8ZwQYihQT38QBvL5c4D9Nc0o9m-cblYh0GyrX2hc6rejFfvZQ4KLmfLXS8MLk18Hw4pm0hETXfumvaPT2hFzHERnHE1VrmBFbftp-RRw_0IEAbkhpsnT3Hy_lcHuqQTSs9NE0mKWzqdDTMSPbKe2mgyu_PeIGKQgQg9RnHSzkZW2T3uQZnnCsZ2Qr28GFY8kXd8VoL62pkEsZ5IkdlUCbS7pvWPpdNUixL2NeIsQJzbeNjNBbTOl9_wITeV2bum60PRkJ01sIvC2Hl1aYsjtgGJT9gBKewSFw4wZEpvoRGp-NZgcK31jCSa6eeyuup7auWIyra_a5PETkl95CW7OjEgGjbixn9Dch__Gp40r9r0H52HGrkqcPiGDi_y0EAyR7kVxTceloQLUMrpibiNvHlLxwrbkHKtMbEqwV5VHZhcYFrAhBqH59xqS3Gpjrlg5Bfr-XrUHvuEgvXlnWFY0o_Nhif_O3Xl_0XqB8vw_IFRPUYbfixAASwGAp6jEKnE9bIy2WMniqrIirPly6eJiNk3amElLOu6oYI-FaqQNKUMOL7Ibr8B7VBIvV6SLONQJ2nC1tS5Ynn6DI1CkhaBHtFHXMY-XBvg9H7x0YrDfLvw | se envía nuevamente acta para 30 mayo
21 | FAER 566-2019 | EJECUCION FUERA DE CRONOGAMA | CARIBEMAR DE LA COSTA | MUNICIPIO DE SAN BENITO DE ABAD, DEPARTAMENTO DE SUCRE | Radicado No 3-2022-020098 del 16/08/2022. | Actualizado Radicado No 3-2024-030035 del 9/09/24 | Plazo, objeto y alcance | Fase administración vencida, en trámite de incumplimiento | A cargo del OR , Liquidado el 30 de enero de 2023 | Sin reporte de avance | Pendiente |  | Pendiente |  | 2023-03-25 | 2026-03-24 | 2023-03-23 | 2023-03-23 | Miryam Lorena Pérez segura | Marcela Araujo | Marcela Araujo | Director Energía |  | $ 493.551.485,84), IVA Incluido | 262790804.4 |  | 9/4/25 En reunión con Neila se dio instrucción de revisar las pólizas de todos los contratos en incumplimiento, hacer seguimineto y requerimiento a las mismas, hacer reunión mensual con Miller para verificar si los contratos que no tienen avance reportan algún avance. | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9885626&g-recaptcha-response=03AFcWeA7nVBnb3mQBFYnzTOOIMrX4pb2kAz9dfrOf2pRnCtdtTxjkiibkZc551fFNAPNeuJYfbB1gNebsRT8ZBYNH6mbq3fC3gYuDP-ROWe-VrI6xtydQ2qkfYVN6V2zUuYFWETyhyau6F_ks_IoJlIyelTJ0ulHW6O7UFlrYOfNEcDnPs6vUv7yecspMhP0Ke3lZ36P_Uy_oMEF4XnZNs3F-8Qzeqe0JgBYMUx5sFlGE917y3kt4D1D-1to8_X8JNRyKfMA8MUY3-FtEuISm8LE0F5UcIVUY7LHL3E4oDpB0ndj6ZTjxUbHLKo9rLjEtcpJdW57pVf78BmmJBRjQmneWFIUWGRcV76RmfnbNGgAxixpJwBSNAgw8Jt-VSc_4W8tuRX1eM2gROqeD80ZySRVGisZ34Ucv49qi4hzykFwQw8cdAFMqj3NcoR_P7GKeVccaJ4qKgn9zDmtbAA2ZPPNgSvc87dX7sTzDn68hrNh3hxrdcbMksRwzWylageJ3cJkir90DAsB54HtP_Pn2U8ofhjyVzL55uL1k6ZorI1TRXIbe_XZRQZcipXwyhU_yR_xQVevof6tG2_XTJmVFwj0EM-VqLSBurn8O4vZ5Ia-U20agUlOxHA47cp8S3CWiYg5MV3NJxTT8P9FyXZFbuxz-Yva4fIYQjzNnwHlIkGtL75akyGcCsEKAInZ232WAr32V-_sGOUpnh_ihwm3LyLt5Ck1ynG5X-pKo3O8NZBXsHIydqencXIoS6oLfCAqwTyMp0WWhZIROQKbULsOS32EIu9NI2ckSX02VGaQrHoVLCFp3w4sCmfoUDvjA_zUTw2S9aLj5Ec9iBdqNJXGSlRPZdgi_tjjut0CE-u3AOdPOpjxSGRIiqFjC4Cv4VHM3wkQ1M05Ui6Li0w6SK6NoB3JRM13UXJWqUlicl3si3gimseJwUXbAiKier9vzXTLgA8q7_q9zc4E1n12uV0z287Cs1i4qXFOOPqLs4T0C22NW6JkOZyB6A8Q
22 | FAER 565-2019 | EJECUCION FUERA DE CRONOGAMA | CARIBEMAR DE LA COSTA | MUNICIPIO DE MORROA, DEPARTAMENTO DE SUCRE | Radicado No 3-2022-020097 del 16/08/2022. | Actualizado Radicado No 3-2024-030036 del 9/09/24 | Cronograma, Plazo, objeto y alcance, interventoría. | Fase administración vencida, en trámite de incumplimiento, ejecución por fuera del cronograma. | A cargo del OR Liquidado el 3 ENERO 2023 | 15-01-2024 Caribemar de la Costa mediante comunicación de radicado No. 1-2024-001216 informó al MME un avance del 86% de ejecución de obra del contrato FAER GGC 565 – 2019 (ver anexo 17) | 22/11/2023; Se isntaló 27/05/25: pronunciamiento actualización | 20/05/25: 2: 30 pm se reanuda audiencia de presunto incumplimiento, el OR solicita aclaración respecto a las consecuenciasque podrían derivarse en el inicial dicen que acarrearia multa de 27 millones xxxx equivalente, en el informe actualizado dice que el posible efecto acarrea clausula penal pecuniaria por valor de 219 .549.032 millones, dice que hay contradicción entre los efectos derivados del presunto incumplimiento lo que transgrede violacion al debido proceso y solicita aclaración. 2. En lo que respcta a las pruebas delcretadas el 22 nov 2023, se decreto visita al contrato para establecer avance de la obra, en la actualización dicen que se realizó visita de verificación pero como no es avalada por interventoría no se puede certificar por la supervisión, en este sentido la prueba decretada imponia a la supervisión adelantar visita para establecer avance de obra por lo tanto no es ajustado al decreto de prueba lo mensionado en el informe actualizado, ya que el supervisior como delegado y habiendosele ordenado visita y que estableciera avance de proyecto y no lo hizo, también se dice que hubodesequilibrio del contrato y en le punto 19 pagina 4 de descargos el OR pidió ajuste de precios y se hizo analisis de precios unitarios del mercado dando como resltado la variación ostensible de precios, en el informe actualizado no hay pronunciamiento xpreso sobre esa prueba decretada en audiencia de nov de 2023, en lo que respecta a la falta de cumplimiento de esta orden se pide a la SAF que se proceda a dar traslado de orden d epractica de esas pruebas por parte de la supervisión. Pide que se decrete practique prueba pericial para que a traves de este dictamen se stablezca si se presentó o no variación como causal exhimente de responsabilidad contractual, consecuencia de fuerza mayor por covid 19.a la fecha con sus propiso recursos el OR ha ejecutado una obra del 86% por lo que no se puede atribuir que s ehaya aprovechado de su propio dolo, en ocasiones caribemar propuso asumir la variación de precios del mercado pero no fue de recibo del ministerio de minas y energía, se erafirma en los descargos presentados en audiencia del 22 de nov del 2023. El abogado de la aseguradora interviene y manifiesta: hay una violacion al debido proceso ya que el informe no se remitió con la debida antelación porque el término debió ser de 15 días para poder proceder a pronunciarse acerca del mismo, se ratifica lo dicho por el contratista en el sentido que coadyuva la solicitud del contratista y se practiquen las pruebas requeridas por el. SAF dice que el informe de presunto incumplimiento fue enviado el 9 de mayo de 2025 para que se pronunciara la aseguradora, se suspende la audiencia y la continuación se comunicará con la debida antelación. 27/05/25: 9 am reanuda audiencia, se pronuncia respecto de las pruebas, manifiesta que no se modificala tasación inicial, que en audiencia pasada no se ordenó prueba a la supervisión sino pronunciamiento respecto al estado del contrato, alegan que no se agregó como prueba el oficio de desequilibrio económico y la supervisión se pronunció al respecto, se decretan pruebas solicitadas en audiencia del 22 de noviemnbre de 2024: se decretan, prueba documental oficios de empresa, pericial con los parametros establecidos, negar testimonio de hollman. CARIBEMAR interpone recurso frente a l decreto de prueba de oficio | Pericial OR y visita | Pericial presentada por el OR, visita pendiente de programación. | 2023-04-17 | 2027-03-24 | 2024-04-18 | 2024-04-18 | Miryam Lorena Pérez segura | Marcela Araujo | Marcela Araujo | Director Energía |  | $ 1.097.710.162, IVA Incluido | 439084064.8 |  | 9/4/25 En reunión con Neila se dio instrucción de revisar las pólizas de todos los contratos en incumplimiento, hacer seguimineto y requerimiento a las mismas, hacer reunión mensual con Miller para verificar si los contratos que no tienen avance reportan algún avance. | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9885611&g-recaptcha-response=03AFcWeA4YZRbwvTinWdBtWMheJOLD5KJmbDnSUXcAm-OZEkRheu8WoDMh3s_ue2NZLClsZJaQksqYgGojXrf3Y31rNTB4TKldOJardSH3DDayF1-CRIBLtPincLS807E15FfGZxp-ColS7K_y2cMqdxsQRRxinsWVrT53vMKsPqtODlBJZq2jgZbbxnQQvpspUGO68BKXEKuZ5wXQNWdxwoyHEHa6eFFYy-78fabRoWyenaQMTsrkjJeIXZbu8ttH_BueirK55bzhcGV9cGmSbJhnwFXTuxIrT65GEVkxhMG7TQGlx24rtaFKK8m171LSoIwhjfgzNUGvF0KlyFObBvgDfUHDtoo46CheudMUMq9zrP5196RjA9wsMyrKFZ2Ru06U1q7dgXpqvR-Vcv8b6T7m6lisgrdu5LsVy1onx0ySELzbLY0JECdVRTEO0CGDbIK5PthZdnzylsGrrtvAQJHt-N5O4xhwoHugszpwD52ulHfHS66igR14hwXiXiVV0CcK-OsC70QNDQKmjSr-mnb2_aKRLCE526Aqr4itol2ihM0Hx5Q2kU7HalekK_OLc741wN7stP3l8jcL0l4kHdCFg0xM8m0-vvD8z6H3GDGLEFTWolj_YjxCAxM47x0vpoFIyyf_doWuYikwciW4qbo7-meWABU6V4qP8ZoxF8XCQAXG72X0tuBcP-TJR684_vXwlo1tJrl9OgGRWLJoYm8zrdpgRwwDFv4XfehCXLZdWkrJb2Ye7t8Ewn20Xf2WSMnAD_TCE0FSi4PalWze88tyGZYqAYhefUHZTZNn0-xxjYVmxFtbcxELfwTo2UfMPC1ST8Er_u8Pg6rVLzgArNaF8srDFPKpeMe5b4l0xZbJP8vJOlhcR0EE6y8Nt5fRJsYrO60MIUkEt_Nlz4M0Odp9Rngcu9U3Sp4HShMF9sI0lK8WO2XGR5-uE4qWbdutdbd_2_Wx-3MdEg0Q-fFhcpY35mvjgtThNjm4ezpzRpPmNYMysdv5ZTA
23 | FAER 569-2019 | EJECUCION FUERA DE CRONOGAMA | CARIBEMAR DE LA COSTA | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LORICA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA | Radicado No 3-2022-020097 del 09/08/2022. | Actualizado Radicado No 3-2024-030033 del 9/09/24 | Plazo, objeto y alcance | Fase administración vencida, en trámite de incumplimiento | A cargo del OR liquidado el 22 DE JUNIO DE 2023 | reanudación audiencia: 19 dic: 2: 30 pm: 15-01-2024 Caribemar de la Costa mediante comunicación de radicado No. 1-2024-001221 informó al MME un avance del 5% de ejecución de obra del contrato FAER GGC 569 – 2019 (ver anexo 21) | 23/11/2023: se instaló . 28/04/25: 8: 30 am audiencia | Se opone a sanción por cláusua penal, solicita se manetanga la sanción solciitada inicialmente, manifiesta exhoneración de incumplimiento por causa externa asociada ala variación de precios por causa de pandemia. | Pericial OR Visita DEE | Respuesta DEE pericial radicado XXXX | 2023-06-14 | 2027-06-13 | 2024-06-15 | 2024-06-15 | Miryam Lorena Pérez segura | Marcela Araujo | Marcela Araujo | Director Energía |  | $ 413.297.177,63, IVA Incluido | 165147638.4 |  | 9/4/25 En reunión con Neila se dio instrucción de revisar las pólizas de todos los contratos en incumplimiento, hacer seguimineto y requerimiento a las mismas, hacer reunión mensual con Miller para verificar si los contratos que no tienen avance reportan algún avance. | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9887367&g-recaptcha-response=03AFcWeA6W-Gt9xKbaunCXlhSKNL1-MonO1SNLSx8KA_osotYvQSs3KBG0p4txw4weDs1pbBMy4I-gg2bpkzhxaEKYtg9yJfWMgEMANDpxGvJtBNzT7JCJYrwiMd8d9aMU9sikwv84zl5YYqHofIVjXX86fNb9H2YPAIIhTzQXrLO4INl7yPTpuHktvDVv92z-tRxci0x0y_xN0vEcxiPJ0w-M-pZQrmiW0kOT63s7NQHEaYG7Fkxi6EGrZzhrz-7-mTjYYHoXyKhDTEXNDAjbD5cln6C41I3T-D3x-ZwVKS1IVOcBGxE4E7TrZ6mfUjpe9Rp3lRUU1A3xI7yyoncraEdgoe_MyGMZksZKroNqtno2cwiDLyzKEIc4a6hfrnNN6IKDVjVjPVx3QHre5x11jAMktvSnMvSCY2J07VDkTNouL0ZrX5uZZb0pVq4luAhKphOsSWbLZAC8eQ2yM7GR9SBDB4T8Z4-99E6or9z2Kt9-gIYcGTCzsulpMYA6rpefIewdmEPdxsiELJT1-Rzur9O8JvlcA_4zpZG2quO4uXWibE6CWdLFWtHSARN8u5M-s01-CdJ6qNB7AS3lo_HSiCSiCbOuilQ3TUjANmzPtinpnUL5-OxAsShJ2sFiWPfLKzXx5hm80Coyo570s2zExG-9SwizgqgWVPHnR1xLCJJFPUxMmt_Jf0vqRqcNHE-Qcw3qiVMwkXF-z3Zd7Vv7FmymUvUAo8r-FxsW1mcE90ZwwABzFRevJ5Tk8yx59lTg9mxsEjHXsUoCLLqsbL6I09ttkvUBPRpr2V2YTcbbiKQ7UmLI84EW4TQhXTpZv1kY2r7ckzvNz3qHPyqS22bpBQJol9ZWjv-CVNUO9wL603djpnQ0J1WuWhA7fpLKUYtFHbw-PTPSkcmOkpNa4B-wtI3it__fVT2tipvQfgiOtEsSbKkPeEXjuLPYGiVAaXR9waaoBLjQAgY0q2wxE2SJl7ivNcqtkm18z-u0mgRcDToYj2idpHtn4gI
24 | FAER 567-2019 | EJECUCION FUERA DE CRONOGAMA | CARIBEMAR DE LA COSTA | MUNICIPIO DE SUCRE, DEPARTAMENTO DE SUCRE | Radicaco No 3-2022-020093 del 16/08/2022. | Actualizado Radicado No 3-2024-030034 del 9/09/24 | Plazo, objeto y alcance | Fase administración vencida, en trámite de incumplimiento | A cargo del OR , Liquidado el 30 de enero de 2023 | Sin reporte de avance | Instaló audiencia 9 noviembre 2023. 27/08/2025: 10: 30 am reinicio de audiencia, decreto de pruebas se supende para resolver el recurso al decreto de pruebas. | OR respecto al decreto de pruebas interpone recurso: Nov 9 de 2023 por correo se presentaron descargos que se presentaron solicita se tengan en cuenta, respecto a la vista, solicita que no se exigan el certificado de interventoria ni a ningún otro doc que tenga que expedir la interventoria, ya que el objetivo de esta pruebas es qu el asupervisión pueda corroborar la información del avance de obra que ha sido probado por parte de caribemar, asi como lo dic eel decreto de pruebas, no es para reemplazar la interventoria sino para que se constate lo que indica el informe presentado por caribemar en la duiencia de junio de este año ( informe de avance), es solo para que constate el avance efectivo de la obra, a través de la visita para la existencia de la infraestrusctura, si se supedita la visita a que se expidan doc se limita la prueba. Caribemar no cuenta con ese certificado de interventoria, se solicita que hagan la visita para constatar la existencia de infraestructura. segun manual de contratación del ministerio capitulo 5 numeral 5.5 funciones de supervisor, dice que tiene función general de ejercer control y vigilancia dirigida a verificar el cumplimiento del contrato. Aseguradora: interpone recurso coadyuvando lo dispuesto por el OR. | Se decretan pruebas; documentales, testominial hollman se niega, se acepta prueba pericial y visita y la DEE deberá presentar informe dentro de los 5 dias posteriores a la visita. |  | 2022-11-27 | 2027-09-09 | 2023-11-28 | 2023-11-28 | Miryam Lorena Pérez segura | Marcela Araujo | Marcela Araujo | Director Energía |  | $ 527.978.828,08), IVA Incluido | 188560781.2 |  | 9/4/25 En reunión con Neila se dio instrucción de revisar las pólizas de todos los contratos en incumplimiento, hacer seguimineto y requerimiento a las mismas, hacer reunión mensual con Miller para verificar si los contratos que no tienen avance reportan algún avance. | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9885821&g-recaptcha-response=03AFcWeA7jviouT8Pkie0TidHG8AshCMToNkAu2zAxsBFa7d-K51Ni-EZwUJYk8Cxp_akI2rAq2JrJ9mOmjTN_QnqRYJtFU_70Ni5snd6if7g9meKPEaquHWp3xMEDpDryIYVLCZmSgBiifJo8eJ6az-Ef0oRsdn17twHBowzCxcP47nTRjgMH3RjaUSz95QdC7fdlZZR2RXoW3N6XuhjnkDnVnwNoRwklUsHNGtoL2YrUCUk2y7fnOuSthdBEFgh3Xn3fwXY9OB8eVeKsYlVpwXFnLcAKfNkFkEGoIYYsQkZc4SxMPpWxf74IWDO-oKg3HAxbhn-GsgLcObTWW0QRKGI238bOWAazn6cIG7WqF_uzd4ZpooIAZ_WAWxofza5ybHoMD2phmImQPAkecUz1fNofjdZhDiVdZZS-awCyKZ9R_1NNNoJ6QK7cWyE7O13VSF2kClYgbrvMIJYxQJ_Q5Y6DVO0EsXC0ayk2pc6MtsoRmvGeLKDl9VGLGQdUlRMQDTQv22InQWD4zcWLcUfYY2-9zD06ITzhdE2JCzSVpzGD6BnCSrCJ0ftzVdwGkJ2r9mej4x5RkFN0vRPtse1sVpRzIAzYcUjUhEHrqiJCv7x9MciKLitlSAfkBwUs20YYOiYz4rAz6rmVSRpfvca1zXxgimAaZ3f6lNe6GC-o73iQNEdtDF7WEWG4Tl4J2w3l2d_mpkmbbmFo98DkoMQLDITlNrstW1tjCZV_ebFbS4Zi8reNZQCc2ovkux5Q-5l2B5uR94kBU41zPilBwHTtcLNMYCB928msQJ6kcRzeMVCcPybg2yuQ7txgedG1c8euD-GcAVPW6K-xF8HuEj0ZbMvHlE9mm8vQ_t3h3NtG997OHxO1WRUFLCMeHwdCc6dqUCe8HwHz2A5XoGxI2RJIRMEC16hl_P5CzQ2sgdqSpkwDG_ULm4HGO5X9Bm_A6cbXNHAVIv1pYtso6BCo4KrRljMJ5oRih6qAqbvJ8YklhQjHO3BZ_OZKPio
25 | FAER 561-2019 | EJECUCION FUERA DE CRONOGAMA | CARIBEMAR DE LA COSTA | MUNICIPIO DE SAN BENITO DE ABAD, DEPARTAMENTO DE SUCRE | Radicado No 3-2022-019780 del 09/08/2022 | Actualizado 3-2024-025927 Fecha: 09-08-2024 | Plazo, objeto y alcance, no tiene interventoría, no habían contratado obra alegaban variación de precios del mercado por pandemia. | Fase administración vencida, en trámite de incumplimiento, GGC le dará prioridad | A cargo del OR , Liquidado el 30 de enero de 2023 | 15-01-2024 Caribemar de la Costa mediante comunicación de radicado No. 1-2024-001224 informó al MME un avance del 5% de ejecución de obra | Se instaló audiencia y el 25 octubre 2023. 13/05/2025: 2:30 p. m. - 4:00 p. m. Se reanudó audiencia en la cual se escrucaron los descargos y se decretaron pruebas. | Se reanudó audiencia el 13 de mayo de 2025 2:30 p. m. - 4:00 p. m. se reiteró por parte del OR el cumplimiento del contrato y se reiteró visita de la DDE para que verifique la obra la cual manifiestan que está en el 100%. | no se dercteraon pruebas |  | 2022-11-01 | 2027-08-08 |  | 2023-10-31 | Miryam Lorena Pérez segura | Marcela Araujo | Marcela Araujo | Director Energía |  | $ 308.076.229,81), IVA Incluido | 119193588.4 |  | 9/4/25 En reunión con Neila se dio instrucción de revisar las pólizas de todos los contratos en incumplimiento, hacer seguimineto y requerimiento a las mismas, hacer reunión mensual con Miller para verificar si los contratos que no tienen avance reportan algún avance. 2/05/25: mesa de trabajo con Carolina de GGC dice que le dará traslado y prioridad. | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9883224&g-recaptcha-response=03AFcWeA6zXixi1iiX1DCgj96q4K8nFoJOnBbcubsy-NyDuDdUZ5lT6M6Foveaa1crlrcUzCigJAyiLJTvVqn49hkgKs0kD38l6hElGD5wboYZ4HO3mDEuz9LQfIpqSFEw8ZJu_-MUvDuJwfxWST5fOyR9K07nPQ6hW52YbXn464bGdI2wImSwsEuqkohCSF0n2m2NWlx_RRwN9C7MrMKqUF6Y5bAfLhM7_PWMSxiuwKh4UC9GDGdD1VUHnupWiaOtYMnYiN55vqoxwM8AD0TUDoPuBsSEuREm-fdXQH9GBOppmI_iQGh3H-zlO_6qwf7fECVZMcPgnzfNREBKXVrWC_0quBJt-hNkyYr9dkXtCEzlmwhheQX5Atwb1SVv7ss51VSYOIyqvrYHG8MCTivp8ixBqxBhwBbBHhXSXyVzbvFWePeDDrPrnocrS9PuQZRkUwA1jic5D6-VkRfofipa4hXIxeaRQRA9m73M2UNIlTWFRVSh1sfSx1RmnFrYwKEJpBIZhMq0-UF0jxPkmXQ5okV24jf1VFtmqpLljUAEe9dD-2OuHEDrLUeLb9ojfE-0zXhwDi7VyEjNFh08quCnLhe9AMKj9COaidkoknhkdaF1AxQYU3sfjfMChZ8mOW-bgUHrk7lrCFeEuROAfn8pkaN-CLiKsb7BbA9rrR-X6KuPgW_3y__sAFERiLQSK9C5hR5pUrmLJSosrE0uGNwfar_8OTjy5K3R113i205G4XOtX8Laaco5zwS4VuvVFxgZYmp6uHLZi35CXukRc3sF7stP7MmoBltdgV-vmrA3z0FhvorvcREo83RKElddCTiVJQR1ERDJ6KFWmsvRZwypc4RLeKN_41DhbtvCv9enpTo34hCs0UhRAjQb6_0M0FeXYAIIpr9xt8oNQjZ3UZZU6KdIYFIs8BO3x6kRzJHx2A5NCc00KjjhvZQLDDYzxkK9FarN7Ig1cwZ5dSVQsMGizk3Dhf2vBAmMOyMd2yhTKjYCC8OY8qCQDeY
26 | PRONE 774-2019 | EJECUCION FUERA DE CRONOGAMA | CARIBEMAR DE LA COSTA | Tierralta-CÓRDOBA | Radicado No No. 3-2022-012152 del 13/05/2022 | Actualizado 3-2024-026471 Fecha: 14-08-2024 | Plazo, objeto y alcance, no tenía avance cuando se radicó, no tiene interventoría, no habían contratado obra alegaban variación de precios del mercado por pandemia.Pidio terminación anticipada | Fase administración vencida, en trámite de incumplimiento | A cargo del OR , Liquidado el 30 de enero de 2023 | 15-01-2024 Caribemar de la Costa mediante comunicación de radicado No. 1-2024-001228 informó al MME un avance del 5% de ejecución de obra del contrato PRONE GGC 774 – 2019 (ver anexo 34) | 3/05/2023: apertura |  |  |  | 2022-10-31 | 2025-05-12 | 2023-10-31 | 2023-10-31 | Miryam Lorena Pérez segura | Marcela Araujo | Marcela Araujo | Director Energía |  | $626.161.262,00), IVA Incluido. | 313080631 |  | 9/4/25 En reunión con Neila se dio instrucción de revisar las pólizas de todos los contratos en incumplimiento, hacer seguimineto y requerimiento a las mismas, hacer reunión mensual con Miller para verificar si los contratos que no tienen avance reportan algún avance. | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-10198949&g-recaptcha-response=03AFcWeA4M1zk9husJl3MyFQ1g9qlMaMRTA9uWgieN38-jHnB7CjYKhhviS3QOB3-oB0ozX8mKp473nE5ti9c2YK2kiUB6mTPnlu5ckc5E9oNtB3DAxoyQTTPQXxbP4P-zK9VRgb8JVnzRlaNb0dpY-0gcpfpTxfHdjF6yrCGIwIY7jNk1uy1cC9YaM72ooXp8Os0-XIJCiKCEqSTIsmtPOiCXC0RzWhPtuZ2yba519CTOkZZC91oatlrnf1uC2NdYzOw-zp2KbBPlUnQ_FmgC7mUA0O4P3iax8JA8qqEg5p2rXfzsSLGyYcy6t4UQ9Hqsr8dgOY15vJCUNJLlHKwwlxdynS1ZIoVP9qpkw4YlZvwfYzc3DGHrk6eDpqDelFWOHsCrC6CH1dTU0bNBXnV6fIhRKjIdo1UIIGK3w_8kZNWK0PQF--stk2suU5mvFK3GshT0A6z3rgtQ1cZR8mZ_9MIiGH7FODMCGX8uyqSCn9eDYAXqQuRYm_9DVFJGTYlJ-Rgawh7sd_pinaTQPlIQPQ6d4jEY_N7ALAiPyz5v9aWlwTt5xZC56IwvMaaNzo6m9pNS-v2fTLsjmBJ6hv3VEmzWLElQxCr3-kBuAdlH7tOD5t6PKm-dQsApHmSnaKMO1SCDjj3yGN3Gy0FYktMrhuYg4-InlANx7uMQgeyoYLnW-p55zfA7ZhcpC7byYV1WHL427dB8uEOQNkFnsGbVaJ047fqnA1dszHmz_Va5IxTxxa8IkeKWQ6YxXhI599TfCHa7WDwYDzcP7euS1D_8YciDs-uJqGs9tue292XEuK66PL8JxjQvEksopB7VfB1rb7lMlhszTzzo_FRkd9AIXz5sYefYtHKR1fY3XKC7iw4Z5jcbmC-Y9ncRMFjiKINz7_6Fb7dK-fS1LC_w_GFNoEihmfHZT-lBUtw7cbMe0MAuo6BY2BtD2eUAJUx4mRhSJwb1zF3B3subhevnw1guZ1bD-LoyGJLitQ
27 | FAER-671-2017 INCUMPLIMIENTO CERRADO 3-2025-022006 del 9 junio del 2025 se dijo que no se iba a abrir por perdida de competencia | ATBF - AOM | CEDENAR S.A E.S.P | MUNICIPIO DE SAMANIEGO EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO | Radicado No Radicación 3-2022-014249 del 07/06/2022. | GGC hizo devolución con el radicado 3-2022-015483 del 21-06-2022 a este se dio respuesta 3-2022-017380 13-07-2022 despues GGC envio memo 3-2023-005401 pido manifestar si continuaba el incumplimiento a este se dio rtpa parcial luego se dio respuesta total con 3-2022-006769 del 16 de marzo de 2023 diciendo que sigue igual. | Objeto, plazo (no haberse ejecutado las obras destinadas a prestar el servicio de energía eléctrica a los usuarios de las veredas “EL COPAL, MONTUFAR, y SAN DIEGO” lo cual implica el incumplimiento parcial de la Cláusula Primera “OBJETO”, con lo cual CEDENAR S.A. E.S.P., dejó de normalizar setenta y tres (73) usuarios. Incumplimiento de los literales x), y) y z) del numeral 1° de la cláusula décima del contrato | Pendiente revisar documentos para suscripción de ATBF, tiene acta de recibo de infraestructura suscrita, julio lara revisa. | Interventoria contratada por OR 299 de 2022 se liquidó el 2 de enero de 2023. la primera interventoria 519-2018 se suscribio el acta de liquidación 30 julio 2019 | Acta terminación suscrita, para cierre | No se hizo audiencia con memo 3-2025-022006 del 9 junio del 2025 se dijo que no se iba a abrir por perdida de competencia |  |  |  | 2020-02-28 | 2025-06-06 | 2020-11-30 | No aplica | Pedro Fredy Arevalo | Diego López | Marcela/Neila | Director Energía |  |  |  | El 19 de mayo se tiene revisada la información documental se hace compromiso para que GGC revise concepto y acta de ty b en un término de un mes posterior al envio por DEE. El 22 de mayo de 2025 se envió requerimiento al OR para que envíe la totalidad de los documentos requeridos para la suscripción del acta terminación y balance. 9/06/25 en reunión con Cristian dicen que hay soportes que faltan pero se puede validar el cumplimiento de la obligación con verificación de doc e información interna. | 8/06/2025: En reunión con Carolina Lozando de GGC manifiesta que con memo 3-2025-022006 del 9 junio del 2025 se cierra el reporte de incumplimiento por perdida de competencia de SAF para resolver. SI NO SE ENVÍAN DOC PARA SUSCRIPCIÓN DE ATBF DEBO ENVIAR MEMO A SAF SOLICITANDO QUE LO REMITAN A OAJ. 25/06/25: Julio Lara envió oficio de solicitud de documentos al OR para acta. 28/04/25 Reunión con Julio Lara me indica que siguen en revisión documental que soportan el concepto técnico que sirve de soporte para elaboración del acta de terminación y balance. 29/04/25: En mesa de trabajo con SAF Y GGC lozano manifiesta que el informe fue devuelto a la dirección con radicado 3-2023-006407 este 3-2023-005401.
28 | FAER 637-2020 | EJECUCION FUERA DE CRONOGAMA | CEDENAR S.A E.S.P | Magui (Payan)-NARIÑO | Radicado No. 3-2023-015823 del 25/06/2023 | Actualizado Radicado No 3-2024-030923 del 16/09/24 | Plazo, objeto y alcance, no tenía obra contartada por E.S.P., que el proyecto tenía un déficit presupuestal, pidieron suspensión mientras resolvian que hacer. OR presenta alternativas: a. El incremento del presupuesto aprobado debido al aumento de precios actuales conforme al mercado, para lo cual CEDENAR adelantaría la actualización del proyecto para que sea presentado al comité CAFAER., lo anterior teniendo en cuenta la información de la tabla aquí presentada, donde a febrero de 2023 se evidencia un aumento del 43% respecto al valor original del contrato. b. Realizar modificación en el alcance del proyecto disminuyendo cantidad de red y número de usuarios a intervenir y conservando el presupuesto inicial del proyecto. c. Terminación anticipada del contrato debido a que el proyecto no cuenta con un cierre presupuestal para su ejecución con el alcance inicial. | Fase administración vencida, en trámite de incumplimiento. SE DEBE VOLVER A ACTUALIZAR. | OR pero no la contrataron | Sin reporte de avance | Pendiente programacion GGC. Se amnifestó a Carolina Lozano Priorizar audiencia |  |  |  | 2024-05-24 | 2026-06-24 | 2024-12-27 | 2024-12-27 | Edna Yuliette Gonzalez | Diego Alexander López | Marcela Araujo | Director Energía |  | $19.559.647.619,00), IVA Incluido. | $ 9.779.823.809.50 | Se debe volver a actualizar, acordar con EDNA. SE VA A TERMINAR ANTICIPADAMENTE, UNA VEZ TENGA LOS DOC QUE ACREDITAN LA TERMINACIÓN ANTICIPADA SE ENVÍA ACTUALIZACIÓN PARA CIERRE | 8/07(2025: Reunión con Edna, marcela, carlos y demás equipo, manifiestan que ya terminó el plazo de admon y pidieron adicion de recursos cuando se hizo replanteo, en su momento porpusieron adicion de recursos equivalente al 46% del avlor del contrato o disminución en el alcance del contrato de usuarios de mas del 40% de usuarios inicialmnete contemplados, MME manifestó que no era posible ninguna d elas dos opciones, Marcela dice que posterior a esto CEDENAR no presentó argientos para adicionar o modificar el contrato, en estas cedenar no volvió a pedir susoensión ni modificaicón, la ultima suspensión se hizo faltando un día para la terminación, cuando se iba a vencer la suspensión no pideron prórroga de suspensión y por lo tanto se reinició y finalizó el cronograma. a la fecha no se ha reportado avance, no pasaron de la etapa previa, no contrataron obra ni interventoría, CEDENAR solició mesa de trabajo con el Director, no se sabe si el director por ser arte de la junta de cedar seguira siendo supervisor o si nombran a laguien mas de la Drección. Este año solamente verbamente han pedido mesa d etrabajo con el director para hablar de ese contrato, no han dicho si tienen algún avance. edna dice que se debe volver a actualizar.
29 | FAER-758-19 Fase 1 y AOM | EJECUCION FUERA DE CRONOGAMA | CEDENAR S.A E.S.P | Ricaurte-NARIÑO | Radicado No.: 3-2024-031776 Fecha: 23-09-2024 | No requiere actualizacion. | Pendiente certificado RETIE, soportes para acta de recibo de infraestructura | No ha remitido todos los documentos y soportes requeridos para efectuar la Actividad 1 correspondiente a “Acta de recibo y entrega de la infraestructura suscrita entre el MINISTERIO, el OPERADOR DE RED y el interventor”. | OR vigente, pendiente de liquidar porque falta entrega de obra y cierre documental | Sin reporte de avance | Pendiente de programación por GGC |  |  |  | 2024-01-29 | 2027-09-22 | 2025-01-30 | Pendiente de revisión | Edna Yuliette Gonzalez | Diego Alexander Lopéz | Marcela Araujo | Director Energía | Laura Rico | 18993767171 | $ 17.094.390.453.90 | En consideración al avance de obra, se recomienda cambiar de clausula penal a multa.La DEE debe tasar la multa y actualziar el informe |  | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-10190341&g-recaptcha-response=03AFcWeA5u-4BnXRJbqs7SsmyXapPBBnTlYbCh5V1LzLxgp-isZ6hQ_lje5frFwMKYJBFU0DfDPOm7G3hgP_-8RLyjQWG5KPviE3VsUpIFQaK90htxv1Qc3hgSDcBOoSzUrAINg3vmmFVMf2Ljtq5v5CqSf-PPKQfO7318iDI7n4SR8WWshD9X_myzbb01jWBLX0InN_yAxwEjvR6EVtnc38KMJpE6D0suR82k_7GOTJVk2R5S4ouiJ63A7TcUgsUs4nSVO9ABFW9QVeATvTsfzbBRK7gZIVz42do9OwL1dXMaMn-MxkMc8g29zy7GM1N4zgGzoQIKiN-3WbKg4KhN-rNAeneWdSnQFLayCJxjLraYDIq21_OKFjvitvxWEAO8ZuYWvuQOby2fc-7ysq79kYgUEzNH9c2BKNkMj4vGhDOQ67seXYPLR2b1plUhEcA_IJiSq2on1rHzatCLgXvwW0P7KG80Y7Ds-r72LUg1eSFjrwMeZi1qLNKXsm3cI2mCH9lIz_yBl-p3zcV_PKxASsHG1brlCCCX8rbpPFHLPoRekSlWL-fwjSu3OfQvdBjG_-ZBvG70YX5sFzjw7S4ENaKjd4-XA2iZEWblyvTkWh6h3_G8fWqb1ObtpNSxagqOCx3hneBFymYwt645yw1tbM33yzMJEuSz93eLhx5XRUR7lQLLoiCrggizezHlKo8bg17KaDEaMFIA-rA96EcXy-CwUR0-0qYS0YibxkkEhfOvdyPdXfJOw5gfVCQD6YMIsw0OdlevhNsz2nDfzBzGIhr0XB-bTz5mceOvXoT9ia61r1Fqm1DJP0YpCrEqGl89gkBZalpxIAOJPJxTLAQsOh7lDBVZG-VrDGN8GuMSIwLpWyVS_CuZJd_cVDVxlZ9nCuW9eHlr_Ty63Sr9CspmyI7oNC-50BTxTkU37F8_K4F5wg01IxZbZp4roGbZY7NMgfLWm88Xs_Njn_gHH3Xhx0SlMjMc6UXVjifjZabV53jQBzhuFNsaAu8
30 | FAER- 802-19 Fase 1 y AOM | EJECUCION FUERA DE CRONOGAMA | CEDENAR S.A E.S.P | Leiva-NARIÑO | Radicado No.3-2024-032259 Fecha: 26-09-2024 |  | avance de obra correspondiente al 100%. Teniendo actividades administrativas aún pendientes como, actas de liquidación de los contratos de interventoría, suministro y obra, Recibo y consolidación de información desde el interventor al Operador de Red, Acta de recibo de infraestructura y entrega de inventarios entre el MINISTERIO y el OPERADOR DE RED, para la actividad de Administración, Operación y Mantenimiento – AOM. | Avance del 100% de obra sin recibo de la misma | OR vigente, pendiente de liquidar porque falta entrega de obra y cierre documental | Sin reporte de avance | Pendiente de programación por GGC |  |  |  | 2024-02-15 | 2027-09-25 | 15/02/2025 anexo 15 | Pendiente de revisión | Edna Yuliette Gonzalez | Diego Alexander Lopéz | Marcela Araujo | Director Energía |  | 5421313299 | 4337050639.2 | En consideración al avance de obra, se recomienda cambiar de clausula penal a multa.La DEE debe tasar la multa y actualziar el informe |  | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-10224269&g-recaptcha-response=0cAFcWeA4U5_4acGzbydAdD7Dbn5vn_gNr97TG9wNiqLRVZXl_UuEWaiXxKN4xBERF7mcV01BWJMLZ7Nx_xXvTzVjuiIrBeZDeqMG2cIF77YI8b2_F529nI894DyCV58TbRNmjXm2Crb732lV1xIuH5l92aC-QfMWdf6jWH9JRpsGdjoX5z1tsOr3_EJ3GEnN48LnkCA5L5skBUKwCr4CDW-BIcM_v2hqk0lYBctvlUx-2eaLK4RR651tipPWY2pcant55E48psUJPf6O2IhjmPitqzkdFdctxENU2cRpCKntytIfi5lvyeAdUMO1rnDJveeRgD9rhINEBv6Euc1GWH3ndn8mxYIURn1uaR_L-Mrz4x649Ytt59w4Xkz0Nd0aVGgWZi63qvmtiC8YxymrWyapMLlM8D_b-hG5sGAC-tyHdJxT-kc5kYuU-tMZfuJLxsS32vmMChE6JVRV5pqK6MfPU4mSwHrWCflblFtRAo7CHWWUcWMhn0uqP2Q5vYHH82dD7CRJydl6sV93ZIMh53GI2V6U3OTewvYNu7FQXrIcF543sTSpDYotGJT1esfLym4qjUmRcQjw9EYzuRJHyx5y1j9FLTsvxfZ85RWsoKaRs8HElXU4HxAG9kUoi8YxIkgtwCwXH4CCERRzndNz7D5Ykap2hFhj57wL_A7UaGdwMzwHMAA1IJI48OTxgfXWmVI_nx0eHyta4Zf5X5OMlY5qLzUWAMBs0JE-Uje3HEZK0l7LS7ALslHtvDuFuGfibmyX0g6db0xp_rrYdtqgR_cXo_9tSCbLpIQ
31 | 098-2015 (ESPECIAL) | AOM | CEDENAR S.A E.S.P | Puerto Leguízamo. Satinga, salhonda -PUTUMAYO | Radicado 3-2023-015152 del 16/06/2023 ( los hechos son de marzo 23 de 2022) | Actualizado Radicado No.: 3-2024-049841 Fecha: 31-12-2024 SE RADICA NUEVO MEMORANDO ACTUALIZACIÓN. | visita de junio 2022 y visita mayo 2023, revisar cuando ocurrió el hecho que dio origen al presunto incumplimiento. Plazo, objeto y alcance | Los hechos han cambiado, se subsanaron: ausencia de buen mantenimiento en las plantas, se va a hacer un informe técnico para reportar los avances a hoy desde lo técnico no hay hechos para el presunto incumplimiento. visita de junio 2022 y visita mayo 2023, revisar cuando ocurrió el hecho que dio origen al presunto incumplimiento. Fase administración vencida, en trámite de incumplimiento |  | Sin reporte de avance | Pendiente de programación por GGC |  |  |  | Julio 22 de 2026 fechA final AOM SE INCLUYÓ cláusula de terminacion anticipada para que cuando entre en funcionamiento se pueda terminar | 2026-06-15 | No tiene póliza AOM REVISAR REQUERIMIENTOS DE PÓLIZAS PORQUE NO LA TIENEN | No aplica | Juan mendoza | Andrés Felipe Rodriguez | Omar Olarte | Director Energía | Laura Rico |  |  | 22 agosto de 2025 se envía la actualización para revisión del informe, el 1 de sept se revisa conjuntamente y se da vb para radicación en Argo. No tiene póliza AOM REVISAR REQUERIMIENTOS DE PÓLIZAS PORQUE NO LA TIENEN | 15/07/2025: Reunion omar olarte, juan camilo mendoza, andres felip erodriguez: informan: Andres dice que se ha avanzado, dos máquinas dañadas ya están funcionando nuevamente, en avril se hizo prorroga por 15 meses. Se puede decir que ya CEDENAR está cumpliendo con lo solicitado. Juan camilo dice que se debe actualizar el informe en razón a que se ha venido subsanado no han cumplido con las garantias, se ha realizado requerimiento una vez se modificó, omar dice que la causa original de las maquinas no han cumplido y el mantenimiento que estan pidoendo pagar al MME sin hacerlo nunca se va a pagar, esas maquinas ya no operan pero si incumplieron el memorando de actualización se remite el 11 de agosto.
32 | FAZNI 816-2019 (L09) | EJECUCION-AOM | CENS | El Carmen-Norte de Santander | Radicaco GGC No 3-2023-012761 del 29/05/ 2023 | agilizar el trámite de elaboración de CT y acta | Falta de documentos para suscribir acta de recibo y entrega de infraestructura y posterior acta de etapa de instalación. | Acta de infraestructura se suscribió el 7 julio 2023, Pendiente suscripción acta de instalación. Se radicó en Neon ATBF el 26 de junio de 2025, acta de instalacion esta lista esta en firma del Director en Neon para envio a GGC y posteriormente se notificará a GGC la superación de las causas que dieron origen al presunto incumplimiento. | contrato 433 lote 9 de 2020, vencio el 30 noviembre 2023, pierde competencia 30 mayo de 2026 | tiene suscrita acta de infraestructura del 7 julio 2023, Pendiente suscripción acta de instalación, revisar con Miller. | Pendiente de programación por GGC |  |  |  | 2023-04-19 | 2026-05-28 | 2024-08-20 | 2024-08-20 | Saul Archila | Lina Julieth Bernal | Juan Camilo Puerto | Director Energía | Laura Rico |  |  | 18 de junio de 2025 revisa información para atualizacion de incumplimiento. REVISAR DOC FALTANTES O REQUERIMIENTOS A CENS PARA SUSCRIBIR ACTA | 14/07/2025 se radicó pero GGC hizo observaciones plazo 14 agosto 2/07/2025: Se radeicó en Neon ATBF el 26 de junio acta de instalacion esta lista esta en firma del Director en Neon para envio a GGC
z | FAER 667-2017 | ATBF-AOM | CEO S.A.S | MUNICIPIO DE JAMBALO DEPARTAMENTO DEL CAUCA | Radicaco No 3-2022-011356 del 05/05/2022. | Actualizado Radicado 3-2024-045868 Fecha: 10-12-2024 | literales a), x), y) y z) del numeral 1. De la Cláusula Décima – Obligaciones del Operador de Red, así como la contenida en la Cláusula Vigésima Tercera – Liquidación del contrato. Las cuales se resumen en lo siguiente: 1. Actas de recibo de obras. 2. Actas de liquidación de los contratos de interventoría, suministro y obra, según corresponda. 3. Suscribir el Acta de recibo de la infraestructura, 4. Suscribir el Acta de entrega de activos e inventarios detallado de los activos construidos, equipos, cantidades y costos, debidamente identificados con el umero del contrato, 5. Recibo del informe sobre los contratos suscritos y su liquidación, la utilización de los recursos y el giro al Ministerio de los rendimientos financieros y sus correspondientes soportes. 6. Suscribir el Acta de Terminación y Blance Financiero. | Se encuentra pendiente por parte de CEO la remisión de la totalidad de los documentos Técnicos – Financieros y Jurídicos solicitados para la suscripción del Acta de Terminación y Balance Financiero y efectuar las remuneraciones faltantes. Julio Lara revisa si ya están los documentos para suscribir acta y poder llevar a cierre el incumplimiento una vez se suscriba el acta. | Contratado por el OR liquidado el 2 de octubre de 2021 | Obra al 100% pendiente de documentos para ATB | 16/08/2022: Apertura. | Sa |  |  | 2021-06-24 | 2025-05-04 | 2022-06-24 | No aplica | Elcy Esperanza Rodríguez López | Marcela Araujo | Marcela Araujo | Director Energía | Laura Rico |  |  | 14/07/2025: Se remitio memo al OR requiriendo doc para acta 2/07/25: Aproximadamente sale comunicaicón de requerimiento al OR de los doc faltantes miercoles 9 de julio, una vez se obtengan los docuemntos se fija fecha probable de envío deborrador acta a revisión. En reunión del 28 abril Julio Lara informa que para el 12 de mayo 2025 pueden tener la revisión fecha para enviar borrador de CT 12 junio enviar borrador acta | 2/07/25: Pendiente respuesta de financiera cómo se hace la remuneración pendiente, siguen pendientes doc financieros. 25/06/25: Julio Lara envió memo de requerimiento de doc para acta al OR lo tiene en revisión Neila , en correo reiteró solicitud de revisión. 25/06/25: Jenny Yepez me dice que la primera semana de julio tiene reunon con OR para temas de AOM. lo tiene Cristian Sterling 28/04/25 Reunión con Julio Lara me indica que siguen en revisión documental que soportan el concepto técnico que sirve de soporte para elaboración del acta de terminación y balance. 19/03/ 2025 se radicó memorando de impulso en Argo. | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/Update?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.343631&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos
34 | FAZNI 616-2022 CONSULTORIA pendiente que se haga reunión con elcontratista a ver si acepta que en el acta de cierre se le imponga una multa | CERRADO | Consorcio E.I. 2022 Integrado por INGEPLAN.CO SAS: Participación 50% FUNDACIÓN ECSIM CENTRO DE ESTUDIOS EN ECONOMÍA SISTÉMICA: Participación 50% |  | Radicado No.3-2022-033205 del 30-12-2022 | Para actualizacion para cierre por cumplimiento) 4 febrero 2025, se actualizó incumplimiento diciendo que ya está listo para liquidación y que cumple. 25 marzo 2025 se envió certificado de cumplimiento de obligaciones. | se produjeron periodos de tiempo en los cuales no se contó con el apoyo de dicho Profesional para el desarrollo de la consultoría, Soportaron en que entregaron los productos que se pidieron con entregables y personal, todo el tiempo notificaron | pendiente de inicio de liquidación. Solicitar actualización de póliza |  | Acta terminación suscrita, para cierre VERIFICAR CON EDNA | Ya se liquidó, se envió cierre de incumplimiento, por SAF, enviarán devolución de informe. |  |  |  | Pendiente de validación (31 diciembre 2022) | 2025-12-29 | Pendiente de revisión | Pendiente de revisión | Edna Yuliette Gonzalez | omar olarte | Omar | Director Energía |  |  |  | Memorando radicado 3-2025-024481 del 27 junio de 2025 enviado por SAF donde manfiestan que se cierra el incumplimiento y devuelve el expediente. | 2/07/2025: Contrato terminado por lquidación se envió radicado 3-2025-024481 del 27 junio de 2025. para proceder con cierre de incumplimiento porque nunca se abrió el proceso. PEDIR A GGC oficio de confirmación de cierre. 19/05/2025: Reunión con eulogio, edna y yeimi, manifiestan que ya se elaboró certificado de cumplimiento del contrato, que se envió a GGC. Se va a enviar otro memorando diciendo que el contratista cumplió, que se cuenta con certificado de cumplimiento y que se proceda según lo de su competencia con el radicado de presunto incumplimiento. 8/05/25 mesa trabajo SAF Y GGC se dijo que se reportó cumplimiento pero en unos periodos no hubo personal adecuado para la gestión. en mesa de trabajo SAF propone: de liquidación del contrato, pero obviamente hay que tratarlo con ustedes primero. Si es posible que se genere una socialización con el contratista, por parte de ustedes con el contratista para que en el acta de liquidación él reconozca el valor de la sanción, que se hubiera impuesto en el trámite del proceso sancionatorio, en lugar de continuar con el proceso sancionatorio, la Dirección adelante, eso sí, también de manera prioritaria, la liquidación del contrato a efectos de que, de manera bilateral con el contratista, él reconozca y se comprometa a pagar un porcentaje porque pues no es el que se señaló en el informe, porque en el informe iba otras Si él lo acepta y reconoce y acepta esa esa suma ese valor, pues incluiría en el acta de liquidación y pues pagando por supuesto, y esa acta liquidación serviría para que nosotros cerráramos el proceso sancionatorio. obligaciones, ahí se haría una proporcionalidad. 19/03/ 2025 se radicó memorando de impulso en Argo.
35 | FAZNI-656-2020 | EJECUCION FUERA DE CRONOGAMA | DISPAC | CHOCÓ | Radicado No. 3-2023-013766 del 5 de junio de 2023. actualización. 3-2023-007827 Fecha: 30-03-2023 con radicaco No.: 3-2023-038646 Fecha: 29-12-2023 se solicitó a GGC seguimiento al informe de incumplimiento. | Reunion con carlos para tema de envío de informe de cierre porque en el otrosi 6 se aprobó contratación de interventoria por parte del OR ya que la que contrató el MME se terminó. validar si el contrato de interventoria 631- L7-2020 se lleva o no a incumplimiento. AGILIZAR TRÁMITE DE ACTA DE INFRAESTRUCTURA | DISPAC no ha presentado ningún documento que acredite el cumplimiento del 100% las obligaciones contenidas de la etapa de instalación No se ha suscrito el acta de entrega de infraestructura ni Acta de Terminación de la Etapa de Instalación. | Actualmente la obra que se deriva del presente contrato se encuentra finalizada en un cien por ciento (100%), pendiente que la interventoría avale y certifique la obra para la elaboración y suscripción de acta de etapa de instalación. El borrador de acta de infraestructuta se encuentra en revisión. Una vez se suscriban las respectivas actas se notificará al GGC la superación de las causas que dieron origen al presunto incumplimiento. | 631 lote 7 de 2020 vencio 9 mayo de 2023 pierde comptenecia 9 noviembre de 2025, esa interventoria no acompaño toda la ejecución. El contratista tiene interventoria vigente contratada directamente. | Sin reporte de avance | Pendiente de programación por GGC |  |  |  | a esta fecha solo habia un 20% de obra 9/05/2023 | 2026-06-04 | Pendiente de revisión | Pendiente de revisión | Saul Archila | Lina Julieth Bernal | Juan Camilo Puerto |  | Laura Rico |  |  | Remisión de ATBF en septiembre aproximadamente. | 2/07/2025: Juan Camilo dice que se esta revisan borrador de acta de infraestructuta y en septiembre se envíaría ATBF. 0 junio Ayl duce que esl ACTA Esta en revisión el acta posiblemente se pueda remitir a GGC en septiembre de 2025.
36 | FAZNI 738-2019 (L02) | ATBF-AOM | ELECTROCAQUETA | Macarena-Meta | Radicado GGC No 3-2023-019404 del 27/07/2023 | Hcaer impulos con memorando al OR para envie las observaciones. En proceso de suscripcion de ATBF | Incumplimiento de las actividades 1, 1.5, 1.6, 1.7 Y 2 de la Etapa de Instalación contempladas en el Anexo 2 Cronograma del Contrato FAZNI-GGC-738-2019. falta de documentos para suscribir acta de recibo y entrega de infraestructura y posterior acta de etapa de instalación | Con acta en revisión y trámite de firmas, una vez se suscriban las actas respectivas se notificará a GGC la superación de las causas que dieron origen al presunto incumplimiento. | 433 lote 2 de 2020 vencio 15 diciembre de 2023,pierde competencia 15 junio de 2026 | Para posible cierre | Pendiente de programación por GGC |  |  |  | 2023-12-15 | 2026-07-26 | 2024-05-05 | 2022-11-05 | Kelly Michelle Orozco Barrios | Andres Mauricio Ruiz |  | Director Energía | Laura Rico |  |  | Noviembre 15 para envio a GGC el acta de terminación de etapa de instalacion | La interventoria debe informacion no se ha suscrito el acta de etapa previa no tiene ingeniero. 19/03/ 2025 se radicó memorando de impulso en Argo. | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-10172627&g-recaptcha-response=03AFcWeA6RimGnFzht4R1WspdKS5IP93-8yP-YUEOshmgusMPqi6cdxCtWoX7NmA4fXxx4XNYTwlrlKpLbaT7NEwVAhh1YHOig6VIFnVoKpmmEw3pXHqyFOfPKDqdFlpmJVw5KUMZLSGJ-5pHmTWK3kulEv0-pvqVZJ9B7dkBsuEBYAwM6g4OEVkNpHcb04aXR4W8osz2k4p6RCfsRALkIbmGHiBxUihsMkSPm_BdqzOfLuOLSbX2cfrd09LL5CEBU1rtKj9pg3DsTyp_sWLHCjvRW9p8CwYqJT-u6vCQGv6VXusDkpPbJ4Jz4-Sb_yVjHKpe_N-YbmnFoCH3pjjRoj2tfkj6wrtIFdVM4Tx0bPZBQ6gkyesomQDX6I9biSj-LO9-DM4M5f8phNxHTPd3b-LGC-WBrxxy165eXHkPwo7Zctye46ci3PsgycgN1kbEvp6ZUcWfxhISYVaOyg_2vjAOZ8lNEEExO-NGY9fiL9MbbaTBAOby0VPDnkGb8bNC3jSdrPV6Z_NamvfPw2Dpy6xCf6E8NFvC5QcCNRRJ1bYmPpwAz3fKKef7WUs_BuPd_rUoqjGaznT9aiwjQKrjHYNakHGZKjppmG-6wQwgbyVyEDsioIpblYV3P26-AaVaOhXnB3_9O-7BFpPPQ8hnKjnvc0gWKYlDBeHtqB4D-OljtdOViH8kgB_PC4Xyio5-ioaKpKC170SR5ZmKqM6n13SS6YMzFv1dsf-mjMGX_RitjJcu6Al4FODCi0Ox271R7N-9M3mZTIkVUdvmPOytbHpTx1vkiWIaaOW7Zu6Evwy0R3LtbSd0a843s7ZGp2R8GkFlpxYUijXuQeGCWJ4nP5xsjheJPjen21tQer3qKujmZ_glBrVC1RCzVdH5mGzfeAI560Rod8dpW3mHJgQYdO5LiuOEpBctwjpOTxZN3lk6xPwoZnbCVol9lcJW0rbeqkMPxUdEZu61ra7yWamOzGU3Q622bIaEs3su2rXcwd2EqrQiBfROU1jY
37 | FAZNI GGC-740-2019 (L11) se puede enviar acta instalación para que SAF decida si cierra, este fue el motivo de incumplimiento | ATBF-AOM | ELECTROCAQUETA | Puerto Rico-META | Radicado GGC No 3-2022-026756 -03/11/2022 | Reportar la suscripcion del acta de recibo y entrega de infraestructura y po parte andres amuricio revisar los soportes para la suscripcion de ATBF. | Incumplimiento en las actividades de la etapa de instalación descritas en el anexo 2 "cronograma" | Ya se cuenta con acta de terminación de la etapa previa suscrita el 1 de diciembre de 2022. Ttiene acta de recibo de etapa de infraestructura el 15 de octubre de 2024. En proceso de suscripción del ATBF, una vez se suscribael esta acta se notificará a GGC la superación de las causas que dieron origen al presunto incumplimiento. | 448 lote 11 de 2024 vencio el 30 noviembre de 2023 y pierde competencia 30 de mayo de 2026 | Para posible cierre | Pendiente de programación por GGC |  |  |  | 2022-12-02 | 2025-11-02 | 2/06/2025 solicitar actualización de póliza por parte del abogado | 2023-12-02 | Kelly Michelle Orozco Barrios | Andres Mauricio Ruiz |  | Director Energía | Laura Rico |  |  | 25 Julio de 2025 se enviara a GGC para acta de etapa de etapa de instalación. | andres mauricio está revisando el acta AGILICAR ENTREGA DEL ACTA . Una vez se tenga el acta suscrita se reporta a SAF Y SE REMITE ACTA Y QUE ELLOS SRESUELVAN SI SE TERMINA O NO. 19/03/ 2025 se radicó memorando de impulso en Argo. | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-10172970&g-recaptcha-response=03AFcWeA77_1W23J_hLQJ84kXp6KieoCuNPCy0v0FK0oOXyy8mgWv50S3lIoWR2Wzv3pOJ5L8S87O1EBIggMaQpl0Fz_uR_dhgvJWibNi05lpqiu9lj7gicK__Ia2_WdmHSXHQSfnPwis3MPyF4cJTNiMlrFRAEz5tF4_jBuBQZUmmqhAqeIVPIGuQ-p3QLGKMDFqndbopZDnD8rbtD0JA7RbZoSDsKEVZHZHNAgX_lZu7zowRiGdUUxbFCtOCseSdYPzPtoqHsnkiJSInW5mnC73lpn-O7wRZu720Z1FsDjVCWfQ3A_L-fzwLhhN5m46k0zgBxWt16hpevrH0p3nj7QdLmeNntaQJDK6gRaBsUUToiLMgls5RsIIubLephvVk4cfNao91m9o1eU05b4NPKAw_F8M3c3AHnXYawI88YF_nu-Rrln3Y9BK0_TdYObJPOA3gNCG9XpzRHNJuKK6SceBuyY50qb40lUIZQvqRbBLG4FzIQECYKvy2zsnieN9qcrvmDtF-QgNt-CUbzBmzmitHIxL1_N6z2kATiywUhvw6V3qbjAgMiO9vXOCK5lZDCqm-pOFCwKCTaiKYhwShJizf0kiMLW8nIMYhtnXevefmbjcix2FYEvuA1ejjaAcdl4GZPCvndN3VODKC7x2yYXkoUb2ew2l5S_xZRCvymdbyLO74G9tHxp-BwP6rbVYfrW-JPdTGk1IIx9wad4ojDOZKAQMPQInfTT4A0pbtwIzfnn6z-JGEmskuNK65wlunZbHIGtOqpecRyL_KdaR_bZbUR2UiXTKcpZuHwD7OKC1w7B63pE5X6BQgWARjawlOIUWlSeYv7SB-SlPETPwxnqSgT8FaaiRDVQJVZLu-b_FgQkZmjAAHOvPZWBDt7CVy3xZBGlcmr5q4Zz5emOghzmMDLLwaVQV0kHFZz7bTGk4Ata-yxEoBHIHh1aFEmdbsZInOsCznNKsVP1X78Oy5xU69UJNkxIwx4XoH8sFVyinYB2bO8WRZDBM
38 | FAZNI-615-2020 (LOTE 03) | EJECUCION-AOM se diligenció matriz en AOM | ELECTROHUILA | San Vicente del Caguan-CAQUETÁ | Radicado No 3-2021-021187 del 10/11/2021 | con memo 3-2025-018385 del 19-05-2025 SE RESPONDE EL MEMO 3-2025-011987 informando el estado del contrato, se adjunta acta de terminación de etapa previa y de eecibo de infraeastructura PENDIENTE ACTA DE TERMINACIÓN DE LA ETAPA DE INSTALACIÓN PARA ELLO SE DEBE TENER VIGENTE LA POLIZA Y ELECTROHUILA NO LA HA ENVIADO | No terminación de las actividades de la etapa de constrrucción y no suscripcion de acta de terminación de la etapa de instalación. Incumplimiento frente a los plazos y actividades establecidos en el cronograma. | Con memorando Radicado No.: 3-2025-018385 del 19-05-2025, se informa a GGC que para el proyecto FAZNI-GGC-615-2020 se suscribió Acta de Recibo y Entrega de la infraestructura el día 8 de noviembre de 2024 entre el Ministerio, el Interventor Consorcio Solar FAZNI 2020 y el Contratista Electrificadora del Huila S.A. E.S.P. Por lo tanto, actualmente se cuenta con la totalidad de las soluciones solares instaladas y puestas en servicio, esta supervisión determina de conformidad con lo establecido en el contrato FAZNI-GGC-615-2020, que el incumplimiento frente a la instalación y puesta en servicio de la infraestructura ha sido superado. | Contrato 631 lote 3 del 2020 Vencida 29 abril 2023. pierde competencia para liquidar el 29 octubre 2025 | se encuentra pendiente la suscripción del Acta de Terminación de la Etapa de Instalación. | 4/10/2022: Apertura |  |  |  | 2022-12-08 | 2024-11-09 | 2023-09-23 | 2023-09-23 | Elcy Esperanza Rodríguez López | Miller Pérez |  | Director Energía | Laura Rico | 14359483856 | 11233907320.79 | En mesa de trabajo con electrohuila se puso comoplazopara suscripción de acta de terminación de instalación el 20 de agosto de 2025. Ela ATBF fue enviada por GGC con comentarios, Miller la está revisando para volverla a radicar cuando resuelvan lo de la póliza ( si la aseguradora emite certificado de que no la emite per ya la cotizó lo que quiere decir que deben constituirla.). Se quedó en compromiso de que el 15 de julio O ANTES POR PERDIDA DE COMPETENCIA PARA IQUDIAR LA INTERVENTORIA. 2025 ENVÍO A GGC PARA REVISIÓN pero no se va a ctualizar se envió memo informando que el incumplimiento frente a la instalación y puesta en servicio de la infraestructura ha sido superado.Sin embargo, para esta supervisión es importante aclarar que aún se encuentra pendiente la suscripción del Acta de Terminación de la Etapa de Instalación. | 14/07/2025: se envió a GGC la debolvieron con comentarios, esta semasna se vuelve a radicar. 21 julio DEE GGC la revisa en 15 o 20 dias máximo. se avisa a carolina cuando se radique. 10/06/25: En reunion se informa que está elaborada el acta de terminación de instalacion pendiente lo de vigencia expirada, está revisada. 8/05/25 hay que hacer cafazni porque hay vigencia expirada y una vez se haga el comité se hace el trámite ahí se demoan 3 o 4 meses para poder pagar y posterior a ellos hacer el acta. Fecha probable Noviembre. 19/03/ 2025 se radicó memorando de impulso en Argo.
39 | FAER-663-2019 PRIORIZAR AUDIENCIA. PERDIDA DE COMPETENCIA PARA LIQUDAR ADMINISTRATIVA, GGC DICE QUE S EPUEDE LIQUIDAR EN LOS DOS AÑOS DEL ARTI 11 50 SOLO FASE FINALIZADA EN EL 2023 | EJECUCION FUERA DE CRONOGAMA | ELECTROHUILA | PUERTO CONCORDIA META, | Radicado No 3-2023-018861 del 21/07/2023 | Actualizado Radicado No 3-2024-031009 del 17/09/24 Enviar memorando diciendo que sigue en las mismas conidiciones | Plazo, objeto y alcance | Fase administración vencida, en trámite de incumplimiento. OR entrego informe pidiendo terminación anticipada bilateral, por que esta en zona de alto riesgo y hay certificaciones pero la interventoria decia que si ss podía construir, las certificaciones estaban basadas en el Esquema de ordenamiento territorial que en su momento decia que era alto riesgo, en el 2024 el municipio dijeron que no había riesgo, pero el OR insisitió en que si, en la zona a mabos lados se inunda pero en unlado hay un proyecto funcioanndo ( pienso que no hay motivos ni legales ni tecnicos para darlo por terminado anticipadamente)se basan en la ley 1523 para no haberlo construido pero la interventoria dijo que no habia aumento de presupuesto de mas del 20% por lo tanto no hay justificacion para la terminación anticipada. | SUSCRITO POR EL OR 312 de 2020 | el avance físico del proyecto es del 0.00%, mientras que, el avance del Contrato teniendo en cuenta el avance de cada etapa y ponderándolo con el porcentaje que el Ministerio dio a cada una, el avance general del Contrato se estima en 11,74%. | 21/08/2025: Apertura de audiencia. | 22/08/2025: Apertura de audiencia, OR: Manifiesta: No hay responsabilidad contractual por las obligaciones pactadas, hara la exposición verbal pero iguamente allegará escrito en el cual se soportan los argumentos, para que el ministerio analise detalladamente los aspectos concretos en que se soportan los descargos. Expone los elementos claves del doc de descargo y manifiesta: 1. consideracione sprevias, en el informe de supervisión de incump,imiento no hay concretos juicios de valores del significado que tiene la traza documental que ha impedido cumplir por parte de la empresa, han actuado bajo postulado de buena fe, hay imposibilidad de lograr de manera optima permisos ambientales, se valora los argumentos de la interventoria pero no la posición de la supervision. 2 OR plantea que no hya responsabilidad contractual, hay presunción de idondeidad y se han adelantado acciones bajo la buena fe, previamnete se verificaron situaciones de idondeidad para ejecutar el proyecto y con base en ese escenario donde hay idoneidad del Or se tenga en cuenta por parte de la supervisión y que no se ha podidoejecutar el proyecto. 3. el desarrollo de la etapa 1 de lo que se ha cumplido y esta acreditado, son obligaciones de hacer pero de medio art 13 ley 80 del 93, se debe verificar en esta audiencia que las obligaciones de la clausula 2 son de medio no de resultado, la responsabilidad tiene que establecerse si el OR ha actuado con debida diligencia y buena fe, el MME debe analizar las obligaciones de medio que ha cumplido el OR, hay eventos que escapan al control del OR por lo que hay fuerza mayor o caso fortuito, en principio las gestiones denotan que la empresa ha actuado con el debe de buena fe porque aun con esas circunstancias de no tener permiso y licencias ambientales, esta como deber de información. 4. obligaciones incorporadas en el contrato con el interventor y el alcance segun literal n lausua 9 hay que señalar que esta interventoria los pronunciamientos que haga deben teer el rigor de experto y estos pronunciamiento no tiene el rigor técnico, por lo que se invita al ministerio a que examine estos pronunciamientos de la interventoria con rigor.la ejecucion delas etapas subsiguientes no es una decision de abstenerse de cumplir por la empresa sino de imposibilidad. finalmente concluyen diciendo que hay ausencia de pronunciamiento puntual en el informe de supervision por no hacer analisis concreto d elso argumentos expuestos de la inviabiidad de la ejecución, por riesgo de inundación segun el ordenamiento territorial, inviabilidad ambiental por que manifista riesgo ambiental por inundación y los tecnicos por instalsación de medido, se invita a analizar en esta instancia todos esos elementos. para establecer sihay o no incumplimetno hay que revisar el tipo de obligación pactada, la cual se indica la imposibilidad de cumplir con las obligaciones subsiguientes. obligaciones de medio es cuando el resultado de la acción a adelantar no depende del OR en eset caso ( certificaciones y demás) cormacarena autoridad ambiental indica imposibilidad tecnica y no da aval al proyecto. el OR hizao gestiones con el equipo tecnico y llega a la conslusión que con las certificaciones y validación con gestión de riesgo llegaron a la conclusión que no es factible ejecutar el proyecto y así lo pusieron en conocimiento del ministerio, también hay variaciones presupuestales que pueden afectar porque hay unos costos que no se tuvieron en cuenta en la valoración. MME no analiza los planteamientos presentador por el OR pse soporta en las consideraciones de la interventoria y no analiza dando prevalencia a la interventoria que dice que no se puede ejecutar. cormacarena dice que en las coordenadas del proyecto 129 se ubican en zona de alto riesgo y 92 en zona de riesgo medio.piden terminación anticipadamente. el OR cumplió con todas las obligaciones d ela clausula 9 etapa1 y eran de medio por lo que está acreditado que se cumplió con debida diligencia y buena fe, las de la etapa 2 no se cumplieron por la imposibilidad tecnica y juridica por la ausencia de determinaciones de las entidades competentes porque no estan dadas las condiciones para desarrollar el proyecto. se solicita al despacho: 1 archivar o terminar la actuación administrativa por no haber posibilidad de imputar incumplimiento a electrohuila, la clausul penal es la indemnizacion anticipada pero no hay afectación económica en el informe se debe decir cual es y tasarlo proporcionalmente. se envian los descargos en enlace.pide como prueba oficiar al pueto concordia para que emita el esquema de ordenamiento territorial y se valore con eficacia esta prueba y los anexos descritos en los descargos. Aseguradora: radicaron los descargos, manifiesta: Coadyuva las solciitudes y lo dicho por el OR, la aseguradora ya se perdió competencia. la garantia de cumplimiento tenia vigencia hasta el 30 de agosto de 2024 por lo que no hay lugar a ser llamado, no se configuró el riesgo en su vigencia, la citación no está debidamnete motivada como lo manda la ley, la entidad debe eunciar y detallar las normas violadas y porque están incumplidas, no hay motivación ni tasación proporcionalidad, la entidad no analiza analisis propio solo hace referencia a hechos generales, las cláusulas las cita sin explicar porqué configuran presunto incumplimiento. ni el informe ni la citación cumplen con los minimos requeridos, la entidad debe realizar juicio de proporcionalidad, obliga a la admin a justificar las decisiones que toma, solicita archivar o en su defecto desvincular a la aseguradora. | Oficiar al Municipio de puerto concordia que envie el esquema de ordenamiento territorial y se valore con eficacia esta prueba y los anexos descritos en los descargos. Pide que los doc de gestión de riesgo e interventoria y se tome en cuenta el art 176 del CPACA. |  | 14/07/2023 fecha final del contrato solo una fase. DOS AÑOS LIQUIDACIÓN BILATERAL, CLAUSULA VIGESIMA SEXTA(13 JULIO 2025) , 2 MESES UNILATERAL(SEP 13 2025) DOS AÑOS PARA LA LEGAL 13 SEP 2027. art 1150 | 2026-07-20 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | Elcy Rodriguez | Miller Pérez | Juan Camilo Puerto | Director Energía | Laura Rico | $4.852.108.410,00), IVA Incluido. | 1940843364 | AUDIENCIA 22 DE AGOSTO 9: 30 AM Solicitar agilidad en la Audiencia, enviar memorando, 3-2025-028283 Anexa cronograma y solicitud avance en trámite de incumplimiento FAER 663-2019 | 2/07/2025: Según juan camilo, hoy hubo reunión con elechuila y elcy dice que GGC dio luz verde para terminación anticpada en 15 dias se envía proyecto de acta de liquidación y terminación del incumplimiento también. Agilizar trámite de audiencia por parte de GGC NO HA VARIADO SE DEBE ACTUALIZAR . 19/03/ 2025 se radicó memorando de impulso en Argo. | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9885611&g-recaptcha-response=03AFcWeA4ZOlDaJe6q-S4_n8Fx7XrPbRTvS-IRGwsctsITf-ynG65zmJUpEf03ViJODl6mXnW1WlqUgvnWvRIO6BmjpgEjxBBoODjY9mpFhUTLEZH9B29h8n3F2L0RQ-CR47Xo9dC_il574pSTX2AjeB-Jhglu5BQmL-dXubIENNJVYXGiVP13c3Sm46xUmwLuv5a8k1-A2QUCngr4PYIW6bfR6j1CzKj5iO5Cnk8XUMsB66qutaADKxH5CgDB3UGllMOwbDk8xnYpGVOvBe_xG6RU_EMmLkk39PJT7FrGxbl4yqVp590kuM1qE-vvGM45wGbiAFxKxXUdOgj6BZFDeQoO5cwNmwzZFZqoN3VqMI8lTPVfuT-FYzjhTOeFGyPMGfe19s6eMiQilGtkD1Sg3WCWyRUspCIW4JUqMddgjiXstjLahywho_autOgPOYcb7Tf4VvT59ty7u7wx0Lfcdly4so0SvL98P2ErUEUSP4emkRceu8zQNxQ9CdAFb0VHLJ_XcY3tMDCNHB3Bv5JJQvvJCvsc3_nCk_xBU5MmAJnTZiH35Nr8HrsHyOICj-WuPBWRGQpwiQQytDx1n6rDoWgdbO6AtXAU8nHMQbyUmurzzaUM7k0rrkiav-qtNKqZ6eK9Ax-uG1zLZwZsyKhRPR_onyb_k9EDfkpVD0S4TcyNO0nD3vHrbrUbnOXqmel4S9FdbifguCgPXHIyUW5tzkm2mRFQ39btTr_q6fecpmbjpnSqv8H6P69OYIohoFZkkHhZ0lOdKk6-hbVp_KASaO--9_XXcvvsuDroN44hZPct0frwSyOuaAzFgch7hSIClmxhUKl2x2zDFACYMf_1jfo6oa2AjWUl7JYT85JnvLpIcVM4RKMt0JIdKVxUtpsKnwyUEXg6UlBuBXpUexMr23fRdKVSVm6FQRsnROc8LaYx1B70zrGYD5TZjJHkuqvYGq9TVyRWOj1QaFRU7_pQ1Me4nPvYhc5dww
40 | FAER 422-2019 CERRADO RDO 3-2025-033901 DEL 26 AGOSTO 2025 | ATBF-AOM | ELECTROHUILA | MUNICIPIO SAN VICENTE DEL CAGUAN | Radicado No 3-2023-009243 del 18/04/2023 | Memorando No 3-2023-016337 del 29 de junio de 2023. | 1. Contratación de interventori con persona natural y no jurídica. 2. Remitir los soportes que acreditan el cumplimiento de las actividades contenidas en el ANEXO 2- Cronograma vigente del contrato, adicionalmente la no suscripción de las actas referenciadas en el literal z) z) Suscribir el Acta de recibo de la infraestructura. y aa) Suscribir el Acta de entrega de activos e inventarios de la cláusula DECIMA OBLIGACIONES DEL OPERADOR DE RED. | 100% obra con acta de recibo de infraestructura fitrmada por la interventoria persona natural, falta efectuar desembolso que esta en vigencia expirada pero se paga si se puede avalar el pago por parte de la onterventoria persona natural. Hay salvedades y es que el proyecto tenia cumplimiento sustancial, se dejo la salvedad del incumplimiento de la interventoria | 209 de 2020 interventoria ya liquidada el 28 de junio de 2023. verificar si es a cargo del OR o ministerio | En proceso de suscripcion de acta de terminación y balance, para suscribirla toca certificar que se cumplió con la interventoria persona juridica por eso se debe resolver | Pendiente de programación por GGC |  |  |  | 2023-08-30 | 2026-04-17 | 2024-08-30 | No aplica | Elcy Rodriguez | Miller Pérez | Juan Camilo Puerto | Director Energía |  | $6.868.918.764,00), Iva Incluido de los cuales $41.126.498,00 son de cofinanciación ELECTROHUILA | $2.731.116.906,40 (2019) $2.048.337.679,80 (2020) $1.365.558.453,20 (2021) | 3-2025-028626 julio 24 de 2025 reporte de estado actual FAER 422-19 remite actas. 3-2025-029152 del 29 julio 2025 Alcance a memorando 3-2025-028626 FAER 422-19 solicitando archivo de los incumplimientos. | 2/07/2025: Juan camio dice que hubo reunión hoy y recomendación en GGC es que se notifque que se superó el incumpñlimiento porque se suscribió el acta de recibo con persona natural. | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9661627&g-recaptcha-response=0cAFcWeA5iqizzhbA69AZlCsUW1lXUkc__8k6bk4ctIbBLNAnEaSHLRWQZDkXT1Rjcsurp-pblo644fD-isEDsXIH9fxdi8TffBjxMNUEEKrbEaU4mxFS335BvoJnM_5rzkWNWrEK7ra89qct4wpHF6WXJP6s2KNmyQ-VrfDNVnPymc4UKeoozaJOBSlxr1CT2dbWHOyFjJo18ll8nnH1JGj7bOO-bcfHbKsm9QZ_k1Qwixw_uU4S2aZwGf2rvYyZaAzB-G6XlVI3y7lSEH-s4zVCzgdeKzJu4MKwuryX-LYScbXVRbOAtnYHYoPn3ztyRd_fWZ8b45tCGgAtz-TkBQqQP7ugBi7ynQndJdo0qFf0qnK-d2fEV13t2tZXfkR9C8OgoBxdbNA371QGWAbDRnGCmVbkj48slfHrnbRGbBSSqnWW4KOWoV9VE3eMVw8PnmymanUTRfH0GqT12IP_4O6T5xedVjEs7gPFh1AxYqtv5ZygI0vkao9z-xjLpBHJO7hwpKJD-9a83pYEJjTqFJidmM7mbWagRZO7qBx3T8RTsQHemUAn8nwkBH3YKakW5BVd6AHs1rCzD0_Ru6Kqt14sX5DjA2jeq4Hz_GtL55MhgIOV1TRCCFI1UG7RDP3sKH_K8flgG8JxzRQl9tNsmmun9myF98RSCJf6t0fYtmUc11dKFY4TELMS2yrwqgyDuYOE065S9Gekvk1Nkvyd01qM6KdlLz5YrMMdtfJU8Vc4jjfsl4Wqm4HYFSW5kn7Njea4tH5r9mYuxxJyniFDUluHEnNrJToWAQrqXDm71hBMwP_wkhBN3Z-dXzLkkdPVW8i-DVt3_6oMe
41 | PRONE-655-20 | EJECUCION FUERA DE CRONOGAMA | ELECTROHUILA fase 1 y AOM | BARRIOS: ESTEBAN ROJAS EN EL MUNICIPIO DE ELIAS, BARRIO SIGLO XXI EN EL MUNICIPIO DE NEIVA, Y BARRIO BELLAVISTA - PACARNI. | Radicado No 3-2024-031777 Fecha: 23-09-2024 | No requiere actualizacion. | avance informado por la interventoría es del 100% para el proyecto BARRIO BELLAVISTA - PACARNI (TESALIA), y 100% para el proyecto BARRIO ESTEBAN ROJAS (ELIAS) reportando la terminación de la instalación de redes de media y baja tensión, así como los equipos de transformación, no obstante, no se tiene evidencia de la construcción de las actividades correspondientes a instalación de acometidas y medidores; actividad que a la fecha está ejecutando ELECTROHUILA. No cuenta con certificado RETIE. No se abarcó todos los barrios | presenta un avance físico del proyecto del 100%, mientras que, el avance del Contrato teniendo en cuenta el avance de cada etapa y ponderándolo con el porcentaje que el Ministerio dio a cada una, el avance general del Contrato es del 39%. | OR 104 de 2023 terminado el 28 de febrero de 2024, pendiente de liquidar porque no se ha recibido obra. | Sin reporte de avance | Pendiente de programación por GGC |  |  |  | 2024-02-28 | 2027-09-22 | Pendiente de revisión | Pendiente de revisión | Elcy Esperanza Rodríguez López | Miller Pérez | Marcela Araujo | Director Energía | Laura Rico | 288716163 | 144358081.5 | Miercoles 9 julio se tiene fecha probable de validación de información enviada y faltante para elaborar borradora de acta. | En consideración al avance de obra, se recomienda cambiar de clausula penal a multa.La DEE debe tasar la multa y actualziar el informe10/06/25: Elcy dice que PENDIENTE DE SUSCRIBIR ACTA DE RECIBO Y ENTREGA, 26/03/2025 se envia respuesta a memorando donde solicitan multa en lugar de cláusula penal
42 | FAER- 488-22 | EJECUCIOR FUERA DEL CRONOGAMA | ELECTROHUILA fase 1 y AOM | Suanza-HUILA | Radicado No 3-2024-031039 de Fecha 17-09-2024 | No requiere actualizacion. | Objeto, calcance y plazo, no se ha ejecutado el 100% de la obra, no se cuenta conc certificado RETIE | avance físico del proyecto del 9.75%, mientras que, el avance del Contrato teniendo en cuenta el avance de cada etapa y ponderándolo con el porcentaje que el Ministerio dio a cada una, el avance general del Contrato es del 20,85%. | 207 del 2022 se encuentra vigente | el contratista va en 70% de ejecucion ya avanzó Reorte de Avance en enero 2025 del 42.05% de avance físico . | Pendiente de programación por GGC |  |  |  | 2024-03-09 | 2027-09-16 | Pendiente de revisión | Pendiente de revisión | Elcy Esperanza Rodríguez López | Miller Pérez | Juan Camilo Puerto | Director Energía |  | 18519374076 | 11111624445 | En reunion presencial del 31 julio 2025: SAF está revisando el presunto incumplimiento van a verificar si se puede o no aprobar la remuneración. SAF dice que en 1 mes revisponde sobre la revisión del presunto incumplimiento. | 2/07/2025: hubo reunión con electohuila 26/06/2025 enviar respuesta a memorando donde solicitan multa en lugar de cláusula penal 6/06/25 reunión con Juan camilo puerto me dice que el avance del contrata esta en 60,01%
43 | PRONE-503-2022se va a pedir terminación anticipada, una vez me entreguen el concepto ebvió el memo a GGC | EJECUCIO FUERA CRONOGAMA | ELECTROHUILA- Fase 1 y AOM | Neiva-Huila | Radicado No 3-2024-031008 de Fecha 17-09-2024 | No requiere actualizacion. | OR solicitó cambio de medida realizada por el Operador de Red (Electrificadora del Huila), no fue avalada por el Ministerio, porque era medida inteligente lo que se exigía en el contrato y convocatoria, debido a que el riesgo del manejo de las comunidades se encontraba asignado al Operador de Red, y este no logro administrarlo de manera eficiente, mediante la socialización adecuada del proyecto. no es viable realizar recibos parciales de obra a pesar de que en su momento la interventoría derivada informó un avance del 13,95% toda vez que para que se pueda energizar el 100% de los usuarios, la obra debe estar terminada en un 100%, lo que conlleva a que no se cumple con el objeto ni con el alcance del contrato, máxime que se tiene que tener la certificación RETIE del 100% de la infraestructura construida. | Presenta un avance físico del proyecto del 13.95%, mientras que, el avance del Contrato teniendo en cuenta el avance de cada etapa y ponderándolo con el porcentaje que el Ministerio dio a cada una, el avance general del Contrato es del 23,17% | Interventoria suspendida contrato 223 de 2022 | Sin reporte de avance | Pendiente de programación por GGC |  |  |  | 2023-04-16 | 2027-09-16 | 2024-04-28 | Pendiente de revisión | Elcy Esperanza Rodríguez López | Miller Pérez | Marcela Araujo | Director Energía |  | $ 900.379.045,00 | 450189523 | No se recomienda cambiar la solicitud de sanción de clausula penal a multa., en razón al avance de ejecución de la fase 1. | 16/07/25: Miller en reunión con neila dice que ya esta pendiente del avala de la interventoria para poder que se de terminación del contrato y yo poder pedir cierre de incumplimiento. Solicitaron terminación anticipada, yo le dio traslado de la solicitud y la respuesta a GGC. 26/06/2025 enviar respuesta a memorando donde solicitan multa en lugar de cláusula penal
44 | FAER 647-2017 CERRADO SIN SANCIÓN | AOM | EMSA S.A | MUNICIPIO SAN MARTIN -META | Radicado en SAF 2019046125 del 11/07/19 | Actualizacion Radicado No.: 3-2024-048319 Fecha: 19-12-2024 | Objeto, plazo (no haberse ejecutado las obras destinadas a prestar el servicio de energía eléctrica a los usuarios de las veredas “EL COPAL, MONTUFAR, y SAN DIEGO” lo cual implica el incumplimiento parcial de la Cláusula Primera “OBJETO”, con lo cual CEDENAR S.A. E.S.P., dejó de normalizar setenta y tres (73) usuarios. Incumplimiento de los literales x), y) y z) del numeral 1° de la cláusula décima del contrato | Esta en AOM. Acta de terminación y balance suscrita el 3 de enero de 2024 se envió memorando solicitando impulso de cierre |  | 3 de enero de 2024, fecha de suscripción de ATB para cierre | Cerrado |  |  |  | 2019-03-24 | 2022-07-10 | 2022-03-24 | No aplica | Iveth Amalia Chacón Hernández | Juan Diego Villamil |  | Director Energía |  |  |  | Verificar si se publicó el acta en Secop 1 | 9/03/2025 se radicó memorando de impulos en Argo
45 | FAER 648-2017 INCUMPLIMIENTO CERRADO | AOM | EMSA S.A | CUMARAL-META | Radicaddo en SAF No 2019046130 del 11 de julio de 2019 | 3-2024-046649 16 dic 2024 actualizacion incumplimiento 648-17 | Objeto, plazo (no haberse ejecutado las obras destinadas a prestar el servicio de energía eléctrica a los usuarios de las veredas “EL COPAL, MONTUFAR, y SAN DIEGO” lo cual implica el incumplimiento parcial de la Cláusula Primera “OBJETO”, con lo cual CEDENAR S.A. E.S.P., dejó de normalizar setenta y tres (73) usuarios. Incumplimiento de los literales x), y) y z) del numeral 1° de la cláusula décima del contrato | Acta de terminación y balance suscrita el 30 de agosto de 2023, publicada en secop el 5 de spetiembre de 2023. memorando con acta para cierre de incumplimiento en argo. |  | Acta terminación suscrita, para cierre | Cerrado |  |  |  | 2019-03-23 | 2022-07-10 | 2022-03-24 | No aplica | Adriana Acero | Juan Diego Villamil |  | Director Energía |  |  |  |  | 9/03/2025 se radicó memorando de impulos en Argo
46 | FAER 650-2017 INCUMPLIMIENTO CERRADO | AOM | EMSA S.A | VISTA HERMOSA-META | Radicaddo SAF 2019046119 del 11 de julio de 2019 | Radicado No.: 3-2024-046384 Fecha: 13-12-2024 | Objeto, plazo (no haberse ejecutado las obras destinadas a prestar el servicio de energía eléctrica a los usuarios de las veredas “EL COPAL, MONTUFAR, y SAN DIEGO” lo cual implica el incumplimiento parcial de la Cláusula Primera “OBJETO”, con lo cual CEDENAR S.A. E.S.P., dejó de normalizar setenta y tres (73) usuarios. Incumplimiento de los literales x), y) y z) del numeral 1° de la cláusula décima del contrato | Acta de terminación y balance suscrita sin pendientes suscrita el 15 de spetiembre de 2023. remitir memorando c solicitando cierre |  | Acta terminación suscrita, para cierre | Cerrado |  |  |  | 2019-03-23 | 2022-07-10 | 2022-03-23 | No aplica | Iveth Amalia Chacón Hernández | Juan Diego Villamil |  | Director Energía |  |  |  | Verificar si se publicó en el Secop 1 | 19/03/2025 se radicó memorando de impulos en Argo
47 | FAER 649-2017 | ATBF-AOM | EMSA S.A | VISTA HERMOSA-META | Radicaddo SAF 2019046115 del 11 de julio de 2019 |  | Pendiente suscripción de acta, alcance a concepto técnico en revisión juridica desde 10 marzo 2025. | Con memorando 3-2023-028539 del 20 de octubre de 2023 se informa por GGC que el acta fue devuelta a la DEE para ajuste. Alcance al concepto previo al acta, en revisión de apoyo juridico desde el 10 marzo 2024 una vez vb del concepto se elabora ATB por parte de juridico. |  | Se encuentra cumplido con ATBF que se había enviado a GGC pero devuelto para ajustes, se debe volver a proyectar acta con los ajustes que se hayan admitido según ajuste de concepto este proyecto de acta lo hace el juridico para revisión técnica. |  |  |  |  | 2019-03-24 | 2022-07-10 | 2020-03-24 | No aplica | Sandra Milena Paez López | Juan Diego Villamil / nuevo ingeniero de ejecución | Juan Camilo Puerto | Director Energía |  |  |  | 30 junio se radica acta de terminación y balance ante GGC. No se alcanz+o a radicar porque hubo cambio de profesionales pero ya esta elaborado proyecto de ATBF, se radicaría a finales de julio. | 2/07/2025: Juan camilo dice que verificó y hay un proyecto de ATBF, durante este mes se radica en GGC. 9/06/25: en reunión yenni dice que tiene solicitud de actualizacion de polizas y proyección de acta de terminación y balance. 19/03/2025 se radicó memorando de impulos en Argo
48 | FAER 561-2020 | EJECUCION-AOM | EMSA S.A | Puerto Rico-META | Radicado No 3-2021-025035 del 14/12/2021 | descargar los radicados de actualizaciones. Se debe actualizar porque a la fecha ya tienen cumplidas actividades que se habían reportado incumplidas. | Plazo, objeto | Obra finalizada al 100% avance del contrato 81,97%., se va a hacer suspensión antes del 12 de mayo 2025 para obtener inspectoria Retie por le término de 6 meses. | 4500008508 del 2022 vigente se suspendio el 10 de marzo de 2025 verificar termino para liquidacion con fredy o julio | Tiene obra al 100% pendiente inspectoria Retie para suscripción de acta de recibo de infraestructura. | pendiente de programación de GGC |  |  |  | 12/05/2025 ( suspensión 6 meses) suspendido hasta noviembre de 2025 | 2024-09-13 | 2025-05-16 | 2025-05-16 | Sandra Milena Paez López | Miller Pérez | Juan Camilo Puerto | Director Energía | Laura Rico | 6040655993 | 3020327996.5 | El Or se está pondiendo al día, se establece plazo de 2 meses para volver a verificar avance y de lo contrario actualizar o impulsar el preseunto incumplimiento. Pendiente de actualización poner fecha probable, se actualizaría por los informes que siguen debiendo, estaba para el 30 de abril y se aplazó. . | 2/07/2025: Juan camilo dice queEmsa se está pondienso al día, se propone un plazo de 30/04/2025 reunión Miller, neila, juan camilo y sandra paez, dice Miller se encuentra en la ultima actividad de la etapa 4, se pretende suspender el contrato para obtener la inspectoria RETIE para suscribir acta de recibo de infraestructura,porque el trámite de desembolso se demora al menos 3 meses. 19/03/2025 se radicó memorando de impulos en Argo
49 | FAZNI 634-20 L05 PEDIR AGILIZAR AUDIENCIA PORQUE LA INTERVENTORIA PIERDE COMPETENCIA PARA LIQUIDARSE | EJECUCION FUERA DE CRONOGAMA | EMSA S.A fase 1 y AOM | MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN. | Radicado No. 3-2024-032191 Fecha: 26-09-24 | radicar actualización 30 abril 2025 si hubo variación verificar con el técnico y juridico | Incumplimiento en el Objeto, alcance y plazo, No se han subsanado inconformidades de instalación en la visita de recibo. No se instalaron dos paneles, OR dice que ya lo hizo, falta certificación de la interventoria,se haría actualización. | Al 28 julio de 2025 ya se subsanaron las no conformidades, se encuentra pendiente la suscripción del acta de intalación. Entre el 29 y 31 de agosto de 2023 se realizó visita de recibo entre la interventoría y Ministerio; en la cual una vez terminada se encontraron inconformidades de instalación por parte del apoyo técnico del MME, quien solicitó la corrección de los pendientes puesto que el plazo contractual del contrato había terminado | 630 lote 5 de 2020 vencio 24 julio de 2023 pierde competencia el EL 24 ENERO 2026 | Sin reporte de correccion de las inconfotrmidades para recibo | 28/07/2025: 10 am se instaló audiencia, manifestando la DEE las razones d epresunto incumplimiento y el OR y aseguradora sus descargos.se suspende audiencia para posterior citar a reanudación para decidir sobre la pertinencia o conducencia de las pruebas. | El OR presenta descargos, 24 julio 2023 se termino plazo contractual etapa previa e instalación del contrato, la instalacion se dio en el 2021, la DEE solició correcicón no conformidades, la visita por la de ese dio mas de 3 meses de terminado la fase admon y la etapa de instalación se habia terminado en el 2022,23 julio 2025 se entregó a la DEE el acta de instalación el cual se allegará con los descargos por escrito, el objeto del contrato se cumpió porque se contruyó al 100% y se subsanaron las no inconfiormidades tal y como se adjunta en el informe, acta No 2 de avance del 100% se adjunta en el informe de descargos que se allegará posterior a la audiencia, manifiesta que no se beneficiaron 17 usuarios pero ya se subsanó. seguros del estado: manifiesta para que seguros dle estado indemnice debe demostrarse el perjuicio, la entidad demuestra acual es el valor generado de perjuicio y afecta a la entidad por el contratista para pdoer que haya lugar al amparo, además existe prescripcion de contrato de seguros, momento máximo para la reclamación, esta esta en el arti 1081 del codigo comercio, ordinadia 2 años desde el momento que interesado conocio del hecho, declaratoria del siniestro para el OR y la entidad. este contrato terminó el 24 julio 2023, a esta fecha teniaque tener el conocimiento del incumplimieno a hoy ya pasaron mas de 2 años, para interrumpcion debia hacerse la reclamación a través de la declaración del siniestro que lo tenia que hacer el ministerio en los dos años, no lo hizo por tanto esta consumada la prescripción y no hay lugar a afectación de la póliza, la mora en el ministerio no puede alegarse en su favor porque no se puede alegar su propia culpa, solicita entonces que los desvinculen del proceso. En aras de que la afectación que se busca es la de cumplimiento, este cubre a la entidad por perjuicios cuando este es imputable al contratista, y además que se está manofestando por el OR que cumplió, no se demuestra la existencia de perjuicios por parte del MME, no hay pruebas, deben ser ciertos e indiscutibles art 1077 codigo comercio, existe ausencia de elementos para declaratoria de incumplimiento del contrato, solicitan en todo caso, tasación de clausula penal de manera proporcional, compensación: aseguradora responde una vez se demuesre no existe voluntad de pago del contratista y que se demuestre el daño. SAF solicita al OR y aseguradora si acepta y autoriza el mecanismo de notificación por correo electrónico, ambos aceptan. | OR: aporta informe actualizado sobre cumplimiento del 100% del contrato de fecha 24 julio de 2025 soportado acta 2 avance instalaciones recibidas y acta recibo y entrega de infraestructura suscrita por interventoria y emsa. SAF decreta dichas pruebas. |  | 2023-07-24 | 2027-09-25 | Vigente poliza | Pendiente de revisión | Sandra Milena Paez López | Miller Perez | Juan Camilo Puerto | Director Energía |  |  |  | PENDIENTE DE actualización 30 abril 2025 si hubo variación para agosto 15 se determina si se pyede cerrar o no de acuerdo al certificado que remita interventoría. | 2/07/2025: Juan camilo dice que de manera informal EMSA dijo que ya superó los hechos de incumplimiento, esta pendiente de que envíen la certificación de interventoría.25 marzo 2025 se envió respuesta a memorando donde solicitan multa en lugar de cláusula penal
50 | FAER-732-2019 | EJECUCION FUERA DE CRONOGAMA | ENELAR fase 1 y AOM | Arauquita-ARAUCA | Radicado No 3-2024-30920 de Fecha 16-09-2024 | No requiere actualizacion. | No se ha realizado correcciones a unas inconformidades para e recibo de obra. | mediante la plataforma Microsoft TEAMS el 13 de junio de 2024, ENELAR E.S.P. y el Consorcio DHS 2019 confirmaron que la obra está en un 97,99% debido a que el contratista de obra no ha realizado la corrección de unas no conformidades; asimismo, en la mencionada reunión se indicó que el contrato de Interventoría No. 415 de 2019 se encuentra finalizado desde 16 de enero de 2023, sin que las obras se hayan culminado ni recibido por parte de la firma interventora. | A cargo del OR-vigente, pendiente de recibir obra | Sin reporte de avance | Pendiente de programación por GGC |  |  |  | 2023-05-15 | 2027-09-15 | Pendiente de revisión | Pendiente de revisión | Edgardo Rubén Larrada Almazo | Cesar Andres Garzón Bustos | Marcela Araujo | Director Energía | Laura Rico | 3429475251 | 3086527725.9 | En consideración al avance de obra, se recomienda cambiar de clausula penal a multa.La DEE debe tasar la multa y actualziar el informe |  | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-10172016&g-recaptcha-response=03AFcWeA78hT2Xg_dOI4cGXaWFgrabwheASKKC2aVUMSM7sLcI7QUe-_hW22nQLR7bZAwtPOlBhiVvrULf-M9oA-Ipn5s0pUevSQJVanmhp8MRDNJ05tDMB6K0Tf5QvLHsnDN1Cl2hRNk4NOjjNz2chMtOZu7Uz7VQGmlIG9emQ7QHOAzV2MaYux88daVKnCJTVSVzW9njpDLNe8si3kUvbWCJvO_9qjSwTk5FJoC5G2X3PB_oEEi2RQ4E6MR1TixGj0A5O5yz3iT-9OfyQrmyY1DuGdZfutcAKRZEah49qtGIQ0aJGBbjAnPOK05zfRuL-YHKXi0xJw55ZYEetftNJS6oIt_LN-6reZXyoLKR--_cBE2dCec39QoXDd_mW5_MrZbBHk0y_06Jyw5n1P_YY-6yVmz6PU5Lu8rwQPgILTfBl91JS_g-GJPreGqFyLG5UXnhWqLHxpvCm3JsRZt2JWvO3f9XV2gTvyA1ORTP185uChlpSKNXt3FGgBaFspJYUavF4cQbZTJhW9qee_PjyeUMvXEDOEysnWj0uG7XFqB5wg2nR_YRzQTVIY1WL-IJUg-ml-8j9W9zWaS2lrtu_dGsMuOVc5Vn_QPKm91EwC-WIDwikbkt5eZQIX7KLCfZhrF5PNuzqMZTGeE-gohuMK1xa-4Atr67ynABXx2QNNyWGb9Bv3gqYmvRm_A8OjBbeKdTsChmtN9nA4VKXNl_wdtCmGewVO8UNguh4fhT-jmXS7U0A6T0IydTG5sQcJpICi4VsnIxv-fzEDTS-Gi590XimsnNmsY1AbsZJluC-csGdBkzZs7BWO_bSdaePXr29vNytCjD3jelhka1qhj2Uf1CSrIw1YFber90RTtlg-ux4h6v5BolB5D66xFzSVjPrXHFdM2CkHNrok34Ad_kiuXbpj92eDoZEBCEZ2c1I7POfqTegEukgo8JF_LRALdexXMpY9tXe5jm9hVfawNUSYuoE2zQx3H4VMD2zM_jNSEdC6fZHoRAVHA
51 | FAER-741-2019 | EJECUCION FUERA DE CRONOGAMA | ENELAR fase 1 y AOM | Arauquita-ARAUCA | Radicaco No 3-2024-30921 de Fecha 16-09-2024 | No requiere actualizacion. | omisión del Operador de Red ENELAR E.S.P en el cumplimiento de las actividades de la Etapa III “Actividades de suministro y construcción de obras y liquidación” y Etapa IV “Actividades de recibo y terminación del contrato del Administrador”, cuya etapa venció el 20 de mayo de 2023, sin que, a la fecha, ENELAR E.S.P. haya remitido todos los documentos y soportes requeridos para efectuar las Actividades 1 y 2 correspondientes a “Acta de recibo y entrega de inventarios entre el MINISTERIO y el OPERADOR DE RED para la actividad de Administración, Operación y Mantenimiento- AOM, que será ejecutada por el OR” y “Finalización del plazo de la Actividad de Administración de la Construcción y Puesta en Operación”. | en reunión de seguimiento realizada mediante la plataforma Microsoft TEAMS el 13 de junio de 2024, ENELAR E.S.P. y el Consorcio DHS 2019 confirmaron que la obra está en un 97,30%; asimismo, en la mencionada reunión se indicó que el contrato de Interventoría No. 417 de 2019 se encuentra finalizado desde 11 de enero de 2023, sin que las obras se hayan culminado ni recibido por parte de la firma interventora. | contrato de Interventoría No. 417 de 2019 se encuentra finalizado desde 11 de enero de 2023, | Sin reporte de avance | Pendiente de programación por GGC |  |  |  | 2023-05-20 | 2027-09-15 | Pendiente de revisión | Pendiente de revisión | Edgardo Rubén Larrada Almazo | Cesar Andres Garzón Bustos | Marcela Araujo | Director Energía | Laura Rico | 3368731584 | 3031858425.6 | En consideración al avance de obra, se recomienda cambiar de clausula penal a multa.La DEE debe tasar la multa y actualziar el informe |  | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-10173043&g-recaptcha-response=03AFcWeA4iMlN99GmeN80oYb2Do-2e7cxsb74fJQBDR9SI64VPE2HvVIstidXy_rDw8lG4Ao_ccUgwNuYa8hY_d4F_9S-3GgXs6bfg8FFXiR-wSDx3tI8ZHmQjBTLmSe369ZMgMcHYhsVXzPLg8ijiK2rxPJOrYN9nBeW_gVH5hGY4X_4VHpcPsO23oOQ491gPTjsc7gAt46JRCp5OfRKKvtDuX1ymexQxKlqZ4GA8hphUldhyXrEWhw73a3p7NR0oYZ4s7VU292qvnR3sgwLFKU2vX9bIccZ-l5hJMHwcLi6bWJGFgDYzWsINfDbPQFalIwEN3NDjFOA1lR88xodStol2HZ7ElHnqQM5avLr7vKsStD2AVnmK5jx0HJyc_xk1t0-9DjruBXKLhAUssd7l3PHX6-asVDG8yniP27nyB4M3ULY55K17yZGXjDF4KKSl4h0y82YFCPv3zbdTb-mRDw4llPNZhB2unjEX89tNEbSumWyn2P_hgi2KBNCcEOj2OQf2rDRmh3OpvxUxuh-Iom4ZJuEz2_6vjdbHBB9BYIZxrv5QqWSIPhm9vcyehsjPTIBgWSlaO1fZSOnn5U86JbDnCqbCW6veynAZb-wj4mf3CmTXPZpb9S5Hq-8CUVB90QvqpjwyEW0C1jxWc18IrDSaOCrL5VXySj08CN6tnd0tHKPzR9n6Z7LS8v6OBXq7wooM_lrFjEaPRT_1wPDGReDY7-8nVZEiRvxSf3tcu2TTlr1M7jK6GIdW_AVREHLrjaDJ8I5VNKkpbMkCBZvSYzgdUYnjRbBDi8CAdKd5fc8ys3BZZDRvrOsgzAj_s7cp95W2qdAZZeZ6jIHwFZ4B7JSTcANcetGkseAPb2eYVoA2EZx7CN9P6SlMs0iicfHUTlkPNf45l_ejg2uDX55dmXAWX1Pkwe5D2fAmrLAv6w4G45iyqXzAKKOiz-cgWKvv7ei_xtJb29g6fb5LU8XBq_l4U7cchBOtI_ghgknv7PBpmZ7TqQ24bOE
52 | PRONE- 599-20 | EJECUCION FUERA DE CRONOGAMA | ENELAR fase 1 y AOM | Cravo Norte-ARAUCA | Radicado No 3-2024-031778 Fecha: 23-09-2024 | No requiere actualizacion. | No ha dado cumplimiento a la actividad de liquidación de contratos derivados ni a la CLÁUSULA DÉCIMA - OBLIGACIONES DEL OPERADOR DE RED, numerales aa) y bb) del literal c) del numeral 1., en concordancia con el ANEXO 2 CRONOGRAMA modificado por última vez mediante OTROSI No. 5 al Contrato y el ANEXO 3 CHECK LIST ACTAS DE TERMINACIÓN Y BALANCE FINANCIERO: | presenta un avance físico del proyecto del 100%, mientras que, el avance del Contrato teniendo en cuenta el avance de cada etapa y ponderándolo con el porcentaje que el Ministerio dio a cada una, el avance general del Contrato es del 85.45%. | OR vigente,pendiente de liquidación | Sin reporte de avance | Pendiente de programación por GGC |  |  |  | 2024-09-03 | 2027-09-22 | Pendiente de revisión | Pendiente de revisión | Edgardo Rubén Larrada Almazo | Cesar Andres Garzón Bustos | Marcela Araujo | Director Energía |  | 795512335 | 715961102 | En consideración al avance de obra, se recomienda cambiar de clausula penal a multa.La DEE debe tasar la multa y actualziar el informe
53 | PRONE-638-20 | EJECUCION FUERA DE CRONOGAMA | ENELAR fase 1 y AOM | Fortul-ARAUCA | Radicado No 3-2024-031779 Fecha: 23-09-2024 | No requiere actualizacion. | incumplimiento de: La Etapa 3 – “Actividades de suministro y construcción de obras y liquidación” venció el 28 de junio de 2023, sin que, a la fecha, ENELAR E.S.P. haya remitido los siguientes documentos, faltantes para acreditar el cumplimiento de dicha Etapa: i) Cumplimiento de las obras en un 100%y cumplimiento RETIE ii) Acta de recibo de obra; iii) Actas de liquidación de los contratos de interventoría y obra. ii) La Etapa 4 – “Actividades de recibo y terminación del contrato del Administrador” vence el 15 de septiembre de 2024, y NELAR E.S.P. no ha realizado la entrega de la documentación relacionada en el Anexo 3 para la suscripción del Acta de Terminación y Balance Financiero del contrato. No ha dado cumplimiento a la obligación de entregar las pólizas actualizadas de conformidad a las modificaciones efectuadas (otrosí 1, 2, 3, 4, 5, 6 y suspensión 1, 2 y 3) al | presenta un avance físico del proyecto del 60.44%, mientras que, el avance del Contrato teniendo en cuenta el avance de cada etapa y ponderándolo con el porcentaje que el Ministerio dio a cada una, el avance general del Contrato es del 59.99%. | OR vigente,pendiente de liquidación | Sin reporte de avance | Pendiente de programación por GGC |  |  |  | 2024-09-15 | 2027-09-22 | Pendiente de revisión | Pendiente de revisión | Edgardo Rubén Larrada Almazo | Cesar Andres Garzón Bustos | Marcela Araujo | Director Energía |  | $3,109,977,906.00 | $2,798,980,115.00 | En consideración al avance de obra, se recomienda cambiar de clausula penal a multa.La DEE debe tasar la multa y actualziar el informe
54 | PRONE-594-20 | EJELaLs N FaR ANDRES GARZÓN VIGENTE LR NOG C | ENELAR fase 1 y AOM | Saravena-ARAUCA | Radicado No 3-2024-031781 Fecha: 23-09-2024 | No requiere actualizacion. | OBLIGACIONES DEL OPERADOR DE RED, numerales ii) y iii) Etapa 3 y numeral i) e incisos subsiguientes Etapa 4 del literal a) del numeral i) y ii), en concordancia con el ANEXO 2 CRONOGRAMA modificado mediante OTROSI No. 8 al Contrato y el ANEXO 3 CHECK LIST ACTAS DE TERMINACIÓN Y BALANCE FINANCIERO. Incumplimiento a la claúsula de pólizas | presenta un avance físico del proyecto del 60.02%, mientras que, el avance del Contrato teniendo en cuenta el avance de cada etapa y ponderándolo con el porcentaje que el Ministerio dio a cada una, el avance general del Contrato es del 59.31%. | OR vigente,pendiente de liquidación | Sin reporte de avance | Pendiente de programación por GGC |  |  |  | 2024-09-09 | 2027-09-22 | Pendiente de revisión | Pendiente de revisión | Edgardo Rubén Larrada Almazo | Cesar Andres Garzón Bustos | Marcela Araujo | Director Energía |  | 1632925205 | 1469632685 | En consideración al avance de obra, se recomienda cambiar de clausula penal a multa.La DEE debe tasar la multa y actualziar el informe
55 | PRONE- 611-20 | EJECUCION FUERA DE CRONOGAMA | ENELAR fase 1 y AOM | Tame-ARAUCA | Radicado No 3-2024-031780 Fecha: 23-09-2024 | No requiere actualizacion. | La Etapa 3 – “Actividades de suministro y construcción de obras y liquidación” venció el 15 de julio de 2024, sin que, a la fecha, ENELAR E.S.P. haya remitido los siguientes documentos, faltantes para acreditar el cumplimiento de dicha Etapa: i) Cumplimiento de las obras en un 100%y cumplimiento RETIE ii) Acta de recibo de obra; iii) Actas de liquidación de los contratos de interventoría y obra. • La Etapa 4 – “Actividades de recibo y terminación del contrato del Administrador” vence el 12 de septiembre de 2024, y ENELAR E.S.P. no ha realizado la entrega de la documentación relacionada en el Anexo 3 para la suscripción del Acta de Terminación y Balance Financiero del contrato. | presenta un avance físico del proyecto del 58%, mientras que, el avance del Contrato teniendo en cuenta el avance de cada etapa y ponderándolo con el porcentaje que el Ministerio dio a cada una, el avance general del Contrato es del 58.1%. | OR vigente,pendiente de liquidación | Sin reporte de avance | Pendiente de programación por GGC |  |  |  | 2024-09-12 | 2027-09-22 | Pendiente de revisión | Pendiente de revisión | Edgardo Rubén Larrada Almazo | Cesar Andres Garzón Bustos | Marcela Araujo | Director Energía |  | 2119374822 | 1342270721 | En consideración al avance de obra, se recomienda cambiar de clausula penal a multa.La DEE debe tasar la multa y actualziar el informe
56 | PRONE- 676-21 | EJECUCION FUERA DE CRONOGAMA | ENELAR fase 1 y AOM | Fortul-ARAUCA | radicado No 3-2024-048621 del 20 dic 2024 | No requiere actualizacion. | no ha realizado la entrega del informe sobre los contratos suscritos y su liquidación, la utilización de los recursos y el giro al MINISTERIO de los rendimientos financieros, la cual según la Cláusula Decima debía realizarse dentro de los tres (3) meses siguientes de la fecha de finalización del plazo de ejecución del contrato en su etapa de ADMINISTRACIÓN. no ha entregado la documentación relacionada en el Anexo 3 para la suscripción del Acta de Terminación y Balance Financiero del contrato, el cual debía realizarse dentro de los seis (6) meses siguientes a la entrega del anterior informe | La obra se encuentra en un 32.33% de avance, teniendo pendientes actividades constructivas y por consiguiente la obra no cuenta con la certificación RETIE, así como no cuenta Recibo de obra por parte del Operador | OR vigente,pendiente de liquidación | Sin reporte de avance | Pendiente de programación por GGC |  |  |  | 2024-12-07 | 2027-12-19 | 2024-12-07 | 2024-12-07 | Edgardo Rubén Larrada Almazo | Cesar Andres Garzón Bustos | Marcela Araujo | Director Energía |  | $ 8,363,818,392.00 | 442362389 | No se recomienda cambiar la solicitud de sanción de clausula penal a multa., en razón al avance de ejecución de la fase 1
57 | PRONE- 725-22 | EJECUCION FUERA DE CRONOGAMA | ENELAR fase 1 y AOM | MUNICIPIO DE SARAVENA DEPARTAMENTO DE ARAUCA | Radicado No.: 3-2024-032276 Fecha: 27-09-2024 | actualizar | la Actividad de Administración de la Construcción y Puesta en Operación en su etapa 3) Actividades de suministro y construcción de obras y liquidación finalizó el 26 de julio de 2023, así como las etapas i) y ii) de la etapa 4 -Actividades de recibo y terminación del contrato de administración se encuentran vencidas, sin que el Operador de Red acreditará el cumplimiento de las actividades, presentando por parte del contratista interventor del contrato de obra derivado No 522 de 2023 en informe de fecha 05 de agosto de 2024, avaló el avance de obra en 0.015%. | En ejecución | OR vigente,pendiente de liquidación | Sin reporte de avance | Pendiente de programación por GGC |  |  |  | 2025-01-08 | 2027-09-26 | 20 enero de 2026 | Pendiente de revisión | Edgardo Rubén Larrada Almazo | Cesar Andres Garzón Bustos | Marcela Araujo | Director Energía |  | 8224757741 | $ 3,432,980,949.00 | En consideración al avance de obra, se recomienda cambiar de clausula penal a multa.La DEE debe tasar la multa y actualziar el informe
58 | PRONE- 727-22 | EJECUCION FUERA DE CRONOGAMA | ENELAR fase 1 y AOM | MUNICIPIO DE SARAVENA DEPARTAMENTO DE ARAUCA | Radicado No 3-2024-032275 Fecha: 27-09-2024 | actualizar | Actividades de suministro y construcción de obras y liquidación finalizó el 26 de julio de 2023, así como las etapas i) y ii) de la etapa 4 -Actividades de recibo y terminación del contrato de administración se encuentran vencidas, sin que el Operador de Red acreditará el cumplimiento de las actividades, presentando por parte del contratista interventor del contrato de obra derivado No 521 de 2023 en informe de fecha 05 de agosto de 2024, avaló el avance de obra en 8.45%. | En ejecución | OR vigente,pendiente de liquidación | Sin reporte de avance | Pendiente de programación por GGC |  |  |  | 8/01/2025 verificar la fecha | 2024-09-26 | 20/enero de 2026 | Pendiente de revisión | Edgardo Rubén Larrada Almazo | Cesar Andres Garzón Bustos | Marcela Araujo | Director Energía | Laura Rico | $ 2,396,700,215.00 | $ 1,000,373,073.00 | En consideración al avance de obra, y que el contrato aun tiene vigente la fase 1 de administración, se recomienda cambiar de clausula penal a multa.La DEE debe tasar la multa y actualziar el informe
59 | FAZNI 593-2020 (L05) | EJECUCION-AOM | ENERGUAVIARE | Mapiripan-META | Radicado GGC No 3-2022-015783 del 24/06/2022 |  | Incumplimiento en las activiaddes de la etapa de instalación VERP DICE QUE YA SE REALIZÓ LA IMSTALACIÓN, SE DEBE ACTUALIZAR PARA CERRAR | Acta de recibo de infraestructura suscrita el 24 marzo 2023. En trámite de revisión y firmas el acta de etapa de instalación. Una vez suscrita el acta de instalación se remite a GGC informando quelas causas que dieron origen al presunto incumplimiento se encuentran superadas. | contrarto 630 lote 5 del 2020, vencio 24 julio 2023, pierde competencia 24 enero de 2026. AGILIZAR ENTREGA ACTA | Con acta de instalación en revisión y trámite de firmas, en revision para posible terminación. Julio Lara verifica para suscribor acta y poder elaborar memorando para cierre. | Pendiente de programación por GGC |  |  |  | 2023-03-22 | 2025-06-23 | vencida | 2026-03-25 | saul archila | Andres Mauricio Ruiz | Juan Camilo Puerto | Director Energía | Laura Rico | $10.725.332.672 IVA INCLUIDO | 10725332672 | se envia oficio de polizas al OR si la envia se remite de nuevo el acta a revisión. 18/06/2025 para enviar Acta de terminación de etapa de instalación a GGC, | 14/07/2025: se radicó el acta, se devolvió por pólizas, estamos a la espera del OR. se remite agosto 8 fecha provable 2/07/2025: Juan camilo dice que se envió el 26 junio a GGC por neon. 10/06/25: Saul dice que la idea es radicar el acta esta semana, la devolció con comentarios al tencico la rtiene en revisión. Si bien está con informe de incumplimiento, el proyecto se encuentra 100% ejecutado, solo se encuentra pendiente de acta de recibo de instalación la cual se encuentra elaboración por parte de la DEE, una vez se firme se solicita la terminación del presunto incumplimiento. 19/03/2025 se radicó memorando de impulos en Argo
60 | FAZNI 616-2020 | EJECUCION-AOM | ENERGUAVIARE | Puerto Rico-META | Radicado GGC No No. 3-2022-033205 del 30/12/2022 |  | TIENE ACTA DE RECIBO Y ENTREGA DE INFRAESTRUCTURA FALTA EL ACTA DE TERMINACIÓN DE INSTALACIÓN . | tiene acta de recibo de instalación del 24 de abril de 2023, Con acta de terminación de etapa de instalación pendiente | 630 lote 5 de 2020, vencio 24 julio de 2023 pierde competencia 24 enero de 2026 | Para posible cierre | 30/09/2022: Apertura. |  |  |  | 2023-04-23 | 2025-12-29 | 2024-04-25 | 2024-04-25 | saul archila | Andres Mauricio Ruiz | Juan Camilo Puerto | Director Energía | Laura Rico |  |  | 26/06/2025 para enviar borrador de Acta de terminación de etapa de instalación a GGC, OJO AGILIZAR TIEMPO . 18 de junio de 2025 para enviara a GGC acta de terminación de etapa de instalación. Reunion 10 junio saul dice que esta en revisión del tecnico. | 14/07/2025: En rerunión con saf uan camilo pide plazo de unmes más, fecha 30 dias 15 de agosto. 2/07/2025: Juan camilo dice que está lista el acta se va a subir el dia de hoy. estaba para el 27 de junio. Tiene el acta en revisión para cargue en neon y envio a GGC 19/03/2025 se radicó memorando de impulos en Argo.
61 | FAER 372-2016 | ATBF-AOM | ENERGUAVIARE | PUERTO CONCORDIA META, | Radicado 2019046836 del 15 de julio de 2019 radicado en juridica | Auto 29 abril 2024 TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL META notificado el 7 mayo 2024 admite demanda de controversias contractuales proceso radicado 50001-23-33-000-2023-00002-00 en curso | Se encuentra en incumplimiento por falta de suscripción de ATBF. TIENE ACTA DE RECIBO DE INFRAESTRUCTURA ( ACTA DE ENERGIZACIÓN) | En proceso de sucucion de ATBF. No.: 3-2024-022828 Fecha: 17-07-2024 se envio a GGC acta de terminación y balance para revisión. ATBF en diciembre estaba en comentarios por parte del abogado de GGC respecto a unas observaciones que se tuvieron, las cuales ya se atendieron, posteriormente se volvió a radicar en NEON |  | Con acta en revisión y trámite de firmas, en revision para posible terminación | Pendiente de programación por GGC |  |  |  | 2018-04-10 | 2022-07-15 | 2020-01-20 | 2020-01-20 | Alexander Bladimir Diaz Hernandez | Juan Diego Villamil | Julio Gabriel Lara | Director Energía |  |  |  | Pendiente suscribor ATBF | 19/03/2025 se radicó memorando de impulos en Argo.
62 | Fiducia 474-18 | N/A | FIDUPREVISORA | N/A | Radicado No.: 3-2024-032047 Fecha: 25-09-2024 | revisar avance | incumplimiento del plazo e informes de pagos | Para liquidacion |  | En elaboración acta de liquidación | Verificar con luis si se agiliza aduienca o no |  |  |  | 30/09/2023 fecha fin contrato | 24/09/2027 aseguradora 30 sep 2025 | Pendiente de revisión | Pendiente de revisión | Andrea Carolina Velandia | Luis Eduardo García/pendiente asignación |  | Luis Alberto Orjuela | Laura Rico |  |  | Viernes 22 de 2025: tener radicado la actualización. En consideración al avance de obra, se recomienda cambiar de clausula penal a multa. La DEE debe tasar la multa y actualizar el informe | No cuadraban las cuentas del informe final de fiduprevisora, ya según lios cumple, de esto se traslad+o al FENOGE para que ellos digan si cumplen o no, FENOGE contestó que ya está ok, actualmente se esta tramitando el radicado diciendo que estamos conforme con el informe final.
63 | Fiducia 961-2023 | N/A | FIDUPREVISORA | N/A | 3-2024-034296 | validar si se actualiza | incumplimiento del plazo e informes de pagos | En ejecución |  | Sin reporte de avance | Pendiente de programación por GGC |  |  |  | Pendiente de revisión |  | Pendiente de revisión | Pendiente de revisión | Andrea Carolina Velandia. Nicolas paloma | Luis Eduardo García/pendiente asignación |  | Luis Alberto Orjuela |  |  |  | En consideración al avance de obra, se recomienda cambiar de clausula penal a multa. La DEE debe tasar la multa y actualizar el informe
64 | FAZNI 654-2020 (L08) | EJECUCION-AOM | GENSA | Fundación-MAGDALENA | Radicado GGC No. 3-2023-008152 del 3 /07/2023 |  | Documentos para suscribir el acta de recibo de etapa de instalación | En proceos de suscripción de acta de terminación y balance financiero. Tiene firmada acta de recibo y entrega desde 9 agosto de 2024, Pendiente de remitir para revisión de GGC acta de terminación de la etapa contractual informando que se superaron las causas que dieron origen al presunto incumplimiento. | contrato 635 lote 8 de 2020 vencio el 30 diciembre 2024, pierde competencia 24 mayo 2027 | Con acta en revisión y trámite de firmas, en revision de GGC 3-2024-046016 11-12-2024 con devolución para informaciones en revisión juridica de DEE | Pendiente de programación por GGC |  |  |  | 15/06/2024 verificar si sigue la misma fecha | 2026-07-02 | 2023-10-21 | 2023-10-21 | Elcy Esperanza Rodríguez López | Cesar Andres Garzón Bustos |  |  | Laura Rico | 4608831184 | 1686964967 | 18 junio 2025 para enviar a GGC acta de etapa de terminación de etapa contractual, En revisión de los ajuste por parte de la DEE del acta de etapa de instalación, COMPROMISO D Elcy enviar 9 junio el acta. | 14/07/2025: se envio a GGC ya estaba aprobado y faltaban polizas pero ya esta ok.19/03/2025 se radicó memorando de impulos en Argo.
65 | FAZNI 659-2020 | EJECUCION-AOM | GENSA | Miriti Parana (CD)-AMAZONAS | Radicado GGC No 3-2022-020933 del 30/08/2022 | Actualizar y agilizar el trámite de elaboración de CT y acta | Documentos para suscribir acta de recibo y entrega de infraestructura y posterior acta de etapa de instalación | Ya cuenta con Acta de recibo de infraestructura suscrita el 14 de noviembre de 2023. Penduente acta de terminación de la etapa de instalación, la cual está en elaboracion, una vez se suscriba se remite a GGC informando que se superaron las causas que dieron origen la presunto incumplimiento. | 636 lote 9 de 2020 vencio el 15 de diciembre de 2023 y pierde competencia 15 junio de 2026 | para posible terminación | Pendiente de programación por GGC |  |  |  | 2023-12-15 | 2025-08-29 | 3/13/2024 | 2024-12-03 | Elcy Esperanza Rodríguez López | Cesar Andres Garzón Bustos |  | Director Energía | Laura Rico |  |  | 14 de agosto 2025 se enviará acta de terminación de etapa de instalación a GGC para revisión, Elcy tiene acta en revisión. | 19/03/2025 se radicó memorando de impulos en Argo.
66 | GGC 409-2019 (CONTRATO ESPECIAL) | AOM | Municipio de Bojaya | Municipio de Bojaya | Radicado No 3-2021-027393 del 30/12/2021 | En ajustes técnico. Fecha prevista radicación: 2 de agosto de 2024 NO SE RADICÓ ACTUALIZACION POR DIRECTRIZ DE COORDINACIÓN | Falta de Pólizas | En trámite de incumplimiento por falta de pólizas porque la aseguradora solo la expide para infraestructura no para redes. |  | 25-10-2023: OR con radicado 1-2023-053118,reporta un avance del 97% | Resolución No xxxxx del 2 de junio de 2025, donde se termina proceso por falta de competencia, el competente sería la jurisdicción ordinaria, ley 142 dice que es especial que se rige por derecho privado y antecedente del contrato lo dice. |  |  |  | 2024-07-22 | Se dará traslado por oarte de GGC a la OAJ por competencia, ya que este incumplimiento se tramita por el derecho privado. | No tiene póliza | No aplica |  | Omar Olarte | Omar Olarte | Director Energía |  | De conformidad con lo previsto en la Cláusula Primera del contrato, el objeto del mismo fue transferir a título gratuito el uso y goce de los bienes constitutivos de la central de generación diesel y la red de distribución relacionados en el Anexo No. 1, por lo que, de acuerdo con lo establecido en la Cláusula Cuarta, el valor de los activos se estimó, para efectos contables y constitución de garantías en la suma de DOSCIENTOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS ($200.650.636). . | Consecuente con el objeto del contrato, no se previeron desembolsos o reconocimientos de porcentajes de administración de recursos |  | 5 años, se acabó
| 13 |  | Contratos con audiencia
| 8 |  | Con acta en revisión y trámite de firmas, en revision para posible terminación
| 8 |  | Revisar y actualizar para cerrar por cumplimiento
| 18 |  | Incumplimientos antiguos para impulso de trámite
| 3 |  | Incumplimientos antiguos para actualización
| 19 |  | Incumplimientos nuevos radicados en 2024-pendiente de respuesta a GGC si se puede aplicar multa o se sigue con cláusula penal.
Revisados con GGC
AGILIZAR
Contratos pendientes de ATBF
Terminados
| TOTAL CONTRATOS EN INCUMPLIMIENTO |  | 69
| TOTAL MATRIZ COMPLETA |  | 72
| POR RADICAR YA IDENTIFICADOS EN MATRIZ DE ALERTAS |  | 4
FAZNI 653-L09-20
| FAER-GSA-160-12 |  | En elaboración Veronica Lesmes
| FAER 554-20 | EJECUCION FUERA DEL CRONOGRAMA | Elaborado por Angie y Elcy, en revisión de Angie 10 julio 2025 |  |  |  | 1. cronograma 2. un informe que contenga la ejecución de las obras 3. Suscribir el Acta de recibo de Obra 4. Suscribir el Acta de recibo y entrega de la infraestructura 5. aa) Entregar dentro de los tres (3) meses siguientes de la fecha de finalización del plazo de ejecución del Contrato en su etapa de Administración de la Construcción y Puesta en Operación, un informe sobre los contratos suscritos y su liquidación, la utilización de los recursos y el giro al MINISTERIO de los rendimientos financieros. Así mismo, deberá suscribir con el MINISTERIO dentro de los seis (6) meses siguientes a la entrega del anterior informe, el anexo 3 del presente contrato y el Acta de Terminación y Balance Financiero del Contrato, de acuerdo con la CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉPTIMA.6. Póliza | [7 empty] | 2024-02-24 |  | 2025-02-24 |  | Mayra alejandra Suarez | Angie Stefany castellanos
| PRONE 719-20 (2022) | No se radica por directriz de carlos chat 17 junio 2025 teams | YA ESTA ELABORADO EL INFORME ES PRIORITARIO RADICARLO ( Miller-Elcy) porque se vence plazo en septiembre y tienen actividades pendientes.
| CERRADOS |  | 3
FAZNI 648-2020 (L05)
FAER 759-2019
FAZNI-813-2019 (L03)
| FAZNI - 651-2020 |  | 3-2025-008945 del 3 marzo 2025 | REVISAR
10 | FAZNI 651-2020 |  |  | GENSA | PROYECCIÓN DE ACTA DE RECIBO Y ENTREGA DE INFRAESTURCTURA, SE HACE DESEMBOLSO PENDIENTE ALA INTERVENTORIA Y SE PIDEN DOC PARA ACTA DE ETERMINACIÓN DE ETAPA DE INSTANCIÓN | Carlos Andrés López Castaño | por asignar |  |  |  | OBRA TERMINADA OK |  |  |  | Actualizar informe manifestando de las obligaciones reportadas como incumplidas cuales ya se superaron ( unas o todas) para solicitar el cierre del incumplimiento inicial, Verificar si ya se entregaron los documentos para la suscrripción del acta d elo contrario presentra nuevo incumplimiento por este hecho. |  | actualizar el incumplimiento manifestando los hechos que ya se superadon y los que no y que impiden la suscripción del acta, si los documentos para el cierre no se han entregado todos y este hecho hacía parte del incumplimiento inicial se debe actualizar el presunto incumplimiento.
+
#REF!