## METAS
PLANEACIÓN Y GESTIÓN SECTORIAL DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN SECTORIAL SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL
PLAN DE ACCIÓN
|  | Código: | SDS-PGS-FT-108 | Versión: | 1
Elaborado por: Cesar David Campos Rodriguez /Revisado por: Sandra Janet Gómez Gómez / Aprobado por: Lucia Azucena Forero Rojas
AÑO | 2025
OBJETIVO | 2. Bogotá confía en su bien–estar
PROGRAMA | 2.11. Salud con calidad y en el territorio
PROYECTO | 7919 - Generación de capacidades para la creación del centro de desarrollo tecnológico de producción de biológicos. Bogotá
PRESUPUESTO | 130238136871
Objetivos | General:
Crear el centro de desarrollo tecnológico para la producción de biológicos de uso humano.
Específicos:
Gestionar los recursos e insumos necesarios de tecnología sanitaria y equipamiento para la producción de biológicos en Bogotá.
Establecer relaciones de carácter transaccional con actores involucrados que permitan la producción de Biológicos.
Agilizar los procesos técnicos y/o administrativos de la puesta en marcha de la producción de biológicos en Bogotá.
Metas | No. | Descripción | Valor | Ponderación
| 4 | Avanzar en el 100% del cronograma establecido para la producción y generación de biológicos (envasado y llenado) en Bogotá D.C para contribuir a la soberanía sanitaria | 130238136871 | 100%
| Total |  | 130238136871 | 100%
Elaboró: | Manuel Valcárcel Garzón
Cargo: | Contratista
Revisó y aprobó | Mary Luz Gomez Mayorga
Cargo: | Subdirectora de Laboratorio de Salud Pública
Firma del gerente de proyecto: | Julián Alfredo Fernández Niño
Cargo: | Subsecretario de Salud Pública

## ACTIVIDADES
|  | PLANEACIÓN Y GESTIÓN SECTORIAL DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN SECTORIAL SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL | [6 empty] | 1. Usaquén
|  | PLAN DE ACCIÓN | [6 empty] | 5. Usme
|  | Código: | SDS-PGS-FT-108 | Versión: | 1 |  |  | 7. Bosa
Elaborado por: Cesar David Campos Rodriguez /Revisado por: Sandra Janet Gómez Gómez / Aprobado por: Lucia Azucena Forero Rojas
AÑO | 2025
OBJETIVO | 2. Bogotá confía en su bien–estar
PROGRAMA | 2.11. Salud con calidad y en el territorio
PROYECTO | 7919 - Generación de capacidades para la creación del centro de desarrollo tecnológico de producción de biológicos. Bogotá
PRESUPUESTO | 130238136871
Actividad | Porcentaje | Pospre | SUBPOSPRE | Producto MGA | Auxiliar 2024 | Descripción | Valor Asignado
| 100% | O2320202009 |  |  |  | Servicios para la comunidad, sociales y personales | 130238136871
| 100% |  | O232020200991122 |  |  | Servicios de administración pública relacionados con la salud | 130238136871
| 100% |  |  | 1905038 |  | Infraestructura de laboratorios de salud pública construido y dotada | 130238136871
| 100% |  |  |  | 205 | Convenio para la creación del centro de desarrollo técnologíco de producción de biológicos Bogotá | 130045647872
2.1 | 100% |  |  |  |  | 2.1. Establecer mecanismos de transferencia tecnológica como elementos de fortalecimiento y herramientas para proponer soluciones de carácter científico y tecnológico | 10000000
3.1 | 100% |  |  |  |  | 3.1. Desarrollar acciones que conlleven a las autorizaciones regulatorias que permitan la disponibilidad de biológicos priorizados en el portafolio del centro de desarrollo tecnológico. | 23000000
4.1 | 100% |  |  |  |  | 4.1 Elaborar y desarrollar el cronograma establecido para la producción y generación de biológicos (envasado y llenado) en Bogotá D.C para contribuir a la soberanía sanitaria. | 130012647872
| 100% |  |  |  | 225 | Prestación de servicios RH al FFDS - SDS | 192488999
4.2 | 100% |  |  |  |  | 4.2 Realizar el seguimiento técnico, administrativo y financiero a las acciones establecidos en el cronograma. | 192488999
Total porcentaje: | 100% |  |  |  |  | Total: | 130238136871
|  | Elaboró: | Manuel Valcárcel Garzón
|  | Cargo: | Contratista
|  | Revisó y aprobó | Mary Luz Gomez Mayorga
|  | Cargo: | Subdirectora de Laboratorio de Salud Pública
|  | Firma del gerente de proyecto: | Julián Alfredo Fernández Niño
|  | Cargo: | Subsecretario de Salud Pública

## PROGRAMACIÓN EN %
|  | PLANEACIÓN Y GESTIÓN SECTORIAL DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN SECTORIAL SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL | [19 empty] | 1. Usaquén
|  | PLAN DE ACCIÓN | [19 empty] | 5. Usme
|  | Código: | SDS-PGS-FT-108 | Versión: | 1 | [15 empty] | 7. Bosa
Elaborado por: Cesar David Campos Rodriguez /Revisado por: Sandra Janet Gómez Gómez / Aprobado por: Lucia Azucena Forero Rojas
CRONOGRAMA FLUJO FINANCIERO MENSUALIZADO EN PORCENTAJE
AÑO | 2025
OBJETIVO | 2. Bogotá confía en su bien–estar
PROGRAMA | 2.11. Salud con calidad y en el territorio
PROYECTO | 7919 - Generación de capacidades para la creación del centro de desarrollo tecnológico de producción de biológicos. Bogotá
PRESUPUESTO | 130238136871
|  | Nuevo Plan de Cuentas |  |  | Auxiliar
Actividad | Porcentaje | Pospre | SUBPOSPRE | Producto MGA | Auxiliar 2024 | Descripción | Valor Asignado | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total
| 100% | O2320202009 |  |  |  | Servicios para la comunidad, sociales y personales | 130238136871 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100%
| 100% |  | 232020200991122 |  |  | Servicios de administración pública relacionados con la salud | 130238136871 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100%
| 100% |  |  | 1905046 |  | Infraestructura de laboratorios de salud pública construido y dotada | 130238136871 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100%
| 100% |  |  |  | 205 | Convenio para la creación del centro de desarrollo técnologíco de producción de biológicos Bogotá | 130045647872 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100%
2.1 | 100% |  |  |  |  | 2.1. Establecer mecanismos de transferencia tecnológica como elementos de fortalecimiento y herramientas para proponer soluciones de carácter científico y tecnológico | 10000000 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100%
3.1 | 100% |  |  |  |  | 3.1. Desarrollar acciones que conlleven a las autorizaciones regulatorias que permitan la disponibilidad de biológicos priorizados en el portafolio del centro de desarrollo tecnológico. | 23000000 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100%
4.1 | 100% |  |  |  |  | 4.1 Elaborar y desarrollar el cronograma establecido para la producción y generación de biológicos (envasado y llenado) en Bogotá D.C para contribuir a la soberanía sanitaria. | 130012647872 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100%
| 100% |  |  |  | 225 | Convenio para la creación del centro de desarrollo técnologíco de producción de biológicos Bogotá | 192488999 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100%
4.2 | 100% |  |  |  |  | 4.2 Realizar el seguimiento técnico, administrativo y financiero a las acciones establecidos en el cronograma. | 192488999 | 0% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 100%
Elaboró: | Manuel Valcárcel Garzón
Cargo: | Contratista
Revisó y aprobó | Mary Luz Gomez Mayorga
Cargo: | Subdirectora de Laboratorio de Salud Pública
Firma del gerente de proyecto: | Julián Alfredo Fernández Niño
Cargo: | Subsecretario de Salud Pública

## PROGRAMACIÓN EN $
|  | PLANEACIÓN Y GESTIÓN SECTORIAL DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN SECTORIAL SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL | [19 empty] | 1. Usaquén
|  | PLAN DE ACCIÓN | [19 empty] | 5. Usme
|  | Código: | SDS-PGS-FT-108 | Versión: | 1 | [15 empty] | 7. Bosa
Elaborado por: Cesar David Campos Rodriguez /Revisado por: Sandra Janet Gómez Gómez / Aprobado por: Lucia Azucena Forero Rojas
CRONOGRAMA FLUJO FINANCIERO MENSUALIZADO EN VALORES
AÑO | 2025
OBJETIVO | 2. Bogotá confía en su bien–estar
PROGRAMA | 2.11. Salud con calidad y en el territorio
PROYECTO | 7919 - Generación de capacidades para la creación del centro de desarrollo tecnológico de producción de biológicos. Bogotá
PRESUPUESTO | 130238136871
Actividad | Porcentaje | Pospre | SUBPOSPRE | Producto MGA | Auxiliar 2024 | Descripción | Valor Asignado | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total
| 100% | O2320202009 |  |  |  | Servicios para la comunidad, sociales y personales | 130238136871 | 0 | 0 | 0 | 11677415 | 22601448 | 22601448 | 22601448 | 22601448 | 22601448 | 130068249320 | 22601448 | 22601448 | 130238136871
| 100% |  | 232020200991122 |  |  | Servicios de administración pública relacionados con la salud | 130238136871 | 0 | 0 | 0 | 11677415 | 22601448 | 22601448 | 22601448 | 22601448 | 22601448 | 130068249320 | 22601448 | 22601448 | 130238136871
| 100% |  |  | 1905046 |  | Infraestructura de laboratorios de salud pública construido y dotada | 130238136871 | 0 | 0 | 0 | 11677415 | 22601448 | 22601448 | 22601448 | 22601448 | 22601448 | 130068249320 | 22601448 | 22601448 | 130238136871
| 100% |  |  |  | 205 | Convenio para la creación del centro de desarrollo técnologíco de producción de biológicos Bogotá | 130045647872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130045647872 | 0 | 0 | 130045647872
2.1 | [5 empty] | 2.1. Establecer mecanismos de transferencia tecnológica como elementos de fortalecimiento y herramientas para proponer soluciones de carácter científico y tecnológico | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000000 | 0 | 0 | 10000000
3.1 | [5 empty] | 3.1. Desarrollar acciones que conlleven a las autorizaciones regulatorias que permitan la disponibilidad de biológicos priorizados en el portafolio del centro de desarrollo tecnológico. | 23000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23000000 | 0 | 0 | 23000000
4.1 | [5 empty] | 4.1 Elaborar y desarrollar el cronograma establecido para la producción y generación de biológicos (envasado y llenado) en Bogotá D.C para contribuir a la soberanía sanitaria. | 130012647872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130012647872 | 0 | 0 | 130012647872
| 100% |  |  |  | 225 | Convenio para la creación del centro de desarrollo técnologíco de producción de biológicos Bogotá | 192488999 | 0 |  |  | 11677415 | 22601448 | 22601448 | 22601448 | 22601448 | 22601448 | 22601448 | 22601448 | 22601448 | 192488999
4.2 | [5 empty] | 4.2 Realizar el seguimiento técnico, administrativo y financiero a las acciones establecidos en el cronograma. | 192488999 | 0 | 0 | 0 | 11677415 | 22601448 | 22601448 | 22601448 | 22601448 | 22601448 | 22601448 | 22601448 | 22601448 | 192488999
Total porcentaje: | [5 empty] | totales: | 130238136871 | 0 | 0 | 0 | 11677415 | 22601448 | 22601448 | 22601448 | 22601448 | 22601448 | 130068249320 | 22601448 | 22601448 | 130238136871
Elaboró: | Manuel Valcárcel Garzón
Cargo: | Contratista
Revisó y aprobó | Mary Luz Gomez Mayorga
Cargo: | Subdirectora de Laboratorio de Salud Pública
Firma del gerente de proyecto: | Julián Alfredo Fernández Niño
Cargo: | Subsecretario de Salud Pública

## RESUMEN COMPONENTES
|  | PLANEACIÓN Y GESTIÓN SECTORIAL DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN SECTORIAL SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL |  |  |  |  | 1. Usaquén
|  | PLAN DE ACCIÓN |  |  |  |  | 5. Usme
|  | Código: | SDS-PGS-FT-108 | Versión: | 1 | 7. Bosa
Elaborado por: Cesar David Campos Rodriguez /Revisado por: Sandra Janet Gómez Gómez / Aprobado por: Lucia Azucena Forero Rojas
AÑO | 2025
OBJETIVO | 2. Bogotá confía en su bien–estar
PROGRAMA | 2.11. Salud con calidad y en el territorio
PROYECTO | 7919 - Generación de capacidades para la creación del centro de desarrollo tecnológico de producción de biológicos. Bogotá
PRESUPUESTO | 130238136871
RESUMEN POR CONCEPTO DE GASTO
POSPRE | DESCRIPCIÓN | PRESUPUESTO
O2320202009 | Servicios de administración pública relacionados con la salud | 130238136871
TOTAL PROYECTO |  | 130238136871
Elaboró: | Manuel Valcárcel Garzón
Cargo: | Contratista
Revisó y aprobó | Mary Luz Gomez Mayorga
Cargo: | Subdirectora de Laboratorio de Salud Pública
Firma del gerente de proyecto: | Julián Alfredo Fernández Niño
Cargo: | Subsecretario de Salud Pública