## MATRIZ DE RIESGOS
OBJETO: Prestar los servicios de apoyo logístico y técnico para la transmisión, soporte y producción audiovisual, así como las actividades de comunicación requeridas, en la realización de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, el encuentro del Tribunal Disciplinario y demás eventos institucionales programados por la UAE Junta Central de Contadores
N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
1 | General | Interno | Planeación | Operacional | Falta de generación de pluralidad de oferentes según los requisitosdefinidos en el proceso | Afectación al normal fucionamiento de la entidad obligando a la declaración de desierto del proceso | 2 | 2 | 4 | bajo | Contratante 100% | Revisión de requisitos habilitantes de los pliegos definitivos, aceptación de observaciones pertinentes | 1 | 1 | 2 | Bajo | si | Contratación Supervisor y Apoyo a la supervisión | Cuando se presente | Durante el plazo de presentación de observaciones | Adendas a los documentos del proceso, siempre y cuando se garanticen los intereses de la Entidad | Durante el plazo para responder observaciones
2 | General | Interno | Planeación | operacional | No suscripción del contrato | Afectación al normal fucionamiento de la entidad. | 1 | 2 | 2 | bajo | Contratista 100% | Cumplimiento de todos los requisitos previos para legalización del contrato Requerimiento por incumplimiento y/o iniciación debido proceso | 1 | 1 | 2 | Bajo | si | Contratación Supervisor y Apoyo a la supervisión | Cuando se presente | Durante la etapa precontractual y contractual | contrato suscrito | Etapa evaluación
3 | General | Interno | Planeación | Operacional | Seleccionar proponentes que no cumplan con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentren en alguna inhabilidad o incompatibilidad | Incumplimiento de los principios de selección objetiva y transparencia | 1 | 2 | 3 | bajo | Contratante 100% | Designar en el área de contratación a funcionarios o contratistas con el perfil adecuado para evaluar las propuestas de los procesos de la Entidad. | 1 | 2 | 3 | bajo | NO | Contratación | Desde la presentación de la propuesta | Revisión detallada de documentos aportados y revisión de las evaluaciones | Contrato suscrito | Previa a la adjudicación
4 | General | Externo | SELECCIÓN | Operacional | Presentación de la oferta con precios artificialmente bajos | No se adjudica el contrato al proponente que esté en primer lugar según el orden de elegibilidad | 2 | 2 | 4 | bajo | Contratista 100% Entidad Estatal 0% | Implementar la guía para el manejo de propuestas con precios artificalmente bajos emitida al agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente. | 2 | 2 | 4 | bajo | si | CONTRATISTA - SUPERVISIÓN | Desde la presentación de la oferta | Hasta la adjudicación del proceso | Revisión del valor ofertado y solicitud de aclaración | Previo a la adjudicación
5 | Especifico | Externo | EJECUCIÓN | operacional | Mala calidad de los bienes | La no entrega del bien e inconformidad del usuario final | 2 | 2 | 4 | bajo | Contratista 100% Entidad Estatal 0% | Póliza de Calidad del servicio. | 1 | 2 | 2 | bajo | si | CONTRATISTA | A partir de la suscripción del acta de inicio | Fecha de terminación de la ejecución contractual | Supervisión de la Ejecución contractual | Conforme al cronograma y a las condiciones establecidas y aprobadas para la entrega del bien.
Supervisión en el momento de la Ejecución del objeto contractual
6 | Especifico | Externo | EJECUCIÓN | Operacional | Incumplimiento en los tiempos establecidos para la entrega de bienes y servicos | La no entrega del bien e inconformidad del usuario final | 2 | 2 | 4 | bajo | Contratista 100% Entidad Estatal 0% | Cronograma con la programación de la entrega e instalación | 1 | 2 | 3 | bajo | si | SUPERVISOR | A partir de la suscripción del acta de Inicio | Fecha de terminación de la ejecución contractual | Supervisión del contrato | Conforme a plazos de entrega y necesidades establecidas por la entidad
7 | Especifico | Externo | EJECUCIÓN | Operacional | Ruptura del equilibrio económico del contrato por teoria de la imprevisión, ius variandi o hecho del principe | De comprobarse la situación, generaría un reajuste en el valor del contrato | 2 | 2 | 4 | bajo | Contratante 100% | Verificación de la ruptura económica planteada | 1 | 2 | 3 | bajo | si | SUPERVISOR | A partir de la suscripción del acta de Inicio | Fecha de terminación de la ejecución contractual | N/A | N/A