SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD

SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA

ACCIÓN O PROCESO INTEGRAL E INTEGRADO: Gestión Integral de Programas, Estrategias y Planes

SUBPROCESO: Estrategias

LINEA OPERATIVA: Desarrollo de capacidades

ACCIÓN DE GESTIÓN PARA EL BIENESTAR: Desarrollo de capacidades personales e institucionales orientadas a la seguridad alimentaria y nutricional

VIGENCIA: SEPTIEMBRE 1 DE 2025 A 30 DE JUNIO 2027

Bogotá D.C. XX

Contenido

1.	Conceptualización de los elementos centrales de la acción de gestión para el bienestar	3

2.	Descripción de la acción de gestión para el bienestar:	3

3.	Indicadores	11

	Control de cambios	12

FICHA TÉCNICA ACCIÓN DE GESTIÓN PARA EL BIENESTAR: DESARROLLO DE CAPACIDADES PERSONALES E INSTITUCIONALES ORIENTADAS A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL

# Conceptualización de los elementos centrales de la acción de gestión para el bienestar

La acción de gestión para el bienestar “Desarrollo de capacidades personales e institucionales orientadas a la seguridad alimentaria y nutricional” se fundamenta en la necesidad de fortalecer las competencias técnicas, sociales y organizativas del talento humano en salud vinculado a la garantía del derecho a la alimentación adecuada. Esta acción busca contribuir a la prevención y el abordaje integral de la malnutrición por déficit y por exceso, en coherencia con lo establecido de la Política Pública de Seguridad Alimentaria y Nutricional (CONPES 09 de 2019), el Modelo de Salud para Bogotá – Más Bienestar y el Plan Distrital de Desarrollo 2024–2028.

El sentido de esta acción radica en consolidar entornos de atención primaria social en salud que promuevan el cuidado integral de la alimentación y la nutrición desde el inicio de la vida, mediante procesos educativos y de acompañamiento técnico dirigidos a los equipos del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas (PSPIC), las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) y otros actores clave. Se busca potenciar sus capacidades para la identificación temprana de riesgos nutricionales, la activación oportuna de rutas de atención y la implementación de estrategias efectivas de promoción de la salud y prevención de la malnutrición.

Desde un enfoque de gestión para el bienestar, esta acción se sustenta en la articulación intersectorial, el fortalecimiento de habilidades técnicas y de cuidado, y el uso de modalidades educativas flexibles (talleres, asistencias técnicas, acompañamientos y espacios de intercambio de saberes) que permitan generar cambios sostenibles en los entornos de atención y en la población beneficiaria. Así, se busca no solo ampliar el conocimiento técnico, sino también promover la corresponsabilidad institucional y social en la garantía progresiva del derecho a la alimentación adecuada en Bogotá.

  - Objetivo General

Fortalecer las capacidades personales, institucionales y sociales para la prevención y el abordaje integral de la malnutrición por déficit y por exceso del talento humano en salud de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas (PSPIC), y de entidades intersectoriales, mediante procesos educativos de asistencias y acompañamientos técnicos.

# Descripción de la acción de gestión para el bienestar:

El desarrollo de capacidades personales, institucionales y sociales orientadas a la seguridad alimentaria y nutricional se implementa mediante un plan de acción ejecutado por tres perfiles profesionales: un especialista (nutricionista o enfermera) y dos profesionales universitarios (nutricionista o enfermera), quienes lideran procesos educativos de asistencias y acompañamientos técnicos para la prevención y el abordaje integral de la malnutrición por déficit y por exceso en todos los momentos del curso de vida, dirigidas al talento humano en salud de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, de los equipos del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas (PSPIC) y de entidades intersectoriales.

Los procesos educativos de asistencia técnica y acompañamiento emplearán metodologías pedagógicas, dialógicas y participativas, que promuevan el intercambio de saberes y la construcción colectiva para la mejora de habilidades en consejería en alimentación y nutrición, contribuyendo a la transformación de prácticas y a la creación de entornos cuidadores sostenibles para Más Bienestar.

A continuación, se definen las asistencias y acompañamientos técnicos de acuerdo con la acción de gestión para el bienestar “Desarrollo de capacidades personales e institucionales orientadas a la seguridad alimentaria y nutricional”:

- Asistencia técnica

A través de la asistencia técnica, se busca promover la adopción de prácticas reflexivas y transformadoras por parte de los actores involucrados en la prevención, identificación y abordaje integral de la malnutrición en la población de Bogotá, mediante un enfoque pedagógico adaptado a las necesidades y particularidades de cada contexto priorizado (IPS, equipos de salud pública, entidades intersectoriales, entre otros).

Este proceso de asistencia técnica para el fortalecimiento de capacidades personales, institucionales y sociales se desarrolla a partir del trabajo articulado y creativo con el equipo de Educación para la Salud Pública -ESP, para el diseño y ejecución de sesiones educativas, así como la elaboración de herramientas didácticas y educomunicativas orientadas a la promoción de la alimentación saludable desde la gestación, la implementación de las rutas integrales de atención en salud y el fortalecimiento de estrategias para la gestión integral de la salud nutricional.

- Acompañamiento técnico

El acompañamiento técnico tiene como propósito identificar de manera oportuna las necesidades de fortalecimiento en el talento humano en salud, al tiempo que permite verificar la adopción de prácticas reflexivas y transformadoras por parte de los actores involucrados en la prevención, detección y abordaje integral de la malnutrición por déficit y por exceso en la población de Bogotá. Este proceso se desarrolla en coherencia con el Modelo de Salud para Bogotá – Más Bienestar, bajo un enfoque pedagógico dialógico y participativo que promueve la construcción colectiva de conocimientos y la mejora continua de las prácticas profesionales.

La actividad inicia con la observación directa de las intervenciones realizadas por el talento humano en los contextos priorizados, con el fin de identificar experiencias exitosas, fortalezas y oportunidades de mejora en la atención y consejería en alimentación y nutrición. Posteriormente, se propician espacios de diálogo y retroalimentación que facilitan la reflexión crítica sobre las prácticas observadas, fomentan el intercambio de saberes y favorecen la co-construcción de nuevas habilidades técnicas y operativas. De esta manera, el acompañamiento técnico contribuye al fortalecimiento de las capacidades institucionales y sociales, generando cambios sostenibles en los procesos de atención integral y en la creación de entornos cuidadores para Más Bienestar.

Actividades para la implementación de la acción de gestión para el bienestar:

El plan de acción deberá ser elaborado y enviado a las referentes distritales durante los primeros 30 días calendario de la vigencia para revisión y aprobación, de requerirse ajustes serán remitidos según los plazos establecidos para dar aval al documento. El plan de acción podrá contener las actividades establecidas en las acciones de gestión para el bienestar de “Desarrollo de capacidades personales e institucionales orientadas a la seguridad alimentaria y nutricional”, “Seguimiento individual para la atención integral en salud y nutrición” y “Gestión sectorial e intersectorial para la movilización de acciones que impacten en los determinantes sociales de la seguridad alimentaria y nutricional”. Este plan de acción podrá ser ajustado cuando se requiera por solicitud del nivel central o como resultado de la necesidad identificada por los perfiles profesionales durante la implementación de la acción de gestión para el bienestar. Los ajustes deberán ser remitidos por la Subred en un máximo de 3 días hábiles luego de haber recibido el correo de solicitud de ajustes.

Gestión de la Estrategia IAMII (Perfil universitario 1)

La estrategia Instituciones Amigas de la Mujer y la Infancia Integral (IAMII), promovida por el Ministerio de Salud y Protección Social en articulación con UNICEF, busca garantizar una atención materno-infantil de alta calidad, con enfoque de derechos, integral, humanizada y continua. Su implementación requiere que las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) adopten estándares orientados a la promoción, protección y apoyo a la salud y nutrición materna e infantil. Para obtener la certificación IAMII, las instituciones deben realizar un proceso que incluye una autoevaluación, la formulación e implementación de un plan de mejoramiento y la aprobación de una evaluación externa, en cumplimiento de los 10 pasos definidos por el Ministerio de Salud y la Organización Panamericana de la Salud (OPS):

PASO 1. Disponer de una política institucional para la promoción, protección, atención y apoyo en salud y nutrición a la población materna e infantil. PASO 2. Capacitar a todo el personal que atiende la población materna e infantil, de tal forma que esté en condiciones de poner en práctica la política IAMII institucional de salud y nutrición en favor de la mujer y la infancia. PASO 3. Brindar a las mujeres gestantes y sus familias, información, educación y atención oportuna y pertinente para que puedan vivir satisfactoriamente su gestación, prepararse para el parto, el puerperio, la lactancia materna y la crianza. PASO 4. Garantizar la atención del trabajo de parto y el parto con calidad y calidez acompañada en lo posible de una persona significativa para la madre, dentro de un ambiente de respeto, libre de intervenciones innecesarias, favoreciendo el contacto piel a piel al nacer y el inicio temprano de la lactancia materna en la primera hora. PASO 5. Ofrecer orientación y ayuda efectiva a las madres, padres y otros cuidadores sobre la promoción, protección y atención en salud y nutrición de las madres y de las niñas y los niños recién nacidos, durante el posparto. PASO 6. Promover, proteger y dar apoyo efectivo a las madres y sus familias para poner en práctica la lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses de vida, y con alimentación complementaria adecuada hasta los dos años de edad o más. PASO 7. Favorecer el alojamiento conjunto de la madre y el niño o niña incluso en caso de hospitalización de alguno de los dos. PASO 8. Proveer atención integral en salud y nutrición a todas las niñas y niños menores de cinco años asegurando el seguimiento dinámico del crecimiento y el desarrollo. PASO 9. Garantizar atención con calidad y calidez en todos sus servicios partiendo del reconocimiento de las usuarias y usuarios de los servicios como sujetos de derechos, promoviendo siempre el respeto a la diferencia, la participación y el trato digno para toda la población. PASO 10. Disponer de mecanismos y estrategias de apoyo institucional y comunitario que favorezcan la continuidad de las acciones más allá de los servicios institucionales, con el fin de favorecer la salud y la nutrición materna e infantil.

Las actividades por desarrollar por el perfil universitario de Gestión de la Estrategia IAMII son:

- Aplicación del instrumento de seguimiento y autoapreciación o el que aplique, para evaluar las prácticas de la Estrategia Instituciones Amigas de la Mujer y la Infancia o revisión de la última aplicación, indicadores de implementación de IAMII-SAFL o plan de mejora que presente la IPS priorizada, identificando necesidades de asistencia técnica según el estado de cumplimiento de los 10 pasos de la estrategia y definiendo propuestas a las IPS que tienen dificultades para el cumplimiento de variables de la autoapreciación.

Construir en conjunto con la IPS el plan de capacitación, contemplando la articulación con los perfiles que hacen parte de esta acción de gestión para el bienestar, de acuerdo con las temáticas trabajadas por cada uno. Las actividades se podrán desarrollar en un mismo día, siempre y cuando se cumplan con los requisitos del plan de capacitación.

- Se deberán desarrollar mínimo diez (10) asistencias técnicas mensuales en modalidad presencial, de acuerdo con lo establecido en el plan de capacitación construido o según las necesidades que surjan en el marco de la implementación de la estrategia IAMII en la IPS.

- Desarrollar dos (2) acompañamientos técnicos mensuales durante la operación de servicios de atención materno perinatal e infantil de las IPS, realizando la retroalimentación de los hallazgos identificados en cada intervención a los actores pertinentes.

- Una vez se realice la autoapreciación, revisión de informes previos, se ejecute el plan de capacitación, así como otras actividades que se consideren en el proceso de acompañamiento técnico, se deberá realizar el proceso de evaluación aplicando encuestas a funcionarios, profesionales y usuarios, analizando la adherencia a la estrategia.

- Promover Benchmarking y aprendizaje entre pares, con encuentros regulares entre las IPS (organizados por las Subredes y la SDS) donde puedan compartir buenas prácticas, desafíos y soluciones innovadoras para la promoción de la estrategia.

- Realizar sensibilización en la implementación de la estrategia de Salas Amigas de la Familia Lactante en el marco de la asistencia técnica de IAMII, motivando la inscripción ante la Secretaría Distrital de Salud.

- Desarrollar y ejecutar un plan de capacitación que permita el fortalecimiento técnico y la generación de Grupos de Apoyo a la Lactancia en coordinación con el entorno comunitario.

- Respuesta a solicitudes de asistencia técnica a IPS, PSPIC, entidades intersectoriales o comunitarias, desde nivel central o externas. Este ítem incluye acciones que se demanden para la estrategia IAMII o la estrategia de promoción, protección y apoyo a la lactancia materna.

Temáticas mínimas por abordar:

- Estrategia IAMII (diez pasos y cuatro programas: inducción, información, capacitación /actualización y educación a las madres, padres y/o cuidadores y grupos/redes de apoyo institucional o comunitario).

- Otras, según solicitud de nivel central o de acuerdo con la articulación que se requiera con las demás estrategias.

Gestión de la estrategia de lactancia materna (Perfil especializado 4):

En el marco de la Política Pública de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2019- 2031, el Plan Decenal de Salud Pública 2022-2031, el Plan Decenal de Lactancia Materna y Alimentación Complementaria 2021-2030 y la normatividad vigente, la Secretaría Distrital de Salud se encuentra implementando una estrategia para la promoción, protección y apoyo a la lactancia materna que busca aumentar la proporción de niños y niñas menores de 6 meses alimentados con lactancia materna exclusiva.

El propósito de trabajo del perfil especializado 4 es monitorear la implementación de la estrategia y realizar acciones de mejora que permitan el cumplimiento del objetivo de ésta. En el marco del desarrollo de capacidades personales, institucionales y sociales, se deberán realizar las siguientes actividades:

- Realizar mensualmente mínimo ocho (8) asistencias técnicas dirigidas al talento humano en salud de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud y de los equipos del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas (PSPIC), para el desarrollo de capacidades en consejería en lactancia materna y alimentación complementaria.

- Realizar a necesidad asistencias técnicas dirigidas a personas de entidades intersectoriales o comunitarias para el desarrollo de capacidades en consejería en lactancia materna y alimentación complementaria.

- Desarrollar mensualmente mínimo dos (2) acompañamientos técnicos durante la operación de servicios de atención materno perinatal e infantil de las IPS y ejecución de las acciones del PSPIC para la verificación de técnicas apropiadas en consejería en lactancia materna, realizando la retroalimentación de los hallazgos identificados en cada intervención a los actores pertinentes.

- Gestionar y realizar a necesidad visitas a IPS priorizadas por nivel central para la aplicación mensual de la lista de chequeo de seguimiento a la implementación de la consulta de consejería en lactancia materna, y diligenciar la base compartida en OneDrive según la información que sea requerida, a más tardar 30 días posteriores a la visita. La lista de chequeo será compartida durante jornada de fortalecimiento técnico de nivel central.

- Seguimiento bimestral a la base de datos de profesionales de la salud del total de IPS con atención materno infantil de la Subred, para monitorear la capacidad instalada de profesionales de salud con sensibilización y formación en temáticas en SAN, técnicas en habilidades de consejería en lactancia materna y alimentación complementaria, o según la necesidad de la IPS, resultado del seguimiento se diligenciará el formato definido por nivel central, y será enviado a referente distrital y al correo de la referente IAMII de la acción de gestión para el bienestar de la Subred, garantizando el aumento de la cobertura de profesionales con este fortalecimiento de capacidades.

- Respuesta a necesidad de solicitudes de asistencia técnica a IPS, PSPIC, entidades intersectoriales o comunitarias, desde nivel central o externas. Este ítem incluye acciones que se demanden para la estrategia IAMII o la estrategia de promoción, protección y apoyo a la lactancia materna.

Temáticas mínimas por abordar:

- Situación de la lactancia materna en Colombia y Bogotá, y por localidad de la IPS, así como temáticas relacionadas con el programa de información e inducción del plan de capacitación de IAMII.

- Técnicas de amamantamiento y prevención de las principales dificultades durante la lactancia materna (énfasis en identificación y prevención de problemas de agarre al pecho).

- Relactancia.

- Riesgo del uso indiscriminado de fórmulas infantiles o leches de tarro (Código Internacional de comercialización de sucedáneos).

- Habilidades de consejería en lactancia materna (de acuerdo con la disponibilidad de tiempo para la actividad, incluir ejercicios prácticos)

- Mitos de la lactancia materna

- Socialización de herramienta e-lactancia.org

- Divulgación de los servicios del Banco de Leche Humana del Distrito y línea de orientación a donantes.

- Alimentación complementaria de acuerdo con las Guías Alimentarias Basadas en Alimentos.

- Directorio de Grupos de Apoyo a la Salud Materna e infantil (GASMI) de la Subred.

- Alimentación de la persona gestante y lactante.

- Extracción, almacén y conservación de leche materna.

- Implementación de Rutas Integrales de Atención en Salud -RIAS (Resolución 3280 de 2018, énfasis en la consulta de consejería en lactancia materna)

Gestión en seguridad alimentaria y nutricional -SAN (Perfil universitario 1):

En respuesta a las prioridades en salud establecidas en el Plan Distrital de Desarrollo 2024-2027, el perfil universitario implementará las siguientes actividades enmarcadas en la asistencia técnica para el desarrollo de capacidades personales, institucionales y sociales:

- Realizar mensualmente mínimo ocho (8) asistencias técnicas dirigidas al talento humano en salud de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud y de los equipos del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas (PSPIC), para el desarrollo de capacidades en consejería en alimentación saludable e identificación y abordaje integral de la malnutrición por déficit y exceso, de acuerdo con los temas a los temas mínimos a abordar.

- Realizar a necesidad asistencias técnicas dirigidas a personas de entidades intersectoriales o comunitarias para el desarrollo de capacidades en consejería en alimentación saludable e identificación y abordaje integral de la malnutrición por déficit y exceso.

- Gestionar y realizar cinco (5) visitas presenciales a IPS priorizadas para la aplicación de instrumento de seguimiento a la adherencia a la ruta integral de atención al riesgo de desnutrición aguda en niños y niñas menores de 5 años. Los resultados deberán ser registrados en la base de datos compartida en OneDrive, dentro de los 30 días calendario posteriores a la visita. Esta actividad se enmarca en el cumplimiento de la Política Pública de Primera Infancia, Infancia y Adolescencia 2023–2033, y tiene como propósito impulsar acciones institucionales estratégicas que fortalezcan la prevención de la desnutrición aguda y la atención oportuna de los casos de riesgo de desnutrición aguda.

- Desarrollar mensualmente mínimo dos (2) acompañamientos técnicos durante la operación de servicios de atención en salud y nutrición de las IPS y PSPIC para la verificación de técnicas apropiadas en consejería en alimentación saludable, identificación y abordaje integral de la malnutrición, realizando la retroalimentación de los hallazgos identificados en cada intervención a los actores pertinentes.

- Respuesta a solicitudes de asistencia técnica a IPS, PSPIC, entidades intersectoriales o comunitarias, desde nivel central o externas.

Temáticas mínimas por abordar:

- Alimentación saludable en todos los momentos del curso de vida (Guías Alimentarias).

- Alimentación durante el proceso de enfermedad.

- Técnicas de consejería en alimentación saludable.

- Implementación de Rutas Integrales de Atención en Salud -RIAS (Resolución 3280 de 2018)

- Patrones de crecimiento, toma de medidas antropométricas y clasificación nutricional (Resolución 2465 de 2018).

- Lineamiento para el manejo integrado de la desnutrición aguda moderada y severa en niños y niñas menores de 5 años (Resolución 2350 de 2020)

- Ruta integral de atención al riesgo de desnutrición aguda en niños y niñas menores de 5 años (Circular SDS 014 de 2023 o la que aplique)

- Trastornos de la conducta alimentaria.

- Abordaje integral del exceso de peso en todos los momentos del curso de vida.

- Activación de rutas de atención en salud y sociales.

Soportes o medios de verificación para todos los perfiles:

- Soporte de envío del plan de acción de la vigencia por subred a referente distrital, durante los primeros 30 días calendario de la vigencia para revisión y aprobación, de requerirse ajustes serán remitidos según los plazos establecidos para dar aval al documento. El plan de acción podrá contener las actividades establecidas en las acciones de gestión para el bienestar de “Desarrollo de capacidades personales e institucionales orientadas a la seguridad alimentaria y nutricional”, “Seguimiento individual para la atención integral en salud y nutrición” y “Gestión sectorial e intersectorial para la movilización de acciones que impacten en los determinantes sociales de la seguridad alimentaria y nutricional”.

- Soporte de envío y aprobación de ajustes realizados al plan de acción durante la vigencia, acorde con necesidad, los cuales serán registrados en el plan de acción compartido en Drive.

Soportes adicionales para Gestión de la Estrategia IAMII (Perfil universitario 1)

- Soporte de plan de capacitación de la IPS para estrategia IAMII cuando aplique.

- Soporte mensual de las visitas presenciales a EAPB o IPS que lo requieran para aplicación de instrumentos requeridos.

- Soporte mensual de las asistencias técnicas (diferentes a las visitas de aplicación de instrumentos, aclarando que se podrán ejecutar en un mismo día), dirigidas al talento humano en salud de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, en el marco de la implementación de la estrategia IAMII.

- Soporte mensual de los acompañamientos técnicos (diferentes a las visitas de aplicación de instrumentos y de asistencia técnica, aclarando que se podrán ejecutar en un mismo día), en el marco de la implementación de la estrategia IAMII.

- Soporte a necesidad del diseño de sesiones educativas, así como la elaboración de herramientas didácticas y educomunicativas.

- Soporte de respuesta a solicitudes de asistencia técnica a IPS, PSPIC, entidades intersectoriales o comunitarias, desde nivel central o externas.

Soportes adicionales de la Gestión de la estrategia de lactancia materna (Perfil especializado 4):

- Soporte mensual de las asistencias técnicas (diferentes a las visitas de aplicación de instrumentos, aclarando que se podrán ejecutar en un mismo día), dirigidas al talento humano en salud de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud y de los equipos del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas (PSPIC), para el desarrollo de capacidades en consejería en lactancia materna y alimentación complementaria.

- Soporte mensual de los acompañamientos técnicos (diferentes a las visitas de aplicación de instrumentos y de asistencia técnica, aclarando que se podrán ejecutar en un mismo día), para el desarrollo de capacidades en consejería en lactancia materna y alimentación complementaria.

- Soporte a necesidad del diseño de sesiones educativas, así como la elaboración de herramientas didácticas y educomunicativas.

- Soporte de respuesta a solicitudes de asistencia técnica a IPS, PSPIC, entidades intersectoriales o comunitarias, desde nivel central o externas.

Soportes adicionales de la Gestión en seguridad alimentaria y nutricional -SAN (Perfil universitario 1):

- Soporte mensual de las visitas presenciales a EAPB o IPS que lo requieran para aplicación de instrumentos requeridos.

- Soporte mensual de las asistencias técnicas (diferentes a las visitas de aplicación de instrumentos, aclarando que se podrán ejecutar en un mismo día), dirigidas al talento humano en salud de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud y de los equipos del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas (PSPIC), para el desarrollo de capacidades en consejería en alimentación saludable e identificación y abordaje integral de la malnutrición por déficit y exceso.

- Soporte mensual de los acompañamientos técnicos (diferentes a las visitas de aplicación de instrumentos y de asistencia técnica, aclarando que se podrán ejecutar en un mismo día), para el desarrollo de capacidades consejería en alimentación saludable e identificación y abordaje integral de la malnutrición por déficit y exceso.

- Soporte a necesidad del diseño de sesiones educativas, así como la elaboración de herramientas didácticas y educomunicativas.

- Soporte de respuesta a solicitudes de asistencia técnica a IPS, PSPIC, entidades intersectoriales o comunitarias, desde nivel central o externas.

El tipo de soporte a solicitar para cada actividad será definido posteriormente durante la jornada de asistencia técnica convocada por el nivel central, con el fin de precisar el formato o producto requerido para su entrega y garantizar la estandarización en los reportes.

# Indicadores

Indicadores de gestión:

Porcentaje de procesos educativos (asistencias y acompañamientos técnicos) realizados frente a los programados, dirigidos al talento humano en salud de las IPS, PSPIC y entidades intersectoriales.

Fórmula: (Número de procesos educativos realizados ÷ Número de procesos educativos programados) x 100

Indicador de resultado:

Porcentaje de participantes que fortalecen sus capacidades técnicas y operativas para la prevención y el abordaje integral de la malnutrición por déficit y por exceso.

Fórmula: (Número de participantes con mejora en el puntaje ÷ Número total de participantes evaluados) x 100

Referencias bibliográficas

- MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL. Plan Decenal de Salud Pública 2022 – 2031.

- MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL. Resolución 2350 de 2020.

- MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL. Resolución 2465 de 2016.

- MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL. Resolución 3280 de 2018.

- SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO. Conpes 09 Política Pública de Seguridad Alimentaria y Nutricional para Bogotá: Construyendo Ciudadanía Alimentaria 2019-2031. 2019.

# Control de cambios

| VERSIÓN | FECHA DE APROBACIÓN | RAZÓN DE CREACIÓN O ACTUALIZACIÓN |
| --- | --- | --- |
| 1 | dd/mm/aaaa | Inicio convenios interadministrativos GSP-PSPIC Septiembre 2025 |
|  | dd/mm/aaaa |  |

|  | ELABORÓ | REVISÓ | APROBÓ |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre (s) | Liseth Lorena Pava Saldaña, Jhael Bermudez Forero, Johana Escobar Gaviria |  |  |
| Firma (s) |  |  |  |
| Cargo | Contratistas Subdirección Determinantes en Salud |  |  |
| Fecha | 14/08/2025 |  |  |